Приложение N 1
к отчету о ходе реализации Муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Аликовского района Чувашской Республики»

# Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» за 2022 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» | Выполнено, частично выполнено | По данным Чувашстата объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил 1785 млн. рублей, индекс производства продукции - 115,5 % (план по МП- 103,2 %). Объем производства продукции на душу населения составил 127,5 тыс. рублей, рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий –36,3 % (в 2,1 выше планового значения МП). |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии» | Выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | Выполнено | . Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных выполнены. В 2022 году на отлов лис фактически израсходовано 10 тыс. рублей, что составляет 100 % к предусмотренным финансовым средствам местного бюджета, отловлено 20 лис. Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета в размере 308,4 тыс. рублей, предусмотренные на отлов безнадзорных животных, освоены в полном объеме. Договора на отлов безнадзорных животных заключены с ИП Пименовым И.Г. и ИП Мадьянкиным С.А., отловлено 43 безнадзорных животных (собак). |
| 2 | Подпрограмма 3 «Стимулирование передовиков отрасли сельского хозяйства Аликовского района Чувашской Республики» | Выполнено |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса | Выполнено | В целях стимулирования передовиков отрасли сельского хозяйства, добившихся высоких производственных и экономических показателей в отрасли сельского хозяйства, в местном бюджете Аликовского района на 2022 год было предусмотрено 44,85 тыс. рублей, фактически израсходовано 44,85 тыс. рублей. |
| 3 | Подпрограмма 4 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Выполнено, частично выполнено |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Реализация муниципальной программы развития агропромышленного комплекса | Выполнено, частично выполнено | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки при урожайности 28,9 ц/га (в 2021 г. – 16,7 ц/га) составил 27510 тонн против 13588 тонн в 2021 г., или в 1,3 раза выше планового значения МП (план – 21 тыс. тонн). Фермерскими хозяйствами второй хлеб убран только с площади 32 га, что составляет 23,7 % к посевной площади. При средней урожайности 204,7 ц/га (в 2021 г.- 167,5 ц/га) произведено 655 тонн картофеля против 2539 тонн в 2021 году, что составляет 8,5 % к плану, 25,8 % к уровню 2021 года. Плановые значения МП не выполнены из-за неблагоприятных погодных условий (переувлажнение почвы), которые привели к потере урожая картофеля на площади 103 га. В 2022 году фермерскими хозяйствами собрано 4365 тонн овощей (131,4 % к уровню 2021 года и 66,1 % к плановому значению Муниципальной программы), средняя урожайность – 510,5 ц/га (в 2021 г. - 334,8 ц/га). Плановое значение не достигнуто из-за сокращения посевной площади на 19 га. Введено в оборот 604 га необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения (61,7 % к плану). В 2022 году хозяйствами всех категорий произведено 24318,8 тонн молока ( 105,7 % к плану, 103,7 % к уровню 2021 года), мяса – тонн 1783,2 ( 93,8 % к плану, 98 % к уровню 2021 года). СХО и КФХ произведено 6830 тонн молока, что на 11,5 % выше, чем в 2021 году, и на 8,4 % больше планового значения МП (план – 6,3 тыс. тонн). План по производству мяса во всех категориях хозяйств не выполнен из-за сокращения поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах, ликвидации свиней в 2021 году в СХПК «Новый путь», КФХ Петрова О.В. |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 Борьба с распространением борщевика Сосновского | Выполнено | Мероприятия по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Аликовского района Чувашской Республики выполнены. В 2022 году в бюджете Аликовского района было предусмотрено 979,95 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета – 930,95 тыс. рублей, местного – 49 тыс. рублей. Предусмотренный объем финансовых средств освоен полностью. Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского выполнены на территории Таутовского, Питишевского, Чувашско-Сормнского, Раскильдинского, Яндобинского, Большевыльского, Шумшевашского, Ефремкасинского сельских поселений на площади 61,55 га. |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | Выполнено | Предусмотренный объем бюджетных средств на реализацию данного мероприятия освоен полностью в размере 1321,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 40,3 тыс. рублей, республиканского – 1279,88 тыс. рублей, местного -1,32 тыс. рублей. Принято 46 заявлений от самозанятых граждан на получение субсидии по федеральному механизму на содержание 180 голов молочных коров. Показатель результативности самозанятыми гражанами достигнут: прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции по отношению к 2021 году составил 8 % (план по МП– 3,5%, план по Соглашению – 5 %). |
| 3.4 | Основное мероприятие 4 Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Выполнено, частично выполнено | На реализацию основного мероприятия 4 было предусмотрено 3690,47 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета – 3686,78 тыс. рублей, местного – 3,69 тыс. рублей. Фактически освоено 3689,7 тыс. рублей, что составляет 99,9 % к плану, из них средства республиканского бюджета – 3686,01 тыс. руб. (99,9 % к плану), местного – 3,69 тыс. рублей (100%). Принято 27 заявлений на приобретение 35 голов коров, перечислены субсидии в размере 2440,9 тыс. рублей; 6 заявлений на приобретение 9 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 1248,8 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2023 года в качестве самозанятых граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим, зарегистрировано 76 человек, что составляет 18,8 % к плановому значению МП. Показатель результативности самозанятыми гражданами достигнут: прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции (молока) по отношению к 2021 году составил 8 % (план по МП – 3,5%, план по Соглашению – 5 %). |
| 4 | Подпрограмма 5 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | Выполнено |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 3 Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | Выполнено | На реализацию мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ в бюджете Аликовского района было предусмотрено 214,75 тыс. рублей, фактически освоено 213,52 тыс. рублей (99,4% к плану), из них средства федерального бюджета – 211,28 тыс. рублей, республиканского – 2,13 тыс. рублей, местного – 0,11 тыс. руб. Проведены кадастровые работы по 22 земельным участкам на площади 0,377 га. |