УТВЕРЖДЕН

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 24.05.2023   № 348

(приложение № 1)

# П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2023/24 года

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание межведомственной комиссии по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2023/24 года | до 15 июня 2023 г. | Минстрой Чувашии |
| 2. | Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности муниципального образования (муниципального округа, городского округа) к работе в осенне-зимний период 2023/ 24 года | до 20 июня 2023 г. | органы местного самоуправления* |
| 3. | Выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2023 г. | исполнительные органы Чувашской Республики, органы местного самоуправления* |
| 4. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023/24 года потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии) | до 15 сентября 2023 г. | исполнительные органы Чувашской Республики, органы местного самоуправления* |
| 5. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023/24 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 15 сентября 2023 г. | органы местного самоуправления* |
| 6. | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2023/24 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2023/24 года в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 г., регистрационный № 28269): |  |  |
|  | потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2023 г. | исполнительные органы Чувашской Республики, органы местного самоуправления* |
|  | теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 1 ноября 2023 г. | органы местного самоуправления* |
| 7. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2023/24 года и представление копии в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее – Минстрой Чувашии) | до 15 ноября 2023 г. | органы местного самоуправления* |
| 8. | Заключение контрактов на поставку каменного угля и топочного мазута в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | до 1 августа 2023 г. | исполнительные органы Чувашской Республики, органы местного самоуправления* |
| 9. | Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах | до 30 сентября 2023 г. | исполнительные органы Чувашской Республики, органы местного самоуправления* |
| 10. | Осуществление мониторинга текущих платежей и погашения задолженности за потребленные организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 18 числа месяца, следующего за отчетным | с 30 сентября 2023 г. по 28 апреля 2024 г. | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления* |
| 11. | Осуществление мониторинга неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным | с 30 сентября 2023 г. по 28 апреля 2024 г. | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления* |
| 12. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 30 сентября 2023 г. | органы местного самоуправления* |
| 13. | Разработка графика перевода потребителей природного газа в Чувашской Республике на резервные виды топлива при похолоданиях в осенне-зимний период 2023/24 года | до 1 сентября 2023 г. | Минстрой Чувашии |
| 14. | Подготовка источников теплоснабжения к работе на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолодания | до 1 октября 2023 г. | органы местного самоуправления* |
| 15. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2023 г. | органы местного самоуправления* |
| 16. | Работа в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | органы местного самоуправления* |
| 17. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 15 ноября 2023 г. | Минстрой Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, органы местного самоуправления*, ГКЧС Чувашии |
| 18. | Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2023/24 года: в Минстрой Чувашии | ежемесячно 1 и 15 числа в период с 1 июля по 30 сентября 2023 г. | органы местного самоуправления* |
|  | в Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики | еженедельно в период с 1 августа по 30 сентября 2023 г. | органы местного самоуправления* |
| 19. | Своевременное представление информации в Минстрой Чувашии о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная | ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2023 г. | органы местного самоуправления* |
| 20. | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Минстрой Чувашии | со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов | органы местного самоуправления* |
| 21. | Организация круглосуточной работы «горячей линии» с целью постоянного мониторинга случаев нарушения теплоснабжения многоквартирных домов или социально значимых объектов, ограничения или неосуществления теплоснабжения подключенных объектов и контроля оперативного устранения указанных нарушений, а также обеспечения надежности систем теплоснабжения муниципальных и городских округов Чувашской Республики в осенне-зимний период 2023/24 года, в том числе путем направления Государственным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям поступившей на «горячую линию» информации в Минстрой Чувашии и Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики | с 30 сентября 2023 г. по 28 апреля 2024 г. | ГКЧС Чувашии, Минстрой Чувашии, Госжилинспекция Чувашии |

________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________