| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН ПАТĂРЬЕЛ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| --- | --- | --- |
| ЙЫШĂНУ «17» __ __çу_____ 2024 ç., 519 № Патăрьел ялě |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ «17» _мая__ 2024 г. № 519 село Батырево |

О реорганизации муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Балабаш-Баишевская

средняя общеобразовательная школа» Батыревского

муниципального округа Чувашской Республики в

форме присоединения к нему муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения

«Бахтигильдинская основная общеобразовательная

школа» Батыревского муниципального округа

округа Чувашской Республики

В соответствии со  статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22.01.2014 № 91 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Чувашской Республики, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», постановлением администрации Батыревского муниципального округа от  25.04.2023 № 411 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций Батыревского муниципального округа Чувашской Республики», на основании  положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия  решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 15 мая 2024 г., администрация Батыревского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Балабаш-Баишевская средняя общеобразовательная школа» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (далее – МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ») в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бахтигильдинская основная общеобразовательная школа» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (далее – МБОУ «Бахтигильдинская ООШ»), сохранив его основные цели деятельности.

2. Функции и полномочия учредителя МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» осуществлять администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Установить, что имущество, закрепленное за МБОУ «Бахтигильдинская ООШ», закрепляется за МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ».

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Балабаш-Баишевская средняя общеобразовательная школа» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бахтигильдинская основная общеобразовательная школа» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Рубцову И.П.

| Глава Батыревского муниципального округа |  | Р.В. Селиванов |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Батыревского муниципального округа от «17» _мая_ 2024 г. № 519 (приложение) |
| --- | --- |

П Л А Н

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Балабаш-Баишевская средняя общеобразовательная школа» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бахтигильдинская основная общеобразовательная школа» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление налогового органа о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Балабаш-Баишевская средняя общеобразовательная школа» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (далее – МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ») в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бахтигильдинская основная общеобразовательная школа» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (далее – МБОУ «Бахтигильдинская ООШ») | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» |
|  | Уведомление работников МБОУ «Бахтигильдинская ООШ» о предстоящей реорганизации учреждения и о сокращении численности и (или) штата работников | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | МБОУ «Бахтигильдинская ООШ» |
|  | Уведомление кредиторов о реорганизации МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» в форме присоединения к нему МБОУ «Бахтигильдинская ООШ» | в течение 5 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ», МБОУ «Бахтигильдинская ООШ» |
|  | Опубликование в «Вестнике государственной регистрации» уведомления о реорганизации МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» в форме присоединения к нему МБОУ «Бахтигильдинская ООШ» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | 2 раза с периодичностью 1 раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» |
|  | Подготовка и представление в отдел экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики проекта изменений в устав МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» | в течение 10 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» |
|  | Согласование изменений в устав МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» и их утверждение | в течение 30 календарных дней со дня представления | отдел экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |
|  | Подготовка и представление передаточного акта, содержащего положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» в форме присоединения к нему МБОУ «Бахтигильдинская ООШ» (далее – передаточный акт), на согласование в отдел экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики | в течение 15 календарных дней со дня выполнения пункта 4 настоящего плана мероприятий | управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ», МБОУ «Бахтигильдинская ООШ» |
|  | Согласование передаточного акта, закрепление на праве оперативного управления за МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ», реорганизованным в форме присоединения к нему МБОУ «Бахтигильдинская ООШ», недвижимого и особо ценного движимого имущества и предоставление данному учреждению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками | в течение 1 месяца со дня представления документов | отдел экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |
|  | Утверждение передаточного акта | в течение 3 рабочих дней со дня выполнения пункта 8 настоящего плана мероприятий | администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |
|  | Направление изменений в устав МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» и других документов в налоговые органы для государственной регистрации | в течение 5 рабочих дней со дня утверждения изменений в устав и передаточного акта | МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» |
|  | Представление в отдел экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики документов, подтверждающих государственную регистрацию МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений в устав МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» | МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» |
|  | Представление уведомления в органы государственной статистики, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии о регистрации юридического лица | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» | МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» |
|  | Представление в отдел экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики документов о государственной регистрации права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, закрепляемые за МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ», и права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, предоставленными МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» | в течение 1 месяца со дня закрепления на праве оперативного управления объектов недвижимого имущества за МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» и предоставления на праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участков МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» | МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» |
|  | Формирование и утверждение муниципального задания учредителя для МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» | в течение 1 месяца со дня постановки на учет МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» в налоговом органе | управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |

| 15. | Подготовка и представление в Министерство образования Чувашской Республики соответствующих документов для переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с реорганизацией МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» в форме присоединения к нему МБОУ «Бахтигильдинская ООШ» | в течение 2 месяцев со дня постановки на учет МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» в налоговом органе | МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ» |
| --- | --- | --- | --- |

_____________