## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции
_______________ Д.М. Сержантов
___________ (дата)
План мероприятий по реализации проекта по оптимизации процесса по предоставлению государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу
№ п/п | Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса) | Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата) | Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей) | Ответственные исполнители | Срок выполнения мероприятий
[5 empty] | февраль |  |  | март | [25 empty] | апрель |  |  |  | май
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | 43 кн | 44 кн | 45 кн | 46 кн | 47 кн | 48 кн | 49 кн | 50 кн | 1 кн | 2 кн | 3 кн | 4 кн | 5 кн | 6 кн | 7 кн | 8 кн | 9 кн | 10 кн | 11 кн | 12 кн | 13 кн | 14 кн | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя
1 | Возврат заявителя в связи с несоответствием представленных докуменитов требованиям, предъявляемым Административным регламентом (приказ Гослужб Чувашии по делам юстиции от 18.02.2022 № 24-о) | Размещение информации в СМИ о требованиях к документам для получения государственной услуги | Информация размещена в средствах массовой информации | Михайлов М.А. | bar: март 27 43 кн to март 40 6 кн
2 | Оплата государственной пошлины в отделении Сбербанка в связи с отсутствием приложения Сбербанк олнайн | Размещение информации в СМИ о возможности оплаты государственной пошлины до обращения в отдел ЗАГС и платежных реквизитов для оплаты | Оплата госпошлины в онлайн режиме. Сокращение времени на оплату госпошлины с 30 минут до 10 минут | Михайлов М.А.
3 | Отсутствие в реестре подписей образцов подписей (лишние движения) и большие временные затраты на формирование запросов на бумажном носителе и получение образцов подписей | Истребование образцов подписей при назначении нового сотрудника органа ЗАГС Чувашской Республики | Наличие образцов подписей | Нанакова Н.П.
4 | Отстуствие на рабочем месте уполномоченного лица на подписание апостиля и большие временные затраты заявителя на ожидание подписи | Наделение должностного лица правом на подписание апостиля | Приказ о наделении должностного лица правом на подписание апостиля | Арсентьева Н.Г.
5 | Заполнение заявления в письменной форме | Формирование заявлени в информационной системе специалистом | Сокращение времени на получение услуги-15 минут | Евдокимова Т.Н.
6 | Выполнение сотрудником иных должностных полномочий и большие временные затраты на проставление апостиля | Наделение должностного лица правом на проставление апостиля | Внесены изменения в должностные регламенты государственных служащих | Арсентьева Н.Г.
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики ___________ ______________________ |  |  | Руководитель проекта - заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции ___________ Вязов А.В.