|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Министр труда и социальной защиты  Чувашской Республики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Елизарова  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |
|  |  |

**План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса формирования полугодового и годового отчета о реализации государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости»»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)** | **Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)** | **Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)** | **Ответственные исполнители** | **Срок выполнения мероприятий** | | | |
| сентябрь | | октябрь | |
| **3** | **4** | **1** | **2** |
| **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** |
| 1 | Лишний этап обработки информации | Сформирована унифицированная форма сбора информации по реализации мероприятия | Отправка запроса напрямую от руководителя исполнителям | Кузьмина Надежда Ивановна ведущий инспектор сектора информационных технологий и статистики ку ЦЗН |  |  |  |  |
| 2 | Проверка сведений и исправление ошибок | Формирование отчета в системе ПК Катарсис и отправка в системе ИСКО | Использование сведений из программного комплекса | Кузьмина Надежда Ивановна ведущий инспектор сектора информационных технологий и статистики ку ЦЗН |  |  |  |  |
| 3 | Отсутствие автоматизированного процесса формирования отчета | Определена периодичность обновления информации. Назначены ответственные работники за сбор информации | Исключение обращений к специалистам ЦЗН с целью исправления ошибок | Филиппова Ольга Юрьевна начальник отдела мониторинга, анализа занятости населения и информирования Минтруда Чувашии |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского Центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Руководитель проекта - начальник отдела мониторинга, анализа занятости населения и информированияМинистерства труда и социальной защиты Чувашии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филиппова О.Ю. |