|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение

к постановлению администрации

Шумерлинского муниципального округа

От 13.06.2024 № 494

«Приложение

к постановлению администрации

Шумерлинского муниципального округа

от 15.04.2022 № 256

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа |
| Дата составления проекта муниципальной программы: | 08 февраля 2022 года |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: | Начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа  (т. 2-13-15, e-mail: [shumstroy01@cap.ru](mailto:shumstroy01@cap.ru)) |

Глава Шумерлинского

муниципального округа

Чувашской Республики Д.И. Головин

**Паспорт**

**муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа |
|  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор по опеке и попечительству администрации Шумерлинского муниципального округа;  Территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики |
|  |  |
| Участники муниципальной программы | Территориальные отделы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики |
|  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики»;  «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
|  |  |
| Цели муниципальной программы | Улучшение жилищных условий граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики и стимулирования спроса на жилье. |
|  |  |
| Задачи муниципальной программы | Совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства;  Предоставление государственной и муниципальной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми**,** а также переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, в том числе представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года;  предоставление благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | к 2036 году будут достигнуты следующие показатели:  - количество граждан, расселенных из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года – 9 граждан;  - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – не менее 4 семей в год;  - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – не менее 1 претендента в год (при наличии претендентов); |
|  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2035 годы  I этап: 2022-2025 годы;  II этап: 2026-2035 годы |
|  |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы | Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2022 – 2035 годах составляют 190 725,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 4 469,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 6 494,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 10 546,7 тыс. рублей;  в 2025 году – 21 733,4 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 78 218,8 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 69 262,0 тыс. рублей  из них средства:  федерального бюджета – 53 685,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 2 882,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 1 834,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 3 790,5 тыс. рублей;  в 2025 году – 2 274,4 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 20 337,4 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 22 566,5 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 129 126,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 1 161,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 3 557,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 5 686,8 тыс. рублей;  в 2025 году – 18 798,7 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 55 456,9 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 44 465,5 тыс. рублей;  бюджет Шумерля 7 912,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 425,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 1 103,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 1 069,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 660,3 тыс. рублей;  в 2026 – 2030 годах 2 424,5 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 2 230,0 тыс. рублей.  внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.  Объемы финансирования мероприятий подпрограмм подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | улучшение жилищных условий граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики |

**Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории Шумерлинского муниципального округа политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы**

Основным приоритетом политики Шумерлинского муниципального округа в сфере жилищного строительства являются обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и качественным жильем, создание комфортной и экологической среды проживания для человека.

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели – улучшение жилищных условий граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики и стимулирования спроса на жилье.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства;

предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми;

предоставление благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Срок реализации Муниципальной программы – 2022 – 2035 годы.

В соответствии со сроком реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.10.2018 № 405, мероприятия Муниципальной программы предусматривают два этапа реализации:

I этап – 2022 – 2025 годы;

II этап – 2026 – 2035 годы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы, и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов политики в жилищной сфере.

**Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий и подпрограмм Муниципальной программы**

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм:

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики» со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики.

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, в том числе представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года.

В рамках данного основного мероприятия предусматриваются мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, в том числе представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года.

Основное мероприятие 2. Обеспечение граждан доступным жильем.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается предоставление гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений.

В отношении малоимущих и отдельных категорий граждан (молодые семьи, молодые специалисты, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи) - в создании эффективной системы обеспечения жильем как на основе социального использования муниципального жилищного фонда, так и с использованием других инструментов, предусмотренных, в частности, указами Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике" и от 3 октября 2011 г. № 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий", предусматривающих предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе с привлечением ипотечных кредитов (займов), а также путем совершенствования механизмов использования гражданами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий;

Формирования жилищного фонда социального использования и жилищного фонда коммерческого использования для предоставления в наем гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, строительства объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения» со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Мероприятия направлены на формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, создание и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

**Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы)**

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского муниципального округа и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2022 - 2035 годах составляет 190 725,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета составляет 53 685,6 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 129 126,7 тыс. рублей, бюджет Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики – 7 912,7 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей (табл. 2).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и годы реализации муниципальной программы | Источники финансирования, тыс. рублей | | | | |
|  | в том числе: | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет Чувашской Республики | Бюджет Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | Внебюджетные источники |
| Всего 2022-2035 годы в том числе: | 190 725,0 | 53 685,6 | 129 126,7 | 7 912,7 | 0,0 |
| I этап 2022-2025 годы, из них: | 43 244,2 | 10 781,7 | 29 204,3 | 3 258,2 | 0,0 |
| 2022 год | 4 469,7 | 2 882,7 | 1 161,7 | 425,3 | 0,0 |
| 2023 год | 6 494,4 | 1 834,1 | 3 557,1 | 1 103,2 | 0,0 |
| 2024 год | 10 546,7 | 3 790,5 | 5 686,8 | 1 069,4 | 0,0 |
| 2025 год | 21 733,4 | 2 274,4 | 18 798,7 | 660,3 | 0,0 |
| II этап 2026-2035 годы, из них: | 147 480,8 | 42 903,9 | 99 922,4 | 4 654,5 | 0,0 |
| 2026-2030 годы | 78 218,8 | 20 337,4 | 55 456,9 | 2 424,5 | 0,0 |
| 2031-2035 годы | 69 262,0 | 22 566,5 | 44 465,5 | 2 230,0 | 0,0 |

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Шумерлинском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |

**Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем», ее подпрограмм и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 годы | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Количество граждан, расселенных из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, в том числе представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года | человек | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Источники финансирования | |  | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2022 | | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026-2030 | | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 13 | | | 14 | | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | х | х | всего | 4 469,7 | | | 6494,4 | | 10 546,7 | 21733,4 | 78218,8 | | 69262,0 |
| Федеральный бюджет | 2 882,7 | | | 1834,1 | | 3 790,5 | 2274,4 | 20337,4 | | 22 566,5 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 161,7 | | | 3557,1 | | 5 686,8 | 18798,7 | 55456,9 | | 44 465,5 |
| Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 425,3 | | | 1103,2 | | 1 069,4 | 660,3 | 2424,5 | | 2 230,0 |
| Подпрограмма | «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики» | х | х | всего | 4 469,7 | | | 6494,4 | | 8746,2 | 9129,8 | 59356,8 | | 61 439,0 |
| Федеральный бюджет | 2 882,7 | | | 1834,1 | | 2107,1 | 2274,4 | 14141,8 | | 14 822,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 161,7 | | | 3557,1 | | 5569,7 | 6195,1 | 42790,5 | | 44 387,0 |
| Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 425,3 | | | 1103,2 | | 1069,4 | 660,3 | 2424,5 | | 2230,0 |
| Основное мероприятие 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики | 903 | А210200000 | всего | 0,0 | | | 3280,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0.0 | | | 2589,5 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | | | 690,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение граждан доступным жильем | 903 | А210300000 | всего | 4 469,7 | | | 3214,2 | | 8746,2 | 9129,8 | 59356,8 | | 61439,0 |
| Федеральный бюджет | 2 882,7 | | | 1834,1 | | 2107,1 | 2274,4 | 14141,8 | | 14822,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 161,7 | | | 967,6 | | 5569,7 | 6195,1 | 42790,5 | | 44387,0 |
| Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 425,3 | | | 412,5 | | 1069,4 | 660,3 | 2424,5 | | 2230,0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | х | х | всего | | 0,0 | 0,0 | | 1800,5 | | 12603,6 | 18862,0 | 7 823,0 | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 1683,4 | | 0,0 | 6195,6 | 7 744,5 | |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 117,1 | | 12603,6 | 12666,4 | 78,5 | |
| х | х | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 903 | А220100000 | всего | | 0,0 | 0,0 | | 1800,5 | | 12603,6 | 18862,0 | 7823,0 | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 1683,4 | | 0,0 | 6195,6 | 7744,5 | |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 117,1 | | 12603,6 | 12666,4 | 78,5 | |
| Бюджет Шумерлинского муниципального округа | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |

**Подпрограмма**

**«Поддержка строительства жилья в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа |
|  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Территориальные отделы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики Управления по благоустройству и развитию территорий |
|  |  |
| Цели подпрограммы | Создание условий доступности жилья для граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики |
|  |  |
| Задачи подпрограммы | Предоставление государственной и муниципальной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми, а также переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года. |
|  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | к 2036 году будут достигнуты следующие показатели:  - количество граждан, расселенных из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, в том числе представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года – 9 граждан;  - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – не менее 4 семей в год. |
|  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022-2035 годы:  I этап: 2022-2025 годы;  II этап: 2026-2035 годы |
|  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2035 годах составляет 149 635,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 4 469,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 6 494,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 8 746,2 тыс. рублей;  в 2025 году – 9 129,8 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 59 356,8 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 61 439,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета – 38 062,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 2 882,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 1 834,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 2 107,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 2 274,4 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 14 141,8 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 14 822,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 103 661,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 1 161,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 3 557,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 5569,7 тыс. рублей;  в 2025 году – 6 195,1 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 42 790,5 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 44 387,0 тыс. рублей;  бюджет Шумерлинского муниципального округа – 7 912,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 425,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 1103,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 1069,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 660,3 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 2 424,5 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 2 230,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. |
|  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;  Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. |

**Раздел I. Приоритеты реализуемой в Шумерлинском муниципальном округе политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы**

Приоритеты и цель подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102, Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики.

Целью подпрограммы является создание условий доступности жилья для граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Предоставление государственной и муниципальной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми.

В реализации подпрограммы участвуют территориальные отделы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

Организационные мероприятия предусматривают:

Ежегодное определение объема бюджетных ассигнований бюджета Шумерлинского муниципального округа, планируемых к софинансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках мероприятий подпрограммы;

Ежегодную подготовку соответствующих документов для участия в подпрограмме и представление этих документов в установленные сроки ответственному исполнителю подпрограммы в целях получения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики;

Организацию среди населения информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы;

Составление отчетов о расходовании бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы, и представление этих отчетов в установленные сроки ответственному исполнителю подпрограммы;

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значениях по годам ее реализации**

Достижение целей подпрограммы будет обеспечено путем решения задач подпрограммы, а также достижения целевых значений индикаторов и показателей, которые устанавливаются на каждый год реализации подпрограммы. Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

Система целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы включает в себя основные показатели обеспечения улучшения жилищных условий граждан, а также эффективности проведения мероприятий.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

- количество граждан, расселенных из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, в том числе представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года – 9 граждан;

- количество молодых семей улучшивших жилищные условия – не менее 4 семей в год;

Для достижения целевых индикаторов и показателей подпрограммы необходима ориентированность на комплексное решение существующих на рынке жилья проблем. Механизм комплексного освоения территорий, развития малоэтажного энергоэффективного домостроения, стимулирования инвестиционной активности на рынке жилья и активизации спроса должен применяться эффективно.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 1.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов в жилищной сфере.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы направлены одно основное мероприятие. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия.

Основное мероприятие 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики.

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, в том числе представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года.

В рамках данного основного мероприятия предусматриваются мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, в том числе представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года.

Основное мероприятие 2. Обеспечение граждан доступным жильем.

Мероприятие 2.1. Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

В рамках выполнения данного мероприятия предполагается предоставление субвенций бюджету Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

Мероприятие 2.2. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий.

Мероприятие 2.3. Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Сроки реализации данных мероприятий подпрограммы предусмотрены на период 2022-2035 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в два этапа:

I этап: 2022-2025 годы;

II этап: 2026-2035 годы.

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2035 годах составляет 149 635,9 тыс. рублей, в том числе средства:

Федерального бюджета – 38 062,1 тыс. рублей;

Республиканского бюджета Чувашской Республики – 103 661,1 тыс. рублей;

Бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики – 7 912,7 тыс. рублей.

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к настоящей подпрограмме.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к подпрограмме «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики» |

**Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | | Код бюджетной классификации | | | | | | | Источники финансирования |  | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | | раздел, подраздел | | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики» | | х | | х | | х | х | | всего | 4 469,7 | 6494,4 | 8 746,2 | 9129,8 | 59356,8 | 61 439,0 |
| х | | х | | х | х | | Федеральный бюджет | 2 882,7 | 1834,1 | 2107,1 | 2274,4 | 14141,8 | 14 822,0 |
| х | | х | | х | х | | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 161,7 | 3557,1 | 5569,7 | 6195,1 | 42790,5 | 44 387,0 |
| х | | х | | х | х | | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 425,3 | 1103,2 | 1069,4 | 660,3 | 2424,5 | 2230,0 |
| Основное мероприятие 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики | | х | | х | | х | х | | всего | 0,0 | 3280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | |  | | А210200000 |  | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | | 0501 | | А210200000 | 400 | | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0.0 | 2589,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 903 | | 0501 | | А210200000 | 400 | | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 690,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основными меропритяиям | Количество граждан, расселенных из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, в том числе представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года | | | | | | | | | \* | - | 9 | - | - |  | - |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение граждан доступным жильем. | | х | | х | | х | х | | всего | 4 469,7 | 3214,2 | 8 746,2 | 9129,8 | 59356,8 | 61439,0 |
| 903 | | 0505  1004 | | А210300000 | 200  300 | | Федеральный бюджет | 2 882,7 | 1834,1 | 2107,1 | 2274,4 | 14141,8 | 14822,0 |
| 903  994 | | 0505  1004 | | А210300000 | 200  300 | | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 161,7 | 967,6 | 5569,7 | 6195,1 | 42790,5 | 44387,0 |
| 903 | | 1004 | | А210300000 | 200  300 | | Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 425,3 | 412,5 | 1069,4 | 660,3 | 2424,5 | 2230,0 |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основными меропритяиями |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | | | | | | | | \* | 7 | 4 | 6 | 4 | 20 | 20 |
| Мероприятие 2.1 | Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | | | 994 | | 0501 | А210312940 | | 412 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4806,8 | 29 956,4 | 37445,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4806,8 | 29 956,4 | 37445,5 |
| Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий | | | 903 | | 0505 | А210312980 | | 240 | всего | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 4,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 4,0 |
| Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | | | 903 | | 1004 | А2103L4970 | | 300 | всего | 4 468,8 | 3213,0 | 8 745,4 | 4322,2 | 29396,4 | 23989,5 |
| Федеральный бюджет | 2 882,7 | 1834,1 | 2107,1 | 2274,4 | 14141,8 | 14822,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 160,8 | 966,4 | 5568,9 | 1387,5 | 12830,1 | 6937,5 |
| Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 425,3 | 412,5 | 1069,4 | 660,3 | 2424,5 | 2230,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к Муниципальной программе «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |

**Подпрограмма**

**«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Шумерлинского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Сектор по опеке и попечительству администрации Шумерлинского муниципального округа |
| Цели подпрограммы (если имеются) | Обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа; |
| Задачи подпрограммы | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее – специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным;  Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | К 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – не менее 1 претендента в год (при наличии претендентов). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2035 годах составляет 41 089,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 1 800,5 тыс. рублей;  в 2025 году – 12 603,6 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 18 862,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 7 823,0 тыс. рублей  из них средства: федерального бюджета 15 623,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 1683,4 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 6195,6 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 7744,5 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 25 465,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 117,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 12 603,6 рублей;  в 2026-2030 годах – 12 666,4 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 78,5 тыс. рублей.  бюджета Шумерлинского муниципального округа в 2022 - 2025 годах составляют 0,0 тысяч рублей;  внебюджетных источников в 2022 - 2025 годах - 0,0 тысяч рублей.  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями;  Проведение ремонта жилыми помещениями, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет. |

**Раздел I. Приоритеты реализуемой в Шумерлинском муниципальном округе политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы**

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, и приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, в пригодное для проживания состояние.

Мероприятия подпрограммы, направленные на решение проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений и ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, носят комплексный межведомственный характер, и реализуется с участием сектора опеки и попечительства администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, сельскими поселениями Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленным на территории муниципального образования по месту предоставления жилого помещения.

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет однократно по их заявлению производится ремонт жилых помещений. Ремонт производится с целью приведения жилого помещения в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Законом Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значениях по годам ее реализации**

Целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задачи подпрограммы:

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений к 2036 году - не менее 1 претендента в год (при наличии претендентов).

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения основного мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.

В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается предоставление субвенций бюджету Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на период 2022-2035 годов.

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2035 годах составляет 41 089,1 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 15 623,5 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 25 465,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации представлены в паспорте настоящей подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к настоящей подпрограмме.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |

**Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования |  | | | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 18 | 19 |
| Подпрограмма | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | х | х | х | х | всего | 0,0 | | 0,0 | | 1 800,5 | 12603,6 | 18 862,0 | 7823,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 1683,4 | 0,0 | 6195,6 | 7744,5 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | | 0,0 | | 117,1 | 12603,6 | 12 666,4 | 78,5 |
| Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | 903 | 1004 | А2201R0820 | 410 | всего |  | | 0,0 | | 1 800,5 | 12603,6 | 18 862,0 | 7823,0 |
| Федеральный бюджет |  | | 0,0 | | 1683,4 | 0,0 | 6195,6 | 7744,5 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | | 0,0 | | 117,1 | 12603,6 | 12 666,4 | 78,5 |
| Бюджет Шумерлинского муниципального округа | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основными мероприятиями | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | | | | | \* | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 5 | 5 |