|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  22.02.2023 №217  г. Алатырь |  | УЛАТӐР  МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖ  ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН  **ЙЫШĂНУ**  22.02.2023 № 217  Улатӑр г. |

**О муниципальной программе Алатырского муниципального округа**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 30 декабря 2022 года № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа», администрация Алатырского муниципального округа

**постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Алатырского муниципального округа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

2. Ответственным исполнителем муниципальной программы утвердить Управление по благоустройству и развитию территорий Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Финансовому отделу администрации Алатырского муниципального округа при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава Алатырского

муниципального округа Н.И. Шпилевая

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Алатырского муниципального округа

от \_\_.02.2023 № \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**Алатырского муниципального округа**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители:  Соисполнители | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа  Управление по благоустройству и развитию администрации Алатырского муниципального округа. |
| Дата составления проекта муниципальной программы: | 10 февраля 2023 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Первый заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и  развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа Сазанов Андрей Васильевич тел. 8(83531) 2-07-51, e-mail: alatr\_zamstroi@cap.ru |

Первый заместитель главы администрации –

начальник Управления по благоустройству и

развитию территорий А.В. Сазанов

**Паспорт**

**муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | | отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа. | | |
|  |  | |  | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа. | | |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | | "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Алатырского муниципального округа "  "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод"  "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды". | | |
| Цель муниципальной программы | - | | обеспечение населения Алатырского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Алатырский МО) питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;  восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;  создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения Алатырского МО;  повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения. водоотведения и газоснабжения;  восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. |
| Задачи муниципальной  программы | - | | модернизация систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;  строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;  повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;  предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности - 0,0 ед./ Гкал ( к началу 2021 года);  количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей - 0 ед./ км ( к началу 2024 года);  замена ветхих тепловых сетей – 1,6 километров;  удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90 процентов;  количество капитально отремонтированных источников водоснабжения(водонапорных башен)-6  снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при производстве и распределении коммунальных ресурсов до 0 единиц;  уменьшение удельного веса проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, до 10 процентов;  уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, до 10 процентов;  замена уличной водопроводной сети, до 50 процентов;  увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества, до 50 процентов;  доля населения, обеспеченного питьевой водой- 44,2. |
| Сроки и этапы  реализации муниципальной программы | - | | 2023 - 2035 годы:  1 этап – 2023 - 2025 годы;  2 этап – 2026 - 2030 годы;  3 этап – 2031 - 2035 годы. |
| Объемы финансирования программы с разбивкой по годам  реализации | |  | прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2023-2035 годах составит 5342913,20 рублей, в том числе:  в 2023 году – 3270090,00 рублей;  в 2024 году – 99987,10 рублей;  в 2025 году – 100036,10 рублей;  в 2026-2030 годах – 903900,00 рублей;  в 2031-2035 годах – 968900,00 рублей, из них средства:  федерального бюджета – 0,0 рублей;  республиканского бюджета – 2993090,00 рубля, в том числе:  в 2023 году – 2993090,00 рублей;  в 2024 году – 0,0 рублей;  в 2025 году – 0,0 рублей;  в 2026-2030 годах – 0,0 рублей;  в 2031-2035 годах – 0,0 рублей;  местный бюджет– 2349823,20 рублей, в том числе:  в 2023 году – 277000,00 рублей;  в 2024 году – 99987,10 рублей;  в 2025 году – 100036,10 рублей;  в 2026-2030 годах – 903900,00 рублей;  в 2031-2035 годах – 968900,00 рублей;  внебюджетных источников –0,0 рублей.  Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | | реализация муниципальной программы позволит обеспечить:  повышения качества и надежности теплоснабжения;  увеличения доли переработанных и размещенных твердых коммунальных отходов;  строительство новых сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;  повышение качества жизни и улучшения здоровья населения; увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;  повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |

**Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории Алатырского муниципального округа политики в сфере реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства» цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы**

Приоритеты муниципальной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Алатырского МО определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основным стратегическим приоритетом в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Алатырского МО является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, обеспечение населения Алатырского муниципального округа Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, повышения надежности функционирования газотранспортной системы. Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение населения Алатырского МО питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;

- улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Алатырского МО;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

-повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжение.

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

модернизация систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;

повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.

Сроки реализации муниципальной программы – 2023-2035 годы.

Этапы реализации муниципальной программы:

1 этап – 2023-2025 годы;

2 этап – 2026-2030 годы;

3 этап – 2031-2035 годы.

В рамках реализации 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на устойчивое развитие территории Алатырского МО, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации 2 и 3 этапов планируется продолжить работу по строительству и модернизации систем теплоснабжения, газоснабжения, внедрению новых технологий обработки воды на водоочистных станциях, предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы**

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм Муниципальной программы:

**Подпрограмма** «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Алатырского муниципального округа».

**Основное мероприятие 1.** Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Мероприятие 1.1. Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание объектов коммунального хозяйства, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами.

Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и уменьшение потерь при передаче энергоресурсов.

**Подпрограмма** «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод».

**Основное мероприятие 1.** Развитие системы водоснабжения муниципальных образований.

Реализация указанного мероприятия обеспечит проведение капитального ремонта источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) на территории Алатырского МО.

**Подпрограмма** «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды».

**Основное мероприятие 1.** Развитие систем водоснабжения муниципальных образований.

**Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы)**

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2023-2035 годах составляет 5342913,20 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 рублей, республиканского бюджета – 2993090,00 рублей, местного бюджета – 2349823,20 рублей, внебюджетных источников – 0,0 рублей ([табл. 2](#sub_12)).

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и годы реализации Муниципальной программы | Источники финансирования, рублей | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| **Всего**: | 5342913,20 | 0 | 2993090,00 | 2349823,20 | 0 |
| I этап 2023-2025годы, из них: | 3470113,20 | 0 | 2993090,00 | 477023,20 | 0 |
| 2023 год | 3270090,00 | 0 | 0 | 277000,00 | 0 |
| 2024 год | 99987,10 | 0 | 0 | 99987,10 | 0 |
| 2025 год | 100036,10 | 0 | 0 | 100036,10 | 0 |
| II этап 2026 -2030 | 903900,00 | 0 | 0 | 903900,00 | 0 |
| III этап 2031-2035 | 968900,00 | 0 | 0 | 968900,00 | 0 |

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в [приложении № 2](#sub_1200) к настоящей Муниципальной программе.

Подпрограммы Муниципальной программы приведены в приложениях №№ 3–5 к Муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Алатырского муниципального округа

«Модернизация и развитие сферы

жилищно – коммунального хозяйства»

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Алатырского муниципального округа**

«**Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства», подпрограмм и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026-  2030 | 2031-  2035 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Алатырского округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1. | | удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг и безопасному, комфортному проживанию | процентов | 85 | 90 | 90 | 80 | 90 |
| 2. | | доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | процентов | 42,5 | 43,3 | 50 | 45,9 | 50,0 |
| **Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Алатырского округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности - 0,0 ед./ Гкал; | | Ед./Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | | Ед/км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | замена ветхих тепловых сетей | | км. | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 4 | снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения при производстве и распределении коммунальных ресурсов | | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»** | | | | | | | | |
| 1 | | количество капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах | Ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [**Подпрограмма**](#sub_1400) **«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»»** | | | | | | | | |
| 1. | | число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | | удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям; | процентов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3. | | удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям; | процентов | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 10,4 | |
| 4. | | доля населения, обеспеченного питьевой водой | процентов | 42,0 | 43,3 | 43,6 | 44,2 | 44,2 | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Алатырского муниципального округа

«Модернизация и развитие сферы

жилищно – коммунального хозяйства»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Алатырского муниципального округа Чувашской Республики», за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, рублей | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026-  2030 | | 2031-  2035 | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| **Программа** | | «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства» | повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда; модернизация жилищно-коммунальной сферы; повышение эффективности работы инженерной инфраструктуры | | Отдел строительства и ЖКХ | х | 0000 | А100000000 | х | всего | 3270090,0 | | 99987,10 | | 100036,10 | | 903900,00 | | 968900,00 | |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 2993090,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | местный бюджет | 277000,0 | | 99987,10 | | 100036,10 | | 903900,0 | | 968900,0 | |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Подпрограмма** | | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Алатырского МО | повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда; модернизация жилищно-коммунальной сферы; повышение эффективности работы инженерной инфраструктуры | | Отдел строительства и ЖКХ | х | 0000 | А110000000 | х | всего | 40000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 403900,0 | | 500900,0 | |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | местный бюджет | 40000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 403900,0 | | 500900,0 | |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | | | | | | | 0,5 | | 0,3 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей | | | | | | | | | 0,04 | | 0,04 | | 0,03 | | 0,02 | | 0 | |
| замена ветхих тепловых сетей | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.02 | | 0,02 | | 0,02 | |
| снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения при производстве и распределении коммунальных ресурсов | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания. | повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда | | Отдел строительства и ЖКХ | х | х | А110300000 | х | всего | 40000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 403900,0 | | 500900,0 | |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | местный бюджет | 40000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 403900,0 | | 500900,0 | |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1 | | Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание объектов коммунального хозяйства, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами | повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда | | Отдел строительства и ЖКХ | х | х | А110372950 | х | всего | 40000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | местный бюджет | 40000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Подпрограмма** | | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов,  используемых для очистки сточных вод |  | | Отдел строительства и ЖКХ | х | х | А120000000 | х | всего | 2993090,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 240000,0 | | 268000,0 | |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 2993 090,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 240000,0 | | 268000,0 | |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований |  | | Отдел строительства, ЖКХ | х | х | А120100000 | х | всего | 2993090,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 240000,0 | | 268000,0 | |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 2993090,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 240000,0 | | 268000,0 | |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1 | | Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах |  | | Отдел строительства, ЖКХ | х | х | A1201SA010 | х | всего | 2993090,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 240000,0 | | 268000,0 | |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 2993090,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 240000,0 | | 268000,0 | |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма | | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда | | Отдел строительства, ЖКХ | х | х | А13000000 | х | всего | 237000,0 | | 99987,10 | | 100036,10 | | 260000,0 | | 200000,0 | |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | бюджет Алатырского округа | 23700,00 | | 99987,10 | | 100036,10 | | 260000,0 | | 200000,0 | |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда | | Отдел строительства, ЖКХ | х | х | А13010000 | х | всего | 237000,0 | | 99987,10 | | 100036,10 | | 260000,0 | | 200000,0 | |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | бюджет Алатырского округа | 23700,00 | | 99987,10 | | 100036,10 | | 260000,0 | | 200000,0 | |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1 | | Эксплуатация, техническое содержание и обслуживание сетей водопровода | повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда | | Отдел строительства, ЖКХ | х | х | A130174870 | х | всего | 237000,0 | | 99987,10 | | 100036,10 | | 260000,0 | | 200000,0 | |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| х | х | х | х | бюджет Алатырского округа | 23700,00 | | 99987,10 | | 100036,10 | | 260000,0 | | 200000,0 | |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Целевой индикатор и показатель под программы, увязанный с основным мероприятием | | | число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Приложение №3

к муниципальной программе

Алатырского муниципального округа

«Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Алатырского муниципального округа» муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа. |
| Соисполнители подпрограммы | Управления по благоустройству и развитию администрации Алатырского муниципального округа. |
| Цели подпрограммы | приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения. |
| Задачи подпрограммы | модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;  привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;  оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) в многоквартирных домах при переводе с централизованного на индивидуальное отопление. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности - 0 ед./ Гкал (к началу 2021 года);  количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей – 0 ед./км (к началу 2024 года);  замена ветхих тепловых сетей - 1,6 километров;  снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения при производстве и распределении коммунальных ресурсов – 0 единиц. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023-2035 годы:  1 этап – 2023-2026 годы;  2 этап – 2026-2030 годы;  3 этап – 2031-2035 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | общий объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах составит 40 000 рублей, в том числе:  в 2023 году – 40000,0 рублей;  в 2024 году – 0,0 рублей;  в 2025 году – 0,0 рублей;  в 2026-2030 годах – 0,0 рублей;  в 2031-2035 годах – 0,0 рублей, из них средства:  федерального бюджета – 0,0 рублей;  республиканского бюджета – 0,0 рублей;  местный бюджет– 40000,0 рублей, в том числе:  в 2023 году – 40000,0 рублей;  в 2024 году – 0,0 рублей;  в 2025 году – 0,0 рублей;  в 2026-2030 годах – 0,0 рублей;  в 2031-2035 годах – 0,0 рублей;  внебюджетных источников –0,0 рублей.  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Алатырского МО на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | обеспечение за счет реализации основных мероприятий подпрограммы:  повышение качества и надежности теплоснабжения;  привлечение инвестиций в коммунальную инфраструктуру;  повышения качества жизни и улучшение здоровья населения. |

**Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика**

Приоритеты и цель подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года.

Основной целью подпрограммы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:

- модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

- повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;

- оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) в многоквартирных домах при переводе с централизованного на индивидуальное отопление

Алатырский МО принимает участие в получении субсидий из республиканского бюджета на поддержку проектов в области жилищно-коммунального хозяйства, осуществляют реализацию мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Срок реализации подпрограммы - 2023 - 2035 годы.

Мероприятия подпрограммы предусматривают три этапа реализации:

I этап - 2023 - 2025 годы;

II этап - 2026 - 2030 годы;

III этап – 2031-2035 годы.

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности:

в 2023 году – 0 ед./Гкал;

в 2024 году – 0 ед./Гкал;

в 2025 году – 0 ед./Гкал;

в 2026-2030 годах – 0 ед./Гкал;

в 2031-2035 годах – 0 ед./Гкал;

замена ветхих тепловых сетей - 1,6 километров;

в 2023 году – 0,02 ед./км;

в 2024 году – 0,02 ед./км;

в 2025 году – 0,02 ед./км;

в 2026-2030 годах – 0,02 ед./км;

в 2031-2035 годах – 0,02 ед./км;

снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения при производстве и распределении коммунальных ресурсов – 0 единиц

в 2023 году – 0 ед.

в 2024 году – 0 ед.

в 2025 году – 0 ед.

в 2026-2030 годах – 0 ед.

в 2031-2035 годах – 0 ед.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.

**Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации**

На реализацию поставленных цели и задач подпрограммы направлено одно основное мероприятие.

Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и уменьшение потерь при передаче энергоресурсов.

Мероприятие 1.1. Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилого фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами.

Период реализации мероприятий подпрограммы – 2023–2035 годы – делится на три этапа:

1 этап – 2023–2035 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 40000,00 рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 40000,00 рублей, в том числе:

в 2023году – 40000,00 рублей;

в 2024году – 0,0 рублей;

в 2025 году – 0,0 рублей, из них средства:

местного бюджета – 40000,00 рублей, в том числе:

в 2023 году – 40000,00 рублей;

в 2024году – 0,0 рублей;

в 2025 году – 0,0 рублей.

На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 0,0 рублей.

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 0,0 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение

к подпрограмме «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Алатырского муниципального округа» муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Алатырского муниципального округа» муниципальной программы Алатырского округа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы ), основного мероприятия | | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники  финансирования | Расходы по годам, рублей | | | | |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | Г(п)ВР |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-  2030 | 2031-  2035 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Алатырского округа Чувашской Республики» | |  | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ | х | 0000 | А110000000 | х | всего | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 403900,0 | 500900,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местный бюджет | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 403900,0 | 500900,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия | |  | Отдел строительства и ЖКХ | х | х | х | х | всего | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 403900,0 | 500900,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | А1101030000 |  | местный бюджет | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 403900,0 | 500900,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | | | | | | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей | | | | | | | | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0 |
| замена ветхих тепловых сетей | | | | | | | | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения при производстве и распределении коммунальных ресурсов | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. | Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание объектов коммунального хозяйства, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами. | |  | Отдел строительства и ЖКХ | х | х | А110372950 | х | всего | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 403900,0 | 500900,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местный бюджет | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 403900,0 | 500900,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Алатырского

муниципального округа

«Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства»

**Паспорт**

**подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа. | |
| Цель подпрограммы | - | приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения. |
| Задачи подпрограммы | - | Повышение надежности функционирования систем водоснабжения Алатырского муниципального округа Чувашской Республики. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | Реализация подпрограммы обеспечит к 2036 году достижение следующих показателей:  доля населения Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного услугами централизованного водоотведения – 3%;  количество капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах – 16. |
| Сроки и этапы  реализации подпрограммы | - | 2023–2035 годы:  1 этап – 2023–2025 годы;  2 этап – 2026–2030 годы;  3 этап – 2031–2035 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 2023-2035 годах составит 2993090,0 рублей, в том числе:  в 2023 году – 2993090,0 рублей;  в 2024 году – 0,0 рублей;  в 2025 году – 0,0 рублей;  в 2026-2030 годах – 0,0 рублей;  в 2031-2035 годах – 0,0 рублей, из них средства:  федерального бюджета – 0,0 рублей;  республиканского бюджета – 2993090,0 рублей, в том числе:  в 2023 году – 2993090,0 рублей;  в 2024 году – 0,0 рублей;  в 2025 году – 0,0 рублей;  в 2026-2030 годах – 0,0 рублей;  в 2031-2035 годах – 0,0 рублей;  бюджет Алатырского округа– 0,0 рублей;  внебюджетных источников –0,0 рублей.  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышения качества жизни населения Алатырского МО. |

**Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Приоритеты и цель подпрограммы определены основными направлениями реализации [Стратегии](http://mobileonline.garant.ru/document?id=48656708&sub=1000) социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года.

Основной целью подпрограммы является повышение надежности функционирования водопроводных систем Алатырского МО.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: обеспечение надежности водоснабжения, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Алатырского МО.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы):

- доля населения Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного услугами централизованного водоотведения – 3%;

- количество капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах -8.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения или насыщения).

**Раздел III. Характеристики основных мероприятий**

На реализацию поставленных цели и задач подпрограммы направлено одно основное мероприятие.

Основное мероприятие 1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2023–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023–2035 годах составит 2993090,0 рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 2993090,0 рублей, за счет средств местного бюджета – 0,0 рублей, за счет внебюджетных источников – 0 рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 2993090,0 рублей, в том числе:

в 2023 году – 2993090,0 рублей;

в 2024 году – 0,0 рублей;

в 2025 году – 0,0 рублей, из них средств:

республиканского бюджета 2993090,0 рублей, в том числе:

в 2023 году – 2993090,0 рублей;

в 2024 году – 0,0 рублей;

в 2025 году – 0,0 рублей.

На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 0,0 рублей.

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 0,0 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение

к подпрограмме «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» муниципальной программы Алатырского округа «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства**»**

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов,**

**используемых для очистки сточных вод» муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниц. программы ), основного мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам,рублей | | | | |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-  2030 | 2031-  2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод | повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда; модернизация жилищно-коммунальной сферы; повышение эффективности работы инженерной инфраструктуры | Отдел строительства и ЖКХ | х | 000 | А120000000 | х | всего | 2993090,0 | 0,0 | 0,0 | 240000,0 | 268000,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 2993090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240000,0 | 268000,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда | Отдел строительства и ЖКХ | х | 000 | A120100000 | х | всего | 2993090,0 | 0,0 | 0,0 | 240000,0 | 268000,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 2993090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240000,0 | 268000,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах | повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда | Отдел строительства, ЖКХ | х | 994 | A1201SA010 | х | всего | 2993090,0 | 0,0 | 0,0 | 240000,0 | 268000,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет | 2993090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240000,0 | 268000,0 |
|  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Алатырского муниципального округа

«Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа |
| Цели подпрограммы | обеспечение населения Алатырского МО питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, улучшение на этой основе состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Алатырского МО;  восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. |
| Задачи подпрограммы | строительство и модернизация систем водоснабжения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;  повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;  внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;  предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – до 0 единиц;  удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 10 процентов;  удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 4 процента;  доля населения обеспеченного услугами водоснабжения 50 процентов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023-2035 годы:  1 этап – 2023-2025 годы;  2 этап – 2026-2030 годы;  3 этап – 2031-2035 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 437023,2 рублей, в том числе:  в 2023 году – 237000,0 рублей;  в 2024 году – 99987,10 рублей;  в 2025 году – 100036,10 рублей;  в 2026-2030 годах – 0,0 рублей;  в 2031-2035 годах – 0,0 рублей, из них средства:  федерального бюджета – 0,0 рублей;  республиканского бюджета – 0,0 рублей;  местного бюджета – 437023,2 рублей, в том числе:  в 2023 году – 237000,0 рублей;  в 2024 году – 99987,10 рублей;  в 2025 году – 100036,10 рублей;  в 2026-2030 годах – 0,0 рублей;  в 2031-2035 годах – 0,0 рублей;  внебюджетных источников –0,0 рублей.  Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;  повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |

**Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является обеспечение населения Алатырского МО питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- строительство и модернизация системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.

Срок реализации подпрограммы - 2023 - 2035 годы.

Мероприятия подпрограммы предусматривают три этапа реализации:

I этап - 2023 - 2025 годы;

II этап - 2026 - 2030 годы;

III этап – 2031-2035 годы.

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 0 единиц;

уменьшение удельного веса проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, до 10 процентов;

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества, до 50 процентов;

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:

в 2023 году – 0 ед.;

в 2024 году – 0 ед.;

в 2025 году – 0 ед.;

в 2026-2030 годах – 0 ед.;

в 2031-2035 годах – 0 ед.;

удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

в 2023 году – 19,5 процентов;

в 2024 году – 18,6 процентов;

в 2025 году – 17,7 процентов;

в 2026-2030 годах – 14,2 процентов;

в 2031-2035 годах – 10,0 процентов;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

в 2023 году – 11,6 процентов;

в 2024 году – 11,0 процентов;

в 2025 году – 10,4 процента;

в 2026-2030 годах – 7,3 процента;

в 2031-2035 годах – 4,0 процента;

доля населения, обеспеченного питьевой водой:

в 2023 году – 45,3 процента;

в 2024 году – 45,9 процента;

в 2025 году – 46,4 процента;

в 2026-2030 годах – 46,7 процентов;

в 2031-2035 году – 50,0 процентов.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

**Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации**

На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы предусмотрено одно основное мероприятие.

Основное мероприятие 1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований.

Реализация указанного мероприятия даст возможность обеспечить резервными источниками водоснабжения населенные пункты Алатырского МО.

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации)**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 437023,2 рублей, в том числе средств республиканского бюджета – 0,0 рублей, местного бюджета – 437023,2 рублей, внебюджетных источников – 0,0 рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 437023,2 рублей, в том числе:

в 2023 году – 437023,2 рублей;

в 2024 году – 0,0 рублей;

в 2025 году – 0,0 рублей, из них средств:

местного бюджета 437023,2 рублей, в том числе:

в 2023 году – 437023,2 рублей;

в 2024 году – 0,0 рублей;

в 2025 году – 0,0 рублей.

На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 0,0 рублей.

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 0,0 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение

к подпрограмме «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского округа, основного мероприятия, мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы Алатырского округа | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | | | Источники  финансирования | Расходы по годам, рублей | | | | |
| ГРБС | Рз, Пр | | ЦСР | | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-  2030 | 2030-  2035 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» | повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда | | ответственный исполнитель – отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Алатырского округа; | х | 000 | | А130000000 | | х | всего | 237000,00 | 99987,10 | 100036,10 | 260000,0 | 200000,0 |
| х | х | | х | | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | | х | | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | | х | | х | местный бюджет | 237000,0 | 99987,10 | 100036,10 | 260000,0 | 200000,0 |
| **Цель «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда | | ответственный исполнитель – отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Алатырского округа; | х | 000 | А130100000 | | х | | всего | 237000,0 | 99987,10 | 100036,10 | 260000,0 | 200000,0 |
| х | х | х | | х | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | | х | | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | | х | | местный бюджет | 237000,0 | 99987,10 | 100036,10 | 260000,0 | 200000,0 |
| Мероприятие 1.1 | Эксплуатация, техническое содержание и обслуживание сетей водопровода | повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда | | ответственный исполнитель – отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Алатырского округа; | х | 903,  994 | A130174870 | | х | | всего | 237000,0 | 99987,10 | 100036,10 | 260000,0 | 200000,0 |
| х | х | х | | х | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | | х | | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | | х | | местный бюджет | 237000,0 | 99987,10 | 100036,10 | 260000,0 | 200000,0 |
| Целевой индикатор и показатель под программы, увязанный с основным мероприятием | | | число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |