Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого района

# Отчет о реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого района

# за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района), отраслевой целевой программы Порецкого района, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики "Развитие образования " |  |  |
| 1. | **Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования»** |  |  |
|  | Мероприятия подпрограммы |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | Выполнено | Оплата расходов на содержание зданий образовательных учреждений Порецкого района |
| 1.2. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования | Выполнено | Выплата заработной платы работникам образовательных учреждений Порецкого района, премии и поощрения педагогов, подготовивших призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы объектов образования | Выполнено | Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. |
| 1.4 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Выполнено | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 70 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
| 1.5 | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | Выполнено | В 2022 году выдано 20 свидетельств для стипендиатов Главы администрации Порецкого района за особую творческую устремленность |
| 1.6. | Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Не планировалось |  |
| 1.7 | Меры социальной поддержки | Выполнено | Выплачена компенсация родительской платы 14 родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Порецкого района.  Выплачено единовременное де­нежное пособие 1 гражданину усыновившему ребенка.  На реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование для 359 обучающихся представлена субсидия из бюджета Чувашской Республики-Чувашии бюджету Порецкого муниципального района.  В 2022 году в общеобразовательных организациях Порецкого района бесплатное горячее питание из многодетных малоимущих семей получили 21 обучающийся.  10 обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Порецкого района, являющиеся членами семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев получают бесплатное двухразовое питание. |
| 1.8 | Капитальный ремонт объектов образования | Выполнено | В 2022 году выделены средства для оплаты работ по капитальному ремонту МБОУ «Напольновская СОШ», выполненных в 2020-2021 гг. |
| 1.9 | Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Выполнено | Для решения задач национального проекта «Образование» в Порецком районе реализуется проект «Современная школа», в рамках которого на базе МБОУ «Кудеихинская СОШ» в 2022 году открылся центр естественнонаучной  направленности. |
| 1.10. | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Выполнено | В рамках данного мероприятия было обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, с охватом 25 % от числа детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет. |
| 1.11 | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Не планировалось | Общеобразовательные организации обеспечены интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – (для образовательных организаций, расположенных в сельской местности). |
| 1.12. | Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | Выполнено | В 2022 году вручены гранты главы администрации Порецкого района для талантливой и одаренной молодежи трем представителем молодежи.  В течение года были Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи: «Ученик года», Муниципальный этап интеллектуальной игры для младших школьников, районный фестиваль по робототехнике среди школьников и т.д. |
| 1.13 | Приобретение оборудования для государственных и муниципальных образовательных организаций | Не планировалось |  |
| 1.14 | Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | Выполнено | Выполнены работы по капитальному ремонту наружных сетей водоотведения, устройства основания фундамента для сборника стоков при капитальном ремонте наружных сетей водоотведения, ремонту котельной МБОУ «Анастасовская СОШ» Порецкого района Чувашской Республики |
| 2. | **Подпрограмма**  **«Молодежь Порецкого района»** |  |  |
| 2.1 | Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи | выполнено | Назначены и вручены стипендии главы администрации Порецкого района за особую творческую устремленность. Назначены и вручены гранты главы администрации Порецкого района для талантливой и одаренной молодежи |
| 2.2 | Организация отдыха детей | Выполнено | Всего в текущем году различными формами отдыха и оздоровления было охвачено - 67% детей от общего количества детей школьного возраста.  В летний период реализовано 17 путевок через автоматизированную систему в загородные оздоровительные лагеря (ДОЛ «Янтарный» - 12 путевок , 3 путевка в ДОЛ «Белые камни» и в «Звездный»- 2 пут.), 22 путевки реализовано в ЗОЛ профильные смены ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Звездочка», ДООЦ «Бригантина»(по плану – 23 путевок). На это направлено 399,9 тыс. рублей. |
| 2.3 | Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» | Выполнено | В каждой образовательной организации реализуется система наставничества, для этого созданы все необходимые условия. Обучающиеся образовательных организаций состоят в разнообразных детских общественных объединениях (ЮИД, ВПК, Юнармия, РДШ и др.), принимают активное участие в разнообразных конкурсах, проектах и соревнованиях. Дополнительно действует ученическое самоуправление, в составе которого есть президенты школьного самоуправления. В Порецком районе развита сфера добровольчества (волонтерства). Количество волонтеров составляет 691 человек. |
| 3. | **Подпрограмма «Создание в Порецком районе новых мест в общеобразовательных**  **организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше | Не планировалось |  |
| **4.** | **Подпрограмма**  **«Развитие воспитания в образовательных организациях**  **Порецкого района»** |  |  |
| 4.1 | Совершенствование нормативно-правово­го регулирования и организационно-уп­равленческих механизмов в сфере воспитания | выполнено | В рамках данного мероприятия организовано взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся, разработан план мероприятий ("дорожная карта") по взаимодействию с Порецким благочинием Алатырской епархии Русской православной церкви мероприятиями данной направленности охвачено более 900 обучающихся.  В рамках родительских собраний организованы родительские всеобучи в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей по темам: «Возрастные психологические особенности детей», «Мы вместе», «Формирование здоровых детско-родительских отношений». Охват составил более 350 чел. |
| 4.2 | Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей Чувашской Республики», направленных на развитие, социализацию и воспитание личности | выполнено | участие в фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках и иных мероприятиях, направленных на гражданское, патриотическое, эстетическое, экологическое, духовно-нравственное, физическое, инженерно-техническое и трудовое развитие, социализацию и воспитание личности. Охват составил: более 950 чел. |
| 4.3 | Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся | выполнено | Обучающихся были вовлечены в природоохранные мероприятия: экологические субботники, акции по сбору макулатуры БумБатл «Миллион родине», батареек «Батарейки сдавайтесь».  На базе ОО действуют детские общественные объединения экологической направленности «Эколята», «Кристалл» «Эко-око», Одним из детских общественных объединений является школьное лесничество «Лесовик», созданное на базе МБОУ «Напольновская СОШ».  Прошли акции: «Сад памяти», «Покормите птиц!», «Добрые крышечки». Охват составил: более 800 чел. |
| 5. | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого района»** |  |  |
| 5.1 | Развитие физической культуры и допризывной подготовки молодежи | выполнено | В Порецком районе проведены физкультурные и массовые спортивные мероприятия;  проведены мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  Также были проведены муниципальный этап «Зарница» и «Орленок», учебные сборы для юношей 10 классов допризывной и призывной молодежи.  Особое значение имеет вовлечение обучающихся во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Количесво юнармейцев на конец 2022 года составляет 497 человек. |
| 5.2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | выполнено | С 01 сентября 2023г. во всех 5 образовательных организациях введена должность - советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. |

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого района

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района, подпрограмм

# муниципальной программы Порецкого района (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы) | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Порецкого района, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год | | | | | | |
| первона-чальный план | | | уточнен-ный план | | факт | |
|  | | Муниципальная программа Порецкого района | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| ... | | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций... | процент | 83,4 | 83,4 | | | 83,4 | | 83,4 | |  | | 83,4 |
|  | | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования | процент | 85 | 85 | | | 85 | | 85 | |  | | 85 |
|  | | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | Процент | 74 | 76 | | | 76 | | 82,7 | | В связи с увеличением числа образовательных организаций получивших лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ | | 77 |
|  | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | процент | 25 | 50 | | | 50 | | 25 | |  | | 50 |
|  | | Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района (программа)  **«Государственная поддержка развития образования»** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1. | | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | Процент | 70,0 | 75,5 | | | 75,5 | | 87,0 | |  | | 87,0 |
| 2 | | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 |
| 3 | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | Процент | 0,3 | 0,3 | | | 0,3 | | 0,0 | |  | | 0,3 |
| 4 | | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 |
| ,55 | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | Процент | 95,0 | 95,0 | | | 95,0 | | 95,0 | |  | | 95,0 |
| 6 | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 |
| 7 | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 |
| 8 | | Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 |
| 9 | | Доля Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 |
| 10 | | Доля Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | Процент | 0,3 | 0,3 | | | 0,3 | | 0,0 | |  | | 0,3 |
| 11 | | Отно Соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | Процент | 1,59 | 1,59 | | | 1,59 | | 1,59 | |  | | 1,59 |
| 12 | | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 |
| 13 | | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы |  | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 |
| 14 | | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | 4,3 | 8 | | | 8 | | 4,3 | |  | | 8 |
| **Подпрограмма 2. Молодежь Порецкого района** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель (индикатор) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | единиц | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | Увеличено количество субъектов малого и среднего предпринимательства | | 5 |
| 2 | | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | процентов | 13 | | 14 | | 14 | | 14 | | За прошедший год увеличилось число событий культурно-массовых мероприятий. Соответственно, число волонтеров, вступивших в волонтерские движения за прошедший год, значительно увеличилось. Количество волонтеров за отчетный период составляет - 691 | | 15 |
| 3 | | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | |  | | 15 |
| 4 | | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 13 | | 14 | | 14 | | 14 | | В связи с увеличением количества детских общественных объединений увеличилось количество молодежи, состоящих в детских общественных объединений | | 15 |
| **Подпрограмма 3.** [**Создание в Порецком районе новых мест**](consultantplus://offline/ref=AC8B5C3F65EF15C870F91F3F473303BE80112C35C9043DA1170BF76D2B3668F4AC123AF0CCB50E8A762BFF16k2sDI) **в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными**  **условиями обучения** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | | процент | 10,3 | | | 10,3 | | 10,3 | | 10,3 | |  | 10,3 |
| 2. | Удельный вес государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций | | процент | 16,6 | | | 16,6 | | 16,6 | | 16,6 | |  | 16,6 |
| **Подпрограмма 4. Развитие воспитания в образовательных организациях Порецкого района** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи | | единиц | 7 | | | 7 | | 7 | | 7 | |  | 7 |
|  | Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства | | процентов | 7 | | | 8 | | 8 | | 8 | |  | 8 |
|  | Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку | | человек | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | |  | 10 |
|  | Доля родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями по просвещению в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей | | процентов | 35 | | | 35 | | 35 | | 35 | |  | 35 |
|  | Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях республиканского, всероссийского уровней | | процентов | 7 | | | 7 | | 7 | | 7 | |  | 7 |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий среди детей и молодежи | | единиц | 9 | | | 9 | | 9 | | 9 | |  | 9 |
|  | Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность общественных организаций экологической направленности | | процентов | 9 | | | 9 | | 9 | | 9 | |  | 9 |
| **Подпрограмма 5. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого района** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой | | процентов | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | |  | 50 |
|  | Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | единиц | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | |  | 2 |
|  | Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет | | процентов | 70 | | | 70 | | 70 | | 70 | |  | 70 |
|  | Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» | | человек | 290 | | | 300 | | 300 | | 497 | | В связи с поступлением большего количества заявлений в ряды Юнармии целевой показатель увеличился | 497 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого района

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района на реализацию муниципальной программы

# Порецкого района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики | Развитие образования | 149143,8 | 144983,4 | 551037,2 | 546876,9 |
| Подпрограмма 1 | Государственная поддержка развития образования | 148031,3 | 143871,0 | 547778,2 | 543617,9 |
| Подпрограмма 2 | Молодежь Порецкого района | 399,9 | 399,9 | 1251 | 1251 |
|  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма «Создание в Порецком районе новых мест в общеобразовательных  организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие воспитания в образовательных организациях Порецкого района | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого района | 333,9 | 333,9 | 478,8 | 478,8 |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | 378,6 | 378,6 | 1529,2 | 1529,2 |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого района

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого района за счет всех источников финансирования

# за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого района |  | всего | 149143,8 | 144604,8 |
| федеральный бюджет | 10267,5 | 10213,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 110909,2 | 106439,5 |
| местные бюджеты | 23791,2 | 23776,2 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники | 4175,9 | 4175,9 |
| Подпрограмма 1 | Государственная поддержка развития образования | всего | 148031,3 | 143871,0 |
| федеральный бюджет | 10036,9 | 9982,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 110540,9 | 106437,2 |
| местные бюджеты | 23277,6 | 23275,3 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники | 4175,9 | 4175,9 |
| Подпрограмма 2 | Молодежь Порецкого района | всего | 399,9 | 399,9 |
| федеральный бюджет | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 |  |
| местные бюджеты | 399,9 | 399,9 |
|  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 (Программа) | Подпрограмма «Создание в Порецком районе новых мест в общеобразовательных  организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | всего | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 |  |
| местные бюджеты | 0,00 |  |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие воспитания в образовательных организациях Порецкого района | всего | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 |  |
| местные бюджеты | 0,00 |  |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  | всего | 333,9 | 333,9 |
| Подпрограмма 5 | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого района | федеральный бюджет | 230,6 | 230,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,3 | 2,3 |
|  |  | местные бюджеты | 101,0 | 101,0 |
|  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого района

# Информация о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого района за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого района, от-раслевых целевых прог- рамм Порецкого района, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий  отчет-  ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгру-ппа) [вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Создание в Порецком районе новых мест в общеобразовательных  организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | Ответственный исполнитель – Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района;  Соисполнители -  муниципальные образовательные организации Порецкого района Чувашской Республики |  | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ц740000000 | Х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ц740000000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | x | x | x | x | x | x |  | 16,6 | 16,6 | x | x | 16,6 | 16,6 |
| ОЦП 1.1 |  |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % | x | x | x | x | x | x |  | 10,3 | 10,3 | x | x | 10,3 | 10,3 |
| ОЦП 1.2 |  |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.