**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Экономическое развитие» за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальника отдела экономики и инвестиционной деятельности В.В. Николаева**

**тел.: 8(835)-30-2-15-82**

**Электронная почта: krarm\_admecon@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Экономическое развитие» за 2023 год**

Муниципальная программа «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 03.03.2022 года № 151 (с изменениями от 25.01.2023 № 108, от 20.02.2023 № 194, от 10.01.2024 № 14).

Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Красноармейского муниципального округа является ответственным исполнителем муниципальной программы.

В состав программы входят 5 подпрограмм:

1. «Совершенствование системы управления экономическим развитием»;
2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
3. «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»
4. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
5. «Инвестиционный климат»

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2023 год финансирование предусмотрено в сумме 1394,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1394,0 тыс. рублей или 100 %.

По подпрограмме «Инвестиционный климат» предусмотрено 1394,0 тыс. руб., освоено на 1394,0 тыс. руб. или 100%, в т.

ч:

Основное мероприятие «Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест» - запланировано 1394,0 тыс. руб. освоение средств 1394,0 руб. или 100 %.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Экономическое развитие» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) текущий год (план) | |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Экономическое развитие»** | | | | | | | | | |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» | млн. рублей | 631,6 | 716,5 | 853,8 | 853,8 | Выполнено | 788,2 | |
| 2 | Среднемесячная заработная плата одного работника | рублей | 473644,9 | 40677 | 51853,6 | 51853,6 | Выполнено | 42020 | |
| 3 | Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения | % | 14 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | Выполнено | 11 | |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование системы управления экономическим развитием»** | | | | | | | | | |
| 1 | Бюджетная эффективность от закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | % | 8,4 | 13,8 | 17 | 17 | Бюджетная эффективность в сумме 27,9 млн. руб. против 19,3 млн. руб. в АППГ | 14,3 | |
|  | **Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | % | 0,7 | 0,3 | 9,8 | 9,8 | Выполнено  (количество субъектов МСП:  **2021 г. –** 305ед.  **2022 г. –** 307ед.  **2023 г.** – 337ед.) | 0,3 | |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса, включая микропредприятия в общей численности занятого населения | % | 64 | 59,4 | 66,4 | 66,4 | Выполнено  Темп роста - 103,7% | 59,5 | |
| 3 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Ед. | 1518 | 1526 | 1558 | 1558 | Выполнено  Темп роста - 102,6% | 1526 | |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы прав потребителей»** | | | | | | | | | |
| 1 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 36,4 | 44,7 | 33,3 | 33,3 | Исполнение -  74,5 % (оборот - 418705,6 тыс. руб., население- 12585 чел.)  Темп роста – 91,5% | | 47,5 |
| 2 | Объем платных услуг на душу населения | тыс. руб. | 10,1 | 10 | 11,7 | 11,7 | Исполнение - 117% (объем платных услуг - 147 тыс. руб., население - 12585 чел.)  Темп роста – 115,8% | | 10,34 |
| 3 | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | Ед. | 11 | 4 | 5 | 5 | Исполнение - 125%.  Темп роста - 45,5% | | 4 |
| 4 | Введение новых объектов потребительского рынка | Ед. | 7 | 2 | 4 | 4 | Исполнение - 200%.  Темп роста - 57,1% | | 2 |
| 5 | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | | 0 |
|  | **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 100,0 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | Выполнено | | 98,9 |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Выполнено | | 90,0 |
|  | **Подпрограмма «Инвестиционный климат»** | | | | | | | | | |
| 1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году | 60,9 | 100,3 | 111,1 | 111,1 | Выполнено (бъем инвестиций:  **2021 г**. - 463,8 млн. руб.  **2022 г.** - 283 млн. руб.  **2023 г**. - 314,4 млн. руб.) | | 100,2 |
| 2 | Доля нормативных правовых актов Красноармейского муниципального округа ЧР, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Красноармейского муниципального округа ЧР и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Красноармейского муниципального округа ЧР, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполнено | | 100,0 |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет  
о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс.  руб.\* | Фактические расходы, тыс.  руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики** | **Экономическое развитие** | **всего** | **3194,0** | **3194,0** | **100** | выполнено | Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **республиканский бюджет** | **1394,0** | **1394,0** | **0** |
| **бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| Подпрограмма | Инвестиционный климат | всего | **3194,0** | **3194,0** | 100 | выполнено |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 1394,0 | 1394,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие | Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест | всего | **3194,0** | **3194,0** | 100 | выполнено |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 1394,0 | 1394,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, бюджета поселений Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.