ПРОЕКТ

Чёваш РеспубликиН

+,м,рле хула

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская Республика

администрация

города ШумерлЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ 2024 =. _________№	          ____________ 2024 г. № _________

+.м.рле хули	       г. Шумерля

О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 12 августа 2019 г. № 1004»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г.          № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом города Шумерля Чувашской Республики, постановлением администрации города Шумерля от 30 октября 2013 г. № 896 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики» администрация города Шумерля Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 12 августа 2019 г. № 1004» (далее – муниципальная программа, Программа), утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 12 августа 2019 г. № 1004, изложив ее в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава города Шумерля 							                 Э.М. Васильев

Тарасин В.Я.,

2-25-20

Приложение

к постановлению администрации города Шумерля Чувашской Республики

от __________ 2024 г. № ______

Муниципальная программа

города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

- П а с п о р т

муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Шумерля |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | – | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля |
| Участники муниципальной программы | – | Межмуниципальный отдел МВД России «Шумерлинский» (по согласованию); 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (по согласованию); Шумерлинское отделение вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике» (по согласованию) |
| Структура муниципальной программы: Подпрограммы | – – – | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории города Шумерля»; «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»; «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Шумерля» |
| Цели муниципальной программы | – | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи муниципальной программы | – | повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактика их проявлений в городе Шумерля; создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а так же контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | – | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели и индикаторы: доля чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, аварий на системах жизнеобеспечения по отношению к 2021 году – на 85 %; доля потенциальных объектов террористических посягательств, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности – 70,0 %; время оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера – не более 28,5 минут |
| Сроки реализации муниципальной программы | – | 2019-2035 годы |
| Объем средств бюджета города Шумерли на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников | – | прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 74568,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 9673,8 тыс. рублей; в 2020 году – 2431,9 тыс. рублей; в 2021 году – 1890,1 тыс. рублей; в 2022 году – 2195,5 тыс. рублей; в 2023 году – 3222,6 тыс. рублей; в 2024 году – 14552,3 тыс. рублей; в 2025 году – 3691,1 тыс. рублей; в 2026 году – 3691,1 тыс. рублей; 2027-2030 – 14764,4 тыс. рублей; 2031-2035 – 18455,5 тыс. рублей, из них средства: республиканского бюджета – 12389,7 тыс. рублей (16,6 %), в том числе: в 2019 году – 5783,1 тыс. рублей; в 2020 году – 642,1 тыс. рублей; в 2022 году – 9,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5955,5 тыс. рублей, бюджета города Шумерля Чувашской Республики – 62178,6 тыс. рублей (83,4 %), в том числе: в 2019 году – 3890,7 тыс. рублей; в 2020 году – 1789,8 тыс. рублей; в 2021 году – 1890,1 тыс. рублей; в 2022 году – 2186,5 тыс. рублей; в 2023 году – 3222,6 тыс. рублей; в 2024 году –8596,8 тыс. рублей; в 2025 году – 3691,1 тыс. рублей; в 2026 году – 3691,1 тыс. рублей; 2027-2030 – 14764,4 тыс. рублей; 2031-2035 – 18455,5 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Шумерля Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | реализация муниципальной программы позволит: обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении кризисных ситуаций; снизить угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; минимизировать ущерб от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |

Раздел  I. Характеристика текущего состояния сферы безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерли, прогноз развития

Государственная политика в области гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), в том числе обусловленных террористическими проявлениями, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах способствует реализации стратегических национальных приоритетов за счет оперативности, гибкости и эффективности реагирования на вызовы и угрозы безопасности населения, культурных и материальных ценностей от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и военных конфликтов. В городе Шумерля созданы необходимые условия для дальнейшего развития ГО, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС).

Реализация на территории города Шумерли мероприятий муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля на 2019-2035 годы» позволяет снижать количество пожаров на территории города. 	Для своевременного доведения информации до населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, оповещение осуществляется при помощи региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - РАСЦО) «Гроза». На 1 января 2019 года существующая аппаратура связи и оповещения находится в эксплуатации длительное время и морально устарела, что затрудняет дальнейшее развитие этих систем и их сопряжение с современными средствами связи.

На 1 января 2019 года фонд защитных сооружений ГО города Шумерли состоит из убежищ, противорадиационных укрытий и укрытий. На 2019 год основная часть защитных сооружений находится в состоянии ограниченно готовом к приему укрываемых, имеются не готовые к приему защитные сооружения.

Прогноз рисков возникновения и развития ЧС и пожаров, анализ вызовов и угроз на территории города Шумерли указывают на необходимость эффективного реагирования на расширяющий спектр опасностей, внедрение современных технологических систем безопасности.

Основными проблемами, предопределяющими развитие ГО, защиту населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Шумерли являются:

1) в области ГО:

- низкое развитие системы оповещения на территории города, процент охвата населения города существующей системой оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, об угрозах возникновения ЧС составляет 35%;

- уровень готовности защитных сооружений ГО к приему укрываемых составляет 20%;

- уровень готовности сил и средств ГО составляет 50%;

2) в области защиты населения и территорий от ЧС:

- обеспеченность аварийно-спасательных формирований городского звена территориальной подсистемы РСЧС (далее - ТП РСЧС) Чувашской Республики составляет 70%;

- низкая обеспеченность органа повседневного управления средствами связи, оповещения, автоматизированной системой управления;

3) в области обеспечения пожарной безопасности:

- на территории  города Шумерли имеются безводные участки, не обеспеченные источниками наружного противопожарного водоснабжения;

- в планах развития территории города Шумерли не включены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- ряд территорий города не обеспечены системой оповещения населения о пожаре;

- не приняты меры социально-экономического стимулирования для участия граждан в добровольной пожарной охране;

4) в области безопасности людей на водных объектах:

- на территории города Шумерли отсутствует оборудованное место для организованного отдыха населения на водных объектах.

На территории города Шумерли действуют различные религиозные объединения (православные, мусульманские, протестантские). Фактов отрицательного воздействия религиозных объединений на нравственное и психическое развитие молодежи не зарегистрировано, жалоб и обращений от граждан по данному вопросу не поступало.

На территории города Шумерля зарегистрированы и действуют отделения четырех политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Незарегистрированных партий и движений, активно участвующих в общественно-политической жизни и оказывающих влияние на обстановку в городе, не имеется.

В 2023 году было проведено категорирование объектов образования, культуры, проведены обследования потенциальных объектов террористических посягательств. В ходе обследования были выявлено ряд характерных недостатков (недостаточное видеонаблюдение, отсутствие специализированной охраны и др.).

В период реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерли на 2014-2020 годы» на территории города было начато построение сегмента видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»). В результате выполнения мероприятий по построению АПК «Безопасный город» на территории города установлено 15 видеокамер.

В ходе реализации мероприятий программы на территории города Шумерля будут построены:

- система оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, что обеспечит своевременное информирование населения об угрозе возникновения происшествий и ЧС;

- комплекс технических и инженерных средств антитеррористической защиты потенциальных объектов террористических посягательств;

- городской сегмент «Системы 112» - системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб в режиме одного окна, что позволит снизить показатель времени оперативного реагирования на происшествия;

- комплексная информационная система на базе единой дежурно-диспетчерской службы города Шумерли, обеспечивающая прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

- Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории города Шумерли политики в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерли, цели, задачи, показатели (индикаторы) целей и задач, основные ожидаемые результаты и срок реализации программы

Приоритеты реализуемой на территории города Шумерля политики в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий определены Основами государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации 11 января 2018 г., Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса Безопасный город, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, ЧС природного и техногенного характера.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактика их проявлений в городе Шумерля;

- создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а так же контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Реализация муниципальной программы позволит к 2036 году:

обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении кризисных ситуаций;

обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и районах ЧС природного и техногенного характера;

довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и коллективной защиты, своевременное их освежение, обеспечить их сохранность и выдачу населению в угрожаемый период;

развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях ЧС природного и техногенного характера;

снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов муниципальной политики в рассматриваемой сфере.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап – 2031 - 2035 годы.

- Раздел  III. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (основных мероприятий)

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей в течение срока реализации муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории города Шумерля» реализуется в рамках семи основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Реализация на территории города Шумерли государственной политики в области пожарной безопасности» реализуется через следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1.1. «Информационная работа по профилактике пожаров» предусматривает:

изготовление информационных материалов (баннеры, листовки, брошюры, стенды, ролики социальной рекламы и т.п.), направленных на предупреждение пожаров;

организацию распространения информационных материалов по профилактике пожаров, размещение в средствах массовой информации, в местах массового пребывания людей;

проведение агитационной работы среди населения города;

проведение городских конкурсов на противопожарную тематику.

Мероприятие 1.1.2. «Создание добровольной пожарной охраны» включает в себя обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование деятельности добровольной пожарной охраны, материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны.

Основное мероприятие 1.2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города» включает в себя:

создание, содержание, хранение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

создание, содержание, материально-техническое обеспечение подвижного пункта управления;

поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб (далее АСС), аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) в постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС.

Основное мероприятие 1.3. «Обучение населения города Шумерли Чувашской Республики действиям в чрезвычайных ситуациях» реализуется через мероприятия:

Мероприятие 1.3.1. «Создание и содержание учебно-консультационных пунктов».

Мероприятие 1.3.2. «Информационная работа среди населения по гражданской обороне и безопасности жизнедеятельности» включает в себя:

изготовление информационных материалов (баннеры, листовки, брошюры, стенды, ролики социальной рекламы и т.п.) по гражданской обороне и безопасности жизнедеятельности;

организацию распространения информационных материалов по гражданской обороне и безопасности жизнедеятельности, размещение в средствах массовой информации, в местах массового пребывания людей;

проведение агитационной работы среди населения города;

проведение городских конкурсов по гражданской обороне и безопасности жизнедеятельности.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» реализуется через следующие мероприятия:

Мероприятие 1.4.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов».

Мероприятие 1.4.2. «Обеспечение сохранности и повышение эффективности использования защитных сооружений гражданской обороны» предусматривает:

создание и содержание материально-технических запасов в целях гражданской обороны;

обслуживание и содержание защитных сооружений гражданской обороны;

постановка на учет и снятие с учета защитных сооружений гражданской обороны.

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории города Шумерля» включает в себя:

организацию работы пляжей, мест для купания;

проведение информационно-разъяснительной работы с населением;

изготовление информационных материалов (листовки, знаки, баннеры, брошюры, стенды, ролики социальной рекламы и т.п.), направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, организация их распространения среди населения, размещение в средствах массовой информации, в местах массового пребывания людей.

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» реализуется через мероприятие 1.6.1. «Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и приобретение средств индивидуальной защиты в целях организации мероприятий по контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции и установленных санитарно-эпидемиологических ограничений» в рамках которого планируется закупка средств индивидуальной защиты.

Основное мероприятие 1.7. «Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах» реализуется через следующие мероприятия:

Мероприятие 1.7.1. «Приведение в пожаробезопасное состояние мест проживания многодетных семей, малоимущих, одиноких престарелых граждан, неблагополучных семей» предусматривает закупку и установку противопожарного оборудования.

Мероприятие 1.7.2. «Обустройство водоемов, предназначенных для нужд пожаротушения» предусматривает устройство подъездов к водоисточникам с площадками (пирсами), установка указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, проведение дноуглубительных работ водоемов, предназначенных для нужд пожаротушения.

Мероприятие 1.7.3. «Обеспечение надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения» предусматривает содержание дорог и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения в надлежащем состоянии, обеспечивающим проезд пожарной техники к ним в любое время года, установка и содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии.

Мероприятие 1.7.4. «Приобретение и установка противопожарного оборудования на муниципальных объектах».

Мероприятие 1.7.5. «Совершенствование функционирования органов управления ТП РСЧС Чувашской Республики» предусматривает реализацию мер, направленных на обучение руководителей, других должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций по исполнению ими своих функций и полномочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие 1.7.6. «Совершенствование функционирования оповещения и информирования населения» предусматривает создание и развитие на территории города Шумерля комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, реализацию мероприятий по модернизации и развитию системы оповещения населения.

Основное мероприятие 1.8. «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения» реализуется через следующие мероприятия:

Мероприятие 1.8.1. «Модернизация и развитие автоматизированной системы централизованного оповещения»

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» реализуется в рамках шести основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности» предусматривает:

проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях;

разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

повышение квалификации и обучение педагогов-психологов образовательных организаций по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Основное мероприятие 2.2. «Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе» предусматривает:

взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе;

проведение комплексных обследований образовательных организаций, учреждений культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;

оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе;

участие в конкурсах по антитеррористической тематике среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Основное мероприятие 2.3. «Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия» предусматривает:

оказание на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированным организациям на выполнение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма;

вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам;

проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и несовершеннолетних;

формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе.

Основное мероприятие 2.4. «Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности» предусматривает:

освещение в городских СМИ хода реализации подпрограммы;

изготовление и размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни;

проведение городских конкурсов в области профилактики терроризма и экстремизма.

Основное мероприятие 2.5. «Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах» реализуется через следующие мероприятия:

Мероприятие 2.5.1. «Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения», в рамках которого планируется организация профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения.

Мероприятие 2.5.2. «Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании», в рамках которого проводится профилактическая работа с лицами, подверженными идеологии терроризма, а так же подпавшими под ее влияние.

Мероприятие 2.5.3. «Приобретение антитеррористического досмотрового оборудования», в рамках которого планируется приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров.

Основное мероприятие 2.6. «Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности», в рамках которого предусматривается проведение рабочих встреч по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, организацию в учреждениях культуры и образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций.

Подпрограмма 3 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Шумерля» включает в себя четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории города Шумерли Чувашской Республики», в рамках которого предусматривается реализация мероприятий по развитию системы-112 на территории города Шумерли, предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от ЧС, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу «одного окна» и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб, дополнительное профессиональное образование преподавателей для подготовки персонала системы-112.

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» реализуется через следующие мероприятия:

мероприятие 3.2.1. «Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Шумерли, в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений». В ходе реализации данного мероприятия планируется:

- установка, монтаж, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения;

- оборудование объектов с массовым пребыванием людей системами видеонаблюдения и экстренной связи;

- монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства.

мероприятие 3.2.2. «Разработка технического проекта на создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Шумерли Чувашской Республики».

Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение безопасности на транспорте», в рамках которого предусматривается модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации, направленных на выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного и автомобильного транспорта, дорожного хозяйства.

Основное мероприятие 3.4. «Обеспечение управления оперативной обстановкой в городе Шумерли» реализуется через мероприятие 3.4.1. «Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Шумерля», в рамках которого планируется развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Шумерля (далее – ЕДДС) и создание на ее базе единого центра оперативного реагирования, включающего в себя ситуационный центр и обеспечивающего управление многофункциональным центром обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, контроль выполнения поручений, управление инцидентами, геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление логистикой оперативных служб.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля» подпрограмм (основных мероприятий) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования

Общий объем финансирования  муниципальной программы в 2019–2035 годах будет осуществляться за счет средств бюджета города Шумерля и бюджета Чувашской Республики, и составляет 74568,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 9673,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 2431,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 1890,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 2195,5  тыс. рублей;

в 2023 году – 3222,6  тыс. рублей;

в 2024 году – 14552,3 тыс. рублей;

в 2025 году – 3691,1  тыс. рублей;

в 2026 году – 3691,1  тыс. рублей;

2027-2030 – 14764,4  тыс. рублей;

2031-2035 – 18455,5  тыс. рублей,

из них средства:

республиканского бюджета – 12389,7 тыс. рублей (16,6 %), в том числе:

в 2019 году – 5783,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 642,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 9,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 5955,5 тыс. рублей;

бюджета города Шумерля Чувашской Республики – 62178,6 тыс. рублей (83,4 %), в том числе:

в 2019 году – 3890,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1789,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 1890,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 2186,5  тыс. рублей;

в 2023 году – 3222,6  тыс. рублей;

в 2024 году –8596,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 3691,1  тыс. рублей;

в 2026 году – 3691,1  тыс. рублей;

2027-2030 – 14764,4  тыс. рублей;

2031-2035 – 18455,5 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Шумерли Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Шумерли, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий по годам реализации Программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

- СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики

- «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ЧС | % | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, аварий на системах жизнеобеспечения | % по отношению к 2018 году | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, аварий на системах жизнеобеспечения по отношению к 2021 году | % | - | - | - | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 85 |
| 4. | Доля потенциальных объектов террористических посягательств, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | % | - | - | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| 4. | Время оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | не более минут | - | - | - | 35 | 34,5 | 34 | 33,5 | 32 | 31 | 28,5 |
| Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории города Шумерля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения профилактическими мероприятиями, направленными на недопущение возникновения ЧС | % | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 75 | 80 | 90 |
| 2. | Общее количество ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах на территории города Шумерля | единиц | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 |
| 3. | Уровень обеспеченности источниками наружного противопожарного водоснабжения | % | 70 | 75 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля руководящего состава и других должностных лиц, прошедших подготовку, переподготовку (повышение квалификации) по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | % | - | - | - | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 95 |
| 5. | Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации | % | 87,0 | 87,2 | 87,4 | 87,6 | 87,8 | 88,0 | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 90,0 |
| 6. | Количество проведенных тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | единиц | - | - | - | 160 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 7. | Количество лиц руководящего состава ГО и специалистов НАСФ, обученных способам гражданской защиты | % | 80 | 81 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Доля защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых (от общего числа защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Шумерля) | % | - | - | - | - | 12 | 15 | 18 | 20 | 40 | 70 |
| 9. | Поставка, монтаж ПНР работ оконечных устройств системы оповещения | штук | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | 71,0 | 71,6 | 72,2 | 72,8 | 73,4 | 74,0 | 74,6 | 75,2 | 76,3 | 78,0 |
| 2. | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 15,0 | 14,9 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество изготовленных информационных материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности (стенды, листовки, брошюры, баннеры) | единиц | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 4. | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | единиц | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 5. | Доля потенциальных объектов террористических посягательств, оснащенных антитеррористическим досмотровым оборудованием | % | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | 82 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Шумерля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории города Шумерля | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Доля оснащенности техническими системами обеспечения безопасности объектов с массовым пребыванием граждан | % | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| 3. | Доля многоквартирных домов, оснащенных средствами видеонаблюдения из общего числа многоквартирных домов | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| 4. | Доля оснащенности техническими средствами АРМ ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб | % | - | - | - | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 86 | 96 |
| 5. | Доля персонала ЕДДС, прошедшего профессиональную подготовку | % | - | - | - | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

Обобщенная характеристика

реализуемых в составе муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

подпрограмм (основных мероприятий)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок |  | Соответствие цели муниципальной программы (подпрограммы) | Соответствие задачи муниципальной программы (подпрограммы) | Связь подпрограммы, основного мероприятия с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы | Связь основного мероприятия с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы | окончания реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | доля чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, аварий на системах жизнеобеспечения по отношению к 2021 году |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация на территории города Шумерля государственной политики в области пожарной безопасности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | доля чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, аварий на системах жизнеобеспечения по отношению к 2021 году | общее количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах на территории города Шумерли |
| Основное мероприятие 1.2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации, оказание содействия в организации и осуществлении тушения пожаров, спасения людей и материальных ценностей при пожарах | доля чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, аварий на системах жизнеобеспечения по отношению к 2021 году | охват населения практическими мероприятиями, направленными на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций |
| Основное мероприятие 1.3. Обучение населения города Шумерля Чувашской Республики действиям в чрезвычайных ситуациях | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | доля чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, аварий на системах жизнеобеспечения по отношению к 2021 году | количество проведенных тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны | доля чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, аварий на системах жизнеобеспечения по отношению к 2021 году | доля защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых (от общего числа защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Шумерля) |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории города Шумерля | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | доля чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, аварий на системах жизнеобеспечения по отношению к 2021 году | общее количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах на территории города Шумерли |
| Основное мероприятие 1.6. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; | доля чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, аварий на системах жизнеобеспечения по отношению к 2021 году | охват населения практическими мероприятиями, направленными на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций |
| Основное мероприятие 1.7. Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны | доля чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, аварий на системах жизнеобеспечения по отношению к 2021 году | доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации; доля руководящего состава и других должностных лиц, прошедших подготовку, переподготовку (повышение квалификации) по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |
| Основное мероприятие 1.8. Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2024 | 2024 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | построение системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях | доля чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, аварий на системах жизнеобеспечения по отношению к 2021 году | поставка, монтаж ПНР работ оконечных устройств системы оповещения 13 штук |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизма, профилактика их проявлений в городе Шумерле | доля потенциальных объектов террористических посягательств, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности |  |
| Основное мероприятие 2.1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизма, профилактика их проявлений в городе Шумерле | укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизма, профилактика их проявлений в городе Шумерле; выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности | доля потенциальных объектов террористических посягательств, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям |
| Основное мероприятие 2.2. Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизма, профилактика их проявлений в городе Шумерле | укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизма, профилактика их проявлений в городе Шумерле; выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности | доля потенциальных объектов террористических посягательств, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | количество изготовленных информационных материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности (стенды, листовки, брошюры, баннеры) |
| Основное мероприятие 2.3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизма, профилактика их проявлений в городе Шумерле | укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизма, профилактика их проявлений в городе Шумерле; выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности | доля потенциальных объектов террористических посягательств, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи |
| Основное мероприятие 2.4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизма, профилактика их проявлений в городе Шумерле | укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизма, профилактика их проявлений в городе Шумерле; выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности | доля потенциальных объектов террористических посягательств, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | количество изготовленных информационных материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности (стенды, листовки, брошюры, баннеры) |
| Основное мероприятие 2.5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизма, профилактика их проявлений в городе Шумерле | укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизма, профилактика их проявлений в городе Шумерле; создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, путем внедрения современных технических средств, укрепление технической защиты объектов повышенной опасности, с массовым пребыванием людей и особо важных объектов | доля потенциальных объектов террористических посягательств, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | доля потенциальных объектов террористических посягательств, оснащенных антитеррористическим досмотровым оборудованием |
| Основное мероприятие 2.6. Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизма, профилактика их проявлений в городе Шумерле | укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизма, профилактика их проявлений в городе Шумерле; профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве | доля потенциальных объектов террористических посягательств, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям |
| Подпрограмма 3 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Шумерля» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а так же контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений | время оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера |  |
| Основное мероприятие 3.1 Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чувашской Республики | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а так же контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений | создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а так же контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений; развитие существующих и создание новых компонентов безопасности для эффективного функционирования АПК «Безопасный город»; дооснащение техническими средствами АРМ ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб | время оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | доля оснащенности техническими средствами АРМ ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб; доля персонала ЕДДС, прошедшего профессиональную подготовку |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а так же контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений | создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а так же контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений; развитие существующих и создание новых компонентов безопасности для эффективного функционирования АПК «Безопасный город» | время оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | доля оснащенности техническими системами обеспечения безопасности объектов с массовым пребыванием граждан; доля многоквартирных домов, оснащенных средствами видеонаблюдения из общего числа многоквартирных домов |
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение безопасности на транспорте | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а так же контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений | создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а так же контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений; развитие существующих и создание новых компонентов безопасности для эффективного функционирования АПК «Безопасный город» | время оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | сокращение среднего времени реагирования экстренных оперативных служб на обращение граждан по номеру «112» на территории города Шумерля |
| Основное мероприятие 3.4. «Обеспечение управления оперативной обстановкой в городе Шумерля» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 2019 | 2035 | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а так же контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений | создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а так же контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений; дооснащение техническими средствами АРМ ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб | время оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | сокращение среднего времени реагирования экстренных оперативных служб на обращение граждан по номеру «112» на территории города Шумерля |

Приложение № 3

к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Целевая статья расходов |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2035 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа | Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский»; Шумерлинское отделение вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЧР-Чувашии» (по согласованию) | 903 932 | Ц 800000000 | всего | 9673,8 | 2431,9 | 1890,1 | 2195,5 | 3222,6 | 14552,3 | 3691,1 | 3691,1 | 14764,4 | 18455,5 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5751,1 | 642,1 | 0 | 9,0 | 0 | 5955,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 903 932 | Ц 800000000 | бюджет города Шумерля | 3922,7 | 1789,8 | 1890,1 | 2186,5 | 3222,6 | 8596,8 | 3691,1 | 3691,1 | 14764,4 | 18455,5 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | 932 | Ц810000000 | всего | 197,9 | 642,1 | 0 | 9,0 | 1023,0 | 11948,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 642,1 | 0 | 9,0 | 0 | 5955,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ц810000000 | бюджет города Шумерля | 197,9 | 0 | 0 | 0 | 1023,0 | 5992,5 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация на территории города Шумерля государственной политики в области пожарной безопасности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | х | Ц810900000 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.1. | Информационная работа по профилактике пожаров | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию) | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2. | Создание добровольной пожарной охраны | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию) | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Обучение населения города Шумерля Чувашской Республики действиям в чрезвычайных ситуациях | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.1. | Создание и содержание учебно-консультационных пунктов | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.2. | Информационная работа среди населения по гражданской обороне и безопасности жизнедеятельности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | 932 | Ц810470280 | всего | 197,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ц810470280 | бюджет города Шумерля | 197,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4.1. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 932 | Ц810470280 | всего | 197,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ц810470280 | бюджет города Шумерля | 197,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4.2. | Обеспечение сохранности и повышение эффективности использования защитных сооружений гражданской обороны | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории города Шумерля | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6.1. | Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и приобретение средств индивидуальной защиты в целях организации мероприятий по контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции и установленных санитарно-эпидемиологических ограничений | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; отраслевые органы и структурные подразделения администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) |  | Ц810400000 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | Ц810400000 | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7.1. | Приведение в пожаробезопасное состояние мест проживания многодетных семей, малоимущих, одиноких престарелых граждан, неблагополучных семей | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию) | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7.2. | Обустройство водоемов, предназначенных для нужд пожаротушения | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию) | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7.3. | Обеспечение надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию) | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7.4. | Приобретение и установка противопожарного оборудования на муниципальных объектах | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7.5. | Совершенствование функционирования органов управления ТП РСЧС Чувашской Республики | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию) ; МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7.6. | Совершенствование функционирования систем оповещения и информирования населения | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; | х | Ц810400000 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | Ц810400000 | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | 932 | Ц810976330 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11948,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5955,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5992,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8.1 | Модернизация и развитеие автоматизированной системы централизованного оповещения | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | х | Ц810976330 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11948,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5955,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5992,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию); Шумерлинское отделение вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЧР» (по согласованию); Шумерлинский межмуниципальный филиал ФКУ УФСИН России по ЧР – Чувашии(по согласованию); | 932 | Ц830000000 | всего | 7496,9 | 30,0 | 30,0 | 170,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 50,0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5751,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ц830000000 | бюджет города Шумерля | 1745,8 | 30,0 | 30,0 | 170,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 50,0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию); Шумерлинское отделение вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЧР-Чувашии» (по согласованию); | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию); Шумерлинское отделение вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЧР» (по согласованию); | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | 932 | Ц830400000 | всего | 20,0 | 13,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 932 | Ц830400000 | бюджет города Шумерля | 20,0 | 13,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию); Шумерлинское отделение вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЧР» (по согласованию) | 932 | Ц830500000 | всего | 7476,9 | 16,7 | 20,0 | 160,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 50,0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5751,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ц830500000 | бюджет города Шумерля | 1725,8 | 16,7 | 20,0 | 160,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 50,0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.5.1. | Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию); Шумерлинское отделение вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЧР» (по согласованию) | 932 | Ц830570340 | всего | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 13,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 50,0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 932 | Ц830570340 | бюджет города Шумерля | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 13,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 50,0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.5.2. | Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский»; Шумерлинское отделение вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЧР» (по согласованию) | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.5.3. | Приобретение антитеррористического досмотрового оборудования | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию); Шумерлинское отделение вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЧР» (по согласованию) | 932 | Ц830572620 | всего | 7468,9 | 6,7 | 10,0 | 146,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5751,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | Ц830572620 | бюджет города Шумерля | 1717,8 | 6,7 | 10,0 | 146,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.6. | Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Шумерля» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | 903 932 | Ц850000000 | всего | 1979,0 | 1759,8 | 1860,1 | 2016,5 | 2179,6 | 2594,3 | 2681,1 | 2681,1 | 10724,4 | 13405,5 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ц850000000 | бюджет города Шумерля | 1979,0 | 1759,8 | 1860,1 | 2016,5 | 2179,6 | 2594,3 | 2681,1 | 2681,1 | 10724,4 | 13405,5 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории города Шумерли Чувашской Республики | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; 23 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧР – Чувашии (по согласованию); МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля; МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) |  | Ц850200000 | всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 | 2500,0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ц850200000 | бюджет города Шумерля | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 | 2500,0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.1. | Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов АПК «Безопасный город» на территории города Шумерля, в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) |  | Ц850276252 | всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 | 2500,0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ц850276252 | бюджет города Шумерля | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 | 2500,0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.2. | Разработка технического проекта на создание и внедрение АПК «Безопасный город» на территории города Шумерля Чувашской Республики | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Обеспечение безопасности на транспорте | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; МО МВД России «Шумерлинский» (по согласованию) | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | бюджет города Шумерля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Обеспечение управления оперативной обстановкой в городе Шумерля | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля | 903 | Ц850500000 | всего | 1579,0 | 1359,8 | 1460,1 | 1616,5 | 1679,6 | 2094,3 | 2181,1 | 2181,1 | 8724,4 | 10905,5 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 903 | Ц850500000 | бюджет города Шумерля | 1331,2 | 1331,2 | 1460,1 | 1616,5 | 1679,6 | 2094,3 | 2181,1 | 2181,1 | 8724,4 | 10905,5 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.4.1. | Содержание и развитие ЕДДС | Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Шумерля; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля; | 903 | Ц850576320 | всего | 1579,0 | 1359,8 | 1460,1 | 1616,5 | 1679,6 | 2094,3 | 2181,1 | 2181,1 | 8724,4 | 10905,5 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 903 | Ц850576320 | бюджет города Шумерля | 1579,0 | 1359,8 | 1460,1 | 1616,5 | 1679,6 | 2094,3 | 2181,1 | 2181,1 | 8724,4 | 10905,5 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

Подпрограмма

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на

водных объектах на территории города Шумерля»  муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности

населения и территории города Шумерля»

Паспорт

подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

населения на водных объектах на территории города Шумерля»  муниципальной

программы города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Шумерля |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля |
| Цели подпрограммы | – | повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| Задачи подпрограммы | – | организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации, оказание содействия в организации и осуществлении тушения пожаров, спасения людей и материальных ценностей при пожарах; организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководящего состава и других должностных лиц по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; построение системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях; обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели и индикаторы: охват населения профилактическими мероприятиями, направленными на недопущение возникновения ЧС – 90 %; общее количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах на территории города Шумерля – 27 единиц; доля руководящего состава и других должностных лиц, прошедших подготовку, переподготовку (повышение квалификации) по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – 95 %; количество проведенных тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – 170 единиц; доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации – 90%; количество лиц руководящего состава ГО и специалистов НАСФ, обученных способам гражданской защиты – 100 %; доля защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых (от общего числа защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Шумерля) – 70 %; поставка, монтаж ПНР работ оконечных устройств системы оповещения 13 штук. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы 1 этап – 2019-2025 годы; 2 этап – 2026-2030 годы; 3 этап – 2031-2035 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | – | прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 24819,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 197,0 тыс. рублей; в 2020 году – 642,1 тыс. рублей; в 2022 году – 9,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1023,0 тыс. рублей; в 2024 году – 11948,0 тыс. рублей; в 2025 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2026 году – 1000,0 тыс. рублей; 2027-2030 – 4000,0 тыс. рублей; 2031-2035 – 5000,0 тыс. рублей, из них средства: республиканского бюджета – 6606,6 тыс. рублей (26,6 % процентов), в том числе: в 2020 году – 642,1 тыс. рублей; в 2022 году – 9,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5955,5 тыс. рублей, бюджета города Шумерля Чувашской Республики – 18020,0 тыс. рублей (73,4 %), в том числе: в 2019 году – 197,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1023,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5992,5 тыс. рублей; в 2025 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2026 году – 1000,0 тыс. рублей; 2027-2030 – 4000,0 тыс. рублей; 2031-2035 – 5000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | реализация мероприятий подпрограммы обеспечит: снижение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций; снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций; повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций; повышение уровня знаний и приобретение практических навыков всеми слоями населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |

- Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы,

- прогноз ее развития

Государственная политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных террористическими проявлениями, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах способствует реализации стратегических национальных приоритетов за счет оперативности, гибкости и эффективности реагирования на вызовы и угрозы безопасности населения, культурных и материальных ценностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и военных конфликтов. В городе Шумерля созданы необходимые условия для дальнейшего развития гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Реализация на территории города Шумерля мероприятий муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля на 2014-2020 годы» позволила к 2019 году значительно снизить количество пожаров на территории города с 35 в 2013 году до 24 в 2018 году. 	Для своевременного доведения информации до населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, оповещение осуществляется при помощи региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - РАСЦО) «Гроза». Система РАСЦО находится в исправном состоянии и готова к использованию по назначению. На 1 января 2019 года существующая аппаратура связи и оповещения находится в эксплуатации длительное время и морально устарела, что затрудняет дальнейшее развитие этих систем и их сопряжение с современными средствами связи.

На 1 января 2019 года фонд защитных сооружений ГО города Шумерля состоит из убежищ, противорадиационных укрытий и укрытий. На 2019 год основная часть защитных сооружений находится в состоянии ограниченно готовом к приему укрываемых, имеются не готовые к приему защитные сооружения.

Прогноз рисков возникновения и развития ЧС и пожаров, анализ вызовов и угроз на территории города Шумерля указывают на необходимость эффективного реагирования на расширяющий спектр опасностей, внедрение современных технологических систем безопасности. Основными проблемами, предопределяющими развитие гражданской обороны, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Шумерля относятся:

1) в области гражданской обороны:

- недостаточное развитие системы оповещения на территории города, в результате чего отсутствует возможность оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций на отдельных территориях города;

- в результате перехода права собственности на ряд объектов, на территории которых располагаются защитные сооружения гражданской обороны, защитные сооружения длительное время не обслуживались, не ремонтировались и не модернизировались. Большая часть защитных сооружений гражданской обороны, по итогам инвентаризации 2018 года, не готова к приему укрываемых;

2) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

- обеспеченность аварийно-спасательных формирований городского звена ТП РСЧС Чувашской Республики требует доукомплектования и модернизации, внедрения современного оборудования;

- для более качественного управления силами и средствами городского звена ТП РСЧС требуется внедрение современных видов связи и оповещения;

3) в области обеспечения пожарной безопасности:

- в ряде районов города Шумерля требуется ремонт, замена, модернизация, установка новых источников наружного противопожарного водоснабжения;

- требуется включение в планы развития территории города Шумерля мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- не приняты меры социально-экономического стимулирования для участия граждан в добровольной пожарной охране;

4) в области безопасности людей на водных объектах:

- на территории города Шумерля отсутствует оборудованное место для организованного отдыха населения на водных объектах.

Одним из приоритетных направлений деятельности органа местного самоуправления является подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных террористическими проявлениями, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Создание и совершенствование единой системы подготовки населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в городе позволит увеличить показатели охвата и повысить эффективность обучения всех категорий населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и при чрезвычайных ситуациях.

Раздел II. Приоритеты, цели, задачи,  показатели (индикаторы) достижения

целей и задач, основные ожидаемые результаты и срок реализации подпрограммы

Приоритеты реализуемой на территории города Шумерля политики в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий определены Основами государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации 11 января 2018 г., Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса Безопасный город, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Подпрограмма направлена на достижение следующей цели:

повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Поставленную цель планируется достигнуть путем решения следующих задач:

организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации, оказание содействия в организации и осуществлении тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах;

организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководящего состава и других должностных лиц по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

построение системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средствами индивидуальной защиты.

В результате выполнения подпрограммы прогнозируются следующие результаты к 2036 году:

снижение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций;

снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;

повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций;

повышение уровня знаний и приобретение практических навыков  всеми слоями населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Сведения об индикаторах (показателях) подпрограммы с указанием конкретных значений представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2019–2035 годов в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап – 2031 - 2035 годы.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Выстроенная в рамках настоящей подпрограммы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей в течение срока реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в рамках семи основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Реализация на территории города Шумерли государственной политики в области пожарной безопасности» реализуется через следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Реализация на территории города Шумерли государственной политики в области пожарной безопасности» реализуется через следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1.1. «Информационная работа по профилактике пожаров» предусматривает:

изготовление информационных материалов (баннеры, листовки, брошюры, стенды, ролики социальной рекламы и т.п.), направленных на предупреждение пожаров;

организацию распространения информационных материалов по профилактике пожаров, размещение в средствах массовой информации, в местах массового пребывания людей;

проведение агитационной работы среди населения города;

проведение городских конкурсов на противопожарную тематику.

Мероприятие 1.1.2. «Создание добровольной пожарной охраны» включает в себя обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование деятельности добровольной пожарной охраны, материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны.

Основное мероприятие 1.2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города» включает в себя:

создание, содержание, хранение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

создание, содержание, материально-техническое обеспечение подвижного пункта управления;

поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб (далее АСС), аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) в постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС.

Основное мероприятие 1.3. «Обучение населения города Шумерли Чувашской Республики действиям в чрезвычайных ситуациях» реализуется через мероприятия:

Мероприятие 1.3.1. «Создание и содержание учебно-консультационных пунктов».

Мероприятие 1.3.2. «Информационная работа среди населения по гражданской обороне и безопасности жизнедеятельности» включает в себя:

изготовление информационных материалов (баннеры, листовки, брошюры, стенды, ролики социальной рекламы и т.п.) по гражданской обороне и безопасности жизнедеятельности;

организацию распространения информационных материалов по гражданской обороне и безопасности жизнедеятельности, размещение в средствах массовой информации, в местах массового пребывания людей;

проведение агитационной работы среди населения города;

проведение городских конкурсов по гражданской обороне и безопасности жизнедеятельности.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» реализуется через следующие мероприятия:

Мероприятие 1.4.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов».

Мероприятие 1.4.2. «Обеспечение сохранности и повышение эффективности использования защитных сооружений гражданской обороны» предусматривает:

создание и содержание материально-технических запасов в целях гражданской обороны;

обслуживание и содержание защитных сооружений гражданской обороны;

постановка на учет и снятие с учета защитных сооружений гражданской обороны.

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории города Шумерля» включает в себя:

организацию работы пляжей, мест для купания;

проведение информационно-разъяснительной работы с населением;

изготовление информационных материалов (листовки, знаки, баннеры, брошюры, стенды, ролики социальной рекламы и т.п.), направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, организация их распространения среди населения, размещение в средствах массовой информации, в местах массового пребывания людей.

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» реализуется через мероприятие 1.7.1. «Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и приобретение средств индивидуальной защиты в целях организации мероприятий по контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции и установленных санитарно-эпидемиологических ограничений» в рамках которого планируется закупка средств индивидуальной защиты.

Основное мероприятие 1.7. «Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах» реализуется через следующие мероприятия:

Мероприятие 1.7.1. «Приведение в пожаробезопасное состояние мест проживания многодетных семей, малоимущих, одиноких престарелых граждан, неблагополучных семей» предусматривает закупку и установку противопожарного оборудования.

Мероприятие 1.7.2. «Обустройство водоемов, предназначенных для нужд пожаротушения» предусматривает устройство подъездов к водоисточникам с площадками (пирсами), установка указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, проведение дноуглубительных работ водоемов, предназначенных для нужд пожаротушения.

Мероприятие 1.7.3. «Обеспечение надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения» предусматривает содержание дорог и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения в надлежащем состоянии, обеспечивающим проезд пожарной техники к ним в любое время года, установка и содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии.

Мероприятие 1.7.4. «Приобретение и установка противопожарного оборудования на муниципальных объектах».

Мероприятие 1.7.5. «Совершенствование функционирования органов управления ТП РСЧС Чувашской Республики» предусматривает реализацию мер, направленных на обучение руководителей, других должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций по исполнению ими своих функций и полномочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие 1.7.6. «Совершенствование функционирования оповещения и информирования населения» предусматривает создание и развитие на территории города Шумерля комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, реализацию мероприятий по модернизации и развитию системы оповещения населения.

Основное мероприятие 1.8. «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения» реализуется через следующие мероприятия:

Мероприятие 1.8.1. «Модернизация и развитие автоматизированной системы централизованного оповещения»

Обобщенная характеристика реализуемых в составе подпрограммы основных мероприятий представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Раздел IV. Обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах будет осуществляться за счет средств бюджета города Шумерля и внебюджетных источников, и составляет 24819,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 197,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 642,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 9,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 1023,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 11948,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 1000,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 1000,0 тыс. рублей;

2027-2030 – 4000,0 тыс. рублей;

2031-2035 – 5000,0 тыс. рублей,

из них средства:

республиканского бюджета – 6606,6 тыс. рублей (26,6 % процентов), в том числе:

в 2020 году – 642,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 9,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 5955,5 тыс. рублей,

бюджета города Шумерля Чувашской Республики – 18020,0 тыс. рублей (73,4 %), в том числе:

в 2019 году – 197,0 тыс. рублей.

в 2023 году – 1023,0 тыс. рублей.

в 2024 году – 5992,5 тыс. рублей.

в 2025 году – 1000,0 тыс. рублей.

в 2026 году – 1000,0 тыс. рублей

2027-2030 – 4000,0 тыс. рублей;

2031-2035 – 5000,0 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета города Шумерля.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 3 муниципальной программы.

Приложение № 5

к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

Подпрограмма

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» муниципальной

программы города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

Паспорт

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Шумерля |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | Отдел культуры администрации города Шумерля Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля |
| Цели подпрограммы | – | укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактика их проявлений в городе Шумерле |
| Задачи подпрограммы | – | создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, путем внедрения современных технических средств, укрепление технической защиты объектов повышенной опасности, с массовым пребыванием людей и особо важных объектов; профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи – 78%; количество изготовленных информационных материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности (стенды, листовки, брошюры, баннеры) – 4000 единиц; количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям – 22 единицы; доля потенциальных объектов террористических посягательств, оснащенных антитеррористическим досмотровым оборудованием – 100% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы 1 этап – 2019-2025 годы; 2 этап – 2026-2030 годы; 3 этап – 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | – | прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 7866,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 7496,9 тыс. рублей; в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; в 2022 году – 170,0 тыс. рублей; в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; в 2025 году – 10,0 тыс. рублей; в 2026 году – 10,0 тыс. рублей; 2027-2030 – 40,0 тыс. рублей; 2031-2035 – 50,0 тыс. рублей, из них средства: республиканского бюджета – 5751,1 тыс. рублей (73,1 %), в том числе: в 2019 году – 5751,1 тыс. рублей, бюджета города Шумерля Чувашской Республики – 2115,8 тыс. рублей (26,9 %), в том числе: в 2019 году – 1745,8 тыс. рублей; в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; в 2022 году – 170,0 тыс. рублей; в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; в 2025 году – 10,0 тыс. рублей; в 2026 году – 10,0 тыс. рублей; 2027-2030 – 40,0 тыс. рублей; 2031-2035 – 50,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит: своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение, сохранение в городе стабильности в обществе и правопорядка, повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города; рост количества жителей города, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям; сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций; повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города; сужение социальной базы экстремистских и террористических организаций; своевременное выявление и пресечение экстремистских и террористических проявлений, минимизация их последствий; укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в городе; недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность экстремистских сект и религиозных организаций |

- Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы,

- прогноз развития

Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма. Основой для разработки данной программы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года, иными федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Чувашской Республики.

Терроризм и экстремизм как социальные явления в современных условиях постоянно меняются. При этом серьезно возрастают масштабы людских потерь, существенно поднимается уровень материального и морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба. Прямые или косвенные деструктивные последствия террористической и экстремистской деятельности затрагивают все основные сферы общественной жизни: политическую, экономическую, социальную, духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия терроризму и экстремизму на всех уровнях и во всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их профилактики, борьбы с носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий их деятельности.

Анализ складывающейся обстановки, экономического и социального развития города свидетельствует о необходимости проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

Основным недостатком в антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей является недостаточная оснащенность объектов современными системами антитеррористической защиты.

Не менее актуальной остается проблема противодействия экстремистским проявлениям.

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. Нередко формирующийся у молодых людей комплекс социальных обид принимает форму этнического протеста, что создает благоприятные условия для роста на этой почве разного рода экстремистских проявлений.

Предупреждение террористических и экстремистских проявлений заключается в выявлении, устранении, нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех факторов, которые либо их порождают, либо им благоприятствуют. Данные профилактические мероприятия осуществляются на начальных стадиях развития негативных процессов, когда формируется мотивация противоправного поведения. Противостоять терроризму и экстремизму можно лишь на основе взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций независимо от форм собственности, а также общественных объединений и граждан с привлечением специалистов в различных отраслях знаний, средств массовой информации. Проблема противодействия терроризму должна решаться с использованием программно-целевого метода. В противном случае не исключено резкое снижение эффективности антитеррористической деятельности, способное привести к значительному всплеску преступлений данной категории, особенно в молодежной среде.

Реализация подпрограммы будет способствовать:

приданию системного характера работе по противодействию терроризму и экстремизму;

повышению доверия населения к работе органов государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органов;

углублению межведомственного сотрудничества, повышению ответственности руководителей за реализацию антитеррористических и антиэкстремистских мероприятий;

снижению возможности совершения террористических актов на территории города;

уменьшению уровня радикализации населения и созданию условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии на территории города;

совершенствованию антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей;

повышению организованности и бдительности населения в области противодействия террористических проявлений.

Программа носит социальный характер, результаты ее реализации позволят создать условия, способствующие устойчивому социально-экономическому развитию города.

Раздел II. Приоритеты, цели, задачи,  показатели (индикаторы) достижения

целей и задач, основные ожидаемые результаты и срок реализации подпрограммы

Приоритеты, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (в части экстремистской деятельности националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур как основного источника угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности и необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма).

Подпрограмма содержит мероприятия по профилактике терроризма и экстремистской деятельности в городе Шумерля Чувашской Республики, направленные на обеспечение социально-политической стабильности, обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими проявлениями.

Целью подпрограммы является:

укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактика их проявлений в городе Шумерле.

Поставленную цель планируется достигнуть путем решения следующих задач:

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, путем внедрения современных технических средств, укрепление технической защиты объектов повышенной опасности, с массовым пребыванием людей и особо важных объектов;

профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы к 2036 году прогнозируются следующие результаты:

своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение, сохранение в городе стабильности в обществе и правопорядка, повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города;

рост количества жителей города, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям; сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций;

повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города;

сужение социальной базы экстремистских и террористических организаций;

своевременное выявление и пресечение экстремистских и террористических проявлений, минимизация их последствий;

укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в городе;

недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность экстремистских сект и религиозных организаций.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы с указанием конкретных значений представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2019–2035 годов в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап – 2031 - 2035 годы.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий программы

Выстроенная в рамках настоящей подпрограммы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей в течение срока реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в рамках шести основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности» предусматривает:

проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях;

разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

повышение квалификации и обучение педагогов-психологов образовательных организаций по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Основное мероприятие 2.2. «Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе» предусматривает:

взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе;

проведение комплексных обследований образовательных организаций, учреждений культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;

оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе;

участие в конкурсах по антитеррористической тематике среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Основное мероприятие 2.3. «Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия» предусматривает:

оказание на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированным организациям на выполнение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма;

вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам;

проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и несовершеннолетних;

формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе.

Основное мероприятие 2.4. «Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности» предусматривает:

освещение в городских СМИ хода реализации подпрограммы;

изготовление и размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни;

проведение городских конкурсов в области профилактики терроризма и экстремизма.

Основное мероприятие 2.5. «Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах» реализуется через следующие мероприятия:

Мероприятие 2.5.1. «Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения», в рамках которого планируется организация профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения.

Мероприятие 2.5.2. «Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании», в рамках которого проводится профилактическая работа с лицами, подверженными идеологии терроризма, а так же подпавшими под ее влияние.

Мероприятие 2.5.3. «Приобретение антитеррористического досмотрового оборудования», в рамках которого планируется приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров.

Основное мероприятие 2.6. «Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности», в рамках которого предусматривается проведение рабочих встреч по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, организацию в учреждениях культуры и образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе подпрограммы основных мероприятий представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Раздел IV. Обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах будет осуществляться за счет средств бюджета города Шумерля и внебюджетных источников, и составляет 7866,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 7496,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 30,0  тыс. рублей;

в 2021 году – 30,0  тыс. рублей;

в 2022 году – 170,0  тыс. рублей;

в 2023 году – 20,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 10,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 10,0  тыс. рублей;

в 2026 году – 10,0 тыс. рублей;

2027-2030 – 40,0 тыс. рублей;

2031-2035 – 50,0 тыс. рублей,

из них средства:

республиканского бюджета – 5751,1 тыс. рублей (73,1 %), в том числе:

в 2019 году – 5751,1 тыс. рублей,

бюджета города Шумерля Чувашской Республики – 2115,8 тыс. рублей (26,9 %), в том числе:

в 2019 году – 1745,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 30,0  тыс. рублей;

в 2021 году – 30,0  тыс. рублей;

в 2022 году – 170,0  тыс. рублей;

в 2023 году – 20,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 10,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 10,0  тыс. рублей;

в 2026 году – 10,0 тыс. рублей;

2027-2030 – 40,0 тыс. рублей;

2031-2035 – 50,0 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета города Шумерля.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 3 муниципальной программы.

Приложение № 6

к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

- Подпрограмма 
«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Шумерля» муниципальной программы города Шумерли

- Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

Паспорт

подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории города Шумерля» муниципальной программы

города Шумерли Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Шумерля |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля |
| Цели подпрограммы | – | создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений |
| Задачи подпрограммы | – | развитие существующих и создание новых компонентов безопасности для эффективного функционирования АПК «Безопасный город»; дооснащение техническими средствами АРМ ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб; организация подготовки персонала ЕДДС |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: сокращение среднего времени реагирования экстренных оперативных служб на обращение граждан по номеру «112» на территории города Шумерля – 20%; доля оснащенности техническими системами обеспечения безопасности объектов с массовым пребыванием граждан – 100%; доля многоквартирных домов, оснащенных средствами видеонаблюдения из общего числа многоквартирных домов – 50% доля оснащенности техническими средствами АРМ ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб – 96%; доля персонала ЕДДС, прошедшего профессиональную подготовку (переподготовку) – 100% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы 1 этап – 2019-2025 годы; 2 этап – 2026-2030 годы; 3 этап – 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | – | прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 41881,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1979,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1759,8 тыс. рублей; в 2021 году – 1860,1 тыс. рублей; в 2022 году – 2016,5 тыс. рублей; в 2023 году – 2179,6 тыс. рублей; в 2024 году – 2594,3 тыс. рублей; в 2025 году – 2681,1 тыс. рублей; в 2026 году – 2681,1 тыс. рублей; 2027-2030 – 10724,4 тыс. рублей; 2031-2035 – 13405,5 тыс. рублей, из них средства бюджета города Шумерля Чувашской Республики – 41881,4 тыс. рублей (100 %), в том числе: в 2019 году – 1979,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1759,8 тыс. рублей; в 2021 году – 1860,1 тыс. рублей; в 2022 году – 2016,5 тыс. рублей; в 2023 году – 2179,6 тыс. рублей; в 2024 году – 2594,3 тыс. рублей; в 2025 году – 2681,1 тыс. рублей; в 2026 году – 2681,1 тыс. рублей; 2027-2030 – 10724,4 тыс. рублей; 2031-2035 – 13405,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Реализация мероприятий подпрограммы позволит: обеспечить повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях; сократить время оперативного управления логистикой оперативных служб |

- Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, прогноз развития

Обеспечение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории города является необходимым условием обеспечения жизнедеятельности населения, соблюдения законных прав и свобод граждан, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р, предполагает создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

Муниципальный уровень является базовым уровнем единой межведомственной информационной среды, создаваемой в рамках построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В реализации задач обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания населения на муниципальном уровне участвуют все органы местного самоуправления и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

В рамках построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предполагается достичь единого уровня информатизации муниципальных образований, степень технической оснащенности всех органов местного самоуправления телекоммуникационной инфраструктурой и информационными ресурсами должна удовлетворять рекомендуемым техническим требованиям указанного комплекса.

Реализация мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Шумерля Чувашской Республики должна обеспечить возможность:

моделирования различных сценариев возникновения потенциальных угроз безопасности населения и принятия мер по устранению таких угроз;

регистрации и отслеживания статусов сообщений о всевозможных происшествиях (авариях на предприятиях, в том числе на транспорте, пожарах, несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, преступлениях и так далее);

управления муниципальной инфраструктурой за счет реализации мероприятий по координации градостроительной политики муниципального образования, оптимизации транспортных потоков, обеспечению возможности взаимодействия населения и органов власти;

составления комплексных и взаимоувязанных планов проведения различных работ;

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого научно обоснованного и системного воздействия государства на объекты управления с целью повышения безопасности населения.

Раздел II. Приоритеты, цели, задачи,  показатели (индикаторы) достижения

целей и задач, основные ожидаемые результаты и срок реализации подпрограммы

Приоритетом в вопросах построения (развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Шумерля Чувашской Республики является создание на базе ЕДДС города Шумерля комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз. Приоритет определен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р и основными целями муниципальной программы.

Основной целью подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» (далее - подпрограмма) является создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:

развитие существующих и создание новых компонентов безопасности для эффективного функционирования АПК «Безопасный город»; дооснащение техническими средствами АРМ ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб; организация подготовки персонала ЕДДС.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов:

повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях;

сокращение времени оперативного управления логистикой оперативных служб.

Сведения об индикаторах (показателях) подпрограммы с указанием конкретных значений представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2019–2035 годов в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап – 2031 - 2035 годы.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий программы

Выстроенная в рамках настоящей подпрограммы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей в течение срока реализации подпрограммы.

Подпрограмма включает в себя четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории города Шумерли Чувашской Республики», в рамках которого предусматривается реализация мероприятий по развитию системы-112 на территории города Шумерля, предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от ЧС, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу «одного окна» и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб, дополнительное профессиональное образование преподавателей для подготовки персонала системы-112.

Основное мероприятие 2. «Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» реализуется через следующие мероприятия:

мероприятие 2.1. «Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Шумерля, в том числе систем  видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений»;

мероприятие 2.2. «Разработка технического проекта на создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Шумерля Чувашской Республики».

В ходе реализации вышеназванных мероприятий планируется:

- установка, монтаж, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения;

- оборудование объектов с массовым пребыванием людей системами видеонаблюдения и экстренной связи;

- монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства.

Основное мероприятие 3. «Обеспечение безопасности на транспорте», в рамках которого предусматривается модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации, направленных на выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного и автомобильного транспорта, дорожного хозяйства.

Основное мероприятие 4. «Обеспечение управления оперативной обстановкой в городе Шумерля» реализуется через мероприятие 4.1. «Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Шумерля», в рамках которого планируется развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Шумерля (далее – ЕДДС) и создание на ее базе единого центра оперативного реагирования, включающего в себя ситуационный центр и обеспечивающего управление многофункциональным центром обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, контроль выполнения поручений, управление инцидентами, геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление логистикой оперативных служб.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе подпрограммы основных мероприятий представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Раздел IV. Обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах будет осуществляться за счет средств бюджета города Шумерля и составляет 41881,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1979,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1759,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 1860,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 2016,5  тыс. рублей;

в 2023 году – 2179,6  тыс. рублей;

в 2024 году – 2594,3  тыс. рублей;

в 2025 году – 2681,1 тыс. рублей;

в 2026 году – 2681,1 тыс. рублей;

2027-2030 – 10724,4 тыс. рублей;

2031-2035 – 13405,5 тыс. рублей,

из них средства бюджета города Шумерля Чувашской Республики – 41881,4 тыс. рублей (100 %), в том числе:

в 2019 году – 1979,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1759,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 1860,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 2016,5  тыс. рублей;

в 2023 году – 2179,6  тыс. рублей;

в 2024 году – 2594,3  тыс. рублей;

в 2025 году – 2681,1 тыс. рублей;

в 2026 году – 2681,1 тыс. рублей;

2027-2030 – 10724,4 тыс. рублей;

2031-2035 – 13405,5 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета города Шумерля.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 3  муниципальной программы.