УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Муниципальная программа**

**«Молодёжь города Новочебоксарска»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  | Советник главы администрации по работе с молодёжью города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Дата составления проекта муниципальной программы: |  | 08 августа 2024 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: |  | Советник главы администрации по работе с молодёжью города Новочебоксарска Чувашской Республики  (т.+78352740607, адрес электронной почты: aigromova@cap.ru) |
| |  | | --- | | Глава города Новочебоксарска  Чувашской Республики М.Л. Семенов | | | | |  |

**Основные приоритеты**

**в сфере реализации муниципальной программы города Новочебоксарска**

**«Молодёжь города Новочебоксарска»**

**(далее также - муниципальная программа)**

**I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Эффективная реализация молодёжной политики является одним из условий обеспечения устойчивого муниципального развития. Также создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития.

В городе Новочебоксарске ведется целенаправленная работа по вовлечению молодёжи в процессы развития гражданского общества путем оказания правовой, информационной, методической, материальной поддержки деятельности молодёжных и детских общественных объединений.

На территории города Новочебоксарска на начало 2023 года общее количество населения составляет 120425 человек, зарегистрировано 31697 человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно, что составляет 26,3 процента от общей численности населения города Новочебоксарска. По состоянию на начало 2024 года общее количество населения составляет 120767 человек.

Вопросы молодёжной политики в городе Новочебоксарске координирует советник главы администрации по работе с молодёжью города Новочебоксарска Чувашской Республики.

В целях эффективной реализации молодёжной политики в городе Новочебоксарске действуют Молодёжный парламент при Новочебоксарском городском Собрании депутатов, Молодёжное правительство при администрации города Новочебоксарска, 2 студенческих совета, 9 советов работающей молодёжи, также для развития подрастающего поколения ведет свою деятельность детский технопарк «Кванториум» при АПОУ ЧР «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования Чувашской Республики. В Новочебоксарске открыто 17 первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения первых» и 1 отделение при ГАПОУ ЧР «Новочебоксарский химико-механический техникум».

На базе «Центр развития творчества детей и юношества им. А.И. Андрианова» работает подростковый центр «ТОП» – территория общения подростков, где постоянно проходят различные встречи, мастер классы и мероприятия с подростками.

В городе организуют работу 2 военно-патриотических клуба: ВПК «КРЕДО» МБОУ «СОШ №5», ВПК «Ермак» МБОУ «СОШ №16».

Активно себя проявляет поисковый отряд «Пламенные сердца» при ГАПОУ ЧР «Новочебоксарском химико-механическом техникуме» – 64 чел. «Свободный поиск» поисковые отряды действуют и в 8 школах города, поисковые отряды – около 720 чел. «Память» МБОУ «СОШ №2», «КРЕДО» МБОУ «СОШ №5», «Прометей» МБОУ «СОШ №9», «Отвага» МБОУ «НКЛ», «РУБЕЖ» МБОУ «СОШ №11», «ЭХО» МБОУ «СОШ №14», «ПОИСК» МБОУ «СОШ №17», «Звезда» МБОУ «Лицей № 18». Наставником является НГО ЧРОООО «Российский союз ветеранов афганистана».

Муниципалитет активно участвует в грантовых конкурсах различных уровней. В 2023 году город Новочебоксарск вошел в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых». Более 65 млн. рублей направлено на создание молодёжного центра.

С целью создания необходимых экономических, социальных, правовых условий для духовного, физического развития, профессиональной подготовки молодёжи и возможностей реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, осуществления деятельности волонтерских и общественных организаций, а также оперативного решения проблем, возникающих в сфере реализации молодежной политики Постановлением администрации города Новочебоксарска от 07.03.2024 № 312 создано Автономное учреждение «Новочебоксарский молодёжный центр» города Новочебоксарска Чувашской Республики в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

В данном учреждении запланированы основные виды деятельности и сервисы для молодежи, состоящих из 14 локаций: пространство досуга, пространство «Просвещения» (каворкинг-пространство), пространство «Движения первых», медиа-студия, фуд-корт (кафе), шумная гостиная, большой кинозал, малый кинозал (трансформер), пространства действий, штаб молодежных движений, ДоброЦентр, пространство дискуссий, фотостудия, студия звукозаписи, публичное пространство на территории.

На карте пространств проекта от Росмолодёжь созданы и обозначены «Точки притяжения» для организации молодёжных пространств и привлечения новой аудитории, данные точки зарегистрированы и в городе Новочебоксарке на базе МБУ «Библиотека» города Новочебоксарска Чувашской Республики, МБУ «Историко-художественный музейный комплекс» города Новочебоксарска Чувашской Республики», АУ «Дворец культуры «Химик».

Повышение гражданской и социальной активности молодёжи является одним из приоритетных направлений молодёжной политики. В городе волонтерским движением охвачены все образовательные организации, а также организации, соответствующие направлениям волонтерской работы. Ведутся направления добровольческой деятельности: помощь пожилым, культурное волонтерство, помощь бездомным собакам, экологическое волонтерство, патриотическое волонтерство, событийное волонтерство. При ГАПОУ ЧР «Новочебоксарском химико-механическом техникуме» работает волонтерский сектор «МЫ-ВМЕСТЕ», при АНПОО «Академия технологии и управления» Волонтерский центр «Надежда» и добровольно-спасательная дружина. При школах города Новочебоксарска создано 11 волонтерских отрядов. Активно развивается движение «серебряных» волонтеров при АУ «Новочебоксарский комплексный центр социального обслуживания населения». Осуществляют свою деятельность активисты Новочебоксарского городского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» (создаются местные отделения).

В образовательных организациях созданы центры по сбору гуманитарной помощи и волонтерские отряды, функционирует штаб Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Для информационного освещения добровольческой деятельности активно используется единая информационная система в сфере развития добровольчества (волонтёрства) DOBRO.RU. По статистике системы на территории города Новочебоксарска на 2024 год зарегистрировано свыше 5000 волонтеров.

Существенный вклад в работу с молодёжью в городе Новочебоксарске вносят молодёжные и детские общественные объединения. Администрацией города Новочебоксарска ведется реестр молодёжных и детских объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города и пользующихся государственной поддержкой (далее - Реестр). Кроме организаций, входящих в Реестр, существует большое количество формальных и неформальных молодёжных объединений, которые вовлекают в свою деятельность молодёжь.

Одним из факторов, мотивирующих к повышению социальной активности и реализации социальных проектов, для молодёжи является участие в грантовых конкурсах. С каждым годом увеличивается количество заявок, поданных на конкурсы Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.

Серьезное внимание уделяется профилактике социально негативных явлений в молодёжной среде. Эффективная работа субъектов системы профилактики позволяет сформировать у молодёжи достаточный барьер в виде знаний и личностных установок, который не допустит незаконных манипуляций и противоправных действий.

Условия поддержки для молодёжи. Участие в слетах, форумах студенческой и работающей молодёжи - организационная поддержка, выделение транспорта. Учреждение именных стипендий главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики одарённым детям образовательных учреждений и в целях поддержки одаренных детей, создания условий для их развития. Для волонтеров (добровольцев) создана организационная поддержка, выделяется транспорт (по запросу). Для получивших грантовую поддержку по социальным проектам ведется организационная поддержка, сопровождение профильными отделами администрации города Новочебоксарска.

С целью обеспечения реализации государственной молодёжной политики и в рамках реализации проекта «Регион для молодых» в городе Новочебоксарске создано автономное учреждение «Новочебоксарский молодёжный центр», подведомственный администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Автономное учреждение «Новочебоксарский молодёжный центр» реализует следующие виды деятельности:

- организация образовательных, просветительских, культурных мероприятий для молодёжи;

- создание условий для эффективной реализации всех направлений молодёжной политики;

- создание условий для социализации, саморазвития и самореализации молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет;

- создание условий для реализации социально значимых молодёжных инициатив;

- формирование устойчивой гражданско-нравственной позиции молодёжи, привлечение молодёжи к участию в общественно-политической, экономической жизни;

- предоставление комплекса услуг, обеспечивающих выявление и наиболее полное удовлетворение культурных запросов и потребностей молодёжи;

- созданий условий для организации общения молодёжи в сфере досуга;

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи;

- поддержка талантливой, творческой и интеллектуальной молодёжи (фестивали, КВН, неформальное творчество, интеллектуальные игры).

- поддержка и просветительская работа с молодыми семьями, организация семейного и детского досуга.

- взаимодействие с молодёжными общественными организациями.

- поддержка в планировании карьеры и личностного роста молодёжи, профориентационная деятельность

- взаимодействие с образовательными организациями.

- привлечение молодёжи к участию в мероприятиях и программах Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

- информирование молодёжи о возможностях для саморазвития и самореализации

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях вовлечение молодёжи в социальные практики, проекты и мероприятия формирование позитивного и

привлекательного имиджа молодёжной политики

- вовлечение в деятельность и установление партнёрских отношений с существующими на территории молодёжными сообществами, командами и объединениями, формирование новых молодёжных сообществ, команд и объединений, их поддержка и развитие

- экспертная, методическая, материально-техническая, инфраструктурная и административная поддержка молодёжных инициатив и проектов

- работа с молодёжными медиа-центрами (местные, студенческие и молодёжные СМИ, социальные сети).

- развитие и совершенствование форм работы с работающей молодёжью на предприятиях города.

**II. Основные приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

Закон Чувашской Республики от 15 ноября 2007 г. N 70 «О молодёжной политике в Чувашской Республике»;

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;

ежегодные послания Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики;

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2023 г. N 794 «О государственной программе Чувашской Республики «Молодёжь Чувашской Республики».

С учетом перечисленных документов определены цели муниципальной программы. Целевые показатели определены исходя из необходимости решения проблемных вопросов в сфере государственной молодёжной политики в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере реализации молодёжной политики в городе Новочебоксарске являются:

1. Развитие потенциала молодёжи города Новочебоксарска Чувашской Республики

2. Патриотическое воспитание молодёжи города Новочебоксарска Чувашской Республики.

4. Развитие инфраструктуры молодёжной политики города Новочебоксарска Чувашской Республики.

5. Развитие добровольчества (волонтёрства) в городе Новочебоксарске Чувашской Республики.

Целями муниципальной программы являются:

цель 1 - создание условий для формирования у молодёжи гражданской идентичности и высокого патриотического сознания;

цель 2 - повышение роли добровольчества (волонтёрства), формирование и распространение добровольческих (волонтерских) практик среди молодёжи Чувашской Республики;

цель 3 - повышение эффективности молодёжной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития города Новочебоксарска Чувашской Республики.

**III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Чувашской Республики**

Муниципальная программа направлена на достижение следующих стратегических приоритетов и целей государственной программы Чувашской Республики «Молодёжь Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2023 г. N 794:

1. повышение гражданской и социальной активности молодёжи;
2. повышение роли добровольчества (волонтёрства), формирование и распространение добровольческих (волонтерских) практик среди молодёжи Чувашской Республики;
3. создание экосистемы молодёжной политики, для самоопределения и реализации способностей и талантов молодёжи.

В городе созданы благоприятные стартовые условия для различных категорий молодёжи. Обеспечить еще более оптимальные условия возможно при условии реализации инновационной молодёжной политики предусмотренной в Стратегии развития молодёжной политики в Чувашской Республике до 2035 года, утвержденная распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 ноября 2023 г. N 1352-р.

**IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения**

Для достижения целей муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

1) обеспечение условий для развития потенциала молодёжи города Новочебоксарска Чувашской Республики и поддержка молодёжных инициатив;

2) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности молодёжи великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию;

3) создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи города Новочебоксарска Чувашской Республики;

4) создание условий для формирования и распространения эффективных добровольческих (волонтерских) практик, повышения роли добровольчества (волонтёрства) в социально-экономическом развитии города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Обеспечение условий для развития потенциала молодёжи города Новочебоксарска Чувашской Республики и поддержки молодёжных инициатив планируется осуществить путем:

проведения мероприятий по вовлечению молодёжи в социальную практику;

повышения эффективности организации работы с молодёжью;

информационного обеспечения государственной молодёжной политики;

государственной поддержки талантливой и одаренной молодёжи;

поддержки на конкурсной основе молодёжных социально ориентированных некоммерческих организаций;

организации мероприятий по активизации студенческой, работающей молодёжи;

поддержки развития молодёжной инфраструктуры;

информирование в присуждении специальных стипендий Главы Чувашской Республики для представителей молодёжи и студентов за особую творческую устремленность;

информирование в осуществлении отбора и поощрения талантливой и одаренной молодёжи молодёжной премией Главы Чувашской Республики.

Значимым инструментом поддержки инфраструктуры молодёжной политики являются предусмотренные Государственной программой субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию программы комплексного развития молодёжной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Ожидаемые результаты:

повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с повышением социальной активности и потенциала подростков и молодёжи в различных сферах общественной жизни;

формирование у молодёжи социальных компетенций, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития города Новочебоксарска Чувашской Республики;

Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности молодёжи великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию, планируется осуществить путем:

информационного обеспечения патриотического воспитания, создания условий для освещения событий патриотической направленности;

проведение мероприятий патриотической направленности.

Ожидаемые результаты:

формирование у молодёжи патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям всех национальностей, проживающих в городе Новочебоксарске Чувашской Республике;

увеличение численности молодёжи, состоящей в патриотических объединениях, клубах путем информационно-познавательных мероприятий;

увеличение охвата молодёжи мероприятиями патриотической направленности.

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи города Новочебоксарска Чувашской Республики планируется осуществить путем:

участия во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для молодых»;

создания «точек притяжения»;

создания молодёжных пространств;

открытия молодёжного центра и центров общественного развития «Добро.Центр».

Ожидаемые результаты:

формирование инфраструктуры молодёжной политики в городе Новочебоксарске Чувашской Республики;

создание условий для повышения эффективности молодёжной политики в городе Новочебоксарске Чувашской Республики.

Создание условий для формирования и распространения эффективных добровольческих (волонтерских) практик, повышения роли добровольчества (волонтёрства) в социально-экономическом развитии города Новочебоксарска Чувашской Республики планируется осуществить путем:

Государственной и муниципальной поддержки добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций;

обеспечения участия добровольцев (волонтеров) в межрегиональных, общероссийских мероприятиях;

информационного обеспечения молодёжной добровольческой (волонтерской) деятельности;

оказания методической помощи добровольческим (волонтерским) объединениям;

сопровождения участия волонтеров в конкурсах творческих идей Росмолодёжь.Добро;

участия в федеральных проектах, направленных на распространение добровольческих инновационных социальных практик;

проведения мероприятий по популяризации добровольческой деятельности;

содействия реализации проектов и программ по развитию добровольчества.

Ожидаемые результаты:

обеспечение условий и расширение возможностей для участия молодёжи в добровольческой (волонтерской) деятельности;

повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ;

увеличение вклада добровольческих (волонтерских) организаций в решение актуальных социальных задач;

рост поддержки добровольчества (волонтёрства) в обществе и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности;

формирование положительного имиджа добровольца (волонтера);

функционирование инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности.

**Паспорт  
муниципальной программы города Новочебоксарска**

**«Молодёжь города Новочебоксарска»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Советник главы администрации по работе с молодёжью города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию);  Отдел физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию);  Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию);  АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения»;  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр финансового и бухгалтерского обслуживания города Новочебоксарска Чувашской Республики» (по согласованию).  Отдел культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию);  Отдел физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию);  Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию);  образовательные учреждения города Новочебоксарска;  сектор пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;  МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андриянова»;  АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» города Новочебоксарска Чувашской Республики;  АПОУ ЧР «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования Чувашской Республики (по согласованию);  АНПОО «Академия управления и технологии» (по согласованию);  Молодёжное Правительство города Новочебоксарска (по согласованию);  Молодёжный Парламент при Новочебоксарском городском Собрании депутатов города Новочебоксарска (по согласованию);  Новочебоксарская отделение Российского Союза Молодёжи (по согласованию);  молодёжный актив города Новочебоксарска (по согласованию);  волонтерские (добровольческие) движения города Новочебоксарска (по согласованию);  социально ориентированные некоммерческие организации города Новочебоксарска (по согласованию). |
| Направления (подпрограммы) | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | 1. создание условий для формирования у молодёжи гражданской идентичности и высокого патриотического сознания; 2. повышение роли добровольчества (волонтёрства), формирование и распространение добровольческих (волонтерских) практик среди молодёжи Чувашской Республики; 3. повышение эффективности молодёжной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития города Новочебоксарска Чувашской Республики. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025 - 2035 годы:  1 этап: 2025 - 2027 годы;  2 этап: 2028 - 2030 годы;  3 этап: 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2025 - 2035 годах составляет 8 075,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2025 году – 807,5 тыс. рублей;  в 2026 году – 807,5 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 – 2030 годах – 2 422,5 тыс. рублей;  в 2031 – 2035 годах – 4 037,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, государственной программой Российской Федерации | [Указ](https://internet.garant.ru/document/redirect/74404210/0) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» /национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов» /показатель «Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций» |
| [Государственная программа](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/1000) Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/0) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 |
| Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденная Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 (далее также - Стратегия до 2035 года)/цель «Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения» |

**2. Показатели муниципальной программы города Новочебоксарска «Молодёжь города Новочебоксарска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя[\*](#sub_1111) | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения по [Общероссийскому классификатору](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0) единиц измерения (далее - ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель 1 – создание условий для формирования у молодёжи гражданской идентичности и высокого патриотического сознания | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию | МП | возрастание | процентов | 7 | 2024 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 2. | Цель 2 – повышение роли добровольчества (волонтёрства), формирование и распространение добровольческих (волонтёрских) практик среди молодёжи в городе Новочебоксарске | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | МП | возрастание | процентов | 19 | 2024 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 2.2. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую)  деятельность | МП, ГП ЧР, ГП РФ, НП | возрастание | млн. человек | 0,0644 | 2024 | 0,0788 | 0,0932 | 0,0932 | 0,0932 | 0,0932 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 3. | Цель 3 – повышение эффективности молодёжной политики в интересах инновационного социально – ориентированного развития в городе Новочебоксарске | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной молодёжными проектами и программами | МП | возрастание | процентов | 3,2 | 2024 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 7,3 | 8,5 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакете) |

──────────────────────────────

\* Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Чувашской Республики показателя для муниципальной программы Чувашской Республики: «ГП» (государственной программы Чувашской Республики), «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «НП» (национального проекта).

──────────────────────────────

**3. Структура муниципальной программы города Новочебоксарска «Молодёжь города Новочебоксарска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | | Связь с показателями муниципальной программы | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | |
| 1. | Реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодёжь России»)» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | | | Срок реализации: - | | | |
| 1.1. | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры | В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Развитие системы поддержки молодёжи («Молодёжь России»)» реализация направлена на создание условий для эффективной самореализации молодёжи, в том числе развитие инфраструктуры (открытие и деятельность Молодёжного центра, работа молодёжных пространств). В рамках проекта предусмотрены мероприятия для повышения охвата молодежи проектами и программами и информирования молодежи о возможностях, механизмах и путях ее самореализации в России | | | | доля молодежи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной молодежными проектами и программами | |
| 1.2. | «Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие системы поддержки молодёжи (Молодёжь России») | Реализация программы комплексного развития молодёжной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | | | | доля молодежи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной молодежными проектами и программами | |
| 2. | Реализация регионального проекта «Социальная активность» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | | | Срок реализации: - | | | |
| 2.1. | Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства) | В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Социальная активность» реализация направлена на создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства) в городе Новочебоксарске как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества (открытие Добро.Центров) | | | | общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | |
| 3. | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, отдел образования города Новочебоксарска Чувашской Республики, АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | | | Срок реализации:- | | | |
| 3.1. | Содействие в обеспечении функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Патриотическое воспитание» в городе Новочебоксарске обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, где совершенствуется воспитательная работа в образовательных организациях общего и профессионального образования, проводятся мероприятия патриотической направленности | | | | доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию | |
| 4. | [Комплекс](#sub_3000) процессных мероприятий «Развитие потенциала молодежи» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | | | Срок реализации: - | | | |
| 4.1. | Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи | Осуществлены меры государственной поддержки одаренных представителей молодежи Чувашской Республики; осуществлены отбор и поощрение талантливой и одаренной молодежи Государственными молодежными премиями Чувашской Республики; проведены республиканские, межрегиональные олимпиады и иные конкурсные мероприятия по поддержке талантливой и одаренной молодежи; присуждены специальные стипендии Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность | | | | доля молодежи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной молодежными проектами и программами | |
| 4.2. | Вовлечение молодежи в социальную практику | Повышена эффективность организации работы с детьми и молодёжью, функционирования системы общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной молодежной политики; организовано информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики. Обеспечено участие молодежи во Всероссийской молодежной образовательной форумной кампании, федеральных и региональных форумах. Предусмотрено обеспечение деятельности АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | | | | доля молодежи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной молодежными проектами и программами | |
| 5. | [Комплекс](#sub_4000) процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Новочебоксарска» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, отдел образования города Новочебоксарска Чувашской Республики, АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | | | Срок реализации: - | | | |
| 5.1. | Создание условий для совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи | | Обеспечены развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан; информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности; проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий | | | | доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию |
| 5.2. | Развитие и поддержка поискового движения | | обеспечены создание поисковых отрядов и объединений; проведение мероприятий для поисковых объединений, содействие их участию во всероссийских, окружных мероприятиях; организация и проведение исследовательских работ по изучению военной истории, установлению судеб погибших при защите Отечества и увековечению их памяти; проведение мероприятий, направленных на популяризацию музеев, в том числе музеев в образовательных организациях | | | | доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию |
| 6. | [Комплекс](#sub_6000) процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики города Новочебоксарска» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | | | Срок реализации: - | | | |
| 6.1. | Развитие современной инфраструктуры молодежной политики | | Создаются необходимые условия для повышения эффективности молодежной политики в городе Новочебоксарске, в том числе за счет создания новых молодежных пространств, открытия молодежного центра и центра общественного развития «Добро.Центр» | | | | доля молодежи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной молодежными проектами и программами |
| 7. | [Комплекс](#sub_7000) процессных мероприятий «Развитие добровольчества в городе Новочебоксарске» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | | | | Срок реализации: - | | |
| 7.1. | Развитие и поддержка добровольческого движения | | Обеспечено:  увеличение численности молодежи, участвующей в добровольческой (волонтерской) деятельности;  повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ;  расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании услуг в социальной сфере различным категориям и группам населения;  увеличение вклада добровольческих (волонтерских) организаций в решении актуальных социальных задач;  рост поддержки добровольчества (волонтёрства) в обществе и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности;  формирование положительного имиджа добровольца (волонтера);  функционирование системной инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности | | | | доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность |

# 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Новочебоксарска «Молодёжь города Новочебоксарска», всего  **в том числе:** | **807,5** | **807,5** | **0,0** | **2 422,5** | **4 037,5** | **8 075,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска | 807,5 | 807,5 | 0,0 | 2 422,5 | 4 037,5 | 8 075,0 |
| Реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодёжь России»)», всего  **в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация регионального проекта «Социальная активность», всего  **в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание», всего  **в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 442,5 | 0,0 | 1327,5 | 2212,5 | 4425 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [**Комплекс**](#sub_3000) процессных мероприятий «Развитие потенциала молодежи», всего  **в том числе:** | **142,5** | **142,5** | **0,0** | **427,5** | **712,5** | **1 425,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска | 142,5 | 142,5 | 0,0 | 427,5 | 712,5 | 1 425,0 |
| [**Комплекс**](#sub_4000) процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Новочебоксарска», всего  **в том числе:** | **665,0** | **665,0** | **0,0** | **1 995,0** | **3 325,00** | **6 650,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска | 665,0 | 665,0 | 0,0 | 1 995,0 | 3 325,00 | 6 650,0 |
| [**Комплекс**](#sub_6000) процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики города Новочебоксарска», всего  **в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [**Комплекс**](#sub_7000) процессных мероприятий «Развитие добровольчества в городе Новочебоксарске», всего  **в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Развитие потенциала молодёжи»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Муниципальная программа | «Молодёжь города Новочебоксарска» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодёжи» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной мероприятиями в сфере молодёжной политики, направленными на формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи, создание условий для самореализации подростков и молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи | возрастание | комплекс процессных мероприятий (далее - КПМ) | | процентов | 20 | 2024 | 23 | 26 | 28 | 32 | 35 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики  АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | официальный сайт администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 1.2. | Численность молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), получившей муниципальную поддержку города Новочебоксарска | - | КПМ | | человек | 120 | 2024 | 200 | 250 | 300 | 345 | 400 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики | официальный сайт администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 2. | Задача «Вовлечение молодёжи в социальную практику» | | | | | | | | | | | | | |  | 2023 | 20 | 24 | 26 | 32 | 35 |
| 2.1. | Численность молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной мероприятиями, направленными на поддержку творческой, талантливой молодёжи, организацию досуга молодёжи, на развитие научно-технического творчества, профессионального мастерства | возрастание | КПМ | человек | | 90 | 2024 | 15000 | 2023 | 17000 | 20000 | 23000 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики  АУ «Новочебоксарский молодёжный центр»  Образовательные организации города Новочебоксарска | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 2.2. | Количество мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение молодёжи от 14 до 35 лет (включительно) в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни | возрастание | КПМ | единиц | | 20 | 2024 | 23 | 25 | 28 | 33 | 37 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики  АУ «Новочебоксарский молодёжный центр»  Образовательные организации города Новочебоксарска | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодёжи» | | | | | | | | |  |  |
| 1.1. | Поддержаны на конкурсной основе молодёжные социально ориентированные некоммерческие организации | иные мероприятия (результаты) | реализация комплекса мероприятий, направленных на расширение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации мероприятий Государственной и муниципальной программы для обеспечения последовательного повышения качества, доступности и вариативности услуг, предоставляемых в социальной сфере | процентов | 50 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обеспечена реализация государственной молодёжной политики | иные мероприятия (результаты) | участие молодёжи во Всероссийской молодёжной образовательной форумной кампании, федеральных и региональных форумах | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Организовано информационное обеспечение реализации молодёжной политики, развитие молодёжных медиацентров | иные мероприятия (результаты) | реализация комплекса мероприятий, направленных на информационное освещение молодёжной политики | процентов | 75 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Обеспечена деятельность АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | осуществление текущей деятельности | реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение деятельности АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | процентов | - | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Вовлечение молодёжи в социальную практику» | | | | | | | | |  |  |
| 2.1. | Организованы мероприятия по вовлечению молодёжи в социальную практику | оказание услуг (выполнение работ) | повышение эффективности организации работы с молодёжью; совершенствование системы общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной молодёжной политики; развитие межведомственного сотрудничества; информационное обеспечение государственной молодёжной политики | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Организованы мероприятия по активизации студенческой, работающей молодёжи | оказание услуг (выполнение работ) | увеличение количества советов работающей молодёжи, проведение муниципальных фестивалей и слетов студенческой и работающей молодёжи | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие потенциала молодёжи города Новочебоксарска», всего**  **в том числе:** | **А840100000** | **142,5** | **142,5** | **0,0** | **427,5** | **712,5** | **1 425,0** |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска | А840100000 | 142,5 | 142,5 | 0,0 | 427,5 | 712,5 | 1 425,0 |
| Поддержка талантливой и одаренной молодежи, всего  в том числе: | 974 0709  А840172130  300 | 142,5 | 142,5 | 0,0 | 427,5 | 712,5 | 1 425,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска | 974 0709  А840172130  300 | 142,5 | 142,5 | 0,0 | 427,5 | 712,5 | 1 425,0 |
| Поддержаны на конкурсной основе молодёжные социально ориентированные некоммерческие организации, всего  в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечена реализация государственной молодёжной политики, всего  в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано информационное обеспечение реализации молодёжной политики, развитие молодёжных медиацентров, всего  в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечена деятельность АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» всего  в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт  
комплекса процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Новочебоксарска»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Муниципальная программа | «Молодёжь города Новочебоксарска» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию | возрастание | КПМ | процентов | 9 | 2024 | 10 | 11 | 12 | 19 | 21 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, отдел образования города Новочебоксарска Чувашской Республики | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| 1.2. | Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | возрастание | КПМ | процентов | 15 | 2024 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, отдел спорта города Новочебоксарска Чувашской Республики | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, официальный паблик в Вконтакте отдела спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| 1.3. | Доля молодежи призывного возраста, охваченной допризывной подготовкой | - | КПМ | процентов | 68 | 2024 | 75 | 78 | 82 | 89 | 96 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, отдел образования города Новочебоксарска Чувашской Республики | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 1.4. | Количество военно-патриотических объединений | возрастание | КПМ | единиц | 4 | 2024 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, отдел образования города Новочебоксарска Чувашской Республики | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 1.5. | Численность молодежи от 14 до 35 лет (включительно), вовлеченной в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | возрастание | КПМ | млн. человек | 0.46 | 2024 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, образования города Новочебоксарска Чувашской Республики | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 2. | Задача 2 «Создание и развитие общественных поисковых объединений» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество поисковых объединений | возрастание | КПМ | единиц | 9 | 2024 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, отдел образования города Новочебоксарска Чувашской Республики, АПОУ ЧР «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования Чувашской Республики (по согласованию) | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 2.2. | Количество мероприятий по развитию поискового движения | возрастание | КПМ | единиц | 19 | 2024 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, отдел образования города Новочебоксарска Чувашской Республики, АПОУ ЧР «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования Чувашской Республики (по согласованию) | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание условий для совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | иные мероприятия (результаты) | развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан;  совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере патриотического воспитания | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Организованы и проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи | осуществление текущей деятельности | проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий; проведение мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); увеличение численности молодежи, сдавшей нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на золотой, серебряный и бронзовый знаки; взаимодействие с общественными организациями по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации | единиц | 77 | 2024 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 1.3. | Организованы и проведены смены в МАУ «ДООЛ «Звёздочка» с военно-патриотической тематикой | осуществление текущей деятельности | реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение деятельности МАУ «ДООЛ «Звёздочка» | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Новочебоксарска», всего**  **в том числе:** | **А840200000** | **665,0** | **665,0** | **0,0** | **1 995,0** | **3 325,00** | **6 650,0** |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска | А840200000 | 665,0 | 665,0 | 0,0 | 1 995,0 | 3 325,00 | 6 650,0 |
| Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, всего  в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи, всего  в том числе: | 974 0709  А840271850  200 | 365,0 | 365,0 | 0,0 | 1 095,0 | 1 825,0 | 3 650,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска | 974 0709  А840271850  200 | 365,0 | 365,0 | 0,0 | 1 095,0 | 1 825,0 | 3 650,0 |
| Развитие и поддержка поискового движения, всего  в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, всего  в том числе: | 974 0707  А840272120  (200) | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 900,0 | 1 500,0 | 3 000,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска | А840272120  (200) | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 900,0 | 1 500,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Паспорт  
комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодёжной политики Чувашской Республики»**

**в городе Новочебоксарске**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Муниципальная программа | «Молодёжь города Новочебоксарска» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Развитие современной инфраструктуры молодёжной политики» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию программ комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» | возрастание | КПМ | единиц | 1 | 2024 | - | - | - | - | - | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики  АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 1.2. | Количество функционирующих центров (учреждения) молодёжной политики | возрастание | КПМ | единиц | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики  АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 1.3. | Численность молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной мероприятиями в сфере молодёжной политики, проводимыми общественными объединениями в молодёжных центрах (учреждениях) | возрастание | КПМ | человек | 0 | 2024 | 11000 | 14000 | 17000 | 21000 | 25000 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики  АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 1.4. | Количество функционирующих центров общественного развития «Добро.Центр», соответствующие стандарту | возрастание | КПМ | единиц | 0 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики  АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 1.5. | Количество функционирующих точек проекта «Точки притяжения» Федерального агентства по делам молодёжи | возрастание | КПМ | единиц | 2 | 2024 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1. | Развитие современной инфраструктуры молодёжной политики | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организовано участие в проекте «Точки притяжения» Федерального агентства по делам молодёжи | иные мероприятия (результаты) | Участие в проекте по отбору пространств для организации и проведения на выбранной территории молодёжных проектов и мероприятий | процентов | 70 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание молодёжных центров и центров общественного развития «Добро.Центр» | иные мероприятия (результаты) | Поданы заявки на открытие центров общественного развития «Добро.Центр». Обеспечено открытие молодёжных центров | процентов | 65 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодёжной политики Чувашской Республики», всего**  **в том числе:** | **х** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска |  |  |  |  |  |  |  |
| Организовано участие во Всероссийском проекте «Точки притяжения», всего  в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание молодёжных центров и центров общественного развития, всего  в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт  
комплекса процессных мероприятий «Развитие добровольчества в городе Новочебоксарске Чувашской Республики»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Муниципальная программа | «Молодёжь города Новочебоксарска» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Развитие и поддержка добровольческого движения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество волонтеров/организаторов, зарегистрированных на платформе «ДОБРО.РУ» | возрастание | КПМ | тыс. человек | 6,0 | 2024 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12, | 15,0 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики  АУ «Новочебоксарский молодёжный центр», образовательные организации города Новочебоксарска. | официальный сайт администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте)официальный сайт платформы»ДОБРО.РУ» |
| 1.2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | возрастание | КПМ | процентов | 4,8 | 2024 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики  АУ «Новочебоксарский молодёжный центр» | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 1.3. | Доля молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной деятельностью молодёжных общественных объединений, в общей ее численности | возрастание | КПМ | процентов | 15,8 | 2024 | 17 | 19 | 20 | 25 | 30 | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Развитие и поддержка добровольческого движения | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организована поддержка молодёжных добровольческих инициатив | иные мероприятия (результаты) | обеспечено сопровождение участия добровольцев (волонтеров) в республиканских конкурсах творческих идей, проектов. В рамках данного направления присуждаются Государственные молодёжные премии Чувашской Республики в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Организована поддержка в участии в мероприятиях, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства) | иные мероприятия (результаты) | Обеспечение участия в республиканском форуме добровольчества (волонтёрства) «Доброфорум» и в региональном этапе Международной Премии «#МЫВМЕСТЕ» | единиц | 2 | 2024 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Организовано обучение добровольцев (волонтеров) | оказание услуг (выполнение работ) | проведение цикла обучающих семинаров для добровольцев (волонтеров) | единиц | 1 | 2024 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие добровольчества в городе Новочебоксарске», всего**  **в том числе:** | **х** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организована поддержка молодёжных добровольческих инициатив, всего  в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства), всего  в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано обучение добровольцев (волонтеров), всего  в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Новочебоксарска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |