Утверждено

и. о. главы города Алатыря

____________________ Е. А. Ермолаева

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики за 2023 год.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики за 2023 год подготовлен в соответствии с разделом VII Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Алатыря, утвержденного постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 17.10.2022 г. № 715 основе сведений, представленных в отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики ответственными исполнителями муниципальных программ города Алатыря и включает в себя:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ города Алатыря за 2023 год;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальных программ города Алатыря за 2023 год (приложение 1);

- сведения о фактическом финансировании муниципальных программ города Алатыря за счет всех источников финансирования за 2023 год (приложение 2);

- оценка эффективности муниципальных программ города Алатыря за 2023 год (приложение 3).

На территории города Алатыря в 2023 году реализовывалось 22 муниципальных программы из 22 утвержденных.  Реализация 1 программы ведётся с 2014 года, 1 программы с 2018 года, 8- с 2019 года, 8 программ с 2020 года, 1 с 2021 года, 2 программ с 2022 года и 1 программы с 2023 года. 16 муниципальных программ финансировались за счет бюджетных средств. В рамках исполнения 22 муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики в 2023 году к выполнению были запланированы 54 подпрограммы муниципальных программ.

В 2023 году на реализацию муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики за счет всех источников финансирования направлено 1197,9 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 138,4 млн. рублей (11,6 % от общего объема), республиканского бюджета Чувашской Республики – 694,36 млн. рублей (57,9 % от общего объема), местного бюджета города Алатыря – 365,15 млн. рублей (30,5 % от общего объема).

Расходы за счет всех источников на реализацию муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики осуществлены в сумме 1060,21 млн. рублей или 88,5 % от плановых назначений, в том числе: средства федерального бюджета – 138,4 млн. рублей (освоение 100 %; доля в общем объеме 13,05 %), республиканского бюджета Чувашской Республики – 573,32 млн. рублей (освоение 82,5 %; доля в общем объеме 54,1 %), местного бюджета города Алатыря – 348,42 млн. рублей (освоение – 95,42 %; доля в общем объеме 32,8 %).

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ города Алатыря за 2023 год.

1. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 11.03.2020 г. № 169

Программа утверждена постановлением администрации города Алатыря от 11 марта 2020 г.  № 169. В программу были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 16.11.2021года №682.

- Ответственный исполнитель - Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики.

- Участники программы - отраслевые структурные подразделения администрации города Алатыря, муниципальные, бюджетные и автономные учреждения города Алатыря.

Цели муниципальной программы:

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

В 2023 году в городе функционировали две спортивные школы: Автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа №» города Алатыря. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Спортивная школа №1 им. летчика-космонавта А.Г. Николаева».

АОУ ДО «Спортивная школа №2» и МБОУ «Спортивная школа №1 им. летчика – космонавта А.Г. Николаева» являются основными структурами в г. Алатыре, занимающиеся развитием детско-юношеского спорта.

- Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

- Сведения об основных результатах реализации подпрограммы за отчетный год

Общая структура физкультурного движения в городе состоит из 7 коллективов физической культуры общеобразовательных школ, 2 коллективов ФК образовательных учреждений среднего профессионального образования, 1 коллектива ФК высшего учебного заведения, учреждений дополнительного образования детей (2 спортивные школы), 12 коллективов физической культуры предприятий, учреждений и организаций.

Ежегодно перед началом года отделом физической культуры и спорта формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий. В 2023 году в г. Алатырь проведено более 60 спортивно-массовых мероприятий. В 2023 году в городе Алатыре были проведены этапы Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2023» и Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2023», в которых приняло участие свыше 500 алатырцев. В течение года были проведены традиционные спортивно-массовые мероприятия в рамках городских праздников: День Победы, День Республики, День физкультурника, а также множество спортивных мероприятий, приуроченных Дню города Алатыря. Традиционно массово прошли городские чемпионаты, первенства и турниры по легкой атлетике, мини-футболу, лыжным гонкам, борьбе , плаванию, боксу, баскетболу, волейболу, шашкам, шахматам, настольному теннису, гиревому спорту. Все учебно-тренировочные занятия для детей и подростков проводятся на безвозмездной основе. Жителям города разных категорий предоставляются физкультурно-оздоровительные услуги. В течение года ежемесячно проводились общереспубликанские Дни здоровья, во время которых жителям города бесплатно предоставлялись спортивные сооружения, участниками Дней здоровья стало более 10 тыс. человек.

Работу по оздоровлению населения, повышению спортивного мастерства спортсменов проводят 32 штатных работников физической культуры и спорта. Из них 15- учителя общеобразовательных школ, 4 преподавателя учреждений среднего профессионального образования, 13 работников физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования детей.

В 2023 году город принял активное участие в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательных организациях Чувашской Республики» (ГТО). В проекте участвовали 7 общеобразовательных учреждений города Алатыря Чувашской Республики. Учащиеся и педагоги города принимают активное участие в развитии массового спорта. Традиционно участвуют во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2022», всероссийском Дне бега – «Кросс Наций», эстафета на призы газеты «Алатырские вести» и др. Ежемесячно в образовательных организациях проводятся Дни здоровья и спорта.

В 2023 году воспитанники ДЮСШ №1 и СШ №2 принимали участие, как в республиканских, так и в зональных и всероссийских спортивных мероприятиях.

В коллективах физической культуры и спорта предприятий, организаций и учреждений города физкультурно-оздоровительной работой охвачено более 1000 человек Предприятия города участвуют в городских спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях.

Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города Алатыря за 2023 год составила 56,37%.

2. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 10.03.2020 г. № 166

Программа утверждена постановлением администрации города Алатыря от 10 марта 2020г.  № 166. В  течение 2023 года в  программу были внесены изменения.

Ответственный исполнитель - Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря.

Участники - муниципальные образовательные организации города Алатыря.

Цели муниципальной программы - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 438292,23 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 433666,58 тыс. рублей или на 98,9 % от прогнозного объёма.

В 2023 году по муниципальной программе было выполнено:

На 1 января 2023 года 1502 обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях города Алатыря, охвачены бесплатным горячим питанием, что составляет 100 %. На эти цели было выделено 17233,4 тыс. руб., из них 17061,0 тыс. руб. федеральный бюджет, 86,2 тыс. руб., республиканский бюджет, 86,2 тыс. руб. местный бюджет.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5,0 тыс. руб. получили 163 педагога - общеобразовательных организаций города Алатыря.

В 2023 году в рамках Государственной программы «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонта  на сумму 101 642, 9 тыс. рублей, из них: 85 104, 3 тыс. руб. средства федерального бюджета и 16 538, 6 тыс. руб. и республиканского бюджета.

Выполненные работы в рамках капитального ремонта:

- проведена замена оконных блоков

- установлены откосы, подоконники

- проведен  ремонт кровли

-  установлены радиаторы

- заменена напольная и настенная плитка в туалетных комнатах

- выровнен и залит пол на пищеблоке, выложен плиткой, стены пищеблока выложены плиткой

- заменена электропроводка

- оштукатурены стены во всех помещениях

- установлена вентиляция во всех помещениях

- установлены двери в учебные кабинеты

- установлены светильники в учебные кабинеты

- выложены плиткой стены и полы в мед.пункте

- установлена система видеонаблюдения

- оборудована туалетная комната для детей-инвалидов

- фасадные работы, монтаж водостоков для крыши.

В 2023 году проведен капитальный ремонта  на сумму 5978,070 тыс. рублей, из них:

- за счет средств бюджета города Алатыря, переданных из республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 614, 5 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Алатыря, поступивших в виде субсидий на 2023 г.  – 357 500, 00 руб.;

- за счет средств бюджета города Алатыря, поступивших в виде субсидий на 2023 г.  – 2 006 070, 00 руб.

Выполнены работы в рамках капитального ремонта:

-установлена и подключена система видеонаблюдения (8 внутренних и 8 наружных видеокамер);

- установлено ограждение;

- установлены и подключены домофоны для дистанционного открывания калитки и въездных ворот.

3. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 –2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 05.03.2020 г. № 158

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 – 2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 05 марта 2020 года № 158.

- В 2023 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от  «28.02.2023 №148 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря  Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утверждённую постановлением администрации города Алатыря  Чувашской Республики от 05 марта 2020 года № 158».

Ответственный исполнитель – администрация города Алатыря Чувашской Республики.

Участники и соисполнители муниципальной программы:

- Отдел образования и молодёжной политики администрации города Алатыря;

- Правовой отдел администрации города Алатыря;

- Отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ Управления организационно - контрольной и кадровой работы администрации города Алатыря;

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Алатыря;

- МО МВД «Алатырский»;

- Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря;

- Отдел социальной защиты населения г. Алатырь и Алатырского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии;

- КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики;

- Сектор по физической культуре и спорту отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря;

- Отдел специальных программ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Алатыря;

- Отделение лицензионно –разрешительной работы по городу Алатырю отдела Росгвардии по Чувашской Республике;

-  Советы профилактики правонарушений в городе Алатыре;

- Учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Алатыря Чувашской Республики;

- Филиал по Алатырскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике;

- Отдел участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних МО России «Алатырский»;

- Общественная организация «Народная дружина» города Алатыря Чувашской Республики;

- Комиссия по профилактике правонарушений города Алатыря;

- Антинаркотическая комиссия города Алатыря;

- Общественные объединения и организации.

Цели муниципальной программы:

- повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности;

совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества;

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления в городе Алатыре, правоохранительных, контролирующих органов, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1205 тыс. р., расходы исполнены в сумме 1204,9 тыс. р., из них за счет средств республиканского бюджета 908 тыс. р. (исполнено в сумме 907,9 тыс.р.), за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 297 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 296,9 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2023 году реализованы 4 подпрограммы.

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» направлена на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления города Алатыря, правоохранительных, контролирующих органов, граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка, в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией на территории города Алатыря. На реализацию муниципальной подпрограммы по профилактике правонарушений в 2023 году выделено 237 тыс. руб., расходы исполнены в объеме 236,9 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» направлена на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  Запланировано 45,0 тыс. руб., израсходовано в полном объёме;

3. Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» направлена на снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, совершивших преступления. Запланировано 15 тыс. руб., исполнено в полном объеме;

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» направлена на «Общепрограммные расходы», в рамках которого предусматривается реализация мероприятия «Обеспечение деятельности административной комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях» Запланировано 4 тыс. руб. исполнено в полном объеме.

4. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Экономическое развитие» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 12.03.2020 г. № 183

В 2023 году изменения в муниципальную программу не вносились.

Соисполнители программы - финансовый отдел, отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства, отдел образования и молодежной политики, отдел имущественных и земельных отношений, отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела, Межрайонное Алатырское обособленное подразделение г. Алатырь, Алатырского и Порецкого районов автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (по согласованию), предприятия и индивидуальные предприниматели города Алатыря (по согласованию).

Цели муниципальной программы - обеспечение стабильного экономического и социального развития города Алатыря Чувашской Республики; создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; повышение инновационной активности бизнеса, повышение эффективности муниципального управления.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Алатыря в сфере реализации муниципальной программы, имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Алатыря соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году денежных средств не выделялось.

В рамках данной муниципальной программы в 2023 году реализованы 5 подпрограмм:

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики».

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата в городе Алатыре, привлечения инвесторов и сопровождения инвестиций в экономику города проводились следующие мероприятия:

- рассылка информационных материалов и приглашение к сотрудничеству;

- реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе Алатыре;

- выявление в нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Алатыре, и инициирование процедуры об отмене таких актов или их отдельных положений.

- участие в экономических и инвестиционных форумах, семинарах и конференциях.

В целях развития производственного сектора на территории города Алатыря Чувашской Республики планируется к созданию промышленный парк. Проект находится на стадии планирования, поиска потенциальных резидентов. Территория индустриального парка расположена на земельном участке, расположенном по адресу: г. Алатырь, ул. Гагарина (кад. № 21:03:010170:12).

В 2023 году в экономику города направлялись инвестиции из бюджетов всех уровней, средства предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, всего 495,21 млн. руб. (АППГ 382,3 млн. рублей – рост на 29,5 %), из них предприятия вложили 412,5 млн. рублей (АППГ 310 млн. руб. – рост на 33,06%), малое и среднее предпринимательство инвестировало 74,1 млн. рублей, (АППГ 48,7 млн., рост на 52,15 %), бюджетные инвестиции составили 8,61 млн. рублей (АППГ 23,6 млн. – снижение на 63,5%)

За 2023 год работодателями города было сокращено 41 рабочее место, создано – 460 (большая часть – это рабочие места у индивидуальных предпринимателей в сфере торговли). Это на 181 место больше, чем в прошлом году (279).

Объем инвестиций на душу населения в 2022 году составил 15816,35,46 руб.

В ушедшем году продолжилась реализация инвестиционных проектов АО «Завод «Электроприбор» по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей и инженерных систем.

1.Строительство с монтажом оборудования корпуса площадью 3240 м2 для механической обработки заготовок из литья для Корпорации «Алмаз-Антей» и изготовления корпусов изделия «Яхонт». Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта - 990 млн. рублей. С начала реализации проекта освоено 404,4млн рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 36. Планируемая средняя заработная плата - 31,2 тыс. рублей. За 2023 год вложено 254,3 млн.р.;

2. Модернизация инженерных систем АО «Завод «Электроприбор». Разработка проекта по реконструкции очистных сооружений и ввод в эксплуатацию, что позволит исключить попадание вредных веществ в р. Сура и, как следствие, в р. Волга, уменьшить сбросы в 1,3 раза ниже норм ПДК, строительство блочно-модульной котельной, модернизация инженерных систем. Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта - 122 млн. рублей. С начала реализации проекта освоено 80млн. рублей.Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 10. Планируемая средняя заработная плата - 28,6 тыс. рублей.За 2023 год вложено 18 млн. руб.

3. Строительство гостиницы на 20 номеров. Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта – 259 млн. рублей. С начала реализации проекта освоено 210,7 млн. рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 15.  Планируемая средняя заработная плата – 24,3 тыс. рублей. За 2023 год вложено 207 млн. руб.).

На стадии оформления патентов и тестирования находится инвестиционный проект АО «Алатырский механический завод» по производству скоростных трехосных тележек модели 18-6705. (срок реализации проекта – 2021-2023 гг. Стоимость проекта – 173 млн. руб. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 200).

В модернизацию производственного комплекса на базе Алатырского комбикормового завода в 2023 году вложений не осуществлялось. Но проект не закрыт, по возможности инвестиции продолжатся в 2024 году.

(ООО «Агрохолдинг «Юрма»). Монтаж двух линий гранулирования комбикорма с линией напыления растительного масла и линией дробления; Монтаж линии ввода мясокостной муки; Реконструкция элеваторного комплекса с монтажом оборудования; Реконструкция железнодорожных путей; Монтаж линии по производству комбикормов для маточной птицы. (С начала реализации проекта освоено 201,6 млн рублей, создано 3 рабочих места. Средняя заработная плата 17,7 тыс. руб.).

Стремительно развивается Алатырский завод растительных масел (ООО «ТПК «Алекс»). Предприятие новое, основано в 2019 году и специализируется на производстве растительного масла, а также подсолнечного жмыха. В 2023 году увеличены производственные мощности. Вложено порядка 15 млн. рублей инвестиций и создано 5 новых рабочих мест. В 2024 году планируется расширение производства, предприятие рассчитывает на государственную поддержку.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре Чувашской Республики».

В рамках подпрограммы в городе проводится День малого и среднего предпринимательства с участием представителей Минэкономразвития ЧР, Республиканского бизнес-инкубатора, АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике». День малого и среднего предпринимательства в г. Алатырь и Алатырском районе Чувашской Республики был проведен 22.03.2023.

Предпринимателям города оказывались следующие виды поддержки:

- Финансовая: С 2011 года в Алатыре успешно работает Агентство по поддержке   малого и среднего бизнеса. За 2023 год через Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике выдано 92 займа на общую сумму 128,5 млн. рублей (АППГ 66 на 89,7 млн. рублей). В том числе на инвестиции выдано 42 займа на сумму 74,1 млн. руб., что составляет 40,2 % от общей суммы выданных займов (АППГ 27 займов на 36,1 млн. рублей), которые были направлены на приобретение и ремонт помещений, для ведения бизнеса, приобретение коммерческой недвижимости, оборудования, автотранспорта.

- Имущественная: В рамках имущественной поддержки в Перечень имущества, для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 4 квартала 2023 года включен дополнительно 1 объект недвижимости и всего перечень включает 18 объектов (3 земельных участка, 2 движимый объект (рекламный щит), 13 объектов недвижимого имущества, из которых 10 объектов имущества предоставлено в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

- МФЦ: В рамках реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы» в АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Алатыря Чувашской Республики открыты три Окна «Мой бизнес», в которых представлены 112 услуг, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные окна объединяют в себе услуги таких организаций как Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса, Гарантийный Фонд, Республиканский бизнес-инкубатор, Центр поддержки экспорта, Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике, Корпорации МСП и ряда других.

- Закупки: В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляют закупки товаров, работ, услуг 30 муниципальных заказчиков города Алатыря.  В соответствии со ст. 30 вышеназванного закона для СМП проведено 11 электронных аукциона.

- Информационная и консультационная: Информация об имеющихся земельных участках, свободных от прав третьих лиц направляется в адрес руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, а также министерств экономики соседних областей и республик. Для целей реализации резидентами инвестиционных проектов на территории города Алатыря Чувашской Республики имеются 12 земельных участков и 38 промышленных площадок. Создан Единый информационный ресурс, включающий сведения о свободных от застройки земельных участках, содержащий информацию о местонахождении, площади и конфигурации земельных участков, предназначенных для строительства жилья и реализации инвестиционных проектов, а также наличии на них инфраструктуры. В настоящее время в Едином информационном ресурсе, расположенном на официальном сайте администрации, содержатся сведения о 21 земельных участках общей площадью 27,99 га.

В рамках государственной социальной помощи жителям города, отделом социальной защиты г. Алатыря и Алатырского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии заключено 35 контрактов по поиску работы, 14 контрактов по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, 14 контрактов по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Общая сумма выплаченных средств по соцконтрактам за истекший год составила 7,1 млн. р., (в 2022г. было заключено 98соц.контрактов на общую сумму 8,2млн.руб. ).

До сведения предпринимателей города Алатыря чувашской Республики доводятся сведения о существующих мерах поддержки бизнеса. На официальном сайте муниципалитета периодически публикуется информация о проводимых в формате ВКС семинарах, тренингах и пр., а также о приеме заявок на получение субсидий. Специалистами отдела экономики оказываются консультационная и информационная поддержки как лично, так и по телефону. Обращающиеся за поддержкой предприниматели не соответствуют критериям оказания поддержки. Основной причиной является низкий размер средней заработной платы работников по сравнению со среднеотраслевой.

Ведется индивидуальная работа по содействию в оказании поддержки.

По состоянию на 1 января 2024 года в городе действует 870 субъектов малого предпринимательства, из них: 123 - малые предприятия (АППГ 126, рост на 4,0 % к АППГ) и 747 индивидуальных предпринимателей (АППГ 719, снижение на 8,5%).

Численность работающих на малых и средних предприятиях составила 2343 человека, что выше показателя соответствующего периода прошлого года на 6,8 % (2181 человек).

Размер среднемесячной заработной платы по предприятиям малого и среднего бизнеса повысился на 3,4% и составил17200 (в АППГ 15500,00 рублей.).

В сфере трудовых отношений продолжилась работа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы.

За 2023 год проведено 25 заседания Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при главе администрации города Алатыря. 230 организаций и ИП рассмотрены на 25 заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при главе администрации города Алатыря. Проведено 1 профилактическое мероприятие, которым охвачено 6 субъекта.

Контрольный показатель по снижению неформальной занятости на 2023 год – 720 человек. Численность выявленных работников, с которыми заключены трудовые договоры (начиная с января 2023 г.) – 1010 человек.

Процент выполнения контрольного показателя составляет 140,3 %.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики».

Одной из ключевых задач административной реформы является повышение качества и доступности предоставления услуг.

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года №1063-р в 2021 году ликвидировано автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Алатыря Чувашской Республики и создано Межрайонное Алатырское обособленное подразделение г. Алатырь, Алатырского и Порецкого районов автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. На реализацию подпрограммы в 2021 году из местного бюджета были направлены средства в сумме 259,4 тыс. руб., освоено – 259,4 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. В 2023 году финансирование не предусматривалось.

За 2023 год за предоставлением государственных и муниципальных услуг в Межрайонное Алатырское обособленное подразделение г. Алатырь, Алатырского и Порецкого районов автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики подано 20722 обращений, в том числе:

- за предоставлением федеральных услуг – 9434 обращений;

- за предоставлением региональных услуг – 733 обращений;

- за предоставлением муниципальных услуг – 535 обращений,

- прочие – 9170.

Через окна для бизнеса подано 850 обращений, в том числе:

- за предоставлением федеральных услуг – 723 обращений;

- за предоставлением региональных услуг – 0 обращение;

- за предоставлением муниципальных услуг – 5 обращений

- прочие – 32,

- за услугами «Корпорация МСП» - 90 обращений.

Выдано готовых результатов - 18991, через окна для бизнеса – 833.

Проведено 3887 консультации, в окнах для бизнеса – 28.

Оплачено государственной пошлины через АУ «МФЦ» города Алатыря на сумму 2,9 млн. руб., через окна для бизнеса – 0,3 млн. руб.

Среднее время ожидания в очереди составило 1 мин., в окнах для бизнеса – 10 сек. Среднее время обслуживания одного клиента составило 6 мин. 16 сек., в окнах для бизнеса – 5 мин. 36 сек.

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав».

В рамках подпрограммы осуществляется проведение мониторинга розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ от 15.07.2010 г. № 530, по 40 наименованиям на предприятиях розничной торговли. Мониторинг розничных цен на социально значимые товары в 2023 году показал следующую динамику цен (декабрь 2023 г. по отношению к декабрю 2022 г.):

Повысились цены на: крупу рисовую на 1,1%, сахар песок на 15,1%, соль поваренную на 3,7%, чай черный байховый на 18,9%, воду питьевую столовую на 4,5%, изделия колбасные вареные на 8,9%, колбасы варено-копченые на 9,6%, колбасы сырокопченые на 19,2%, свинину на 23,1%, мясо кур на 43,2 %, рыбу мороженую на 10,7 %, рыбу копченую на 5,1%, рыбу соленую на 13,8%, рыбные консервы на 16,7%, хлеб белый на 0,5%, хлеб черный ржаной, рж.-пшеничный на 0,7%, молоко питьевое на 0,8%, творог на 4,0%, масло сливочное на 14,1%, кефир на 29,2 %, сметану на 17,7%, томаты свежие на 32,2%, бананы свежие на 50,7%, виноград свежий на 38,5%, апельсины на 23,0%, мандарины на 50,8%, яйцо столовое на 76,5%.

Снижение цен зафиксировано на муку пшеничную на 2,9%, крупу гречневую на 28,7 %, макаронные изделия на 13,6%, масло подсолнечное рафинированное на 7%, сыр твердый на 0,3%, огурцы свежие на 24,1%, перец сладкий свежий на 19,9%.

Средняя цена на названные выше продукты снизилась в связи с расширением ассортимента и завозом более дешевой продукции в торговые предприятия. На уровне прошлого года осталась цена на сыр твердый.

На плодоовощную продукцию сложились следующим образом:

картофель – 21,94 руб. за кг (-9,9%);

капуста белокочанная – 27,56 руб. за кг (+59,8 %);

лук репчатый– 29,53 руб. за кг (+13,1 %);

морковь столовая – 30,59 руб. за кг (+40,5 %);

яблоки – 82,40 руб. за кг (+20,8 %).

На официальном сайте города Алатыря Чувашской Республики размещен реестр организаций потребительского рынка. В актуальном состоянии находится схема размещения нестационарных торговых объектов.

В 2023 году на региональном портале пространственных данных geo.cap.ru внедрен «Интерактивный торговый реестр Чувашской Республики». Данный реестр поддерживается в актуальном состоянии.

В целях развития конкуренции за 2023 год для субъектов малого предпринимательства было проведено 11 электронных аукционов.

В сфере защиты прав потребителей:

организована консультационная поддержка в области защиты прав потребителей;

предоставляется консультационная поддержка организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей;

организована правовая помощь гражданам в сфере защиты прав потребителей;

организовано проведение телефонной «горячей линии» для потребителей;

совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля 15 марта 2023 года в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей состоялся приём граждан города Алатыря и Алатырского района по вопросам защиты прав потребителей;

администрацией города Алатыря совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля, 15.03.2023 г. было проведено заседание «круглого стола» по вопросам защиты прав потребителей, который в текущем году проходил под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги»;

За 2023 год поступило 22 обращение граждан, из них 20 обращений в сфере торговли, 2 - в сфере бытового обслуживания. Все граждане получили консультацию. 22 обратившимся гражданам была оказана помощь в составлении претензии.

Подпрограмма «Совершенствование системы управления экономическим развитием».

Решением Собрания депутатов города Алатыря седьмого созыва от 25 ноября 2020 года № 26/03-7 утверждена Стратегия социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики до 2035 года. Стратегия является базовым документом долгосрочного развития города Алатыря Чувашской Республики, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности города Алатыря Чувашской Республики. В рамках системы стратегического планирования ее дополняют муниципальные программы города Алатыря Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии. Документ обеспечивает преемственность стратегических целей, задач, приоритетов и переход на новый тип экономического развития, разработана как логическое продолжение Стратегии социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов города Алатыря шестого созыва № 83/2/-4 от 22.12.2008 г. и затрагивает все ключевые сферы жизнедеятельности, развитие которых способствует экономическому процветанию общества, социальной стабильности и формируют  достойные условия жизни, соответствующие современным мировым стандартам.

В 2022 году на территории г. Алатырь реализовались мероприятия 22 муниципальных программ, на реализацию которых направлено из федерального бюджета почти 67,3 млн. рублей (99,9% от плана), средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 582,5 млн. рублей (93,2% от плана), местного бюджета – 233,3 млн. рублей (94,1 % от плана).

Средства освоены не в полном объеме в связи с низким освоением средств по следующим муниципальным программам:

«Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» 58,3%,

выделено – 297,8 млн. рублей, освоено – 173,5 млн. рублей.

(в конце декабря 2023 года из бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий программы (Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики)  были выделены дополнительные денежные средства, в размере 101,0 млн. руб. соответственно данные средства не освоены).

(по проекту «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» средства не освоены в полном объеме по причине оплаты по факту выполнения работ)

5. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Социально-экономическое развитие на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 18.06.2020 № 348

В 2023 году изменения в муниципальную программу не вносились.

Ответственный исполнитель программы - отдел экономики администрации города Алатыря.

Соисполнители - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ, отдел образования и молодежной политики, отдел имущественных и земельных отношений, отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела.

Цели муниципальной программы – обеспечение стабильного экономического и социального развития города Алатыря Чувашской Республики, создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, повышение инновационной активности бизнеса, обеспечение уровня развития социальной сферы и коммунально-бытового обслуживания населения.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Алатыря в сфере реализации муниципальной программы, имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы не предусмотрены.

На степень достижения поставленных в рамках данной муниципальной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных муниципальных программ города.

Общий срок реализации программы 2020-2025 гг.

Итоги социально-экономического развития города Алатыря за 2023 год свидетельствуют о следующей динамике в экономике и социальной сфере:

Оборот организаций демонстрирует положительную динамику к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 13,7 млрд. рублей, рост на 25% к уровню 2022 года;

Также наблюдается рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 41,9 % по сравнению с 2022 годом. Объем сложился в размере 9,2 млрд. рублей.

Общий оборот общественного питания вырос на 20,1 % и составил 19,4 млн. руб. (это 1 место среди городов республики).

Общий оборот общественного питания вырос на 11,3 % и составил 23,5 млн. руб. (это 3 место среди городов республики по темпу роста).

Оборот розничной торговлив 2023 году сохранил положительную динамику и составил 3,8 млрд. руб. (Рост на 13,4% к уровню прошлого года)(это 2 место среди городов республики по темпу роста).

Доминирующим видом деятельности по-прежнему остается обрабатывающее производство –60,9% в общем объеме.

В 2023 году в экономику города направлялись инвестиции из бюджетов всех уровней, средства предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, всего 495,21 млн. руб. (АППГ 382,3 млн. рублей – рост на 29,5 %), из них предприятия вложили 412,5 млн. рублей (АППГ 310 млн. руб. – рост на 33,06%), малое и среднее предпринимательство инвестировало 74,1 млн. рублей, (АППГ 48,7 млн., рост на 52,15 %), бюджетные инвестиции составили 8,61 млн. рублей (АППГ 23,6 млн. – снижение на 63,5%)

За 2023 год работодателями города было сокращено 41 рабочее место, создано – 460 (большая часть – это рабочие места у индивидуальных предпринимателей в сфере торговли). Это на 181 место больше, чем в прошлом году (279).

Объем инвестиций на душу населения в 2022 году составил 15816,35,46 руб.

В ушедшем году продолжилась реализация инвестиционных проектов АО «Завод «Электроприбор» по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей и инженерных систем.

1.Строительство с монтажом оборудования корпуса площадью 3240 м2 для механической обработки заготовок из литья для Корпорации «Алмаз-Антей» и изготовления корпусов изделия «Яхонт». Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта - 990 млн. рублей. С начала реализации проекта освоено 404,4млн рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 36. Планируемая средняя заработная плата - 31,2 тыс. рублей. За 2023 год вложено 254,3 млн.р.;

2. Модернизация инженерных систем АО «Завод «Электроприбор». Разработка проекта по реконструкции очистных сооружений и ввод в эксплуатацию, что позволит исключить попадание вредных веществ в р. Сура и, как следствие, в р. Волга, уменьшить сбросы в 1,3 раза ниже норм ПДК, строительство блочно-модульной котельной, модернизация инженерных систем. Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта - 122 млн. рублей. С начала реализации проекта освоено 80млн. рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 10. Планируемая средняя заработная плата - 28,6 тыс. рублей.За 2023 год вложено 18 млн. руб.

3. Строительство гостиницы на 20 номеров. Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта – 259 млн. рублей. С начала реализации проекта освоено 210,7 млн. рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 15.  Планируемая средняя заработная плата – 24,3 тыс. рублей. За 2023 год вложено 207 млн. руб.).

На стадии оформления патентов и тестирования находится инвестиционный проект АО «Алатырский механический завод» по производству скоростных трехосных тележек модели 18-6705. (срок реализации проекта – 2021-2023 гг. Стоимость проекта – 173 млн. руб. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 200).

В модернизацию производственного комплекса на базе Алатырского комбикормового завода в 2023 году вложений не осуществлялось. Но проект не закрыт, по возможности инвестиции продолжатся в 2024 году.

(ООО «Агрохолдинг «Юрма»). Монтаж двух линий гранулирования комбикорма с линией напыления растительного масла и линией дробления; Монтаж линии ввода мясокостной муки; Реконструкция элеваторного комплекса с монтажом оборудования; Реконструкция железнодорожных путей; Монтаж линии по производству комбикормов для маточной птицы. (С начала реализации проекта освоено 201,6 млн рублей, создано 3 рабочих места. Средняя заработная плата 17,7 тыс. руб.).

Стремительно развивается Алатырский завод растительных масел (ООО «ТПК «Алекс»). Предприятие новое, основано в 2019 году и специализируется на производстве растительного масла, а также подсолнечного жмыха. В 2023 году увеличены производственные мощности. Вложено порядка 15 млн. рублей инвестиций и создано 5 новых рабочих мест. В 2024 году планируется расширение производства, предприятие рассчитывает на государственную поддержку.

Среднемесячная заработная плата по данным Чувашстата составила 39 128,6 рублей. Однако, не смотря на ее рост на 17 % к соответствующему периоду предыдущего года, ее уровень остается ниже среднереспубликансканского значения. (Средняя по Чувашии 51 818 рублей, рост на 20,2 %) ().

Рост заработной платы за 2023 год отмечен на таких предприятиях, как ООО «Алатырское УПП «ТЕМП» (рост на 18 %), АО «Электроавтомат» (рост на 23 %), АО «Завод «Электроприбор» (рост на 16,1 %), АО «Завод Элетех» (рост на 16 %), ООО «Алатырская бумажная фабрика» (рост на 10,2%), АО «АМЗ» (рост на 30,9%), АО 5 Арсенал (рост на 43,3 %).

Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности рабочей силы на 1 января 2024 г. составил 0,53 %. Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения на конец отчетного периода составила 83 человека. В городском банке вакансий имеется 203 вакантных рабочих места, заявленных городскими работодателями. Средняя заработная плата по вакансиям 30 тыс. руб.

В 2023 году естественная убыль населения составила 296 человек, что на 54 человека меньше, чем в прошлом году (350 чел). Число родившихся 180 человек, что больше на 3,4 % уровня прошлого года (174 человека), а умерших - 476 чел., что меньше на 15,4 % чем в прошлом году (524 человек).

6. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 19.03.2019 № 174.

В 2023 году изменения в программу вносились постановлениями администрации города Алатыря Чувашской Республики от 22.02.2023 № 142, от 30.06.2023 №508, от 10.10.2023 № 862 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 19.03.2019 г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

Ответственный исполнитель – отдел земельных и имущественных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Участники - структурные подразделения администрации города Алатыря Чувашской Республики; муниципальные учреждения города Алатыря Чувашской Республики; муниципальные унитарные предприятия города Алатыря Чувашской Республики (по согласованию).

Цели муниципальной программы - повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Алатыря Чувашской Республики; оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики; обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики города Алатыря Чувашской Республики.

Задачи муниципальной программы - формирование и определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики; создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом города Алатыря Чувашской Республики; повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение гарантий соблюдения прав участников земельных отношений; создание единой системы учета муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики; повышение эффективности использования, обеспечение учета и мониторинга использования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Алатыря Чувашской Республики; осуществление приватизации и реорганизации муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики; оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет местного бюджета города Алатыря и внебюджетных источников предусмотрено 2392,19 тыс.  рублей, расходы исполнены в сумме 1904,92 тыс. рублей, что составляет 79,63 % от прогнозного объема.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2023 году реализованы 2 подпрограммы: «Управление муниципальным имуществом»; «Формирование эффективного государственного сектора экономики».

Программа «Развитие земельных и имущественных отношений» направлена на повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Алатыря; оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Алатыря.

Отделом имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря на постоянной основе ведется работа по наполнению Реестра муниципального имущества в целях приведения учета муниципального имущества в соответствие с требованиями законодательства и в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н. Уровень актуализации реестра муниципального имущества города Алатыря от запланированных  100 % составил 100%. В отчётном периоде производились закупки для муниципальных нужд, основные из них:

- на оказание услуг по оценке муниципального имущества и земельных участков - 32 договора на сумму 187,0 тыс. руб.

- на выполнение землеустроительных работ – 27 договоров на сумму 1438,0 тыс. руб.

- на выполнение работ по изготовлению технических планов, актов технического обследования объектов и справок о принадлежности объектов – 16 договоров на сумму 133,83 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2024 года в местный бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Алатыря поступило 27 987,14 тыс. рублей,

Из которых:

– от аренды земельных участков, 7 175,81 тыс. руб., что составляет 114,94% исполнения планового задания на год;

– от продажи земельных участков 3 427,10 тыс. руб., что составляет 114,24% исполнения плана;

– от предоставления по договору найма муниципального жилья 734,84 тыс. руб., что составляет 122,47 % исполнения планового задания на год;

– от права на установку нестационарных торговых объектов  865,14 тыс. рублей, что составляет 123,59 % исполнения планового задания на год;

– от права на размещение металлических гаражей 38,15 тыс. руб., что составляет 190,75 % исполнения планового задания на год;

– от аренды имущества – 2 855,58 тыс. руб., что составляет 79,99 % исполнения;

– от реализации имущества –  12 295,41 тыс.  руб., что составляет 94,84 % исполнения планового задания на год;

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Алатыря на 2023 год утвержден Решением Собрания депутатов города Алатыря седьмого созыва  от «09» декабря 2022 г. № 72/30-7  «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики на 2023 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2024-2025 годы» (с изменениями и дополнениями). В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества, в 2023 году подлежали приватизации 8 объектов муниципальной собственности. За  2023 года проведено 17 торговых процедур по 6 объектам недвижимости. Аукционы в отношении двух имущественных комплексов состоялись, сумма от продажи объектов недвижимости составила 11 229,35 тыс. руб. По одному объекту недвижимости включенному в прогнозный план приватизации  реализованного с публичных торгов в декабре 2023 г., выручка от продажи  в размере 864,5 тыс. руб. поступит в январе 2024 года. Так же, сумма в размере 1 062, 12 тыс. руб. поступила за  выкуп жилых помещений в рассрочку по договорам коммерческого найма. Кроме того, в 2023 году на торги выставлялись объекты движимого имущества (автомобиль). Аукцион признан недействительным по причине отказа покупателя от подписания договора купли-продажи. Задаток покупателя в размере  3937,5 руб. зачислен в бюджет города Алатыря.

Заключение договоров аренды муниципального имущества проводится по результатам проведения открытых аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев, установленных статьями 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в порядке, определенном Приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды …», а также на основании постановлений администрации города Алатыря.

Информация по земельным участкам, предоставленным с аукциона:

- за отчётный период предоставлено в аренду 14 земельных участков общей площадью 10355 кв.м. с годовой арендной платой 3 226,37 тыс. руб.;

- за отчётный период продан 1 земельный участок общей площадью 300 кв. м. на сумму 75,00 тыс. рублей.

В соответствии с положениями Земельного кодекса РФ гражданам под объектами индивидуального жилищного строительства предоставлено 47 земельных участков на сумму 413,89 тыс. руб. По извещению продано 2 земельных участка, площадью 2528 кв.м. на сумму 659,54 тыс. руб.

В целях оказания мер социальной поддержки многодетным семьям в городе ведется работа по обеспечению таких семей земельными участками.

По состоянию на 01.01.2024 администрацией города Алатыря на учет для получения земельных участков в собственность бесплатно поставлена 372 многодетная семья (362 – для ИЖС; 1 –  для дачного строительства; 9 – для ведения личного подсобного хозяйства) (учет ведется с 2011 г.). Фактически с 2011 по 2023 год предоставлены земельные участки 290 многодетной семье, из них 8 – в 2020 г., 8 – в 2021 г., 6 – в 2022 г., и 24– в 2023 г. В очереди на получение земельных участков находятся 82 семьи.

В 2022 году внесено изменение в Генеральный план города Алатыря Чувашской Республики и Правила землепользования и застройки, в которых изменена зона Ж 3- застройка многоквартирными жилыми домами на зону Ж1  для индивидуального жилищного строительства в кадастровом квартале микрорайона Западный, Кульковка, что позволило сформировать 123 земельных участка для предоставления многодетным семьям. Ведётся работа по присвоению адресации земельным участкам, для дальнейшего предоставления многодетным.

На территории муниципального образования расположено большое количество капитальных гаражей. Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в рамках которого, осуществляется «Гаражная амнистия», даёт право оформить в собственность гаражи, гаражные боксы, а также земельные участки, расположенные под ними. Земельный участок предоставляется гражданам бесплатно по упрощенной процедуре.

В 2022-2023 г. государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав были осуществлены в отношении 32 гаражей.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ к вопросам местного значения отнесено проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. В соответствии со сведениями, предоставленными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике, на территории города Алатыря Чувашской Республики на 01.01.2022 г. находилось 9 753 объекта недвижимости без прав.

В рамках проведения работы по выявлению собственников и обследованию каждого объекта к 01.01.2024 г. удалось сократить количество указанных объектов до 2331 ед.

Благодаря республиканской субсидии на территории муниципального образования города Алатыря проведены комплексные кадастровые работы в отношении шести кварталов 21:03:010544, 21:03:010562, 21:03:010232, 21:03:010238, 21:03:010532, 21:03:010546.

Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ был заключен по итогам электронного аукциона 27.06.2023 г. с подрядной организацией ООО «Земля».

Начальная цена контракта установлена в размере 1 290,471 тыс. рублей.

По итогам аукциона стоимость заключенного контракта составила 488,667,84 коп.,  в том числе:

–в размере 444,68 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики;

– в размере 43,98 тыс. руб. за счёт средств бюджета города Алатыря.

Результаты комплексных кадастровых работ позволят гражданам оформить права на земельные участки и объекты недвижимости в рамках «гаражной амнистии» с минимальными затратами. То есть межевание в отношении земельных участков делать не потребуется, необходимо будет подготовить технический план, если гараж не стоит на кадастровом учете. В случае же, если гараж стоит на кадастровом учете, то процедура оформления прав будет бесплатная.

Данные мероприятия направлены на увеличение количества объектов недвижимости, подлежащих налогообложению, что приведет к росту поступлений налога на имущество и земельного налога.

Кабинетом Министров Чувашской Республики 17.08.2022 г. утверждено постановления № 400 «Об утверждении Порядка утверждения схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности». В связи с чем, администрацией города Алатыря Чувашской Республики разработана Схема размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории города Алатыря Чувашской Республики, утверждённая постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 13.02.2023 г.  № 111. В 2023 г. на основании поступивших заявлений от граждан, Отделом заключено 44 договора на использование земель на общую сумму 38,15 руб.

В Чувашской Республике продолжает формироваться Единый информационный ресурс о свободных от застройки земельных участках.

В Единый информационный ресурс включено 28 земельных участков площадью 56,2 га муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, из которых вовлечены в хозяйственный оборот 7 участков площадью 0,61 га.

Наряду с Единым информационным ресурсом о свободных от застройки земельных участках в Чувашской Республике создан Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества. В Единый информресурс по г. Алатырь на 01.01.2024 года включено 07 объектов недвижимости площадью 2884,6 кв.м. В 2024 году Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества будет пополняться.

Отдел имущественных и земельных отношений осуществляет функциональное руководство деятельностью 7 муниципальных унитарных предприятий. В 2023 году подводились итоги 2022 года, по итогам которого:

– 2 предприятия получили прибыль:

– МУП «Чистый город» - 650 тыс. руб. (В связи с тяжелым финансовым положением на предприятии, комиссия приняла решение освободить МУП «Чисты город» от уплаты  части чистой прибыли, полученной за 2022 год в размере 162,500 тыс. руб. и использовать данную прибыль на собственные нужды предприятия).

– МУП «БТИ» - 8,00 тыс. руб. (часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет составляет 2000 руб.)

– 3 предприятия сработали убыточно (МУП «Водоканал» города Алатыря ЧР, МУП «АПОК и ТС», МУП «Алатырьторгсервис»).

– МУП « Школьное питание». Решением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 05.07.2018 г. по делу № А79-3970/2017 Алатырское городское муниципальное унитарное предприятие «Школьное питание» признано несостоятельным (банкротом). 23.06.2022 г. Определением суда производство по делу № А79-3970/2017 прекращено в связи с отсутствием кандидатуры арбитражного управляющего. В настоящее время АГ МУП «Школьное питание» не осуществляет свою деятельность, активы у предприятия отсутствуют, в связи с чем, администрация города Алатыря Чувашской Республики направила письмо в УФНС России по Чувашской Республике с просьбой ликвидировать АГ МУП «Школьное питание» в качестве отсутствующего должника в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

На 01 января 2024 года в местный бюджет перечислены суммы части чистой прибыли в размере 40,88 тыс. руб., из которых:

– 2,0 тыс. руб. обеспечили МУП «БТИ»;

– 38,88 тыс. руб. перечислены в бюджет города Алатыря в счёт погашения задолженности за прошлые периоды по исполнительным листам в отношении должника МУП «Чистый город».

– МУП « АГЭС» - предприятие как имущественный комплекс передано в государственную собственность Чувашской Республики на основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.03.2023 г. № 169.

По итогам 2023 года доля муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот составило 99,7 %.

7. Муниципальная программа города Алатыря «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации города Алатыря от

06.03.2019 №138 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма» (с изменениями и дополнениями)

В 2023 году в связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации города Алатыря от 19 июля 2023 года № 579 и 25 октября 2023 года № 939, 14.03.2024 г. № 145.

Ответственный исполнитель – отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря.

Соисполнители – подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря.

Участники программы – отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; отдел экономики администрации города Алатыря; отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря; социально-ориентированные некоммерческие организации, действующие на территории города.

В 2023  году муниципальная программа дополнена подпрограммой «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа»  в целях выполнения работ по капитальному ремонту кровли и фасадов МАУ «Алатырский городской Дворец культуры»

Цели муниципальной программы:

- активизация культурного потенциала города Алатыря;

- повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;

- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

- сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

развитие туризма в городе Алатыре;

- повышение качества жизни населения

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 66 294,3 тыс. руб. (без МБУДО «АДШИ», с АДШИ 95 163,00 тыс. руб.), расходы исполнены в сумме 66 294,3 тыс. рублей или на 100 % от прогнозного объёма.

В рамках данной программы в 2023 году в городе Алатыре функционировали следующие учреждения, подведомственные отделу культуры администрации города Алатыря:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алатырская централизованная библиотечная система»;

- муниципальное автономное учреждение «Алатырский городской Дворец культуры»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алатырский краеведческий музей»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Алатырский городской архив»;

- автономное учреждение «Алатырский городской парк культуры и отдыха»

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алатырская детская школа искусств».

По состоянию на 01.01.2024 г. в отрасли культуры г. Алатырь работает – 116 чел., на 01.01.2022 г. - 102 чел.

Средняя заработная плата в отрасли культуры горда Алатыря

| Показатель | 2023 |
| --- | --- |
| Средняя заработная плата работников учреждений культуры (руб.) | 32 413,4 |
| Средняя заработная преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства (руб.) | 39 065,3 |

Основные мероприятия и показатели деятельности учреждений культуры определены в муниципальной программе города Алатыря «Развитие культуры и туризма до 2035 года».

Алатырская детская школа искусств

Численность обучающихся – 931

Реализуемые образовательные программы:

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств – 9

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств – 27

Адаптированная общеразвивающая программа «Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами искусства» («Надежда»)

Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие детей и подготовка к обучению в школе искусств» («Чудо – радуга»)

Штатная численность – 89,37 ед. (58 чел.)

4 педагога имеют звание Заслуженный работник культуры Чувашской Республики

Средняя заработная плата –  35 534,33 руб.

Педагогических работников – 39 065,32 руб.

Внебюджетная деятельность – 3,185 руб. (2022 г. 2,78 млн. руб.)

Направлениям: фортепиано, баян, аккордеон, гармонь, скрипка, гитара, балалайка, флейта, синтезатор, ксилофон, декоративно-прикладное творчество, живопись, мультипликация.

За отчетный период преподаватели стали лауреатами 20-ти конкурсов и фестивалей:

- 2 лауреата Международных конкурсов;

- 15 лауреатов Всероссийских конкурсов;

- 12 лауреатов Республиканских и Межрегиональных конкурсов;

- 29 лауреатов Муниципальных конкурсов.

За 2023г. Алатырской детской школы искусств, проведено 156 мероприятий.  Среди них, фестивали, концерты, конкурсы, выставки, олимпиады, творческие встречи, семинары, проекты – разностороннюю и творческую работу ведут преподаватели школы искусств.

Хочется отметить такие масштабные мероприятия, как

Межрегиональный вокально-инструментальный конкурс «Провинциальные ассамблеи», который собрал в себе все направления музыкального отделения.

Творческое состязание объединило 205 участников в 4-х возрастных категориях из Республики Мордовия, Чувашской Республики, Нижегородской и Ульяновской области.  Алатырскую детскую школу искусств на конкурсе представили 79 учащихся из них 77 стали лауреатами.

Фестивали и конкурсы также проводятся по каждому отделению школы.

Учащиеся и преподаватели активно сотрудничают с детскими садами, социально-реабилитационным центром, Музеем русской провинции, выступая с концертами и творческими вечерами, приобщая дошкольников, учащихся и жителей города в музыкальной культуре.

Алатырская детская школа искусств приняла участие в Республиканском этапе фестиваля школьных театров Чувашской Республики "АСАМ", в рамках которого была организована выездная выставка творческих работ учащихся и преподавателей Алатырской ДШИ в Чувашском государственном театре кукол г. Чебоксары.

Регулярно проводятся трансляции Виртуального концертного зала, благодаря которому ученики и жители нашего города получают возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства.

(За прошедший год проведено 25 показов, которые посетили 655 человек, в их числе воспитанники БУ «Алатырский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии, воспитанники МБДОУ "Детский сад №8 "Звёздочка" и студенты Алатырского технологического колледжа.)

В 2023 г. 4 учащихся Алатырской детской школы искусств, стали победителями Республиканского форума «Одаренные дети Чувашии – 2023», а также лауреатами в 62 конкурсах различного уровня из них:

в конкурсах международного уровня – 9 лауреатов;

в конкурсах всероссийского уровня – 77 лауреатов;

в конкурсах республиканского уровня –145 лауреатов.

6 учащихся Алатырской детской школы искусств стали стипендиатами Главы города  Алатыря.

Продолжил свою деятельность в 2023 году Фестиваль классической музыки "Арт Алатырь" созданный и реализующийся Благодаря Епископу Алатырскому и Порецкому Феодору на базе школы искусств.

В рамках фестиваля за прошедший год проведено 5 концертов и мастер-классов с известными музыкантами из г. Москвы.

По итогам работы, в 2023 году по результатам Республиканского отборочного тура Общероссийского конкурса, Алатырская детская школа искусств стала Лучшей детской школой искусств в Чувашской Республике, став лауреатом I степени.

Дворец культуры

44 культурно-досуговых формирований – 653 уч.

Звание – Народный коллектив – 8 (132 уч.)

Культурно проведенных мероприятий – 155

Количество зрителей (участников) – 57 144

Официальный сайт – http://alatyrdk.ru

Официальная страница Вконтакте – https://vk.com/public217076180

Штатная численность – 24,75 ед. (26 чел.)

4 работника имеют звание Заслуженный работник культуры Чувашской Республики

Средняя заработная плата – 33 074,35 руб.

Внебюджетная деятельность -4 597,8 тыс. руб. (2022 г. – 4 143,2 тыс. руб.)

Дворец культуры активно занимается организацией деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

В 2023 году творческие коллективы приняли участие в 15 Межрегиональных, 6 Всероссийских и 7 Региональных фестивалях и конкурсах.

Дворец культуры постоянный организатор культурных мероприятий, посвященные государственным и народным праздникам, организатор фестивалей и конкурсов. Активно проводит работу по сохранение и развитие народного творчества.

Продолжен совместный проект с Алатырской епархией по проведению молодежных мероприятий: «Рождественский бал», «Сретенский бал», «Пушкинский бал», молодежные вечёрки.

Яркими событиями стали городской фестиваль патриотической песни «Моё Отечество! Моя Россия!»  и фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «МАРТ».

Необходимо положительно отметить работу Дворца культуры по участию в проектной деятельности.

В 2023 году принял участие в двух грантовых конкурсах.

- «Бережливая инициатива». Проект «Оптимизация процесса хранения и выдачи сценических костюмов, аксессуаров и реквизита». Полученная сумма гранта 721,380 тыс. руб. + внебюджетных средств

Реализация проекта завершена в феврале 2024 г.

- Фонд «Тимченко». Проект «Театральное преображение». Проектом предусмотрено создание творческой инклюзивной площадки на базе Народного театра кукол «Искорка» с привлечением специалистов отделения социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» Алатырской детской школы искусств. К сожалению, грантовая поддержка не оказана. Проект реализуется своими силами.

Учреждение продолжает принимать участие в федеральном проекте «Творческие люди» Национального проекта «Культура». Курсы повышения квалификации прошли два сотрудника по программам:

«Принципы и условия цифрового сбора, хранения и обработки персональных данных» и «Народный танец: культура, традиции, современная практика».

В рамках реализации программы «Местный Дом культуры», государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры» по результатам конкурсного отбора МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ приобретено музыкальное оборудование на сумма - 544,17 тыс. руб.

В 2023 году Дворец культуры активно проводил работу по программе «Пушкинская карта».

Культурные мероприятия посетили -1216 чел. +1,2 раза(2022 г. -987 чел.)

Кассовый сбор –339,35 тыс. руб. + 1,2 раза (2022 г..-277,3 тыс. руб.)

Комплексной программой социально-экономического развития города Алатырь и Республиканской программы на 2020-2025 гг. предусмотрен капитальный ремонт здания Дворца культуры

В 2023 году завершены проектно-изыскательские работы:

-«Капитальный ремонт кровли здания МАУ «Алатырский городской Дворец культуры», сметная стоимость 30 478,91 тыс. руб.

-«Капитальный ремонт фасадов здания МАУ «Алатырский городской Дворец культуры», сметная стоимость 52 555,36 тыс. руб. (в ценах 1 кв. 2024 г. 58,85 млн. руб.).

На капитальный ремонт кровли средства выделены из республиканского бюджета на 2024 г. Ведутся работы по заключению контракта.

По результатам конкурсного отбора МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ проект по капитальному ремонту фасадов получил положительное заключение и средства республиканского бюджета выделены постановлением Кабинета Министров на 2024 г.

Алатырский краеведческий музей

Штатная численность – 8,75 ед. (9 чел.)

Средняя заработная плата – 33 104,0 руб.

Внебюджетная деятельность – 510,8 тыс. руб. +1,5 раза

2022 г. – 350,7 тыс. руб.

Средний чек – 50 руб., экскурсия групп. – 300 руб.

Официальный сайт – http://alatyr-km.ru/

Официальная страница Вконтакте – https://vk.com/public179972414

Количество посетителей экспозиций и выставок - 18 389 чел.

Количество экспонатов фонда хранения - 22 212 ед.

Количество предметов, поступивших в фонд – 307 ед.

В 2023 г организовано и проведено 25 выставок в стационаре, 5 вне стационара, 20 виртуальных, 364 экскурсии, 148 культурно-массовых мероприятий.

В рамках массовой и научно просветительской работы проведено 148 мероприятий в музее и 18 вне музея.

Внесено в Госкаталог музейных предметов - 9 205   ед.

Издано 188 публикаций в социальных сетях.

Один сотрудник музея прошел курсы повышения квалификации на базе Чувашского государственного институт культуры и искусства по программе «Чувашская национальная вышивка, применение и сохранение традиций».

Посещение музея возможно по Пушкинской карте

Количество посетителей – 125 бил.,+1,6 раза кассовый сбор 16,7 тыс. руб.+2,5 раза (2022 -79 чел.,  - 6,7тыс. руб.)

Значимые мероприятия:

Экскурсии в рамках программы «Школьный туризм», выставка «Батюшка Василий» к 65-летию наместника Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары, игумена Василия (Паскье), «Победный май» к 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг., землеустроители Алатыря, «Ожившие письма» посвященная репрессированным в Алатыре, «Русская Амфора» выставка мастеров гончарного искусства Михаила и Ольги Садовниковых, «Легенда о солнце» персональная выставка художника Георгия Фомирякова.

Сотрудниками музея совместно с краеведом Валерием Дмитриевичем Кочетковым подготовили к изданию книги серии «Имя тебе, Алатырь», посвященные 160-летию со дня рождения нашего земляка, уроженца Алатырского уезда, академика кораблестроителя А.Н.Крылова и   «Батюшка Василий» к 65-летию наместника Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары, игумена Василия (Паскье). Совместно с Алатырской епархией Русской Православной Церкви, Алатырским Киево-Николаевским новодевичьем монастырем – подготовлены материалы для книги Велено устроить на Олаторе…

Глобальная работа проведена руководством и сотрудниками музея по созданию Музея русской провинции» (15 залов).

2023 г. при поддержке Министерства культуры Чувашии и Министерства культуры России по Федеральной программе «Модернизация муниципальных музеев» выделены финансовые средства на создание Музея русской провинции» из ФБ - 10 млн. руб., из РБ-16,6 млн. руб., МБ-1,7 млн. руб. Всего 28,3 млн. руб. на которые приобретены экспозиционно-выставочное и фондовое оборудования для реализации проекта.

Реализован 1 этап и создано 7 экспозиционных залов, 1 выставочный, 3 зала изобразительного искусства.

Торжественное открытие Музея русской провинции состоялось 22 декабря 2023 г.

Задачи: продолжить работу по завершению реализации дизайн проекта по созданию оставшихся 4 залов. Усилить работу по внесению сведение о предметах основного фонда музея в базу «Госкаталог».

Централизованная библиотечная система

Штатная численность – 11,75 ед. (13 чел.)

Средняя заработная плата – 32 765,0 руб. (2022 г.-28 147 руб.)

Внебюджетная деятельность  – 112,1 тыс. руб. (2022-102,9 тыс. руб.)

Комплектование книжного фонда – 10,8 тыс. руб.

Официальный сайт – http://alatbibl.narod.ru

Официальная страница Вконтакте – https://work.vk.com/alatbibl

Зарегистрированных  пользователей – 7 504 (2022 г.-7 414)

Выдано документов – 165 077 экз.  (2022 г. 163 285)

Выполнено 9898 справок и консультаций

Посещения библиотек – 117 904 (2022 -107 878), в т.ч. стационаре – 98 268 (2022 г.-89 962), удаленных пользователей -12673.

Проведено мероприятий – 279 (2022 г.-263), посетителей- 6945 чел. (2022г.-5949).

Библиотеки приняли участие в 2 международных, 8 всероссийских, 2 межрегиональных, 6 республиканских мероприятиях и акциях.

Посещение мероприятий, проводимых в библиотеках возможно по Пушкинской карте. Проведено 9 мероприятий.

Количество посетителей – 207 чел. (2022 г.-71 чел.), Кассовый сбор – 22 750 руб. (2022 г.-5 990 руб.)

Сотрудниками библиотеки проведены мероприятия, посвященные традиционным народным праздникам, фольклорные вечера, мероприятия по изучению народного искусства, выставки народного творчества, лекции, мастер-классы, литературно-познавательные встречи. Хочется отметить некоторые.

К 200-летию со дня рождения Александра Островского, 150-летию Федора Шаляпина, 110-летию Сергея Михалкова, 100-летию Расула Гамзатова и  Эдуарда Асадова и др.

Важным развитием библиотечной системы является создание модельной библиотеки.

Стратегией социально-экономического развития города Алатыря до 2035 гг., утвержденной Собранием депутатов города Алатыря от 25.11.2020 г. № 26/03-7 предусмотрены мероприятия по ремонту помещения библиотеки семейного чтения МБУК «Алатырская централизованная библиотечная система», расположенного по адресу: г. Алатырь, мкр. Стрелка, д.27 и создание модельной библиотеки.

В октябре 2023 г. завершены конкурсные мероприятия и проект по созданию модельной библиотеки «Библиотека семейного чтения» стал победителем Всероссийского конкурса МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ. Выделены финансовые средства ФБ в размере 8 млн. руб.

Подготовлены сметные документы на выполнение работ:

- по капитальному ремонту. Сметная стоимость-3,1 млн.руб. МБ.

- по текущему ремонту. Сметная стоимость – 2,28 млн. руб. ФБ.

Алатырский городской парк культуры и отдыха

Штатная численность – 2,3 ед. (3 чел.)

Средняя заработная плата – 32 388 тыс. руб. (2022 г.- 27 773 руб.)

Внебюджетная деятельность 23,0 тыс. руб.  (2022 г. – 16,5 тыс. руб.)

Проведено мероприятий– 26 (2022 г.- 33), посетителей – 175 (2022 -5 262)

Официальный сайт – http://alatpark.ru/

Официальная страница Вконтакте – https://vk.com/public216901182

Основной деятельностью автономного учреждения является Организация и проведение культурно досуговой деятельности и Организация благоустройства и озеленения.

Территории обслуживания 271,74 га.

Парк ветеранов – 1 га, детский парк «Сказка» – 1,2 га, городской сад – 1 га, дендрологический парк - 270 га. (Дендрологический парк-84 га, Воеводские Луга на левом берегу р. Сура-32 га, лесной участок за р. Бездна-132 га).

В 2023 г. решением администрации города Алатыря переданы для обслуживания три земельных участка:

- сквер 30-летия Комсомола площадью 0,38 га;

- сквер «Прудок» площадью 0,99 га;

- сквер Героев Советского Союза И.П. Боронина, В.Ф. Ветвинского площадью 0,37 га.

Дендрологический парк расположен на правом берегу реки Сура, носит имя его основателя Г.А. Сулимо-Самуйло. Заложен в 1960 году в целях сохранения и обогащения растительного мира, а также для осуществления научной, просветительской и учебной деятельности. На выставки достижений народного хозяйства СССР в 1973 году Совет парка награжден Дипломом 3 степени. В настоящее время парк имеет статус особо охраняемой природной территории. Площадь 84 га.

Кроме территории дендропарка в ведении автономного учреждения находятся лесные участки- за рекой Бездна - 154 га, на левом берегу реки Сура- 32 га, которые также требуют постоянного ухода и контроля.

Проблемой развития остается - отсутствие в штате специалистов лесников и рабочих, потребность до 5 ед.

Учреждение активно принимает участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий на закрепленных территориях. Организуется совместная деятельность с учреждениями города Алатыря: Центром реабилитации несовершеннолетних, Центром помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого, детскими садами «Родничок» и «Сказка», общеобразовательными школами № 11, № 3, № 7, и Алатырской епархией РПЦ.

В 2023 году установлена Система управления эвакуацией (МБ-44,5 тыс. руб.). Городском саду завершены работы по ремонту системы освещения территории, по всему периметру установлены светодиодные светильники (МБ – 63,97 тыс. руб.). Приобретено персональный компьютер (МБ-39,8 тыс. руб.), музыкальное оборудование для озвучки проводимых мероприятий (МБ 19,9 тыс. руб.), средства малой механизации для содержания территории 13 ед. (снегоуборщик, бензогенератор, воздуходувки, мотопомпа, кусторез, тримеры)  (МБ  245,08 тыс. руб.).

Государственной программой Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» на период 2021-2030 гг., утвержденной постановлением КМ ЧР от 22.12.2021 г. № 695 предусмотрены ряд мероприятий на развитие одной из исторических территорий Горсад по ул. Ленина/Комсомола.

(тыс. руб.)

| Мероприятие 3.4 | Реконструкция инженерной инфраструктуры и объектов туристической инфраструктуры городского парка культуры и отдыха в г. Алатырь | Годы |  | 2022 | 2023 | 20 24 | 2025 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 20 29 | 20 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 101 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 50 484,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50484,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | РБ ЧР | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ г. Алатырь | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ источники | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Алатырский городской архив

Штатная численность – 3,25 ед. (4 чел.)

Средняя заработная плата – 30 443,0 тыс. руб. (2022 г.-27 172 руб.)

Внебюджетная деятельность -       тыс. руб. (2022 г.–36,6 тыс. руб.)

Количество исполненных запросов – 1313 (по программе Vip Net 434)  (2022 г.-1274)Количество архивных фондов – 209

Закартонировано – 3390 дел (2022 г.- 4575 дел)

Официальная страница Вконтакте – https://vk.com/public21690015

Основной деятельность учреждения является.

Предоставление архивных справок и копий архивных документов. Описание архивных документов и их содержания. Комплектование архивными документами.

В настоящее время необходим капитальный ремонт помещения архива (площадью 283,5 кв.м).

В 2021 году подготовлена сметная документация. Сметная стоимость составляет - 1 641 348,8 руб. Все необходимые документы неоднократно направлялись в Минкультуры Чувашии с просьбой о выделении средств из республиканского бюджета.

Мероприятие предусмотрено Стратегией социально-экономического развития города Алатыря до 2035.

Работа в данном направлении продолжается.

Задачи: провести работу по улучшению физического состояния архивных

Отделом культуры совместно с учреждениями культуры, общественными организациями организованы и проведены основные культурные мероприятия города.

День Защитника Отечества, 9 мая День Победы -78 годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., День России, Свеча памяти, Встреча ветеранов боевого братства, День народного единства, вручение паспортов гражданина Российской Федерации, 471-годовщина со Дня основания города Алатыря.

В 2023 году администрацией города совместно с Центром русской культуры Чувашии возобновлено проведение Всероссийского фестиваля русского народного творчества «Звучи, российская глубинка». Он прошел в 23 раз. По решению Координационного Совета по развитию туризма в Чувашской Республике Фестиваль включен в календарь туристических событий на 2023 г. В Фестивале приняли участие 16 коллективов из регионов России: -Чувашии, Мордовии, Татарстана, Ульяновской и Самарской обл., г. Москва. Количество участников 180 чел. Фестиваль направлен на сохранение и развитие русского народного творчества по средствам массового исполнения песен, танцев, фольклора, народных промыслов. Он вновь стал ярким событием в Год культурного наследия народов России и Год счастливого детства в Чувашии.

В рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» в Алатыре активно проведены мероприятия – «Школьный туризм».   Алатырским краеведческим музеем в период с июля по октябрь 2023 года  проведено 15 экс. На которых побывало 1360 школьников из республики.  Сумма вырученных средств в местный бюджет  -241,9 тыс. руб. (2022 г. 94,8 тыс. руб. Справочно: (сумма средств на 1 туриста-школьника -7 тыс. руб.)

8. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Алатыря Чувашской Республики» на 2019 –2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 05. 03. 2020 г. № 160

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Алатыря Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 05.03.2020 № 160.

Ответственный исполнитель - Отдел специальных программ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Алатыря.

Участники - организации и предприятия всех форм собственности города Алатыря.

Цели муниципальной программы - участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций; совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов местного самоуправления города Алатыря, граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее – общественные объединения) в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 3916,5 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 3856,8 тыс. рублей или на 98,4 от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2023 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории города Алатыря Чувашской Республики» мероприятия данной подпрограммы включают в себя обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории города Алатыря государственную политику в области пожарной безопасности; обеспечение  безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры; обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения города Алатыря к действиям ЧС; развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах; совершенствование функционирования органов управления городского звена ТП РСЧС Чувашской Республики, систем оповещения и информирования населения.

В 2023 году на подпрограмму из местного бюджета 814,0 тыс. руб. на обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и развитие гражданской обороны, повышения уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в городе Алатыре» направлена на укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в городе Алатыре. В рамках данной подпрограммы профинансировано мероприятие информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности на 15,0 тыс.руб.  А также мероприятие по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах на 8,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Алатыря Чувашской Республики» мероприятия данной подпрограммы включают в себя модернизацию и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»  в том числе системы видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений. Запланировано 1661,4 тыс. руб., израсходовано 1611,6 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Алатыря Чувашской Республики» имеет целью организацию удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна», позволяющую позвонившему лицу при возникновении происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему необходима и какой номер требуется использовать для доступа к ней, обеспечить требуемый уровень профессиональной подготовки дежурно-диспетчерского персонала системы-112. В рамках реализации данного мероприятий подпрограммы создана Единая дежурно-диспетчерская служба города Алатыря, организовано дежурство оперативных дежурных ЕДДС:

- расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЕДДС) запланировано 1409,1 тыс. руб., израсходовано 1408,2 тыс. руб. (заработная плата ЕДДС).

9. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 19.03.2019 г. № 176 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Развитие потенциала муниципального управления»

В 2023 году изменения в программу вносились постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 01.03.2023 № 162 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 19 марта 2019 г. № 176».

Цели муниципальной программы - совершенствование системы муниципального управления города Алатыря Чувашской Республики; повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Задачи муниципальной программы – повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия органов власти с гражданским обществом и бизнесом; формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации города Алатыря Чувашской Республики, способного обеспечить эффективность муниципального управления; обеспечение общей доступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 115703,5 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 114205,9 тыс. рублей или 98,7 % от прогнозного объема.

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» направлена на обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния. На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 3212,2 тыс. рублей из республиканского и федерального бюджетов, расходы исполнены в полном объема.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города Алатыря Чувашской Республики» направлена на подготовку кадров для муниципальной службы, организация профессионального развития муниципальных служащих администрации города Алатыря, реализация инновационных обучающих программ, внедрение технологии оценки управленческих компетенций в систему планирования карьерного роста лиц, замещающих должности муниципальной службы, лиц, состоящих в кадровых резервах. Денежные средства в 2023 году не предусмотрены.

В рамках Подпрограммы «Противодействие коррупции в администрации города Алатыря Чувашской Республики»  осуществлены: организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в администрации города Алатыря Чувашской Республики; нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности; антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов; организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики; совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в администрации города Алатыря Чувашской Республики; внедрение внутреннего контроля; организация антикоррупционной пропаганды и просвещения; обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности  органов местного самоуправления в городе Алатыре Чувашской Республики. Денежные средства в 2023 году не предусмотрены.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления».

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется обеспечение финансирования по выполнению функций органов местного самоуправления города Алатыря Чувашской Республики и обеспечение деятельности административных комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях. На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 112491,3 тыс. рублей из местного бюджета, расходы исполнены в сумме 110993,7 тыс. рублей или 98,6 % от прогнозного объема.

10. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации города Алатыря № 261 от 10.04.2019 года.

В 2023 году были внесены изменения в муниципальную программу постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 17.02.2023 г. № 129 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 10.04.2019 г. № 261.

Ответственный исполнитель – отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Соисполнители - организации, предприятия и учреждения города Алатыря.

Участники муниципальной программы - КУ Чувашской Республики «Центр занятости населения города Алатыря» Министерства труда и  социальной защиты Чувашской Республики.

Цели муниципальной программы - создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Задачи муниципальной программы - обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан; внедрение культуры безопасного труда.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 720,8 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 659,6 тыс. рублей или 91,5 % от прогнозного объема.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» направлена на предотвращение напряженности на рынке труда, развитие человеческого капитала и социальной сферы в городе Алатыре, повышение уровня и качества жизни населения, совершенствование формирования кадрового потенциала.

На реализацию подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета  предусмотрено 600 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 538,8 тыс. рублей или 89,8 % от прогнозного объема.

В ходе реализации мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» трудоустроены 600 подростков.

В ходе реализации мероприятия «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» трудоустроены 83 человека.

Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности рабочей силы на 1 января 2024 г. составил 0,53 %. Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения на конец 2023 года составила 83 человека (АППГ 159 чел.).

В городском банке вакансий имеются сведения о наличии 203 вакантных рабочих места, заявленных городскими работодателями. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 30098,74 рублей.

За 2023 год в городе создано 460 новых рабочих места (в АППГ 279) – основную массу составляют рабочие места у индивидуальных предпринимателей.

Подпрограмма «Безопасный труд» направлена на снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда.

На реализацию подпрограммы в 2023 году за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 120,8 тыс. рублей, расходы исполнены объеме 120,79 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих» Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

11. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 07.03.2019 года № 147.

В 2023 году в муниципальную программу дважды вносились изменения: постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 01.03.2024 г. № 156 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 7 марта 2019 г. № 147» и постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 24.07.2024 г. № 617 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 7 марта 2019 г. № 147»

Цели муниципальной программы - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение их жизненного уровня.

Задачи муниципальной программы - выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

Финансирование в 2023 году предусмотрено в объёме 3063,00 тыс. рублей исполнено в размере 3047,3 тыс. р. (99,5 %), из республиканского бюджета предусмотрено финансирование в размере 557,7 тыс. р., освоено 557,2 тыс. рублей, из местного бюджета предусмотрено 2505,3 тыс. р., освоено 2490,1 тыс. р.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» направлено на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству и включает в себя расходы на выплаты персоналу и на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

В связи с ограничением расходных операций в администрации города Алатыря Чувашской Республики выплаты материальной помощи гражданам,  пенсий  бывшим муниципальным служащим не производились.

12. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 30.03.2018 № 223

В муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в 2022 г. были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 15.08.2022 г. № 542 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 30 марта 2018 г. №223 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы».

Ответственный исполнитель - отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Участники: Финансовый отдел администрации города Алатыря; Правовой отдел администрации города Алатыря; Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря; Жители многоквартирных домов города Алатыря и заинтересованные лица.

Цель муниципальной программы - создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города.

Задачи программы - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам; благоустройство общественных территорий города Алатыря, наиболее посещаемых гражданами; привлечение граждан города и общественности к благоустройству городской территории.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 297790,3 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 173525,1 тыс. рублей или на 67,2 % от прогнозного объёма.

13. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 08.08.2019 № 543

В 2022 году изменения в муниципальную программу вносились.

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.

Участники - организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова бродячих животных, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключения муниципальных контрактов.

Цели муниципальной программы - достижение безопасности окружающей среды и охрана здоровья граждан при их взаимодействии с животными – собаками и кошками, защита населения от заболеваний общих для человека и животных; сокращение численности безнадзорных и бездомных животных; предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных; уменьшение случаев укусов людей, обеспечение продовольственной безопасности города по основным продуктам питания; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Задачи муниципальной программы -  осуществление контроля за численностью собак и кошек, имеющих владельцев, а также безнадзорных собак и кошек; осуществление противоэпизоотических и санитарно-гигиенических мероприятий, в том числе обязательной иммунизации собак;  уменьшение численности безнадзорных кошек и собак.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 514,5 тыс. рублей, освоение 514,5, тыс. руб. или 100 %.

В муниципальную программу города Алатыря в 2023 году входит 1  подпрограмма.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в городе Алатыре Чувашской Республики». В 2023 году проведено мероприятие по отлову и содержанию безнадзорных животных.

14. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 03.02.2014 № 108.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы в муниципальную программу города Алатыря Чувашской республики «Развитие транспортной системы города Алатыря Чувашской Республики»  на 2019–2035 годы были внесены изменения от 20 декабря 2021 года  № 768.

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря.

Участники - Финансовый отдел администрации города Алатыря; Правовой отдел администрации города Алатыря.

Цель муниципальной программы - повышение комфорта проживания населения за счет развития улично-дорожной сети (автодорог общего пользования), соответствующие потребностям населения и экономики города; создание условий для развития жилищного сектора и экономики; повышение безопасности дорожного движения.

Реализация муниципальной программы в отчетном году была направлена на качественное изменение состояния улично-дорожной сети в г. Алатырь и улучшение уровня и комфортных условий проживания населения в многоквартирных жилых домах

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 134920,9 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 134920,9  тыс. рублей или на 100 % от прогнозного объёма.

В соответствии с соглашением, заключенным с министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики городу в 2023 году были предусмотрены следующие субсидии.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2023 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2023 году были предусмотрены денежные средства из местного и республиканского бюджета в размере 133266,0 тыс. руб., освоено – 133266,0  тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2023 году были денежные средства из местного бюджета города Алатыря не предусмотрены.

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы"

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2023 году были предусмотрены денежные средства из местного бюджета города Алатыря в размере 822,9 тыс. руб., освоено – 822,9 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

15. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 19.06.2019 № 422.

В 2023 году изменения в муниципальную программу вносились.

Ответственный исполнитель - Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.

Участники программы – специализированные предприятия, отобранные на конкурсной основе (аукциона).

Цели муниципальной программы - проведение проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 60865,9 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 60865,9  тыс. рублей или на 100% от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2023 году реализованы 1 подпрограмма.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Алатыря Чувашской Республики»

16. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» от 11.06.2020 года №335.

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и  жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря.

Соисполнители - отраслевые структурные подразделения администрации города Алатыря.

Участники программы - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря; правовой отдел администрации города Алатыря.

Цель программы - поддержка молодых семей в решении жилищных проблем, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории города Алатыря, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; поддержка решения жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений;  обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городе Алатыря.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет бюджетных средств предусмотрено 15232234,00 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 151855221,64 тыс. рублей или на 99,6 % от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2023 году реализованы 3 подпрограммы.

- «Поддержка строительства жилья в городе Алатыре»;

- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в городе Алатыре».

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в городе Алатыре»

Социальную выплату получили 21 молодая семья на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В 2022 году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 21771,5 тыс. рублей, освоено 21641,2 тыс. рублей, процент освоения составил 99,4 %.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2022году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 10912,3 тыс. рублей, освоено 10912,3 тыс. рублей, процент освоения составил 100%.

В рамках реализации мероприятий названной подпрограммы приобретено 8 квартир лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведен ремонт 1 жилого помещения лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в городе Алатыре».

Подпрограмма направлена на обеспечение функций муниципальных органов, отвечающих за реализацию единой политики в области обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.

В 2022 году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 4954,2 тыс. рублей, освоено 4915,9 тыс. рублей, процент освоения составил 99,2%.

17. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 09.08.2019 №547

Ответственный исполнитель - отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.

Цели муниципальной программы - совершенствование системы государственного мониторинга земель, обеспечивающей реализацию государственной политики в области рационального использования и охраны земель; устойчивое управление лесами при соблюдении требований непрерывного, рационального и неистощимого использования лесного фонда, повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров; сохранение, воспроизводство и рациональное использование животного мира; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды.

Задачи муниципальной программы - своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов; сохранение экологического и ресурсного потенциала лесов, их биологического разнообразия путем своевременного воспроизводства, поддержания состава и структуры лесного фонда, создание эффективной системы управления охраной лесов от пожаров.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 880,0 тыс. рублей, освоено  880,0 тыс. рублей, 100%.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2023 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма  «Биологическое разнообразие Чувашской Республики»

Основным мероприятием данной подпрограммы является сохранение и изучение биологического разнообразия на создаваемых и существующих особо охраняемых природных территориях и объектах местного назначения.

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики".

Подпрограмма «Повышение экологической безопасности на территории города Алатыря Чувашской Республики».

Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории города Алатыря Чувашской Республики».

18. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 27.12.2021 № 787

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 27.12.2021 № 787.

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Участники: Финансовый отдел администрации города Алатыря; Правовой отдел администрации города Алатыря; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (по согласованию).

- Цель муниципальной программы:

- -  формирование и обеспечение устойчивого развития территории города Алатыря Чувашской Республики;

- - создание условий по сокращению административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

Задачи программы:

- формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования, мониторинг документов территориального планирования и контроль за реализацией схемы территориального планирования города Алатыря и местных нормативов градостроительного проектирования.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства не предусмотрены.

За счет указанных средств были разработаны документы территориального планирования муниципального образования города Алатыря в соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации и Чувашской Республики.

19. Муниципальная программа города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Алатыря» на 2019-2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 20.03.2019г. №  180

В 2023 году изменения в муниципальную программу вносились 3 раза:

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 9 января 2023 года № 1 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 20 марта 2019 года № 108 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»;

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 10 мая 2023 года № 346 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 20 марта 2019 года № 108 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»;

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 20 октября 2023 года № 896 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 20 марта 2019 года № 108 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом».

Ответственный исполнитель - Финансовый отдел администрации города Алатыря.

Участники - отраслевые структурные подразделения администрации города Алатыря, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Алатыря.

Цели муниципальной программы - повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в городе Алатыре; оптимизация долговой нагрузки на бюджет города Алатыря; содействие эффективному функционированию экономики города Алатыря; повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования города Алатыря.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 28620,7  тыс. рублей, за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 6928,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 19278,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2413,6 тыс. рублей  расходы исполнены в сумме 27196,0 тыс. рублей или на 95,0% от прогнозного объёма, за счет средств местного бюджета города Алатыря исполнено 5504,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 19278,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2413,6 тыс. рублей

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2023 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» направлена на создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в городе Алатыре.

Бюджет города Алатыря за 2023 год исполнен по доходам на 101,0% к плановым показателям на год (план – 1 125 001,5 тыс. рублей, исполнено – 1 136 580,0 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов 1 136 580,0 тыс. рублей, из них:

- собственные средства 323 281,7 тыс. рублей,

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 44 625,1 тыс. рублей,

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты 782 812,2 тыс. рублей,

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 14 139,0 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 103,8% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – в объеме 107,5% от годовых плановых назначений, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 92,0 %, налог на имущество  на – 111,4%, государственная пошлина на – 93,8%,  доходы от использования имущества на – 104,2%,  платежи за негативное воздействие на окружающую среду на – 100,1%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на – 134,4%, доходы от продажи активов на – 99,2%.

Налоговые доходы на 31 декабря текущего года исполнены к годовым назначениям на 103,9%, к аналогичному периоду прошлого года на 132,9%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц – 155,7%, по налогу на имущество физических лиц – 111,1%,  по акцизам – 101,7 %, по налогу в связи с применение УСН – 101,3%.  Ниже уровня прошлого года показатели по транспортному налогу на 99,5% или 14,5 тыс. руб., по госпошлине на 85,3% или 726,4 тыс. руб., по земельному налогу на 60,8% или 5 168,2 тыс. руб., по патентной системе налогообложения на 49,4% или 1 943,7 тыс. руб.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 123,2%, к аналогичному периоду прошлого года на 145,0%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от  оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 186,8%, поступления от негативного воздействия на окружающую среду – 125,6%, от арендной платы за имущество – 118,1%, от арендной платы за землю  - 105,4%. Ниже уровня прошлого года  от платежей МУП на 94,9% или 2,2 тыс. руб.,  от реализации имущества на 84,9% или 2 198,0 тыс. руб., от прочих неналоговых доходов на 81,9% или 637,5 тыс. руб., от реализации земельных участков на 77,5% или 995,5 тыс. руб., от штрафов и санкций на 64,2% или 899,0 тыс. руб.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 31 декабря 2023 года и к аналогичному периоду 2022 года

тыс. рублей

| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год | Исполнение на 31.12.2023г. | Исполнение в % к годовому назначению | Исполнение на 31.12.2022г. | Исполнение 2023 г. в % к 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 151 361,0 | 157 127,9 | 103,8% | 100 946,6 | 155,7% |
| Акцизы | 5 600,0 | 6 017,4 | 107,5% | 5 918,0 | 101,7% |
| Совокупный доход | 10 754,2 | 9 893,4 | 92,0% | 11 785,9 | 83,9% |
| Налог, в связи с применением УСН | 8 300,0 | 8 029,9 | 96,7% | 7 925,5 | 101,3% |
| Вмененный доход | 0,0 | -35,5 |  | 78,7 | -45,1% |
| Единый сельхоз налог | 4,2 | 4,2 | 100,0% | -56,8 | -7,4% |
| Патентная система | 2 450,0 | 1 894,8 | 77,3% | 3 838,5 | 49,4% |
| Налог на имущество | 21 104,5 | 23 503,2 | 111,4% | 27 437,7 | 85,7% |
| Имущество физ. лиц | 10 904,5 | 12 533,7 | 114,9% | 11 285,5 | 111,1% |
| Транспортный налог | 2 650,0 | 2 968,5 | 112,0% | 2 983,0 | 99,5% |
| Земельный налог | 7 550,0 | 8 001,0 | 106,0% | 13 169,2 | 60,8% |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 0,0 | 0,0 |  | 1,0 | 0,0% |
| Государственная пошлина | 4 500,0 | 4 221,2 | 93,8% | 4 947,6 | 85,3% |
| Итого налоговых доходов | 193 319,7 | 200 763,1 | 103,9% | 151 036,8 | 132,9% |
| Доходы от использования имущества | 11 243,5 | 11 710,4 | 104,2% | 10 660,6 | 109,8% |
| Арендная плата за землю | 6 962,6 | 7 214,0 | 103,6% | 6 845,1 | 105,4% |
| Арендная плата за имущество | 4 240,0 | 4 455,5 | 105,1% | 3 772,4 | 118,1% |
| Платежи от МУПов | 40,9 | 40,9 | 100,0% | 43,1 | 94,9% |
| Негативное воздействие на окружающую cреду | 1 175,9 | 1 176,8 | 100,1% | 937,2 | 125,6% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 66 439,0 | 89 311,8 | 134,4% | 47 821,8 | 186,8% |
| Доходы от продажи активов | 15 964,2 | 15 832,0 | 99,2% | 19 025,5 | 83,2% |
| Реализация имущества | 12 964,2 | 12 404,9 | 95,7% | 14 602,9 | 84,9% |
| Реализация земельных участков | 3 000,0 | 3 427,1 | 114,2% | 4 422,6 | 77,5% |
| Штрафы, санкции | 1 550,0 | 1 612,4 | 104,0% | 2 511,4 | 64,2% |
| Прочие неналоговые доходы | 3 100,3 | 2 875,2 | 92,7% | 3 512,7 | 81,9% |
| Итого неналоговых доходов | 99 472,9 | 122 518,6 | 123,2% | 84 469,2 | 145,0% |
| Всего собственных доходов | 292 792,6 | 323 281,7 | 110,4% | 235 506,0 | 137,3% |
| Безвозмездные перечисления | 832 208,9 | 813 298,3 | 97,7% | 681 231,1 | 119,4% |
| Итого доходов | 1 125 001,5 | 1 136 580,0 | 101,0% | 916 737,1 | 124,0% |

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 1 060 209,1 тыс. рублей при плановых показателях 1 197 967,3 тыс. рублей, что соответствует 88,5%, (или 120,1% к аналогичному периоду прошлого года).

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 31 декабря 2023 год

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год | Исполнение на 31.12.2023г. | Исполнение 2022 года в % к годовому назначению | Исполнение на 31.12.2022г. | Исполнение 2023 года в % к 2022году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общегосударственные вопросы | 128 188,0 | 124 517,9 | 97,1% | 71 970,6 | 173% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 367,2 | 5 366,3 | 100,0% | 3 769,0 | 142,4% |
| Национальная экономика | 146 675,7 | 145 322,4 | 99,1% | 81 734,2 | 177,8% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 356 013,8 | 230 650,8 | 64,8% | 231 493,1 | 99,6% |
| Охрана окружающей среды | 880,0 | 880,0 | 100% | 0,0 |  |
| Образование | 488 815,1 | 483 488,2 | 98,9% | 434 949,6 | 111,1% |
| Культура, кинематография | 59 711,0 | 57 710,4 | 96,6% | 25 343,2 | 227,7% |
| Социальная политика | 11 796,0 | 11 752,6 | 99,6% | 33 069,6 | 35,5% |
| Физическая культура и спорт | 500,0 | 500,0 | 100,0% | 367,4 | 136,1% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 20,5 | 20,5 | 100,0 | 260,5 | 7,8% |
| Итого расходов: | 1 197 967,3 | 1 060 209,1 | 88,5% | 882 957,2 | 120,1% |

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 553 451,2 тыс. рублей (493 729,8 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 52,2 %  от годового объема расходов бюджета, из них:

- образование - 483 488,2 тыс. руб. или 45,6% от годового объема расходов бюджета,

- культура, кинематография – 57 710,4 тыс. руб.	или 5,4% от годового объема расходов бюджета,

- социальная политика – 11 752,6 тыс. руб. или 1,1% от годового объема расходов бюджета,

- физическая культура и спорт -  500,0 тыс. руб. или 0,04 % от годового объема расходов бюджета.

Расходы на  жилищно-коммунальное хозяйство составили 230 650,8 тыс. руб. или 21,8% от общей суммы расходов бюджета,  на национальную экономику –  145 322,4 тыс. руб. или 13,7%, на общегосударственные вопросы – 124 517,9 тыс. руб. или 11,7%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 5 366,3 тыс. рублей или 0,5%, на охрану окружающей среды – 880,0 тыс. рублей или 0,1%, на обслуживание государственного и муниципального долга – 20,5 тыс. рублей или 0,002%.

Кассовые расходы по отрасли «Общегосударственные вопросы» составили 124 517,9 тыс. рублей (71 970,6 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 97,1 % к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 11,7 % в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в отчетном периоде составили 5 366,3 тыс. рублей (3 769,0 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 100% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 0,5 % в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли «Национальная экономика» составили 145 322,4 тыс. рублей (81 734,2 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 99,1% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 13,7 % в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 230 650,8 тыс. рублей (231 493,1 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 64,8% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 21,8 % в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли «Охрана окружающей среды» составили 880,0 тыс. рублей (0,0 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 100% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 0,1 % в общем объеме расходов.

Кассовые расходы, выделенные на «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили 20,5 тыс. рублей (260,5 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 100,0 % к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 0,002% в общем объеме расходов.

По состоянию на 31 декабря 2023 года профицит бюджета составил 76370,9 тыс. рублей при плановом дефиците – 72965,8 тыс.  рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 20 000,0 тыс. рублей (20 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

В рамках данной подпрограммы финансируются расходы по содержанию Финансового отдела администрации города Алатыря, Отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря, Собрания депутатов города Алатыря.

Финансовый отдел администрации города Алатыря в процессе исполнения бюджета города в 2023 году составлял месячную, квартальную и годовую отчетность об исполнении бюджета города Алатыря, рассматривал и проверял отчеты бюджетных, автономных и казенных учреждений, оказывал методологическую помощь учреждениям города в вопросах ведения бухгалтерского учета и отчетности. Вся отчетность представлена в соответствующие Министерства в установленные сроки.

20. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья» на 2020–2025 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 30.03.2020 № 224

В 2021 году в муниципальную программу вносились изменения постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 21.06.2021 г. №394.

Ответственный исполнитель - отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря.

- Соисполнители - Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ , Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря Чувашской Республики, Отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики, Отдел специальных программ гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Алатыря Чувашской Республики, МО МВД России «Алатырский», БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии

Цели муниципальной программы – - обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, улучшение здоровья населения, качества жизни, формирование культуры и ответственного отношения к своему здоровью, мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Алатыря в сфере реализации муниципальной программы, имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы не предусмотрены.

На степень достижения поставленных в рамках данной муниципальной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных муниципальных программ города.

Общий срок реализации программы 2020-2024 гг.

Распространение новой короновирусной инфекции COVID-2019 и введенные в связи с этим ограничительные мероприятия отрицательным образом сказались на демографических показателях и существенно повлияли на реализацию запланированных мероприятий.

Заболеваемость и смертность в динамике

В структуре первичной заболеваемости при диспансеризации взрослого населения на первое место вышли болезни системы кровообращения – 9908 случаев (218,7 на 1000 населения)

На втором месте болезни эндокринной системы – 1036 случая (22,9 на 1000 населения)

На третьем месте болезни органов пищеварения – 836 случаев  (18,5 на 1000 населения)

четвертое место заняли болезни органов дыхания – 414 случая (9,1 на 1000 населения)

На пятом месте новообразования – 283 случаев (4,3 на 1000 населения).

В 2023 году в г. Алатырь и Алатырском районе зарегистрировано 58844 тыс. острых и хронических заболеваний, из которых 15955 тыс. – с впервые установленным диагнозом (27,1%).

Общая заболеваемость в 2023 году уменьшилась по сравнению с 2022 годом на 3,3% и составила 1299,2 случая на 1 тыс. населения (показатель 2022 г. 1591 случаев на 1 тыс. населения). Первичная заболеваемость уменьшилась – на 16,2% и составила 352,3 случаев на 1 тыс. населения (497,6 случая на 1 тыс. населения в 2022 г.).

Первичная заболеваемость туберкулезом населения города Алатырь и Алатырского района уменьшилась в 2023 г. на 23,4% в сравнении с 2022 годом и составила 8,8 случаев на 100 тыс. населения, за 2022 г. – 32,23 случаев на 100 тыс. населения.

Общая заболеваемость туберкулезом увеличилась на 7,6% в сравнении с 2022 годом и составила 44,2 случаев на 100 тыс. населения, за 2022 г – 36,53 случаев на 100 тыс. населения.

К сожалению, рост численности заболевающих туберкулезом и его лекарственно-устойчивыми формами отмечается впервые за много лет, что напрямую связано с пандемией COVID-19, которая вызвали перебои в оказании многих видов медицинской помощи, но особенно негативно повлияла на работу противотуберкулезных служб.

При рассмотрении структуры смертности по нозологиям, оказывающим наибольший вклад в смертность населения г. Алатырь и Алатырского района, на первом месте стоят болезни системы кровообращения (40,6% от всех умерших) 324 чел. в 2023 г.  в то время как данный показатель за 2022 г. составил 342 чел. (37,2% от всех умерших).

Основными задачами по уменьшению смертности в данной нозологии, перед нами по прежнему стоят первичная профилактика, лечение неотложных состояний и вторичная профилактика.

- второе место – болезни нервной системы 154 чел. (19,3%), город – 91 чел. (59,1%), район – 63 чел. (41%) за 12мес. 2023 г. по сравнению с 12 мес. 2022 г. 196 чел. (21,3%), город – 102 чел. (52,04%), район – 94 чел. (47,9%), уменьшение на 21,4%.

- третье место – новообразования 112 чел. (14,1%) в 2023 г. по сравнению с 121 чел. (13,1%) в 2022 г. уменьшение на 7,4%.

- четвертое место – травмы и отравления: 63 чел. (7,9%) в 2023 г. по сравнению с 60 чел. (6,5%) в 2022 г., увеличение на 4,8%.

- пятое место болезни органов пищеварения: 44 чел. (5,5%) в 2023 г. по сравнению с 38 чел. в 2022 г., увеличение на 13,6%

Смертность по причине болезни системы кровообращения за 12 мес. 2023 г. составляет - 324 чел. (516,7 на 100 тыс. населения), за 12 мес. 2022 г. - 342 чел. (734,8 на 100 тыс. населения);

- цереброваскулярные болезни за 12 мес. 2023 г. - 181 чел. (399,6 на 100 тыс. населения) за 12 мес. 2022 г. - 150 чел. (322,2 на 100 тыс. населения); увеличение на 17,1%.

- болезни органов дыхания за 12 мес. 2023 г. 41 чел. (90,5 на 100 тыс. населения) за 12 мес. 2022 г. - 56 чел. (120,3 на 100 тыс. населения) снижение на 26,8%.;

- болезни органов пищеварения за 12 мес. 2023 г. 44 чел. (97,2 на 100 тыс. населения) за 12 мес. 2022 г. -  38 чел. (81,6 на 100 тыс. населения), увеличение на 13,6%;

- новообразований за 12 мес. 2023 г. 112 чел. (247,3 на 100 тыс. населения) за 12 мес. 2022 г. - 121 чел. (260 на 100 тыс. населения) уменьшение на 7,4%.

В структуре смертности трудоспособного населения, за 12 мес. 2023 г. на первом месте – болезни системы кровообращения – 44 чел. в сравнении с 12 мес. 2022 г. – 47 чел. уменьшение на 6,4%.

- второе место травмы и отравления – 40 чел. в сравнении с 12 мес. 2022 г. – 38 чел., увеличение на 5%

- третье место – новообразования 25 чел. по сравнению с 12 мес. 2022 г. – 24 чел. увеличение на 4%

- четвертое место – болезни органов пищеварения 18 чел. по сравнению с 12 мес. 2022 г. – 14 чел., увеличение на 22,2%,

- пятое место болезни – болезни органов дыхания 11 чел. по сравнению с 12 мес. 2022 г. – 19 чел. уменьшение на 42,1%

Медицинскую помощь населению города Алатыря оказывает БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии. Для обеспечения доступности первичной медико-санитарной медицинской помощи для жителей города Алатыря организована работа 3 отделений общеврачебной практики и одна врачебная амбулатория. БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии обслуживает 45292 тысяч населения, из них городское население составляет 32319 (71,4%), а сельское – 12973 (28,6)%.  Радиус обслуживания более 60 км.

В структуру БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии входит: поликлиника – 960 посещений в смену,

Детская консультация – 250 посещений в смену,

Женская консультация – 200 посещений в смену,

8 отделений врача общей практики, 2 из них расположены в городе Алатырь Чувашской Республики, 6 – в Алатырском районе Чувашской Республики,

Кабинет врача общей практики при поликлинике

17 фельдшерско-акушерских пунктов из них 2 передвижных;

Стационар на 217 коек круглосуточного пребывания, 67 коек стационара дневного пребывания, 59 коек дневного пребывания при поликлинике.

Параклиническая служба, включает в себя: клинико-диагностическую лабораторию, рентгенологическое отделение, физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики.

Одним из наиболее важных является кадровый вопрос. Укомплектованность врачами в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. увеличилась на 15% и составила 90 %.

За 2023 год в учреждение трудоустроены 12 врачей, из них по программе «земский доктор» 6 человек: три врача общей практики, один врач-терапевт, один врач функциональной диагностики и один врач психиатр-нарколог.

Численность среднего медицинского персонала за 2023 года увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2022 года на 5 человека и составила 301 средних медработников. В связи с увеличением численности соответственно увеличилась и укомплектованность средним медицинским персоналом на 11 % и составила 92%.

За период 2013-2023 гг. в Алатырском районе построены современный фельдшерско-акушерский пункт в село Анютино и 8 модульных фельдшерско-акушерских пунктов: д. Ялушево, пос. Восход, пос. Алтышево, с. Ахматово, с. Междуречье, с. Сойгино, с. Ичиксы, пос. Первомайский. В 2022 году построено и введено в эксплуатацию здание отделения общей врачебной практики в пос. Киря. В 2023 году завершены работы по капитальному ремонту инфекционного отделения на сумму более 41 млн. рублей.

В ноябре 2023 г. выделены средства на капитальный ремонт здания родильного дома и систем централизованного снабжения медицинскими газами в зданиях родильного дома, а также на капитальный ремонт систем централизованного снабжения медицинскими газами в зданиях хирургического корпуса и  инфекционного отделения в  сумме более 200 млн. рублей. Работы ведутся.

Поставлены и введены в эксплуатацию источники резервного электропитания в зданиях родильного дома и инфекционного отделения на сумму более 2 млн. рублей.

В рамках Диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2023 году обследовано  13570 человек, что составило 100% от плана. План профилактических осмотров взрослого населения  в 2023 году тоже выполнен на 100%.

Пациенты распределились по группам здоровья следующим образом:

1группа здоровья составила 26,7%

2 группа здоровья 22,3%

3- а группа здоровья 34,9%

3-б группа здоровья 13,1%

Все пациенты 3-а и 3-б группы здоровья состоят на диспансерном наблюдении, получают лечение.

В рамках Углубленной диспансеризации в 2023 году обследовано  2234 человек, что составило 139,8% от плана. Пациенты распределились по группам здоровья следующим образом:

1группа здоровья составила – 0%

2 группа здоровья – 4,%

3- а группа здоровья 60,5%

3-б группа здоровья 35,5%

Все пациенты 3-а и 3-б группы здоровья состоят на диспансерном наблюдении, получают лечение.

В ходе диспансеризации определенных групп взрослого населения выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, такие как:

- Избыточная масса тела 62,6%

- повышенный уровень холестерина 51,1%,

- нерациональное питание 41%,

- низкая физическая активность 22,4%

- повышенный уровень глюкозы в крови 18,7%

- курение табака 3,8%.

С пациентами из группы риска ведется определенная работа: индивидуальное консультирование, занятия в школах здоровья, проводится пропаганда здорового образа жизни.

В БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии постоянно ведется работа, направленная на снижение уровня смертности по причине болезни системы кровообращения, цереброваскулярной болезни. Проводятся следующие мероприятия:

- мероприятия по информированию населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта миокарда, и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни.

- мероприятия, направленные на своевременное выявление факторов риска, ишемической болезни сердца, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития (диспансеризация отдельных групп взрослого населения, проведение углубленных профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов) и т. д.

Мероприятия по снижению смертности от онкологии:

1.Создан реестр группы повышенного риска по онкологическим заболеваниям;

2.Организована маршрутизация лиц с подозрением на онкологическую патологию и больных с онкологическими заболеваниями.

3.Выполняются стандарты обследования и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями с целью предупреждения рецидивов обострения и перехода болезни в затяжные формы.

4.Участковыми врачами, врачам общей (семейной) практики, врачам узких специальностей (хирургам, акушер-гинекологам) проводятся скрининги онкологических заболеваний в зависимости от локализации процесса:

- скрининг –исследование рака молочной железы:

проводить маммографию женщинам в возрасте 40-65 лет.

- УЗИ молочных желез в возрасте 30-40 лет

- скриниг- исследование рака шейки матки: проводится цитологическое исследование мазка из цервикального канала женщин старше 18 лет

- скрининг-исследование населения на выявление рака кожи

- скриниг-исследование населения на выявление рака желудочно-кишечного тракта

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте свидетельствует об усилении профилактических мероприятий через информационные каналы, о более внимательном отношении к своему организму, приверженности к соблюдению здорового образа жизни и коррекции факторов риска.

В БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии проводится следующая работа по снижению смертности населения, в том числе трудоспособного возраста:

- информирование населения по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований, по вопросам профилактики онкологической настороженности и раннего выявления онкологических заболеваний, формированию приверженности населения к здоровому образу жизни.

- повышение качественных и количественных показателей диспансеризации определенных групп населения.

- мероприятия по информированию населения о фактах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта миокарда и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни.

- мероприятия направленные на своевременное выявление факторов риска ишемической болезни сердца, включая артериальную гипертонию и снижение риска ее развития (диспансеризации определенных групп взрослого населения, проведение углубленных профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов).

21. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Цифровая трансформация города Алатыря Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 12.10. 2022 года № 702

Ответственным исполнителем по данной муниципальной программе является отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатырь.

Данная муниципальная программа не требует финансирования.

Участники программы – финансовый отдел администрации города Алатыря; отдел специальных программ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Алатыря; отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; отдел экономики администрации города Алатыря.

Цели муниципальной программы:

- Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде.

- Повышение уровня жизни населения за счет увеличения количества  и роста качества и прозрачности предоставления государственных услуг населению посредством цифровых сервисов, улучшения «обратной связи» и роста вовлеченности граждан и бизнеса в принятие решений.

- Создание и внедрение цифровой экосистемы государственного  управления по всем отраслям экономики и социальной сферы.

Выполнение плана по направлениям муниципальной программы

за 2023 год.

По направлению торговля и предпринимательство наименование показателя цифровой трансформации «Доля торговых объектов, включенных в Торговый реестр» процент исполнения был превышен на 66,6%.

По направлению государственное управление наименование показателя цифровой трансформации «Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения» процент исполнения был превышен на 42,8%.

По направлению безопасность жизнедеятельности наименование показателя цифровой трансформации «Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО)» процент исполнения составил 100%.

По направлению образование и наука наименование показателя цифровой трансформации «Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдающих ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» процент исполнения составил 93%, это связано с тем, что выпускники не выбирают данный предмет для сдачи ЕГЭ.

Работа по данным направлениям продолжается.

22. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Алатырь Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года»

Ответственный исполнитель - отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Участники: Финансовый отдел администрации города Алатыря; Правовой отдел администрации города Алатыря.

Цель муниципальной программы -  рациональное и правильное использование ресурсов энергосбережения.

Задачи программы - рациональное и правильное использование ресурсов энергосбережения.

Данная программа состоит из шестидесяти восьми целевых показателей (индикаторов).