| ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ ҪĔРПӰ РАЙОНĔ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ҪĔРПӰ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШӐНУ 2022 ç. феврал\н 08-мӗшӗ 49 № Ҫӗрпÿ хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08 февраля 2022 года № 49 г. Цивильск |

# Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2022 - 2024 годы по Цивильскому району Чувашской Республики

В целях выполнения условий соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Цивильского района Чувашской Республики между Министерством финансов Чувашской Республики и Администрацией Цивильского района Чувашской Республики администрация Цивильского района Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2022 - 2024 годы по Цивильскому району Чувашской Республики согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Отделам администрации Цивильского района Чувашской Республики, ответственным исполнителям мероприятий ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о результатах выполнения плана мероприятий в финансовый отдел администрации Цивильского района.

3. Главные распорядители средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения Цивильского района Чувашской Республики, финансируемые из бюджета Цивильского района Чувашской Республики, не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 - 2024 годах численности муниципальных служащих Цивильского района Чувашской Республики, а также работников муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными функциями.

4. Финансовому отделу администрации Цивильского района и главным распорядителям бюджетных средств при подготовке проекта бюджета Цивильского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и на плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные "дорожной картой".

5. Признать утратившим силу Постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 24.02.2021г № 105 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2021-2023 годы по Цивильскому району Чувашской Республики».

Управляющий делами администрации района –

начальник отдела организационного обеспечения

С.Ю. Матвеев

«08» февраля 2022г.

Заведующий сектором юридической службы

А.В. Григорьев

«08» февраля 2022г.

Начальник финансового отдела

администрации Цивильского района

О.В. Андреева

«08» февраля 2022г.

Начальник отдела экономики

администрации Цивильского района

Л.В. Степанов

«08» февраля 2022г.

Начальник отдела имущественных и земельных отношений

администрации Цивильского района

А.Л. Николаев

«08» февраля 2022г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  финансовый отдел администрации Цивильского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

| Глава администрации | С.Ф. Беккер |
| --- | --- |

Управляющий делами администрации района –

начальник отдела организационного обеспечения

С.Ю. Матвеев

«08» февраля 2022г.

Заведующий сектором юридической службы

А.В. Григорьев

«08» февраля 2022г.

Начальник финансового отдела

администрации Цивильского района

О.В. Андреева

«08» февраля 2022г.

Начальник отдела экономики

администрации Цивильского района

Л.В. Степанов

«08» февраля 2022г.

Начальник отдела имущественных и земельных отношений

администрации Цивильского района

А.Л. Николаев

«08» февраля 2022г.

Приложение
к постановлению администрации
Цивильского района
от 08.02.2022 N 49

# План мероприятий
("дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2022 - 2024 гг. по Цивильскому району Чувашской Республики

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения мероприятия | Ожидаемый результат за 3 года, тыс. рублей | 2022 год (тыс. рублей) |  |  | 2023 год (тыс. рублей) |  |  | 2024 год (тыс. рублей) |  | Обоснование мероприятия (расчет) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего |  | Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий | Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего |  | Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий | Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего | Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| # Повышение доходного потенциала муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего |  | 2022 -2024 | 3957,9 |  | 977935,3 | 2156,9 | 882103,4 |  | 1177,3 | 830971,1 | 623,7 |  |  |
| 1. | Создание дополнительных рабочих мест |  | 2022-2024 | 1032,7 |  |  | 360,8 |  |  | 344,5 |  | 327,4 | Планируется создание в 2022 году 22 рабочих места, в 2023 году – 35 рабочих мест, в 2024 году – 44 рабочих места на территории района. Дополнительное поступление НДФЛ во все уровни бюджета в 2022 году планируется 555,2 тыс. рублей (из них в консолидированный бюджет Цивильского района 360,8 тыс. рублей); в 2023 году – 621,8 тыс. рублей (в консолидированный бюджет Цивильского района 344,5 тыс. рублей); в 2024 году – 690,2 тыс. рублей (в консолидированный бюджет Цивильского района 327,4 тыс. рублей) |  |
| 2. | Снижение неформальной занятости населения и легализация трудовых отношений | Отдел экономики администрации Цивильского района; МИФНС № 7 по ЧР, Прокуратра Цивильского района по согласованию | 2022 -2024 | 351,4 |  |  | 129,3 |  |  | 115,8 |  | 106,3 | Ожидаемое поступление НДФЛ во все уровни бюджета планируется в объеме 632,0 тыс. рублей, в том числе в консолидированный бюджет Цивильского района – 351,4 тыс. рублей. |  |
| 3. | Проведение инвентаризации имущества на территориях муниципальных образований в целях постановки на налоговый учет | Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, администрации поселений | 2022 -2024 | 190,0 |  |  | 100,0 |  |  | 50,0 |  | 40,0 | По итогам повторных проведенных инвентаризаций выявленное имущество будет сдаваться в аренду и дополнительный доход ожидается в объеме 190,0 тыс. рублей. |  |
| 4. | Вовлечение в оборот всех земельных участков, включенных в Единый информационный ресурс о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики | Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, администрации поселений | 2022-2024 | 247,0 |  |  | 115,0 |  |  | 117,0 |  | 15,0 | Дополнительное поступление доходов в бюджет ожидается в сумме 247,0 тыс. рублей |  |
| 4.1 | Предоставление в аренду земельных участков во Второвурманкасинском сельском поселении Цивильского района Чувашской Республики | Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, администрация поселения | 2022-2024 | 47,0 |  |  | 15,0 |  |  | 17,0 |  | 15,0 | Ожидаемое поступление доходов в бюджет составляет 47,0 тыс. рублей |  |
| 4.2 | Предоставление в аренду земельных участков администрацией Цивильского района Чувашской Республики | Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, администрация поселения | 2022-2023 | 200,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Ожидаемое поступление доходов в бюджет составляет 200,0 тыс. рублей |  |
| 5. | Выявление неиспользуемого муниципального имущества, включая земельные участки, принятие мер по его дальнейшему использованию, сдаче в аренду и др. | Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, администрации поселений | 2022-2024 | 236,8 |  |  | 151,8 |  |  | 50,0 |  | 35,0 | Дополнительное поступление доходов в бюджет ожидается в сумме 236,8 тыс. рублей |  |
| 5.1 | Предоставление в аренду земельного участка в Первостепановском сельском поселении Цивильского района Чувашской Республики в размере 12,6 га | Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, администрация поселения | 2022-2024 | 94,0 |  |  | 59,0 |  |  | 20,0 |  | 15,0 | Ожидаемое поступление доходов в бюджет составляет 94,0 тыс. рублей |  |
| 5.2 | Предоставление в аренду земельного участка в Конарском сельском поселении Цивильского района Чувашской Республики в размере 100,0 га | Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, администрация поселения | 2022-2024 | 35,0 |  |  | 20,0 |  |  | 10,0 |  | 5,0 | Ожидаемое поступление доходов в бюджет составляет 35,0 тыс. рублей |  |
| 5.3 | Предоставление в аренду земельного участка в Чурачикском сельском поселении Цивильского района Чувашской Республики в размере 11,2 га | Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, администрация поселения | 2022-2024 | 43,5 |  |  | 28,5 |  |  | 10,0 |  | 5,0 | Ожидаемое поступление доходов в бюджет составляет 43,5 тыс. рублей |  |
| 5.4 | Предоставление в аренду земельного участка в Малоянгорчинском сельском поселении Цивильского района Чувашской Республики в размере 4,9 га | Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, администрация поселения | 2022-2024 | 19,3 |  |  | 9,3 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | Ожидаемое поступление доходов в бюджет составляет 19,3 тыс. рублей |  |
| 5.5 | Предоставление в аренду земельного участка в Богатыревском сельском поселении в размере 2,1 га | Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, администрация поселения | 2023-2024 | 45,0 |  |  | 35,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | Ожидаемое поступление доходов в бюджет составляет 19,3 тыс. рублей |  |
| 6. | Рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по повышению устойчивости социально-экономического развития Цивильского района |  | 2022 -2024 | 1900,0 |  |  | 1300,0 |  |  | 500,0 |  | 100,0 | Погашение задолженности сельхозтоваропроизводителей района, ИП, ООО по НДФЛ, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, арендным платежам |  |
| # Оптимизация бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимизация бюджетных расходов всего |  |  | 41540,1 |  |  | 13846,7 |  |  | 13846,7 |  | 13846,7 |  | Наименование учреждения, расчет ожидаемой экономии |
| 1. | Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы | администрации поселений и района, муниципальные бюджетные и автономные учреждения | 2021 -2023 | 34500,0 |  |  | 11500,0 |  |  | 11500,0 |  | 11500,0 |  | Бюджетная эффективность проведенных конкурентных процедур муниципальных закупок (экономия бюджетных средств в результате проведения торгов ожидается в сумме 34500,0 тыс. рублей) |
| 2. | Привлечение негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) | отдел образования администрации и социального развития Цивильского района | 2021 -2023 | 7040,1 |  |  | 2346,7 |  |  | 2346,7 |  | 2346,7 |  | В г. Цивильске открыта негосударственная дошкольная группа "Чудо чадо", в которой по штату числится 5 педагогических работников. Экономия средств бюджета ожидается в сумме 7040,1 тыс. рублей. |