Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2022 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского района «Обеспечение граждан в Канашском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | выполнено | Все запланированные целевые индикаторы и показатели исполнены |
|  | Подпрограмма 1 «Поддержка строительства жилья в Канашском районе Чувашской Республики» | выполнено | Все запланированные целевые индикаторы и показатели исполнены |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем молодых семей | выполнено | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты – 9 семей |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей | выполнено | 1 многодетная семья получила благоустроенное жилое помещение |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку | выполнено | На средства приобретены паки и бумага для ведения учетных дел |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма малоимущих граждан» | выполнено | 1 малоимущая семья обеспечена жилым помещением по договору социального найма |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, в том числе состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии со статьями 49, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации» | выполнено | Приобретено 1 жилое помещение для создания маневренного фонда |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | выполнено | Все запланированные целевые индикаторы и показатели исполнены |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | выполнено | 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченны благоустроенными жилыми помещениями |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | выполнено | 2 домах предоставленных детям-сиротам по договорам найма проведен ремонт кровли |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения |  |  | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Канашском районе Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства в год |  |  | тыс. кв. м |  | 9,1 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | - | 9,18 |
| 2. | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в год |  |  | тыс. шт. |  | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 |
|  | Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Канашском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты |  |  | семей | 12 |  | 9 | 9 | 9 | - | 7 |
| 2. | Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации |  | тыс. семей |  | 0,012 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |  | человек |  | 18 |  | 11 | 11 | 11 | - | 5 |
| 2. | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 0из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет |  | единиц |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | - | 0 |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского района | - «Обеспечение граждан в Канашском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | 32883,92 | 32883,92 | 32883,92 | 32883,92 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Поддержка строительства жилья в Канашском районе Чувашской Республики» | 16105,75 | 16105,75 | 16105,75 | 16105,75 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 16778,17 | 16778,17 | 16778,17 | 16778,17 |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского района | - «Обеспечение граждан в Канашском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | всего | 32883,92 | 32883,92 | 100 | выполнено | Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на улучшение жилищных условий граждан, приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям, семьям с детьми, детям – сиротам. |
|  |  | федеральный бюджет | 10327,52 | 10327,52 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 25745,17 | 25745,17 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского района | 3917,15 | 3917,15 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Поддержка строительства жилья в Канашском районе Чувашской Республики» | всего | 16105,75 | 16105,75 | 100 | выполнено | 9 молодых семей, получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты, 1 многодетная семья получила жилое помещение |
|  |  | федеральный бюджет | 10327,52 | 10327,52 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 25745,17 | 25745,17 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского района | 3917,15 | 3917,15 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 16778,17 | 16778,17 | 100 | выполнено | 11 детей сирот получили благоустроенные жилые помещения |
|  |  | федеральный бюджет | 5244,84 | 5244,84 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 11533,33 | 11533,33 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского района | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района, основного мероприятия (мероприятия), показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Поддержка строительства жилья в Канашском районе Чувашской Республики | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 65349,99 | 32883,92 | 32883,92 | 32883,92 | 32883,92 | 25212,83 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 10220,1 | 10327,52 | 10327,52 | 10327,52 | 10327,52 | 9016,76 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 32479,4 | 25745,17 | 25745,17 | 25745,17 | 25745,17 | 15298,02 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 2158,8 | 3917,15 | 3917,15 | 3917,15 | 3917,15 | 898,05 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение жильем молодых семей | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 29223,84 | 7879,32 | 7879,32 | 7879,32 | 7879,32 | 5989,35 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 6105,46 | 5082,68 | 5082,68 | 5082,68 | 5082,68 | 3334,40 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 1790,29 | 2046,64 | 2046,64 | 2046,64 | 2046,64 | 1756,90 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 836,4 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 898,05 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 20491,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 16098,1 | 5057,01 | 5057,01 | 5057,01 | 5057,01 | 6305,03 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 1140,2 | 16098,1 | 16098,1 | 16098,1 | 16098,1 | 6305,03 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социального найма малоимущих граждан | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 1322,41 | 2167,25 | 2167,25 | 2167,25 | 2167,25 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 1322,41 | 2167,25 | 2167,25 | 2167,25 | 2167,25 | 0,0 |
|  | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, в том числе состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии со статьями 49, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 999,9 | 999,9 | 999,9 | 999,9 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0,0 | 999,9 | 999,9 | 999,9 | 999,9 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 016778,17,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 18702,7 | 16778,17 | 16778,17 | 16778,17 | 16778,17 | 12914,45 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 4114,6 | 5244,84 | 5244,84 | 5244,84 | 5244,84 | 5682,36 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 14588,1 | 11533,33 | 11533,33 | 11533,33 | 11533,33 | 7232,09 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16042,970,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 18861,7 | 16042,97 | 16042,97 | 16042,97 |  | 12914,45 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 4114,6 | 5244,84 | 5244,84 | 5244,84 | 5244,84 | 5682,36 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 14588,1 | 10798,13 | 10798,13 | 10798,13 | 10798,13 | 7232,09 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 735,20 | 735,20 | 735,20 | 735,20 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 735,20 | 735,20 | 735,20 | 735,20 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.