Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

за 2023 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Отчетный год |  | Финансовый отдел администрации города Шумерля 2023 |
| --- | --- | --- |
| Дата составления отчета |  | февраль 2024 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя |  | И.о. заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам - начальника финансового отдела администрации города Шумерля Мухина Ольга Владимировна, 8(83536)2-24-76, gshumfinsvu@cap.ru |
| И.о. заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам - начальника финансового отдела |  | О.В. Мухина |

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

за 2023 год

Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» утверждена постановлением администрации города Шумерля 02.09.2019 г. № 1117.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации трех подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2023 году являлся финансовый отдел администрации города Шумерля.

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на повышение качества управления общественными финансами и муниципальным долгом.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы

По итогам 2023 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм, основных мероприятий.

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

- Отношение дефицита бюджета города Шумерля к доходам бюджета города Шумерля (без учета безвозмездных поступлений и отчислений по дополнительным нормативам) – 2,91 % при плановом значении не более 10%. Бюджет города Шумерля за 2022 год исполнен с дефицитом 31 064,2 тыс. рублей

- Отношение муниципального долга города Шумерля к доходам  бюджета города Шумерля (без учета безвозмездных поступлений и отчислений по дополнительным нормативам) – 9,6% при планируемом значении - не более 50%.

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Шумерля к объему расходов бюджета города Шумерля - 0,0%, при плановом значении 0,0%.

- Результаты реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» за 2023 год

В составе муниципальной программы в 2023 году реализовывались мероприятия 3 подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Шумерля»

В 2023 году на реализацию Подпрограммы были предусмотрены  средства в сумме 22 221,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2394,0 тыс. рублей; из республиканского бюджета Чувашской Республики – 18697,5 тыс. рублей, бюджета города Шумерля – 1130,2 тыс. рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме 21812,0 тыс. рублей (98,2%).

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период» в установленные сроки и в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в городе Шумерля», утвержденного решением Собрания депутатов города Шумерля от 23 декабря 2021 года № 153 (далее – Положение о регулировании бюджетных правоотношений в городе Шумерля), был разработан и предоставлен в администрацию города Шумерля проект решения Собрания депутатов о бюджете города Шумерля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Проект бюджета).

Формирование Проекта бюджета осуществлялось в соответствии со сроками, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о регулировании бюджетных правоотношений в городе Шумерля.

Бюджет города Шумерля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован в разрезе муниципальных программ города Шумерля и утвержден решением Собрания депутатов города Шумерля от 08 декабря 2022г. № 268.

Решением Собрания депутатов города Шумерля от 08 декабря 2022г. № 268 «О бюджете города Шумерля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» резервный фонд администрации города Шумерля утвержден в объеме 500,0 тыс. рублей и 385,4 тыс. рублей восстановлены Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики. В течение 2023 года постановлениями администрации города Шумерля средства из резервного фонда выделялись на:

- постановлением от 19.01.2023 г. № 34 на захоронение военнослужащего Булыгина Е.А.  в сумме 10,5 тыс. рублей;

- постановлением от 13.02.2023 г. № 129 на захоронение военнослужащего Бардина А.В. в сумме 133,4 тыс. рублей;

-  постановлением от 24.05.2023 г. № 411 на захоронение военнослужащего Платцева Н.С. в сумме 130,0 тыс. рублей;

- постановлением от 16.06.2023 г. № 499 на захоронение военнослужащего Спиридонова Р.В. в сумме 112,6 тыс. рублей;

- постановлением от 16.06.2023 г. № 498 на захоронение военнослужащего Никирина С.В. в сумме 52,0 тыс. рублей;

- постановлением от 24.07.2023 г. № 607 на захоронение военнослужащего Гильманова И.Б. в сумме 106,0 тыс. рублей;

- постановлением от 21.08.2023 г. № 689 на захоронение военнослужащего Ветлова Е.А. в сумме 100,5 тыс. рублей;

- постановлением от 13.12.2023 г. № 1028 на захоронение военнослужащего Кокушина Д.Ю. в сумме 143,5 тыс. рублей;

- постановлением от 13.12.2023 г. № 1026 на мероприятие, связанное с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ чрезвычайной ситуации в МАУ ДО «Соснячок» в сумме 65,1 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение доходной базы, уточнение бюджета города Шумерля в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города Шумерля» доходы бюджета города Шумерля на 1 января 2024 года поступили в сумме 956 456,2 тыс. рублей или 99,8% годовых назначений и 99,8% к соответствующему периоду прошлого года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Шумерля поступили в сумме 214 434,0 тыс. рублей или 101,0% к плановым назначениям собственных доходов на 2023 год и 105,2% к уровню прошлого года.

Безвозмездные поступления из Республиканского бюджета Чувашской Республики поступили в сумме  769 431,5 тыс. рублей или 99,3%  годовых  назначений и 101,9% к уровню прошлого года.

Из бюджета города Шумерля произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 29 358,5 тыс. рублей.

Доходы бюджета от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составили 1949,2 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета города Шумерля по состоянию на 1 января 2023 года исполнена в сумме 987 520,5 тыс. рублей или 92,3% к годовому плану и 108,9% к аналогичному периоду прошлого года.

По состоянию на 1 января 2023 года бюджет города Шумерля исполнен с дефицитом в сумме  31064,2,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Организация исполнения и подготовка отчета об исполнении бюджета города Шумерля» решением Собрания депутатов города Шумерля от 27.04.2023 г. № 316 был утвержден отчет об исполнении бюджета города Шумерля за 2022 год.

Сведения об исполнении бюджета города Шумерля ежемесячно размещались на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, в Министерство финансов Чувашской Республики ежемесячно представлялся консолидированный отчет об исполнении бюджета города Шумерля в установленные сроки.

С учетом анализа поступлений доходов в бюджет города, а также экономии бюджетных средств, в ходе исполнения бюджета города Шумерля 2 раза вносились изменения в решение Собрания депутатов города Шумерля от 08 декабря 2022г. № 268 «О бюджете города Шумерля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

от 27.04.2023 № 317;

от 17.11.2023 № 400;

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация мер по оптимизации муниципального долга города Шумерля и своевременному исполнению долговых обязательств» объем муниципального долга города Шумерля по состоянию на 1 января 2024 года составил 15 000,0 тыс. рублей (9,6 % от общего объема доходов бюджета города Шумерля без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).

Расходы на обслуживание муниципального долга за 2023 год составили в сумме 531,6 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом расходы уменьшились на 961,8 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга были исполнены своевременно и в полном объеме.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в городе Шумерля», в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования принято постановление администрации города Шумерля от 23.12.2022 № 1166 «Об утверждении бюджетного прогноза города Шумерля на период до 2028 года». В связи с изменением отдельных статей Бюджетного Кодекса Российской Федерации постановлением администрации города Шумерля от 01.12.2022 г. № 1084 внесены изменения в порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза города Шумерля на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации города Шумерля 14.10.2015 г. № 868.

Бюджетным прогнозом предусмотрены долгосрочные оценки основных параметров бюджета города Шумерля и основные подходы, методы и принципы реализации долгосрочной политики в налоговой, бюджетной и долговой сферах необходимых для разработки и реализации всей совокупности документов стратегического планирования.

Приоритеты бюджетной политики на среднесрочный период определены в основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики города Шумерля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

На реализацию основного мероприятия «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований» выделены средства на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физкультуры и спорта.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Шумерля»

В ходе реализации основного мероприятия «Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления» бюджет города Шумерля сформирован и исполнен в программной структуре расходов в соответствии с 22 муниципальными программами, в установленном администрацией города Шумерля порядке. Это способствовало расширению полномочий и ответственности отделов администрации города и других учреждений, отвечающих за реализацию соответствующих программ, уточнению их структуры и полномочий.

Внедрение принципов формирования программного бюджета усилило роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств, адресной инвестиционной программы, обоснований бюджетных ассигнований.

Ответственными исполнителями муниципальных программ города Шумерля была проведена работа по приведению их в соответствие с принятым Решением о бюджете города Шумерля на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в трехмесячный срок со дня вступления указанного решения в силу.

Реализация основного мероприятия «Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» показала эффективность расходования бюджетных средств.

За 2023 год муниципальными заказчиками проведено 1760 торгов и других способов закупок продукции, в том числе 29 аукциона в электронной форме, 46 закупок у единственного источника, 1685 закупок малого объема. Заключено контрактов на  сумму 455,4 млн. рублей, в том числе по результатам проведения:

аукционов в электронной форме – 29 контрактов;

закупок у единственного поставщика без проведения торгов – 46 контрактов;

закупок малого объема –  1685.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля» финансовым отделом администрации города Шумерля внутренний  муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Шумерля Чувашской Республики».

В 2023 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.04.2022 г. № 665 «Об особенностях осуществления в 2023 году государственного (муниципального) финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 06.06.2022 г. № 257  «Об особенностях осуществления в 2023 году внутреннего государственного финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств республиканского бюджета Чувашской Республики», а также постановления администрации города Шумерля от 01.07.2022 г. № 535 «Об особенностях осуществления в 2023 году внутреннего муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета города Шумерля Чувашской Республики» проверки не проводились.

В рамках повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Шумерля, в соответствии с постановлением администрации города Шумерля от 05.10.2016 № 802 «Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Шумерля» в 2023 году была проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города за 2022 год.

В рамках данной оценки осуществлялось:

формирование рейтинга главных распорядителей средств бюджета города Шумерля;

выявление недостатков в деятельности главных распорядителей средств бюджета города Шумерля по управлению средствами бюджета города с последующим устранением причин их появления.

Результаты проведенной оценки размещены на официальном сайте города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также  выполнялась работа по совершенствованию и автоматизации процедур сбора, свода отчетности об исполнении бюджета города Шумерля и бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений.

В ходе реализации основного мероприятия «Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов города Шумерля» организована публикация бюджета города Шумерля и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме на официальном сайте города Шумерля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также в рамках данного мероприятия постоянно обновляется информация в разделе «Бюджет города» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»»

В 2023 году на реализацию Подпрограммы были предусмотрены средства в сумме 7566,9 тыс. рублей, исполнение составило 7566,6 тыс. рублей или 99,99% от плана.

В рамках выполнения данной Подпрограммы проводилось обеспечение деятельности Финансового отдела администрации города Шумерля и Собрания депутатов города Шумерля Чувашской Республики.

- Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета города Шумерля в и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме 29788,5 тыс. рублей. Фактически средства из бюджетов всех уровней были освоены на 98,6%, что составляет 29378,6 тыс. рублей.

| Источники финансирования | План расходов на отчетный год тыс. рублей | Фактические расходы За отчетный год тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| Всего | 29788,5 | 29378,6 |
| Федеральный бюджет | 2394,0 | 2394,0 |
| Республиканский бюджет ЧР | 18697,5 | 18697,5 |
| Местный бюджет | 8697,0 | 8287,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Отклонение произошло в связи с экономией, образовавшейся в результате эффективного использования бюджетных средств по расходам на обслуживание муниципального долга – 168,3 тыс. рублей и экономией средств на содержание финансового отдела администрации города Шумерля.

- Информация о внесенных в Муниципальную программу изменениях

Постановлениями администрации города Шумерля от 05.02.2020 № 109, от 01.04.2020 № 287, от 02.09.2020 № 688, от 15.01.2021 № 12, от 26.05.2021 № 404, от 10.08.2021 № 600, от 25.10.2021 № 812, от 20.12.2021 № 959, от 31.01.2022 № 75, от 11.11.2022 г. № 1015, от 24.01.2023 г. № 43, от 14.04.2023 № 316, от 19.07.2023 № 584, от 02.11.2023 № 928, от 01.02.2024 № 94 были внесены изменения в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», утвержденной постановлением администрации города Шумерля от 02.09.2019 г. № 1117.

Муниципальная программа приведена в соответствие с вносимыми изменениями в решение Собрания депутатов города Шумерля от 08.12.2022 № 268 «О бюджете города Шумерля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

- Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальным долгом города Шумерля определены Законом Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года», ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, указами Главы Чувашской Республики об основных направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на очередной финансовый год и на плановый период, постановлениями администрации об основных направлениях бюджетной политики города Шумерля на очередной финансовый год и на плановый период.

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений в области управления общественными финансами.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Шумерля».

Отчет
о реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»,

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

за 2020 год

| N пп | Наименование муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1) | Примечание(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Шумерля» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период. | выполнено | Проект бюджета города Шумерля разработан и принят в соответствии с установленными сроками. В течение года из резервного фонда администрации города Шумерля выделялись средства на реализацию мероприятий. |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета города Шумерля в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города Шумерля. | выполнено | Собственные доходы бюджета в 2022 году поступили в сумме 203,8 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2021 годом на 27,5%. Запланированный темп роста – 4,2% |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Организация исполнения и подготовка отчета об исполнении бюджета города Шумерля. | выполнено | В соответствии с установленными сроками был утвержден отчет об исполнении бюджета города Шумерля за 2021 год, представлен в Министерство финансов Чувашской Республики и КСП Чувашской Республики. |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Реализация мер по оптимизации муниципального долга города Шумерля и своевременному исполнению долговых обязательств | выполнено | Расходы на обслуживание муниципального долга были исполнены своевременно и в полном объеме. |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в городе Шумерля | выполнено | В целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования принято постановление администрации города Шумерля от 23.12.2022 № 1166 «Об утверж-дении бюджетного прогноза города Шумерля на период до 2028 года», а также приведен в соответствие с БК РФ Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза. Бюджетным прогнозом предусмотрены долгосрочные оценки основных параметров бюджета города Шумерля и основные подходы, методы и принципы реализации долгосрочной политики. |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | выполнено | В рамках данного мероприятия основная доля средств направлена на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физкультуры и спорта. Средства освоены в полном объеме и полностью достигнуты целевые показатели (индикаторы). |
|  | Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов города Шумерля" |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления. | выполнено | В 2022 году бюджет города Шумерля сформирован и исполнен в программной структуре расходов в соответствии с 21 муниципальными программами, в установленном администрацией города Шумерля порядке. Внедрение принципов формирования программного бюджета усилило роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств, адресной инвестиционной программы, обоснований бюджетных ассигнований. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | выполнено | В 2022 году в соответствии с постановлением администрации города Шумерля от 01.07.2022 г. № 535 «Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета города Шумерля Чувашской Республики» проверки не проводились. В рамках повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Шумерля, в соответствии с постановлением администрации города Шумерля от 05.10.2016 № 802 «Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Шумерля» в 2022 году была проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города за 2021 год. |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | выполнено | Бюджетная эффективность от размещения муниципального заказа в отчетном периоде на торгах и путем запроса котировок оценивается в пределах 16426,3 тыс. рублей, что составляет 10,8 % от общего объема муниципального заказа |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов города Шумерля | выполнено | Организована публикация бюджета города Шумерля и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме на официальном сайте города Шумерля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также в рамках данного мероприятия постоянно обновляется информация в разделе «Бюджет города» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом " | выполнено | В рамках выполнения данной Подпрограммы проводилось обеспечение деятельности Финансового отдела администрации города Шумерля и Собрания депутатов города Шумерля Чувашской Республики. Освоение средств составило 98,6% от плана. |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) представляются пояснения причин недостижения

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики) |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики) на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение дефицита бюджета города Шумерля к доходам бюджета города Шумерля (без учета безвозмездных поступлений и отчислений по дополнительным нормативам) | процентов | профицит | 10,0 | 10,0 | 2,91 |  | 10,0 |
| 2. | Отношение муниципального долга города Шумерля к доходам бюджета города Шумерля (без учета безвозмездных поступлений и отчислений по дополнительным нормативам) | процентов | 10,6 | 50,0 | 50,0 | 9,6 | Положительное отклонение | 50,0 |
| 3. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Шумерля к объему расходов бюджета города Шумерля | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Шумерля» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Шумерля (к предыдущему году) | процентов | 127,5 | 103,2 | 103,2 | 105,2 |  | 103,2 |
| 2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шумерля в объеме расходов бюджета города Шумерля, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики | процентов | 0,7 | 2,3 | 2,3 | 0,05 | Положительное отклонение | 2,3 |
| 3. | отношение фактического объема расходов бюджета города Шумерля, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности к плановому объему на соответствующий год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 4. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 6. | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Шумерля» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | отношение доли расходов на содержание муниципальных органов к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |
| 2. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 3. | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Шумерля, размещенных на Портале управления общественными финансами города Шумерля и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 4. | Уровень актуализации информации о бюджете города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

# Информация
о финансировании реализации муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики) основного мероприятия | Источники финансирования | план расходов на отчетный год * (тыс. руб.) | фактические расходы за отчетный год** (тыс. руб.) | план расходов с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)* (тыс. руб.) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)** (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики | Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» | всего | 29788,5 | 29378,6 | 161987,8 | 160263,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 2394,0 | 2394,0 | 7599,8 | 7599,8 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 18697,5 | 18697,5 | 112186,7 | 112186,7 |
|  |  | местный бюджет | 8697,0 | 8287,1 | 42201,3 | 40476,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1* | «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Шумерля» | всего | 22221,7 | 21812,0 | 131389,0 | 129755,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2394,0 | 2394,0 | 7599,8 | 7599,8 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 18697,5 | 18697,5 | 112186,7 | 112186,7 |
|  |  | местный бюджет | 1130,2 | 720,5 | 11602,5 | 9968,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период. | всего | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 241,3 | 0,0 | 341,3 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Повышение доходной базы, уточнение бюджета города Шумерля в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города Шумерля | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация исполнения и подготовка отчета об исполнении бюджета города Шумерля. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация мер по оптимизации муниципального долга города Шумерля и своевременному исполнению долговых обязательств. | всего | 700,0 | 531,7 | 10189,7 | 7403,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 700,0 | 531,7 | 7577,2 | 7403,6 |
| Основное мероприятие 1.5. | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в городе Шумерля | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | всего | 21280,4 | 21280,4 | 120858,1 | 120858,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 2394,0 | 2394,0 | 7599,8 | 7599,8 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 18697,5 | 18697,5 | 112186,7 | 112186,7 |
|  |  | местный бюджет | 188,9 | 188,9 | 1071,6 | 1071,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | "Повышение эффективности бюджетных расходов города Шумерля" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов города Шумерля | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом " | всего | 7566,9 | 7566,6 | 30598,9 | 30508,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7566,9 | 7566,6 | 30598,9 | 30508,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* В соответствии с муниципальной программой города Шумерля Чувашской Республики.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерля, внебюджетные источники.

Информация
о финансировании реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному* | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | целевая статья расходов |  |  |  | план** | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт*** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Шумерля» | Финансовый отдел администрации города Шумерля, Собрание депутатов города Шумерля, отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; администрация города Шумерля Чувашской Республики; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики. | 903, 930, 932, 957, 974, 992 | Ч410000 000 | всего | тыс. руб | 25875,1 | 22221,7 | 10482,4 | 22221,7 | 21812,0 | 15819,6 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб | 2127,0 | 2394,0 | 0,0 | 2394,0 | 2394,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб | 22093,2 | 18697,5 | 7011,6 | 18697,5 | 18697,5 | 12683,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб | 1654,9 | 1130,2 | 3470,8 | 1130,2 | 720,5 | 3136,4 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Шумерля к объему расходов бюджета города Шумерля | x | x | x | x | проценты |  | 0,0 | x | x | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период. | Финансовый отдел администрации города Шумерля, | 992 | Ч410100 000 | всего | тыс. руб. |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. руб |  | 241,3 | 500,0 | 241,3 | 0,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | отношение дефицита бюджета города Шумерля к доходам бюджета города Шумерля (без учета безвозмездных поступлений и отчислений по дополнительным нормативам) | x | x | x | x | проценты | 0 | 10 |  |  | 2,91 | 10 |
|  | отношение фактического объема расходов бюджета города Шумерля, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности к плановому объему на соответствующий год, |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1.2. | Повышение доходной базы, уточнение бюджета города Шумерля в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города Шумерля. | Финансовый отдел администрации города Шумерля, Собрание депутатов города Шумерля, отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; администрация города Шумерля Чувашской Республики; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики. | x | x | всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | отношение дефицита бюджета города Шумерля к доходам бюджета города Шумерля (без учета безвозмездных поступлений и отчислений по дополнительным нормативам) | x | x | x | x | проценты | 0 | 10,0 | x | x | 2,91 | 10,0 |
|  | темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Шумерля (к предыдущему году) |  |  |  |  |  | 127,5 | 104,2 |  |  | 105,2 | 104,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Организация исполнения и подготовка отчета об исполнении бюджета города Шумерля. | Финансовый отдел администрации города Шумерля, Собрание депутатов города Шумерля, отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; администрация города Шумерля Чувашской Республики; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики. |  |  | всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | отношение дефицита бюджета города Шумерля к доходам бюджета города Шумерля (без учета безвозмездных поступлений и отчислений по дополнительным нормативам) | x | x | x | x | проценты | 0,0 | 10,0 | x | x | 2,91 | 10,0 |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования; объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры; объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физкультуры и спорта; объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация мер по оптимизации муниципального долга города Шумерля и своевременному исполнению долговых обязательств. | Финансовый отдел администрации города Шумерля, Собрание депутатов города Шумерля, отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; администрация города Шумерля Чувашской Республики; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики. | 992 | Ч410570000 | всего | тыс. руб. | 1493,4 | 700,0 | 2900,0 | 700,0 | 531,7 | 2008,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 1493,4 | 700,0 | 2900,0 | 700,0 | 531,7 | 2008,2 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение муниципального долга города Шумерля к доходам бюджета города Шумерля (без учета безвозмездных поступлений и отчислений по дополнительным нормативам) | х | х | х | х | проценты | 10,6 | 50 | х | х | 9,6 | 50 |
|  | доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шумерля в объеме расходов бюджета города Шумерля, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0,7 | 2,3 |  |  | 0,05 | 2,3 |
| Основное мероприятие 1.5. | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в городе Шумерля | Финансовый отдел администрации города Шумерля, Собрание депутатов города Шумерля, отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; администрация города Шумерля Чувашской Республики; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики. |  |  | всего | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | отношение дефицита бюджета города Шумерля к доходам бюджета города Шумерля (без учета безвозмездных поступлений и отчислений по дополнительным нормативам) | х | х | х | х | проценты | 0 | 10,0 | x | x | 2,91 | 10,0 |
|  | Отношение муниципального долга города Шумерля к доходам бюджета города Шумерля (без учета безвозмездных поступлений и отчислений по дополнительным нормативам) |  |  |  |  |  | 10,6 | 50 |  |  | 9,6 | 50 |
|  | отношение фактического объема расходов бюджета города Шумерля, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности к плановому объему на соответствующий год |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1.6 | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Финансовый отдел администрации города Шумерля, Собрание депутатов города Шумерля, отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; администрация города Шумерля Чувашской Республики; Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики. | 903, 930, 932, 957, 974, 992 | Ч410400000 | всего | тыс. руб. | 24381,7 | 21280,4 | 7082,4 | 21280,4 | 21280,4 | 12811,4 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 2127,0 | 2394,0 | 0,0 | 2394,0 | 2394,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 22093,2 | 18697,5 | 7011,6 | 18697,5 | 18697,5 | 12683,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 161,5 | 188,9 | 70,8 | 188,9 | 188,9 | 128,2 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | отношение дефицита бюджета города Шумерля к доходам бюджета города Шумерля (без учета безвозмездных поступлений и отчислений по дополнительным нормативам) | х | х | х | х | проценты | 0 | 10,0 | x | x | 2,91 | 10,0 |
|  | отношение фактического объема расходов бюджета города Шумерля, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности к плановому объему на соответствующий год |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования; объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры; объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физкультуры и спорта; объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | "Повышение эффективности бюджетных расходов города Шумерля" | Финансовый отдел администрации города Шумерля | x | x | всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Шумерля к объему расходов бюджета города Шумерля | x | x | x | x | проценты |  | 0,0 | x | x | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления. |  |  |  | всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Шумерля к объему расходов бюджета города Шумерля | x | x | x | x | проценты | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
|  | доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Шумерля, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | Финансовый отдел администрации города Шумерля |  |  | всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Шумерля к объему расходов бюджета города Шумерля |  |  |  |  | проценты | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 |
|  | отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.3. | Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Финансовый отдел администрации города Шумерля |  |  | всего | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Шумерля к объему расходов бюджета города Шумерля |  |  |  |  | проценты | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 |
|  | отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.4. | Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов города Шумерля | Финансовый отдел администрации города Шумерля |  |  | всего | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Шумерля к объему расходов бюджета города Шумерля |  |  |  |  | проценты | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 |
|  | размещение информации о бюджете города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом " | Финансовый отдел администрации города Шумерля, Собрание депутатов города Шумерля | 930; 992 | Ч4Э0000000 | всего | тыс. руб. | 5470,1 | 7566,9 | 7306,7 | 7566,9 | 7566,6 | 7572,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 5470,1 | 7566,9 | 7306,7 | 7566,9 | 7566,6 | 7572,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

** В соответствии с муниципальной программой города Шумерли Чувашской Республики.

*** Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета, внебюджетных источников.