+

Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» в новой редакции

| # Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШ~НУ «___» ____ 2020 № ___ Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «11» 06.2020 г. № 335 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города, администрация города Алатыря Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» (далее – муниципальная программа, Программа) в новой редакции.

2. Признать утратившими силу: постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 29 апреля 2019 года  № 306 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение граждан в городе Алатыре доступным и комфортным жильем», Приложения № № 1, 5 к постановлению  администрации города Алатыря Чувашской Республики от 29 января 2014года № 84 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы.

3. Отделу информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ управления организационно-контрольной и кадровой работы (Калякановой Т.Н.) разместить данное постановление на официальном сайте администрации города Алатыря Чувашской Республики и опубликовать в периодическом печатном издании «Бюллетень города Алатыря Чувашской Республики».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря Фёдорову М.В.

Глава администрации города Алатыря                                                                      В.И.Степанов

исп. А.А.Солдатова

Приложение

к постановлению администрации города Алатыря Чувашской Республики от ____ 06.2020 № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА АЛАТЫРЯ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ»

Паспорт

муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | -отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики. |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | ## - отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | -отраслевые органы и структурные подразделения администрации города Алатыря Чувашской Республики |
| Структура муниципальной программы: |  |
| Подпрограммы | - «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике»; - «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». - «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем». |
| Цель муниципальной программы | - улучшение жилищных условий граждан в городе Алатыре путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье |
| Задачи муниципальной программы | - совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития ипотечного жилищного кредитования; предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | - к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: объем жилищного строительства в год не менее 5 тыс. кв. метров; - количество договоров социального найма жилых помещений, объем средств, направленных на приобретение (строительство) жилых помещений для многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, площадь приобретаемого жилья; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики, бюджета города Алатыря; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, - 3 человека ежегодно; - проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, - 1 жилое помещение; - снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на 5 процентов ежегодно. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019 – 2035 годы: I этап 2019-2025 годы; II этап 2026 -2035 годы. |
| Объем средств бюджета города Алатыря на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики | - прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы составляют составляют 133 784,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 64 224,1 тыс. рублей; в 2020 году – 46 043,2 тыс. рублей; в 2021 году – 11 840,1 тыс. рублей; в 2022 году – 11 677,1 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 16 169,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 3 008,4 тыс. рублей; в 2020 году – 8 125,2 тыс. рублей; в 2021 году – 5 035,5 тыс. рублей; в 2022 году – 5 072,5 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета – 96 105,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 55 340,3 тыс. рублей; в 2020 году – 32 898,7 тыс. рублей; в 2021 году – 4 033,1 тыс. рублей; в 2022 году – 3 833,1 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; бюджета города – 16 437,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 5 875,4 тыс. рублей; в 2020 году – 5 019,3 тыс. рублей; в 2021 году – 2 771,5 тыс. рублей; в 2022 году – 2 771,5 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году –0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение ежегодного ввода жилья за счет всех источников финансирования; увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя. |

Раздел I. Характеристика развития жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Алатыря, прогноз развития.

По состоянию на 01.01.2020 г. число семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных и состоящих в списке очередности в администрации города Алатыря, составляет 1684 семей.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации по реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

На 01 января 2020 года численность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет 158 семей. В 2019 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получили 5 семей. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако эта категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере роста квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан города Алатыря сформировать экономически активные слои населения.

Жилищный фонд в г. Алатыре Чувашской Республике после 1 января 2012 г. составил 922,8 тыс. кв. метров. К аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации отнесено 10 211,46 кв. метров жилых помещений, что составляет 1,2 процента от всего имеющегося жилищного фонда, где проживают 728 человек. В основном это здания постройки 1930-1960 годов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, имеющие физический износ 65-80 процентов, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья. Морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям здания не подлежат капитальному ремонту, однако занимают значительные площади. Это малоэтажные дома с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные или частично благоустроенные.

Ветшание жилых зданий произошло из-за невыполнения в соответствии с техническими нормами планово-предупредительного, текущего и капитального ремонта вследствие недостаточного финансирования отрасли. Ситуация в муниципальном жилищном фонде ухудшилась в последние годы в связи с приемом в муниципальную собственность ведомственных жилых домов, имеющих большой физический износ. Тяжелое финансовое положение, а зачастую и банкротство организаций исключило возможность выполнения капитального ремонта за счет средств этих организаций или передачу средств на проведение необходимых работ.  Основная часть жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, занята по договору социального найма. Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда необходимо проводить программным методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов разного уровня, с учетом законодательства Российской Федерации, а также региональных и местных условий.

Настоящая муниципальная программа позволит определить пути решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и привлечения необходимого объема финансовых ресурсов. Программный метод решения данной проблемы позволит обеспечить граждан, проживающих в аварийных домах, доступным жильем за счет консолидации средств бюджетов всех уровней и будет способствовать комплексной реконструкции микрорайонов и кварталов (модернизации и развитию наряду со строительством жилых зданий инженерной, социальной, культурной и бытовой инфраструктуры).

Задачи обеспечения жильем нуждающихся граждан будут решаться в рамках мероприятий настоящей программы.

На 01 января 2020 г. в муниципальном образовании - город Алатырь состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 6 многодетных семей, имеющие в своем составе 5-х и более несовершеннолетних детей. На момент разработки данной Программы, нормативные правовые акты федерального уровня не предусматривают внеочередного порядка предоставления жилых помещений многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, а при сложившейся интенсивности продвижения очереди они практически лишены шанса на получение жилого помещения. В 2019 году жилым помещением обеспечена одна многодетная семья.

На 01 января 2020 г. в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений состоят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа - 60, в том числе 34 в возрасте от 14 лет до 17 лет, 26 - у которых возникло, но не реализовано право. В 2019 году по данной категории было приобретено 3 жилых помещения.

Законом Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

Полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями, являются государственными полномочиями Чувашской Республики, и их реализация обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Реализация муниципальной программы позволит улучшить жилищные условия многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, молодых семей, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Алатыре, а также улучшить семейные отношения и снизить уровень социальной напряженности в городе.

Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, основные ожидаемые результаты и срок реализации Программы

Основным приоритетом политики города Алатыря в сфере жилищного строительства являются обеспечение граждан в городе Алатыре Чувашской Республики доступным и качественным жильем, создание комфортной и экологической среды проживания для человека.

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели – улучшение жилищных условий граждан в городе Алатыре Чувашской Республики путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

- совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития ипотечного жилищного кредитования;

- предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми;

Срок реализации Муниципальной программы – 2019 – 2035 годы.

Реализация муниципальной программы находятся в прямой зависимости от реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.10.2018 № 405 и предусматривает два этапа реализации в соответствии с вышеназванной государственной программой:

I этап – 2019 – 2025 годы;

II этап – 2026 – 2035 годы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов политики в жилищной сфере.

Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является увеличение ежегодного ввода жилья за счет всех источников финансирования и увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя.

Раздел III. Обобщенная характеристика реализуемых в составе Муниципальной программы подпрограмм (основных мероприятий)

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации трех подпрограмм:

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» реализуется в рамках  четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье»«, реализуется через 3 мероприятия:

Мероприятие 1.1.1. «Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях». Данное мероприятие предусматривает обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, заключение договоров социального найма жилых помещений с многодетными семьями, имеющих пять и более детей

Мероприятие 1.1.2. «Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений за счет республиканского бюджета Чувашской Республики».

Данное мероприятие предусматривает ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья.

Мероприятие 1.1.3. «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Данное мероприятие предусматривает признание молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, формирование списков молодых семей для участия в Подпрограмме, определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы, выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из бюджета Чувашской Республики и федерального бюджета.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение жилищного строительства земельными участками».

В рамках данного основного мероприятия предусматривается подготовка документации по планировке территорий земельных участков под жилищное строительство на основе документов территориального планирования и предложений о свободных от застройки земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, и объектов инфраструктуры для размещения в Едином информационном ресурсе о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории города Алатыре Чувашской Республики.

Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

- Основное мероприятие 1.4. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории  Чувашской Республики»

- Данные мероприятия  определяют основные положения при переселении граждан из аварийного для постоянного проживания жилья и организационные мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей, а так же нормативно-правовые акты, принимаемые на муниципальном уровне.

- Критерии и технические условия отнесения жилых домов к категории аварийных и подлежащих сносу установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

В рамках данного основного мероприятия предусматривается расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.

Подпрограмма  «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения»  реализуется в рамках  двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Основное мероприятие 2.2. «Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений».

Мероприятия направлены на формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, создание и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем».

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы».

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (основных мероприятий) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Раздел IV. Основные меры правового регулирования.

Основой правового регулирования Муниципальной программы станет формирование нормативно-правовой базы города Алатыря, состоящей в том числе из документов, разрабатываемых во исполнение федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Главы Чувашской Республики, поручений Главы Чувашской Республики.

В случае изменения законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики в сфере реализации муниципальной программы, и в целях эффективной реализации мероприятий муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»  в течении периода ее действия администрация города Алатыря Чувашской Республики вносит изменения в действующие нормативные правовые акты города Алатыря Чувашской Республики в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых нормативных правовых актов города Алатыря Чувашской Республики.

- Раздел V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет федеральных средств, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета города Алатыря Чувашской Республики.

- прогнозируемые  объемы  финансирования

муниципальной программы составляют  133 784,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 64 224,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 46 043,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 11 840,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 11 677,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 16 169,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 3 008,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 8 125,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 035,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 5 072,5 тыс. рублей;

в 2023-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета  – 96 105,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 55 340,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 32 898,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 4 033,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 3 833,1 тыс. рублей;

в 2023-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

бюджета города  – 16 437,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году –  5 875,4 тыс. рублей;

в 2020 году –  5 019,3 тыс. рублей;

в 2021 году –  2 771,5 тыс. рублей;

в 2022 году –  2 771,5  тыс. рублей;

в 2023 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Алатыря Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Алатыря Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Алатыря Чувашской Республики на реализацию Муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящей Муниципальной программе.

|  | Приложение № 1 к Муниципальной программе «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |
| --- | --- |

С в е д е н и я

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы  города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике  доступным и комфортным жильем» на 2019–2035 годы

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа города Алатыре Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства в год | тыс. кв. м. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семей | 5 | 6 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Количество обеспеченных жильем семей в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента РФ | семей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями: | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  | Приложение № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |
| --- | --- |

Обобщенная характеристика

реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (основных мероприятий) муниципальной программы «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» на 2019-2035 годы

| № пп | Наименование подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Последствия не реализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  | Связь подпрограммы, основного мероприятия с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Подпрограмма 1. «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2035 |  | Обеспечение жильем многодетных семей имеющих 5 и более детей; обеспечение жильем молодых семей |  |  | Ухудшение качества жизни многодетных семей имеющих 5 и более детей; обеспечение жильем молодых семей | объем жилищного строительства в год |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение жилищного строительства земельными участками.» | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2035 |  | Улучшение жилищных условий граждан города Алатыря |  |  | Ухудшение качества жизни граждан города Алатыря | объем жилищного строительства в год |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2035 |  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, расположенном на территории города Алатыря, признанном аварийным и подлежащим сносу после 01 января 2012 года. |  |  | Ухудшение качества жизни граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01 января 2012 года | объем жилищного строительства в год |
|  | - Основное мероприятие 1.4. . «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2035 |  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, расположенном на территории города Алатыря, признанном аварийным и подлежащим сносу после 01 января 2012 года. |  |  | Ухудшение качества жизни граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01 января 2012 года | объем жилищного строительства в год |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» | ## отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики, отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2035 |  | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим жилого помещения, жилых помещений из специализированного жилищного фонда |  | ухудшение качества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | объем жилищного строительства в год |
| 5. | Основное мероприятие 2.2 «Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» | ## отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики, отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2035 |  | Улучшение условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Ухудшение условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | объем жилищного строительства в год |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | «Общепрограммные расходы» | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2035 |  | Улучшение обеспечения функций муниципальных органов |  | Ухудшение обеспечения функций муниципальных органов |  |  |

|  | Приложение № 3 к Муниципальной программе «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГГРБС |  | РРзПр | ЦЦСР | ВВР |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026-2030 |  | 2031-2035 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  | 14 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики. |  |  |  |  |  | всего | 64 224,1 |  | 46 043,2 |  | 11 840,1 | 11 677,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | федеральный бюджет | 3 008,4 |  | 8 125,2 |  | 5 035,5 | 5 072,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | республиканский бюджет | 55 340,3 |  | 32 898,7 |  | 4 033,1 | 3 833,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города | 5 875,4 |  | 5 019,3 |  | 2 771,5 | 2 771,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики. |  |  |  |  |  | всего | 55 031,5 |  | 33 406,9 |  | 6 981,5 | 6 818,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | федеральный бюджет | 3 008,4 |  | 2 959,6 |  | 2 969,3 | 3 006,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | республиканский бюджет | 51 425,3 |  | 29 547,3 |  | 4 012,2 | 3 812,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города | 597,8 |  | 900,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.1. | «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего | 55 031,5 |  | 33 407,00 |  | 6 981,5 | 6 818,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3 008,4 |  | 2 959,6 |  | 2 969,3 | 3 006,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 51 425,3 |  | 29 547,4 |  | 4 012,2 | 3 812,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города | 597,8 |  | 900,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1 | «Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего | 7 184,8 |  | 3 231,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | республиканский бюджет | 7 184,8 |  | 3 231,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2. | Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений за счет республиканского бюджета Чувашской Республики" | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | республиканский бюджет | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3 | «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего | 4 692,34 |  | 5 770,0 |  | 4 979,7 | 5 016,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | федеральный бюджет | 3 008,4 |  | 2 959,6 |  | 2 969,3 | 3 006,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | республиканский бюджет | 1 181,1 |  | 2 010,4 |  | 2 010,4 | 2 010,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города | 502,9 |  | 800,00 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Обеспечение жилищного строительства земельными участками» | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего | 43 152,5 |  | 7 444,6 |  | 2 000,0 | 1 800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 43 057,6 |  | 7 344,6 |  | 2 000,0 | 1 800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | бюджет города | 94,9 |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего | 0,0 |  | 16 958,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 |  | 16 958,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ## отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики, отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего | 3 915,0 |  | 8 517,0 |  | 2 087,1 | 2087,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 |  | 5 165,6 |  | 2 066,2 | 2 066,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 3 915,0 |  | 3 351,4 |  | 20,9 | 20,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | х |  | х | х | х | бюджет города | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» | ## отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики, отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего |  | 3 915,1 |  | 8 517,0 | 2 087,1 | 2087,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | х | х |  | х | х | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 5 165,6 | 2 066,2 | 2 066,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 3 915,1 |  | 3 351,4 | 20,9 | 20,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | х | х |  | х | х | бюджет города |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.1 | «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | ## отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики, отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего |  | 3 873,7 |  | 8348,5 | 2 087,1 | 2087,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | х | х |  | х | х | федеральный бюджет |  | 0 |  | 5 165,6 | 2 066,2 | 2 066,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 3 873,7 |  | 3 182,9 | 20,9 | 20,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | х | х |  | х | х | бюджет города |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.2 | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | ## отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики, отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего |  | 41,4 |  | 168,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | х | х |  | х | х | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 41,4 |  | 168,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | х | х |  | х | х | бюджет города |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2. 2. | «Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями жилищного фонда по дого-ворам найма специализированных жилых помещений» | ## отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики, отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики | х | х |  | х | х | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | х | х |  | х | х | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | х | х |  | х | х | республиканский бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | х | х |  | х | х | бюджет города |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики | х | х |  | х | х | всего |  | 5 277,6 |  | 4 119,3 | 2 771,5 | 2 771,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | х | х |  | х | х | бюджет города |  | 5 277,6 |  | 4 119,3 | 2 771,5 | 2 771,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие | «Общепрограммные расходы» | отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики | х | х |  | х | х | всего |  | 5 277,6 |  | 4 119,3 | 2 771,5 | 2 771,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | х | х |  | х | х | бюджет города |  | 5 277,6 |  | 4 119,3 | 2 771,5 | 2 771,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

|  | Приложение № 4 к Муниципальной программе «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - создание условий доступности жилья для граждан в городе Алатыре Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | - Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в первую очередь в части реализации проектов комплексной застройки территорий со снижением себестоимости строительства жилья путем создания объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость жилья; - Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество договоров социального найма жилых помещений, объем средств, направленных на приобретение (строительство) жилых помещений для многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, площадь приобретаемого жилья; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики, бюджета города Алатыря. |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2019-2035 годы: I этап: 2019-2025 годы; II этап: 2026-2035 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах составляет 102 238,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 55 031,5 тыс. рублей; в 2020 году – 33 406,9 тыс. рублей; в 2021 году – 6 981,5 тыс. рублей; в 2022 году – 6 818,4 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 11 943,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 3 008,4 тыс. рублей; в 2020 году – 2 959,6 тыс. рублей; в 2021 году – 2 969,3 тыс. рублей; в 2022 году – 3 006,2 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета – 88 797,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 51 425,3 тыс. рублей; в 2020 году – 29 547,3 тыс. рублей; в 2021 году –4 012,2 тыс. рублей; в 2022 году – 3 812,2 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей; бюджет города – 1 497,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 597,8 тыс. рублей; в 2020 году – 900,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - улучшение жилищных условий граждан в городе Алатыре Чувашской Республики; - выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. |

Раздел I. Характеристика развития жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Алатыре, прогноз развития.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации по реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

На 01 января 2020 года численность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет 158 семей. В 2019 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получили 5 семей. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако эта категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере роста квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан города Алатыря сформировать экономически активные слои населения.

Задачи обеспечения жильем нуждающихся граждан будут решаться в рамках мероприятий настоящей подпрограммы.

На 01 января 2020 г. в муниципальном образовании - город Алатырь состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 6 многодетных семей, имеющие в своем составе 5-х и более несовершеннолетних детей. На момент разработки данной подпрограммы, нормативные правовые акты федерального уровня не предусматривают внеочередного порядка предоставления жилых помещений многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, а при сложившейся интенсивности продвижения очереди они практически лишены шанса на получение жилого помещения. В 2019 году жилым помещением обеспечена одна многодетная семья.

К аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации отнесено 10 211,46  кв. метров жилых помещений.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет происходить в рамках Республиканской адресной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019-2025 годы.

Реализация подпрограммы позволит улучшить жилищные условия многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Алатыре, а также улучшить семейные отношения и снизить уровень социальной напряженности в городе. Будут  улучшены жилищные условия граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, основные ожидаемые результаты и срок реализации Программы

Приоритеты и цели подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 № 254.

Целью подпрограммы является создание условий доступности жилья для граждан города Алатыря Чувашской Республики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан в Чувашской Республике

- формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в первую очередь в части реализации проектов комплексной застройки территорий со снижением себестоимости строительства жилья путем создания объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость жилья;

- ежегодное увеличение объема расселенного аварийного жилищного фонда

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов политики в жилищной сфере.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является увеличение ежегодного ввода жилья за счет всех источников финансирования и увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя.

Сроки реализации подпрограммы предусмотрены на период 2019-2035 годы. Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в два этапа:

I этап: 2019-2025 годы;

II этап: 2026-2035 годы.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы направлены 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» реализуется в рамках следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. «Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях». Данное мероприятие предусматривает обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, заключение договоров социального найма жилых помещений с многодетными семьями, имеющих пять и более детей

Мероприятие 1.2. «Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений за счет республиканского бюджета Чувашской Республики».

Данное мероприятие предусматривает ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья.

Мероприятие 1.3. «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Данное мероприятие предусматривает признание молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, формирование списков молодых семей для участия в Подпрограмме, определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий  Подпрограммы, выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из бюджета Чувашской Республики и федерального бюджета.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение жилищного строительства земельными участками». В рамках данного основного мероприятия предусматривается подготовка документации по планировке территорий земельных участков под жилищное строительство на основе документов территориального планирования и предложений о свободных от застройки земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, и объектов инфраструктуры для размещения в Едином информационном ресурсе о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории города Алатыря Чувашской Республики.

Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Основное мероприятие 1.4. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики».

В рамках данных основных мероприятий предусматривается расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе подпрограммы основных мероприятий представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. Обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет федеральных средств, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета города Алатыря.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 2019-2035 годах составляет 102 238,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 55 031,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 33 406,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 981,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 6 818,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 11 943,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 3 008,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 959,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 2 969,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 3 006,2 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета  – 88 797,0  тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 51 425,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 29 547,3 тыс. рублей;

в 2021 году –4 012,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 3 812,2 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города  – 1 497,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 597,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 900,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

|  | Приложение № 5 к Муниципальной программе «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | ## - отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | - обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Алатыря. |
| Задачи подпрограммы | - предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее – специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным; - проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет - формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, - 3 человека ежегодно; - проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, - 1 жилое помещение; - снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на 5 процентов ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | I этап - 2019-2025 годы; II этап -2026-2035 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | Общий объем финансирования Муниципальной подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 16 606,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 3 915,0 тыс. рублей; в 2020 году – 8 517,0 тыс. рублей; в 2021 году – 2 087,1 тыс. рублей; в 2022 - 2035 годах – 2 087,2 тыс. рублей из них средства федерального бюджета составляют 9 298,0 тыс. рублей, из них в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году – 5165,6 тыс. рублей; в 2021 году – 2066,2 тыс. рублей; в 2022 - 2035 годах – 2066,3 тыс. рублей средства республиканского бюджета составляют 7 308,2 тыс. рублей, из них в 2019 году – 3915,0 тыс. рублей; в 2020 году – 3351,4 тыс. рублей; в 2021 году – 20,9 тыс. рублей; в 2022 - 2035 годах – 20,9 тыс. рублей средства бюджета города составляют 0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет; - учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями. |

Раздел I. Характеристика развития жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Алатыре, прогноз развития.

На 01 января 2020 г. в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений состоят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа - 60, в том числе 34 в возрасте от 14 лет до 17 лет, 26 - у которых возникло, но не реализовано право. В 2019 году по данной категории было приобретено 3 жилых помещения.

Законом Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

Полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями, являются государственными полномочиями Чувашской Республики, и их реализация обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Реализация Подпрограммы позволит улучшить жилищные условия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Алатыре, а также улучшить семейные отношения и снизить уровень социальной напряженности в городе.

Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, основные ожидаемые результаты и срок реализации Программы

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Алатыря Чувашской Республики.

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Алатыря Чувашской Республики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее – специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным;

- проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет

- формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

Ожидаемым результатом подпрограммы является обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет; учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на период 2019-2035 годов.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается предоставление субвенций бюджету городу Алатыря Чувашской Республики  на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Основное мероприятие 2. Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети - оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.  В рамках данного мероприятия предполагается приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 од 23 лет, в пригодное для проживания состояние, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе подпрограммы основных мероприятий представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

Общий объем финансирования Муниципальной подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 16 606,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 3 915,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 8 517,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 2 087,1 тыс. рублей;

в 2022 - 2035 годах – 2 087,2 тыс. рублей

из них средства федерального бюджета составляют  9 298,0 тыс. рублей, из них

в 2019 году - 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 5165,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 2066,2 тыс. рублей;

в 2022 - 2035 годах – 2066,3 тыс. рублей

средства республиканского бюджета составляют  7 308,2 тыс. рублей, из них

в 2019 году – 3915,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3351,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 20,9 тыс. рублей;

в 2022 - 2035 годах – 20,9 тыс. рублей

средства бюджета города составляют  0 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.