# Отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Развитие потенциала природно - сырьевых ресурсов и**

**повышение экологической безопасности» за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Заведующий сектором сельского хозяйства и экологии Н. И. Арсентьева**

**Тел.: 8(835)-30-2-24-48**

**Электронная почта: krarm\_agro@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие потенциала природно - сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие потенциала природно – сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 03.03.2022 года № 159 с изменениями, внесенными постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 25.01.2023 №107, от 30.05.2023 №533, от 11.01.2024 №19.

В состав программы входят 5 подпрограмм:

1. «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния»;
2. «Развитие водохозяйственного комплекса»;
3. «Повышение экологической безопасности»;
4. «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»;
5. «Биологическое разнообразие».

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2023 год было выделено финансирование в сумме 1200,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 1194,2 тыс. рублей или 99,5%.

Программа содержит характеристику экологических проблем, способствующих возрастанию экологической напряженности, и систему мероприятий по их решению для повышения экологической безопасности в Красноармейском муниципальном округе Чувашской Республики.

Актуальность подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» обусловлена необходимостью обеспечения защищенности населения от негативного воздействия вод.

По территории округа протекают семь рек с общей протяженностью 117,6 километров, это реки Большая Цивиль, Большая Шатьма, Малая Шатьма, Матьшу, Усландырь, Унга, Сорма.

В муниципальном округе 104 пруда и плотин с зеркальной площадью 304 гектара, в том числе естественных озер – три, это около деревень Кюльхири, Караево (7,8 гектара), Кошки (5,6) и Юськасы (3,4 гектара).

Естественные колебания характеристик гидрологического режима водных объектов приводят к возникновению риска негативного воздействия вод на жизнедеятельность населения и экономики.

Всего на территории муниципального округа 17 ГТС, в том числе 2 ГТС находятся в федеральной собственности, 10 ГТС в муниципальной собственности и 5 бесхозяйные объекты . Для решения проблемы приведения гидротехнического сооружения с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в безопасное состояние предусматривается капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Подпрограмма предусматривает реализацию основных мероприятий, которые позволяют обеспечить достижение целевых индикаторов подпрограммы.

По подпрограмме «Обращение с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами», на территории Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики планируется рекультивация полигона твердых бытовых отходов.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмммуниципальной программы Красноармейского МО (программы) текущий год (план) | |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Подпрограмма «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния»** | | | | | | | | |
| 1 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | тыс. га | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | выполнен | 0,15 | |
| 2 | Прирост разведанных запасов твердых полезных ископаемых | тыс. куб.м | 10 | 10 | 10 | 10 | выполнен | 10 | |
|  | **Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | не выполнен | 1 | |
| 2 | Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние | % | 0 | 7 | 7 | 0 | не выполнен | 7 | |
|  | **Подпрограмма «Повышение экологической безопасности»** | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры.  Увеличение количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Красноармейского МО | ед.в год | 16 | 18 | 18 | 18 | выполнен | | 18 |
| 2 | Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в населенных пунктах сельских поселений | % | 80 | 90 | 90 | 100 | выполнен | | 100 |
| 3 | Развитие зелёного фонда в сельских поселениях. | % | 90 | 90 | 90 | 100 | выполнен | | 100 |
| 4 | Участие и проведение Всероссийских, региональных, местных экологических акций и субботников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнен | | 100 |
| 5 | Проведение учебными заведениями акций, конкурсов, форумов, олимпиад. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнен | | 100 |
|  | **Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде. | % | 100 | 10 | 100 | 100 | выполнен | | 100 |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет  
о реализации муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского района (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс.  руб.\* | Фактические расходы, тыс.  руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности** | **всего** | **1200,0** | **1194,2** | **99,5** | Х | выполнен |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0** |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | **0** |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 1200,0 | 1194,2 | 99,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0** | Х |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Развитие водохозяйственного комплекса | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0** | Х |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Обеспечение экологической безопасности | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0** | Х |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | **всего** | **1200,0** | **1194,2** | 99,5 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 1200,0 | 1194,2 | 0 |  | выполнен |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | **всего** | **0,0** | **0,0** | 0 |  |  |
| Подпрограмма | Биологическое разнообразие | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | х |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.