| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ## ХУШУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ### РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

05.05.2023  № 85

О подготовке и проведении празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Новочебоксарске

В целях организованной подготовки и проведения празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – День Победы) в городе Новочебоксарске:

1. Утвердить:

1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня Победы в городе Новочебоксарске (приложение № 1).

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Победы в городе Новочебоксарске (приложение № 2).

1.3. План городских мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Новочебоксарске (приложение № 3).

2. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики опубликовать распоряжение в средствах массовой информации на официальном сайте города Новочебоксарска в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам города Новочебоксарска Чувашской Республики.

| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | # Д.А. Пулатов |
| --- | --- |

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________О.А. Матина

Заместитель главы администрации

по вопросам градостроительства,

ЖКХ и инфраструктуры

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________Д.В. Афанасьев

Заместитель главы администрации

по экономике и финансам

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________М.Л. Семенов

Заместитель  главы администрации –

руководитель аппарата администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________ Е.Ю. Дмитриев

Начальник правового

Управления администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________ И.П. Антонова

Начальник отдела культуры

администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________ Е.О. Погодина

Приложение № 1

к рапоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от 05.05.2023  № 85

#### С О С Т А В

оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня Победы

в городе Новочебоксарске

| Пулатов Д.А. | - глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (председатель) |
| --- | --- |
| Матина О.А. | - заместитель главы администрации по социальным вопросам города Новочебоксарска Чувашской Республики (заместитель председателя) |
| Семенов М.Л. | -заместитель главы администрации по экономике и финансам города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Афанасьев Д.В. | - заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Дмитриев Е.Ю. | - заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Александров Г.Г. | - генеральный директор МУП «Коммунальные сети» города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Баранов С.Г. | - военный комиссар города Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию) |
| Ершов Н.А. | - начальник МБУ «Архитектурно-градостроительное управление» города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Иванов А.М. | - начальник ОМВД РФ по г. Новочебоксарск (по согласованию) |
| Иванова А.Л. | - главный врач БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии (по согласованию) |
| Ильин С.А. | - начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС по городу Новочебоксарск Чувашской Республики» |
| Исаев С.А. | - председатель ЧРОО «Клуб Газ-21 «Ретро», депутат НГСД (по согласованию) |
| Сергеева Е.Ю. | - начальник отдела социальной защиты населения г. Новочебоксарска КУ «Центр предоставления мер социальной защиты» Минтруда Чувашии (по согласованию) |
| Кащеева Е.А. | - начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Колыванова Н.В. | - генеральный директор – главный редактор АО «Издательский дом «Грани» (по согласованию) |
| Александров С.В. | - директор Новочебоксарского муниципального унитарного предприятия троллейбусного транспорта города Новочебоксарска |
| Погодина Е.О. | - начальник отдела культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (секретарь) |
| Родионова С.В. | - начальник отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Фошин В.А. | - директор АУ «Дворец культуры «Химик» города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Шашкарова Е.М. | - директор БУ «Новочебоксарский ЦСОН» Минтруда Чувашии (по согласованию) |
| Тютин Д.И. | - и.о. начальника Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Ялфимова Р.Ф. | - начальник отдела экономического развития и торговли администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

05.05.2023 № 85

### П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Победы

в городе Новочебоксарске

Подготовка к мероприятиям

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объезд памятников и обелисков | 18 апреля | Управление городского хозяйства, отдел культуры |
| 2 | Подготовка поздравительных открыток для ветеранов | до 27 апреля | Сектор реализации социальных программ отдела физической культуры и спорта, сектор пресс-службы |
| 3 | Организация денежных выплат ветеранам | до 04 мая | ## Сектор реализации социальных программ отдела физической культуры и спорта, МБУ «Централизованная бухгалтерия ОМСУ» города Новочебоксарска |
| 4 | Ремонт памятников и обелисков | до 26 апреля | Управление городского хозяйства |
| 5 | Организация дежурства на памятниках и обелисках павшим воинам в годы Великой Отечественной войны | 30 апреля – 10 мая | Заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации |
| 6 | Ремонт квартир ветеранов и участников Великой Отечественной войны | 18 апреля – 04 мая | Управление городского хозяйства |
| 7 | Уборка квартир ветеранов и участников Великой Отечественной войны | до 01 мая | БУ «Новочебоксарский ЦСОН» Минтруда Чувашии* |
| 8 | Организация медосмотра на дому ветеранов Великой Отечественной войны | до 01 мая | БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии*, АУ «Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии* |
| 9 | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения празднования в городе Новочебоксарске Дня Победы в Великой Отечественной войне | 27 апреля- 09 мая | сектор пресс-службы |
| 10 | Опубликование программы и афиши празднования в городе Новочебоксарске Дня Победы в Великой Отечественной войне | 29 апреля | отдел культуры, сектор пресс-службы |
| 11 | Уборка воинских захоронений на городских кладбищах | до 01 мая | Управление городского хозяйства, отдел образования |
| 12 | Подготовка сценария и программы празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в городе Новочебоксарске | 06 мая | АУ «ДК «Химик», отдел культуры |
| 13 | Обеспечение противопожарной безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий, а также оперативного реагирования подчиненных подразделений на возможные чрезвычайные ситуации | 08-09 мая | КУ «Управление по делам ГО и ЧС по городу Новочебоксарск Чувашской Республики» |
| 14 | Установка в определенных местах распределительных электрошкафов для обеспечения подключения к энергоснабжению звуковой, световой и другой электрической аппаратуры | к 08 мая | ГУП ЧР «Чувашские государственные электрические сети» Минпромэнерго Чувашии* |
| 15 | Организация подвоза и установки арочных металлодетекторов и фанбарьеров на Площади Победы | 08 мая | КУ «Управление по делам ГО и ЧС», ОМВД РФ по городу Новочебоксарск Чувашской Республики* |
| 16 | Обеспечение санитарно-экологического порядка объектов проведения праздничных мероприятий | 01-10 мая | Управление городского хозяйства, АО «Доркомсервис»* |
| 17 | Организация расстановки стульев для ветеранов, трибуны | к 08.00 09 мая | Заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации |
| 18 | Обеспечение автотранспортом ветеранов для участия в праздничных мероприятиях | 09 мая | БУ «Новочебоксарский ЦСОН» Минтруда Чувашии*, Управление городского хозяйства, отдел культуры |
| 19 | Сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны на праздничное шествие | 09 мая | БУ «Новочебоксарский ЦСОН» Минтруда Чувашии * |
| 20 | Организация медицинского обслуживания праздничных мероприятий, дежурство машины «Скорой помощи» на местах проведения крупных городских мероприятий | 09 мая | БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии*, Станция скорой медицинской помощи* |
| 21 | Обеспечение общественного порядка во время подготовки и проведения праздничных мероприятий | 08-09 мая | ОМВД РФ по городу Новочебоксарск Чувашской Республики* |
| 22 | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, организация парковки автотранспорта в местах проведения массовых мероприятий | 09 мая | ОМВД РФ по городу Новочебоксарск Чувашской Республики* |
| 23 | Обеспечение перекрытия дороги во время проведения праздничного фейерверка на Площади Победы | 09 мая | ## Отдел дорожной деятельности и транспорта Управления городского хозяйства, ОМВД РФ по городу Новочебоксарск Чувашской Республики* |
| 24 | Сопровождение мероприятий звуковой и другой аппаратурой | 09 мая | АУ «ДК «Химик» |
| 25 | Организация праздничного фейерверка, обеспечение безопасности во время проведения фейерверка | 09 мая | АУ «ДК «Химик», КУ «Управление по делам ГО и ЧС», ОМВД РФ по городу Новочебоксарск Чувашской Республики* |

* по согласованию

Приложение №3

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

05.05.2023 № 85

План

городских мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы

в городе Новочебоксарске

| Дата проведения | Начало | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| апрель – май |  | Адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны | по адресам проживания ветеранов | структурные подразделения администрации города Новочебоксарска, отдел социальной защиты населения г. Новочебоксарска КУ «Центр предоставления мер социальной защиты» Минтруда Чувашии*, БУ «Новочебоксарский ЦСОН» Минтруда Чувашии* |
| май |  | Акция «Часовой у Знамени Победы» | фойе общеобразовательных учреждений | отдел образования |
| 27 апреля, 08 мая, 09 мая |  | Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» | площадки города | отдел образования |
| 27 апреля | 12.00 | Международный исторический диктант «Диктант Победы» | образовательные учреждения, учреждения культуры | отдел культуры, МБУ «ЦМО» |
| 08-09 мая | 08.00-20.00 | Всероссийская акция «Вахта памяти» | обелиски и памятные места, посвященные ВОв | отдел образования, МБУ «ЦМО» |
| 08 мая | 10.00 | Акция «Парад у дома ветеранов» | по адресам проживания ветеранов | БУ «Новочебоксарский ЦСОН» Минтруда Чувашии*, отдел культуры, ДК «Химик» |
| 08 мая | 20.00 | Молодежный митинг-концерт «Свеча памяти» | Аллея Славы («Вечный огонь») | отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта |
| 09 мая | 09.30 | Праздничный автопробег | по схеме | ЧРОО «Клуб Газ-21 «Ретро»* |
| 09 мая | 10.30 | Праздничный мотопробег | по схеме | Мотоклуб «Союз мотоциклистов Чувашии»* |
| 09 мая | 11.00 | Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы | Парапет ДК «Химик» | отдел культуры, отдел образования, АУ «ДК «Химик» |
| 09 мая | 11.30 | Возложение цветов к «Вечному огню» | Аллея Славы | отдел культуры, отдел образования, АУ «ДК «Химик» |
| 09 мая | 12.00 | «Солдатский привал» | Фойе ДК «Химик» | отдел экономического развития и торговли, отдел культуры, АУ «ДК «Химик» |
| 09 мая | 12.00 | «Полевая кухня» | Площадка около ДК «Химик» | отдел экономического развития и торговли |
| 09 мая | 12.00 | Возложение цветов к памятникам павшим воинам в годы Великой Отечественной войны | памятники и обелиски | отдел культуры, АУ «ДК «Химик», БУ «Новочебоксарский ЦСОН» Минтруда Чувашии* |
| 09 мая | 19.30 | Кинопоказ военного фильма «Красный призрак» | большой кинозал ДК «Химик» | АУ «ДК «Химик» |
| 09 мая | 15.30-17.30 | Музыкально-поэтическая программа «Мы – наследники Победы» | Парапет ДК «Химик» | МБОУ ДО «Детская музыкальная школа», МБОУ ДО «Детская школа искусств» |
| 09 мая | 17.30-18.55 | Всероссийская акция «Вальс Победы» | Парапет ДК «Химик» | МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» |
| 09 мая | 18.55 | Всероссийская минута молчания | Парапет ДК «Химик» | АУ «ДК «Химик» |
| 09 мая | 19.00-20.30 | Концертная программа «Великий праздник – День Победы» | Парапет ДК «Химик» | АУ «ДК «Химик» |
| 09 мая | 20.30-22.00 | Концертная программа Чувашской Государственной филармонии «Песни Великой Победы» | Парапет ДК «Химик» | АУ «ДК «Химик» |
| 09 мая | 22.00 | Праздничный фейерверк | Парапет ДК «Химик» | КУ «Управление ГО и ЧС г. Новочебоксарска», АУ «ДК «Химик» |

* по согласованию