Приложение N 6

# Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского района Чувашской республики «Развитие культуры и туризма» за 2020 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» | Выполнено частично | Отсутствие инженерных коммуникаций внутри зданий учреждений культуры привело к отклонению показателя в «Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры и туризма в Аликовском районе» | Выполнено частично | Все целевые показатели выполнены с отклонением в сторону увеличения. |
| 1.1. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | выполнено | Показатель доля отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия федерального, регионального значения составляет по плану составляет 33 %, факт 33 %. |
| 1.2. | Развитие библиотечного дела. | выполнено | Целевые показатели: число посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках; количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год); увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения выполнены полностью с отклонением в сторону увеличения. |
| 1.3 | Развитие музейного дела | выполнено | Целевой показатели: прирост посещений музеев; прирост посещаемости муниципальных музеев (на 1 жителя в год) выполнены полностью с отклонением в сторону увеличения. |
| 1.4 | Развитие архивного дела | выполнено | Целевые показатели: доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов; : доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему; среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения выполнены полностью с отклонением в сторону увеличения. |
| 1.5 | Развитие профессионального искусства | Выполнено частично | Целевой показатель: прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры выполнен полностью с отклонением в сторону увеличения. |
| 1.6 | Развитие образования в сфере культуры и искусства. | Выполнено частично | Целевой показатель: охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием выполнен. Целевой показатель: доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей выполнен. |
| 1.7 | Сохранение и развитие народного творчества | Выполнено частично | Целевой показатель: доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудован выполнен. Целевой показатель: процент посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры составил выполнен. Целевой показатель: процент участников клубных формирований составил 100,03 % при плане 100,03 %. |
| 1.8 | Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области | Выполнено частично | Целевой показатель: процент посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры выполнен |

* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района). В случае недостижении установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района) представляются пояснения причин недостижения.