Приложение №1

к протоколу заседания

Координационного совета

по повышению финансовой грамотности 
населения Чувашской Республики

от 22 марта 2024 г.  № 1

Отчет

о выполнении плана работы по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики

за 2023 год

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Итоги исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Создание институционального и кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности в Чувашской Республике |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение квалификации педагогов образовательных организаций в области финансовой грамотности грамотности в том числе цифровой финансовой грамотности, инвестиционной грамотности, киберграмотности), педагогов организаций дополнительного образования, педагогов и воспитателей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на базе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии и Федеральных методических центров по финансовой грамотности. | в течение года | Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | В 2023 году на базе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии обучение прошли 179 педагогов, в том числе: 1) по программе «Методика преподавания курса/модуля «Основы финансовой грамотности» в общеобразовательных организациях Чувашской Республики» (36 ч.): - 30.01.-10.02.2023 - 76 педагогов, - 25.10.-10.11.2023 - 76 педагогов, 2) по программе «Методические основы формирования математической грамотности обучающихся» (36 ч.): - 20.09.-29.09.2023 - 27 педагогов. |
| 1.2 | Рассмотрение вопросов финансовой грамотности в рамках совещаний с руководством и педагогическим составом образовательных организаций | в течение года | Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, РЦФГ* | Обсуждение вопросов финансовой грамотности и разъяснительные беседы по противодействию финансовому мошенничеству с руководством и педагогическим составом образовательных организаций осуществляются на постоянной основе. Наиболее крупными мероприятиями в этом направлении стали: 1) онлайн-совещание с руководителями муниципальных органов управления образования и руководителями образовательных организаций на тему: «О финансовой безопасности педагогических работников и участии школьников в уроках Банка России», состоявшиеся 7 февраля 2023 г. с участием директора РЦФГ и сотрудников Отделения-НБ по Чувашской Республике; 2) «Всеобуч по финансовой безопасности» для работников образовательных организаций Чувашии, включая педагогов и технический персонал, состоявшийся 16 февраля 2023 г. в формате онлайн-трансляции с участием директора РЦФГ и начальника Управления безопасности Чувашского отделения ПАО «Сбербанк». |
| 1.3 | Обучение всех категорий работников по программе «Финансовое консультирование», организованной Институтом финансовой грамотности при Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, оказание им постоянной экспертной и методической поддержки | в течение года | Минфин Чувашии, РЦФГ*, исполнительные органы, органы местного самоуправления* | В 2023 году по программе «Финансовое консультирование» Института финансовой грамотности при Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации прошли обучение 30 специалистов и тьюторов Чувашии. Одновременно, 21 ранее обученный по данной программе консультант также в Институте финансовой грамотности при Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации повысил свою квалификацию по модулю «Актуальные вопросы финансового консультирования и тестирования». Кроме того, 15 сотрудников Отделения СФР по Чувашской Республике прошли обучение по программе «Формы и методы организации массовой работы по финансовому просвещению лиц предпенсионного и пенсионного возрастов», организованной Федеральным методическим центром Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова». |
| 1.4 | Подготовка волонтеров финансового просвещения | в течение года | РЦФГ*, Минобразования Чувашии | В 2023 году продолжалось массовое обучение студентов ВУЗов и ССУЗов по программе подготовки волонтеров финансового просвещения на платформе Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). По состоянию на 1 декабря 2023 г. количество пользователей из Чувашии, зарегистрированных в качестве волонтеров и прошедших волонтерскую программу обучения, составило 972 человек (на 244 чел. больше, чем на начало года). Вместе с тем, в отчетном периоде продолжалось взаимодействие с Волонтерским Центром Чувашской Республики (молодежь), Региональным центром «серебряного» волонтерства (пожилые граждане) и другими НКО. Помимо включения модулей и мероприятий по финансовой грамотности в деятельность НКО, волонтеры и активисты НКО принимали участие в мероприятиях РЦФГ. |
| 1.5 | Проведение конкурсов на выявление лучшего специалистов и добровольцев (волонтеров) по вопросам финансовой грамотности среди: 1) методистов, тьюторов, волонтеров, амбассадоров финансовой грамотности, 2) педагогических работников образовательных организаций, 3) сотрудников центров социального обслуживания населения, центров занятости, библиотек, финансовых организаций, пенсионного фонда и других служб региона, 4) студентов ССУЗов*, ВУЗов*, организаций финансовой отрасли | IV квартал 2023 г. | РЦФГ*, Минфин Чувашии | В 2023 году для стимулирования активной волонтерской деятельности состоялся Конкурс для добровольцев (волонтеров) финансового просвещения «Доброволец года в сфере финансов». Положением о конкурсе предусмотрено 8 номинаций как для отдельных добровольцев, так и для волонтерских организаций. В установленный срок (с 10 ноября по 10 декабря 2023 г.) для участия в конкурсе поступили 45 заявок. Победителями конкурса стали: 1. Тимин Дмитрий Юрьевич, студент ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»; 2. Егорова Анастасия Евгеньевна, студентка ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии; 3. Березина Наталия Вячеславовна, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»; 4. Малякина Светлана Степановна, пенсионер; 5. Афанасьев Родион Леонидович, Чувашское отделение ПАО «Сбербанк»; 6. Палькина Анна Славовна, руководитель волонтерского центра АРФГ; 7. Кузьмина Лариса Анатольевна, ООО «Ренессанс Жизнь»; 8. ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии. |
| 1.6 | Аккумулирование, внедрение и масштабирование лучших практик субъектов Российской Федерации в области финансовой грамотности | в течение года | РЦФГ* | В 2023 году представители Чувашии приняли участие в 7 всероссийских и межрегиональных конференциях, научно-методических семинарах и форумах по обмену региональными практиками. С 26 по 28 мая 2023 г. волонтеры Ассоциации правовой и финансовой грамотности «Перспектива» приняли участие в Форуме «Волонтеры финансового просвещения: интеграция смыслов», организованном АРФГ (г. Москва), где поделились опытом работы и лучшими региональными практиками Чувашии, которые можно тиражировать на другие субъекты РФ. В ходе Форума делегацией также изучены лучшие практики других регионов, в том числе успешный кейс г.Москва «Метро финансовой грамотности». После детального изучения подобная практика была внедрена в Чувашии – 23 июня 2023 г. в Чебоксарах вышел в рейс первый в России троллейбус финансового просвещения «Дружи с финансами». В 2023 году два проекта Чувашской Республики вошли в число победителей конкурсов Ассоциации развития финансовой грамотности (г. Москва) и получили федеральную поддержку. Во Всероссийском конкурсе по созданию и развитию ресурсных центров волонтеров финансового просвещения одним из лучших стал проект АНО «Перспектива». Во Всероссийском конкурсе библиотек в сфере финансовой грамотности обладателем гранта стала Национальная библиотека Чувашской Республики. В 2023 году в федеральный Каталог лучших региональных практик, формируемый Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) Минфина России, включены 2 проекта Чувашской Республики: - интенсивная профильная смена «Страна «ФИНАНСиЯ», - проект «Островки финансовой грамотности». |
| 1.7 | Организация практик и стажировок для студентов ССУЗов и ВУЗов в кредитных и страховых организациях, в налоговых органах. | в течение года | Минобразования Чувашии, Минфин Чувашии | В 2023 году студенты ССУЗов и ВУЗов проходили практики и стажировки в ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «АЛЬФА - БАНК», АО «Авангард», ООО «АЛОР +», АО «НФК-Сбережения», ООО «МКК Приличный кредит», ООО «Драйв Клик Банк», ПАО СК «Росгосстрах», САО «РЕСО-Гарантия» и других финансовых организациях, а также в УФК по Чувашской Республике, УФНС по Чувашской Республике, Отделении СФР по Чувашской Республике, Минфине Чувашии. |
| 1.8 | Рассмотрение мероприятий подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» на предмет необходимости внесения изменений | в течение трех месяцев с момента актуализации «Методических рекомендаций по разработке региональных программ (подпрограмм) повышения финансовой грамотности» | Минфин Чувашии, Отделение-НБ Чувашская Республика* | Актуализированные Методические рекомендации по разработке региональных программ (подпрограмм) повышения финансовой грамотности в адрес Минфина Чувашии и Отделения-НБ Чувашская Республика из федеральных ведомств до настоящего времени не поступали. При этом согласно требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 26 мая 2021 г. №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2023 г. №747 подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» преобразована в ведомственный проект «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики» («Новая финансовая культура») государственной программы Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики». |
| 1.9 | Информационно-методическая поддержка организаций и учреждений, реализующих программы развития финансовой грамотности населения | постоянно | РЦФГ*, Отделение-НБ Чувашская Республика* | За 2 года работы РЦФГ стал своеобразным проектным офисом и ресурсным центром по вопросам развития финансовой грамотности населения. Информационно-методическая поддержка организаций и учреждений осуществляется на постоянной основе как при реализации крупных мероприятий и проектов по финансовой грамотности республиканского уровня, так и в виде консультационной поддержки в текущей деятельности. |
| 1.10 | Определение базовых дошкольных образовательных организаций, реализующих программу «Основы финансовой грамотности» | сентябрь 2023 г. | Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии* | Приказом Минобразования Чувашии от 20 ноября 2023 г. №2328 утверждено 75 базовых образовательных организаций для реализации задач по финансовой грамотности (27 школ, 28 ДОУ, 17 СПО, 3 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). |
| 1.11 | Проведение республиканского конкурса «Лучший урок/внеурочное мероприятие по развитию финансовой грамотности» с последующим обобщением и распространением лучших практик для образовательных организаций ЧР | IV квартал 2023 г. | Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | С сентября по ноябрь 2023 г. проведен региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности «Финансовая перемена», в котором приняли участие 58 человек. Категории участников: педагоги дошкольных образовательных организаций; педагоги общеобразовательных организаций, педагоги образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, педагоги (воспитатели) организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, педагоги дополнительного образования. Работы 2 победителей рекомендованы для участия в федеральном этапе конкурса «Финансовая перемена», который состоится в январе 2024 г. |
| - Внедрение образовательных программ и формирование основ рационального финансового поведения |  |  |  |  |
| у подрастающего поколения |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение количества средних и общих образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в онлайн-уроках Банка России по повышению финансовой грамотности населения | в течение года | Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, Отделение-НБ Чувашская Республика* | В целях увеличения количества образовательных организаций, участвующих в данном проекте, соответствующий вопрос рассматривался: - в рамках курсов повышения квалификации педагогов по программе «Методика преподавания модуля «Основы финансовой грамотности» в образовательных организациях Чувашской Республики» в Чувашском республиканском институте образования, - на совещании с руководителями муниципальных органов управления образования и руководителями образовательных организаций, - на республиканской конференции работников образования Чувашской Республики «Единое образовательное пространство: ключевые задачи системы образования Чувашской Республики», - на заседании Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики. Большую помощь в привлечении образовательных организаций к участию в проекте оказал РЦФГ. По итогам 2023 года охват школ онлайн-уроками составил 63% (6 место в ПФО), ПОО – 92% (5 место в ПФО). |
| 2.2 | Участие учащихся образовательных организаций в Олимпиадах, проводимых на Всероссийском и Международном уровне (по списку, предоставленному Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России), иных Окружных, Всероссийских и Международных мероприятиях, в том числе организуемых Минфином России, Банком России и АРФГ | в течение года | Минобразования Чувашии, Минфин Чувашии, Отделение-НБ Чувашская Республика* | Учащиеся образовательных организаций Чувашии принимали участие: - в ежегодной акции «Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи» (проведено более 800 мероприятий с общим охватом - почти 37 тысяч человек); - во Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству на образовательной платформе Учи.ру (приняли участие более 19 тысяч учащихся школ); - во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности от Банка России; - во Всероссийском конкурсе эссе «День рубля – 2023»; - во Всероссийской акции «Цифровой диктант»; - во Всероссийской акции «Налоговый диктант»; - в VIII Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг ФИНАТЛОН для старшеклассников; - в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, организованной Росфинмониторингом; - в Федеральном кубке по коммуникативным боям, организованном с участием АРФГ; - в XXIII Всероссийской Олимпиаде развития народного хозяйства России, проводимой Молодежным союзом экономистов и финансистов; - во Всероссийском конкурсе «Я – юный экономист»; - во Всероссийской олимпиаде «Управление организацией»; - в онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности «Финансовая система»; - в онлайн-проекте правительства Москвы и ГУ МВД России по г. Москве «Перезвони Сам»; - в онлайн-проекте «Прокачай финграм» для студентов ССУЗов ПФО; - во Всероссийской студенческой олимпиаде по финансовым институтам (Байкальский государственный университет); - во II Всероссийской студенческой олимпиаде «Финансы поколения Z» (СПбГЭУ); - в III Международном конкурсе научных работ молодых ученых «Финансы в современном мире»; - во II Всероссийской студенческой олимпиаде «Лучший инвестор на финансовом рынке» (Уфимский государственный нефтяной технический университет совместно с ФК «Открытие»); - в VI Всероссийской олимпиаде «Корпоративные финансы» (Уфимский государственный нефтяной технический университет совместно с АО «Полиэф»); - во Всероссийской студенческой олимпиаде «Финпросвет» (Байкальский государственный университет); - во II Всероссийском конкурсе эссе «Финансовые стимулы развития «зеленой» экономики» (Финансовый университет при Правительстве РФ); - в Открытом конкурсе научных работ «Бюджетно-налоговая политика и экономический рост России» (Финансовый университет при Правительстве РФ); - во Всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан (Финансовый университет совместно с Министерством финансов РФ); - во Всероссийской олимпиаде «Налоги и сборы» (Институт профессиональных компетенций, г. Самара); - в Межвузовском конкурсе «Знаток НДС» (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна») и т.д. |
| 2.3 | Проведение для учащихся образовательных организаций региональных мероприятий по повышению финансовой грамотности (включая инвестиционную, цифровую грамотность и маркетплейс), в том числе: - интенсивная профильная смена «Страна ФИНАНСиЯ»; - чемпионаты по финансовой грамотности; - онлайн - викторина по финансовой грамотности; - мастер-классы и интерактивные занятия с экспертами в области финансов; - учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по предмету «Экономика»; - мероприятия в рамках образовательного проекта для школьников и студентов «День пенсионной грамотности» - региональные конференции, конкурсы, олимпиады и т.д. | в течение года | Минобразования Чувашии, ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии* | Интенсивная профильная смена «Страна ФИНАНСиЯ» прошла в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» с 13 по 26 августа 2023 г. В мероприятиях смены приняли участие более 40 учащихся со всей республики. Участвуя в мастер-классах, посещая интерактивные лекции, общаясь с экспертами финансового рынка, они получили массу новых знаний о том, как распоряжаться карманными деньгами, накопить на заветную мечту, противостоять атакам финансовых аферистов, а, самое главное, научились составлять бизнес-проекты и презентовать их потенциальным инвесторам. Своими идеями они также поделились с первым-вице-премьером – министром финансов М.Г. Ноздряковым. В 2023 году с участием руководителя Минфина Чувашии также состоялись: - торжественная церемония награждения победителей конкурса «Знатоки фондового рынка - 2023» в ЧГУ им. И.Н. Ульянова; - обсуждение темы защиты от финансового мошенничества с учащимися 10А класса Лицея №18 г. Новочебоксарска в рамках просветительской акции «Поделись своим знанием», приуроченной ко Дню финансиста; - встреча со студентами ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в рамках проекта «Госстарт. Диалог»; - «Классная встреча» с ребятами-участниками ТОП-200 «Самых активных путешественников». 1 декабря 2023 г. Минфином Чувашии совместно с РЦФГ на Международной выставке-форуме «Россия» (на площадке Минфина России) проведена интеллектуальная игра для детей и взрослых «Знатоки финансов», в ходе которой участники отвечали на вопросы, связанные с интересными фактами из истории финансов, а также проверяли свои знания в области противодействия финансовым мошенникам (охват – 25 человек). Среди наиболее крупных мероприятий, проведенных Отделением-НБ Чувашская Республика можно отметить: - турнир «Студенческая лига по финансовой грамотности», в котором приняли участие студенты трех ВУЗов; - интеллектуальная игра «Финансовый баттл» для студентов ЧГУ им. И.Н. Ульянова; - конкурс на тему «Деньги» для детей АНО ДО «Нешкола» в рамках летней компании в детских лагерях; - занятие с участниками молодежного регионального форума «МолГород-2023»; - совместно с библиотекой им. П. Хузангая реализован проект «Финансовая грамотность – шаг к успеху» для учащихся колледжей. Отделением СФР по Чувашской Республике с марта по ноябрь 2023 г. проведено 7 лекций для студентов Чебоксарского кооперативного техникума по темам: - «Об эволюции государственного управления с использованием новых технологий», - «О социальных выплатах, пособиях и материнском капитале», - «О системе обязательного пенсионного страхования и организация персонифицированного учета», - «О заблаговременной работе с документами лиц, выходящих на пенсию», - «Новеллы социального законодательства», - «О системе оказания социальных услуг и соблюдениях правил по охране труда», - «О социальной поддержке, оказываемой государством семьям с детьми». Охват – 505 учащихся. В рамках Дней пенсионной грамотности (ноябрь-декабрь 2023 г.) в учебных заведениях (школах, ССУЗах, ВУЗах) проведено 35 уроков финансовой и пенсионной грамотности для молодежи. Охват - 926 учащихся. УФНС России по Чувашской Республике проведен 31 урок налоговой и финансовой грамотности, в которых приняли участие 952 школьника и студента ССУЗов, ВУЗов. Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике проведено 38 информационно-просветительских мероприятий в виде уроков, лекций, внеклассных и факультативных уроков, викторин, направленных на повышение уровня финансовой грамотности. До учащихся (студентов) учебных заведений доведено много интересной и полезной информации, в частности о финансовой цифровой безопасности, возможных схемах мошенничества и существующих мерах безопасности и др. (охват - более 500 учащихся и студентов). Специалистами Центра «Мой бизнес» проведены: - встречи с участниками интенсивной профильной смены «Страна «ФИНАНСиЯ» в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер», в ходе которых ребята познакомились с возможными формами ведения бизнеса, в том числе узнали о режиме самозанятости, о поддержке государством предпринимателей, включая финансовую поддержку молодежного предпринимательства. Охват – 100 человек; - лекции по профориентации в рамках программы детского туризма для двух групп школьников 9-10 классов г. Чебоксары и г. Новочебоксарск. Охват – 96 человек; - занятия в рамках профильной смены для школьников 3-4 и 5-6 классов СОШ № 20 г. Чебоксары. Охват – 30 человек; - миниконференция для участников программы «Больше, чем путешествие» в рамках празднования Дня Чувашской Республики на Международной выставке-форуме «Россия» (в павильоне Сбербанка), на которой состоялась дискуссия о молодежном предпринимательстве, грантовой поддержке молодежных бизнес-проектов. Охват – 40 человек. В проведении уроков финансовой грамотности для учащихся также принимали участие сотрудники правоохранительных органов и финансовых организаций. |
| 2.4 | Конкурс «Знатоки фондового рынка» | март-апрель 2023 г. | Ассоциация банков России*, Национальная ассоциация участников фондового рынка*, СРО «Национальная финансовая ассоциация»* | В марте-мае 2023 г. в Чувашии в третий раз прошел Конкурс «Знатоки фондового рынка». Организаторами конкурса выступили Ассоциация банков России, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Саморегулируемая организация Национальная финансовая ассоциация (НФА) при поддержке Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Для участия в состязании зарегистрировался 381 студент из 5 ВУЗов республики. Испытания проходили в два этапа. В рамках первого из них участники отвечали на тестовые вопросы на знание сложных финансовых инструментов и правил совершения сделок с ними. В рамках второго – писали эссе. Победителем признан студент Чувашского государственного аграрного университета Сергей Козлов. |
| 2.5 | Конкурс «Знатоки страхования» | октябрь-ноябрь 2023 г. | Всероссийский союз страховщиков* | В октябре-ноябре 2023 г. в Чувашии в третий раз состоялся Конкурс «Знатоки страхования». Организаторами состязания стали Всероссийский союз страховщиков и Ассоциация банков России при поддержке Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. В Конкурсе приняли участие 685 студентов из 8 ССУЗов и ВУЗов Чувашии. Конкурс прошел в два этапа. На первом -проведено тестирование по основам страхования и управления рисками, а также онлайн-сессия на финансовом симуляторе. Лидеры первого этапа (25 лучших конкурсантов) приняли участие во втором этапе - турнире с применением деловой финансовой игры «Предел риска». Победителем конкурса признана студентка ЧГУ им. И.Н. Ульянова Юлия Елохина. |
| 2.6 | Реализация проекта по повышению финансовой грамотности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | в течение года | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Отделение-НБ Чувашская Республика*, РЦФГ* | По разработанным планам учебно-воспитательной работы с получателями социальных услуг в БУ «Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии проведены 14 обучающих занятий по формированию финансовой грамотности на темы: «Деньги. Для чего они нужны?», «Осторожно, мошенники!», «Финансовая грамотность», «Урок финансовой грамотности», «Планирование личного и семейного бюджета». Проведены практические занятия в кабинете социально-бытовой адаптации с созданием моделирующих ситуаций и ролевых игр «Магазин», «Аптека». Организованы экскурсии с практическими занятиями в магазин, банк, аптеку, почту с целью обучения пользования банкоматом, денежными средствами, оплатой приобретенного товара. Для детей-сирот Чебоксарского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведена выставка «Время и деньги», конкурс «Знаешь ли ты свои деньги?» и лекция на тему «Деньги». Также в 2023 году в центрах социального обслуживания для несовершеннолетних воспитанников Отделения помощи семье и детям проведены уроки–лекции «Азбука финансовой грамотности», в которых приняло участие 38 человек. РЦФГ совместно с благотворительным фондом Ани Чижовой организован цикл мероприятий для детей с ограниченными возможностями. |
| 2.7 | Участие образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детских оздоровительных лагерей, в проекте Банка России «ДОЛ-игра» | в течение года | Минобразования Чувашии, Отделение-НБ Чувашская Республика* | В целях продвижения проекта ДОЛ-игра Отделением-НБ Чувашская Республика направлены письма в студотряды десяти республиканских ВУЗов, РСО, Минобразования Чувашии, школы, «Центр внешкольной работы «Эткер», детские оздоровительные лагеря. Проведено адресное взаимодействие по телефону с 20 ДОЛ. По итогам 2023 года в проекте приняли участие 40 школ, 4 ССУЗа и 1 детский дом. |
| 2.8 | Организация мероприятий по повышению инвестиционной грамотности молодежи | в течение года | Минобразования Чувашии, РЦФГ* | Совместно с инвестиционными компаниями и волонтерами финансового просвещения проводились круглые столы, лекции и мастер-классы по основам инвестирования, а также финансовые треки на молодежных мероприятиях (встречах, слетах, форумах). Также студенты вузов Чувашии участвовали: - в цикле вебинаров от Банка России «Финтрек»; - в Банковской школе ВТБ (г. Самара); - в совместном проекте ЧГУ им. И.Н. Ульянова с ООО «Алор+» «Школа профессионального трейдера»; - в открытой сертификации банковских специалистов по стандартам ПрофТест (Агентство ВЭП). Общий охват участников за 2023 г. составил более 2000 человек. |
| 2.9 | Реализация проекта по повышению финансовой грамотности учащихся образовательных организаций г. Канаш «FIN SKILLS» в рамках Школы финансовой грамотности, бизнеса и лидерства Канашского филиала Финансового университета при Правительстве РФ | в течение года | Канашский филиал Финансового университета при Правительстве РФ*, РЦФГ* | В проект «FIN SKILLS» вовлечено более 200 учащихся школ г. Канаш. Проведено более 100 просветительских мероприятий. Освоено новое направление для обучающихся 13-17 лет по направлению «Бизнес-планирование». |
| 2.10 | Проведение мероприятий по финансовому просвещению обучающихся «Я умею экономить» (для школьников младших классов), «Уроки финансовой грамотности» (для школьников старших классов) | в течение года | ЧГУ им. И.Н. Ульянова*, Минобразования Чувашии | В сентябре-октябре 2023 г. проведены уроки «Я умею экономить» и «Уроки финансовой грамотности» в СОШ №№ 6, 31, 39, 41, Гимназия №2, НОШ №2 г. Чебоксары, а также в Кугесьском лицее. |
| 2.11 | Проведение интеллектуальной игры «Погружение в финансовую грамотность» (для школьников и студентов ССУЗов) | III, IV кварталы 2023 г. | ЧГУ им. И.Н. Ульянова*, Минобразования Чувашии | Интеллектуальная игра «Погружение в финансовую грамотность» состоялась в МБОУ СОШ №53 г. Чебоксары и Батыревском агропромышленном техникуме. |
| 2.12 | Проведение региональных и всероссийских олимпиад на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова | 2-е полугодие 2023 г. | ЧГУ им. И.Н. Ульянова*, Минобразования Чувашии | - Региональные олимпиады «Финчеллендж» для студентов СПО и ВО, организованные ЧГУ им. И.Н. Ульянова, прошли в апреле и ноябре 2023 г. Общий охват участников - порядка 1000 человек. |
| 2.13 | XXV Межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги», секция «Экономика. Экономические науки» | 2023 г. | Минобразования Чувашии, БОУ «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии* | С 3 апреля по 2 июня 2023 г. состоялась XXV Межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». На секцию «Экономика. Экономические науки» было подано 33 работы, из которых 19 – прошли в финал. Лауреатами стали авторы 10 работ. Статьи лауреатов будут опубликованы в сборнике статей XXV Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» на платформе электронной библиотеки eLIBRARY. |
| 2.14 | Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | III квартал 2023 г. | Республиканский бизнес-инкубатор* | В 2023 году в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» приняли участие 38 человек, из них: 23 – субъектов малого и среднего предпринимательства, 15 – физические лица, желающие начать свое дело, и самозанятые. Победители определены в 9 номинациях: 1. в номинации «Социальная польза» - ИП Толстова Валерия Александровна, 2. в номинации «Прорыв года» - ИП Мартьянов Дмитрий Николаевич; 3. в номинации «Производство» - Плотников Иван Владиславович, генеральный директор ООО «ИНБРЭС»; 4. в номинации «Самозанятый года» - Семенова Анастасия Андреевна; 5. в номинации «Женский бизнес» - ИП Юркина Татьяна Николаевна; 6. в номинации «Мама - предприниматель» - ИП Павлова Мария Сергеевна; 7. в номинации «Инновационно-технологическое предпринимательство» - Скворцов Владислав Валериевич; 8. в номинации «Креативный бизнес» - ИП Иванов Сергей Сергеевич; 9. в номинации «Молодой аграрий года» - ИП Глава КФХ Бикулов Александр Николаевич. Во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России» принял участие Скворцов Владислав Валериевич. |
| у взрослого трудоспособного населения и людей пенсионного возраста |  |  |  |  |
| 2.15 | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности (в том числе цифровой финансовой грамотности, инвестиционной грамотности, киберграмотности, пенсионной грпмотности) в трудовых коллективах | в течение года | РЦФГ*, Минфин Чувашии, исполнительные органы, Отделение-НБ Чувашская Республика* | Наиболее масштабным мероприятием с выходом в трудовые коллективы стал Единый информационный день, состоявшийся 20 сентября 2023 г. Было охвачено более 130 организаций с общей численностью работников более 60 тысяч человек. Главной темой обсуждения с работниками организаций и предприятий стала «Кибербезопасность и защита от телефонного мошенничества». Представители республиканских и местных органов власти, Отделения-НБ Чувашская Республика, Отделения СФР по Чувашской Республике, правоохранительных органов, кредитных организаций и просто волонтеры финансового просвещения рассказали жителям о самых распространенных схемах мошенничества, на конкретных примерах разъяснили как совершаются бесконтактные хищения, а также описали алгоритм действий в тех или иных случаях. Кроме того, в 2023 году РЦФГ и АНО «Перспектива» проведено более 50 информационных мероприятий с трудовыми коллективами, в т.ч. в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, высшего и среднего специального образования, подразделениях МФЦ, на крупных предприятиях промышленности, жизнеобеспечения, IT и других отраслей. Отдельно можно выделить проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для представителей из кадрового резерва государственных служащих Чувашской Республики и сотрудников территориальных подразделений федеральных органов (Управление Росгвардии по Чувашии, МВД по Чувашской Республике, УФССП по Чувашской Республике, УФАС по Чувашской Республике и т.д.). Аналогичные мероприятия проведены в рамках взаимодействия с активом профсоюзов образования, здравоохранения, связи, жизнеобеспечения, руководителями структурных подразделений Рессовпрофа. Отделением-НБ Чувашская Республика организовано участие 14 предприятий республики в проекте «Тьюторы на предприятиях 2.0». Сертификаты АРФГ и Банка России об обучении получили 15 их представителей. В целях оказания поддержки в адрес предприятий-участников проекта направлены информационные материалы по финансовой грамотности. Отделением СФР по Чувашской Республике проведен круглый стол с представителями ЧРООИ «Союз «Чернобыль», ликвидаторами и членами их семей по теме пенсионной, финансовой и социальной грамотности для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. УФНС России по Чувашской Республике проведены 54 вебинара и семинара, в которых приняли участие 6484 налогопла-тельщиков. Вместе с тем, в 2023 году для жителей Чувашии проводились прямые эфиры и вебинары в социальной сети ВКонтакте. К примеру, 4 июня 2023 г. прямой эфир на тему: «Подводные камни «серой» занятости» (23,8 тыс. просмотров), 24 октября 2023 г. состоялся вебинар на тему «О заблаговременной работе с гражданами для выхода на пенсию» (1,5 тыс. просмотров). |
| 2.16 | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности (в том числе цифровой финансовой грамотности, инвестиционной грамотности, киберграмотности) для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых на базе Центра «Мой бизнес» и на других площадках | в течение года | Минэкономразвития Чувашии, Центр «Мой бизнес»*, Республиканский бизнес-инкубатор* | Деятельность по улучшению финансовой осведомленности среди представителей малого и среднего бизнеса республики, а также самозанятых граждан, осуществляется Центром «Мой бизнес», Гарантийным фондом и Республиканским бизнес-инкубатором. В 2023 году большинство мероприятий было нацелено на информирование о новых мерах государственной поддержки предпринимателей и самозанятых в условиях санкций, меняющейся ситуации на рынке, защите прав предпринимателей и частных инвесторов. В Центре «Мой бизнес» выстроена системная работа по повышению финансовой грамотности, а именно: 1) соответствующие тематические модули встраиваются во все образовательные мероприятия; 2) обеспечивается проведение юридических консультаций по вопросам ведения бизнеса; 3) организована работа по информированию о доступных для бизнеса мерах государственной поддержки путем:  выступлений экспертов с соответствующей информацией на различных мероприятиях, включая Дни малого предпринимательства;  проведения «прямых» эфиров в социальных сетях;  распространения постоянно обновляемого раздаточного материала;  информирования в мессенджерах и на официальных сайтах (порядка 700 публикаций в 2023 году). В 2023 году на площадке Центра «Мой бизнес» проведены: - круглый стол на тему «Инструменты реализации инвестиционных программ», в ходе которого представитель Мосбиржи рассказал о биржевых инструментах привлечения инвестиций для субъектов МСП в рамках VII Международной научно-практической конференции и выставки «РЕЛАВЭКСПО» (охват – 20 человек); - двухдневный тренинг «О финансах без галстука» для действующих, начинающих и потенциальных предпринимателей (охват – 31 человек); - пятидневный образовательный модуль для начинающих предпринимателей «Азбука предпринимателя», который включал в себя блоки по юридической грамотности, ведению и анализу бюджета (охват – 49 человек); - обучающий модуль «Самозанятость: инструкция по применению» (охват – 32 человека); - прямой эфир на тему «Финансовая грамотность для самозанятых и предпринимателей (2 августа 2023 г.), в ходе которого обсудили оптимальные режимы налогообложения, меры государственной поддержки, возможности получения льготного финансирования; - деловая игра «Путь к мечте» (тематическая площадка «Семейный бизнес» в рамках I республиканского форума многодетных семей «Многодетная Чувашия» (охват – 30 человек); - пятидневный образовательный модуль «Мама-предприниматель». Программа рассчитана на мам с несовершеннолетними детьми, которые хотят открыть свое дело или расширить уже имеющийся бизнес. Участницы осваивали предпринимательские компетенции (знания по юридическим, финансовым, бухгалтерским аспектам ведения бизнеса, научились составлять финансовую модель). В завершение состоялась защита разработанных ими бизнес-проектов (охват – 35 человек); - пятидневный образовательный модуль для действующих предпринимателей «Школа предпринимательства», который включал в себя блоки по юридической грамотности, ведению и анализу бюджета (охват – 34 человека); - цикл семинаров «Самозанятость. Работа без рисков»: вг. Цивильск (охват – 20 человек), г. Новочебоксарск (охват – 30 человек), г. Канаш (охват – 20 человек). Также специалисты Центра «Мой бизнес» приняли участие в конференциях «IT и точка», в ходе которых прошли дискуссии о возможных формах ведения бизнеса в сфере IT, в том числе о режиме самозанятости, о поддержке государством таких предпринимателей, включая финансовую поддержку молодежи (охват – 120 человек). В телеграмм-канале Центра «Мой бизнес» проведен розыгрыш призов для участников Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности, 5 победителям вручена сувенирная продукция. Амбассадором Центра «Мой бизнес» Александром Ермаковым в 2023 году проведено 11 мероприятий с участием более 250 субъектов МСП. Республиканским бизнес-инкубатором в 2023 году организовано и проведено 6 семинаров по различным тематикам ведения предпринимательской деятельности, в которых приняло участие 242 человека, а именно: «Механизмы подключения чувашских производителей к маркетплейсам»; «Экономические аспекты охраны труда. Работаем по новым правилам»; «Эффективное участие в государственных, корпоративных закупках» по федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; «Бизнес моделирование: от А до Я. От основ к масштабному бизнесу»; «Бухгалтерская и налоговая отчётность 2023: сдаем без ошибок». В 2023 году Центр «Мой бизнес» отмечен Финансовым университетом при Правительстве РФ за помощь профессиональному сообществу в достижении целей Стратегии повышения финансовой грамотности в России на 2017-2023 годы. |
| 2.17 | Включение вопросов финансовой грамотности в программы проведения Дней малого и среднего предпринимательства в районах и городах Чувашской Республики | в течение года | Минэкономразвития Чувашии, Республиканский бизнес-инкубатор*, РЦФГ* | В 2023 году Республиканским бизнес-инкубатором проведены выездные мероприятия «Дни малого и среднего предпринимательства» во всех 26 муниципальных округах республики, участниками которых стали 494 субъекта МСП. В рамках состоявшихся Дней малого и среднего предпринимательства обсуждались вопросы о формах и мерах государственной поддержки субъектов МСП, а также основные изменения в законодательстве, связанные с ведением предпринимательской деятельности. В качестве экспертов с предпринимателями общались представители Отделения-НБ Чувашская Республика, УФНС России по Чувашской Республике, РЦФГ и других финансовых организаций республики. |
| 2.18 | Участие разных категорий населения Чувашской Республики во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности | 2-е полугодие 2023 г. | Минфин Чувашии, исполнительные органы, РЦФГ*, Отделение-НБ Чувашская Республика* Центр «Мой бизнес»*, Республиканский бизнес-инкубатор* | В целях привлечения населения к участию в онлайн-зачете Отделением-НБ Чувашская Республика проведена информационная компания, в том числе через медиаресурсы. В результате в VI Всероссийском онлайн-зачете приняли участие 11633 человека (личный зачет) (51 место в общероссийском рейтинге) и 460 семей (семейный зачет) (57 место в общероссийском рейтинге). |
| 2.19 | Информирование населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в сельской местности, о мерах государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса | в течение года | Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления* | Информирование населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в сельской местности, о мерах государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса осуществляется на постоянной основе посредством проведения мероприятий Единых дней аграрных знаний «Время возможностей для самозанятых», в ходе Дней малого и среднего предпринимательства, в рамках обсуждения темы инициативного бюджетирования и иных выездных мероприятий в муниципальные округа и в рамках оказания индивидуальных консультаций. |
| 2.20 | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности (в том числе цифровой финансовой грамотности, инвестиционной грамотности, киберграмотности) на базе Центров занятости населения, Центров социального обслуживания населения и клиентских служб (на правах отдела) Отделения СФР по Чувашской Республике | в течение года | Минтруд Чувашии, Отделение СФР по Чувашской Республике*, РЦФГ* | В 2023 году на базе Центров занятости населения, Центров социального обслуживания населения на регулярной основе проводились мероприятия по повышению финансовой грамотности (в том числе цифровой финансовой грамотности, инвестиционной грамотности, киберграмотности). Для получателей социальных услуг Минтрудом Чувашии совместно со специалистами Отделения СФР по Чувашской Республике, Чувашского отделения ПАО «Сбербанк» и иных финансовых организаций проведены круглые столы, информационные часы по темам: «Банковская карта. Безопасное использование», «Осторожно, мошенники! Не дайте себя обмануть!», «Повышаем финансовую грамотность», «Час финансов», «Финансовая грамотность», «Виды страхования», квест-игра «Деньги любят счёт». Отделением-НБ Чувашская Республика проведены: - 6 занятий для соцработников и получателей социальных услуг АУ «КЦСОН» г. Чебоксары и г. Новочебоксарск; - 4 занятия для пенсионеров на базе клиентской службы Отделения СФР по Чувашской Республике в Комсомольском районе; - Олимпиада по финансовой грамотности для граждан старшего поколения для получателей услуг АУ «КЦСОН» г. Чебоксары. Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике в целях повышения потребительской грамотности граждан с ограниченными физическими возможностями и лицами старшего поколения (пожилыми гражданами) проведено 2 мероприятия: - на базе Центра предоставления мер социальной поддержки; - в Клиентской службе г. Канаш Отделения СФР по Чувашской Республике. Всего в мероприятиях приняло участие порядка 1000 человек. |
| 2.21 | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности на базе Национальной библиотеки и муниципальных библиотек, в том числе в рамках проекта «Финансовая грамотность в библиотеках» | в течение года | Минкультуры Чувашии, Минтруд Чувашии, Отделение-НБ Чувашская Республика*, РЦФГ*, УФНС России по Чувашской Республике* | В 2023 году в библиотеках Чувашской Республики проведено 1215 мероприятий по повышению финансовой грамотности, которые посетили 23085 человек. Наиболее масштабным мероприятием, состоявшимся в рамках проекта «Финансовая грамотность в библиотеках», стал Фестиваль финансовой грамотности «Дружи с финансами!». Организаторами фестиваля выступили Национальная библиотека Чувашской Республики, РЦФГ, АНО «Перспектива», Отделение-НБ Чувашская Республика, Отделение СФР по Чувашской Республике, страховые и финансовые организации Чувашии. Мероприятия фестиваля проходили в виде очных и онлайн-встреч с ведущими специалистами финансовой сферы по темам: «Организация деятельности по повышению финансовой грамотности», «Личное финансовое планирование», «Потерять нельзя, сохранить!», «Кибербезопасность», «Финансовая грамотность для детей и подростков». Всего в фестивале приняли участие более 3,5 тысяч жителей республики всех возрастов. Также на базе Национальной библиотеки Чувашской Республики проведены региональный и федеральный этапы II Всероссийского Чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров, организованы региональные площадки Всероссийского онлайн-зачёта по финансовой грамотности, Всероссийского экономического диктанта. В стенах Национальной библиотеки Чувашской Республики организованы 2 выставки фотоиллюстраций памятных монет Банка России «Петра творенья» и «Мир дикой природы». В ходе всех мероприятий по финансовой грамотности, состоявшихся в Национальной библиотеке Чувашской Республики и в муниципальных библиотеках осуществлялся обзор просветительских материалов по финансовой грамотности для детей и взрослых, к изучению рекомендовались онлайн-ресурсы «Мои финансы», «Финансовая культура», «ФИН21», «Ассоциация «Перспектива», «Вклад в будущее», «ПроФинансы», просветительские материалы Банка России, освещались основные положения Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 г. В 2023 году для библиотек республики закуплено 9 наименований (127 экз.) книг по повышению финансовой грамотности детей и молодежи на сумму более 130 тыс. рублей. |
| 2.22 | Реализация проекта по повышению финансовой грамотности малообеспеченного трудоспособного населения «Финансовый навигатор» | в течение года | Минтруд Чувашии, Отделение-НБ Чувашская Республика*, Отделение СФР по Чувашской Республике* | Отделением-НБ Чувашская Республика в рамках проекта «Финансовый навигатор» проведено 6 занятий для соцработников и получателей социальных услуг АУ «КЦСОН» г. Чебоксары и г. Новочебоксарск. Специалистами центров социального обслуживания населения созданы и распространены среди населения буклеты на темы: «Защити свой кошелек», «Безопасность интернет платежей», «Оптимизация личных расходов», проведен семинар-тренинг «Основы финансовой грамотности» для семей с низким уровнем дохода. В мероприятиях приняло участие 116 человек. В 2023 году Отделением СФР по Чувашской Республике проведено 5 лекций в Президентском и городском перинатальных центрах по теме «Единое пособие» (охват - 97 человек). 23 ноября 2023 г. на странице Отделения СФР по Чувашской Республике во ВКонтакте состоялось онлайн-занятие (лекция) по кибербезопасности с приглашенными сотрудниками МВД по Чувашской Республике, Чувашского отделения ПАО Сбербанк, Ресурсного центра волонтеров финансового просвещения. |
| 2.23 | Обеспечение участия граждан пенсионного возраста в онлайн-занятиях в рамках проекта «Финансовая грамотность для старшего поколения» | в течение года | Минтруд Чувашии, Отделение-НБ Чувашская Республика* | В целях привлечения к участию в проекте «Финансовая грамотность для старшего поколения» Отделением-НБ Чувашская Республика направлены письма о продвижении проекта «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения (pension-fg.ru)» в Минтруд Чувашии, Минцифры Чувашии, Минкультуры Чувашии. В целях продвижения проекта вопрос «Об участии населения Чувашской Республики в проектах Банка России по повышению финансовой грамотности населения, в т.ч. в проекте для малообеспеченного трудоспособного населения «Финансовый навигатор» обсуждался на заседании Координационного совета. Результатом совместных усилий стало увеличение охвата КЦСОН онлайн-занятиями в весеннюю сессию до 90% (18 КЦСОН из 20). |
| 2.24 | Обеспечение участия граждан пенсионного возраста в региональном и федеральном этапах Всероссийского Чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров | сентябрь-октябрь 2023 г. | Минтруд Чувашии, Отделение СФР по Чувашской Республике*, РЦФГ* | Региональный этап II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности для лиц пенсионного возраста состоялся 1 октября 2023 г. на площадке Национальной библиотеки Чувашской Республики. В нем приняли участие более 40 представителей старшего поколения со всей республики. Победители регионального этапа приняли участие в федеральном этапе, состоявшемся 16 октября 2023 г., и заняли 7 строчку общего рейтинга, а по количеству баллов завоевали почетное 4 место среди 59 команд из 35 регионов страны. |
| 2.25 | Участие населения Чувашской Республики в иных мероприятиях для взрослого населения, в том числе организуемых Минфином России, Банком России и АРФГ | в течение года | Минфин Чувашии, исполнительные органы, РЦФГ*, Отделение-НБ Чувашская Республика* | В октябре 2023 г. по инициативе РЦФГ, АНО «Перспектива» и Чувашского отделения ПАО Сбербанк появился новый проект «Десант финансовой грамотности», который предполагает повышение уровня финансовых знаний, умений и навыков граждан в ходе масштабных мероприятий с выездом в муниципалитеты Чувашии. Пилотной площадкой, на которой впервые «высадился» десант, стал Ядринский муниципальный округ. В течение целого дня здесь работали четыре секции - для предпринимателей, сотрудников бюджетной сферы, пенсионеров и школьников (охват – 300 человек). В августе 2023 г. в Чувашии впервые прошел Открытый форум региональных практик в сфере финансового просвещения «ВолгаФин», в котором приняли участие более 100 волонтеров республики. Также в 2023 году Чувашия впервые присоединилась к регионам-участникам Межрегиональной Премии «Финансовый Престиж», призванной определить лучшие банковские, страховые и инвестиционные организации, работающие в республике. В первом этапе Премии - «народном голосовании» по качеству оказания услуг финансовыми организациями - приняло участие более 10 тысяч жителей республики. Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» в рамках «Всероссийской Недели сбережений» проведены 3 тематических «горячих линии», в ходе проведения которых 46 потребителей получили консультации по интересующим их вопросам в сфере оказания финансовых услуг (потребителей интересовали вопросы законности действий банков по навязыванию дополнительных платных услуг при заключении кредитного договора, досрочном расторжении кредитного договора, порядке реструктуризации задолженности по кредиту, правилах закрытия кредитной карты, открытия и закрытия счета банковского вклада, инвестирования, возможности возврата наличной денежной суммы за товар ненадлежащего качества, если оплата за товар произведена с банковской карты, условий о возврате страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа от договора добровольного страхования и др.). Также взрослое население Чувашии принимало участие: - в онлайн-мероприятиях, организованных Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации (охват - более 26,5 тысяч человек); - Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров (охват -20 человек) и т.д. |
| 2.26 | Проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий по профилактике бесконтактных хищений, реализация иных мероприятий Общественного совета при МВД по Чувашской Республике и МВД по Чувашской Республике | в течение года | МВД по Чувашской Республике*, организации финансовой отрасли* | Вопросы безопасных инвестиций, финансового мошенничества, кибербезопасности и цифровой гигиены в обязательном порядке рассматриваются на всех проводимых мероприятиях по финансовой грамотности, независимо от их основной темы, будь то кредиты, налоги или меры государственной поддержки. Данная работа распространяется на все целевые аудитории (дети и молодежь, безработные и работающее население, граждане предпенсионного и пенсионного возраста, предприниматели, работники бюджетной сферы, получатели социальной поддержки и т.д.). В 2023 году в СМИ и сети Интернет МВД по Чувашской Республике размещено 3028 материалов о возможных формах и методах совершения бесконтактных хищений: в республиканской и районной печати – 329, на радио – 988, на телевидении – 102, в новостных лентах информационных агентств – 1214, на официальном интернет-сайте МВД – 395. В целях повышения уровня информированности населения о наиболее распространенных способах совершения IT-преступлений сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике в 2023 году принято участие во встречах на различных уровнях на тему «Профилактика бесконтактных хищений денежных средств граждан»: 1) 23.01.2023 в МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары прошли еженедельные внеурочные занятия «Разговоры о важном» на тему «Медиаграмотность и цифровая гигиена», участие в котором приняли сотрудники отдела ИТТ УУР МВД; 2) 27.01.2023 совместно с ЧРО ООО «Ассоциация юристов России» проведен правовой час на тему «Профилактика и противодействие бесконтактному мошенничеству» в Национальной библиотеке ЧР; 3) 21.02.2023 в прямом эфире на тему «Кибермошенничество», организованное Национальным банком ЧР Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ; 4) 27.02.2023 в рабочей встрече с органами прокуратуры, руководителями служб безопасности банков и банковских организаций, с целью обсуждения вопросов дополнительных мер, направленных на профилактику мошенничеств совершаемых бесконтактным способом (решение по оперативной сводке за 16.02.2023 № 48). 5) 13.03.2023 в программе «Таван Радио» по вопросам «Профилактика бесконтактных хищений»; 6) 14.03.2023 беседа с рабочим коллективом процессингового центра ПАО «Банк ВТБ» по теме: «Как не стать жертвой мошенников»; 7) 05.04.2023 в заседании Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения ЧР, проходящего в Министерстве финансов ЧР; 8) 15.05.2023 в программе «Таван Радио» по вопросам «Профилактика бесконтактных хищений»; 9) 19.05.2023 руководством УУР и отдела ИТТ УУР, в соответствии с поручением Министра внутренних дел по Чувашской Республике, проведены беседы в предприятиях (организациях) по профилактике бесконтактных хищений (Чебоксарский электромеханический колледж (пр. Ленина, д. 9), ПОА «Мостотряд-41» (Лапсарский проезд, д. 41), АО «Чувашская энергосбытовая компания» (ул. Ф. Гладкова, д. 13А), Министерство здравоохранения ЧР (Президентский б-р, д. 17) соответственно); 10) 29.05.2023 в беседе с сотрудниками ЗАО «Завод спортивного игрового оборудования «Романа» (пр. Монтажный, д. 6б); 11) 29.06.2023 в рабочем совещании по обмену опытом и наработанными практиками противодействия преступлениям в сфере информационных технологий и телекоммуникаций на базе Security Operation Center ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19); 12) 17.07.2023 в программе «По существу» (национальное телевидение Чувашии) по вопросам «Профилактика бесконтактных хищений»; 13) 18.07.2023 в заседании Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения ЧР, проходящего в Министерстве финансов ЧР; 14) 18.08.2023 в профилактическом мероприятии, проходившем в формате круглого стола на тему «Современные подходы и методы работы с волонтерами финансового просвещения: опыт регионов» в рамках Открытого форума региональных практик в сфере финансового просвещения «ВолгаФин»; 15) 19.10.2023 в окружном форуме «Профилактика и противодействие кибермошенничеству», проводимой на базе Чувашского отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» (в режиме ВКС); 16) 26.10.2023 в Десанте финансовой грамотности в г. Ядрин на базе МАОУ «СОШ № 3 г. Ядрин» совместно с администрацией Ядринского МО и Центром финансовой грамотности Чувашской Республики; 17) 01.11.2023 в заседании Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики по вопросу «О принимаемых мерах по противодействию мошенническим схемам в Чувашской Республике»; 18) 02.11.2023 в прямом эфире в программе «Открытая студия» на ГТРК «Чувашия»; 19) 05.12.2023 разъяснительная беседа с рабочим коллективом БУ «Городской клинический центр» Минздрава Чувашии по профилактике совершения мошеннических действий и краж с банковских карт; 20) 07.12.2023 в совещании по повышению финансовой грамотности руководителей крупных предприятий и организаций по приглашению Министерства экономического развития и имущественных отношений; 21) 08.12.2023 в обучающем семинаре-совещании для волонтеров регионального Волонтерского центра финансового просвещения АНО «Перспектива». |
| 2.27 | Проведение участковыми уполномоченными полиции встреч с населением по вопросам финансовой безопасности и профилактике бесконтактных хищений | в течение года | МВД по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления* | В рамках встреч с жителями закрепленных территорий участковыми уполномоченными полиции на регулярной основе проводятся профилактические беседы по вопросам финансовой безопасности и профилактике бесконтактных хищений, а также распространяются информационные буклеты, листовки с правилами противодействия финансовому мошенничеству. В случае обнаружения участковыми уполномоченными полиции фактов совершения бесконтактных хищений либо обнаружения граждан, находящихся под психологическим воздействием финансовых аферистов, ими проводятся соответствующие оперативные мероприятия. |
| - Информационное сопровождение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие системы эффективных и доступных информационных и образовательных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения (интеграция региональных источников и аккаунтов в социальных сетях с информационными ресурсами федерального проекта «Мои финансы», ресурсами Банка России, АРФГ) | в течение года | РЦФГ*, БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии* | Агрегатором наиболее информативных ресурсов по финансовой грамотности, в том числе специализированных порталов Минфина России «Мои финансы», информационных ресурсов Банка России и адресной рассылки НИФИ, является официальный аккаунт РЦФГ «ФИН21» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/rcfg21 (2364 участника, 70 друзей, количество просмотров онлайн-трансляций по финансовой грамотности варьируется от 1200 до 24 000). Одновременно информация по финансовой грамотности на постоянной основе размещается: - на официальном сайте Минфина Чувашии http://minfin.cap.ru/ , - в социальных сетях министерства https://vk.com/public_minfin_chuvashii , https://ok.ru/group/60503534076116 , - в телеграм-канале министерства t.me/minfin_chuvashii. На официальном сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики создан и постоянно актуализируется раздел «Финансовая грамотность». В 2023 году он дополнен информацией о Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, грантовых конкурсах Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), возможностях создания уголков финансовой грамотности в муниципальных библиотеках, а также образовательных проектах Банка России по онлайн-просвещению детей, школьников, граждан пожилого возраста. Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике на сайтах Управления, Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике и администраций муниципальных образований размещена 51 статья по темам: «Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя», «О вступлении в силу с 1 октября 2023 г. минимальных (стандартных) требований к условиям осуществления добровольного страхования имущественных интересов при осуществлении операций с использованием электронного средства платежа», «Финансовое просвещение. При оформлении кредита потребитель вправе приобрести страховку в любой компании», «О порядке возврата страховой премии при предоставлении потребительского кредита (займа)», «Деятельность платежных агентов: памятка для потребителей», «Может ли банк увеличить процентную ставку по кредиту, в случае изменения заемщиком договора страхования?», «Особенности защиты прав потребителей услуг по страхованию» и др. |
| 3.2 | Создание и трансляция теле- и радиосюжетов, тематических программ, социальных видеороликов по повышению финансовой грамотности населения в эфире АУ Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Минцифры Чувашии | в течение года | РЦФГ*, Минфин Чувашии | В 2023 году вопросы финансовой грамотности поднимались в выпусках теле- и радиопередач «По существу», «Республика», «Правовое поле» (Национальное телевидение Чувашии), «Финансовый навигатор», «Республика сасси», «Тема дня» (Национальное радио Чувашии), «Есле каласу» (Тăван радио). При поддержке Минцифры Чувашии, Минфина Чувашии и РЦФГ на Национальном телевидении Чувашии в эфир вышло 5 телепередач «Финтеллект», в рамках которых рассказывалось о кибермошенничестве, мерах господдержки СМП, цифровых финансах, подводных камнях серой занятости. В 2023 году телепроект «Финтеллект» стал победителем республиканского конкурса «Цифровая Чувашия» в номинации «Безопасная информационная среда» и лауреатом Всероссийской премии «Финкор» в номинации «Телевидение». Отделением-НБ Чувашская Республика на Национальном радио Чувашии выпущен цикл из 36 радиопередач «Финансовый навигатор», из них 24 – на русском языке, 12 – на чувашском языке. Специалисты УФНС России по Чувашской Республике приняли участие в передачах: - «Наш человек» на НКТВ (02.03.2023); - «Открытая студия» на Радио России (14.02.2023, 04.07.2023, 24.07.2023, 08.08.2023, 13.10.2023, 21.12.2023); - «Работай правильно» на Национальном радио Чувашии (03.03.2023, 11.08.2023, 20.10.2023); - «Деловой разговор» на Тăван радио (18.10.2023). «Бегущие строки» запускались на Национальном телевидении Чувашии, ЮТВ, НКТВ (24.04.2023-02.05.2023, 24.11.2023-01.12.2023). Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике на Радио России в рамках цикла передач «Права потребителя» подготовлено 5 радиосюжетов по темам: «Как уберечь себя и свои сбережения от мошенников»», «Мошеннические схемы. Обман на фейковых сайтах, сайтах-клонах», «О том, где и как обменять банкноты с повреждениями», «Как не ошибиться при покупке автомобиля в кредит?», «В России приняли закон о цифровом рубле: тестирование с клиентами банков начнут уже в августе». Одновременно в теле- и радиоэфире транслировались социальные ролики «Финансовая грамотность – это важно!», «Как защитить банковскую карту от мошенников?», «Как получить налоговый вычет?» (Национальное телевидение Чувашии), «Живи и работай в рамках закона» (Тăван радио). |
| 3.3 | Создание и ведение специальных рубрик, размещение тематических материалов в СМИ | в течение года | Минцифры Чувашии, Минфин Чувашии, РЦФГ*, Отделение-НБ Чувашская Республика* | В печатных средствах массовой информации материалы по финансовой грамотности размещались в рубриках «Безналичная Чувашия», «Школа финансовой грамотности», «Семейный кошелек», «Вопрос-ответ», «Новшество», «Услуги» и т.д. В 2023 году опубликовано более 1000 материалов по финансовой грамотности. Широкое освещение в республиканских СМИ получили: - фестиваль «Дружи с финансами» в Национальной библиотеке Чувашии, - награждение победителей конкурсов «Знатоки фондового рынка» и «Знатоки страхования», - запуск первого троллейбуса финансовой грамотности (по маршруту №21), - интенсивная смена «Страна «ФИНАНСиЯ» в Центре «Эткер», - I Межрегиональный форум волонтеров «ВолгаФин», - Единый информационный день по теме «Кибербезопасность», - конкурс волонтеров «Доброволец года в сфере финансов». Вместе с тем, в апрельском номере финансово-экономического журнала «Бюджет» опубликовано интервью первого вице-премьера – министра финансов Чувашии М.Г. Ноздрякова «Чувашия: знания, которые не переоценить», посвященная приоритетным направлениям деятельности по финансовому просвещению жителей республики. УФНС России по Чувашской Республике выпущен вкладыш «Налоговые вести» в газете «Советская Чувашия» (21.11.2023), проведена прямая линия по вопросам уплаты имущественных налогов в редакции газеты «Советская Чувашия» (10.11.2023), в здании Управления (23.11.2023). Публикации на налоговую тематику в печатных изданиях республики насчитывают 337, в сети интернет – 3093, на радио и телевидении (без учета специальных рубрик в передачах) – 150. |
| 3.4 | Выпуск (распространение) информационных материалов по финансовой грамотности (в том числе инвестиционной, цифровой грамотности и маркетплейс, материалы по профилактике бесконтактных хищений) | в течение года | Отделение-НБ Чувашская Республика*, МВД по Чувашской Республике*, РЦФГ* | Распространение информационных брошюр, памяток и плакатов осуществлялось в МФЦ, на крупных предприятиях, в Отделении СФР по Чувашской Республике, в обособленных подразделениях УФНС России по Чувашской Республике, отделениях Почты России, в библиотеках, образовательных организациях, администрациях муниципальных образований и на платежных квитанциях. Всего распространено 430,9 тыс. экземпляров печатного контента. Отделением СФР по Чувашской Республике в гостевых зонах офисов клиентских служб размещены следующие печатные материалы: брошюра «Финансовое мошенничество», 250 шт.; брошюра «Если ваши права нарушают», 250 шт.; листовка «Осторожно: телефонные мошенники!», 500 шт.; листовка «Как защитится от онлайн-мошенников», 300 шт.; листовка «Как защитить свои гаджеты от вирусов», 300 шт.; листовка «Как защититься от фишинга», 300 шт.; «Внимание! Мошенники!», 300 шт.; листовка «Осторожно! Вас могут обмануть!», 300 шт.; «Правила финансовой безопасности (на чувашском языке)», 700 шт. Трансляция видеороликов осуществлялась в зоне ожидания офисов клиентских служб (54 показа в день) по темам: «Не храните деньги под матрасом»; «Помогайте пенсионерам при принимать финрешения»; «О навязывании страховки при покупке товара»; «О правилах поведения при поступлении звонка из «БАНКА»»; «Банкноты банка России»; «О финансовых пирамидах». УФНС России по Чувашской Республике изготовлены и распространены информационные материалы (листовки): - Декларационная кампания 2023 года. - Предоставление уведомлений о контролируемых иностранных компаниях. - Уведомления и требования через ЕПГУ. - 1 декабря – срок уплаты имущественных налогов. Изготовлены и доводены до налогоплательщиков Памятки: «ЮЛ льготы мобилизованным», «ФЛ льготы мобилизованным», «ЕНС по НДФЛ и СВ», «Как заполнить декларацию 3-НДФЛ», «Страховые взносы ИП без наемных работников», «Уплата страховых взносов ИП с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», «Сальдо ЕНС-ФЛ», «Сальдо ЕНС-ЮЛ», «Сальдо ЕНС в ЛКИП», «Справка о принадлежности», «Акт сверки – ФЛ», «Согласие на информирование - ФЛ», «Как платить задолженность – ФЛ», «Патент», «УСН», «ЕСХН». Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике разработано более 10 информационно-методических материалов по темам финансовых услуг: «Порядок обращения к финансовому уполномоченному», «Об изменениях в законодательстве о внесудебном банкротстве граждан», «При оформлении кредита потребитель вправе приобрести страховку в любой компании», «Надорванная купюра», «Может ли госслужащий заниматься инвестициями?», «Можно ли досрочно закрыть свой вклад в банке?», «Что такое цифровой рубль и можно ли будет размещать вклады в цифровых рублях?», «Как вернуть денежные средства при невыполнении платной работы в срок», «Финансовая безопасность» и др., которые распространялись в образовательных организациях, на предприятиях торговли, общественного питания и в МФЦ. Распространено более 200 памяток. |
| 3.5 | Размещение информационных материалов по финансовой грамотности в общественном транспорте, на остановочных павильонах | в течение года | Минтранс Чувашии, Отделение-НБ Чувашская Республика*, МВД по Чувашской Республике*, РЦФГ* | Одним из наиболее ярких и наглядных примеров размещения информационных материалов по финансовой грамотности в общественном транспорте г. Чебоксары стал запуск первого в России троллейбуса финансовой грамотности. Узнать троллейбус можно по ярко-голубой полосе с призывами «Стань волонтером финансового просвещения» и «Дружи с финансами». На фасаде троллейбуса также размещены QR-коды со ссылками на странички Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и АНО «Перспектива». Внутри транспортного средства размещены материалы с советами по личному финансовому планированию, формированию сбережений, кредитованию и защите от мошенников. Важно отметить, что по инициативе волонтеров АНО «Перспектива» в троллейбусе на постоянной основе проводятся просветительские акции, в рамках которых эксперты финансового рынка общаются с жителями города и консультируют их по различным финансовым вопросам. Также в 2023 году в Чувашии продолжилась реализация проекта «Островки финансовой грамотности», который предусматривает размещение на остановках общественного транспорта города Новочебоксарск (втором по величине городе Чувашии) полезных советов по формированию сбережений, кредитованию, личному финансовому планированию и защите от мошенников. |
| 3.6 | Размещение социальных видеороликов по финансовой грамотности на экранах в местах общего доступа и проходных крупных предприятий и организаций, а также в торговых центрах | в течение года | Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, РЦФГ*, Отделение-НБ Чувашская Республика* | Тематические видеоролики по финансовой грамотности транслировались на экранах, расположенных в Отделении СФР по Чувашской Республике, обособленных подразделениях УФНС России по Чувашской Республике, МФЦ, Центре «Мой бизнес», библиотеках, крупных предприятиях, в торговых центрах, ФОКах, заправках, медучреждениях и т.д. Основная тематика – кибербезопасность и противодействие мошенникам, уплата налогов и пользование налоговыми сервисами, социальное и пенсионное обеспечение граждан, защита прав потребителей. С 20 ноября 2023 г. в 19 муниципальных образованиях республики при поддержке Минкультуры Чувашии запущена трансляция видеороликов в кинозалах Домов культуры. |
| 3.7 | Проведение творческого конкурса среди журналистов и блогеров на лучшее освещение темы финансовой грамотности | в течение года | РЦФГ*, Минфин Чувашии | За лучшее освещение вопросов финансовой грамотности и тематических мероприятий в СМИ, социальных сетях, на интернет-ресурсах РЦФГ отмечены 8 медийных активистов: - Потапова Инесса (телевизионный проект по финансовой грамотности); - Палькина Анна (сообщество финансового просвещения во ВКонтакте); - Панова Ольга (телеграм-канал для предпринимателей); - Шубникова Мария (интернет-ресурсы библиотечной сети); - Матвеева Ирина (личная страничка финансового консультанта во ВКонтакте); - Кузьмина Лариса (прямые эфиры во ВКонтакте); - Царегородцев Павел (размещение информационных материалов в электронных СМИ); - Максимов Артем (видеоканал по финансовой грамотности и обществознанию на платформе Youtube). |
| 3.8 | Информационная кампания по повышению финансовой грамотности на чувашском языке | в течение года | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, РЦФГ* | В рамках данной информационной кампании Отделением-НБ Чувашская Республика совместно с РЦФГ на чувашский язык переведено 10 информационных материалов Банка России, в том числе на темы «Осторожно: мошенники!» «Платите картой», «Как выбрать банк», «Действия в ситуации воровства денег с карты», «Финансовое мошенничество», «Опасно: подменные номера». Через Отделение СФР по Чувашской Республике и сеть муниципальных библиотек распространено более 4000 материалов на родном языке. Дополнительно при поддержке Минцифры Чувашии памятка и лифлет по кибербезопасности на чувашском языке распространены в соцсетях СМИ (18 тыс. просмотров). Ежемесячно одна из радиопередач в цикле «Финансовый навигатор» выходит на чувашском языке. Кроме этого, разъясняющие материалы, переведенные на чувашский язык, выходили в газете «Хыпар». |
| - Мониторинг уровня финансовой грамотности населения Чувашской Республики |  |  |  |  |
| 4.1 | Социологический опрос населения Чувашской Республики на определение уровня финансовой грамотности | ноябрь-декабрь 2023 г. | РЦФГ*, Минфин Чувашии | В соответствии с методологией НАФИ социологический опрос, отражающий динамику уровня финансовой грамотности за 2023 год будет проведен в январе 2024 г. |
| 4.2 | Деятельность Экспертного совета по формированию предложений и рекомендаций, направленных на эффективную реализацию мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики | в течение года | Экспертный совет по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики | В 2023 году состоялось 2 заседания Экспертного совета по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики. В рамках заседаний были предложены новые инструменты по работе с гражданами в части профилактики финансовых киберпреступлений, внесен ряд рекомендаций по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства. |
| 4.3 | Мониторинг выполнения мероприятий Плана работы по повышению финансовой грамотности в Чувашской Республике на 2023 год | в течение года | Координационный совет по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики* | Отчет о выполнении мероприятий Плана работы по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики за 1 полугодие 2023 г. рассмотрен на заседании Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики 1 ноября 2023 г. Отчет о выполнении мероприятий Плана по итогам 2023 года будет рассмотрен в I квартале 2024 г. |
| 4.4 | Информирование Главы Чувашской Республики о деятельности Координационного совета и ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики» | по итогам 2023 г | Минфин Чувашии | Информация о деятельности Координационного совета и ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики» по итогам 2023 года будет направлена в адрес Главы Чувашской Республики в I квартале 2024 г. |

*Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

РЦФГ* - Республиканский центр финансовой грамотности оказывает методическую, информационную и экспертную поддержку основным исполнителям

ДОУ*, ОО*, ОДС*, ССУЗы*, ВУЗы*  - дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные организации,                                                 средние специальные учебные заведения, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, высшие учебные заведения