Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Отчет о реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа

# за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа), отраслевой целевой программы Порецкого муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»** |  |  |
| 1. | **Подпрограмма** «**Развитие физической культуры и массового спорта»** |  |  |
|  | Мероприятия подпрограммы |  |  |
| 1.1. | Повышение интереса населения Порецкого муниципального округа к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой информации | Выполнено | Среди территориальных отделов проводились спортивные мероприятия в рамках спартакиады, ежемесячные Дни здоровья и спорта, мероприятия по внедрению комплекса ГТО, Всероссийские массовые мероприятия «Лыжня Росси», «Кросс нации». В школах работали спортивные секции и кружки по линии МАУ ДО «СШ «Дельфин». Увеличилась доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 52,1 в 2022 году до 55,1 в 2023 году  В районе ведется активная работа по внедрению комплекса ГТО. В 2015 году был создан муниципальный Центр тестирования комплекса ГТО на базе спортсооружений ДЮСШ в селе Порецкое. Всего в Порецком МО за 2023 год приняло участие в сдаче норм ГТО сдали 1354 человек, из них 533 на знаки отличия, золотой 159, серебряный 174, бронзовый 200 |
| 1.2. | Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов (строительство стадион-площадки в с. Порецкое) II этап | Не планировалось |  |
| 1.3. | Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов (строительство стадион-площадки в с. Порецкое) I этап | Не планировалось |  |
| 1.4 | Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодёжью (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта) | Выполнено | В 2023 году в МО регулярно проходили спортивные мероприятия, такие как Спартакиада среди школьников, в которой принимают участие школы муниципального округа. В 2023 году прошли традиционные соревнования, такие как Кубок муниципального округа по баскетболу среди учащихся 6 – 9 классов памяти мичмана А. Баланова, первенство муниципального округа по лыжным гонкам среди школьников, первенство муниципального округа по волейболу среди юношей и девушек 10-11 классов СОШ, первенство по весеннему лыжному кроссу памяти Героя Советского Союза Арлашкина Г.Ф. Соревнования среди команд территориальных отделов по волейболу памяти гвардии старшего лейтенанта А.Ю. Антонова В летний период на территории округа реализовывался проект «Дворовый тренер». С детьми и подростками проходили занятия по игровым видам спорта, а также занятия по ОФП по месту жительства. Были проведены соревнования по хоккею с мячом на траве, по пляжному волейболу , веселые старты. |
| 1.5 | Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов (устройство навеса в каркасном исполнении над трибунами стадиона «Поречье» с. Порецкое) | Не планировалось |  |
| 2. | **Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва** |  |  |
| 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности МАУДО «ДЮСШ»Дельфин» | выполнено | Произведены расходы на содержание здания и оплату заработной платы работников работников МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» |
| 2.2 | Организация тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд Порецкого муниципального округа |  |  |

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа, подпрограмм

# муниципальной программы Порецкого муниципального округа (программ) за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы) | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Порецкого муниципального округа, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | | | отчетный год | | |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Порецкого муниципального округа**  **«Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  | | |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | | | 52,1 | | 55,1 | 55,1 | 55,1 | |  | 55,6 | |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | | | 85,7 | | 85,7 | 85,7 | 85,7 | |  | 85,7 | |
| 3 | Доля спортсменов Порецкого муниципального округа, принявших участие в республиканских и межрегиональных соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях | Процент | | | 11,8 | | 12,2 | 12,2 | 12,2 | |  | 12,6 | |
|  | **«Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | Процент | | | 52,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | |  | 55,6 |
| 2 | Доля учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждений Порецкого муниципального округа, занимающихся физической культурой и спортом | | Процент | | | 83,5 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | |  | 84,4 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | | Процент | | | 47,5 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | |  | 55,0 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | | Процент | | | 19,6 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | |  | 25,0 |
| 5 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | | Процент | | | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |  | 36,0 |
| 6 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | Процент | | | 35,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | |  | 39,0 |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | | Процент | | | 52,1 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |  | 18,2 |
| **«Развитие спорта высших достижений и системы подготовка спортивного резерва»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей Порецкого муниципального округа в возрасте от 6 до 17 лет, занимающихся в спортивных секциях | | процент | | | 52,5 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | |  | 52,9 |
| 2 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе «ДЮСШ»Дельфин» | | процент | | | 49,8 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | |  | 50,5 |
|  | | | | | | | | | | | | |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа на реализацию муниципальной программы Порецкого муниципального округа за 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | **«Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики»** | 7658,0 | **6595,8** | 79955,6 | 7658,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта» | 211,6 | 211,6 | 41834,6 | 211,6 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие спорта высших достижений и системы подготовка спортивного резерва» | **7446,4** | **6384,2** | 38121,0 | **7446,4** |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа за счет всех источников финансирования

# за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | **«Развитие физической культуры и спорта в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»** | всего | **7658,0** | **6595,8** |
| федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 00,0 | 00,0 |
| местные бюджеты | **7011,6** | **5949,4** |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 00,0 | 00,0 |
| внебюджетные источники | 646,4 | 646,4 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | всего | 211,6 | 211,6 |
| федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 00,0 | 00,0 |
| местные бюджеты | 211,6 | 211,6 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 00,0 | 00,0 |
| внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва | всего | **7446,4** | **6384,2** |
| федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 00,0 | 00,0 |
| местные бюджеты | **6800,0** | **5737,8** |
|  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 00,0 | 00,0 |
| внебюджетные источники | 646,4 | 646,4 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа

.\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Информация о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого муниципального округа, от-раслевых целевых прог- рамм Порецкого муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий  отчет-  ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгру-ппа) [вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма** | **Развитие физической культуры и массового спорта** |  |  | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,00 | **380,0** | **380,0** | 211,6 | 211,6 | 320,0 |
|  |  |  | Ц740000000 | Х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ц740000000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,00 | 300,0 | 300,0 | 211,6 | 211,6 | 320,0 |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | x | x | x | x | x | x | процент | 52,1 | 55,1 | x | x | 55,1 | 55,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма** | **Развитие спорта высших достижений и системы подготовка спортивного резерва** |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | **8780,5** | **6850,0** | **6850,0** | 7446,4 | 6384,2 | 8331,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | **8780,5** | 6850,0 | 6850,0 | 6800,0 | 5737,8 | 7440,0 |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,4 | 646,4 | 891,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля детей Порецкого муниципального округа в возрасте от 6 до 17 лет, занимающихся в спортивных секциях | x | x | x | x | x | x | процент | 52,5 | 52,8 | x | x | 52,8 | 52,9 |
|  | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе «ДЮСШ»Дельфин» |  |  | x |  | x |  | Процент | 49,8 | 50,0 |  |  | 50,5 | 50,5 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.