УТВЕРЖДАЮ Руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции _______________ Д.М. Сержантов «_____» декабря 2024 г.

ОТЧЕТ

о результатах реализации проекта «Оптимизация процесса предоставления сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики»

Информация о результатах реализации проекта

| Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта | Текущее значение | Целевое значение | Фактически достигнутое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение времени на поиск информации о муниципальном нормативном правовом акте в регистре, подготовку ответа на запрос, согласование и утверждение ответа на запрос, направление запроса заявителю | 30 дней со дня регистра-ции | 2,6 дней | 1,5 дней |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 85 тысяч 968 рублей 5 копеек |  |  |

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

| N пп | Наименование мероприятия | % выполнения | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Переход на электронный документооборот и возможность использования «СЭД ОИВ Чувашии» | 100% | Снижение времени выполнения операций |
|  | Перераспределение поручений внутри структурного подразделения | 100% | Снижение времени выполнения операций |

Эксперт 1 категории отдела реализации

программы «Эффективный регион» АУ

«Фонд развития промышленности и

инвестиционной деятельности в Чувашской

Республике» Министерства промышленности

и энергетики Чувашской Республики                                Руководитель проекта

________________Т.М. Епифанова                            ________________А.В. Вязов