Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной  программы

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»

за 2022 год

Ответственный исполнитель:

Отдел сельского хозяйства и экологии

администрации Ибресинского муниципального округа

главный специалист-эксперт

отдела сельского хозяйства и экологии

администрации Ибресинского муниципального округа

Филиппова Е. В.

8(83538) 2-10-74,

эл. почта: ibragrohim@cap.ru

Начальник отдела  сельского хозяйства и экологии

администрации Ибресинского муниципального округа                        М.П. Ермошкин

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»  (далее – муниципальная программа) включает в себя информацию о реализации трех  подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2022 году являлся сектор сельского хозяйства администрации Ибресинского района.

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на:

- повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды;

-развитие системы обращения с отходами;

сохранение биологического разнообразия и развитие экологической культуры;

-обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

Увеличение количества мероприятий, направленных на благоустройство особо охраняемых природных территорий-2единицы

Доля площади территории Ибресинского района Чувашской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями в общей площади территории-10,4%

Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние-1единица

Увеличения количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Чувашской Республики-3

В рамках реализации программы в каждом поселении проводились экологические мероприятия, в том числе субботники и просветительные беседы в библиотеках и общеобразовательных учреждениях.  По акции «Вода России» поселениями  района проведено 19 субботников. Участвовало 186 человек и  протяженность очищенных берегов составила  11,8 км.  Проведены 17 субботников «Зеленая Россия» и «Сад памяти», проведение которых освещалось в районной газете и на сайте администрации района и поселений.

II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского района

Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности « за 2022 год

В состав муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» в 2022 году вошли три подпрограммы:

Подпрограмма "Биологическое разнообразие Ибресинского района"

В рамках реализации этой подпрограммы усилия были сосредоточены на сохранении и развитии особо охраняемых природных территорий, сохранении биологического разнообразия и развитии экологической культуры, создании условий для обеспечения охраны объектов животного мира.

В рамках реализации программы в каждом поселении проводились экологические мероприятия, в том числе субботники и просветительные беседы в библиотеках и общеобразовательных учреждениях.  По акции «Вода России» поселениями  района проведено 19 субботников. Участвовало 186 человек и  протяженность очищенных берегов составила  11,8 км.  Проведены 17 субботников «Зеленая Россия» и «Сад памяти», проведение которых освещалось в районной газете и на сайте администрации района и поселений.

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Ибресинского района"

Приоритетными направлениями  подпрограммы являлись охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности, проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, проведение берегоукрепительных работ, строительство защитных сооружений на участках с неустойчивым состоянием береговой зоны и в зонах затопления.

Для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в первую очередь  проводился капитальный ремонт гидротехнических сооружений с высокой вероятностью возникновения аварий, которые могут привести к значительному ущербу и катастрофическим последствиям.  В 2022 году был проведен капитальный ремонт гидротехнического сооружения, (плотины) находящейся в муниципальной собственности  на реке Кукаваш Кировского сельского поселения.

Подпрограмма " Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ибресинского района "

Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ибресинского района"  позволила  ликвидировать объекты накопленного экологического ущерба, усовершенствовалась система комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ибресинского района Чувашской Республики.   В общеобразовательных учреждениях  организовываются экологические мероприятия а также проводятся мероприятия в целях формирования  экологической культуры, что  позволяет повысить уровень информированности, заинтересованности населения в сохранении и поддержании благоприятной окружающей среды и экологической безопасности . В Ибресинском районе  организован сбор отработанных источников малого тока (батареек) в здании администрации района, на территории рынка, ООО « Дом Быта «Мария», колхозе «Красный партизан», где  установлены емкости  для  сбора отработанных источников малого тока. В библиотеках централизованной библиотечной системы  Ибресинского района состоялся цикл эко-уроков «Войди в природу с чистым сердцем». Библиотекари рассказали школьникам о существующих проблемах экологии, поделились информацией о состоянии окружающей среды, подчеркнули необходимость бережного отношения к природе с малых лет, правильному обращению с бытовыми отходами.  Проведены экскурсы  по книжным выставкам «Мир природы», где были представлены книги о природе, о любви и уважении к окружающей среде, о раздельном сборе отходов и переработке отходах производства , проведены  творческие мастер-классы  с рисунками «Зеленая планета». В образовательных учреждениях Ибресинского района   проведены экологические уроки  "Разделяй с нами", для ознакомления с такими понятиями, как переработка отходов, раздельный сбор, захоронение отходов, загрязнение окружающей среды. Образовательные организации  Ибресинского района активно участвуют в  акции по сбору макулатуры, информации по ним размещаются на сайтах образовательных учреждений. Целью  акции  стало привлечение внимания учащихся к бережному и правильному отношению к родной природе, к возможности переработки отходов

.

- Сведения
о  достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"

| N пп | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. - 2030 г. | 2031 г. - 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" Подпрограмма "Биологическое разнообразие Ибресинского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества мероприятий, направленных на благоустройство особо охраняемых природных территорий | ед. | 2 достигнут | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 2. | Доля площади территории Ибресинского района Чувашской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями в общей площади территории | % | 10,4 достигнут | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Ибресинского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | ед. | 1 достигнут | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Увеличение доли работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | % | 30 достигнут | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 |
| Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ибресинского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли вывезенных отработанных ртутных и энергосберегающих ламп от общего объема используемых | % | 70 достигнут | 80 | 85 | 90 | 95 | 99 |
| 2. | Увеличение доли селективного сбора ТКО | % | 30 достигнут | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 3. | Увеличения количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Чувашской Республики | Ед. | 3 достигнут | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Ликвидация выявленных мест захламления ТКО | шт. | 6 достигнут | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5. | Увеличение площади озеленения территории Ибресинского района | % | 16 достигнут | 21 | 27 | 31 | 34 | 37 |

- Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ибресинского района Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | 4708,9 | 4673,0 | 4708,9 | 4673,0 |
| Подпрограмма 1 | Биологическое разнообразие Ибресинского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса Ибресинского района | 4708,9 | 4673,0 | 4708,9 | 4673,0 |
| Подпрограмма 3 | Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ибресинского района | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Информация
о финансировании реализации муниципальной программы

- Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

- за счет всех источников финансирования

- за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района |  | План, тыс. руб.* | Фактические расходы, тыс. руб. ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | всего | 4708,9 | 4678,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 4559,0 | 4559,00534 |
|  |  | республиканский бюджет | 46,1 | 46,09466 |
|  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 103,8 | 67,9 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского района Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | Подпрограмма "Биологическое разнообразие Ибресинского района" | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского района Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 (Программа) | Развитие водохозяйственного комплекса Ибресинского района | всего | 4708,9 | 4678,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 4559,0 | 4559,00534 |
|  |  | республиканский бюджет | 46,1 | 46,09466 |
|  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 103,8 | 67,9 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского района Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 (Программа) | Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ибресинского района | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского района Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского района Чувашской Республики.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Ибресинского района, бюджета поселений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.