Приложение № 9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет  
о реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы

Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

# за 2023год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики), отраслевой целевой программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»" |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |
| 1.1. | «Создание условий для обеспечения доступным комфортным жильем сельского населения» Порецкого муниципального округа | Выполнено | Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье |
| 1.2. | Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан на селе» | Выполнено | Поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности |
| 2.1. | Подпрограмма 2 |  |  |
| 2.2. | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Порецкого муниципального округа» | Выполнено | Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности |
| 2.3. | Основное мероприятие 1 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» | Выполнено | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 |  |  |
| ... | ... |  |  |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (не достижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа). В случае не достижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин не достижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (программ)

# 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикато-ров) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикато-ров) муници-пальной программы Порецкого муници-пального округа, подпрогра-ммы муници-пальной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год | | |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1. | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики | | % | 2023 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
|  | ... | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Порецкого муниципального округа» | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | | кв.метров | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 1.2. | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | | % | 25 | 25 | 25 | 23 | 0 | 25 |
| 2. | Подпрограмма муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого муниципального округа» | | | | | | | | |
| 2.1. | Ввод в действие локальных водопроводов | | км | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | | ед | 34 | 77 | 34 | 34 | 0 | 45 |
| 2.3. | Количество населенных пунктов, поощренных за достижения в сфере развития сельских территорий | | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2.4. | Количество населенных пунктов, реализованных на своей территории проекты благоустройства | | шт | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики за 2023год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | "Комплексное развитие сельских территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики" | 84 312,18 | 84 312,18 | 84 312,18 | 84 312,18 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Порецкого муниципального округа" | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого муниципального округа " | 79 172,14 | 79 172,14 | 79 172,14 | 79 172,14 |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | |  |  |  |  |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

# за счет всех источников финансирования

# за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | "Комплексное развитие сельских территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики" | всего | 84 312,18 | 84 312,18 |
| федеральный бюджет | 5 140,04 | 5 140,04 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 69 858,90 | 69 858,90 |
| местные бюджеты | 7 313,93 | 7 313,93 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники | 1 999,31 | 1 999,31 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Порецкого муниципального округа" | всего | 5 140,04 | 5 140,04 |
| федеральный бюджет | 5 016,98 | 5 016,98 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 50,68 | 50,68 |
| местные бюджеты | 72,40 | 72,40 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого муниципального округа " | всего | 79 172,14 | 79 172,14 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 69 858,90 | 69 858,90 |
|  |  | местные бюджеты | 7 313,93 | 7 313,93 |
|  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 999,31 | 1 999,31 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Информация о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

# за счет всех источников финансирования

# за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | **Код** [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий  отчет-  ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | **группа** (группа и подгру-ппа)[вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Порецкого муниципального округа" |  | 320 | x | А6101L5764 | x | всего | тыс. рублей | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 5 016,97 | 5 016,97 | 5 016,97 | 5 016,97 | 5 016,97 | 5 016,97 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 50,68 | 50,68 | 50,68 | 50,68 | 50,68 | 50,68 |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 72,40 | 72,40 | 72,40 | 72,40 | 72,40 | 72,40 |  |  |  |
|  | x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Порецкого муниципального округа" | x | x | x | x | x | x | шт | 6 | 6 | x | x | 6 | 1 |
| ОЦП 1.1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  | 100 | x | А6101L5764 | x | всего | тыс. рублей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма | "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территории Порецкого муниципального округа» |  | 320 | x | А620000000 | x | всего | тыс. рублей | 79172,2 | 79172,2 | 79172,2 | 79172,2 | 79172,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 69858,9 | 69858,9 | 69858,9 | 69858,9 | 69858,9 | 0 |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 7313,93 | 7313,93 | 7313,93 | 7313,93 | 7313,93 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1999,31 | 1999,31 | 1999,31 | 1999,31 | 1999,31 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Порецкого муниципального округа" | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| ОЦП 1.1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  | 100 | x | А6101L5764 | x | всего | тыс. рублей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Порецкого муниципального округа" |  | 320 | x | А6101L5764 | x | всего | тыс. рублей | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 5 016,97 | 5 016,97 | 5 016,97 | 5 016,97 | 5 016,97 | 5 016,97 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 50,68 | 50,68 | 50,68 | 50,68 | 50,68 | 50,68 |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 72,40 | 72,40 | 72,40 | 72,40 | 72,40 | 72,40 |
|  |  |  | x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Порецкого муниципального округа" | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| ОЦП 1.1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  | 100 | x | А6101L5764 | x | всего | тыс. рублей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Порецкого муниципального округа" |  | 320 | x | А6101L5764 | x | всего | тыс. рублей | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 | 5 140,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 5 016,97 | 5 016,97 | 5 016,97 | 5 016,97 | 5 016,97 | 5 016,97 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 50,68 | 50,68 | 50,68 | 50,68 | 50,68 | 50,68 |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 72,40 | 72,40 | 72,40 | 72,40 | 72,40 | 72,40 |
|  |  |  | x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Порецкого муниципального округа" | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| ОЦП 1.1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  | 100 | x | А6101L5764 | x | всего | тыс. рублей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа Чувашской Республики .

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.

**Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» на 2020-2025 годы утверждена постановлением администрации Порецкого района от 29.04.2020 г. № 137.**

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей:

повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

сохранение доли сельского населения в общей численности населения.

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;

содействие в повышении уровня занятости населения;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2020 - 2025 годах. Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов.

К целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся:

Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в Порецком районе;

Количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2022 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2023 году.