## Минкультуры ЧР
План мероприятий («Дорожная карта») Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики по внедрению Стандартов клиентоцентричности
№ | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Вид документа
п/п
1. | Общеорганизационные мероприятия
1.1. | Назначен ответственный за внедрение клиентоцентричности в Минкультуры Чувашии | 2023-09-29 | Первый заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Приказ Минкультуры Чувашии о назначении ответственного за внедрение клиентоцентричности в ведомстве
1.2. | Утверждена модель внедрения клиентоцентричности в Минкультуры Чувашии | 2024-02-01 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении организационной модели внедрения клиентоцентричности в Минкультуры Чувашии | ё
1.3. | Назначены заместители руководителей, ответственные за внедрение клиентоцентричности в подведомственных учреждениях Минкультуры Чувашии | 2023-12-01 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители подведомственных Минкультуры Чувашии учреждений | Приказы подведомственных Минкультуры Чувашии учреждений о назначении заместителя руководителя подведомственной Минкультуры Чувашии учреждения, ответственного за внедрение клиентоцентричности
1.4. | Утвержден порядок ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов Минкультуры Чувашии | 2023-12-22 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов Минкультуры Чувашии
1.5. | Сформирован реестр межведомственных и внутриведомственных процессов Минкультуры Чувашии | 2023-12-22 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений | Приказ Минкультуры Чувашии о формировании реестра межведомственных и внутриведомственных процессов в Минкультуры Чувашии
1.6. | Сформированы карты клиентских путей по всем услугам (сервисам) Минкультуры Чувашии | 2024-04-01 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие государственные услуги | Отчет о формировании карт клиентских путей по всем услугам и сервисам с приложением указанных карт
1.7. | Утвержден порядок регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) Минкультуры Чувашии | 2024-03-01 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов)
1.8. | В рамках сбора и анализа обратной связи проведена оценка удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, выявлены проблемы (при наличии) | 2024-04-15 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии)
1.9. | Утверждены планы оптимизации государственных услуг органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которые получили оценку «В» и/или «Г» по итогам самопроверки с использованием листов самопроверки | 2023-12-07 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении планов оптимизации услуг
2. | Блок по внедрению Стандартов "Государство для людей","Государство для бизнеса" и Стандарта для внутреннего клиента
2.1. | Процессы предоставления услуг (сервисов)
2.1.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) и утвержден порядок его ведения | 2024-03-31 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие государственные услуги | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)
2.1.2. | Проведена сегментация клиентов по всем услугам (сервисам) | 2024-03-31 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие государственные услуги | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем услугам (сервисам) с приложением профилей клиентских сегментов
2.1.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем услугам (сервисам) | 2024-06-20 | Руководители уполномоченных структурных подразделений | Отчет об уровне удовлетворенности по всем услугам (сервисам)
2.1.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) | 2024-09-01 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие государственные услуги | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)
2.1.5. | Разработано описание целевого состояния предоставления услуг (сервисов) | 2024-09-01 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие государственные услуги | Отчет о разработке описания целевой модели процессов предоставления услуг (сервисов) с приложением таких описаний
2.1.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов) | 2024-09-30 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие государственные услуги | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов)
2.1.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов предоставления услуг (сервисов) | 2024-12-31 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие государственные услуги | Отчет о реинжиниринге процессов предоставления услуг (сервисов)
2.2. | Процессы предоставления мер государственной поддержки
2.2.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки | 2024-03-31 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие меры государственной поддержки | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки
2.2.2. | Проведена сегментация клиентов по всем мерам государственной поддержки | 2024-03-31 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие меры государственной поддержки | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем мерам государственной поддержки с приложением профилей клиентских сегментов
2.2.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем мерам государственной поддержки | 2024-06-20 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие меры государственной поддержки | Отчет об уровне удовлетворенности по всем мерам государственной поддержки
2.2.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки | 2024-09-01 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие меры государственной поддержки | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки
2.2.5. | Разработано описание целевой модели процессов предоставления мер государственной поддержки | 2024-09-01 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие меры государственной поддержки | Отчет о разработке описания целевой модели процессов предоставления мер государственной поддержки с приложением таких описаний
2.2.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления мер государственной поддержки | 2024-09-30 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие меры государственной поддержки | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления мер государственной поддержки
2.2.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов предоставления мер государственной поддержки | 2024-12-31 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, предоставляющие меры государственной поддержки | Отчет о реинжиниринге процессов предоставления мер государственной поддержки
2.3. | Процессы осуществления государственного контроля (надзора)
2.3.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | 2024-03-31 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, осуществляющих государственный контроль (надзор) | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора)
2.3.2. | Проведена сегментация клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) | 2024-03-31 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, осуществляющих государственный контроль (надзор) | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) с приложением профилей клиентских сегментов
2.3.3. | Проведена оценка удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора) | 2024-06-20 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, осуществляющих государственный контроль (надзор) | Отчет об уровне удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора)
2.3.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | 2024-09-01 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, осуществляющих государственный контроль (надзор) | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора)
2.3.5. | Разработано описание целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) | 2024-09-01 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, осуществляющих государственный контроль (надзор) | Отчет о разработке описания целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) с приложением таких описаний
2.3.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора) | 2024-09-30 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, осуществляющих государственный контроль (надзор) | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора)
2.3.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов осуществления государственного контроля (надзора) | 2024-12-31 | ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений, осуществляющих государственный контроль (надзор) | Отчет о реинжиниринге процессов осуществления государственного контроля (надзора)
2.4. | Процессы рассмотрения обращений и запросов
2.4.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | 2024-03-31 | заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
2.4.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-03-31 | заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением профилей клиентских сегментов
2.4.3. | Проведена оценка удовлетворенности клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-06-20 | заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов процессами рассмотрения обращений и запросов
2.4.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | 2024-09-01 | заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
2.4.5. | Разработано описание целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-09-01 | заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Отчет о разработке описания целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением таких описаний
2.4.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-09-30 | заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов
2.4.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-12-31 | заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Отчет о реинжиниринге процессов рассмотрения обращений и запросов
2.5. | Процессы обеспечения доступа к информации о деятельности министерства
2.5.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-03-31 | главный специалист-эксперт отдела организационной работы (пресс-секретарь) | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки
2.5.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-03-31 | главный специалист-эксперт отдела организационной работы (пресс-секретарь) | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем мерам государственной поддержки с приложением профилей клиентских сегментов
2.5.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем видам доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-06-20 | главный специалист-эксперт отдела организационной работы (пресс-секретарь) | Отчет об уровне удовлетворенности по всем мерам государственной поддержки
2.5.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-09-01 | главный специалист-эксперт отдела организационной работы (пресс-секретарь) | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки
2.5.5. | Разработано описание целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-09-01 | главный специалист-эксперт отдела организационной работы (пресс-секретарь) | Отчет о разработке описания целевой модели процессов предоставления мер государственной поддержки с приложением таких описаний
2.5.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-09-30 | главный специалист-эксперт отдела организационной работы (пресс-секретарь) | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления мер государственной поддержки
2.5.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-12-31 | главный специалист-эксперт отдела организационной работы (пресс-секретарь) | Отчет о реинжиниринге процессов предоставления мер государственной поддержки
2.6. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом
2.6.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-03-31 | отвественный за внедрение клиентоцентричности, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом
2.6.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов | 2024-03-31 | отвественный за внедрение клиентоцентричности, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов
2.6.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем процессам взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-06-20 | отвественный за внедрение клиентоцентричности, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним
2.6.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-09-01 | отвественный за внедрение клиентоцентричности, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом
2.6.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-09-01 | отвественный за внедрение клиентоцентричности, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом
2.6.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-09-30 | отвественный за внедрение клиентоцентричности, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Приказ Минкультуры Чувашии об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом
2.6.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-12-31 | отвественный за внедрение клиентоцентричности, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - начальник отдела организационной работы | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом
Примечание: из "дорожной карты" удалены Кадровый блок (кадровая служба в ОИВ Чувашской Республики централизована), раздел "Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения" (служба информационно-технического обеспечения в ОИВ Чувашской Республики централизована), раздел "Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета" (служба бухгалтерского учета в ОИВ Чувашской Республики централизована), раздел "Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности" (служба административно-хозяйственной деятельности в ОИВ Чувашской Республики централизована)