|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М. Сержантов  «\_\_\_\_\_» декабря 2024 г. |

ОТЧЕТ

**о результатах реализации проекта** **«Оптимизация процесса предоставления сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики»**

Информация о результатах реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта** | **Текущее значение** | **Целевое значение** | **Фактически достигнутое значение** |
| Сокращение времени на поиск информации о муниципальном нормативном правовом акте в регистре, подготовку ответа на запрос, согласование и утверждение ответа на запрос, направление запроса заявителю | 30 дней со дня регистра-ции | 2,6 дней | 1,5 дней |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 85 тысяч 968 рублей 5 копеек | | |

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | **Наименование мероприятия** | **% выполнения** | **Результат мероприятия** |
|  | Переход на электронный документооборот и возможность использования «СЭД ОИВ Чувашии» | 100% | Снижение времени выполнения операций |
|  | Перераспределение поручений внутри структурного подразделения | 100% | Снижение времени выполнения операций |

Эксперт 1 категории отдела реализации

программы «Эффективный регион» АУ

«Фонд развития промышленности и

инвестиционной деятельности в Чувашской

Республике» Министерства промышленности

и энергетики Чувашской Республики Руководитель проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.М. Епифанова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Вязов