|  |
| --- |
| **Карточка проекта « Оптимизация процесса проверки и анализа выполненных работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников»** |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава Красноармейского  муниципального округа  Клементьев Б.В. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта   Заказчик процесса: образовательные организации Красноармейского муниципального округа  Периметр проекта: отдел образования и молодежной политики администрации Красноармейского муниципального округа, образовательные организации  Границы процесса: от даты проведения муниципального этапа ВОШ до опубликования результатов и анализа полученных результатов  Владелец процесса: заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела образования и молодежной политики Григорьева С.А.  Руководитель проекта: заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела образования и молодежной политики Григорьева С.А.  Команда проекта: заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела образования и молодежной политики Григорьева С.А., заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики Валентинова И.В., заведующий информационно-методическим центром отдела образования и молодёжной политики Яковлева Т.В., руководители РМО, руководители образовательных организаций | **2. Обоснование выбора**  **Ключевой риск:** Длительный цикл оформления пакета документов до опубликования результатов и анализа полученных результатов  **Проблемы:**   1. Отсутствие времени на проверку и анализ выполненных работ муниципального этапа ВОШ во время учебного процесса; 2. Временные потери членов жюри в связи с проездом до места проверки выполненных работ муниципального этапа ВОШ; 3. Потеря качественного кадрового ресурса; 4. Падение вовлеченности в работу. |
| **3. Цели и плановый эффект**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование цели | Текущий  показатель | Целевой  показатель | | Оптимизации процесса проверки и анализа выполненных работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | до 7 дней | до 2 дней | | **4. Ключевые события проекта**   1. Старт проекта - 01.09.20222 2. Диагностика и целевое состояние - до 05.09.2022   • Разработка текущей карты процесса - до 20.09.2022  • Разработка целевой карты процесса – до 20.09.2022   1. Kick-off-01.10.2022 2. Внедрение улучшений - до 15.10.2022 3. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.12.2022 |

Куратор Чкалов А.А. Руководитель проекта Григорьева С.А.