|  |
| --- |
| **Карточка проекта « Оптимизация процесса проверки и анализа выполненных работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников»** |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮГлава Красноармейскогомуниципального округа  Клементьев Б.В. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: образовательные организации Красноармейского муниципального округаПериметр проекта: отдел образования и молодежной политики администрации Красноармейского муниципального округа, образовательные организации Границы процесса: от даты проведения муниципального этапа ВОШ до опубликования результатов и анализа полученных результатовВладелец процесса: заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела образования и молодежной политики Григорьева С.А.Руководитель проекта: заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела образования и молодежной политики Григорьева С.А.Команда проекта: заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела образования и молодежной политики Григорьева С.А., заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики Валентинова И.В., заведующий информационно-методическим центром отдела образования и молодёжной политики Яковлева Т.В., руководители РМО, руководители образовательных организаций  |  **2. Обоснование выбора****Ключевой риск:** Длительный цикл оформления пакета документов до опубликования результатов и анализа полученных результатов**Проблемы:**1. Отсутствие времени на проверку и анализ выполненных работ муниципального этапа ВОШ во время учебного процесса;
2. Временные потери членов жюри в связи с проездом до места проверки выполненных работ муниципального этапа ВОШ;
3. Потеря качественного кадрового ресурса;
4. Падение вовлеченности в работу.
 |
| **3. Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели | Текущийпоказатель | Целевойпоказатель |
| Оптимизации процесса проверки и анализа выполненных работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | до 7 дней | до 2 дней |

 | **4. Ключевые события проекта**1. Старт проекта - 01.09.20222
2. Диагностика и целевое состояние - до 05.09.2022

• Разработка текущей карты процесса - до 20.09.2022• Разработка целевой карты процесса – до 20.09.20221. Kick-off-01.10.2022
2. Внедрение улучшений - до 15.10.2022
3. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.12.2022
 |

Куратор Чкалов А.А. Руководитель проекта Григорьева С.А.