# Карточка проекта « Оптимизация процесса проверки и анализа выполненных работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников»

УТВЕРЖДАЮ Глава Красноармейского муниципального округа Клементьев Б.В.

| - Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик процесса: образовательные организации Красноармейского муниципального округа Периметр проекта: отдел образования и молодежной политики администрации Красноармейского муниципального округа, образовательные организации Границы процесса: от даты проведения муниципального этапа ВОШ до опубликования результатов и анализа полученных результатов Владелец процесса: заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела образования и молодежной политики Григорьева С.А. Руководитель проекта: заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела образования и молодежной политики Григорьева С.А. Команда проекта: заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела образования и молодежной политики Григорьева С.А., заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики Валентинова И.В., заведующий информационно-методическим центром отдела образования и молодёжной политики Яковлева Т.В., руководители РМО, руководители образовательных организаций | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: Длительный цикл оформления пакета документов до опубликования результатов и анализа полученных результатов Проблемы: - Отсутствие времени на проверку и анализ выполненных работ муниципального этапа ВОШ во время учебного процесса; - Временные потери членов жюри в связи с проездом до места проверки выполненных работ муниципального этапа ВОШ; - Потеря качественного кадрового ресурса; - Падение вовлеченности в работу. |
| --- | --- |
| 3. Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Оптимизации процесса проверки и анализа выполненных работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; до 7 дней; до 2 дней. | # 4. Ключевые события проекта - Старт проекта - 01.09.20222 - Диагностика и целевое состояние - до 05.09.2022 • Разработка текущей карты процесса - до 20.09.2022 • Разработка целевой карты процесса – до 20.09.2022 - Kick-off-01.10.2022 - Внедрение улучшений - до 15.10.2022 - Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.12.2022 |

Куратор             Чкалов А.А.                                                                                                                                       Руководитель проекта             Григорьева С.А.