| ЧĂваш Республики Куславкка МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АдминистрацийĔ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика АДМИНИСТРАЦИЯ Козловского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| ___.____.202_ ____ № |  | 12.05.2023 № 428 |
| Куславкка хули |  | г. Козловка |

Об утверждении программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «О цифровой трансформации Козловского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023-2024 годы

Администрация Козловского муниципального округа постановляет:

- Утвердить программу «О цифровой трансформации Козловского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023-2024 годы (далее – Муниципальная программа);

- Со дня вступления настоящего постановления признать утратившим силу:

- постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 07.09.2022 №486 «Об утверждении муниципальной программы «О цифровой трансформации Козловского района Чувашской Республики» на 2023-2024 годы»;

- Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы администрацию Козловского муниципального округа;

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации Козловского муниципального округа по экономике и сельскому хозяйству - начальника отдела экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений;

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и размещению на официальном сайте «Козловского муниципального округа Чувашской Республики» в сети «Интернет»;

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики                                                                                         А.Н. Людков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Козловского

муниципального округа

Чувашской Республики

от ________2023 г. №______

Программа цифровой трансформации

Козловского муниципального округа Чувашской Республики (далее - программа)

Паспорт программы

| Наименование программы |  | Программа цифровой трансформации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации программы |  | 2023-2024 годы |  |
| Наименование ответственного исполнителя программы |  | Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  |
| Соисполнители программы |  |  |  |
| Руководитель цифровой трансформации ОМСУ, ответственного за программу |  | Людков Алексей Николаевич – глава Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  |
| Цель программы |  | Оказание качественных муниципальных услуг населению и бизнесу, создание равных возможностей для всех жителей муниципального района, а также обеспечение среды для реализации потенциала каждого человека |  |
| Приоритеты цифровой трансформации муниципального округа (далее также - ПЦТМО) |  |  |  |
| Код ПЦТМО | Наименование ПЦТМО | Кол-во показателей ПЦТМО (шт.) | Суммарные затраты на достижение ПЦТМО за 2 года (тыс. руб.) |
| Приоритеты цифровой трансформации муниципальных районов, муниципальных и городских округов в рамках достижения национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Цифровая трансформация» ## (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года») |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде до 95 процентов к 2030 году | 5 | 0 |
| 2 | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления до 100 процентов к 2030 году | 8 | 0 |
| 3 | Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов к 2030 году | 1 | 0 |
| 4 | Повышение уровня жизни населения за счет увеличения количества и роста качества и прозрачности предоставления государственных услуг населению посредством цифровых сервисов, улучшения «обратной связи» и роста вовлеченности граждан и бизнеса в принятие решений; создания комфортной городской среды; создания высокотехнологичных рабочих мест; снижения загрязнения окружающей среды; повышения уровня здравоохранения и образования; повышения культурного уровня и пр. | 14 | 0 |
| 5 | Создание и внедрение цифровой экосистемы государственного управления по всем отраслям экономики и социальной сферы | 7 | 3326,0 |
| 6 | Обеспечение потребности экономики Чувашской Республики квалифицированными кадрами | 2 | 0 |
| 7 | Преимущественное внедрение и использование отечественных программных, программно-аппаратных комплексов | 1 | 0 |
| Задачи программы: |  | 1. Использование «сквозных» цифровых технологий при разработке и внедрении цифровых технологий по приоритетным отраслям экономики и социальной сферы в Чувашской Республике. 2. Обеспечение качественного скачка в развитии приоритетных отраслей, в том числе креативных индустрий, обеспечение более высоких темпов роста валового регионального продукта за счет внедрения цифровых технологий. |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы: |  | Результат 1.1. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов к 2024 году. Результат 2.1. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, до 32 процентов к 2024 году. Результат 3.1. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет», до 84 процентов к 2024 году. Результат 4.1. Достижение уровня удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) до 4,4 балла к 2024 году. Результат 4.2. Увеличение доли населения, вовлеченного в онлайн-голосование по вопросам развития городской среды, до 50 процентов к 2024 году. Результат 5.1. Внедрение востребованных цифровых механизмов взаимодействия между государством, населением и бизнесом. Результат 6.1. Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, не менее 70 человек к 2024 году. Результат 7.1. Увеличение доли расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения до 80 процентов к 2024 году. |  |
| Источники финансирования программы |  | муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Козловского района Чувашской Республики», утвержденная постановлением администрации Козловского района от 28 февраля 2019 г. № 80 |  |
| Ресурсное обеспечение реализации программы: |  | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2023 год – 1 663,0 тыс. рублей 2024 год – 1 663,0 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики по годам реализации составляет: 2023 год – 0 тыс. рублей 2024 год – 0 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики по годам реализации составляет: 2023 год – 1663,0 тыс. рублей 2024 год – 1663,0 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников по годам реализации составляет: 2023 год – 0 тыс. рублей 2024 год – 0 тыс. рублей |  |

Заполняется на основе данных из разделов 1 и 2

Заполняется на основе данных из разделов 1 и 2

Первая цифра кода результата должна отражать принадлежность соответствующему приоритету цифровой трансформации муниципального района, муниципальных и городских округов.