Годовой отчет

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»

за 2022 год

Отдел экономики администрации города Канаш

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»

за 2022 год

1. Общие сведения

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 08.05.2019 № 470 (с изменениями от 11.06.2019 №615, от 28.06.2019 №687, от 02.03.2020 №185, от 25.02.2021 №98, от 12.07.2021 №499, от 15.04.2022 №506).

Основным разработчиком Программы является отдел экономики и имущественных отношений администрации города Канаш Чувашской Республики.

Программа направлена на достижение следующих целей:

формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в городе Канаш Чувашской Республики.

Для достижения указанных целей Программой предусматривается решение следующих задач:

создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики;

повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики;

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в городе Канаш Чувашской Республики;

формирование эффективно функционирующей системы муниципального стратегического управления;

повышение бюджетной эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики.

Достижение целей и решение задач Программы в 2021 году осуществлялось в рамках реализации пяти подпрограмм:

["Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_3000);

["Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей"](#sub_4000);

["Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_5000);

["Инвестиционный климат"](#sub_6000)

["Совершенствование системы муниципального стратегического управления"](#sub_6000)

2. Основные результаты реализации муниципальной программы и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, достигнутые в 2022 году, отражены в таблицах №№ 1,2,3,4

Таблица 1

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*](#sub_6666) | Примечание[\*\*](#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "«Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»" |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 "Предоставление мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" | Выполнено | В целях содействия привлечения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных ресурсов, возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, предоставлению других мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства соответствующая информация систематически размещалась на официальном сайте администрации города Канаш в разделе Объявления. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 "Развитие системы "одного окна" предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства" | Выполнено | Проведены мероприятия по сохранению дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, по созданию и (или) развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которого направлена на оказание консультационной поддержки, в рамках муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по поддержке молодежного предпринимательства. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 "Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в городе Канаш" | Выполнено | В 2022 году было проведено 79 мастер-класса, в котором участвовали 1760 человек. |
| 2 | Подпрограмма 2  «Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» | Выполнено | В течении года проведены мероприятия по организации и проведению выставок и ярмарок товаров и услуг, экспертизы качества предоставляемых услуг в сфере торговли и общественного питания, расширению сети объектов потребительского рынка с экологически чистой и безопасной продукцией.  Утвержденный план мероприятий на 2022 год по защите прав потребителей выполнен. |
| 3 | Подпрограмма 3  «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 "Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг" | Выполнено | Проведены мероприятия по улучшению качества и регламентации предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 3.2. | Основное мероприятие 2  "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | Выполнено | Проведены мероприятия по развитию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организации предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ «МФЦ» г.Канаш по принципу «одного окна» |
| 4 | [Подпрограмма](#sub_6000) 4 "Инвестиционный климат" |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1  "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Канаш Чувашской Республики" | Выполнено | Администрацией города Канаш осуществлялись мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности и сопровождению приоритетных инвестиционных проектов со стороны администрации города Канаш до окончания их реализации. Так, проведена оценка регулирующего воздействия п[роекта решения Собрания депутатов "О внесении изменения в Перечень муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам"](https://fs01.cap.ru/www22-09/www22-09/gkan/activities/2022/50bf5d74-89a7-4306-aa98-cc1d9de290d6/proekt-npa.pdf).  Осуществлялось сопровождение приоритетных инвестиционных проектов до окончания их реализации в том числе по ООО «Технологии производства».  В течение года осуществлялось консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.  Создана инженерная инфраструктура Индустриального парка в г. Канаш  На официальном сайте администрации города Канаш размещен перечень свободных земельных участков под реализацию инвестиционных проектов <https://fs01.cap.ru//www22/www22/gkan/activities/2019/5e43d1e9-530d-47fe-8b33-b733c52fa6d7/zuinvestploschadki-01082022.pdf>  Осуществлялась поддержка разделов «Инвестиционная деятельность» и «Меры поддержки субъектов МСП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа «Город Канаш» <https://gkan.cap.ru/action/activity/eab/investicionnaya-deyateljnostj>;  <https://gkan.cap.ru/action/activity/eab/gosudarstvennaya-podderzhka-subjektov-msp>  На официальном сайте администрации города Канаш размещен инвестиционный портрет города Канаш<https://fs01.cap.ru//www21-11/www21-11/gkan/activities/2019/5e43d1e9-530d-47fe-8b33-b733c52fa6d7/invest-portret-kanash.pdf> |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 "Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов" | Выполнено | В 2022 году продолжалось развитие территории опережающего социально-экономического развития «Канаш». На индустриальном парке, оборудованном необходимой инженерной инфраструктурой осуществлялась реализация приоритетного инвестиционного проекта: -«Строительство производства коммерческого машиностроения в г.Канаш» (ООО «Аркто»). |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 "Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Канаш Чувашской Республики" | Выполнено | Проведена экспертиза 5 действующих постановлений администрации города затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской инвестиционной деятельности и оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в отношении 4 проектов решений Собрания депутатов города и 2 проектов постановлений администрации города затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской инвестиционной деятельности (далее – проекты НПА).  В результате проведенной экспертизы 2 постановления признаны утратившими силу, а в 3 постановления внесены изменения согласно заключений об экспертизе. Среднее количество отзывов, полученных в ходе публичных консультаций проектов НПА (НПА) составило 14 ед.  В результате проведенной ОРВ избыточные требования не выявлены. Все проекты НПА приняты. Среднее количество отзывов, полученных в ходе публичных консультаций проектов НПА (НПА) составило 15 ед. |
| 4.4. | Основное мероприятие 4  "Создание благоприятной конкурентной среды в городе Канаш Чувашской Республики" | Выполнено | Распоряжением администрации города Канаш ЧР от 30.01.2020 № 67 утверждены план системных мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Канаш Чувашской Республики и план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции.  Отчет за 2022 год размещен на сайте администрации в сети <https://gkan.cap.ru/action/activity/eab/konkurentnaya-politika/otchet-o-vipolnenii-plana-meropriyatij-(dorozhnoj-ka> |
| 4.5. | Основное мероприятие 5  «Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест» | Выполнено | Выполнены показатели в 2022 г. по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест |
| 5 | Подпрограмма 5  Совершенствование системы муниципального стратегического управления |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1  «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики» | Выполнено | Разработаны и утверждены прогнозы социально - экономического развития города Канаш: - на среднесрочный период постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 15.09.2022 № 1304 «Об итогах социально - экономического развития города Канаш за 1 полугодие 2022 года и об основных показателях прогноза социально – экономического развития города Канаш на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; - на долгосрочный период постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 06.02.2023 № 90 «Об утверждении прогноза долгосрочного социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики на период до 2029 года» |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики» | Выполнено частично | Экономия бюджетных средств по итогам размещенного заказа в 2022 году составила 2,9 млн. рублей или 1,7%. |
| 5.3. | Основное мероприятие 3 «Проектная деятельность и программно-целевое управление» | Выполнено | В течение 2022 года осуществлялась координация деятельности структурных подразделений администрации города Канаш по разработке и реализации муниципальных программ, внесении изменений.  Отделом экономики и имущественных отношений разработан сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики за 2021 год и размещен на официальном сайте администрации города Канаш <https://gkan.cap.ru/action/activity/finance/municipaljnie-programmi-2019-2035-gg/svodnij-godovoj-doklad-o-hode-realizacii-i-ob-ocen> . |
| 5.4. | Основное мероприятие 4 «Разработка стратегии социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики до 2035 года» | Выполнено | Стратегия социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики до 2035 года утверждена Решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 27.12.2019 № 10/3 |

──────────────────────────────

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Таблица 2

# Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы **города Канаш**, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_8888) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций обрабатывающих производств | млн. рублей | 7232 | 7376 | 7376 | 16925,9 | - | 7524 |
| 2 | Рост средней номинальной заработной платы, начисленной работникам организаций города Канаш (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | % | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 16,6 | - | 3,7 |
| 1 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Канаш | % | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 9 | - | 0,2 |
| 1.2 | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | 95 | 15 | 15 | 217 | - | 15 |
| 1.3 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах бюджета города Канаш Чувашской Республики | % | 16,5 | 12 | 12 | 14,3 | - | 12 |
| 1.4 | Доля размещения заказов для муниципальных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 52,51 | 15 | 15 | 87,7 | - | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  «Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей» | | | | | | | |
| 2.1 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс.руб. | 96,6 | 64 | 64 | 113,4 | - | 66,6 |
| 2.2 | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | единиц | 87 | 12 | 12 | 63 | - | 12 |
| 2.3 | Введение новых объектов потребительского рынка | единиц | 23 | 3 | 3 | 24 | - | 3 |
|  | | | | | | | | |
| 3 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 3.1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 91 | 91 | 100 | - | 91,5 |
| 3.2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 90 | 90 | 100 | - | 90 |
|  | | | | | | | | |
| 4 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  "Инвестиционный климат" | | | | | | | |
| 4.1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году | 62,8 | 102,3 | 102,3 | \* | \* Данные об инвестициях будут представлены Чувашстатом в апреле 2023 г. | 103,4 |
| 4.2 | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 4.3 | Доля нормативных правовых актов города Канаш Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами города Канаш Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
|  | | | | | | | | |
| 5 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» | | | | | | | |
| 5.1 | Количество разработанных стратегий социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики до 2035 года | единиц | - | х | - | х | - | Стратегия социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики до 2035 года утверждена Решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 27.12.2019 № 10/3 |
| 5.2. | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,7 | Невыполнение на 1,6 % связано с тем, что в 2022 г., в связи с началом специальной военной операции, и введенными в связи с этим санкциями, на 1 процедуру приходилась только 1 заявка и контракты были заключены с единственным поставщиком по начальной максимальной цене указанной в конкурсной документации, что вызвало снижение бюджетной эффективности закупок | 3,3 |

-─────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | "Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики" | 1415,0 | 1415,0 | 7612,7 | 6087,5 |
| Подпрограмма 1 | ["Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_3000) | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | ["Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей"](#sub_4000) | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | ["Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_5000) | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Инвестиционный климат" | 1415,0 | 1415,0 | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» | - | - | - | - |

Таблица 4

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за \_2022\_\_\_ год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб.[\*](#sub_9999) | Фактические расходы, тыс. руб. [\*\*](#sub_11111) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики" | всего | 1415,0 | 1415,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | 1415,0 | 1415,0 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  ["Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_3000) | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2  ["Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей"](#sub_4000) | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3  ["Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_5000) | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4  Инвестиционный климат" | всего | 1415,0 | 1415,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | 1415,0 | 1415,0 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления» | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
|  | бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - |

\* В соответствии с муниципальной программой города Канаш Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Канаш Чувашской Республики, внебюджетные источники.

**Годовой доклад за 2022 год**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году:**

Из 15 основных мероприятий Программы:

- выполнены 14;

- выполнено частично 1 основное мероприятие: Экономия бюджетных средств по итогам размещенного заказа в 2022 году составила 2,9 млн.рублей или 1,7%, тогда как запланировано 3,3%. Невыполнение показателя на 1,6 % связано с тем, что в 2022 г., в связи с началом специальной военной операции, и введенными в связи с этим санкциями, на 1 процедуру приходилась только 1 заявка и контракты были заключены с единственным поставщиком по начальной максимальной цене указанной в конкурсной документации, что вызвало снижение бюджетной эффективности закупок

Из 16 целевых индикаторов и показателей Программы 1 не выполнено:

- бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики. Невыполнение на 1,6 % связано с тем, что в 2022 г., в связи с началом специальной военной операции, и введенными в связи с этим санкциями, на 1 процедуру приходилась только 1 заявка и контракты были заключены с единственным поставщиком по начальной максимальной цене указанной в конкурсной документации, что вызвало снижение бюджетной эффективности закупок.

**Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы**

Выполнение основных мероприятий Программы, значений целевых показателей и индикаторов Программы дает основание считать, что решение задач и достижение целей Программы выполнимо.

Задачи Программы: создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики;

повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики;

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в городе Канаш Чувашской Республики

формирование эффективно функционирующей системы муниципального стратегического управления;

повышение бюджетной эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики.

Цели Программы: формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в городе Канаш Чувашской Республики

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм**:

При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы в сумме 1415,0 тыс. руб., освоено 1415,0 тыс. руб.

**Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий):**

Основное мероприятие 2 «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики» Подпрограммы 5 Совершенствование системы муниципального стратегического управления выполнено частично в связи с тем, что в 2022 г., в связи с началом специальной военной операции, и введенными в связи с этим санкциями, на 1 процедуру приходилась только 1 заявка и контракты были заключены с единственным поставщиком по начальной максимальной цене указанной в конкурсной документации, что вызвало снижение бюджетной эффективности закупок

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы в целом выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы достигнуты, отдел экономики и имущественных отношений считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

Заместитель главы -

начальник отдела экономики

и имущественных отношений

администрации города Канаш Н.И. Белов