**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Содействие занятости населения» за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности Н.В. Иванова**

**Тел.: 8(835)-30-2-15-82**

**Электронная почта: krarm\_admecon@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Содействие занятости населения» за 2022 год**

Муниципальная программа «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 03.03.2022 года № 152 (с изменениями № 461 от 11.05.2022, № 834 от 19.08.2022, № 109 от 25.01.2023).

В состав программы входят 2 подпрограммы:

1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;
2. «Безопасный труд»

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2022 год было выделено финансирование в сумме 271,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 271,7 тыс. рублей или 100%.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Содействие занятости населения» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения»** | | | | | | | | |
| 1 | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | % | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,2 |  | | 4,7 |
| 2 | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,98 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | Рост к плану на 0,02 п.п, но меньше АППГ на 0,28 п.п | | 0,68 |
| 3 | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | человек | 68 | 49 | 49 | 59 | Выше плана на 10 чел., но меньше АППГ на 9 чел. | | 49 |
| 4 | Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднем за год) | человек | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,29 |  | | 0,2 |
|  | **Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 91,3 | 82,65 | 82,65 | 94,5 | Кол-во **в 2018 г.** – 671  **в 2019 г**. –631  **в 2020 г. –**794/1000  **в 2021 г. –**  648/710  **в 2022 г. –** 605/640 | | 82,65 |
| 2 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 0 | 2,25 | 2,25 | 0 | Кол-во **в 2018 г.** – 0  **в 2019 г**. –1/40  **в 2020 г. –** 2/138  **в 2021 г. –**  0/65  **в 2022 г. –** 0/62 | | 2,2 |
| 3 | Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | % | 11,2 | 13,2 | 13,23 | 12,5 | Кол-во **в 2018 г.** –28/203  **в 2019 г**. –26/239  **в 2020 г. –**32/571  **в 2021 г. –**  29/258  **в 2022 г. –** 27/216 | | 13,1 |
| 4 | Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | % | 89,4 | 65 | 65 | 97,34 | Кол-во **в 2018 г.** –590/749  **в 2019 г**. –590/720  **в 2020 г. –** 603/1000  **в 2021 г. –**  635/710  **в 2022 г. –** 623/640 | | 65,9 |
| 5 | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 53,9 | 60 | 60 | 97,34 | Кол-во **в 2018 г.** –17/19  **в 2019 г**. –7/10  **в 2020 г. –** 6/7  **в 2021 г. –** 7/13  **в 2022 г. –** 9/10 | | 60,5 |
| 6 | Доля работников, трудоустроенных после завершения профессионального обучения, в общем числе работников, прошедших профессиональное обучение | % | 89,7 | 89,0 | 89,0 | 48,15 | Кол-во **в 2018 г.** –25/28  **в 2019 г**. –21/26  **в 2020 г. –** 29/32  **в 2021 г. –**  25/29  **в 2022 г. –** 13/27 | | 89,0 |
| 7 | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | % | 0 | 3 | 3 | 2 |  | | 3 |
| 8 | Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | человек | 0 | 3 | 3 | 2 |  | | 3 |
| 9 | В службе занятости зарегистрировано свободных рабочих мест | человек | 327 | 250 | 250 | 245 |  | | 240 |
|  | **Подпрограмма «Безопасный труд»** | | | | | | | | |
| 1. | Уровень производственного травматизма: |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнено | 0,0 | |
| 1.2. | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнено | 0,0 | |
| 1.3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на  1 пострадавшего | дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнено | 0,0 | |
| 2. | Динамика оценки труда: |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда от общей численности рабочих мест | % | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 30 | выполнено | 100,0 | |
| 3. | Условия труда: |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда от общей численности работающих | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | выполнено | 0,7 | |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет  
о реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс.  руб.\* | Фактические расходы, тыс.  руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики** | **Содействие занятости населения** | **всего** | **271,7** | **271,7** | **100** | выполнено |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **республиканский бюджет** | **71,7** | **71,7** | **0** |
| **бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики** | **200,0** | **200,0** | **100** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| Подпрограмма | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | **всего** | **200,0** | **200,0** | **100** | выполнено | Средства направлены на Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 200,0 | 200,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Безопасный труд | **всего** | **71,7** | **71,7** | **100** | выполнено | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | **71,7** | **71,7** | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, бюджета поселений Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.