УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации

города Чебоксары по вопросам ЖКХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Денисов

«29» ноября 2024 года

Сводный годовой план вывода в ремонт и из эксплуатации

источников тепловой энергии и тепловых сетей теплоснабжающими организациями города Чебоксары на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование источника и тепловых сетей (адрес)** | **Вид ремонта** | **Срок проведения ремонта** | **Перечень потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено** |
|  | 28-Ц (Горремстрой, Базовый пр.)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 26 - 27 мая26 мая - 1 июня | пр. Базовый 8А, 10, 14, 19, 21, 21Б, 22А, 23, 24, 27, 29, 35, 37 |
|  | 11-Ю, 16-Ю(Баня № 6, Магницкого, 1а) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 12 - 16 мая14 - 20 июля | ул. Ашмарина 1а, 25/1, 33; ул. Волкова 1, 2/18; ул. Магницкого 1, 1а, 1/1, 2/1, 3, 5, 7, 10, 20, 24; ул. Семашко 1; ул. Бичурина 1, 4 8, 11; ул. Сапожникова 4, 5 |
|  | 12-Ю(ГПТУ- 4, Ашмарина, 44а) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 12 - 16 мая19 - 25 мая | ул. Ашмарина 25/1, 34Б, 23,25,34,34а, 36, 36/1, 40, 42/1, 44, 46, 52/1, 34Д, 36, 42, 48, 54, 54А; ул. Кременского 30, 34; ул. Крупская 3, 5, 9;ул. Волкова 6, 6А, 8; ул. Башмачникова 29 |
|  | 13-Ю (МВД, Р. Зорге, 8)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 12 - 16 мая19 - 25 мая | ул. Никитина 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19; ул. Магницкого 14; ул. Р.Зорге 9, 21/1, 1, 4, 6, 6/1, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/1; ул. Ашмарина 15, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 19, 18; ул. Сапожникова 6, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Яблочкова 8/2, 10/3, 12, 14; ул. Пржевальского 3, 4, 5, 7, 9, 13 |
|  | 25-Ю (п. Альгешево,Болгарстрой)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 19 - 23 мая16 - 22 июня | ул. Р. Люксембург 1, 3, 5, 6, 8, 9; ул. Гоголя 3, 5, 5/1, 5а; ул. Болгарстроя 3; ул. Нижняя 9 |
|  | 26-Ю (Пл. Скворцова, Аэропорт)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 19 - 23 мая16 - 22 июня | пл. Скворцова 1, 3, 4, 5, 6 |
|  | 27-Ю (поселок Лапсары, ул. Совхозная,16 в)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 26 - 30 мая9 - 15 июня | ул. Совхозная 10а, 9, 9/1, 9а, 21/1, 1а, 5, 6, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 16а  |
|  | 28-Ю (Керамзитовый проезд, 16) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 26 - 30 мая18 - 24 августа | пр. Березовый 4, 6 |
|  | 29-Ю (Канашское ш., 8)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 26 - 30 мая11 - 17 августа | ш. Канашское 1, 29, 31.  |
|  | 30-Ю (Совхозная, 2а) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 26 - 30 мая4 - 10 августа | Совхозная 2/2 |
|  | 46-Ю (Эгерский б-р, 46) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 12 - 16 мая11 - 17 августа | Эгерский б-р 44, 46, 48 |
|  | 86-К (86 кв.,Эльменя,16а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 19 - 23 мая21 - 27 июля | ул. Энтузиастов 1, 10/11, 5, 7/2, 7/1, 5/1, 5/2, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 3/2, 3/1, 7; ул. О.Кошевого 7, 7/1, 9, 11, 9/1, 1, 1а, 3; ул. Гражданская 44, 46, 48, 48/1, 52, 83, 56, 58, 58/1, 60/1, 60, 40, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 50, 50/1, 85; ул. Грасиса 6/1, 6, 8, 4, 2, 8а, 2а; ул. Эльменя 12, 2, 6, 4, 4а; ул. Яноушека 1, 3, 5, 3а; ул. Максимова 2/5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 8, 4; ул. Лермонтова 39 |
|  | 22-К (ул. Энтузиастов, 18г) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 19 - 23 мая4 - 10 августа  | ул. Энтузиастов 12, 16, 24, 22, 14, 28, 20, 18а, 26, 32, 32а, 34а, 18; ул. Грасиса 11; ул. Эльменя 18, 20, 22, 15, 17, 19, 13, 11б; ул. М. Залка 10, 18, 14/1, 14/3, 8, 12, 12/1, 14, 16, 16/1, 10/1, 10/2  |
|  | 8-К (б-р Миттова, 15а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 12 - 16 мая7 - 13 июля | ул. Гражданская 101, 101/1, 105, 109/1, 113, 117, 109, 99; б-р Миттова 2, 5, 5/1, 7, 7/1, 11, 12, 14, 6, 10, 13, 13а, 21, 25/1, 27, 3, 7, 17, 25, 3/1, 1, 1/1, 4, 9, 10/1, 23, 17а |
|  | 9-К (ул. Тополиная, 7)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 12 - 16 мая16 - 22 июля | ул. Гражданская, 119, 119/1, 131, 131/1, 127; б-р Миттова, 16, 18, 18/1, 24, 35, 41, 33, 33/1, 20, 39, 45, 37, 47, 26, 20а, 24а, 45а; ул. Тополиная 11, 11а, 13, 15, 17; ул. Фруктовая 4, 6, 8, 10, 12. |
|  | 1-К (МСХ, пер. Ягодный, 4в)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 26 - 30 мая2 - 8 июня | ул. Б. Хмельницкого 72, 74, 76, 78, 80, 109, 109/1, 111, 113, 113/1, 115, 117, 117/1, 119, 119/1, 121, 123, 125, 121а, 121б, 123а, 127, 127/1, 127/2; пер. Ягодный 2, 2а, 3, 4, 4а, 4в, 6, 6/1, 6а, 6б, 7 |
|  | 2-К (ст. Чебоксары-2)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 26 - 30 мая14 - 20 июля | ул. Дубравная, 1, 3; Б. Карачуры, 1, 2, 3, 5. Насосная Чебоксары-2, Чебоксары-2 |
|  | 56-К (ул. Богдана Хмельницкого, 56)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 5 - 7 мая14 - 20 июля | ул. Б. Хмельницкого, 62, 66, 79, 81, 46, 71, 56, 77, 44, 48а, 51, 53, 55, 57, 59, 50, 52, 83, 85, 48, 58, 60, 64, 75, 68, 65, 54, 81а, 57а; ул. Фучика 52, 54, 56, 46, 48, 49, 50; ул. Кутузова, 48, 54, 77; ул. Ушакова 23, 29, 66; ул. Котовского, 24, 30; ул. Щорса, 42а |
|  | 7-К (Баня №7, Богдана Хмельницкого, 42)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 12 - 16 мая30 июня - 6 июля | ул. Короленко 8, 10, 12, 14, 45; ул. Пугачева 33; ул. Б. Хмельницкого 37А, 42а, 40а; ул. Ватутина 48а |
|  | 5-К (ул. Короленко, 4г)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 26 - 30 мая23 - 29 июня | ул. Короленко 16, 18, 22, 20; ул. Парижской Коммуны 2 |
|  | 12-К (Школа № 12, Коммунальная слобода, 25б)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 26 - 30 мая11 - 17 августа | ул. Короленко 2; ул. К. Слобода 23, 25. |
|  | 30-К (ул.Фучика,30/1) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 11 - 17 августа11 - 17 августа | ул. Фучика 30/1 |
|  | ЦТП-6(Котельная 6, ул. Энтузиастов, 40а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт  | 2 - 6 июня28 июля - 3 августа | ул. Чернышевского 20, 12, 14, 18, 30, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 16, 10, 28, 10а; ул. М. Залка 13, 15, 19, 23, 23/1, 25, 27, 11; ул. Энтузиастов 38/8, 36, 42 |
|  | 6-К(Энтузиастов, 34)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 28 июля - 3 августа 28 июля - 3 августа  | ул. Энтузиастов 34 |
|  | 3-К (Б. Хмельницкого, 3Г) | Гидравлические испытания и промывка сетей Текущий ремонт котельной | 5 - 7 мая18 - 24 августа | ул. Б.Хмельницкого 3, 3а, 3б, 3в. |
|  | 25-К(ул. Гражданская, 25)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 5 - 8 мая11 - 17 августа | ул. Гражданская 25а |
|  | 4-М (Заводской пер. 4Б) | Гидравлические испытания и промывка сетей Текущий ремонт котельной | 16 - 20 июня11 - 17 августа | пер. Заводской 2, 4, 4а; ул. К. Иванова 69 |
|  | 7-М(Заовражная)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 2 - 6 июня4 - 10 августа | ул. Заовражная 70, 47, 49 |
|  | 10-М(Пирогова, 10)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 7 - 11 июля28 июля - 3 августа | ул. Урукова 13, 11А, 8, 10, 10а, 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1, 9, 11, 15, 15/1, 4, 12, 24, 1а, 6, 7; пр. Московский 29/1, 29, 21, 21/2, 23, 23/2, 25, 27, 31, 31, 31а, 31б, 21/1, 23/1, 23/2, 25/1, 31в; ул. Пирогова 8, 8/1, 12, 12/1, 12/2, 8а, 10, 10г, 10г к1; ул. Анисимова 2, 4, 6, 8, 10, 12/2; ул. С. Михайлова 1; ул. 500 лет Чебоксары 16 |
|  | 24-М (Университетская, 24) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 4 - 8 августа14 - 20 июля | ул. Университетская 24; ул. Лебедева 64/1, 66, 66А, 68 |
|  | 25-М(Кардиология, Сеспеля, 25)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 16 - 20 июня30 июня - 6 июля | ул. Бондарева 12/13, 13, 15; ул. К. Иванова 1б, 11, 14, 17, 20, 21, 21а, 4, 9; ул. М. Сеспеля 12, 14а, 18, 24, 27, 27а. |
|  | 33-М(Стройтехникум, Московский пр.)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 7 - 11 июля28 июля - 3 августа | пр. Московский 33/1, 33/9, 33б, 33в, 33а, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Пирогова 28, 30; ул. Урукова, 18а. |
|  | 34-М(Горбольница БСМП)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 7 - 11 июля28 июля - 3 августа | пр. Московский 45, 47, 47в, 47и, 47е; ул. Пирогова 1, 1а, 3, 3в, 5, 7, 9 |
|  | 9-М (М. Горького, 34/2 ООО «Содружество») | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 23 - 27 июня4 - 10 августа | пр. М. Горького 34/2, 34, 34а; б-р Денисова 6. |
|  | 8-М(ул. К. Иванова, школа ЮНГА)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 23 - 27 июня11 - 17 августа | ул. К. Иванова 30. |
|  | 30-М(ул. Пирогова, 16а) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 7 - 11 июля28 июля - 3 августа | ул. Пирогова 20/1, 16, 18, 18/1, 20, 22, 26, 14, 16, 24; ул. Урукова 18, 16, 19, 19а; пр. Московский 35б, 41/1 |
|  | ЦТП-4(б-р Юности, 5а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт  | 7 - 11 июля28 июля - 3 августа | б-р Юности 19а, 21а, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 17/1, 19, 21, 3, 5/1б; ул. М. Павлова 78, 74, 76, 76/1; ул. Университетская 28, 30; ул. Надежды 19 |
|  | ЦТП-3(ул. Лебедева, 19б)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт  | 7 - 11 июля28 июля - 3 августа | ул. Лебедева 20, 23, 5, 22а, 13, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 25, 1а, 3а, 7бул. Университетская 16, 4, 22, 2, 8, 14, 14а, 18, 20, 20/1, 22, 2, 2а, 20/1, 22 |
|  | ЦТП «Волжский»(ул. Сверчкова, 8б)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт  | 7 - 11 июля28 июля - 3 августа | ул. Талвира 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32; ул. Сверчкова 2, 4, 6, 8 |
|  | ЦТП «Я-Алм»(ул.М.Горького,19а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт  | 7 - 11 июля28 июля - 3 августа | пр. М.Горького, 19 |
|  | КП-12(ул. М. Павлова, 48б)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт  | 7 - 11 июля28 июля - 3 августа | ул. М. Павлова, 48 |
|  | 4-С(Районная котельная СЗПР )   | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 7 - 11 июля28 июля - 3 августа | пр. М.Горького 1, 10, 10/1, 11, 11а, 12, 13/1, 13/22, 15, 19, 2а, 21, 23, 25, 26, 27, 27/1, 27а, 28, 28/1, 3, 30, 31, 32/25, 33, 36/1, 37, 38/2, 39, 3в, 40/1, 41, 43, 45, 47, 47б, 49, 5/1, 5/2, 5а, 51, 7, 7а, 9, 9а; пр. Московский 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 15/1, 15а, 15б, 15в, 15г, 15д, 15ж, 15и, 15к, 15м, 15у, 15ф, 16, 17/1, 17а, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/8, 19/9, 19/6, 19/7, 19, 2, 20, 20а, 3, 3з, 3д, 34/2, 35б, 36, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38а, 38с, 41/1, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 50/1, 50/2, 52, 52а, 54, 54/2, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/5, 9а, 9б, 9в, 9д, 9е, 9з, 9к, 9л, 9м, 9н; ул. 139 Стрелковой дивизии 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; ул. Афанасьева 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9а, 9в; ул. Ахазова 1, 1а, 11, 13, 2, 2б, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а; ул. Водопроводная 16а, 2а, 2б, 2в, 2г, 2е, 2ж, 2з, 20, 22, 22/1, 7; ул. Гузовского 1, 10, 11, 12/15, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 21/1, 21а, 22, 23, 23а, 24, 26, 28, 3, 3/1, 3а, 30/32, 34, 36, 38, 4, 4а, 4б, 40, 42, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; ул. Игнатьева 11/14, 4, 7, 9; ул. К.Иванова 76, 78, 79/16, 80а, 80б, 81, 81/1, 82, 83, 84, 84/1, 85, 86, 87, 88, 96, 96/1, 96/2, 98, 98а; ул. Красина 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7а, 8; ул. Лебедева 3а, 7б, 1, 1а, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 20, 21, 22а, 23, 25, 25а, 3, 5, 7, 9; ул. М.Павлова 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 18, 19, 19/1, 19а, 2, 2/1, 2в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 26, 28, 29, 29б, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 4/1, 40, 40а, 42, 42а, 42б, 46, 46а, 46с, 48, 5, 50/1, 52, 54, 56, 56а, 56б, 58, 58а, 6, 6а, 60, 62, 62а, 62б, 64, 66, 68, 7, 7а, 8, 9, 39, 41, 43, 74, 76, 76/1, 78; ул. Пирогова 1, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 18/1, 18б, 2, 2/1, 20, 20а, 22, 24, 26, 4, 4в, 4/1, 4/2, 4а, 6, 8/2; ул. С.Ислюкова 16, 16а; ул. С.Михайлова 3; ул. Сверчкова 15, 2, 4, 6, 8, 8б; ул. Кривова 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22/1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 6д, 6б, 7, 7/1, 8, 8/1, 9; ул. Талвира 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 4, 6, 8; ул. Университетская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 5, 7, 9, 9/1, 10, 1, 14, 14а, 16, 18, 2, 2/1, 20, 20/1, 22, 28, 30, 34, 34/1, 34а, 36, 38, 4, 4а, 43а, 49, 7/1, 7/2, 7а, 8; ул. Урукова 16, 18, 19, 19а; ул. Эльгера 1, 10, 10а, 10б, 11, 11/1, 12, 13, 13а, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 32а, 34, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; б-р Юности 10, 10а, 11, 13, 17, 17/1, 19, 19а, 2, 21, 21а, 3, 4, 5, 5/1, 5/1б, 6, 8, 9; ул. Надежды 19; Ядринское шоссе 1/40, 3, 3а, 3к, 3б. |
|  | 5-С (Котельная «Контур») | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 7 - 11 июля28 июля - 3 августа  | потребители подключены к котельной 4-С |
|  | 1-3(п. Северный ул. Боровая, 3а)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 12 - 16 мая11 - 17 августа | ул. Боровая 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
|  | 3-3 (п. Сосновка Белые дома, Сосновская, 57б)  | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 19 - 23 мая16 - 22 июня | пер. Школьный 1, 2; ул. Боровая 10а; ул. Биржевая 7б; ул. Сосновская 55, 63, 65, 67, 69, 71 |
|  | 4-3(п. Октябрьский ул. Центральная) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 12 - 16 мая7 - 13 июля | ул. Песчаная 1, 1а; ул. Лесхозная 19, 22, 24; ул. Центральная 1а |
|  | БМК (Заволжье, ул. Санаторная, 2А) | Гидравлические испытания и промывка сетейТекущий ремонт котельной | 19 - 23 мая14 - 20 июля | ул. Санаторная 1, 2 |
|  | Тепловые сети от Чебоксарской ТЭЦ-2  | Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей | 9 - 22 июня |  |
|  | от ТК-44А до ТК-1-17,от ТК-13 до ТЭЦ-1, от ТК-1-10 до УТ-12 | Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей Текущий ремонт | 9 - 22 июня9 - 22 июня | пр. Мира 1, 6, 8, 14А, 16; ул. Калинина 93, 101, 101/1, 102/1, 102/2, 102/3, 104/1, 105А, 106А, 106/1, 109, 109/1, 109/2, 111/1; пр. Хозяйственный 3А, 5А, 11А, 15; пр. Складской 8, 10, 14, 18; ул. Нефтебазовская 1, 2, 3, 5, 6, 9; ул. Прогрессивная 11, 11А; пр. Соляное 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Лумумбы 6А, 8А, 10, 10А, 13, 15, 15/1, 17; ул. Декабристов 5, 7, 9, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 17, 17А, 18, 20, 20/1, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 43; пер. Молодежный 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 14, 18/1, 18А; пер. Якимовский 13; ул. Гайдара 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10; ул. Текстильщиков 3, 4, 8, 9А, 11, 12, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Учительская 6б; ул. Франко 3, 3А, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22; ул. Зои Яковлевой 44, 48, 54, 54А, 58А; пер. Комбинатский 4, 5, 6; ул. Комбинатская 4; ул. Энергетиков 5, 6, 7, 11, 12, 12А, 14, 14А, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32; ул. 50 лет Октября 4А, 20, 22, 24А; ул. Николаева 46/1, 47А |
|  | от ТК-1-17 до ТК-Г-10, от ТК-Г-7А до ТК-Г-15, контур АЦТП | Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей Текущий ремонт | 9 - 22 июня9 - 22 июня | ул. Николаева 31, 35А, 27, 27/1, 35, 37, 39, 41, 43, 25/15, 28, 28A, 22, 24, 26, 20/1, 30, 30/1, 32, 20; ул. 50 лет Октября 1, 2А, 1/32, 3, 7, 9, 7/1, 9/1, 10А, 11, 12, 13, 13/1, 15, 17, 19, 17A, 13, 21, 23; ул. Гагарина 20, 24/1, 26, 28, 30, 30/1, 30A, 34, 53, 40, 27, 29, 31, 31Б, 33, 35, 35Б, 37, 39, 41, 45, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 49, 51, 53/1, 40А, 40Б, 17А, 17/1, 15A, 15, 15/1, 23, 5А, 3, 3/1, 3/2, 5, 9, 13; ул. Цивильская 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 11A; пр. Мира 26A, 36A, 40, 26, 28, 42, 44, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44A, 42, 28; пер. Валькевича 3, 1; ул. Ярмарочная 3, 5, 7, 7/1, 9/1, 10/1, 11, 11/1, 12, 16, 6, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4; ул. Калинина 89, 91, 60, 66; ул. 2-я Чапаева 1А, 24А; ул. Байдула 5, 6, 8, 11; ул. Рождественского 6, 8; ул. Чапаева 7А, 8А, 8Б, 41, 41A, 8/1, 2, 4, 8/1, 8/2; ул. Энгельса 7, 10, 14А, 1A, 10A, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 12, 14, 16; пр. Ленина 19/1, 21, 21/1, 23А, 24, 25, 25/1, 16А, 18А, 22, 28, 30, 26, 12, 7A, 6A, 1, 1А, 9, 12Б, 15; ул. Маршака 3, 6/1, 8/1, 10A, 8Б; ул. Ильбекова 3, 6, 7, 9, 7/1, 7/2, 7, 5, 5A, 5Б, 4A; Шевченко 31, 23, 25, 27, 29, 31, 27, 2, 23/1; Ярославская 72, 74, 76, 52, 66, 58, 62, 64, 56, 66, 68, 48, 44, 17, 30, 34, 42, 32, 21, 29, 25; ул. Карла Маркса 47, 38, 31, 31А, 33, 35, 42, 44, 46, 48, 37, 37А, 41, 43, 45, 45/1, 48, 52, 52Б, 52/1, 52А, 27, 29, 36, 32, 22, 17, 19, 24, 26, 21, 21А, 24; пер. Огнеборцев 4; Президентский б-р 19, 14, 21, 10, 12, 20, 27, 11, 17, 4, 6, 13, 5/17, 1/15; ул. Кооперативная 1, 4, 6, 8, 10; ул. Ленинградская 37, 32, 34, 26, 24, 27, 28, 31, 22, 14, 16, 21, 23; ул. Дзержинского 19, 20, 25, 31, 16; пл. Республики 2; ул. Купца Ефремова 16, 12, 3, 1; ул. Композиторов Воробьевых 5, 5A, 10, 14, 16, 20; Красная Площадь 3, 1, 5/2, 7; ул. Плеханова 11/16; ул. Пушкина 8, 25/1, 25/2, 25; ул. Байдукова 23, 23А; ул. Базарная 5, 7, 40; ул. Тукташа 7/8; ул. Волкова 5, 6, 7 |
|  | от ТК-1-29 до УТ-3-17, от ТК-1-17 до ТК-Ю-66  | Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей Текущий ремонт | 9 - 22 июня9 - 22 июня | ул. Николаева 21, 2, 4, 6, 8, 10А, 12, 14, 14А, 14В, 14Г, 14А, 16, 18, 11, 13, 15, 1, 3, 5, 7, 17/1, 17/2, 19, 21/2; пр. И.Я. Яковлева 3А, 3Б, 17, 13, 17, 15; ул. Пристанционная 3; пр. Ленина 58/1, 48, 52, 54, 56, 58, 58А, 59А, 53А, 55А, 51, 53, 57, 57/1, 59, 59/1, 51/1, 55, 31А, 47, 29, 31, 35, 39, 49, 35А, 35, 49, 33, 44А, 36А, 32, 32А, 34, 34/1, 36, 38, 38/1, 42/1, 44, 46, 42, 38/2, 61, 61А; ул. Привокзальная 1, 1Б, 1В, 1/2, 3А, 4, 4А, 5, 8, 10, 12, 4; ул. Энгельса 38, 42, 42А, 46, 46/1, 48, 48/1, 50, 52, 40, 42/1, 44, 17, 19, 21, 23, 9, 24, 28А, 15, 18, 20, 22, 26, 27, 27А, 31, 31А, 32, 30, 34, 36, 13, 28, 15, 7; ул. Цивильская 17; ул. Чапаева 24А, 22А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30Б, 30А; ул. Гагарина 22, 22А, 20А, 12, 1Б, 14, 10А, 6, 8, 10; ул. Гладкова 24, 13, 13/1, 13A, 2, 29, 31, 27, 27A, 25, 23, 15А, 17, 30, 34, 33, 36; ул. Осипова 5; пр. Школьный 1, 3, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А; ул. Петрова 2, 3, 5, 11, 13, 7, 9; ул. Строителей 6, 7, 8 |
|  | от ТК-Ю-63А до ТК-Ю-77, от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-66  | Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей Текущий ремонт | 9 - 22 июня9 - 22 июня | ул. Ленинского Комсомола 21А, 34/8, 36, 38, 40а, 20а, 18, 20, 24/1, 24/2, 16, 28, 8, 8а, 10, 12, 6а, 6в, 6б,; б-р Эгерский 16а, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18, 8а, 16б, 5А, 5Б, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15, 4, 4а, 4/1, 4е, 5/1, 6, 6/1, 35а, 35/1, 31, 33, 35, 59а, 51, 53, 55, 57, 59, 51а, 47а, 49, 41, 43, 45, 47,; ул. Шумилова 7а, 7, 8, 17, 19, 13/1, 1, 3, 5, 6, 9, 11, 4, 6, 8а, 10, 12, 12/1, 12/2, 6а, 8а, 11а, 13а; пр. Мира 74, 94а, 88а, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 82, 84, 88Б, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 50а, 50, 52, 54, 58, 60а, 76а, 76б, 78, 80, 82в, 88а, 90/1, 90/2, 11, 13, 15, 3г, 5а, 7, 13а, 5, 19А, 31, 15а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 4б, 2а, 4; ул. Хевешская 7А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35/17, 29Б, 41а, 41/9, 42, 17, 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/2, 15, 15/1, 17/1, 17/2, 19а, 20, 30, 32, 34; пр. Мясокомбинатский 8/1, 16, 4, 10, 12; пр. Гаражный 2, 4а, 6, 7, 11, 13; пр.9 Пятилетки 11, 7/1, 7/13, 9, 11а, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 19/37, 3а, 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 6а, 2, 2а, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4а, 6, 8, 10/3, 12, 6а, 10, 20, 16б, 30а, 26а, 16/15, 16/1, 18, 18/2, 22, 24, 26, 28/39, 30, 32, 32/1, 32а, 26б; ул. Хузангая 11а, 1, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 3, 5а, 2, 2/14, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 14, 16, 17а, 17, 21, 23, 31а, 18, 30/1, 26, 24, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 38, 40/15, 18/1, 18/2, 18б, 20, 20а, 22, 26а, 26Б, 30/1, 25а, 25, 27, 29, 29а; пр. И.Яковлева 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 8а, 8б, 20, 18, 10а, 14, 16, 18/1, 20, 20/1, 12, 12а, 12в, 20, 31; ул. Кукшумская 3, 11, 7, 9, 5, 21а, 19, 23, 25а, 21б, 17, 21, 21/1, 25 |
|  | от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-90, от ТК-Ю-82 до ТК-Ю-73 | Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей Текущий ремонт | 9 - 22 июня9 - 22 июня | ул. Л.Комсомола 50а, 50, 52, 52а, 46а, 40, 40/1, 44, 46, 48, 42, 44б, 60, 54, 58, 62, 64, 66, 58, 66а, 37к1, 68/1, 68/2, 68/3, 78, 82, 74, 80а, 80/1, 76, 80, 80/1, 76а, 86, 84, 84/1, 88/87, 84а; ул. Пролетарская 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 6а, 8а, 16а, 7, 5, 9, 17, 15, 22, 24, 26, 28, 18, 21/22, 25, 27; ул. Шумилова 25, 33, 15, 21, 23, 27, 29, 18, 22/18, 28, 30, 31, 35, 37, 16, 18а, 20, 20а, 20в; ул. 324 стрелковой дивизии 11а, 10, 4, 6, 8, 12, 14, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 3, 3а, 3б, 13а, 19/1, 20, 20а, 21, 23, 21а, 21б, 30; б-р Эгерский 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 26, 36/1, 36, 36/2, 36а, 36б; пр. Тракторостроителей 5, 7, 39а, 45/1, 19а, 17/25, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 16а, 10/1, 12, 44а, 46, 6, 8а, 1/34, 1/34 корп.1, 11, 17/25, 1/34а, 1, 1а, 3а, 9, 11, 26, 50, 38а, 24, 28, 30, 30/1, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 38/1, 48, 52, 52/1, 24а, 30а, 32а, 34а, 34б, 36/1, 48а, 47/9, 49, 59, 61, 51, 54, 54/1, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/1, 60, 62, 64, 64/1, 66, 68, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 65, 69, 63/21, 67, 67/1, 71, 77, 67а, 67/1, 71а, 73, 73, 73/1, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 81; ул. Кадыкова 15, 11, 13, 17, 19, 21, 23/6, 11/1, 11а, 11б, 6а, 16а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/1, 2а, 4а, 7, 10а, 40/1,40/2,40/3; ул. Баумана 4, 10, 35/19, 37, 39, 43, 45, 12, 3/25, 5, 7, 1/68; ул. Гастелло 8, 2/70, 4, 4/1, 4/2, 6/40, 1/72, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 23, 1а, 3, 5, 7 |
|  | от ТК-44А до ТК-Ю-55, от ТК-Ю-46А до ЦТП-2 ЧЗПТ. | Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей Текущий ремонт | 9 - 22 июня9 - 22 июня | пр. Машиностроителей 3; пос. Восточный 13 |
|  | Котельная АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»- ремонт запорной арматуры на коллекторах;- установка коммерческих приборов учета | Проведение гидравлической опрессовки т/сетей, подключённых к контуру котельной  | 4 - 8 августа | ЦТП-1: ул. Гражданская 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74; ул. Энтузиастов 21, 23, 29, 27, 21, Юго-западный б-р 1, 2/5, 5, 9, 3, 6, 8, 10, 10а, 3а, 4, 7, 5а; ул. М.Залка 2/76, 4; ул.Эльменя 3,7ЦТП-2: ул.М.Залка 1, 2, 3, 4, 5/13, 6/12, 1а; ул. Гражданская 78, 82, 80/3, 88, 86, 92; Юго-Западный б-р 17, 18, 14, 15, 18а; ул. Чернышевского 2, 6, 4/19, 3, 5, 9; ул.Энтузиастов 31, 33, 33а, 31а, 35; ул. Социалистическая 13а,13/1,21,13бЦТП-4: ул. Коллективная 2, 3а, 5, 6, 6а, 7, 10, 14, 18, 12, 10а, 1, 20, 16, 4; ул. Кирова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14; пл. Победы 1, 2, 4, 5, 5/1, 5а, 3, 7; ул. Беспалова 1, 2, 2б, 4; ул. Промышленная 4/1, 8, 10, 11, 16, 2, 8/1, 9, 7а, 7, 8б, ул. Димитрова 18, 20, 22, 15; ул. Социалистическая 2/1, 2б, 4, 7, 7а, 11, 13, 17, 17б, 19, 21, 15, 2, 1, 2а, 9а, 2д, 11а, ул. Северная 3;ул.Фруктовая 31аКотельная АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»: Кирова 9, 13, 17, АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ООО «Стройтрейдинг», ООО «Осень», ООО «Вертикаль», ООО «Пироснаб-Поволжье», ЗАО «УМ-1», АО «Группа компаний» Регионжилстрой». |
| Плановыйремонт | 18 - 24 августа |
|  | Котельная Филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», пр. Ленина, д.2 | - | - | ул. К. Маркса, 62ул. Шевченко, 1, 2а |
|  | КотельнаяООО «Маштехсервис» (ул. Дементьева, 22)  | Текущий ремонт котельной | 23 июня - 6 июля | ул. Дементьева 22 |
|  | КотельнаяГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (пр.Тракторостроителей, 14)  | Ежегодное плановое профилактическое ТО | 4 - 17 июля | пр. Тракторостроителей 14, 14 корп.1, 14 корп.2 |
|  | КотельнаяГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (пр.Тракторостроителей, 16) | Ежегодное плановое профилактическое ТО | 4 - 17 июля | пр. Тракторостроителей 16, 16 корп.1, 16 корп.2 |
|  | КотельнаяГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (ул. Дементьева, 18/1)  | Ежегодное плановое профилактическое ТО | 24 июля - 6 августа | ул. Дементьева 18/1; пр. Айги 13 корп.1 |
|  | КотельнаяГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (ул. Дементьева, 20 к1)  | Ежегодное плановое профилактическое ТО | 24 июля - 6 августа | ул. Дементьева 20 корп.1, 18, 14 |
|  | КотельнаяГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (пр. Айги, 15/10)  | Ежегодное плановое профилактическое ТО | 24 июля - 6 августа | пр. Айги 15/10; ул. Дементьева, 12 |
|  | ООО «Управляющая компания «Удача» (ул. Болгарстроя, д.1)  | Техническое обслуживание газовых котлов и ремонт трубопроводов | 3 - 5 июня | ул. Болгарстроя, д.1 |
|  | ООО «Управляющая компания «Удача» (ул. Болгарстроя, д.1 корп. 1) | Техническое обслуживание газовых котлов и ремонт трубопроводов | 6 - 10 июня | ул. Болгарстроя, д. 1 корп. 1 |
|  | КотельнаяООО «УК «Илем» (ул. Болгарстроя, 9/11) | Техническое обслуживание | 08 - 18 июня | ул. Болгарстроя, 9/11 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (б-р Солнечный, д. 8)  | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 8 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (б-р Солнечный, д. 8 корп. 1) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 8 корп. 1 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (б-р Солнечный, д. 8 корп. 2) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 8 корп. 2 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (б-р Солнечный, д. 8 корп. 3) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 - 10 июня | б-р Солнечный, д.8 корп. 3 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (б-р Солнечный, д. 10 корп.1) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 10 корп.1 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (б-р Солнечный, д. 12) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 12 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (б-р Солнечный, д. 12 корп. 3) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 12 корп. 3 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (б-р Солнечный, д. 14) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 - 10 июня | б-р Солнечный 14  |
|  | ООО «УК «Солнечный» (б-р Солнечный, д. 14 корп.3) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 10 - 20 июня | б-р Солнечный 14 корп.3  |
|  | ООО «УК «Солнечный» (б-р Солнечный, д. 16 корп.3) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 10 - 20 июня | б-р Солнечный 16 корп.3  |
|  | ООО «УК «Солнечный» (б-р Солнечный, д. 18) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 10 - 20 июня | б-р Солнечный 18  |
|  | ООО «УК «Солнечный» (б-р Солнечный, д. 18 корп.1) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 10 - 20 июня | б-р Солнечный 18 корп.1  |
|  | ООО «УК «Солнечный» (ул. Таллерова, д. 22) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 15 - 20 июня | ул. Таллерова 22 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (ул. Таллерова, д. 24) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 10 - 20 июня | ул. Таллерова 24  |
|  | ООО «УК «Солнечный»(ул. Таллерова, д. 14) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 15 - 20 июня | ул. Таллерова 14 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (ул. Таллерова, д. 28) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 15 - 20 июня | ул. Таллерова 28  |
|  | ООО «УК «Солнечный» (ул. Таллерова, д. 7) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 15 - 20 июня | ул. Таллерова 7  |
|  | ООО «УК «Солнечный» (б-р Солнечный, 40) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 10 - 20 июня | б-р Солнечный 40  |
|  | ООО «УО «Атмосфера-Че»(ул. Таллерова, д.8) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной  | 14 - 18 июля | ул. Таллерова 6 корп. 1, 8 |
|  | ООО «УО «Атмосфера-Че»(ул. Таллерова, д.6) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 14 - 18 июля | ул. Таллерова 2, 6 |
|  | ООО «УО «Атмосфера-Че»(б-р Солнечный, д.2/1) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 23 - 27 июня | б-р Солнечный 2 корп. 1 |
|  | ООО «УО «Атмосфера-Че»(б-р Солнечный, д.4)  | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной  | 30 июня - 4 июля | б-р Солнечный 2, 4, 4 корп.1 |
|  | ООО «УО «Атмосфера-Че» (б-р Солнечный, д.6) | Текущий ремонт и ТО пристроенный котельной  | 30 июня - 4 июля | б-р Солнечный 6 |
|  | ООО «УО «Атмосфера-Че»(б-р Солнечный д.6 корп.1) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной  | 23 - 27 июня | б-р Солнечный 6 корп.1 |
|  | ООО «УО «Атмосфера-Че»(б-р Солнечный д.6 корп.2) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной  | 7 - 11 июля | б-р Солнечный 6 корп.2 |
|  | ООО «УО «Атмосфера-Че»(ул. С.Бутякова д.4) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной  | 21 - 25 июля | ул. С. Бутякова 4  |
|  | ООО «УО «Атмосфера-Че» (ул. С.Бутякова д.5) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной  | 4 - 8 августа | ул. С. Бутякова 5 |
|  | ООО «УО «Атмосфера-Че» (ул. С.Бутякова д.8) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной  | 28 июля - 1 августа  | ул. С. Бутякова д.8 |
|  | ООО «УО «Атмосфера-Че»(ул. С.Бутякова д.10) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной  | 4 - 8 августа | ул. С. Бутякова д.10 |
|  | ООО «УК «Новый город»(пр-т Чебоксарский д.35)  | Текущее обслуживание | 24 - 25 апреля | пр-т Чебоксарский 35 |
|  | ООО «УК «Новый город» (пр-т Чебоксарский д.33/1) | Текущее обслуживание | 28 - 30 мая | пр-т Чебоксарский 33/1 |
|  | ООО «УК «Новый город» (ул. Композитора А.М. Токарева д.4) | Текущее обслуживание | 19 - 21 мая | ул. Композитора А.М. Токарева 4 |
|  | ООО «УК «Новый город» (пр-т Чебоксарский д.25) | Текущее обслуживание | 12 - 13 мая | пр-т Чебоксарский 25 |
|  | ООО «УК «Новый город» (пр-т Чебоксарский д.27 корп. 1) | Текущее обслуживание | 14 - 16 мая | пр-т Чебоксарский 27 корп 1 |
|  | ООО «УК «Новый город» (пр-т Чебоксарский д.37 корп.1) | Текущее обслуживание | 21 - 23 апреля | пр-т Чебоксарский 37 корп.1 |
|  | ООО «УК «Новый город» (ул. Прокопьева д.11) | Текущее обслуживание | 22 - 23 мая | ул. Прокопьева 11 |
|  | ООО «УК «Новый город» (ул. Прокопьева д.13) | Текущее обслуживание | 26 - 28 мая | ул. Прокопьева 13 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Радужная, д.14) | Плановый ремонт | 26 августа - 8 сентября | ул. Радужная 14 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Радужная, д.10 корп.1) | Плановый ремонт | 29 июля - 11 августа | ул. Радужная 10 корп.1 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Радужная, д.16) | Плановый ремонт | 18 июня - 1 июля | ул. Радужная 16 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Радужная, д.9) | Плановый ремонт | 15 - 28 июля | ул. Радужная 9 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Радужная, д.11) | Плановый ремонт | 12 - 25 августа | ул. Радужная 11 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Радужная, д.8 корп.1) | Плановый ремонт | 8 - 21 июля | ул. Радужная 8 корп.1 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Пирогова, д.1 корп.2) | Плановый ремонт | 27 мая - 9 июня | ул. Пирогова 1 корп.2 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Пирогова, д.1 корп.3) | Плановый ремонт | 3 - 16 июня | ул. Пирогова 1 корп.3 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Радужная, д.18) | Плановый ремонт | 25 июня - 8 июля | ул. Радужная 18 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Герцена, д.14) | Плановый ремонт | 2 - 15 июля | ул. Герцена 14 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Радужная, д.10) | Плановый ремонт | 22 июля - 4 августа | ул. Радужная 10 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Радужная, д.12) | Плановый ремонт | 19 августа - 1 сентября | ул. Радужная 12 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Радужная, д.8) | Плановый ремонт | 1 - 14 июля | ул. Радужная 8 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Пирогова, д.1 корп.5) | Плановый ремонт | 10 - 23 июня | ул. Пирогова 1 корп.5 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Радужная, д.10 корп.2) | Плановый ремонт | 5 - 18 августа | ул. Радужная 10 корп.2 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Пирогова, д.1 корп.6) | Плановый ремонт | 17 - 30 июня  | ул. Пирогова 1 корп.6 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Радужная, д.1 корп.1) | Плановый ремонт | 24 июня - 7 июля | ул. Радужная 1 корпус 1 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Алендея, д.7) | Плановый ремонт | 9 - 23 июля | ул. Алендея 7 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Алендея, д.3) | Плановый ремонт | 16 -29 июля | ул. Алендея 3 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Гражданская, д.95) | Плановый ремонт | 23 июля - 5 августа | ул. Гражданская 95 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Гражданская, д.95 корп.1) | Плановый ремонт | 30 июля - 12 августа | ул. Гражданская 95 корп.1 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Гражданская, д.93) | Плановый ремонт | 30 июля - 12 августа | ул. Гражданская 93 |
|  | Котельная ООО «УК «Оптима» (ул. Радужная, д.15) | Плановый ремонт | 30 июля - 12 августа | ул. Радужная 15 |
|  | ООО «Волна»,(ул. А.В. Асламаса, 1/2) | Поверка ОДПУ газа | 15 - 28 мая | ул. А.В. Асламаса 1/2 |
|  | ООО «Волна» ул. Асламаса, 4) | Текущий ремонт котельной | 13 - 26 июня | ул. Асламаса д.4  |
|  | ООО «Волна», (ул. А.В. Асламаса, 6) | Поверка ОДПУ газа | 20 июня - 3 июля | ул. А.В. Асламаса 6 |
|  | ООО «Волна»(ул. А.В. Асламаса, 12) | Поверка ОДПУ газа | 15 - 28 августа | ул. А.В. Асламаса 12 |
|  | ООО «Волна» (ул. А.В. Асламаса, 10) | Поверка ОДПУ газа | 13 - 26 июня | ул. А.В. Асламаса 10 |
|  | ООО «Волна»(ул. А.В. Асламаса, 11) | Поверка ОДПУ газа | 1 - 14 июля | ул. А.В. Асламаса 11 |
|  | ООО «Волна»(ул. А.В. Асламаса, 16) | Поверка ОДПУ газа | 13 - 26 июня | ул. А.В. Асламаса 16 |
|  | ООО «Волна»(ул. А.В. Асламаса, 24) | Поверка ОДПУ газа | 13 - 26 июля | ул. А.В. Асламаса, 24 |
|  | ООО «Волна», (ул. А.В. Асламаса, 30) | Поверка ОДПУ газа | 13 - 26 июня | ул. А.В. Асламаса, 30 |
|  | ООО «Волна»(пр. Тракторостроителей, 72) | Поверка ОДПУ газа | 1 - 14 июня | пр. Тракторостроителей, 72 |
|  | ООО «Волна» (б-р Солнечный, 10) | Поверка ОДПУ газа | 20 апреля - 3 мая | б-р Солнечный 10 |
|  | ООО «УК «Свой двор»(ул. А.В. Асламаса, 1/3) | Поверка ОДПУ газа | 15 - 28 мая | ул. А.В. Асламаса 1/3 |
|  | ООО «УК «Свой двор»(ул. А.В. Асламаса, 3) | Поверка ОДПУ газа | 5 - 18 августа | ул. А.В. Асламаса 3 |
|  | ООО «УК «Свой двор»(ул. А.В. Асламаса, 5) | Проверка ОДПУ газа | 24 августа - 5 сентября | ул. А.В. Асламаса 5 |
|  | ООО «УК «Свой двор» (пр. Тракторостроителей, 72/1) | Техническое обслуживание | 10 - 23 июля | пр. Тракторостроителей 72/1 |
|  | Котельная №1 ООО «УК «Кувшинка», (ул. Ленинского Комсомола, дом 27, корп. 1) | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 26 - 30 мая | ул. Ленинского Комсомола 27 корп. 1 подъезды №1,2,3 |
|  | Котельная №2, ООО «УК «Кувшинка», (ул. Ленинского Комсомола, дом 27, корп. 1) | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 2 - 6 июня | ул. Ленинского Комсомола 27 корп. 1 подъезды №4,5,6 |
|  | Котельная, ООО «УК «Кувшинка»(ул. Ленинского Комсомола, дом 27) | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 9 - 13 июня | ул. Ленинского Комсомола 27 |
|  | Котельная,ООО «УК «Кувшинка» (ул. Ленинского Комсомола, дом 25, корп. 2) | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 16 - 20 июня | ул. Ленинского Комсомола 25 корп. 2 |
|  | Котельная,ООО «УК «Кувшинка»(ул. Ленинского Комсомола, дом 25, корп. 1) | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 23 - 27 июня | ул. Ленинского Комсомола 25 корп. 1  |
|  | Котельная,ООО «УК «Кувшинка»(ул. Ленинского Комсомола, дом 25) | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 30 июня - 4 июля | ул. Ленинского Комсомола 25 |
|  | Котельная,ООО «УК «Кувшинка»(ул. Ленинского Комсомола, дом 23, корп. 3 | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 7 - 11 июля | ул. Ленинского Комсомола 23 корп. 3  |
|  | Котельная,ООО «УК «Кувшинка» (ул. Ленинского Комсомола, дом 23, корп. 2) | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 14 - 18 июля | ул. Ленинского Комсомола 23 корп. 2  |
|  | Котельная ООО «УК «Кувшинка»(ул. Ленинского Комсомола, дом 23, корп. 1) | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 21 - 25 июля | ул. Ленинского Комсомола, 23 корп. 1  |
|  | Котельная ООО «УК «Кувшинка»(ул. Ленинского Комсомола, дом 23) | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 28 июля - 1 августа | ул. Ленинского Комсомола 23 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Дементьева, 7б) | Текущий ремонт котельной | 20 мая - 2 июня | ул. Дементьева 7/1, 9 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Б. Хмельницкого, 92Г) | Текущий ремонт котельной | 9 - 22 июля  | ул. Б. Хмельницкого 94/1, 94/2, 94/3, 96/1, 96/2, детский сад 203 (пр. Айги, 21), СОШ № 64 (ул. Б.Хмельницкого, 88) |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Дементьева, 1 б) | Текущий ремонт котельной | 11 - 24 июня | ул. Дементьева 1, 1/1 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Дементьева, 3 б) | Текущий ремонт котельной | 20 мая - 2 июня | ул. Дементьева 3, 7 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Дементьева, 3 в) | Текущий ремонт котельной | 20 мая - 2 июня | ул. Дементьева 3/1, 3/2 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Дементьева, 18 б) | Текущий ремонт котельной | 9 - 22 июля | ул. Дементьева 18/2 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Дементьева, 18 в) | Текущий ремонт котельной | 9 - 22 июля | ул. Дементьева 18/3, 18/4 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Дементьева, 20 а) | Текущий ремонт котельной | 9 - 22 июля | ул. Дементьева 20/2, 24 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (пр. Айги, 16 Б) | Текущий ремонт котельной | 11 - 24 июня | пр. Айги 14, 16 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Дементьева, 2 б) | Текущий ремонт котельной | 11 - 24 июня | ул. Дементьева 2, 2/1 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Дементьева, 6 б) | Текущий ремонт котельной | 9 - 22 июля | ул. Дементьева, 6/1 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Дементьева, 6 в) | Текущий ремонт котельной | 9 - 22 июля | ул. Дементьева 6/2 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Дементьева, 4 в) | Текущий ремонт котельной | 11 - 24 июня | ул. Дементьева 4/1, 4/2 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Дементьева, 2 в) | Текущий ремонт котельной | 11 - 24 июня | ул. Дементьева 2/2, 4Г (МБДОУ № 203 д/с) |
|  | Котельная ООО «СУОР» (пр. Айги, 10А) | Текущий ремонт котельной | 20 мая - 2 июня | пр. Айги 10 |
|  | Котельная ООО «СУОР» (ул. Ак. Челомея, 1Б) | Текущий ремонт котельной | 20 мая - 2 июня | ул. Академика Челомея 1, 3, 5, 7, 9 Детский сад № 207 (ул. Академика Челомея, 13) |
|  | ООО «УК «Платина» (ул. Ф.Лукина д.3) | Техническое обслуживание | 1 - 10 июля | ул. Ф. Лукина д.3 |
|  | ООО «УК «Платина» (ул. Академика РАН Х.М. Миначева 15) | Техническое обслуживание | 11 - 22 июля | ул. Акадмика РАН Х.М. Миначева 15 |
|  | ООО «УК «Платина» (ул. Ф.Лукина д.16 подъезд 1) | Техническое обслуживание | 23 июля - 2 августа | ул. Ф. Лукина д.16 подъезд 1 |
|  | ООО «УК «Платина» (ул. Ф.Лукина д.16 подъезд 2) | Техническое обслуживание | 5 - 15 августа | ул. Ф. Лукина д.16 подъезд 2 |
|  | ООО «УК «Платина» (ул. Ф.Лукина д.16 подъезд 3) | Техническое обслуживание | 16 - 26 августа | ул. Ф. Лукина д.16 подъезд 3 |
|  | Котельная ОАО «ЧЭТЗ» (ул. Гражданская, 7) | Текущий ремонт котельной | 01 - 11 июля | ул. Гражданская 5 |
|  | Котельная ООО УК «Светлый град» (пр. Чебоксарский 17 корп.1) | Текущий ремонт котельной | 4 - 6 июня | пр. Чебоксарский 17 корп.1 |
|  | Котельная ООО УК «Светлый град» (пр. Чебоксарский 17 корп.2) | Текущий ремонт котельной | 9 - 11 июня | пр. Чебоксарский 17 корп.2 |
|  | Котельная ООО УК «Светлый град» (пр. Чебоксарский 19) | Текущий ремонт котельной | 2 - 3 июня | пр. Чебоксарский 19 |
|  | Котельная ООО УК «Светлый град» (ул. Поэта Ефимова, 3) | Текущий ремонт котельной | 11 - 13 июня | ул. Поэта Ефимова, 3 |
|  | ООО «УК «Вэлтаун»(ул. Прокопьева, 7) | Техническое обслуживание | 16 - 18 июня | ул. Прокопьева 7 |
|  | ООО «УК «Вэлтаун»(ул. Прокопьева, 7 корп. 1) | Техническое обслуживание | 19 - 20 июня | ул. Прокопьева 7 корп. 1 кв.1 - 77 |
|  | ООО «УК «Вэлтаун»(ул. Прокопьева, 7 корп. 1) | Техническое обслуживание | 24 - 26 июня | ул. Прокопьева 7 корп. 1 кв. 78 - 277 |
|  | ООО «УК «Вэлтаун»(пр. Чебоксарский, 47) | Техническое обслуживание | 14 - 15 июля | пр. Чебоксарский 47 |
|  | ООО «УК «Вэлтаун»(пр. Чебоксарский,47 корп. 1) | Техническое обслуживание | 16 - 17 июля | пр. Чебоксарский 47 корп. 1 |
|  | ООО «УК «Вэлтаун»(пр. Чебоксарский, 47 корп. 2) | Техническое обслуживание | 21 - 23 июля | пр. Чебоксарский 47 корп. 2 |
|  | ООО «УК «Вэлтаун»(пр. Чебоксарский, 47 корп. 3) | Техническое обслуживание | 24 - 25 июля | пр. Чебоксарский 47 корп. 3 |
|  | ТСЖ «Эгер»(б-р Эгерский, 42) | Техническое обслуживание | 19 - 30 мая | б-р Эгерский 42, 42/1 |
|  | ООО «УК «ИКЧР»(ул. Радонежского, 11) | Техническое обслуживание | 4 - 8 августа | ул. Радонежского 11 |
|  | ООО «УК «ИКЧР»(пл. Речников, 9) | Техническое обслуживание | 11 - 15 августа | пл. Речников, 9 |

Заведующий сектором энергетики управления ЖКХ, энергетики,

транспорта и связи администрации города Чебоксары Т.А. Родионова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_