Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

«Экономическое развитие Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики »

за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Отдел экономики и управления имуществом

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

главный специалист - эксперт

отдела экономики и управления имуществом

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Константинов Владимир Анатольевич

8(83538) 2-25-71,

эл. почта: ibrecon1@cap.ru

Начальник отдела экономики

и управления имуществом

администрации Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики                                                                                                    Н.А. Чернова

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики » (далее - муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации пять подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2023 году являлся отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Реализация муниципальной программы позволит:

- повысить качество жизни населения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики путем повышения качества реализуемых товаров и оказываемых услуг;

- преодоление административных барьеров;

- сформировать благоприятный инвестиционный климат для привлечения инвестиций;

- улучшить условия ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики;

- создать благоприятные условия для прогрессивных структурных сдвигов в сфере торговли и для расширения присутствия продукции организаций в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики на внешних рынках;

- повысить ответственность органов местного самоуправления за целевое и эффективное использование бюджетных средств.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

- объем инвестиций в основной капитал составил 210373,4 тыс. руб. (132,1% к уровню 2022 года);

- среднемесячная заработная плата, работникам организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек), составила 49747,4 руб. (113,4 % к уровню 2022 года).

II. Результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики » за 2023 год

В состав муниципальной программы в 2023 году вошли 5 подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - создание условий для совершенствования системы муниципального стратегического управления.

«Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» включает мероприятия по анализу и прогнозированию социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

«Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» включает мероприятия по разработке нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», переводу закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - закупка) в электронный вид, централизации закупок и проведению совместных конкурсов и аукционов, унификации и стандартизации документов в сфере осуществления закупок, созданию условий для расширения доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам и проведению мониторинга закупок.

«Проектная деятельность и программно-целевое управление» включает мероприятия по методическому руководству проектной деятельностью, а также разработкой муниципальных программ Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, по оценке эффективности их реализации и повышению компетенций проектных команд.

Решением Собрания депутатов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики принято от 14.07.2023 № 14/1 «Стратегия социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года». «Стратегии социально-экономического развития  Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года» предусматривает мероприятия по формированию и утверждению Стратегии социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на долгосрочную перспективу, которая обеспечит эффективное развитие экономики Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и позволит систематизировать работу по приоритетным направлениям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года.

«Реализация проектов по оптимизации процессов муниципального управления» предусматривает создание и Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики системы постоянного улучшения и оптимизации процессов муниципального управления в целях успешной реализации проекта «Эффективный регион».

В реализации проекта «Эффективный регион» участвуют организации и учреждения муниципального округа.

Внедряемые в муниципальном округе изменения в сфере «бережливого управления» закрепляются соответствующими нормативно-правовыми актами:

- при главе Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики И.Г. Семёнове создана рабочая группа по внедрению и реализации проекта «Эффективный регион» в Ибресинском муниципальном округе, где рассматриваются основные направления реализации проекта «Эффективный регион» в Чувашской Республике, результаты реализации наиболее значимых проектов оптимизации процессов (распоряжение администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 13.02.2023 № 42-р)

- утвержден перечень проектов, реализуемых в администрации  Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, назначены ответственные исполнители по каждому проекту (распоряжение администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 08.11.2021 № 295-р

- в целях внедрения инструментов бережливых технологий в деятельность администрации Ибресинского муниципального округа принято постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 03.02.2023 № 98  «О системе бережливого управления в администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и подведомственных им организациях», которым утверждены Положение о системе бережливого управления, Порядок отбора проектов по оптимизации процессов, в том числе определяется перечень критериев отбора проектов оптимизации процессов республиканского значения. Определены этапы реализации проектов в органах власти и подведомственных организациях, начиная с инициации проекта и составления карточки проекта, далее к картированию выбранного процесса, формированию и реализации плана мероприятий, закрытию проекта (закреплению результата) и тиражированию лучших практик.

С момента начала внедрения проекта «Эффективный регион» в муниципальном округе реализованы 2 проекта, 4 проекта находятся на стадии реализации.

30 ноября в администрации Ибресинского муниципального округа состоялась рабочая встреча по оказанию методической поддержки при внедрении и реализации бережливых технологий в рамках реализации проекта «Эффективный регион», в которой приняли участие глава муниципального округа Игорь Семёнов, ответственные работники администрации муниципального округа.

В ходе совещания были рассмотрены ход и результаты реализации оптимизационных проектов, а также выполнение плана мероприятий по созданию образцового учреждения лучших практик применения принципов и инструментов бережливого производства в соответствии с методическими материалами Госкорпорации «Росатом».

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики»

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях создания условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе действует подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики со сроком действия до 2035 года.

Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 6049,0 млн. руб. или 86,8 % к уровню 2022 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек) составил 90,4 млн. руб. или 120,2% к уровню 2022 года.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет – 484 единицы, в т. ч. малых и средних  предприятий - 80, индивидуальных предпринимателей – 404.

Среднесписочная численность работающих в экономике Ибресинского муниципального округа (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в 2023 году составила 2274 человек.

Средняя номинальная заработная плата, работникам организаций Ибресинского муниципального округа (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек), составила 49747,4 руб.(113,4 % к уровню 2022 года).

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка

системы защиты прав потребителей»

Важнейшим сектором экономики муниципального округа является потребительский рынок, представляющий собой разветвленную сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг.

Сфера потребления - это, своего рода, индикатор благополучия населения.

Потребительский рынок муниципального образования «Ибресинский муниципальный округ» представлен розничной торговлей, общественным питанием и различными видами платных услуг, предоставляемых населению муниципального округа.

На территории муниципального округа функционируют 135 объектов розничной торговли, торговая площадь которых составляет 11897,08 кв.м., 10 объектов общественного питания общедоступной сети с числом посадочных мест - 694, 55 объектов потребительского рынка по оказанию бытовых услуг населению. На территории муниципального округа за счет реконструкции и нового строительства открылись 2 объекта торговли,13 объектов бытового обслуживания. Вложено инвестиций на сумму 8600 тыс. рублей, создано 20 рабочих мест.

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности (по организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек) составил 961234 тыс. руб., 99,07 % к уровню 2022 года.

Оборот общественного питания по организациям всех видов деятельности (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек) составил 1590 тыс. рублей, 58,8% к уровню 2022 года.

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги.

Подпрограммой «Совершенствование потребительского рынка и системы зашиты прав потребителей» муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» предусмотрено основное мероприятие «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей, предусматривающее реализацию следующих мероприятий:

- "Организация правовой помощи гражданам в сфере защиты прав потребителей в администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, общественных объединениях потребителей". В рамках реализации мероприятия координируется работа органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей с гражданами по вопросам защиты их прав.

Полномочия по защите прав потребителей в муниципальном округе исполняют специалисты отдела экономики и управления имуществом администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики. Количество обращений граждан по вопросам ЗПП 2023 году - 3, даны разъяснения по поступившим обращениям письменные - 1, устные – 2.

- "Организация и проведение совещаний, круглых столов и иных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей". В рамках реализации мероприятия проводится организационное сопровождение совещаний, конференций, форумов, круглых столов и иных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей.

В рамках празднования Всемирного дня защиты прав потребителей 13 марта 2023 года в Центральной библиотеке Ибресинского муниципального округа прошел круглый стол

Всемирный день защиты прав потребителей начал проводиться с 1983 года, а с 1994 года его начали широко отмечать и в Российской Федерации.

Участие в работе круглого стола приняли специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш Татьяна Федорова, юрисконсульт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» Елена Иванова, представители администрации муниципального округа, учащиеся 10-х «г», и «м»  классов Ибресинской СОШ №1.

Модератором «круглого стола» выступила начальник отдела экономики и управления имуществом администрации Ибресинского муниципального округа Надежда Чернова.

Тематику дня защиты прав потребителей, по сложившейся традиции определяет Международная Федерация потребительских организаций, выбирая тем самым направление, по которому будет вестись основная работа организации в текущем году. Обычно это самая злободневная проблема, затрагивающая интересы людей во всем мире. Девиз Всемирного дня прав потребителей в 2023 году это «Расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода к экологически чистой энергии».

Действия по расширению прав и возможностей потребителей сосредоточены вокруг увеличения доступа к чистой энергии по трем основным направлениям: энергетически чистые дома (отопление, охлаждение, приготовление еды, холодильники, энергоэффективность строений); энергетически чистый транспорт; чистое электроснабжение.

Ключевые характеристики чистой энергии - это:

- Устойчивость за счет быстрого увеличения масштабов внедрения возобновляемых источников энергии, а также значительного расширения использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и электрификация конечных потребителей с использованием возобновляемых источников.

- Инклюзивность и справедливость - люди во всем мире имеют доступ к энергетическим услугам, которые удовлетворяют их основные потребности на справедливой и равноправной основе.

- Потребители, как участники рынка, могут внести свой вклад в переход к чистой энергии.

В этом году защитники прав потребителей решили объединить усилия для решения проблем климатического кризиса, перехода к экологически чистой энергии, и обеспечения недорогой, доступной и питательной пищей всех людей. Для чего первостепенным является сокращение выбросов парниковых газов, решение проблемы утилизации отходов, переход на экологичное топливо.

В последние годы, большинство стран сталкиваются с углубляющимся энергетическим кризисом во всем мире, который сказывается на всех людях. Рост цен на продукты питания и финансовые услуги меняет привычный образ жизни людей, чтобы получить доступ к основным потребностям. Люди вынуждены корректировать свои бюджеты, чтобы оплачивать счета за электроэнергию, цены на которую по прогнозам в 2023 году будут продолжать расти.

На встрече с участниками мероприятия обсуждались актуальные вопросы и правовые аспекты защиты прав потребителей, в том числе основные проблемы, с которыми встречаются потребители.

В рамках мероприятия Центральной библиотечной системой Ибресинского муниципального округа была организована информационно - тематическая выставка «Финансовая грамотность для всех».

С участниками мероприятия было проведено анкетирование на знание Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», где нужно было ответить на 22 вопроса. Из анализа ответов участников анкетирования следует, что, в целом, потребители показали уровень познания Закона.

В завершении встречи участники круглого стола задали ряд вопросов, на которые гости дали исчерпывающие ответы. Мероприятие было важным, так как затронуло актуальные аспекты жизни современного человека, в которой защита собственных прав является важнейшим приоритетом.

- "Проведение образовательно-организационных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей". В рамках реализации мероприятия проводятся мероприятия по повышению правовой грамотности населения (в том числе детей) в сфере защиты прав потребителей на базе учебных, библиотечных учреждений, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

С целью повышения потребительских знаний во всех 13 общеобразовательных организаций муниципального округа проведены тематические мероприятия (классные часы, дискуссии, беседы) по теме девиза 2023 года «Расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода экологически чистой энергии и продукции», где приняли участие 607 учеников.

В школьных и модельных библиотеках организованы книжные выставки, стенды «Я-потребитель».

В Чуваштимяшской СОШ прошли классные часы: «Расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода к потреблению экологически чистой энергии и продукции», «Защита прав потребителей в сфере дистанционной торговли» (ссылка: https://vk.com/chtschool?w=wall-195023005_436).

В старших классах Климовской СОШ были проведены следующие мероприятия: в 8-11 классах - информационный урок «Какие права имеет потребитель». Учащиеся 9 класса на уроке обществознания разработали буклеты «Потребительские права в цифровую эпоху», в которых рассказывают о покупке товаров через интернет, понятие «дистанционной продажи товаров», о доставке, возврате и замене интернет покупок. В 5-7 классах прошел урок-обсуждение «Реклама в жизни современного человека». В начальных классах прошел час общения «Я имею право знать!» (ссылка: https://klimov-ibresi.edu21.cap.ru/news/2023/03/15/v-shkole-proshli-uroki-posvyaschennie-vsemirnomu-dnyu-zaschiti-prav-potrebitelya/?id=926e8203-5cf1-47e6-8ac2-01d246fbf50f).

В Большеабакасинской ООШ прошли классные часы на темы: «Кто такой потребитель?», «Закон о защите прав потребителей», «Права потребителя», "Грамотный потребитель", "Зачем потребителю права?", «Права потребителя» (ссылка: https://vk.com/club206872702?w=wall-206872702_506%2Fall)

В Березовской школе прошли классные часы на темы по основам потребительских знаний: «Зачем потребителю права?» (начальные классы), «Грамотный потребитель» (5 класс), «Потребительские права в цифровую эпоху» (9 класс) (ссылка: https://vk.com/wall-217188764_66).

- "Проведение мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных сферах потребительского рынка". В рамках реализации мероприятия проводится мониторинг работы с населением по вопросам защиты прав потребителей (направляются запросы, формируется сводная информация, проводится анализ в сравнении с прошлым годом).

Специалистами администрации регулярно проводится мониторинг обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных сферах потребительского рынка. Результаты мониторинга направляются в Минэкономразвития Чувашии.

- "Проведение "горячих линий" по вопросам защиты прав потребителей". В рамках реализации мероприятия проводятся телефонные "горячие линии" по вопросам защиты прав потребителей, направляются рекомендации по организации таких "горячих линий" силами администрации муниципального округа.

Действует телефоны «горячей линии». Номера телефонов размещены на официальном сайте Ибресинского муниципального округа Портале органов власти Чувашской Республики информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ссылка: http://ibresi.cap.ru/action/activity/eab/goryachie-linii/goryachaya-liniya-po-voprosam-zaschiti-prav-potrebitel

- "Мониторинг освещения в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей".

За 2023 год количество информации, размещенных в СМИ (статьи, новости, публикации на сайте) - 8.

Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере оказания государственных и муниципальных услуг является постоянное повышение качества их предоставления.

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) были закреплены инновационные для Российской Федерации принципы и механизмы взаимодействия органов государственной власти и общества при предоставлении государственных и муниципальных услуг. В частности, указанным законом закреплены права граждан на получение государственной (муниципальной) услуги своевременно и в соответствии со стандартом, получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных (муниципальных) услуг, в том числе в электронной форме, получение государственных (муниципальных) услуг в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя, досудебное рассмотрение жалоб в процессе получения государственных (муниципальных) услуг, получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также - МФЦ).

Основными целями подпрограммы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - подпрограмма) являются:

снижение административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республике.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

оптимизация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг;

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Подпрограмма «Инвестиционный климат»

Приоритеты государственной политики в сфере создания благоприятного инвестиционного климата в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, а также Стратегией социально - экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года.

Основной целью подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее - подпрограмма) является создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:

развитие механизмов государственно-частного партнерства;

формирование мер административной, инфраструктурной, финансовой поддержки инвестиционной деятельности;

расширение пакета преференций для инвестирования;

устранение административных барьеров в инвестиционной сфере;

формирование привлекательного инвестиционного имиджа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и помощь в продвижении брендов чувашских товаропроизводителей;

создание благоприятной конкурентной среды в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики;

пространственное развитие муниципальных образований.

Реализация подпрограммы позволит к 2036 году:

достичь высокого уровня развития инвестиционного потенциала Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики за счет формирования имиджа муниципального округа как современной экономической площадки соответствующей международным стандартам ведения бизнеса, и развития предпринимательства в муниципальном округе;

обеспечить новое качество жизни населения, развитие производственного потенциала Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики за счет притока капитала в муниципальный округ;

устранить факторы, сдерживающие инвестиционное развитие муниципального округа;

поддерживать экономический рост в муниципальном округе за счет новых инвестиционных проектов.

Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики станет привлекательным муниципальным округом, в котором субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности предлагаются востребованные и эффективные виды поддержки бизнеса, снижен уровень инвестиционных рисков, устранены факторы, сдерживающие инвестиционное развитие муниципального округа.

Экономический рост в муниципальном округе планируется поддерживать за счет новых инвестиционных проектов.

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в Ибресинском муниципальном округе имеются сформированные земельные участки. Перечень свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов размещен на сайте администрации Ибресинского муниципального округа баннер «Инвестиционный потенциал Ибресинского муниципального округа», где имеются сведения о семи земельных участках общей площадью 55,68 га., которые поставлены на государственный кадастровый учет с определением их кадастровой стоимости. В Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики сформирована база инвестиционных площадок, которые опубликованы на сайте администрации Ибресинского муниципального округа с целью привлечения инвесторов.

Сельскохозяйственными организациями муниципального округа было закуплено сельскохозяйственной техники и оборудования:

колхоз «Красный партизан» закуплена сельхозтехники на сумму 23300 тыс. рублей;

ООО «Агрофирма Империя» закупила сельхозтехнику на сумму 18040 тыс. руб.;

ООО «Агрофирма «Трудовик» закупила сельхозтехнику на сумму 14424,0 тыс. руб.;

КФХ Айсын Рафис Гильметдинович закупила сельхозтехнику на сумму 9200 тыс. рублей.

В настоящее время в ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» работают линия по производству сливочного масла, цех по сушке для производства сухого обезжиренного молока и цех по производству твердых сыров. Также производится сухая сыворотка.

В 2023 году инвестиции предприятия составили 96000 тыс. рублей.

Ибресинское РАЙПО вложили 8254,0 тыс. рублей на реконструкцию магазинов и приобретение основных средств.

ООО «Ибресинский хлебозавод» закупка автомобиля (фургон хлебный), приобретение основных средств на 8536 тыс. руб.

ООО "Ибресинский литейный завод" приобретение машины для литья под давлением с холодной камерой прессования, с усилием запирания 200 тонн и печи раздаточно-подогревательной, электрической, емкость тигеля 250 кг на сумму 8900 тыс. руб.

ООО "Строймонтаж" открытие автосервиса "Автосервис "СХТ-13" на сумму 1500 тыс. руб.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 5 апреля на площадке МБУК «Централизованная библиотечная система» Ибресинского муниципального округа состоялась деловая встреча с предпринимательским сообществом.

В мероприятии приняли участие индивидуальные предприниматели, КФХ, средний и малый бизнес всем форм собственности и самозанятых Ибресинского муниципального округа. Организатором мероприятия выступили: Минэкономразвития Чувашии, центр «Мой бизнес», Республиканский бизнес-инкубатор.

Главная идея мероприятия — совместное решение проблем предпринимателей в округе, коммуникации между участниками, подбор эффективных мер поддержки бизнеса в каждом конкретном случае.

Участники мероприятия рассмотрели субъекты МСП по секторам:

•	нефинансовые меры поддержки

•	финансовые меры поддержки

•	выход на экспорт

•	развитие туризма

•	защита бизнеса

•	общественные организации и НКО

За 2023 год проведено 8 заседаний комиссии (25 мая, 28 июня; 26 июля, 29 августа, 26 сентября, 26 октября,28 ноября и 26 декабря)  по повышению устойчивости социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа по вопросам соблюдения трудового законодательства при начислении и выплате заработной платы ниже МРОТ при оформлении трудовых отношений (проблемы выявления «серого» рынка труда). Были приглашены 88 работодателей, заслушаны 61 работодателя.

Также на Комиссии рассмотрены вопросы по своевременности перечисления организациями страховых взносов и налоговых платежей, заслушаны организации и предприятия, имеющие задолженность по налоговым платежам и страховым взносам.

п. 3.2. В целях  реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости, предусмотренных Соглашением №5 от 12 января 2023 года между Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики и администрацией Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики контрольный показатель составляет 457 человек. За 2023 год данный показатель выполнен на 126,91 % (580 чел.). В этих целях на территории Ибресинского  муниципального округа ведет свою работу комиссия по повышению устойчивости социально-экономического развития (далее - Комиссия). В работе комиссии принимают участие представители социального фонда, налоговой инспекции, центра занятости населения, прокуратуры, судебных приставов.

С целью выявления физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе, индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников без оформления трудовых отношений совместно с представителями прокуратуры района, налоговой инспекции, пенсионного фонда и судебных приставов регулярно проводятся проверки (выезды).

Распоряжением главы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 22.04.2022 №124-р утвержден план мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики на 2022-2024 годы.

Ежеквартально в Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике направляется список подрядных (субподрядных) организаций по заключенным государственным (муниципальным) контрактам на строительство (реконструкцию) и ремонт объектов на территории Ибресинского муниципального округа для  представления  данных по уплаченным НДФЛ и страховым взносам от организаций по заключенным государственным (муниципальным) контрактам на строительство (реконструкцию) и ремонт объектов (исходящие письма от: 17.04.2022 № 1501, 11.07.2023 №2721, 17.10.2023 № 4096, 16.01.2024 №138).

Данные межрайонной ИФНС №3 по Чувашской Республике по уплаченным НДФЛ и страховым взносам от организаций по заключенным государственным (муниципальным) контрактам на строительство (реконструкцию) и ремонт объектов рассматриваются на заседании комиссии по повышению устойчивости социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Действует телефоны «горячей линии». Номера телефонов размещены на официальном сайте Ибресинского муниципального округа Портале органов власти Чувашской Республики информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ссылка: http://ibresi.cap.ru/action/activity/eab/goryachie-linii/goryachaya-liniya-po-voprosam-neformaljnoj-zanyato

Вопросы своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости находятся на постоянном контроле главы муниципального округа и прокуратуры района. Сотрудниками администрации Ибресинского муниципального округа еженедельно осуществляется мониторинг выплаты заработной платы работникам организаций муниципального округа, наличия и погашения задолженности по выплате заработной платы. При проведении мониторинга используется информация Территориального органа Федеральной государственной статистики по Чувашской Республике и организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы. Просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2024 года в организациях Ибресинского муниципального округа отсутствует.

Также специалистами администрации муниципального округа проводится информационно - разъяснительной работа для экономически активного населения и работодателей с целью формирования негативного отношения к неформальной занятости.

Работа по выявлению недобросовестных работодателей, погашению задолженности по заработной плате в организациях муниципального округа ведется постоянно, комиссии в течение года будут проводиться ежемесячно.

- Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

- "Экономическое развитие Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики", подпрограмм муниципальной программы

- Ибресинского  муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»

- и их значениях за 2023 год

| N пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение объема инвестиций | % | 17,5 | 17,8 | 18,2 | 24,2 | 25,5 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата одного работника | рублей | 34500,0 | 36225,0 | 38050,0 | 47550,0 | 59500,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Периодичность одобрения Прогноза социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на три года | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3. | Количество разработанной Стратегии социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 20235 года | единиц | 1 | х | х | х | х |
| 4. | Количество проведенных мероприятий по совершенствованию проектной деятельности | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Количество реализованных проектов «Эффективный регион» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства | % к предыдущему году | 100,2 | 100,25 | 100,3 | 100,35 | 100,4 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 219,0 | 220,0 | 221,0 | 224,0 | 228,0 |
| 3. | Дополнение Перечня имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Предоставление имущества из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду или ином праве | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, желающих создать собственный бизнес, по различным вопросам предпринимательской деятельности, рабочих встреч, круглых столов, тренингов | единиц | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6. | Количество организованныхвыставок, передвижных выставок и выставок-продаж изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, производителей сувенирной продукции | единиц | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Совершенствованиепотребительскогорынкаисистемызащитыправпотребителей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 50,5 | 50,8 | 51,5 | 52,3 | 55,0 |
| 2. | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью (количеством) стационарных торговых объектов на 10000 жителей | единиц | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
|  | площадью (количеством) нестационарных торговых объектов на 10000 жителей | единиц | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | единиц | 10 | 13 | 18 | 25 | 30 |
| 4. | Введение новых объектов потребительского рынка | единиц | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 5. | Представленность продуктов питания местного производства в розничной торговой сети | % | 66,2 | 67,0 | 68,0 | 70,0 | 73,0 |
| 6. | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | единиц | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 91,0 | 91,5 | 92,0 | 93,0 | 95,0 |
| Подпрограмма «Инвестиционный климат» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году | 103,5 | 105,4 | 105,7 | 104,6 | 104,5 |
| 2. | Доля нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Доля видов муниципального контроля (надзора), в отношении которых приняты положения их осуществления, а также административные регламенты их осуществления | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | единиц | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 |

- Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

- за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа

- Чувашской Республики «Экономическое развитие Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | «Экономическое развитие Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» | 903 | Ч10000000 | всего | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование системы муниципального стратегического управления" |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | «Проектная деятельность и программно-целевое управление» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | «Разработка Стратегии социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | «Реализация проектов по оптимизации процессов муниципального управления» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики» | 903 | Ч10000000 | всего | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | «Реализация мероприятий регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  | всего | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Совершенствование внешней среды и механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | «Реализация мероприятий регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республике» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | «Развитие кадрового потенциала» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | «Инвестиционный климат» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Формирование особых экономических зон, территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | "Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | «Создание благоприятной конкурентной среды в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | «Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере муниципального контроля (надзора)» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

1. Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

2. Под обеспечением реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ Ибресинского муниципального округа, основных мероприятий подпрограмм.

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

# за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, рублей* | Фактические расходы, рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа | Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование системы муниципального стратегического управления | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | Инвестиционный климат | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского муниципального округа.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.