**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы»**

**за 2022 год**

Ответственный исполнитель:

Отдел мобилизационной работы,

специальных программ, ГО и ЧС

администрации

Шемуршинского муниципального округа

Начальник отдела

мобилизационной работы,

специальных программ, ГО и ЧС

администрации

Шемуршинского муниципального округа

Ичанкина О.И.

8(83546) 2-32-36,

эл. почта: shem112@cap.ru

Мероприятия муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» в 2020 году были направлены на обеспечение безопасности граждан на территории Шемуршинского района Чувашской Республики.

В рамках реализации подпрограммы «Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах**»** проделана соответствующая работа:

В целом все поставленные в 2022 году задачи были решены.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты.

Достигнутые результаты выполнения в 2022 году основных мероприятий муниципальной Программы:

организация и проведение районных патриотических игр «Зарница», организация выезда команды победителей на республиканские спортивно-патриотические игры «Зарница».

организация и проведение районного смотра-конкурса на ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

проведено обследование 5 мест массового отдыха людей на водных объектах.

обучено 4 сотрудника дежурно-диспетчерского состава ЕДДС на базе учебно-методического ГКЧС Чувашии.

специалистами ЕДДС осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирования на ее изменение, происшествий. За 2022 год количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило - 105 000; количество выездов аварийно-спасательных служб для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 120; количество реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения- 20.

проведены 24 тренировки с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС района по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для выполнения основного мероприятия – пожарная безопасность в отчетном периоде:   
- принято **18** нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности;

- организована работа по пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности через учебно-консультационные пункты гражданской обороны (далее – ГО) и ЧС, обучено **1201** человек;

- размещены на информационных щитах плакаты по противопожарной тематике в количестве **1** штук;

- проведено обновление противопожарных полос исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при загорании сухой растительности – **32** км, исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при возникновении лесных пожаров – **52** км;   
 - проведено **10** сходов с жителями населенных пунктов Шемуршинского района по обеспечению пожарной безопасности, которыми охвачено **410** человек;

- распространено **3811** экземпляров наглядного агитационного материала по предупреждению пожаров.

В целях обеспечения и поддержания в готовности сил и средств АСС для ликвидации последствий ЧС (происшествий) проведено **2** учения и тренировки по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – ГО и ЧС) в которых задействовано **89** человек.

Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 2022 году проведены **15** плановых заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шемуршинского и **4** заседания рабочих групп.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» в 2022 году органами местного самоуправления Шемуршинского района ведется систематический сбор, накопление и анализ информации о миграционной обстановке на территории Шемуршинского района.

В Шемуршинском районе на протяжении нескольких лет фактов межэтнической враждебности и нетерпимости, политического экстремизма на национальной почве не выявлено.

Общественные, неформальные объединения, этнические группы не зарегистрированы.

Органами местного самоуправления Шемуршинского района совместно с ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» регулярно проводится уточнение перечня заброшенных домов, расположенных на территории района, на предмет нахождения и проживания в них граждан без регистрации, иностранных граждан. Фактов с нарушением правил регистрации по месту пребывания, месту жительства, не выявлено.

При подворных обходах, на собраниях по месту жительства, проводится профилактическая и разъяснительная работа с населением по предупреждению экстремистских проявлений, нарушений в сфере миграции, правонарушениях, совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства, либо лицами, проживающими по месту пребывания.

Органами местного самоуправления Шемуршинского района осуществляется взаимообмен информацией о местах проживания мигрантов в жилом фонде с ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» и ТП в с. Шемурша межрайонного отдела УФМС России по Чувашской Республике в с. Батырево.

В целях противодействия экстремистской деятельности проводились профилактические, воспитательные пропагандистские мероприятия в соответствии с «Планом мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в Шемуршинском районе Чувашской Республики».

В 2022 году были выполнены следующие организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории Шемуршинского района:

-межведомственной комиссией проводились обследования антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств. В 2022 году проверено – 12 объектов, оказана методическая помощь руководителям 10 объектов образования и культуры при проведении мероприятий по обследованию и категорированию объектов торговли.

В рамках реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» установлено видеокамер:

В районном центре с. Шемурша установлены 28 видеокамер купольного типа обзором 360 градусов, с цветным изображением и ночным видением хорошего качества с выводом в дежурную часть отделения полиции, откуда просматривается территория РДК, прокуратуры, суда, торговых центров, жилых домов, школьных и дошкольные учреждений, а также территория автостанции с. Шемурша, т.е. в местах массового скопления людей. В 2022 г. закуплено 4 камеры видеонаблюдения.

В администрации Шемуршинского района установлены 12 видеокамер с цветным изображением и ночным видением хорошего качества с выводом изображения в ЕДДС Шемуршинского района, откуда просматривается наружная и внутренняя территория администрации Шемуршинского района, территория РДК, территория детского парка «Счастливое детство».

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

**Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики**

**«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района**

**Чувашской Республики на 2019-2035 годы» за 2022 год**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному[\*](file:///Z:\\Управление%20экономики\\НПА%20по%20муниципальным%20программам%202013%20год\\Годовой%20%20отчет%20%20%20по%20программе%20Содействие%20занятости%20%20за%202014%20год.doc" \l "sub_7777) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики**  **«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района чувашской Республики на 2019-2035 годы»** | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»** | | | | | | | |
| 1. | Снижение количества зарегистрированных пожаров (в процентном отношении к уровню 2021года). | % | 1,2 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |
| 2. | Снижение количества погибших на пожаре (в процентном отношении к уровню 2021 года). | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |
| 3. | Снижение количества травмированных на пожаре людей (в процентном отношении к уровню 2021 года). | % | 1,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |
| 4. | Доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после прохождения обучения (руководители, другие должностные лица и специалисты органов местного самоуправления и организаций). | % | 98 | 97 | 97 |  | 97 |
| 5. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории района\* по сравнению с 2018 годом. | % | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 6. | Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2021 годом. | % | 1 | 2 | 2 |  | 2 |
| **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики»** | | | | | | | |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи. | % | 37,9 | 70,0 | 77,3 |  | 70,0 |
| 2. | Удельный вес населения Шемуршинского района Чувашской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 44,9 | 45,0 | 45,6 |  | 45,0 |
| 3. | Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от  16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. | % | 66,8 | 60,5 | 70,6 |  | 60,5 |
| **Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шемуршинского района Чувашской Республики»** | | | | | | | |
| 1. | Количество видеокамер по линии охраны общественного порядка. | ед. | 25 | 27 | 27 |  | 27 |
| 2. | Количество видеокамер по линии ГИБДД. | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Количество кабин экстренной связи с полицией. | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

# ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района

# на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы, ведомственной целевой программы Шемуршинского района, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код [бюджетной классификации](garantf1://12081731.11000/) | | | | Расходы по годам,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа Шемуршинского района** | **"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019–2035 годы.** | **всего** |  |  | **Ц800000000** |  | **1200,0** |  | **1100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики.** | Сектор специальных программ администрации Шемуршинского района | Х | Х | Х |  | 0 |  | 0 |
| **Основное мероприятие 1.1** | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шемуршинского района.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.2** | **Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Шемуршинского района.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.3** | **Обучение населения Шемуршинского района действиям в чрезвычайных ситуациях.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.4** | **Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской республики.** | Сектор специальных программ администрации Шемуршинского района | **903** | **0314** | **Ц830000000** |  | **8,0** |  | **8,0** |
| **Основное мероприятие 2.1** | **Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Шемуршинского района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании. |  | 903 | 0314 | Ц830574360 |  | 8,0 |  | 8,0 |
| **Основное мероприятие 2.2** | **Укрепление стабильности в обществе.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.3** | **Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 | Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов (боеприпасов, оружия). |  | 903 | 0314 | Ц830570340 |  | 5,0 |  | 5,0 |
| **Основное мероприятие 2.4** | **Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.5** | **Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.6** | **Обеспечение технической укрепленности и защиты организаций, учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6.1 | Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования. |  | 903 | 0314 | Ц830512620 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шемуршинском районе Чувашской Республики.** | Сектор специальных программ администрации Шемуршинского района | **903** | **0314** | **Ц850000000** |  | **100,0** |  | **100,0** |
| **Основное мероприятие 3.1** | **Обеспечение управления оперативной обстановкой в Шемуршинском районе Чувашской Республики.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1 | Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Шемуршинского района Чувашской Республики. |  | 903 | 0309 | Ц850576320 |  | 1169,1 |  | 1164,078 |
| **Основное мероприятие 3.2** | **Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1 | Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». |  | 903 | 0314 | Ц850573400 |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3.3** | **Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры на территории Шемуршинского района Чувашской Республики.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1 | Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3.4** | **Обеспечение безопасности на транспорте.** |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Информация

# о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](file:///Z:\Управление%20экономики\НПА%20по%20муниципальным%20программам%202013%20год\Годовой%20%20отчет%20%20%20по%20программе%20Содействие%20занятости%20%20за%202014%20год.doc#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](file:///Z:\Управление%20экономики\НПА%20по%20муниципальным%20программам%202013%20год\Годовой%20%20отчет%20%20%20по%20программе%20Содействие%20занятости%20%20за%202014%20год.doc#sub_9999) |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019- 2035 годы за 2022 год. | **всего** | **1200,0** | **1100,0** |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет |  |  |
| местный бюджет | **1200,0** | **1100,0** |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Защита населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах». | **всего** | - | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе Чувашской Республики». | **всего** | **8,0** | **8,0** |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет |  |  |
| местный бюджет | 8,0 | 8,0 |
| внебюджетный источник | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Шемуршинском районе Чувашской Республики». | **всего** | **100,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетный источник | - | - |

Начальник отдела мобилизационной работы, специальных программ, ГО и ЧС О.И. Ичанкина