## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции
______________________Д.М. Сержантов
План мероприятий по реализации проекта по оптимизации процесса по предоставлению государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу (2 этап)
№ п/п | Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса) | Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата) | Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей) | Ответственные исполнители | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь | [25 empty] | ноябрь |  |  |  | декабрь
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | 43 кн | 44 кн | 45 кн | 46 кн | 47 кн | 48 кн | 49 кн | 50 кн | 1 кн | 2 кн | 3 кн | 4 кн | 5 кн | 6 кн | 7 кн | 8 кн | 9 кн | 10 кн | 11 кн | 12 кн | 13 кн | 14 кн | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя
1 | Недостаточное информирование населения о порядке предоставления услуги | Разработка проекта навимгатора (сервиса), который позволит ознакомиться с порядком предоставления услуги по проставлению апостиля | Чат-бот в телеграме | Михайлов М.А. | bar: октябрь 27 43 кн to октябрь 40 6 кн
2 | Отсутствие информации о возможности оплаты в интернет-ресурсах | Реализация функционала оплаты госпошлины в чат-боте | Оплата госпошлины в онлйн режиме до подачи заявления | Михайлов М.А.
3 | Отсутсвтвие возможности консультироваться в онглайн режиме | Реализация функционала подачи вопросв и получения онлайн консультации в чат-боте | Получение ответа на вопрос в чат-боте | Нанакова Н.П.
4 | Заявители обращаются в ведомства, которые проставляют апостиль | Размещение информации о предоставлении услуги по проставлению апостиля другими ведомствами | Размещанная информация о проставления апостиля другими ведомствами | Арсентьева Н.Г.
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сферевнедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики __________________ __________________________________ | [8 empty] | Руководитель проекта ___________ ______________________