СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности

государственных программ Чувашской Республики

за 2023 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Чувашской Республики за 2023 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных органами исполнительной власти Чувашской Республики, в соответствии с пунктом 7.16 Порядка разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики,  утвержденного  постановлением  Кабинета  Министров  Чувашской Республики от 14 апреля 2011 г. № 145, и включает в себя следующую информацию за 2023 год:

сведения об основных результатах реализации государственных программ Чувашской Республики;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных программ Чувашской Республики;

сведения о выполнении расходных обязательств Чувашской Республики, связанных с реализацией государственных программ Чувашской Республики;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ Чувашской Республики;

предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ Чувашской Республики, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или государственных программ Чувашской Республики в целом.

Всего в 2023 году реализовывались 24 государственные программы Чувашской Республики.

В 2023 году в Чувашской Республике осуществлялась реализация 48 региональных проектов, обеспечивающих достижение задач, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов (программ). Все региональные проекты отражены в составе соответствующих государственных программ Чувашской Республики, к сфере реализации которых они относятся, в виде подпрограмм государственной программы Чувашской Республики или основных мероприятий с отражением в них показателей региональных проектов и объемов их финансирования.

Таблица 1

Информация

о перечне региональных проектов, реализуемых в рамках государственных

программ Чувашской Республики

| Наименование государственной программы Чувашской Республики | Наименование региональных проектов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | – |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | «Чистая вода» |
| «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | «Жилье» «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | «Формирование комфортной городской среды» |
| «Развитие здравоохранения» | «Укрепление общественного здоровья» «Старшее поколение»* «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» «Борьба с онкологическими заболеваниями» «Развитие экспорта медицинских услуг» «Детское здравоохранение» «Медицинские кадры Чувашской Республики» «Цифровой контур здравоохранения» «Модернизация первичного звена здравоохранения» |
| «Социальная поддержка граждан» | «Старшее поколение» «Финансовая поддержка семей при рождении детей» «Медицинские кадры Чувашской Республики»* |
| «Доступная среда» | – |
| «Развитие культуры» | «Культурная среда» «Творческие люди» «Цифровая культура» |
| «Развитие физической культуры и спорта» | «Спорт – норма жизни» |
| «Содействие занятости населения» | «Содействие занятости» |
| «Развитие образования» | «Цифровая образовательная среда» «Современная школа» «Успех каждого ребенка» «Социальная активность» «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» |
| «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | – |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | – |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | «Экспорт продукции АПК» «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* |
| «Экономическое развитие Чувашской Республики» | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» |
| «Развитие промышленности и инновационная экономика» | «Системные меры по повышению производительности труда» «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» «Промышленный экспорт» |
| «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» | «Дорожная сеть» «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» «Безопасность дорожного движения» |
| «Развитие потенциала природно–сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | «Сохранение уникальных водных объектов» «Сохранение лесов» «Чистая страна» «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» «Оздоровление Волги» |
| «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» | – |
| «Развитие потенциала государственного управления» | – |
| «Развитие земельных и имущественных отношений» | – |
| «Цифровое общество Чувашии» | «Цифровые технологии» «Цифровое государственное управление» «Информационная инфраструктура» «Информационная безопасность» |
| «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» | – |
| «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» | «Развитие туристической инфраструктуры» «Повышение доступности туристических продуктов» |

*учтены отдельные мероприятия региональных проектов Чувашской Республики

Оценка эффективности реализации государственных программ Чувашской Республики, проведенная по Методике оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 мая 2012 г. № 180, по широкому кругу критериев показала, что 10 государственных программ     Чувашской Республики признаны эффективными и 14 высокоэффективными (таблица 2).

Таблица 2

Итоги оценки эффективности реализации государственных программ

Чувашской Республики

| Наименование государственной программы Чувашской Республики | Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки государственной программы |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 46,8 | высокоэффективная |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 48,0 | высокоэффективная |
| «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | 47,0 | высокоэффективная |
| «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | 41,8 | эффективная |
| «Развитие здравоохранения» | 49,5 | высокоэффективная |
| «Социальная поддержка граждан» | 48,5 | высокоэффективная |
| «Доступная среда» | 43,6 | эффективная |
| «Развитие культуры» | 42,0 | эффективная |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 45,5 | высокоэффективная |
| «Содействие занятости населения» | 46,5 | высокоэффективная |
| «Развитие образования» | 50,0 | высокоэффективная |
| «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | 47,5 | высокоэффективная |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 45,6 | высокоэффективная |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | 41,8 | эффективная |
| «Экономическое развитие Чувашской Республики» | 44,3 | эффективная |
| «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 39,6 | эффективная |
| «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» | 44,6 | эффективная |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | 39,5 | эффективная |
| «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» | 46,6 | высокоэффективная |
| «Развитие потенциала государственного управления» | 48,6 | высокоэффективная |
| «Развитие земельных и имущественных отношений» | 46,2 | высокоэффективная |
| «Цифровое общество Чувашии» | 47,1 | высокоэффективная |
| «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» | 42,1 | эффективная |
| «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» | 47,0 | эффективная |

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации

государственных программ Чувашской Республики

Всего в составе 24 государственных программ Чувашской Республики на 2023 год к выполнению было запланировано 97 подпрограмм (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики»).

Результаты реализации основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики») следующие.

1. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры»

Обеспечение устойчивого развития территорий Чувашской Республики, повышение инвестиционной привлекательности Чувашской Республики путем сокращения административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства, техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций в Чувашской Республике, переход на новый уровень энергоэффективности производства и снижение негативного влияния на окружающую среду, привлечение инвестиций в строительную индустрию, выпуск новых типов (инновационных и композитных) строительных материалов, снижение материалоемкости и трудовых затрат в производстве строительных материалов, рост производительности труда за счет автоматизации процессов, внедрения передовых технологий, улучшения условий труда и материального стимулирования работников являются основным стратегическим приоритетом государственной политики в области развития строительного комплекса и архитектуры Чувашской Республики.

Все муниципальные образования Чувашской Республики обеспечены документами территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами градостроительного проектирования, соответствующими законодательству Российской Федерации.

В 2023 г. продолжались работы по согласованию с Республиками Марий Эл и Татарстан подготовленных материалов по координатному описанию границ между республиками.

В 2023 г. граница между Чувашской Республикой и Республикой Татарстан внесена в Единый государственный реестр недвижимости. В декабре 2023 г. заключено соглашение с Республикой Марий Эл. В настоящее время готовится координатное описание местонахождения части границы, землеустроительное дело.

Описание второй половины границы, проводимое Республикой Марий Эл, Кабинетом Министров Чувашской Республики не согласовано. Доводы о несогласии направлены в Правительство Республики Марий Эл и Росреестр. Работа по согласованию проектной границы продолжается.

В 2023 г. разработаны и утверждены генеральные планы 19 муниципальных округов, преобразованных в 2023 г., а также правила землепользования и застройки на все муниципальные округа.

В 2023 г. ЗАО «ССК Чебоксарский» осуществляется  монтаж  комплекса технологического оборудования с целью изготовления бетонной смеси, АО «ПМК №8» модернизация  цеха по производству железобетонных изделий,  АО «СЗ «ИНКОСТ» модернизирован узел по производству товарного бетона и растворов различных классов и марок.

В  рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2023 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике»

Проводились работы по согласованию с Республиками Марий Эл и Татарстан подготовленных материалов по координатному описанию границ между республиками.

Разработаны генеральных планов на 19 муниципальных округов, правила землепользования и застройки 21 муниципального округа.

Органами местного самоуправления утверждены 63 проекта планировки и межевания территорий.

В рамках контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности Минстроем Чувашии подготовлены методические материалы по разработке муниципальных нормативных правовых актов муниципальных округов в области градостроительной деятельности. Проведено 8 мероприятий (совещаний, вебинаров, градостроительных советов, стратегических сессий, конференций), направленных на повышение качества архитектурной и градостроительной деятельности на территории Чувашской Республики.

Утверждены 8 проектов планировки территорий и проектов межевания территорий в отношении объектов республиканского значения.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2023 г. № 475 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение затрат Фонда ДОМ.РФ, возникающих при выполнении работ по разработке мастер-плана развития Чебоксарской агломерации», республиканским бюджетом Чувашской Республики, соглашением между Минстроем Чувашии и Фондом ДОМ.РФ разработка стратегии пространственного развития (мастер-плана) Чебоксарской агломерации включает в себя два этапа с завершением работ в 2024 г.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве»

В 2023 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от               10 марта 2023 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» Минстроем Чувашии проверки  соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики законодательства о градостроительной деятельности не проводились.

По итогам 2023 г. фактический предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома составил 52 дня, при этом проводилось 6 процедур. В республике государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий проводится в режиме «одного окна» через автономное учреждение Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии. Фактический средний срок проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий для жилых объектов в 2023 г. составил 20 дней, целевой показатель выполнен.

Для застройщиков предоставлена возможность получения услуг в сфере строительства в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Обеспечена возможность предоставления 6 муниципальных услуг в области градостроительной деятельности посредством государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  Чувашской Республики.

Проведена работа по информированию застройщиков о возможности получения услуг в электронном виде. В 2023 г. доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде составил 55 % (при целевом значении – 70 %). Показатель не выполнен ввиду того, что законодательство предусматривает возможность подачи заявления на бумажном носителе. Ряд застройщиков используют данное право.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

Изучены ситуации на республиканском отраслевом рынке труда, которое показало, что наиболее востребованы специалисты, имеющие рабочие профессии. Повышенным спросом у работодателей пользуются бетонщики, арматурщики, монтажники, сварщики, каменщики, машинисты бульдозеров, плотники, дорожные рабочие и др.

На строительном факультете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова») действует Центр повышения квалификации специалистов строительной отрасли, в котором проходят подготовку руководители и инженерно-технические работники строительных и проектных организаций в Чувашской Республике и других регионах России. Также действует Центр тестирования специалистов строительной отрасли, где проводится  тестирование специалистов Чувашской Республики и соседних регионов по всем видам работ, предусмотренных Министерством регионального развития РФ для строительной отрасли.

Организации строительного комплекса испытывают дефицит кадров, причем он ощущается не только в специалистах рабочих профессий, но и в отношении инженерно-технических работников. Согласно данным представленным Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики потребность в кадрах на 1 января 2024 г. составляет 498 человека.

Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике»

В январе – ноябре 2023 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями по производству прочих неметаллических минеральных продуктов составил 14 207,43 млн. рублей, или 128,3 % к 2023 г., индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов – 100,3 % к 2023 г. Заработная плата работников по виду деятельности «Строительство» за январь-октябрь 2023 г. составила 53, 03 тыс. рублей, или 117,2 % к январю-октябрю 2023 г.

2. Государственная программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

В рамках реализации мероприятий государственной программы в 2023 году с привлечением средств Фонда Национального Благосостояния года завершена реализация 8 проектов по замене тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения: в г. Шумерля – 6 проектов, в г. Козловка – 2, общей протяженностью более 60 км. на сумму свыше 1 208,5 млн. рублей (средства Фонда – 887,1 млн. рублей; средства республиканского бюджета- 321,4 млн. рублей).

Также завершено строительство 6 из 8 блочно-модульных котельных:

4 в г. Шумерля (в пос. Лесной, ул. Чкалова, ул. Котовского, ул. Черняховского) общей мощностью 9,3 МВт на сумму 259,1 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета;

2 в г. Алатырь (ул. Комсомола и мкр. Стрелка) общей мощностью    42,6 МВт за счет средств республиканского бюджета 259,1 на сумму  554,6 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета.

По оставшимся 2 блочно-модульным котельным в г. Шумерля (уд. Ленина и МОПРа) подрядчиком ведется устранение замечаний, ориентировочный срок завершения –1 квартал 2024 г.

Продолжается модернизация тепловых сетей с привлечением средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Отремонтированы 55 источника водоснабжения (водозаборных скважин) в населенных пунктах на общую сумму 123 985,9 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» на 2 объектах работы завершены (V и VI пусковые комплексы группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики), акты КС-14 подписаны 30.06.2023.

Также в рамках реализации мероприятия «Реализация программы догазификации населенных пунктов Чувашской Республики, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газо-распределительными организациями» в 2023 году газифицировано 2237 домовладений.

В рамках государственной  программы Чувашской  Республики  в 2023 году реализованы  4 подпрограммы.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики

В 2023 году в рамках подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики» на территории Чувашской Республики завершена реализация 8 проектов по замене тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения: в г. Шумерля – 6 проектов, в г. Козловка – 2, общей протяженностью более 60 км. на сумму свыше 1 208,5 млн. рублей (средства Фонда – 887,1 млн. рублей; средства республиканского бюджета- 321,4 млн. рублей).

Также завершено строительство 6 из 8 блочно-модульных котельных:

4 в г. Шумерля (в пос. Лесной, ул. Чкалова, ул. Котовского, ул. Черняховского) общей мощностью 9,3 МВт на сумму 259,1 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета;

2 в г. Алатырь (ул. Комсомола и мкр. Стрелка) общей мощностью   42,6 МВт за счет средств республиканского бюджета 259,1 на сумму   554,6 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Продолжается модернизация тепловых сетей с привлечением средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

По состоянию на 19.01.2024 9 из 9 объектов (100%), включенных в региональную программу, законтрактованы.

Срок завершения работ по 6 из 9 объектов или 67% (мкр Стрелка и ул. Комсомола в г. Алатырь,  пос. Лесной, ул. Котовского, ул. Мопра, ул. Чкалова в г. Шумерля) – 30.08.2024, по 3 из 9 объектов  или 33% (ул. Московская, Артиллерийская и 40 лет Победы в  г. Алатырь) – 01.09.2024.

В 2023 году на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Чувашской Республики реализованы на сумму 440,8 тыс. рублей и перечислены МП УК ЖКХ г. Канаш.

В  рамках краткосрочного плана на территории Чувашской Республики в 2023 году планировалось провести капитальный ремонт в 206 МКД (из которых 13 МКД формируют фонд капитального ремонта на специальном счете и проводят капитальный ремонт самостоятельно) общей площадью 791,9 тыс. кв. м., в которых проживают 35,2 тыс. человек. Общий объем финансирования программы в 2023 году составил 1494,4 млн. рублей.

В настоящее время в 193 МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, работы по капитальному ремонту завершены.

В рамках реализации мероприятия по модернизации лифтов и лифтового оборудования в Чувашской Республике было заменен 89 лифт.

Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»

В рамках реализации мероприятия «Создание и (или) модернизация источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах» в 2023 году были выделены средства из республиканского бюджета Чувашской Республики  в размере 127 022,6 тыс. руб. на создание и (или) модернизация 58 источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах. Из них освоено 123 985,9 тыс. рублей на ремонт 55 источников водоснабжения. Остатки средств в размере  3 036,8 тыс. рублей будут использованы в 2024 году.

В рамках подпрограммы на разработку проектно-изыскательских работ в 2023 году4 из республиканского бюджета было выделено  55 020,64 тыс. руб., на мероприятия:

1.«Реконструкция с элементами технологического перевооружения очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск» – 17675,493 тыс.руб., завершение работ ожидается до 30.04.2024

2.«Строительство канализационных очистных сооружений и канализации для восточной части с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики» - 7949,7 тыс.руб., завершение работ ожидается до 30.04.2024

3.«Реконструкция канализационных очистных сооружений по ул. Дружбы, д. 30 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики» - 11955,8 тыс.руб. Положительное заключение госэкспертизы получено (финансирование освоено).

4.«Строительство очистных сооружений  пгт. Урмары Урмарского района Чувашской Республики» - 14820,3 тыс.руб., завершение работ ожидается до 30.04.2024

5.«Реконструкция систем водоотведения по ул. Куйбышева города Цивильск Чувашской Республики» - 2619,3тыс.руб. Положительное заключение госэкспертизы получено (финансирование освоено).

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» согласно дополнительному соглашению к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2023 № 069-09-2023-311, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 07.08.2023 № 069-09-2023-311/4, в 2023 году на строительство 3 объектов предусмотрены финансовые средства в размере 895,1 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 886,2 млн. рублей. Предусмотренные средства на 2023 год освоены в полном объеме.

На 2 объектах работы завершены (V и VI пусковые комплексы группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики), акты КС-14 подписаны 30.06.2023.

По объекту «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс) 2 этап» заключен контракт на строительно-монтажные работы с единственным поставщиком с АО «СЗ «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» 31.03.2023 на сумму 100,1 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 99,1 млн. рублей. На 2023 г. предусмотрены финансовые средства в сумме 41,9 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 41,5 млн. рублей.  На 2024 год – 58,9 млн. рублей. Срок завершения работ согласно контракту – 2024 год.

Выплачен аванс в размере 50%. Кассовое освоение составляет 100% от предусмотренного лимита на 2023 год. Техническая готовность – 91%.

В 2023 году в рамках мероприятий по  повышению качества водоснабжения освоено:

743, 7 тыс. руб. на строительство объекта «Строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики III этап строительства (Строительство водовода)». Акт выполненных работ от 25.12.2023;

3 804,4 тыс.руб. (ПИРы) на реконструкцию централизованной системы водоснабжения с выводом из эксплуатации артезианских скважин г. Шумерля Чувашской Республики (1 этап). Водопровод от Сурского забора до ВОС (от водозаборного сооружения на реке Сура до ВОС - квартала 70 Шумерлинского лесничества, д. 10) г. Шумерля Чувашской Республики. Положительное заключение госэкспертизы получено;

1 257,1 тыс.руб. (ПИРы) на реконструкцию систем водоснабжения города Цивильск Чувашской Республики, строительство водозаборных сооружений  (ПИРы);

4 508,9 тыс.руб. (ПИРы) на реконструкцию систем водоснабжения города Цивильск Чувашской Республики (участок водовода от Рындинского водозабора до г. Цивильск). Положительное заключение госэкспертизы получено;

5 328,4 тыс.руб. (ПИРы) на водоснабжение восточной части с. Батырево Батыревского муниципального округа Чувашской Республики. Положительное заключение госэкспертизы получено;

3 137,4 тыс.руб. (ПИРы) на водоснабжение д. Новое Бахтиарово Батыревского муниципального округа Чувашской Республики. Положительное заключение госэкспертизы получено;

4 735,6 тыс.руб. (ПИРы) на водоснабжение д. Старое Ахпердино Батыревского муниципального округа Чувашской Республики. Положительное заключение госэкспертизы получено;

17 664,6 тыс.руб. (ПИРы) на водоснабжение с. Шыгырдан Батыревского муниципального округа Чувашской Республики. Положительное заключение госэкспертизы получено;

27 247,2 тыс. руб. на реконструкцию водопроводных сетей с установкой станций водоочистки в с. Комсомольское Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики;

39 658,0 тыс. руб. на водоснабжение д. Чичканы Комсомольского района Чувашской Республики;

30 753,4 тыс. руб. на строительство системы водоснабжения на новых улицах д. Сятракасы Чебоксарского района.30 753,4 тыс. руб. на строительство системы водоснабжения на новых улицах д. Сятракасы Чебоксарского района.

Подпрограмма «Газификация Чувашской Республики»

В 2023 в рамках реализации подпрограммы включены:

5 объектов на стадию проектирования;

10 объектов на стадию строительства в т. ч. 2 объекта на стадию реконструкции (технического перевооружения).

По всем объектам проектно-сметная документация разработана, строительно-монтажные работы завершены.

В рамках мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары» газифицированы 4 негазифицированнных населенных пункта и новые территории 2 населенных пунктов (в Канашском (выселок Кибечи), в Моргаушском (дер. Сене-Хресчен, д. Тренькино, д. Кашмаши), Ибресинском (п. Калиновка, п. XI лет Чувашии) муниципальных округах) общая протяженность газопроводов составила 21,04 км.

По данным АО «Газпром газораспределение Чебоксары» за 2023 год средства, полученные от применения специальных надбавок, составили 315 825,92 тыс. руб. (уплачен налог на прибыль в размере 63 165,18 тыс. руб.) сумма к использованию составила 252 660,74 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 освоены средства, полученные от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, в размере 207 535,72 тыс. руб. без НДС в том числе:

на мероприятия по газификации – 43 556,97 тыс. руб. без НДС;

на мероприятия по догазификации – 163 978,75 тыс. руб. без НДС.

3. Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»

Строительство жилья в Чувашской Республике является одним из главных приоритетов государственной политики.

Годовой объем ввода жилья в Чувашской Республике составил 780,7 тыс. кв. метра.

Улучшению жилищных условий граждан республики способствовало развитие института ипотечного кредитования. За 2023 год 19461 заемщик привлекли ипотечные кредиты на сумму 66,708 млрд. рублей.

Повышению спроса на ипотечные кредиты способствовала реализация различных программ льготного ипотечного кредитования. Средняя процентная ставка по жилищному ипотечному кредитованию за 2023 год составила 8,01%.

Реализация мероприятий Государственной программы по предварительным данным позволила обеспечить предоставление доступного и комфортного жилья не менее 31 тыс. семьям, желающим улучшить свои жилищные условия.

В рамках  государственной  программы  Чувашской   Республики в 2023 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике»

В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Жилье» в 2023 году плановый показатель по вводу жилья предусмотрен в объеме 730,0 тыс. кв. метров. За 2023 год введено в эксплуатацию жилья  780,7 тыс. кв. метров (106,9 % к плановому значению, 91,8% к уровню прошлого года), в т. ч.: многоквартирного  – 397,3 тыс. кв. метров (142,3% к уровню 2023 года); индивидуального жилья – 383,4 тыс. кв. метров (67,1 % к уровню 2023 года).

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на  1 жителя,  составила не менее 31 кв. м, что выше  планового показателя.

В рамках мероприятий по стимулированию программ  развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации показатель по вводу в эксплуатацию жилья выполнен на 78% от запланированного объема (72,26 тыс. кв. метров жилья при плановом значении 92,71 тыс. кв. м). Показатель не достигнут.

В рамках реализации программы Стимул федерального проекта «Жилье» на 2023 год предусмотрена реализация 4 объектов на сумму 198,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 58,9 млн. рублей.

Кассовое освоение – 169,5 млн. рублей (86%), в том числе средства федерального бюджета – 58,9 млн. рублей (100%).

В 2023 году на строительство объекта «Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары» (переходящий с 2023 г.) предусмотрено 131,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 45,6 млн. рублей. Кассовое освоение составляет 102,4 млн. рублей (78%), в том числе средства федерального бюджета – 45,6 млн. рублей (100%).

В настоящее время на объекте основные строительно-монтажные работы завершены, остались работы по благоустройству, которые в связи с погодными условиями будут завершены в 2024 году. В связи с чем в 2024 году необходимый лимит бюджетных ассигнований составляет в размере 7,3 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,8 млн. рублей, средства бюджета городского округа города Чебоксары – 1,5 млн. рублей.

На строительство объекта «Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1 (водоотведение) в мкр., ограниченном мкр. «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной мкр. «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары» в 2023 году предусмотрено 18,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4,1 млн. рублей. Срок выполнения работ – 31 октября 2023 года. Работы завершены, объект введен в эксплуатацию. Кассовое освоение составляет – 18,3 млн. рублей (100%), в том числе средства федерального бюджета – 4,1 млн. рублей (100%).

На строительство объекта «Сеть ливневой канализации К2 в мкр., ограниченном мкр. «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной мкр. «Университетский-2», улицами Надежды, Васильковой, Сиреневой, Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары» в 2023 году предусмотрены средства в размере 40,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4,72 млн. рублей. Срок выполнения работ – 31 октября 2023 года. Работы завершены, объект введен в эксплуатацию. Кассовое освоение составляет – 40,0 млн. рублей (100%), в том числе средства федерального бюджета – 4,7 млн. рублей (100%).

На строительство объекта «Сеть водоснабжения В1 в мкр., ограниченном мкр. «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной мкр. «Университетский-2», улицами Надежды, Васильковой, Сиреневой, Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары» в 2023 году предусмотрены средства в размере 8,8 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4,5 млн. рублей. Срок выполнения работ – 31 октября 2023 года. Работы завершены, объект введен в эксплуатацию. Кассовое освоение составляет – 8,8 млн. рублей (100%), в том числе средства федерального бюджета – 4,5 млн. рублей (100%).

По данным Центробанка России за  2023 г. по Чувашской Республике выдан 19461 жилищный ипотечный кредит, что составило 162,2% к плановому показателю (12000 шт.) и 152,3 % к 2023 г. (12775 шт.) на сумму 66708 млн. рублей, что составило 225,7% к плановому показателю (29550 млн. руб.) и 176,4% к уровню 2023 г. (37823 млн. рублей.

Средневзвешенная процентная ставка за год составила 8,01 %, или на 1,18 процентных пункта выше, чем за 2023 год.

Средний размер кредита – 3,42 млн. руб., или 115,8 % к среднему размеру кредита за 2023 год (2,96 млн. руб.).

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» при поддержке публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на территории Чувашской Республики  завершается реализация республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. № 92 (далее – Программа).

Участниками Программы в рамках 4 этапа (2023–2023 г.г.) являются 9 муниципальных образований: Вурнарский, Ибресинский, Моргаушский, Урмарский, Чебоксарский, Янтиковский, Шемуршинский районы, города Шумерля, Чебоксары.

В полном объеме завершены мероприятия Программы в Вурнарском, Ибресинском, Урмарском, Чебоксарском, Шемуршинском, Янтиковском муниципальных округах, в городах Чебоксары и Шумерля.

В Моргаушском муниципальном округе мероприятия Программы выполнены частично в связи с несвоевременной сдачей многоквартирного дома в эксплуатацию. На текущую дату не расселены 33 гражданина, проживающие в           15 жилых помещениях общей площадью 0,59 тыс. кв. метров.

В рамках мероприятий Программы в 2023–2023 гг. расселено 277 жилых помещений (из 292) общей площадью 9,7 тыс. кв. метров (из 10,3), 664 гражданина (из 697).

Целевые показатели  республикой достигнуты, расселено 14,61 тыс. кв. метров (113,3% от планового показателя), переселено 0,98 тыс. человек (115,3% от планового показателя).

Целевые показатели (количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда), республикой достигнуты.

Ввод арендного жилья в отчетном году не осуществлялся.

В рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 2023 году оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий в виде предоставления безвозмездных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 339 молодым семьям на сумму 331,2 млн. руб., из них 189,1 млн. руб. средства федерального бюджета, 99,6 млн. руб. средства республиканского бюджета и 42,5 млн. руб. средства местных бюджетов.

Кроме этого молодым семьям, молодым учителям и медицинским работникам, привлекшим ипотечные жилищные кредиты в 2002–2009, 2011–2014 гг. на приобретение (строительство) жилья осуществляется возмещение процентных ставок. В 2023 году на указанные цели из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 24,3 млн. рублей.

Продолжаются программы льготного ипотечного кредитования в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы. Гражданам предоставляются единовременные денежные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита. 287 семей воспользовались такой поддержкой на общую сумму 250,7 млн. рублей (из них: 2,5 млн. рублей – республиканские средства, 248,2 млн. рублей – федеральный бюджет).

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в республике ведется большая работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В 2023 году Чувашской Республике  на обеспечение жильем ветеранов ВОВ предусматривалась субвенция в объеме 8,4 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 3 ветерана ВОВ.

На обеспечение  жильем:

инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, предусматривалась субвенция в объеме 66,7 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 36 инвалидов;

ветеранов боевых действий  предусматривалась субвенция в объеме 30,7 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 23 ветерана боевых действий.

На улучшение жилищных условий 75  многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, направлено из республиканского бюджета 352,9 млн. рублей.

В 2023 году 86 многодетным семьям, имеющим шесть и более несовершеннолетних детей, были выданы жилищные сертификаты о праве на единовременные денежные выплаты на приобретение жилых помещений. Сертификаты реализованы на общую сумму 479,3 млн. рублей.

По подпрограмме предусмотрено всего 10 целевых индикаторов и показателей. В 2023 году 2 показателя не выполнены. Не достижение показателей «Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» и «Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах в год» обусловлено снижением платежеспособности населения, изменением в последние годы структуры жилищного строительства, а также в связи с переходом строительства многоквартирного жилья на проектное финансирование.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В 2023 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспечение жильем 314 детей-сирот выделено всего 667,2 млн. рублей, в том числе 70,8 млн. рублей – средства федерального бюджета, 596,4 – средства республиканского бюджета, из которых 305,7 млн. рублей – на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения.  По состоянию на 1 января 2024 г. освоено 667,2 млн. рублей (100% от лимита), из них средства федерального бюджета – 70,8 млн. рублей (100% от лимита). Заключены муниципальные контракты на приобретение 314 жилых помещений (100%).

Показатель «Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет» составил 3 ед., что ниже планового значения (5) по причине отсутствия заявок.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года – 1488 человек, или в пределах плана.

По состоянию на 1 января 2023 г. по Чувашской Республике в списках детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состояло 2039 ребенка-сироты, из них имели право  на обеспечение жильем в 2023 году 1488 человек.

Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями составило  26,4  процента, показатель выше планового, при этом продолжается постановка на учет детей-сирот.

Показатель «Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет» составил 3 ед., что ниже планового значения (5) по причине отсутствия заявок.

4. Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»

В 2023 году на реализацию Государственной программы было направлено 1 748,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 742,4 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 947,1 млн. рублей, местного бюджета – 59,4 млн. рублей.

В отчетном году по госпрограмме предусмотрено  достижение следующих целевых показателей:

индекс качества городской среды –216 баллов;

доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50%) – 78%.;

количество благоустроенных общественных территорий – 153 ед;

доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды – 90%.;

количество городов с благоприятной городской средой –  7 ед.;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 25 %.

прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году– 17 %.

Вышеуказанные показатели  достигнуты в полном объеме.

В  рамках  государственной  программы  Чувашской Республики в 2023 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики»

В 2023 году на участие в смотре-конкурсе было подано 34 комплекта конкурсных материалов.

Межведомственной комиссией по подведению итогов ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики (далее – межведомственная комиссия) 18 сентября 2023 г. были подведены итоги смотра-конкурса за 2023 год, протокол заседания межведомственной комиссии размещен на официальном сайте Минстроя Чувашии в разделе «Конкурсы».

Выделенные средства направлены на поощрение победителей смотр-конкурса.

Администрации города Новочебоксарска, признанной  победителем конкурса на право проведения в 2023 году праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики, в 2023 г. перечислены средства  в размере 10 млн. рублей на реализацию проектов благоустройства и развитие общественной инфраструктуры согласно перечню объектов, финансируемых за счет средств гранта Главы Чувашской Республики (далее - Грант).

За счет средств Гранта выполнено:

Благоустройство амфитеатра для театрализованных представлений с благоустройством прилегающей территории по ул. Набережная г. Новочебоксарска.

В 2023 году реализовано 22 инициативных проекта, в том числе было отремонтировано 8 автомобильных дорог, 9 объектов социально-культурных образований, благоустроено 3 объекта и осуществлен ремонт наружного освещения 2 объектов.

На реализацию указанных проектов в 2023 году направлено 72,6 млн. рублей, из них: средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 24,2 млн. рублей, местного бюджета - 38,6 млн. рублей, населения и юридических лиц - 9,8 млн. рублей.

На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий было предусмотрено – 737,2 млн. руб., в том числе за счет источников финансирования: республиканского бюджета – 624,7 млн. руб., местные бюджеты – 112,5 млн. руб. Благоустроено 218 объектов.

Постановлением Кабинета  Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 г. № 272 принято решении о создании автономной некоммерческой организации «Институт территориального развития Чувашской Республики».

На обеспечение деятельности  предусмотрены средства республиканского бюджета – 17,9 млн. рублей.

В 2023 году на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров были предусмотрены средства республиканского бюджета Чувашской Республики  в размере 650,0 млн. рублей. Муниципальными образованиями освоено 624,7 млн. рублей республиканского бюджета, что составляет 96 % от предоставляемой субсидии, на которые благоустроено 218 дворовых территорий.

В 2023 году на реализацию мероприятий по установке межквартальных детских игровых комплексов КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии в целях установки межквартальных игровых комплексов заключено 15 государственных контрактов, предусмотрены средства республиканского бюджета Чувашской Республики  в размере 149,7 млн. рублей, в 2024 году – 349,2 млн. рублей.

В 2023 году Чувашской Республике на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 328,8 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета в размере 325,6 млн. рублей, республиканского бюджета – 2,3 млн. рублей, местных бюджетов – 0,9 млн. рублей. На данные средства благоустроено 26 общественных пространств.

Муниципальными образованиями освоены средства в полном объеме, или 100%.

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

В 2023 году реализованы проекты благоустройства победителей VI-VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях:

1) в городе Цивильск «Цивильск. Проект преобразования исторического центра города».

Исполнитель работ по благоустройству ООО «Ресурсфинстрой». В ходе работ по благоустройству все предусмотренные проектной документацией мероприятия выполнены в полном объеме. Общая стоимость реализации проекта составила 80 377 100,0 руб., из них:

федеральный бюджет – 70 000 000,0 руб.;

республиканский бюджет – 9 377 100,0 руб.;

местный бюджет – 1 000 000,0 руб.

Кассовое исполнение 100 %.

2) в селе Порецкое «Порецкая мена». Благоустройство улицы Кооперативная в селе Порецкое».

Исполнителем работ по благоустройству ООО «Берсо» на объекте выполнены работы по устройству  тротуаров с покрытием из тротуарной плитки; устройству игровой зоны  детской площадки с покрытием из каучуковой крошки; установке бортовых камней (дорожного, садового и мостового);  установке освещения (на опорах); установке МАФ; посадке деревьев и кустарников; установке системы автополива; устройству газонного покрытия (разнотравье);  устройству цветников. Общая стоимость реализации проекта составила 98 961 226,0 руб., из них:

федеральный бюджет – 70 000 000,0 руб.;

республиканский бюджет – 27 058 953,51 руб.;

местный бюджет – 1 902 273,0 руб.

Кассовое исполнение 100 %.

3) в городе Алатырь проект «Благоустройство исторической части города Алатыря (ул. Ленина, пл. Октябрьской Революции)».

Исполнителем работ ООО «ЭкоЦвет» произведены следующие работы: демонтажные работы, работы по разработке грунта, устройство бортовых камней, устройство песчаных и щебеночных оснований, устройство покрытия из брусчатки, закуплены малые архитектурные формы и проведены подготовительные работы для их установки, частичное устройство системы автополива, устройство опор освещения.

Общая стоимость реализации проекта составила 102 800 000,00 руб., из них:

федеральный бюджет – 80 800 000,0 руб.;

республиканский бюджет – 20 000 000,0 руб.;

местный бюджет – 2 000 000,0 руб.

Кассовое исполнение 78,6 %.

4) в городе Новочебоксарск проект «Парк «Ельниковская роща» г. Новочебоксарск».

Исполнителем работ ООО «Стройтрест» произведены следующие работы: строительство пам-трека, устройство амфитеатра, устройство музыкальной площадки, уложена брусчатка, выполнен тротуар из лиственницы, проведено асфальтирование, установлены МАФ и спортивное оборудование. Общая стоимость реализации проекта составила 111 405 000,00 руб., из них:

федеральный бюджет – 106 000 000,0 руб.;

республиканский бюджет – 4 972 600,0 руб.;

местный бюджет – 432 400,0 руб.

Кассовое исполнение 100 %.

5) в городе Шумерля «Парк им. 50-летия Пионерской организации с благоустройством центральной площади вдоль парка г. Шумерля».

Исполнителем работ ООО «Стройтрест» произведены следующие работы: демонтаж трибуны и постамента на площади перед парком, устройство фонтана с подключением электро-, водоснабжения, устройство основания из песка, щебня, и бетона под эко тропу, устройство наружного освещения вдоль эко тропы, устройство асфальтового покрытия аллей парка, площади с примыкающими парковками подготовкой основания. Общая стоимость реализации проекта составила 114 180 824,00 руб., из них:

федеральный бюджет – 90 000 000,0 руб.;

республиканский бюджет – 22 004 550,0 руб.;

местный бюджет – 2 176 274,0 руб.

Кассовое исполнение 100 %.

В рамках реализации государственной программы Государственной программы Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» ежегодного проводится рейтинговое голосование проектов благоустройства общественных территорий, на котором граждане выбирают общественную территорию, которая, по их мнению, подлежит первоочередному благоустройству.

Так, в 2023 году при проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» был  привлечен волонтерский корпус. Добровольцы работали ежедневно, информировали население в торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Проекты, набравшие максимальное количество голосов, благоустроены в 2024 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В 2023 году победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2023 года признаны:

город Канаш с концепцией «Благоустройство территории между двух вокзалов (ж/д вокзалом и автовокзалом) 1 этап». Размер премии победителя Конкурса в категории «Малые города»  в подгруппе от 20 до – 50 тыс. человек –  92 125,1 тыс. рублей;

город Мариинский Посад с концепцией «Государева гора». Размер премии победителя Конкурса в категории «Малые города» в подгруппе до 20 тыс. человек – 72 384, 0 тыс. рублей.

В настоящее время АНО «Институт территориального развития Чувашской Республики» заключены договора на проведение работ по разработке проектно-сметных документаций.  Ориентировочный срок получения заключений экспертизы – март 2024 г.

5. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»

На финансовое обеспечение отрасли в 2023 году направлено 29 млрд рублей, по сравнению с «доковидным периодом» финансирование возросло почти на 40%, по сравнению с 2021 годом – на 3,6%. 13,4% из них было направлено на мероприятия национального проекта «Здравоохранение» – 3,9 млрд рублей.

На каждого жителя республики в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи было направлено 19,9 тыс. рублей, в общей сложности это 23,8 млрд рублей.

Финансирование мероприятий Государственной программы направлено на получение конкретных результатов, направленных на улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи.

Для увеличения доступности первичной медико-санитарной помощи населению в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике в 2023 году направлено 1,2 млрд рублей. Построено и отремонтировано 53 объекта здравоохранения (в том числе 16 в рамках опережающей реализации мероприятий на 2024 года), еще 10 – на стадии завершения. Продолжено строительство поликлиники в Канашском муниципальном округе мощностью 500 посещений в смену, ввод в эксплуатацию которой ожидается в 2024 году. Таким образом, к сегодняшнему дню в первичном звене доля аварийных зданий, и зданий, требующих капитального ремонта, уже снизилась с 24,1 до 18,5%.

Повсеместно в первичном звене здравоохранения внедряются бережливые технологии: в 97,6% поликлиник республики (83 из 85) созданы комфортные условия для оказания медицинской помощи населению, используются современные технологии в организации медицинской помощи, такие как: открытая регистратура, электронный документооборот, электронная запись к врачу, организованы колл-центры, созданы зоны ожидания приема, оптимизирована логистика движения пациентов. Жители республики посетили поликлиники и поликлинические подразделения 11,8 млн раз. Дистанционно к врачу записались 9,9 млн. раз, что превышает показатель предыдущего года в 1,8 раза.

Для каждой сельской медицинской организации закуплено 2 автомобиля для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, благодаря которым осуществлено более 6 тыс. выездов для оказания медицинской помощи сельским жителям.

По всей республике развернута сеть центров амбулаторной онкологической помощи. Суммарно их посетили в 2023 году почти 45 тысяч раз, что позволило выявить в 2023 году 62% онкологических заболеваний на ранних стадиях; более 2,5 тыс. пациентов получили в них лечение.

В рамках порядка обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, 94,8% пациентов, состоящих на учете, получали в 2023 году лекарственные препараты (6795 человек из 7167).

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году в медицинские организации поставлено 269 единиц медицинского оборудования, включая высокотехнологичное, в том числе в рамках:

регионального проекта Чувашской Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – 101 единица;

регионального проекта Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» – 13 единиц;

регионального проекта Чувашской Республики «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» – 155 единиц.

За счет федеральных средств в республику поступили 20 новых автомобилей скорой медицинской помощи, поставлены дополнительно 3 мобильных медицинских комплекса, что позволило снизить время ожидания бригад скорой медицинской помощи с 19,8 до 16,8 минуты, время доезда бригад скорой медицинской помощи до пациента в течение 20 минут с момента поступления вызова возросло за год с 96,3 до 96,8%.

Высокотехнологичная медицинская помощь в 2023 году оказана 12,6 тыс. пациентам, из них 83% получили медицинскую помощь в медицинских организациях, расположенных на территории республики.

Благодаря отлаженной работе перинатальных центров республике и сформированной двухуровневой системе родильных домов в Чувашии самый низкий показатель младенческой смертности по всей стране – по предварительным данным за 2023 год он составил 2,1 случая на 1 тыс. родившихся живыми.

Медицинские работники используют в работе современную информационную систему. Все подразделения, включая фельдшерско-акушерские пункты, подключены к интернету. Посредством телемедицины каждый пациент имеет возможность получить консультацию как со специалистами региональных, так и федеральных клиник, что позволяет увеличить доступность медицинской помощи – в 2023 году было проведено 31,0 тыс. телеконсультаций пациентов республики, что в 1,9 раза больше, чем в 2022 году.

Большое внимание Правительством республики уделяется привлечению медицинских работников. Различные меры социальной поддержки, такие как федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», единовременные республиканские выплаты врачам первичного звена в размере 200 тыс. рублей, меры поддержки, направленные на решение вопросов с жильем медицинских работников и иные меры позволили привлечь за последний год дополнительно 267 человек.

В целях компенсации части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельской местности Чувашской Республики, 3,2 тыс. медицинских работников получают ежемесячную выплату (в 2023 году на эти цели направлено 14,6 млн. рублей).

На стипендии студентам и ординаторам, обучающимся в образовательных организациях, реализующих программы высшего образования (стипендии в размере 3000 и 5000 рублей соответственно) и среднего профессионального образования (стипендии в размере 2000 рублей), мер социальной поддержки направлено 28,0 млн. рублей.

С 2023 года по поручению Президента Российской Федерации для отдельных категорий медицинских работников ежемесячно предоставляются специальные социальные выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. По поручению Главы Чувашской Республики такие выплаты из средств республиканского бюджета установлены для еще ряда категорий медицинских и иных работников, не вошедших в федеральный перечень.

Это позволило обеспечить достойный уровень заработной платы медицинских работников, которая за последний год возросла на 16,8%, в среднем составила 77,8 тыс. рублей у врачей и 39,5 тыс. рублей – у средних медицинских работников. К 2024 году уровень среднемесячной заработной платы по прогнозам составит не менее 83,3 и 41,6 тыс. рублей соответственно.

В рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», финансирование которого за 4 года его реализации в Чувашской Республике составит более 400 млн рублей, в 2023 году закуплено 215 единиц медицинского оборудования для БУ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии на сумму 37,3 млн рублей.

С 2023 года в республике реализуется федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», в рамках которого на закупку 11 единиц диагностического оборудования для сельских больниц и 308 систем непрерывного мониторинга глюкозы у детей выделено 29,0 млн рублей.

В  рамках  государственной  программы  Чувашской Республики  в 2023 году реализованы 8 подпрограмм.

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 г. № 404н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», приказа Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22 декабря 2022 г. № 2436 «О проведении в 2023 году профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в Чувашской Республике» проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения, в целях раннего выявления заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, а также основных факторов риска их развития. За 2023 год диспансеризацию определенных групп взрослого населения прошли 347445 человек (100,4 % от плана), профилактические медицинские осмотры – 79533 человек (107 % от плана). Всего в рамках диспансеризации в 2023 году впервые выявлено 489 случаев злокачественных новообразований; 1719 – сахарного диабета, 18011 – болезней системы кровообращения; 994 – болезней органов дыхания; 2475 – болезней органов пищеварения; 17851 – прочие болезни. За 2023 год углубленную диспансеризацию для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, прошли 51266 человек (103,7% от плана). Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

По данным статистической формы № 5 «Отчет о профилактических прививках», в 2023 году в целом по республике планы иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок выполнены. В республике в эпидемическом сезоне 2023–2024 гг. против гриппа привито 564 593 человека, что составляет 48,1 % населения республики, в том числе взрослых – 399 576 человек, 165 017 несовершеннолетних. Против COVID-19 привито 22730 человек. Против пневмококковой инфекции привито 7055 взрослого населения. Иммунологическими комиссиями медицинских организаций проводится работа по своевременному пересмотру длительных и постоянных медицинских отводов от профилактических прививок как среди детского, так и взрослого населения. При БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии функционирует Республиканский центр семейной вакцинации. Профилактическая работа организована БУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации в Чувашской Республике Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, Планом первоочередных мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции и поэтапному расширению охвата антиретровирусной терапией больных ВИЧ-инфекцией в 2023 году, межведомственной программой по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на территории Чувашской Республики на период 2023–2025 гг. осуществляются мероприятия по профилактике ВИЧ на территории Чувашской Республики. В 2023 году проведено 4 заседания Правительственной комиссии по вопросам противодействия распространению ВИЧ на территории Чувашской Республики, на которых обсуждались и координировались мероприятия по вопросам ВИЧ-инфекции. По тематике профилактики ВИЧ-инфекции специалисты медицинских организаций провели более 79 тыс. лекций и бесед для более 137 тыс. человек. Для повышения уровня знания населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции активно привлекаются средства массовой информации (телевидение и радио). По данным телерадиокомпаний число потенциальных теле-и радиослушателей по республике составляет 650 тыс. человек. Государственной телерадиокомпанией «Чувашия» по двум федеральным каналам в региональных вставках были показаны 300 раз социальных роликов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, на чувашском радио – 150 выходов аудио-роликов. Социальная реклама размещена в октябре-ноябре в виде печатной продукции в 2 854 лифтовых кабинах гг. Чебоксары и Новочебоксарска, на 8 остановочных пилонах г. Чебоксары, социальная реклама в ноябре и декабре каждые 15 минут на видеомониторах в городском транспорте (автобусы). В социальной сети «Вконтакте» медицинские, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, муниципальные образовательные организации размещали информационные материалы, ролики по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, интервью с врачами по проблемам ВИЧ-инфекции. За период проведения акций осуществлено 4511 просмотров. В городской и районной прессе республики опубликовано 13 статей тиражом более 6700 экземпляров, издана газета «СПИД инфо-Ч» в количестве 1900 экземпляров, на сайте и социальных сетях – 331 публикация. Организована 21 выездная Акция с проведением тестирования на ВИЧ «Стоп ВИЧ/СПИД-2023», «Ко дню борьбы против СПИДа-2023» для повышения уровня информированности населения с участием БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии, БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии, АНО «Центр гигиенического обучения населения», Чувашской и Чебоксарской епархией, НКО (Чувашским республиканским отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и Чувашским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры - медики»). В 2023 году экспресс-тестирование на ВИЧ прошли около 2200 жителей республики. Центр СПИД принял участие во Всероссийском проекте «Добро в село»: сотрудники выехали в 5 муниципальных округов республики, в которых провели тестирование на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым консультированием, а также лекции для детей и взрослых жителей. В общей сложности было протестировано около 268 человек и более 340 сельчан получили информацию о ВИЧ-инфекции, а также способах его выявления, профилактики и лечения. В 2023 году уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции составил 93,4%. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В 2023 году на антитела к ВИЧ-инфекции обследовано 397,0 тыс. человек (33,8% населения). В Чувашской Республике на конец 2023 года с ВИЧ/СПИД зарегистрировано 3208 человек, показатель пораженности составил 273,4 на 100 тыс. населения. В 2023 году выявлено 320 новых случаев ВИЧ-инфекции. На диспансерном учете на конец года состояли 2960 ВИЧ-инфицированных – 92,4% от числа подлежащих. Под наблюдением находились 45 детей, имеющий неокончательный лабораторный результат на ВИЧ-инфекцию. За 2023 год по определению иммунного статуса у пациентов с ВИЧ-инфекцией обследован 2773 человек. Высокоактивную антиретровирусную терапию получали 2508 больных ВИЧ-инфекцией, что составило 100% от нуждающихся. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В 2023 году заболеваемость туберкулезом среди населения Чувашской Республики составила 33,6 на 100 тыс. населения (2022 год – 34,3 на 100 тыс. населения). Показатель смертности от туберкулеза уменьшился по сравнению с 2022 годом на 14,0% и составил 3,7 на 100 тысяч населения (2022 г. – 4,3 на 100 тысяч населения). Охват профилактическими осмотрами на туберкулез населения Чувашской Республики составил 85,4%. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В 2023 году АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии при поддержке МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары», ЧРОО «Союз женщин Чувашии» и администрации г. Чебоксары запущен цикл мероприятий по профилактике заболеваний полости рта. «Уроки здоровых зубов», организованные врачами-стоматологами АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии, посетили более 10 тыс. воспитанников дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций г. Чебоксары, профилактические осмотры прошли более 53 тыс. детей различных возрастов. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В 2023 году, по предварительным данным, распространенность артериальной гипертонией составила 213,7 на 1 тыс. человек, заболеваемость составила 14,4 на 1 тыс. населения, охват диспансерным наблюдением пациентов – 194,3 на 1 тыс. человек. В 2023 году проведено 26 выездов в городские и сельские медицинские организации, в том числе в рамках проекта Минздрава Чувашии «Мобильная консультативная поликлиника». Консультацию специалистов получили 385 пациентов. За 2023 год организовано 12 «Дней открытых дверей», проконсультировано 503 человека. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Специализированная наркологическая помощь населению республики осуществляется на основании приказа Минздрава Чувашии от 19 июня 2023 г. № 1082 «Об утверждении маршрута оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» в Чувашской Республике». По состоянию на 01.01.2024 наркологической службой зарегистрировано 589 человек с установленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» и 1429 человек – в группе злоупотребляющих. По сравнению с 2022 годом отмечается рост числа больных с синдромом зависимости от наркотических средств на 2,4% (2023 г. – 50,2 на 100 тыс. населения; 2022 г. – 49,0 на 100 тыс. населения). Показатель числа лиц с диагнозом «пагубное употребление наркотических средств» составил – 121,8 на 100 тыс. населения (2022 г. – 119,9 на 100 тыс. населения). Больных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» среди несовершеннолетних не зарегистрировано. Показатель первичной заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств составил 1,1 на 100 тыс. населения или 13 человек, что выше показателя 2022 года на 10% (12 человек). Уровень выявляемости потребителей наркотических средств без признаков зависимости снизился на 33,2% и составил 13,3 на 100 тыс. населения (2022 г. – 19,9 на 100 тыс. населения). Предварительные химико-токсикологические исследования биологических сред проводятся в 15 медицинских организациях, подведомственных Минздраву Чувашии. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В целях снижения заболеваемости психическими расстройствами на территории республики ведется масштабная психообразовательная и психопросветительская работа. Всего в 2023 году за психиатрической помощью обратились 34,5 тыс. человек, что составило 2942,4 на 100 тыс. населения. Число зарегистрированных больных снизилось на 8,4% по сравнению с 2022 годом. Удельный вес различных диагностических групп в общей структуре болезненности психическими расстройствами за последние три года изменился незначительно. Структура общей заболеваемости психическими расстройствами по Чувашской Республике в 2023 году: психозы и состояния слабоумия – 25,0%, непсихотические психические расстройства – 50,9% и умственная отсталость – 24,1%. Показатель первичной заболеваемости психическими расстройствами в 2023 году снизился на 4,9% и составил 364,4 на 100 тыс. населения. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Скорую медицинскую помощь населению республики оказывает БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии как единая экстренная медицинская служба, в составе которого 102 круглосуточные выездные бригады, автопарк службы составляет 242 автомобиля скорой медицинской помощи. Среднее время прибытия по вызову бригад «03» составило на все вызовы скорой медицинской помощи – 16,8 минут, в том числе на экстренные вызовы – 13,9 мин., на неотложные вызовы – 20,2 мин., среднее время прибытия на место дорожно-транспортного происшествия – 9 минут. 96,8% бригад скорой медицинской помощи в условиях полной централизации доезжают до пациентов за время менее 20 минут. Значение показателя возросло по сравнению с 2022 годом на 0,5%, однако, не достигнуто целевое значение, в связи с увеличением среднего времени обслуживания вызовов, связанным с перемаршрутизацией из-за поломки оборудования в более отдаленные медицинские организации для проведения КТ-исследований пациентам с ОНМК, травмами, а также дефицитом медицинского персонала в центральных районных больницах по отдельным профилям медицинской помощи. В целях снижения смертности населения, в том числе от внешних причин, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» организована работа санитарной авиации, с помощью которой в 2023 году эвакуировано 76 тяжелых пациентов.

В целях снижения смертности от ДТП анализируется картирование Чувашской Республики по наиболее частому возникновению случаев ДТП со смертельным исходом; проводится мониторинг соблюдения маршрутизации пациентов и анализ причин смерти в результате ДТП (превышение скоростного режима, вождение в состоянии алкогольного опьянения и пр.). В рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП обеспечена медицинская эвакуация более 90% пострадавших в травматологические центры высокого уровня. В 2023 году бригадами скорой медицинской помощи обслужено 1228 вызовов с поводом вызова «ДТП» (2022 г. – 1199), оказана медицинская помощь 1636 пострадавшим (в 2022 г. – 1535). Среднее время доезда бригады «03» на место ДТП по республике за 2023 год составило 9 мин., время транспортировки пострадавших в медицинские организации – 18,7 мин. Реализация в 2023 году мероприятий по организации безопасного дорожного движения позволила снизить число погибших от всех транспортных травм на 5,0%. По данным ГИС «РМИС ЧР» показатель составил 11,0 на 100 тыс. населения, число погибших уменьшилось на 8 человек. От дорожно-транспортной травмы погибло на 6 человек больше, чем в 2022 году: по данным ГИС «РМИС ЧР» показатель увеличился на 6,3% и составил 10,4 на 100 тыс. населения. Высокий показатель смертности в стационарах медицинских организаций связан с «утяжелением» дорожной травмы.

В Чувашской Республике высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВМП) оказывается в 9 медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, и 2 федеральных медицинских организациях, подведомственных Минздраву России, по следующим профилям: «сердечно-сосудистая хирургия», «онкология», «нейрохирургия», «абдоминальная хирургия», «торакальная хирургия», «офтальмология», «урология», «оториноларингология», «эндокринология», «травматология и ортопедия», «неонатология», «гематология», «гастроэнтерология», «ревматология», «комбустиология». В рамках соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Чувашской Республики о предоставлении из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики субсидии в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, плановые объемы в 2023 году составили 1140 квот на общую сумму 228 285,0 тыс. руб. и израсходованы в полном объеме. В 2023 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 12619 жителей республики (в 2022 году – 12657), в том числе в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 8403 (в 2022 году – 8533). Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В 2023 году заготовлено 11,0 тыс. литров цельной донорской крови. 100% медицинских организаций республики обеспечены качественными компонентами крови на 100%. Общее количество доноров в 2023 году составило 8027 человек, из них 16% – доноры, сдавшие кровь или ее компоненты впервые. Доля повторных и регулярных доноров – 84%, доля безвозмездных доноров – 100%. Количество доноров в расчете на 1 тыс. населения – 7. Увеличилось количество донаций крови по сравнению с 2022 годом на 2%, донаций тромбоцитов – на 26%. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В 2023 г. паллиативную медицинскую помощь (далее – ПМП) оказывали 15 медицинских организаций, функционирует 31 подразделение ПМП. Для оказания ПМП в круглосуточных стационарных условиях функционируют 7 отделений ПМП на 152 койки, в том числе 25 онкологических коек. Обеспеченность койками ПМП для взрослых составила 2,11 на 10 тыс. населения. Общее число взрослых пациентов, получивших ПМП, в 2023 г составило 10024 человека. Нуждающиеся пациенты с хроническим болевым синдромом обеспечены НЛС – 100%. В 2023 году повышение квалификации в виде тематического усовершенствования по программе «Паллиативная помощь» и «Хронический болевой синдром» получили 78 врачей и 19 медицинских сестер. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

- Отделение паллиативной медицинской помощи детям с выездной патронажной службой (2 выездные врачебные бригады) создано так же при БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии. В 2023 году осуществлено 780 выездов к пациентам, 14 пациентов находится на ИВЛ на дому. На 245 детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, организованы 2 выездные патронажные бригады, что полностью обеспечивает доступность паллиативной медицинской помощи и квалифицированного ухода на дому, медико-социальной и психологической помощи детям, а также их близким (паллиативную медицинскую помощь получили 100% нуждающихся), в связи с чем показатель за отчетный период не достигнут. - Медицинские изделия для проведения ПМП выданы на дом 151 ребенку согласно схеме территориального распределения, утвержденной приказом Минздрава Чувашии от 14.12.2022 № 2336. - Общее число пациентов, получивших ПМП в 2023 году – 129.

Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В 2023 году в 26 муниципальных образованиях Чувашской Республики внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья населения. 100% муниципалитетов, реализуют программы по укрепления общественного здоровья. Проводится информационно-коммуникационная кампания по профилактике заболеваний и поддержке ЗОЖ. В рамках Плана за 2023 год в средствах массовой информации размещено 2199 радиопередач и 617 телесюжетов, 1778 статей в республиканских, районных и городских газетах. Ведется активная работа в социальных сетях: в 2023 году размещено более 27 тыс. публикаций на сайтах и в социальных сетях. Минздравом Чувашии заключены 6 соглашений с предприятиями о внедрении и реализации корпоративной программы «Укрепления здоровья работающих» (АО «Чебоксарское производственное объединение им. В.И.Чапаева», ООО «Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры», ГУП ЧР «Чувашское транспортное управление» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики», филиал Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс», АО «Элара», БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии), основными направлениями которых являются «Повышение физической активности», «Здоровое питание и рабочее место», «Профилактика потребления табака», «Снижение потребления алкоголя с вредными последствиями», «Сохранение психологического здоровья и благополучия». Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению Чувашской Республики по профилю «гериатрия» предоставляется по территориальному принципу в 31 медицинской организации республики. Специализированная медицинская помощь оказывается в медицинских организациях по территориально-участковому принципу, а также на 101 геронтологических койках (количество госпитализированных пациентов старше трудоспособного возраста составило 2298 человек). Первичная специализированная медико-санитарная помощь организована в 14 кабинетах приема врача-гериатра (количество посещений гражданами старше трудоспособного возраста составило 9218). Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В целях оказания медицинской помощи в рамках мероприятий по развитию санитарной авиации в республике 20.02.2023 заключен государственный контракт с АО «Национальная служба санитарной авиации» (АО «НССА»), на сумму 35,94 млн рублей (эвакуировано 76 пациентов из районов республики). С начала 2023 года в рамках утвержденных планов-графиков медицинских организаций продолжены выезды мобильных медицинских комплексов в муниципальные образования республики (организован 5161 выезд, обследовано 119,05 тыс. человек), профилактические осмотры прошли 785,0 тыс. человек. В реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2023 году участвовали 83 поликлиники республики, или 97,6% (приказ Минздрава Чувашии от 27.01.2023 № 95). За 2023 год во всероссийской системе сбора и распределения контента по реализации нацпроектов в регионах было размещено 73 публикации о реализации регионального проекта. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Первичная медико-санитарная помощь в рамках ведомственного проекта оказывается в медицинских организациях первичного звена врачами общей практики, семейными врачами, участковыми врачами терапевтами, участковыми педиатрами. Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных урологических отделениях медицинских организаций, где проводится диагностика и консервативное лечение заболеваний мочеполовой сферы, обратившихся самостоятельно или по направлению врачей-специалистов. В случае необходимости оперативного лечения выявленных нарушений, либо в случае необходимости применения высокотехнологичных методов диагностики, пациент направляется на следующий этап оказания медицинской помощи. В 2023 году анкетирование прошли 4,5 тыс. мужчин, из них около 2 тыс. человек направлено на комплексное обследование, 383 мужчин направлены на уродинамическое исследование. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Мероприятие с 2022 года реализуется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» (пункт 1.22).

В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Модернизация первичного звена здравоохранения в Российской Федерации» в 2023 году построено и отремонтировано 53 объекта здравоохранения (в том числе 16 в рамках опережающей реализации мероприятий на 2024 года). Продолжено строительство поликлиники в Канашском муниципальном округе мощностью 500 посещений в смену, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2024 год. Таким образом, доля аварийных зданий, и зданий, требующих капитального ремонта, в первичном звене снизилась с 24,1 до 18,5%. Закуплено 155 единиц медицинского оборудования, поставлено 42 автомобиля для медицинских организаций (100% от плана). Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Подпрограмма «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»

Продолжена реализация программы Чувашской Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (актуализирована постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.06.2023 № 446). Поставлена и введена в эксплуатацию 101 единица медицинского оборудования (30 кресел прикроватных, 64 функциональные кровати, 2 компьютерных томографа, УЗИ-аппарат, 4 аппарата искусственной вентиляции легких). За 2023 год во всероссийской системе сбора и распределения контента по реализации нацпроектов в регионах было размещено 72 публикации о реализации регионального проекта. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Продолжена реализация программы Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» (актуализирована постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.06.2023 № 442). Поставлено и введено в эксплуатацию на 13 единиц медицинского оборудования (2 стола операционных, 1 стерилизатор плазменный, 1 аппарат наркозно – дыхательный, 1 гамма-детектор, а также оборудование 2022 года – 7 фотомикроскопов и 1 линейный ускоритель). В 2023 году центры амбулаторной онкологической помощи посетили 44860 раз, получили химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара 2594 человека. В рамках информационно-коммуникационной кампании созданы видеоматериалы о реализации проекта на территории республики стоимостью 100,0 тыс. рублей (трансляция роликов организована на мониторах в общественном транспорте и на стационарных мониторах в местах с высокой проходимостью - торговых центрах, кафе, магазинах, фитнес-клубах и т.д.). На базе АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии реализованы мероприятия противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств. По предварительным данным ТФОМС Чувашской Республики в 2023 году на эти цели направлено 2067,73 млн. рублей (освоение составило 101,6% от плана). За 2023 год во всероссийской системе сбора и распределения контента по реализации нацпроектов в регионах было размещено 94 публикации о реализации регионального проекта. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Сеть родовспомогательных учреждений Чувашкой Республики представлена 2 учреждениями III уровня БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии и БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии, 4 межрайонными центрами (учреждениями II уровня) – БУ «Новочебоксарский медицинский центр» Минздрава Чувашии, БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии, БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии, БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии. В составе многопрофильных больниц функционируют 12 женских консультаций и 36 кабинетов врача акушера-гинеколога. Якорным учреждением является БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии, в котором сосредоточены материально-технические ресурсы и высококвалифицированный медицинский персонал, внедрены новые эффективные медицинские и организационные технологии. Под наблюдение врачей акушеров-гинекологов в 2023 году поступило 9559 беременных женщин, показатель ранней постановки на диспансерное наблюдение по беременности составил 93,0%, охват пренатальной (дородовой) диагностикой первого триместра составил 93,2% от взятых на учет до 14 недель беременных женщин. Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода позволило снизить смертность детей первого года жизни от врожденных пороков развития. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

По состоянию на 01.01.2024 обследовано более 8,5 тыс. беременных, охват пренатальной (дородовой) диагностикой первого триместра составил 93,1% от взятых на учет до 14 недель беременных женщин. Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода позволило снизить смертность детей первого года жизни от врожденных пороков развития. За 2023 год I этапом скрининга охвачено 99,9% детей, выявлено 183 ребенка до 1 года с нарушением слуха. На втором этапе в сурдологическом центре обследовано 174 ребенка (95,1%), взято на реабилитацию и динамическое наблюдение 54 ребенка. С 2023 года запущена федеральная программа расширенного неонатального скрининга, который охватывает 36 групп заболеваний вместо стандартных пяти в соответствии с приказом Минздрава Чувашии от 21 декабря 2022 г. № 2411 «Об утверждении Маршрута оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в Чувашской Республике». За 2023 год охват расширенным неонатальным скринингом составил 99,6%. С целью организации скрининга и оказания ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями издан приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 25.10.2021 № 1920 «Об организации ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Чувашской Республике». В 2023 году прошли скрининг 21763 ребенка, из них имеющих риск РАС – 222, подтвержден диагноз у 13 детей, которые были внесены в регистр детей с РАС по Чувашской Республике. 100% детей с подтвержденным диагнозом РАС обеспечены медицинским сопровождением специалистами педиатрической и психиатрической службы. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В акушерских стационарах и перинатальных центрах применяются современные инновационные технологии ранней респираторной поддержки новорожденных, заместительная сурфактантная терапия на фоне щадящей малоинвазивной ИВЛ, внедрены перинатальные технологии выхаживания глубоконедоношенных детей с применением методик развивающего ухода и ранней реабилитации. Для оказания медицинской помощи новорожденным, родившимся с различной патологией, нуждающимся в проведении ИВЛ, в том числе детям с низкой и экстремально низкой массой тела, организованы 59 коек реанимации для новорожденных, в том числе в медицинских организациях акушерского профиля – 53, в медицинских организациях для детей – 6. Высокотехнологическая медицинская помощь по профилю «неонатология» на них оказана 1028 новорожденным. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», входящего в национальный проект «Здравоохранение» был введен в эксплуатацию новый корпус детского инфекционного стационара БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии на 50 коек, оснащенный современным оборудованием, что позволило расширить лечебно-диагностические возможности по профилю «инфекционные заболевания у детей». Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В 2023 году 28 женщин получили химиопрофилактику в родах. Под наблюдением находятся 28 детей, имеющих неокончательный лабораторный результат на ВИЧ-инфекцию. 100% детей, больных ВИЧ-инфекцией, от числа нуждающихся получают антиретровирусную терапию.

Организована работа 7 центров и 4 кабинетов медико-социальной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора и кризисной беременности для социально-психологического, медицинского и юридического консультирования женщин, решения проблемы незапланированной беременности, обеспечения ведения беременности и родов в целевых партнерских группах на базе медицинских организаций. В 2023 году в центры и кабинеты медико-социальной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора и кризисной беременности для социально – психологического, медицинского и юридического консультирования женщин, решения проблемы незапланированной беременности обратились 11989 женщин, в том числе по поводу прерывания беременности – 2807 женщин. Проконсультированы в кабинетах медико-социальной помощи 2807 (100%) беременных, из них 599 приняли решение сохранить беременность (21,3%). Мониторинг числа искусственного прерывания беременности в разрезе муниципальных и городских округов проводится в еженедельном режиме. В 2023 году общее количество искусственного прерывания беременности по желанию женщины составило 2208 случаев (51,4% от общего числа всех абортов). Общее число абортов в Чувашской Республике снизилось до 4292 в 2023 году, показатель числа абортов на 1 тыс. женщин фертильного возраста снизился до 16,4 в 2023 году. Проводится обучение граждан по вопросам охраны репродуктивного здоровья, за 2023 год всего прошло обучение 22726 человек. Подготовлены информационные материалы (слайдовые презентации, видеофильмы, учебные пособия) в помощь педагогам, психологам и медицинским работникам для работы с подростками. За 2023 год прочитано 69 лекций медицинским работникам, охвачено 1416 человек. Образовательный проект БУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» «Онлайн школа здоровья» проводит прямые эфиры по различным вопросам охраны репродуктивного здоровья. С привлечением врачей-акушеров-гинекологов прочитано более 1,5 лекций в очном формате. Охват целевой аудитории составил 70 тыс. человек, в том числе 26 тыс. детей и подростков от 12 до 18 лет. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Продолжена реализация программы Чувашской Республики «Развитие детского здравоохранения» (актуализация в 2023 году не требовалась). В 2023 году охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15–17 лет составил 97,9% (36937 детей при плане 37715 чел.), охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 0-17 лет – 93,1% (227005 ребенка при плане 243792 чел.). В реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2023 году участвуют 28 детских поликлиник республики, в том числе 2 консультативно-диагностических центра (приказ Минздрава Чувашии от 27.01.2023 № 95). 9,6 тыс. беременных женщин получили медицинскую помощь за счет средств родовых сертификатов (план на 2023 год – 52,0 тыс. человек). В 2023 году в симуляционных центрах прошли повышение квалификации 92 специалиста. Во всероссийской системе сбора и распределения контента по реализации нацпроектов в регионах было размещено 40 публикаций о реализации регионального проекта. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

В республике выстроена трехэтапная система медицинской реабилитации взрослого населения по основным направлениям медицинской деятельности, нуждающихся в проведении реабилитационных мероприятий – неврология, кардиология, травматология и онкология. Медицинская реабилитация после перенесенных осложнений в виде внебольничных пневмоний вирусной этиологии, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, осуществляется в АО «Санаторий «Надежда», АО «Санаторий «Чувашиякурорт», БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии. В Чувашской Республике выстроена трехэтапная система оказания медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» с хроническими заболеваниями, после перенесенных тяжелых инфекций (в том числе, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19) детям, в том числе детям-инвалидам по основным направлениям медицинской деятельности. Доля отделений медицинской реабилитации, оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием, составила 30%. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В 2023 году направлено на санаторно-курортное лечение по всем профилям 12593 человека, из них детей 0-17 лет – 3518 человек. Получили санаторно-курортное лечение 11875 человек, из них дети 0-17 лет – 3506 человек. В 2023 году охвачен всеми формами отдыха и оздоровления 5320 ребенок. Из общего количества пролеченных детей 48 детей-инвалидов. Получили оздоровление и лечение 2164 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 48 детей – инвалидов, 65 детей, оставшихся без попечения родителей, 1308 ребенка из многодетных семей с несовершеннолетними, 743 детей, проживающих в малоимущих семьях. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2022 г. № 243 «О программе Чувашской Республики «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в республике продолжена реализация федеральной программы по развитию медицинской реабилитации. В рамках федерального проекта в 2023 году закуплено 215 единиц медицинского оборудования для БУ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии на сумму 37,3 млн рублей. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

В целях обеспечения системы здравоохранения кадрами высокой квалификации в Чувашской Республике созданы условия для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников Чувашской Республики в центрах подготовки медицинских специалистов на базах ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии. За 2023 год прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 1375 медицинских работников с высшим медицинским образованием, 5579 средних медицинских работников, по программам профессионального обучения для младшего медицинского персонала – 261 человек. На Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России зарегистрированы 3 образовательные организации: ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии и ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии. Через Портал 502 врача-специалиста подали заявки на обучение в ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, 61 человек в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 2670 человек в БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии. Активными пользователями Портала по состоянию на 1 января 2024 г. являются 18424 медицинских работника Чувашской Республики. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В рамках акции «Спасибо доктор! Спасибо медсестра!» проекта «Медицина – мое призвание» в период с января по декабрь 2023 года осуществлялся сбор обращений от граждан в адрес работников медицинских организаций республики, поступавших в медицинские организации, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, и непосредственно в Министерство здравоохранения Чувашской Республики. За указанный период было собрано 10266 благодарностей в адрес 1629 работников медицинских организаций республики. По итогам Всенародного голосования определены 100 лауреатов Общественной награды «Народное признание». Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь организовано целевое обучение специалистов по программам специалитета и программам ординатуры: в 2023 году заключено 103 договора о целевом обучении по программам специалитета и 78 договоров о целевом обучении по программам ординатуры. На Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России зарегистрированы 3 образовательные организации: ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии и ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии. Через Портал 502 врача-специалиста подали заявки на обучение в ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, 61 человек в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 2670 человек в БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии. Активными пользователями Портала по состоянию на 1 января 2024 г. являются 18424 медицинских работника Чувашской Республики. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В настоящее время в медицинских организациях, расположенных на территории Чувашской Республики, работает 5446 врачей, а также 11444 средних медицинских работника. Укомплектованность в амбулаторном звене врачами составляет 92,3%, средними медработниками – 92,0%. Все показатели мероприятия достигнуты за исключением показателя «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь», который не достигнут в связи с оттоком врачей, в том числе с увольнением специалистов в связи с выходом на пенсию.

В марте 2023 г. определена потребность во врачах и средних медицинских работниках в государственных медицинских организациях Чувашской Республики на 2023 год, в том числе участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы (приказ Минздрава Чувашии от 23.03.2023 № 453). В целях ликвидации кадрового дефицита среднего медицинского персонала увеличены контрольные цифры приема в Чебоксарский медицинский колледж по направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики до 275 человек (приказ Минздрава Чувашии от 28.04.2023 № 755). В I квартале 2023 г. в Минздрав России направлена актуализированная заявка на согласование квоты по образовательным программам высшего образования на 2023-2024 учебные годы по программам специалитета и ординатуры. Заключено 133 договора по целевому обучению по программам специалитета и 78 договоров по программам ординатуры. В целях повышения укомплектованности медицинских организациях квалифицированными кадрами Минздравом Чувашии организована Стратегическая сессия «Медицинские кадры – стратегический ресурс республики», в ходе которой выработан ряд организационных решений, позволяющих привлечь, удержать и усилить кадровый потенциал в отрасли здравоохранения Чувашской Республики. За 2023 год во всероссийской системе сбора и распределения контента по реализации нацпроектов в регионах было размещено 136 публикаций о реализации регионального проекта. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В целях компенсации части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельской местности Чувашской Республики, 3,2 тыс. медицинских работником получают ежемесячную выплату в размере 1377 рублей (в 2023 году на эти цели направлено 14,6 млн рублей). На стипендии студентам и ординаторам, обучающимся в образовательных организациях, реализующих программы высшего образования (стипендии в размере 3000 и 5000 рублей соответственно) и среднего профессионального образования (стипендии в размере 2000 рублей), мер социальной поддержки направлено 28,0 млн рублей. Кроме того, реализуется ряд мероприятий по социальной поддержке медицинских работников, в том числе: предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья (до 70% от стоимости жилья), с 2003 г. улучшили свои жилищные условия 372 медицинских работника; единовременная денежная выплата в размере 200 тыс. рублей врачам первичного звена (с 2016 года воспользовались 149 врачей, в том числе в 2023 – 7); единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации федеральной программы «Земский доктор», «Земский фельдшер». С 2012 года предоставлены 682 врачам и 170 фельдшерам (в том числе в 2023 году – 52 врачам и 30 фельдшерам). Специальные социальные выплаты для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию), а также паллиативную специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, выплачиваемые за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, году составили 42,1 млн рублей для 645 человек. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

В Чувашской Республике в рамках реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года проводится мониторинг программ льготного лекарственного обеспечения в еженедельном режиме. В мониторинге участвуют 35 медицинских организаций и 35 пунктов отпуска лекарственных препаратов, что составляет 100% от участвующих респондентов в реализации льготных программ. Для исключения коррупционной составляющей при составлении закупочной документации определен жесткий подход к описанию объекта закупки: для лекарственных препаратов устанавливается наименование в рамках международного непатентованного наименования с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок. Процедура установления эквивалентности лекарственных препаратов предусмотрена нормами Закона об обращении лекарственных средств. По федеральной программе «Высокозатратные нозологии» в республику поступило лекарственных препаратов на сумму 452,7 млн рублей. Уровень обеспеченности выписанных рецептов составил 98,6%. Средняя стоимость одного рецепта – 76 170 рублей. В рамках реализации Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» поставлено лекарственных препаратов на сумму 374,8 млн рублей. Уровень обеспеченности выписанных рецептов составил 99,8%. Средняя стоимость одного рецепта – 1 340,0 рублей. В соответствии с территориальной Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в республику поставлено лекарственных препаратов на сумму 651,1 млн рублей. Уровень обеспеченности выписанных рецептов составил 99,8%. Средняя стоимость рецепта составила 1820,0 рублей. В Чувашской Республике для учета выписки и отпуска лекарственных препаратов, анализа товарных запасов, а также формирования заявок медицинскими организациями используется РМИС, которая обеспечивает персонифицированный учет медикаментов. Благодаря системному подходу к проведению закупок в Чувашской Республике удалось создать необходимый товарный запас медикаментов для нужд медицинских организаций и проводить закупку с учетом потребности в медикаментах на I квартал 2024 года. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

По состоянию на 31.12.2023 в реестре регионального сегмента числились 163 пациента, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, из которых 57 человек нуждались в получении постоянной терапии. В 2023 году выписан 469 рецепт на общую сумму 53,8 млн рублей. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Несовершеннолетние пациенты, страдающие хроническими вирусными гепатитами, обеспечены противовирусными препаратами через Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра». Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Подпрограмма «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

Реализованы работы по созданию единой информационной медицинской сети, объединяющей медицинские организации и построенной на принципах стандартизации и унификации использования информационных технологий. Медицинские организации, включая офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории, подключены по оптоволоконным линиям связи к сетям общего пользования «Интернет» и региональной защищенной сети передачи данных. Все 100% фельдшерско-акушерских пунктов оснащены автоматизированными рабочими местами (компьютером, многофункциональным устройством) и подключены к государственной информационной системе Чувашской Республики «Республиканской медицинской информационной системе Чувашской Республики» (РМИС) по защищенным каналам связи. 846 врачей первичного звена оснащены планшетами для обхода прикрепленного населения. Обеспечено взаимодействие с подсистемами «Федеральный регистр медицинских работников» и «Федеральный реестр медицинских организаций» ЕГИСЗ с РМИС. Реализовано взаимодействие РМИС с программным обеспечением «Витрина данных» и подсистемой федеральная электронная регистратура единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В 2023 году завершены работы по внедрению интеллектуального анализа электронной медицинской карты или изображений инструментальной диагностики с применением искусственного интеллекта, которая представляет собой платформу прогнозной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе машинного обучения для автоматического анализа обезличенных медицинских данных с целью прогнозирования возможного развития заболеваний и их осложнений. Возросло число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг в текущем году, по состоянию на 1 января 2024 г. составило 436 тыс. человек (на 1 января 2023 г. – 306 тыс. человек). Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Одним из условий эффективной реализации мероприятий региональных программ по формированию приверженности к здоровому образу жизни является активное использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере (далее – СОНКО). В целях реализации Комплексного плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в Чувашской Республике на 2021-2024 годы, утвержденного распоряжением Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 г. № 621-рг, Минздравом Чувашии заключено соглашение с СОНКО - исполнителем общественно полезных услуг Фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашии (Фонд «Чувашия») на выполнение общественно полезной услуги по профилактике искусственного прерывания беременности по желанию женщины. Исполнителем услуги разработаны маршрутные листы в количестве 10000 экз. и внедрены в женские консультации в работу для профилактики прерывания. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В 2023 году продолжено совершенствование трехуровневой системы оказания медицинской помощи с организацией деятельности межтерриториальных медицинских центров. В рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения Чувашской Республики в 2021-2025 гг. запланировано новое строительство 138 объектов, капитальный ремонт 128 объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь. Не выполнен показатель «Среднегодовая занятость койки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения», что свидетельствует о снижении использовании коечного фонда в стационарных условиях в пользу развития стационарзамещающих технологий, в том числе стационаров на дому, а также лечении пациентов в амбулаторных условиях.

В независимой оценке в 2023 году приняли участие 66 медицинских организаций государственной и частной собственности. По итогам оценки качества условий оказания услуг в 2023 году в целом медицинские организации Чувашской Республики имеют высокие показатели. Министерством здравоохранения Чувашской Республики по итогам проведения работы направлены рекомендации о мерах по совершенствованию деятельности медицинских организаций и оценке деятельности их руководителей. Итоговый рейтинг по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере охраны здоровья составил 92,6 балла. На сегодня каждый пациент и каждый житель республики имеет возможность принять личное участие в проведении независимой оценки качества оказания услуг медицинских организаций, заполнив анкету для оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями на сайте https://anketa.minzdrav.gov.ru/staticogvjustank/82. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В 2023 году продолжена реализация комплекса мер, направленных на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в медицинских организациях. В результате по итогам 2023 года суммарный удельный расход электрической энергии на снабжение медицинских организаций снизился до 39,24 кВт.ч/кв. м, тепловой энергии – до 0,1389 Гкал/кв. м. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи, в 2023 году составило 29, или 33,3% от общего количества участвующих организаций. Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, в общем числе аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами в Чувашской Республике, составила 86%. Доля негосударственных медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность в Чувашской Республике, составила 84%. Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской Республики занимает доминирующее положение на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в Чувашской Республике. Наиболее развита конкуренция на 5 локальных рынках городских округов Чувашской Республики (гг. Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шумерля). Однако и указанные рынки продолжают оставаться высококонцентрированными. Во многих муниципальных районах действуют от 3 до 6 хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги розничной торговли лекарственными препаратами. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Приказами Минздрава Чувашии в 2023 году утверждены: план по доработке компонентов Республиканской медицинской информационной системы поликлинического сегмента для обеспечения соответствия единым требованиям Минздрава России (приказ Минздрава Чувашии от 31.01.2023 № 108); план по доработке компонентов Республиканской медицинской информационной системы стационарного сегмента для обеспечения соответствия единым требованиям по взаимодействию с вертикально интегрированной медицинской информационной системой (приказ Минздрава Чувашии от 31.01.2023 № 105); план по доработке и развитию компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в части расширения формируемых структурированных медицинских сведений в ВИМИС «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (приказ Минздрава Чувашии от 31.01.2023 № 104); план по доработке и развитию компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в части расширения формируемых структурированных медицинских сведений в ВИМИС «Профилактическая медицина» (приказ Минздрава Чувашии от 31.01.2023 № 106); план по подсистемам Республиканской медицинской информационной системы целью обеспечения формирования структурированных электронных медицинских документов и их регистрации в подсистеме «Реестр электронных медицинских документов» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (приказ Минздрава Чувашии от 31.01.2023 № 102). В рамках регионального проекта в 2023 году проведены мероприятия по модернизации и развитию РМИС, обеспечению информационного взаимодействия с подсистемами единой государственной информационной системы здравоохранения, межведомственного взаимодействия; в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг. Осуществлена модернизация процессов, направленных на обеспечение единого порядка предоставления сервиса записи на прием к врачу для бронирования и отмены слота. В 2023 году записались на прием к врачу удаленно 9,9 млн раз, что составляет 99,55% от общего числа записей. Проведено 27,1 тыс. сеансов телемедицинских консультаций формата врач-врач, 3,9 тыс. сеансов – формата врач-пациент. За 2023 год во всероссийской системе сбора и распределения контента по реализации нацпроектов в регионах было размещено 72 публикации о реализации регионального проекта. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Важнейшей платформой по продвижению акций и информации является медицинский портал «Здоровая Чувашия», который является единой точкой входа на сайты всех медицинских организаций республики. За 2023 год во всероссийской системе сбора и распределения контента по реализации нацпроектов в регионах (СРК) было размещено 17 публикаций о реализации регионального проекта.

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

На финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году направлено 19256461,6 тыс. рублей, или 100% от утвержденных назначений. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

На финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования неработающих граждан в 2023 году направлено 5870384,7 тыс. рублей, или 100% от утвержденных назначений. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Финансирование мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования осуществляется путем предоставления средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики медицинским организациям в сумме контрактов, заключенных по итогам закупок конкурентными способами. В 2023 году в медицинские организации перечислено 32082,9 тыс. рублей, или 93,8% от утвержденных назначений, при целевом показателе 90,0%. Неиспользованные средства нормированного страхового запаса ТФОМС Чувашской Республики, сформированные для финансирования таких мероприятий, будут направлены на те же цели в очередном финансовом году. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

В соответствии с приказами Минздрава России от 22 февраля 2019 г. № 85н и № 86н софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда медицинского персонала производится на основании заявок медицинских организаций на предоставление средств из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на сумму начисленной заработной платы в зависимости от прироста по сравнению с 1 января 2023 г. численности врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих медицинскую помощь. В 2023 году профинансированы представленные медицинскими организациями заявки на сумму 49064,5 тыс. рублей, или 100% от утвержденных назначений. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Расходы на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2023 год утверждены в размере 285,4 тыс. рублей. В 2023 году в медицинские организации направлено 236,1 тыс. рублей в соответствии с заявками медицинских организаций на предоставление средств для финансового обеспечения стимулирующих выплат медицинских работников, участвующих в выявлении онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, или 82,7% от утвержденных назначений. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2023 г. № 3308-р в 2023 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделен межбюджетный трансферт бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, имея в виду сохранение в 2023 году целевых показателей оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в сумме 221954,3 тыс. рублей. В 2023 году средства в полном объеме использованы по назначению, целевые показатели оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», достигнуты. Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

На финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников в 2023 году направлено 221,9 млн рублей (100% от плана). Все целевые показатели мероприятия достигнуты.

6. Государственная программа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2023 году реализованы 5 подпрограмм.

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан».

По итогам 2023 года ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», произведена 4573 гражданам на 76,0 млн. рублей.  Выплата социального пособия на погребение неработающих граждан трудоспособного возраста осуществлена 2048 получателям в общей сумме 16,5 млн. рублей.

Субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена  10,1 тыс. семьям на 120,2 млн. руб. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг из числа федеральных льготников в 2023 году предоставлена 77,3 тыс. гражданам на сумму 455,4 млн. рублей, компенсация расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 22,2 млн. руб. предоставлена 14,9 тыс. одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше.

В 2023 году 876 жителей республики, имеющих статус «детей войны», воспользовались правом получения денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% понесенных расходов по оплате ЖКУ. На эти цели из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 3,3 млн. рублей.

В 2023 году государственной социальной помощью на основании социального контракта охвачено 16460 чел. (с учетом переходящих контрактов), заключено 3182 социальных контрактов, из которых 1466 – на поиск работы, 899 – на осуществление предпринимательской деятельности, 380 – на ведение ЛПХ и 437 – на прямую финансовую поддержку семей.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в 2023 г. осуществлялось 33 учреждениями социального обслуживания подведомственными Минтруду Чувашии.

На базе 10 центров социального обслуживания реализуется технология активного долголетия «Мой социальный центр», направленная на формирование позитивных интересов в сфере досуга, повышение коммуникативного потенциала, вовлечение лиц «серебряного возраста» к занятиям физической культурой, художественным творчеством, обучение компьютерной и финансовой грамотности. В 2023 году состоялось открытие таких центров в Чебоксарском, Порецком и Цивильском муниципальных округах.

На сегодняшний день в реестре поставщиков социальных услуг Чувашской Республики состоят 47 организаций, в т.ч. 10 негосударственных организаций. Активно участвуют в предоставлении услуг три организации, получая на эти цели бюджетные средства. Участие негосударственного сектора в предоставлении услуг создает здоровую конкуренцию на рынке и ведет к повышению качества предоставляемых услуг, которые предоставляют социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 680 гражданам.

В 2022 году начата апробация пилотного проекта по оказанию государственной услуги в сфере социального обслуживания на дому инвалидам молодого возраста, проживающим в сельской местности, в форме социального заказа. Это еще один действенный механизм перехода к новой партнерской модели социальной политики и повышения социального доверия в обществе. В 2023 году оказаны социальные услуги 33 молодым инвалидам в сельской местности на основании в форме социального заказана на основании сертификата.

В 2023 году отмечено 78-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках которого изготовлено и вручены именные поздравлений Главы Чувашской Республики О.А. Николаева ветеранам Великой Отечественной войны.  Инвалидам и участникам войны, вдовам погибших участников войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»  и несовершеннолетним узникам концлагерей сформированы праздничные наборы. В целом в рамках 78-летия Победы в республике проведено более 1,5 тысяч мероприятий.

В рамках реализации соглашения, подписанного Главой Чувашской Республики  О.А. Николаевым с агрегатором Яндекс в России, в Чувашии реализуется проект «Яндекс. Такси для ветеранов». За 2023 год услугами «Яндекс. Такси» воспользовались 43 ветерана войны и осуществлен 601 вызов.

«Серебряное» волонтерство – это активно растущее в нашей республике движение. Люди старшего поколения вносят неоценимый вклад в развитие общества. Их жизненный опыт, стремление оставаться «на волне» позволяют им стать незаменимыми помощниками в разных сферах деятельности. Волонтерские проекты признаются лучшими не только в республике, но и за ее пределами. Желание «серебряных» волонтеров собраться с единомышленниками, поделиться опытом бескорыстного служения людям, забота и помощь нуждающимся подтолкнули к проведению в 2023 году в Чувашии второго форума «серебряных» волонтеров «Кĕмĕл Чун», в котором приняли участие свыше 300 волонтеров «серебряного» возраста.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике»

В Чувашии ежегодно проводится конкурсный отбор проектов на предоставление гранта на реализацию социальных инициатив СОНКО.

В 2023 г. по итогам конкурса победителями признаны заявки 53 НКО на сумму 48,8 млн. рублей по следующим грантовым направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 3; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 11; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства – 7; поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» – 8; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения – 9; сохранение исторической памяти – 6; охрана окружающей среды и защита животных – 3; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия – 2; развитие институтов гражданского общества – 4.

В 2023 году оказана имущественная поддержка  3 организациям СОНКО на региональном уровне и 41 СОНКО на местном уровне.

На региональном уровне 2 организациям передано помещение на безвозмездной основе, 1 организации предоставлено помещение на льготных основаниях, 1 организации предоставлен земельный участок в безвозмездное пользование.

На муниципальном уровне 23 организациям передано помещение на безвозмездной основе, 18 организациям предоставлено помещение на льготных основаниях, 12 организациям предоставлен земельный участок в безвозмездное пользование, 1 организации предоставлен земельный участок на условиях льготной аренды. Имущественную поддержку оказали администрации Алатырского, Канашского, Козловского, Красночетайского, Порецкого, Чебоксарского, Ядринского муниципальных округов, городов Алатырь, Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля.

В 2023 г. в Чебоксарах прошёл республиканский «Доброфорум».  Работа Форума проходила по 5 направлениям: «Волонтеры в сфере медицины и здорового образа жизни, в сфере культуры безопасности и ликвидации стихийных бедствий», «Социальное волонтерство», «Волонтерство в сфере экологического просвещения и помощи животным», «Движение первых». На одной площадке встретились люди с горячим сердцем и доброй душой, те, кто всегда готов прийти на помощь.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году более 1,5 тысяч волонтеров Чувашской Республики помогали жителям республики в голосовании за объекты благоустройства.

По результатам участия СОНКО Чувашской Республики в федеральных конкурсах за 2023 год сумма привлеченных средств составила 109,4 млн. руб. для 64 победителей конкурсов. Уменьшение победителей в федеральных конкурсах по сравнению с 2022 годом объясняется тем, что уменьшилось количество специальных федеральных конкурсов. В 2022 году было организовано четыре спецконкурса Президентского фонда культурных инициатив и один спецконкурс Фонда президентских грантов в связи с СВО. В 2023 году был организован только один спецконкурс Президентского фонда культурных инициатив, тем самым уменьшилась возможность участия в федеральных конкурсах.

В рамках проведения регионального конкурса на предоставление грантов в форме субсидии на развитие гражданского общества в Чувашской Республике в 2023 году выделено 48,8 млн. рублей, что на 8,8 млн. руб. превышает бюджет конкурса 2022 года. Было подано 69 заявок, из них 53 проекта на сумму 48,8 млн. рублей получили финансирование.

В 2023 году в рамках проекта «Эффективный регион» в Чувашской Республике состоялся конкурс «Бережливая инициатива», организатором которого является Госкорпорация «Росатом» совместно с Фондом «Соработничество». Поддержку получили 34 организации социальной сферы, на сумму 20 млн. руб.

Кроме того, Ресурсным центром поддержки СОНКО в 2023 году проведено 35 мероприятий с общим охватом 1650 человек, среди них 9 образовательных семинаров для СОНКО, органов исполнительной власти и муниципалитетов, 2 конвейера проектов, акселератор проектов, экспертные сессии, круглые столы, оказано 84 индивидуальных консультаций 67 СОНКО.

В Чувашской Республике действует более 300 волонтерских отрядов и волонтерских центров в образовательных организациях. Более 70 % волонтеров Чувашии – это представители молодежи, школьники и студенты.

В настоящее время на территории Чувашии зарегистрировано семь крупных добровольческих (волонтерских) объединений. Это волонтерский центр «Содружество», волонтерский центр города Чебоксары, чувашское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», республиканский волонтерский центр «Действуй»; чувашское региональное отделение Союза добровольцев России; чувашское региональное отделение «Волонтеры-медики»; «Православные добровольцы Чувашии».

Три Волонтерских центра (БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, Волонтерский центр города Чебоксары и Волонтерский центр ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова») входят в состав Ассоциации волонтерских центров России.

В 26 муниципалитетах созданы волонтерские муниципальные штабы. Региональным координатором деятельности волонтерских штабов в муниципалитетах является Ресурсный центр по развитию добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике, функционирующий на базе Центра молодежных инициатив Минобразования Чувашии.

На базе Ресурсного центра продолжает функционировать региональный штаб Всероссийской акции #МыВместе.

Вовлечение молодёжи в добровольчество и волонтёрство – одна из ключевых задач федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образование».

Для поддержки волонтеров на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова открыто коворкинг-пространство «Добро.центр». Добро.центр – это Центр общественного развития и поддержки добровольческих, благотворительных и гражданских инициатив, созданный на базе университета и функционирующий на основе технологий Ассоциации волонтерских центров. Добро.Центр – это место активного взаимодействия для волонтеров университета. Такие центры занимаются развитием социальных и гражданских инициатив, а взамен получают дополнительную поддержку и ресурсы на собственные проекты. Участники Добро. Центра смогут пройти обучение своей команды, получить доступ к базе знаний эффективных практик и помощь в привлечении спонсоров и партнеров, влиться в крупнейшее сообщество единомышленников и экспертов для обмена опытом.

Ежегодно активисты добровольческих организаций сопровождают республиканские, всероссийские и международные мероприятия, оказывают помощь, проводят социальные акции.

Подпрограмма «Старшее поколение»

В Чувашии проживает около 300 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 62% из них имеют льготные категории и получают регулярные ежемесячные денежные выплаты из бюджета.

В республике создана и активно развивается система предоставления социальных услуг пожилым людям и инвалидам, одиноким либо в силу определенных обстоятельств оставшимся без помощи взрослых детей, а также детям с особыми потребностями.

Для ветеранов на базе центров социального обслуживания населения с участием волонтеров с привлечением сотрудников банковского учреждения и МВД по Чувашской Республике прошли обучающие семинары по компьютерной грамотности.

В рамках реализации проектов «Финансовая грамотность для старшего поколения (Пенсион ФГ)», «Ваши финансы», «Финансовая культура» за 12 месяцев 2023 года обучением финансовой грамотности охвачены порядка 2811 получателей социальных услуг. Самые востребованные темы занятий – «Как распознать финансовое мошенничество» и «Основы кибербезопасности». На занятиях получатели услуг знакомятся с грамотным выбором банковских продуктов и услуг, обучаются пользованию современными финансовыми инструментами и умению защищать свои права, а также информируются о финансовом мошенничестве и уловках, которые используют злоумышленники для кражи денег. Партнерами обучающих семинаров являются Центр финансовой грамотности Чувашской Республики, Ассоциация правовой и финансовой грамотности «Перспектива», Национальный банк России, подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации.

Также Минтрудом Чувашии оказано содействие Центру финансовой грамотности в проведении на базе национальной библиотеки регионального этапа Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста. Победители примут участие во Всероссийском этапе чемпионата.

В рамках второго Форума Серебряных волонтеров «КемелЧун», состоявшегося 6 октября на базе Дома Культуры г. Цивильск, организована панельная дискуссия на площадке «Финансовая грамотность» с участием представителей Центра финансовой грамотности населения, Ассоциация правовой и финансовой грамотности «Перспектива». В обучении и осуждении вопросов финансовой грамотности приняло участие более 60 граждан старшего поколения.

Работа по повышению уровня финансовой грамотности граждан будет продолжена. В рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» планируется ежегодно охватить 2,7 тыс. обучением граждан старшего поколения, инвалидов, получателей социальных выплат.

Проводилась работа, направленная на активизацию деятельности пожилых людей, инвалидов, общественных объединений в сфере деятельности Минтруда Чувашии. Проведены 2 республиканские спартакиады по зимним и летним видам спорта среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, Межрегиональный творческий фестиваль для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Территория добра и творчества», в котором приняли участие 30 инвалидов, проживающих в организациях социального обслуживания, расположенных на территории Чувашии и Ульяновской области В рамках национального проекта «Демография» после реконструкции открыто Кирское стационарное отделение социального обслуживания социально-оздоровительного центра «Вега». В этом учреждении необходимые социально-медицинские услуги в условиях круглосуточного пребывания получили 59 граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи.

Для создания комфортных и безопасных условий проживания пожилых граждан, нуждающихся в уходе, в 2022 году с Минтрудом России заключено дополнительное соглашение о выделении в 2023 году Чувашской Республике средств из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Старшее поколение» на завершение строительства II очереди БУ «Атратский дом-интернат» Минтруда Чувашии в пос. Атрать Алатырского муниципального округа Чувашской Республики. В 2023 году совместно с Минстроем Чувашии завершились работы по подготовке проектно-сметной документации на данный объект. Окончание строительства – 2024 год.

В сфере социального обслуживания очень важна своевременная помощь человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. В Чувашской Республике с 1 сентября 2023 г. была внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Системой долговременного ухода в рамках реализации пилотного проекта охвачено 200 человек.

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

Мероприятия в части организации предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, реализованы в полном объеме.

По итогам 2023 года предусмотренные вознаграждения выплачены 937 приемным родителям (опекунам (попечителям), осуществляющим опеку на возмездной основе) приемным родителям на сумму 70,3 млн. рублей.

По итогам 2023 года расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, составили 279,9 млн. руб., на выплату ежемесячного пособия на детей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей – 233,3 млн. рублей. По итогам года ежемесячное пособие на ребенка в Чувашской Республике назначено 1993 детям, проживающим в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей.

По итогам 2023 г. выплата направлена 25086 семьям на 30150 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, проживающего в малоимущей семье. Выплата осуществлена на сумму 1401,4 млн. руб.

В 2023 году средствами республиканского материнского (семейного) капитала распорядилось  1764 семьи на сумму 171,95 млн. рублей.

Ежемесячное пособие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей, выплачено 27 получателю на сумму 2,3 млн. рублей.

Ежемесячную денежную компенсацию на продовольственные товары детям инвалидов, граждан, умерших вследствие чернобыльской катастрофы, в возрасте от 14 до 18 лет получили 2 чел. на общую сумму 10,87 тыс. рублей.

В 2023 году социальные услуги получили 77918 чел., в т.ч. 37278 семей. По состоянию на 01.01.2024 на социальном обслуживании находилось 18893 семьи, 1710 несовершеннолетних получили социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (2022 г. – 1748), из них 78,7% детей возвращены в родные семьи. Социальные услуги в 2023 году оказаны 4079 детям-инвалидам.

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет назначено 1116 получателям на общую сумму 20,0 млн. рублей.

За оздоровительную кампанию 2023 года охвачено отдыхом и оздоровлением 6094 ребенка (3001 – в 13 загородных оздоровительных лагерях (1309 – бесплатно, 1692 – с оплатой 5% от средней стоимости путевки) 3093 – в 26 организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии). По итогам  2023 г. освоение денежных средств на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составило 56,50 млн. руб. (100,0%).

В Чувашской Республике социальные услуги, социальное сопровождение предоставляется несовершеннолетним и семьям с детьми в рамках участковой социальной службы по работе с семьями и детьми. В республике 711 работник организаций занимается вопросами социального обслуживания семей и детей, из них 162 повысили квалификацию в 2023 году. В организациях 388 стационарных мест, 330 мест дневного пребывания, имеется 3 отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями, 5 отделений перевозки несовершеннолетних, 1 детский телефон доверия, 3 кризисных отделения для женщин .

В республике меняются подходы к оказанию социальных услуг семьям. В 2023 году открыли свои двери два Семейных многофункциональных центра, обеспечивающие современный уровень социальной помощи семьям с детьми, в гг. Чебоксары и Канаш, специалисты оказывают психологическую, юридическую помощь и предлагают для родителей клубы по интересам.

Для повышения доступности социальных услуг, оказание комплексной помощи и поддержки женщинам и девочкам, подвергшимся жестокому обращению, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в республике в трех организациях социального обслуживания функционируют отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары» Минтруда Чувашии, БУ «Канашский комплексный центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии, БУ «Алатырский комплексный центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии) (далее – кризисные отделения).

Работа кризисных отделений организована по кустовому принципу для максимального охвата необходимой помощью большего количества женщин и осуществляется на основе межведомственного взаимодействия с соответствующими учреждениями и организациями. Помощь женщинам оказывается в кризисных отделениях, как в условиях стационара, так и в условиях дневного пребывания. Услуги женщинам предоставляются как обратившимся по собственной инициативе, так и по направлениям органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, общественных объединений и т.д. За 12 месяцев 2023 г. кризисными отделениями обслужено более 1,8 тыс. женщин, им предоставлено более 3,9 тыс. услуг.

Для оказания экстренной психологической помощи на базе БУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии круглосуточно функционирует детский телефон доверия, на который в 2023   году поступило более 4263 обращения (в 2022 г. – 5447), из них 74.4% звонков от детей и подростков. Всем позвонившим подросткам, детям и их родителям оказана квалифицированная консультационная и психологическая помощь.

Яркими событиями, направленными на укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций, стали республиканский конкурс «Семья года» и окружной конкурс Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья».

Республиканский конкурс «Семья года» проводится ежегодно начиная с 2004 года, количество участников из года в год увеличивается. За 18 лет в нем приняли участие почти 3 тыс. семей (в 2023 году – 94 семьи).

Решением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе уже второй год подряд в городе Чебоксары проводится окружной конкурс «Успешная семья Приволжья». В конкурсной программе приняли участие 14 семей (более 150 чел.) из всех регионов округа.

Общественной награды – медали «За любовь и верность», учрежденной Оргкомитетом по проведению всероссийского праздника «День семьи, любви и верности», удостоились 70 супружеских пар, состоящих в зарегистрированном браке 25 и более лет и воспитавшие детей – достойных граждан Российской Федерации.

Ежегодно обеспечивается подготовка и представление к награждению государственными и общественными наградами супружеских пар, проживающих совместно в браке, зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния, воспитавших детей достойными членами общества. В 2023 году орденом «За любовь и верность», учрежденным Указом Президента Чувашской Республики от 8 июля 2009 г. № 45 «О дополнительных мерах по укреплению института семьи в Чувашской Республике» – 13 супружеских пар, воспитавших детей – достойных граждан Российской Федерации – и состоящих в зарегистрированном браке 50 и более лет. Знаком материнской славы Чувашской Республики «АННЕ» – 9 многодетных матерей, родивших и воспитавших 5 и более детей.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» направлен на развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, минимизация последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

В 2023 году объем финансирования регионального проекта составляет
4 570,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 678,1 млн. руб., за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 179,7 млн. руб., внебюджетных фондов – 3 712,7 млн. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществлены:

ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет  7637 семьям на 7989 ребенка на сумму 685,9 млн. рублей;

выплаты в виде республиканского материнского (семейного) капитала на общую сумму 171,95 млн. рублей 1764 семьям.

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом»

В целях реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма, Государственная программа) в Чувашской Республике заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 26.12.2022 № 188-09-2022-075 (в редакции дополнительного соглашения от 10.08.2023 № 188-09-2023-075/1), на реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 100,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 99,0 тыс. руб., республиканский бюджет – 1,0 тыс. руб.).

В 2023 г. за компенсационными выплатами за наем жилого помещения обратилось 4 участника Государственной программы на общую сумму 100,0 тыс. рублей. Денежные средства перечислены в полном объеме.

Участники Государственной программы и члены его семьи имеют право на получение медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 186, иностранным гражданам бесплатно оказываются скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в государственных и муниципальных медицинских организациях, иные виды медицинской помощи в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

С целью поиска подходящей работы в 2023 г. в органы службы занятости обратилось 2 иностранных гражданина, из них 1 иностранный гражданин трудоустроен. Граждане – участники Государственной программы в органы службы занятости республики в 2023 г. не обращались.

В 2023 г. всем участникам Государственной программы (31 чел.) оказана амбулаторная помощь, что составляет 100% от общего числа переселенцев.

По состоянию на 15.01.2024 в республиканском банке вакансий имеются сведения о наличии 11,1 тыс. свободных рабочих мест и вакантных должностей, средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 32,2 тыс. рублей.

В 2023/2024 гг. в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования обучается порядка 4,0 тыс. иностранных граждан из 58 стран, из них статус «соотечественники» имеют 5 студентов образовательных организаций высшего образования (ЧГУ им. И. Н. Ульянова – 5 студентов).

В течение 2023 г. совместно с МВД по Чувашской Республике проведено 65 консультаций для соотечественников по вопросам переселения в Российскую Федерацию в рамках Государственной программы, в том числе самостоятельно Минтрудом Чувашии – 40 консультаций.

7. Государственная программа Чувашской Республики «Доступная среда»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2023 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

В целях совершенствования нормативной правовой базы Чувашской Республики в 2023 г. приняты 35 правовых актов по вопросам, касающимся формирования доступной среды, в том числе: 13 постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики; 3 Указа Главы Чувашской Республики, 10 приказов Минтруда Чувашии нормативного характера; 9 распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики.

Минтрудом Чувашии в целях изучения оценки инвалидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья проведено анкетирование среди инвалидов. В анкетировании приняли участие 2818 человек. По результатам анкетирования выявлено, что 2429 чел. (86,2 %) положительно оценили уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

По мнению инвалидов, участвовавших в анкетировании, наибольшая доступность организована в медицинских организациях (96,5 % опрошенных отметили полную или частичную доступность указанных объектов), в наименьшей степени доступен общественный транспорт (только 68,5 % опрошенных отметили доступность транспорта).

Также Минтрудом Чувашии проведено анкетирование среди инвалидов на выявление отношения населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

Из 2825 опрошенных граждан с инвалидностью 86,2% опрошенных инвалидов отметили, что население к проблемам лиц с ОВЗ относятся положительно.

Среди причин, по которым население к людям с ОВЗ относится отрицательно, преобладают непонимание людей, как вести себя в присутствии инвалида (так ответили 30,7 %), а также мнение, что у инвалидов свой замкнутый круг общения (так ответили 17,8 % опрошенных) или им неловко осознавать, что инвалидам нужна помощь (17,1 %).

В Чувашской Республике определены 126 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, из которых к потребностям маломобильных групп населения адаптированы 120 (95,2 %) (38 медицинских организаций, 21 учреждение социальной защиты населения, 9 образовательных организаций, 7 центров занятости населения, 20 спортивных организаций, 25 учреждений культуры). Мероприятия по адаптации объектов к потребностям инвалидов в 2023 году проводились в рамках текущего и капитального ремонта зданий. Адаптация объектов жилищного фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения проводилась органами местного самоуправления за счет местных бюджетов. В 2023 году проведены работы по приспособлению под нужды инвалидов 15 многоквартирных домов.

Кроме того, в рамках текущего и капитального ремонта зданий в течение 2023 года проведены следующие мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры:1) проведены работы по обеспечению доступности организаций социального обслуживания населения: в БУ «Калининский психоневрологический интернат» Минтруда Чувашии проведен ремонт запасных выходов в мужском и женском корпусах с устройством поручней и пандуса, ремонт 3 палат на сумму 1258,1 тыс. руб.; в БУ «Красночетайский центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии проведены работы по благоустройству территории, оборудованию медицинского кабинета, кухни, помещений стационарного отделения на сумму 700,0 тыс. руб.; в БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии проведены работы по установке оборудования по дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (бегущая строка) на сумму 16,4 тыс. руб.; в БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии  установлены дополнительные мнемосхемы, в том числе: тактильные и звуковые, предупреждающие указатели на сумму 158,7 тыс. руб.; в БУ «Тарханский психоневрологический интернат» Минтруда Чувашии проведены работы по ремонту пандусов, установке поручней в туалетах, ремонту кухни учебно-тренировочной квартиры на сумму 500 тыс. руб.; в БУ «Юськасинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Минтруда Чувашии установлены таблички со шрифтом Брайля на сумму 42,0 тыс. руб.;

в 4 организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии (БУ «Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Минтруда Чувашии, БУ «Канашский КЦСОН» Минтруда Чувашии, АУ «КЦСОН г. Чебоксары» Минтруда Чувашии, БУ «Цивильский ЦСОН» Минтруда Чувашии), проведены работы по ремонту асфальтовых покрытий на сумму около 8,7 млн рублей;

2) выполнены мероприятия по повышению доступности для инвалидов в медицинских организациях в ходе капитального ремонта, а также в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В частности, выполнен капитальный ремонт нежилых помещений в микрорайоне «Университет» для открытия офиса врача общей практики БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии, а также 25 объектов здравоохранения в рамках реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Кроме того, в 2023 году построены 41 новый фельдшерско-акушерский пункт и 2 врачебные амбулатории взамен старых ветхих зданий, которые также приспособлены к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения.

Установлены тактильные таблички со шрифтом Брайля во врачебных амбулаториях в с. Янтиково БУ «Яльчикская центральная районная больница» Минздрава Чувашии и в с. Раскильдино БУ «Аликовская центральная районная больница» Минздрава Чувашии, в поликлинике БУ «Моргаушская центральная районная больница» Минздрава Чувашии;

3) в рамках осуществления мероприятий по адаптации зданий и помещений, занимаемых мировыми судьями Чувашской Республики, к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения проведены ремонтные работы входной группы 12 судебных участков;

4) проводились мероприятия по адаптации зданий местных администраций. Соответствующие работы проведены в 9 зданиях местных администраций (Аликовский, Шумерлинский муниципальные округа, г. Алатырь).

Для инвалидов и других маломобильных групп населения адаптированы учреждения культуры, подведомственные Минкультуры Чувашии.

В 29 организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии, имеется 38 адаптированных для инвалидов автомобилей. В рамках предоставления социальных услуг организациями маломобильным гражданам старше 65 лет по их заявкам оказываются услуги перевозки в медицинские организации и обратно. В 2023 году было совершено более 3,5 тыс. выездов.

На муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа г. Чебоксары задействованы 266 автобусов и 186 троллейбусов. На 10 маршрутах перевозки осуществляют 115 низкопольных автобусов среднего и большого класса, которые оборудованы аппарелью для посадки инвалидов-колясочников через вторую пассажирскую дверь с оборудованным местом для крепления инвалидных колясок с механизмами удержания в соответствии с Правилами № 107 ЕЭК ООН «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М2 и М3 в отношении их общей конструкции». На троллейбусных маршрутах задействовано 75 низкопольных троллейбусов.

В целях информирования населения о прогнозе времени прибытия общественного транспорта (автобусы, троллейбусы) на остановочные пункты в г. Чебоксары был запущен сервис «Умный транспорт». Следует отметить, что в мобильном приложении «Умный транспорт» также внедрена версия для слабовидящих: ведется голосовое сопровождение всех функций приложения, реализован голосовой ввод команд, меню выполнено в контрастном черно-белом цвете.

В целях обеспечения доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в Чувашской Республике функционирует базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, созданная на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии.

Предоставление государственных услуг гражданам, относящимся к категории инвалидов, осуществляется центром занятости населения с учетом рекомендаций индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), выданных в установленном порядке, и содержащих заключение о проведении мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации.

За 2023 год государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получило 735 инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости. В целях повышения конкурентоспособности 53 безработных гражданина из числа инвалидов обучено востребованным на рынке труда профессиям: оператор котельной, повар, охранник, лифтер, специалист по маникюру, парикмахер, дизайнер компьютерной графики, швея, агент по закупкам, организатор малого и среднего бизнеса, флорист, специалист по охране труда и другим.

125 инвалидов получили государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.

Объекты социальной инфраструктуры органами местного самоуправления и организациями в разных сферах наносятся на карту доступности на интернет-портале «Жить вместе».

В настоящее время на карту доступности нанесены 2646 социальных объектов, в том числе 111 приоритетных объектов социальной инфраструктуры (88 %).

В 2023 году в 4 организациях с численностью более 50 % работников с инвалидностью (ООО «Чебоксарское учебно-производственное предприятие «Энергия», ООО «Канашское учебно-производственное предприятие «Ритм», ООО «Алатырское учебно-производственное предприятие «Темп», ООО «Катрин») сохранены 53 рабочих места для инвалидов, направлены средства республиканского бюджета в размере 2,0 млн рублей.

Проводилась работа по предоставлению протезно-ортопедических изделий гражданам, не являющимся инвалидами. В 2023 году 793 гражданам, не являющимся инвалидом, но по медицинским показаниям нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях, предоставлены 954 протезных изделий на сумму 6 809,4 тыс. рублей. Поставщиками указанных изделий являлись Чебоксарский и Канашский филиалы АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие».

В целях повышения доступности информации для инвалидов по слуху проводилась работа по субтитрованию телевизионных передач.

В течение 2023 года в эфир вышли телепрограммы с субтитрами общим объемом 13 408 мин. на Национальном телевидении Чувашии – Чăваш Ен, на что направлены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 500,0 тыс. рублей.

Субтитрированы информационные выпуски телепрограммы «Республика» на чувашском и русском языках., «Эрне», общественно-политических и социально значимых телевизионных программ «Тĕплĕ калаçу», «По существу», «Ҫăлтăрчăксем», «Законодатели», «Правовое поле».

Ежегодно в республике проводятся более 3 тысяч различных мероприятий (фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия и др.), в которых принимают участие около 4 тыс. инвалидов и лиц с ОВЗ.

В рамках Международного дня инвалидов библиотечные специалисты организовали выездную волонтерскую акцию «Дари любовь – храни добро!», в рамках которой библиотекари посетили чебоксарские общеобразовательные школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для воспитанников коррекционной группы детского сада № 145 города Чебоксары была организована творческая встреча «Разные = равные».

31 марта 2023 г. в рамках регионального участия Чувашского государственного театра кукол в VII Всероссийском инклюзивном фестивале #ЛюдиКакЛюди (г. Москва), посвященном Всемирному дню распространения информации об аутизме, артисты театра показали для подопечных центра спектакль «Колобок» по русской народной сказке и мастер-классы: «Теневой театр», «Театр Петрушки».

Учреждения культуры оснащены соответствующим оборудованием для оказания услуг людям с инвалидностью.

81 % книжного фонда БУ «Чувашская республиканская специальная библиотека имени Л.Н. Толстого» Минкультуры Чувашии – книги специальных форматов для инвалидов по зрению любого возраста: книги рельефно-точечного шрифта, «говорящие» книги на кассетах, CD, флэш-картах, рельефно-графические пособия, тактильные книги и книги, изданные укрупненным шрифтом. В 2023 году в библиотеку поступило 5152 экземпляров аудиокниг, брайлевских, плоскопечатных книг на сумму 1 469 400, 40 рублей. Библиотека предоставляет возможность получить напрокат тифлофломагнитофоны и тифлоэшплееры для прослушивания «говорящих» книг. Библиотека оборудована 5 адаптированными автоматизированными рабочими местами с программой экранного доступа NVDA (доступ к рабочему столу без зрительного контроля), предназначенными для инвалидов по зрению. Имеются видеоувеличители (стационарные и портативные); универсальный принтер Брайля; сканирующие и читающие плоский текст «говорящие» машины.

В 2023 г. в БУ «Чувашская республиканская специальная библиотека имени Л.Н. Толстого» Минкультуры Чувашии открылся компьютерный класс для незрячего и слепоглухого пользователей, который предназначен для людей с патологиями зрения и слуха. Всего в классе оборудовано 4 рабочих места для незрячего и слепоглухого пользователей, в которых предусмотрено специализированное оборудование – демонстрационный видеоувеличитель и принтер Брайля.

Музеи республики располагаются в 81 здании, из которых: 10 зданий обеспечены тактильными табличками со шрифтом Брайля, 10 зданий – мнемосхемами, 5 зданий – портативной индукционной системой СОВА-1 (А-4209-0)для инвалидов по слуху.

В рамках работы по реализации мероприятий социальной реабилитации, предусмотренных ИПРА детей-инвалидов, в 2023 году совершались выезды к детям-инвалидам. Организациями социального обслуживания им оказывались социально-психологические, социально-бытовые, срочные, социально-педагогические, социокультурные, социально-средовые услуги, услуги по повышению коммуникативного потенциала.

Всего в течение 2023 года специалистами организаций социального обслуживания осуществлены 490 выезда, которыми охвачены 797 детей-инвалидов.

С 2014 г. мероприятия, связанные с созданием условий для обучения лиц с ОВЗ, проводились во всех профессиональных образовательных организациях.

Средства массовой информации (далее – СМИ) оказывают информационную поддержку мероприятиям на территории Чувашской Республики. В 2023 году в средствах массовой информации освещены более 2000 материалов, связанных с формированием толерантного отношения населения к гражданам с инвалидностью, а также с их жизнедеятельностью, выпущены 23 социальных ролика и телерадиопрограмм.

В 2023 году успешно реализовались социально значимые проекты, в рамках которых освещались вопросы, направленные на создание безбарьерной среды для инвалидов в Чувашской Республике: «Телей ҫăлтăрӗ» («Звезда счастья») («Национальное радио Чувашии – Чăваш Ен»), «Семья – источник вдохновения» (Урмарская районная газета «Хĕрлĕ ялав» («Красное знамя»), «ПроДобро» (газета «Алатырские вести»), «Нести добро, дарить заботу» («Ырă ут хыççăн пин ут шыв ӗçет») (Комсомольская районная газета «Каçал ен»), «Наше старшее поколение» (газета «Советская Чувашия»), «Семья в приоритете» (газета «Советская Чувашия»), «Волонтер – герой нашего времени» (газета «Грани») В печатных СМИ организованы тематические рубрики «Безбарьерная среда», «Право на безбарьерную среду», «Мир семьи. Страна детства», «В новой семье», «Родительское сердце в детках, «Ау, родители!», «Доступная среда», «Социальный офис», «Инклюзивная среда», «Трудоустройство всем», «Нести добро» и т.д. В эфире Национального телевидения Чувашии подготовлен цикл передач «Ырӑлӑх ҫӑлкуҫĕ», «Территория здоровья». На «Национальном телевидении Чувашии – Чӑваш Ен» вышли в эфир передачи «Телей ҫӑлтӑрĕ», «Шанчӑк», «Социальный вопрос». Следует отметить большое количество материалов о мероприятиях, направленных на создание безбарьерной среды для инвалидов в Чувашской Республике освещались в рамках выпусков новостных программ телерадиоканалов филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Чувашия» и «НТРК Чувашии».

С целью повышения информированности по вопросам системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии ежегодно проводятся курсы повышения квалификации для педагогов общеобразовательных организаций по вопросам инклюзивного и коррекционного образования.

Учителя формирования речевого слуха и произносительной стороны речи БОУ «Чебоксарская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3» Минобразования Чувашии, БОУ «Цивильская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии ежегодно повышают профессиональную компетенцию, проходят обучение по дополнительным профессиональным программам, таким как (программе профессиональной переподготовки) «Сурдопедагогика» (512 ч.), курсы повышения квалификации по теме «Координация на региональном уровне психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся после операции кохлеарной имплантации» (72 час.).

Участниками курсов повышения квалификации педагогических работников по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях в 2023 году стали порядка 200 человек.

В течение 2023 года проводились республиканские научно-практические конференции по проблемам реабилитации, абилитации и социальной поддержки инвалидов с участием инвалидов.

В рамках Международного дня инвалида на базе БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Инвалидность.Реабилитация. Социализация. Интеграция». В работе конференции приняли участие более 100 специалистов учреждений социальной защиты, здравоохранения и образования Чувашской Республики, Ульяновской области, Республики Татарстан, Нижегородской области.

Для специалистов организаций социального обслуживания населения также проведены 5 обучающих семинаров по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов.

В целях повышения качества оказания медицинской помощи регулярно проводится обучение специалистов в рамках ежемесячных рабочих совещаний врачей педиатров, неонатологов, акушер-гинекологов с обзором проведенных международных, общероссийских, республиканских конференций по вопросам оказания медицинской помощи детям от периода прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству,  в том числе проблемам раннего выявления детей целевой группы и их семей и развития системы ранней помощи в Чувашской Республике.

В целях повышения качества оказания медицинской помощи регулярно проводится обучение специалистов на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В обучении, проводимом Приволжским исследовательским медицинским институтом Минздрава России в рамках проекта «Приоритет-2030», в 2023 г. приняли участие 335 человека.

Методическое обеспечение по вопросам проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры специалистами Минтруда Чувашии осуществлялась в рамках проведения конкурса на определение лучшего объекта по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проведенных выездов (охвачены 7 организаций социального обслуживания), а также формирования реабилитационных паспортов организациями, реализующими реабилитационные мероприятия.

По данным направлениям Минтрудом Чувашии в 2023 году проведено 8 обучающих мероприятий со специалистами организаций социального обслуживания и органов опеки и попечительства.

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются в 15 государственных общеобразовательных организациях и в более чем в 300 муниципальных школах (в подведомственных Минобразования Чувашии образовательных организациях обучаются порядка 1,9 тыс. детей, в муниципальных общеобразовательных организациях – более 5 тыс. детей). Для организации образования детей-инвалидов также сформирована республиканская сеть дистанционных муниципальных центров. На базе Центра образования и комплексного сопровождения детей действует Республиканский центр дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В 2023-2024 учебном году в нем обучается 57 детей с ОВЗ, что составляет почти 100 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья, которым не противопоказано обучение с использованием дистанционных технологий по заключениям психолого-медико-педагогических комиссий.

Работа по созданию универсальной безбарьерной среды для маломобильных групп населения проведена в 139 образовательных учреждениях, в том числе в 112 школах республики, в 9 профессиональных образовательных организациях, подведомственных Минобразования Чувашии, в 18 детских садах. Созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 2 общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы, и в 5 дошкольных образовательных учреждениях.

Во всех классах общеобразовательных организаций Чувашской Республики в течение 2023 года проводились «Уроки Добра».

В рамках расширения информационного пространства в период проведения республиканской акции «Синий чемоданчик», посвященной людям с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) и их семьям (с 28 марта по 7 апреля), Региональным ресурсным центром в системе образования проводились информационно-методические и обучающие мероприятия для педагогов, специалистов сопровождения, родителей и добровольцев, включенных в сопровождение, на которых распространялись памятки, буклеты, брошюры и методические материалы по организации диагностики, образовательного процесса, коррекционно-развиваюших занятий для детей с РАС, в том числе по проблемам раннего выявления признаками РАС, об системных проблемах людей с ментальными нарушениями

В акции приняли участие более 150 образовательных организаций Чувашской Республики. Участниками Всероссийского урока доброты стали порядка 100 тыс. обучающихся школ республики и воспитанников дошкольных образовательных организаций, в том числе дети-инвалиды.

В сентябре 2023 года состоялось открытие компьютерного класса для людей с инвалидностью. В классе оборудовано 5 специализированных рабочих мест для незрячих пользователей, в том числе одно для слепоглухих; приобретены демонстрационный видеоувеличитель и принтер Брайля. Охват обучающихся на курсах компьютерной грамотности за период с сентября по декабрь 2023 г. составил 15 детей-инвалидов с нарушениями зрения.

Чувашским государственным художественным музеем реализуется музейная программа «Музей для всех», которая включает в себя экскурсии и мастер-классы для детей с ОВЗ по зрению.

Музеем «Бичурин и современность» Чебоксарского муниципального округа в ноябре 2023 г. проводились мастер-классы по чувашской вышивке для 35 учеников ОВЗ с приглашением члена гильдии ремесленников Чувашской Республики Нины Михеевой.

В январе – феврале 2023 года в работе театральной студии АУ «Чувашский государственный театр кукол» «ОСОБЫЕ-РАЗНЫЕ-РАВНЫЕ» ее подопечные, учащиеся коррекционного класса СОШ № 54, с инклюзивным спектаклем «Ежик и елка», премьерой 2022 г., выступали в специализированных организациях республики.

В рамках Международного дня инвалидов в республике проведены более 400 мероприятий.

5 декабря 2023 г. в АУ «Республиканский центр народного творчества «ДК Тракторостроителей» Минкультуры Чувашии состоялся  детский творческий фестиваль «Творчество без границ» с участием представителей органов власти Чувашской Республики, общественных организаций инвалидов, других организаций, в том числе благотворителей, оказывающих помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках мероприятия были организованы выставки-презентации технических средств реабилитации для инвалидов (детей-инвалидов), организаций, оказывающих реабилитационные услуги детям-инвалидам, мастер-классы. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек.

В целях предоставления возможности гражданам с инвалидностью продемонстрировать мастерство и фантазию, привлечения внимания общественности к проблемам граждан с инвалидностью Минтрудом Чувашии проведен Республиканский творческий онлайн-конкурс «Творчество без границ», в котором приняли участие 121 гражданин с инвалидностью, в том числе 75 детей.

5 декабря 2023 г. состоялся гала-концерт V Республиканского фестиваля-конкурса художественного творчества детей-инвалидов «Хрустальная веточка». Концерт был приурочен Международному дню инвалидов.

На фестиваль-конкурс поступило 48 заявок, где приняли участие более 100 детей с инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, представляющие коллективы дворцов и домов культуры, домов творчества юных, детских школ искусств, учебные заведения республики.

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике»

Ежегодно Минтрудом Чувашии в соответствии с совместным приказом Минтруда Чувашии, Минздрава Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорта Чувашии «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра организаций, предоставляющих инвалидам (детям-инвалидам) реабилитационные и абилитационные услуги» (от 7 октября 2021 г. № 380/1771/01-5/513/1252/461) на основании представляемых исполнительными органами Чувашской Республики сведений формируется реестр организаций, оказывающих инвалидам и детям-инвалидам реабилитационные (абилитационные) услуги. В республике реабилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам оказывают 548 организаций, в том числе 447 – в сфере образования; 37 – в сфере социального обслуживания населения; 37 – в сфере здравоохранения; 25 – в сфере культуры; 1 – в сфере занятости; 1 – в сфере физической культуры и спорта. Все организации в Реестр организаций, предоставляющих инвалидам (детям-инвалидам) реабилитационные и (или) абилитационные услуги, в Чувашской Республике. В Чувашской Республике выстроена трехэтапная система оказания медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» больным с хроническими заболеваниями (в том числе перенесшим нейротравму и онкозаболевание), после перенесенных тяжелых инфекций (в том числе вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19) и инвалидам, в том числе детям-инвалидам, по основным направлениям медицинской деятельности. В БУ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» Минздрава Чувашии в 2023 году получили оздоровление и лечение 5266 детей, в том числе 2163 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 47 детей-инвалидов, 65 детей, оставшихся без попечения родителей, 1308 детей из многодетных семей с несовершеннолетними, 723 детей, проживающих в малоимущих семьях. В целях улучшения демографической ситуации и реализации мероприятий по повышению рождаемости медицинскими организациями осуществляется комплексная работа. Наиболее значимыми среди них являются пренатальная (дородовая) диагностика, включающая в себя ультразвуковой и биохимический скрининг на сывороточные маркеры матери, программу по расчету индивидуального риска рождения ребенка, инвазивные методы диагностики, перинатальные консилиумы, обследование на скрытое носительство мутаций на наиболее частые наследственные заболевания (остеопетроз рецессивный, спинальная амиотрофия, фенилкетонурия, нейросенсорная глухота, муковисцидоз, наследственный эритроцитоз, и др.). По состоянию на 31 декабря 2023 г. обследовано более 8,4 тыс. беременных, охват пренатальной (дородовой) диагностикой первого триместра составил 93,2% от взятых на учет до 14 недель беременных женщин. Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода позволило снизить смертность детей первого года жизни от врожденных пороков развития. Другим важным направлением основы раннего выявления и профилактики наследственной патологии является проведение неонатального, аудиологического скринингов. С 1 января 2023 г. в рамках программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2022 г. № 696, в республике организовано проведение расширенного неонатального скрининга. За 2023 г. охват расширенным неонатальным скринингом составил 99,6 %. В республике с 2008 года осуществляется универсальный аудиологический скрининг новорожденных и детей первого года жизни с использованием специального оборудования и применением современных методик обследования, который позволяет своевременно выявить нарушения слуха у детей раннего возраста и оказать им необходимую помощь, в том числе высокотехнологичную, и эффективную реабилитацию. За 2023 год I этапом скрининга охвачено 99,9% детей, выявлено 183 ребенка до 1 года с нарушением слуха. На втором этапе в Сурдологическом центре обследовано 174 ребенка (95,1%), из них выявлено с нарушением слуха 54 ребенка и взято на реабилитацию и динамическое наблюдение 54 ребенка (100%). В целях выявления раннего семейного неблагополучия, оказания комплексной социальной помощи по профилактике раннего семейного неблагополучия и преодолению трудных жизненных ситуаций, в т.ч. ранней помощи, действует участковая социальная служба для работы с семьями и детьми. Так, в 2023 году в социальных учреждениях республики впервые выявлено 197 детей, нуждающихся в ранней помощи, в том числе 48 ребенка-инвалида, 53 ребенка с ОВЗ и 149 детей из семей, находящихся в социально опасном положении (не инвалиды) (в 2022 году 212 детей, в том числе 66 детей-инвалидов, 36 детей с ОВЗ, с риском развития стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности и 110 детей из семей, находящихся в социально опасном положении (не инвалиды). Для повышения качества обслуживания семей, воспитывающих детей раннего возраста в БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии внедрена дистанционная форма оказания услуг, в т.ч. семьям, воспитывающим детей до 3 лет. Практика дистанционного оказания услуг ранней помощи «Коучинг с родителями в ранней помощи» применяется специалистами БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии с августа 2020 года. В 2023 году специалистами было проведено 24 коучинга для 8 семей. Данная практика позволяет родителям в домашних условиях быть «специалистом» для своего ребенка. В рамках оказания услуг семьям, воспитывающим детей с РАС, в том числе детей раннего возраста специалистами БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии внедрены: диагностика АDOS – 2 (план диагностического обследования при аутизме) – в 2023 году охвачено 13 детей целевой группы, (2022 году 14 детей); Денверская модель раннего вмешательства – в 2023 году охвачено 11 детей целевой группы (2022 году 23 ребенка). Комплексная реабилитация детей целевой группы, реализуемая специалистами БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии, включает медицинскую, коррекционно-педагогическую, социально-психологическую и консультативную помощь детям целевой группы и х родителям. В 2023 году комплексную реабилитацию прошло 133 ребенка, специалистами междисциплинарной команды проведено 4 междисциплинарных обследования приоритетных потребностей ребенка и семьи, основных областей развития ребенка, функций и структур его организма, социального окружения и физической среды, влияющей на развитие ребенка, консультативная помощь оказана 248 родителям. В ряде учреждений созданы мобильные бригады, специалисты оказывают детям – инвалидам на дому реабилитационные услуги, оказывают консультативную помощь родителям. Так, в 2023 году было выполнено 46 выездов в 46 семей детей целевой группы. Другой формой работы с семьями является социальный патронаж семей. Специалисты по реабилитационной работе отделения помогают семьям создать оптимальные условия для развития ребенка, поддерживают родителей, помогают им преодолеть трудности в воспитании ребенка с особыми потребностями. Данной формой работы было охвачено 3 детей инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет. С целью обеспечения мониторинга оказания услуг детям, проходящим реабилитацию в БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии, в том числе детям ранней помощи регулярно проводится анализ оказанных услуг в рамках работы реабилитационных советов и анкетирование законных представителей. В 2023 году проведено анкетирование 31 родителя детей целевой группы. По результатам анкетирования 97% родителей удовлетворены эффективностью прошедшего курса реабилитации, 89 % родителей отметили улучшение детско-родительских отношений, 88% – положительные изменения в рутинах, эмоциональном состоянии родителей, 82% – улучшение в эмоциональном состоянии родителя, 75% – положительные изменения в рутинах.

Одним из инструментов создания работодателями рабочих мест для инвалидов является исполнение квоты по трудоустройству инвалидов. Так, в соответствии с Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2011 г. № 68 «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике» для работодателей, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством Чувашской Республики установлена квота в размере 3% от среднесписочной численности работников, а работодателям с численностью от 35 до 100 человек 2% от среднесписочной численности работников. По состоянию на 1 января 2024 г.: количество организаций с численностью от 35 до 100 чел., которым установлена квота, в республике составляет 750 единиц; количество мест в счет квоты – 790 ед., процент выполнения – 89 %; количество организаций с численностью более 100 чел., которым установлена квота, – 285 ед.; количество мест в счет квоты – 1813 ед., процент выполнения – 83 %. В Чувашской Республике численность инвалидов трудоспособного возраста составляет 31 830 чел., из них заняты трудовой деятельностью 7182 чел. (22,56%). Органами службы занятости населения в 2023 году проведено 289 ярмарок вакансий для жителей сельской местности, молодежи, инвалидов и других категорий граждан. Ярмарки посетили 11,4 тыс. граждан. По итогам работы за 2023 г. в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 703 инвалида, из них трудоустроено 499 человек (71%). Кроме того, органами службы занятости населения 187 инвалидов направлены на временные рабочие места, 85 инвалидов – на общественные работы, 17 инвалидов получили услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. В настоящее время на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» работодателями заявлено о наличии более 12,7 тыс. свободных рабочих мест, в том числе около 400 ед. для инвалидов. Все вакансии находятся в свободном доступе и различные параметры поиска вакансий, контактная информация о конкретном работодателе предоставляют соискателям возможность для самостоятельного подбора подходящей работы. В республике реализуется мероприятие по сопровождению инвалидов молодого возраста. При трудоустройстве инвалида работодателю в течение 3 месяцев возмещается оплата труда наставника, прикрепленного к инвалиду на период адаптации на рабочем месте в размере величины МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. На данное мероприятие в 2023 году из республиканского бюджета Чувашской Республики израсходовано 736,3 тыс. рублей за 31 трудоустроенного инвалида с закреплением наставника.

В 2023 году принят план мероприятий по реализации в Чувашской Республике Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года (распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 января 2023 г. № 10-р).

В период с 2023 по 2026 годы Чувашской Республике для реализации мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Доступная среда» предусмотрена финансовая поддержка из федерального бюджета в размере 64,4 млн рублей. В 2023 году на эти цели выделены средства в размере 22,0 млн рублей, которые направлены организациям в сферах социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры и спорта на приобретение реабилитационного оборудования, мебели, бытовой техники и обучение специалистов. Приобретено реабилитационное оборудование для организаций в сфере социальной защиты населения (АУ «КЦСОН г. Чебоксары» Минтруда Чувашии, БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии, БУ «Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии, БУ «Шомиковский дом-интернат», КУ «ЦЗН Чувашской Республики» Минтруда Чувашии), образования (БОУ ЧР «Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ № 3» Минобразования Чувашии), здравоохранения (БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии), учреждений спорта (МБУ «САШ» г. Чебоксары), культуры (БУ «Республиканская специальная библиотека им. Л.Н. Толстого» Минкультуры Чувашии). Обучены 32 специалиста, оказывающих инвалидам (детям-инвалидам) реабилитационные и абилитационные услуги, услуги ранней помощи и сопровождаемого проживания. На указанные цели направлены средства в размере 21,7 млн рублей. Организациям социальной защиты населения предоставлены средства в размере 4866,6 тыс. руб., из них освоены 4577,5 тыс. рублей. Приобретено реабилитационное оборудование для 5 организаций социальной защиты населения, обучены 32 специалиста, оказывающих инвалидам (детям-инвалидам) реабилитационные и абилитационные услуги, услуги ранней помощи и сопровождаемого проживания. В сфере здравоохранения на приобретение реабилитационного оборудования для медицинских организаций республики на 2023 год выделены средства в размере 4,3 млн. рублей. На указанные средства для БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии закуплены шариковые бассейны, рабочие материалы для коррекции, оборудование для сенсорной комнаты, тренажеры для разработки нижних конечностей, велотренажеры. По программе «Медицинская реабилитация» в БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии поступила 31 единица нового современного оборудования на сумму 55,7 млн. руб., по программе «Охрана зрения» - 8 единиц на сумму 1,7 млн. руб., внедрено новое современное техническое медицинское устройство Локомат, предназначенное для интенсивной функциональной двигательной терапии, поступил аппарат для пневмомассажа конечностей, предназначенный для улучшения периферического кровообращения, развития коллатарального кровообращения, уменьшения спазма сосудов, ускорения тока крови и лимфы, улучшения трофики тканей. Также поступили 2 экзоскелета «ExoAtlet» и «Bambini», которые являются новейшими роботизированными технологиями в нейрореабилитации. Данные аппараты предназначены для пациентов с травмами спинного мозга и ДЦП. Сочетание ходьбы в экзоскелете с различными видами нейрофизиологических стимуляций позволяет существенно ускорить процесс обучения детей ходьбе и создает синергический реабилитационный эффект. В 2023 году в отделении медицинской реабилитации БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии внедрены новые инновационные технологии для реабилитации детей с костно-мышечной патологией и заболеваниями центральной нервной системы. Наиболее современным является Локомат (Locomat Pro Hokoma) и Экзоскелет (Bambini и ExoAtlet). Для приобретения реабилитационного оборудования учреждениям культуры выделены бюджетные средства в размере 4300 тыс. рублей. Благодаря указанной поддержке в сентябре 2023 г. в БУ «Чувашская республиканская специальная библиотека имени Л.Н. Толстого» Минкультуры Чувашии открылся компьютерный класс для незрячего и слепоглухого пользователей, который предназначен для людей с патологиями зрения и слуха. В 2023 году на реализацию мероприятий в сфере физической культуры направлено 4,3 рублей. Закуплены тренажеры, инвентарь для бочча, инвентарь для хоккея с шайбой и хоккея-следж, оборудование и инвентарь для игры в шоудан, бадминтон. Чувашская Республика участвует в реализации общественного проекта «Ментальное здоровье», основной задачей которого является создание эффективной системы комплексной помощи людям РАС. По состоянию на 1 января т.г. в Чувашской Республике проживает 481 чел. с РАС, в том числе 430 детей и 51 взрослых. На сегодняшний день людям с РАС оказывают медицинские, социальные, образовательные и иные услуги 168 организаций разной ведомственной принадлежности, в том числе некоммерческих организаций. Региональным ресурсным центром по комплексному сопровождению людей с РАС обеспечивается проведение диагностики и изучение потребностей семей с людьми с РАС, по результатам которых формируются индивидуальные маршруты на каждого человека с РАС (на сегодня маршруты разработаны на 258 детей). В целях раннего выявления отклонений в состоянии здоровья в 2023 году проведен скрининг 21763 детей, из них риск РАС имеют 222 ребенка. Психиатром осмотрены 222 детей, диагноз подтвержден у 13 детей. Все они были внесены в регистр детей с РАС по Чувашской Республике. По состоянию на 31 декабря 2023 г. в регистре РАС по Чувашской Республике состоят 494 человека, из них детей до 18 лет – 430, старше 18 лет – 64. 100% детей с подтвержденным диагнозом РАС обеспечены медицинским сопровождением специалистами педиатрической и психиатрической службы. Всего в 2023 году социальные услуги получили 199 чел. с РАС, медицинские услуги – 494 чел., образовательные услуги – 368 детей с РАС. Функционирует «Школа родителей» для семей, воспитывающих детей с РАС, в 2023 г. оказана помощь 98 родителям. В части содействия занятости людей с РАС в КУ «Центр занятости населения Чувашской Республики» Минтруда Чувашии определен ответственный сотрудник для индивидуальной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе людей с РАС. На сегодняшний день трудоустроен 1 человек, включенный в региональный регистр лиц с РАС. В Чувашской Республике развивается система социального сопровождения инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в целях организации инвалидами самостоятельного образа жизни. В соответствии с приказом Минтруда Чувашии от 15 февраля 2021 г. № 97 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию в Чувашской Республике стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021–2025 годы» в целях подготовки граждан с инвалидностью к самостоятельной жизни в 9 организациях социального обслуживания, подведомственных Минтруду Чувашии, созданы «тренировочные квартиры» и комнаты бытовой адаптации. С 2022 года по январь 2024 года программой подготовки к сопровождаемому проживанию в рамках «Тренировочная квартира» охвачено 8 получателей услуг. В БУ «Атратский дом-интернат» Минтруда Чувашии с декабря 2021 года функционирует тренировочная квартира. Данной технологией за 2023 год было охвачено 24 человека. В БУ «Ибресинский ПНИ» Минтруда Чувашии в 2023 году создана одна «тренировочная квартира», в которой проживает 8 человек, в Убеевском филиале создана «тренировочная кухня». В 2023 году этой технологией охвачено 24 человека. В АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары» Минтруда Чувашии с декабря 2022 г. работает «учебно-тренировочная квартира «Поверь в себя». В 2023 году закуплены мебель и оборудование для оснащения этой квартиры, здесь в 2023 году получили услуги 46 человек. В АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары» Минтруда Чувашии реализуется проект «Возрождение», направленный на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов молодого возраста в общество посредством комплексного воздействия, повышение качества их жизни. Проект способствует молодым инвалидам развивать навыки общения, формировать дружеские отношения в совместной продуктивной деятельности, преодолеть стрессовые ситуации и психологические барьеры. В 2023 году в данном проекте принимали участие 89 инвалидов, в том числе 13 инвалидов с ментальными нарушениями. В целях социальной занятости получателей социальных услуг в организациях созданы условия труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, абилитации получателей услуг. По итогам 2023 г. 13 получателей социальных услуг психоневрологических интернатов трудоустроены, из них 12 человек работают в самих интернатах на должностях подсобного рабочего, уборщика, дворника, овощевода и т.д., а 1 человек (проживает в БУ «Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии) – вне интерната. Работают мастерские для получателей услуг с ментальными нарушениями. Получатели социальных услуг, проживающие в организациях социального обслуживания, в качестве трудовой терапии привлекаются к работе в подсобных хозяйствах учреждений (работа в теплице, приусадебном участке, по уходу за животными, уборка на территории организации и т.д.), занимаются в швейной, столярной, слесарной, вязальной мастерских. Всего в 2023 году в трудовых мастерских и в личном подсобном хозяйстве приняло участие 524 получателя социальных услуг. Дневной занятостью в 2023 году был охвачен 1051 получатель социальных услуг. По итогам 2023 г. в школах здоровья прошли обучение более 254 тыс. чел. (2022 г. – 283 тыс. чел.), в том числе в «школе здорового образа жизни» обучено 29,9 тыс. человек (2022 г. – 43,0 тыс. чел.), в «школе здорового питания» – 6,5 тыс. человек (2022 г. – 11,1 тыс. чел.), в «школе родителей по воспитанию здорового ребенка» – 9,0 тыс. человека (2022 г. – 10,3 тыс. человек). В БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии разработаны программы психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям раннего возраста с ОВЗ. Программа психолого-педагогической помощи «Раннее развитие детей с ОВЗ» успешно реализуется в образовательных организациях республики. В БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии разработаны программы психолого-педагогической и методической помощи родителям детей с ограниченными возможностями «Родительский клуб». В рамках гранта Минпросвещения России был создан информационный портал «Родители 3.0», на котором освещаются вопросы оказания ранней помощи, а также оказывается методическая помощь родителям посредством онлайн-консультирования. Проведено более 3 тыс. дистанционных консультаций как по телефону, так и в рамках чатов и форумов, посредством текстовых сообщений, через Skype. Семьи, получившие услуги ранней помощи в образовательных организациях, подтвердили удовлетворенность качеством полученных услуг, в том числе посредством сервисов портала растимдетей.рф. Ежегодно проводится независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Чувашской Республики. В 2023 году на проведение независимой оценки условий предоставления услуг из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 805,6 тыс. рублей. В 2023 году общественными советами по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг при уполномоченных исполнительных органах Чувашской Республики определены 348 организаций социальной сферы, подлежащих независимой оценке условий предоставления услуг, из них 64 медицинских организаций, 36 организаций социального обслуживания, 233 образовательные организации и 15 организаций в сфере культуры. По результатам независимой оценки общественными советами в целом качеству предоставляемых социальных услуг дана положительная оценка. В оцениваемых организациях социальной сферы опрошено 33043 респондентов (в организациях социального обслуживания – 1419 чел., здравоохранения – 10350 чел., культуры – 1435 чел., образования – 19839 чел.). В качестве основных недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки респондентами отмечено во всех сферах единичные случаи необходимости своевременной актуализации информации на официальных сайтах организаций о деятельности, графика работы и информации о сотрудниках, предоставляющих услуги, отсутствие либо недостаточно комфортные условия для оказания услуг инвалидам в муниципальных учреждений культуры, медицинских и образовательных организациях, необходимость ремонта помещений поликлиники и стационара, единичные обращения на наличие очередей в поликлиниках. В целях организация контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, назначены ответственные лица за размещение информации о результатах независимой оценки на официальном сайте www.bus.gov.ru, в том числе за ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных недостатков и информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах; проведения контрольных мероприятий в рамках ведомственного контроля, в том числе с включением в составы рабочих групп членов общественных советов по проведению независимой оценки. Для организации проведения информационно-разъяснительной работы по независимой оценки и возможности участия в ней потребителей услуг привлекаются средства массовой информации. На официальных сайтах исполнительных органов Чувашской Республики, организаций социальной сферы потребителям услуг предоставлена возможность выразить свое мнение, оставить отзыв о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы, в организациях социального обслуживания установлены «почтовые ящики» для отзывов и предложений, размещены сведения о проведенной независимой оценке условий оказания услуг, о работе по устранению выявленных недостатков и информированию граждан о принятых мерах.

8. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры»

В 2023 году на реализацию мероприятий Государственной программы направлено 3221,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 398,8 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 2428,3 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов и за счет внебюджетных источников – 394,6 млн. рублей.

Значительными событиями в культурной жизни Чувашской Республики 2023 года стали международные балетный и оперный фестивали, международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок», международный особенный фестиваль для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно», международный фестиваль «Созвездие земляков», всероссийский фестиваль национальных театров имени Веры Кузьминой «Чĕкеç», межрегиональный фестиваль национальных театров юного зрителя и молодежных театров «СеспельФЕСТ».

В течение отчетного периода профессиональными коллективами организованы гастроли в городе Москва, республиках Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Хакасия, Коми, Самарской, Свердловской, Саратовской, Нижегородской, Новгородской, Иркутской, Владимирской, Кировской, Ульяновской, Орловской областях, Пермском крае. Проведены мероприятия в Бердянском районе Запорожской области.

В рамках федеральной программы «Мы – Россия» Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца выступил в городах Ижевск, Набережные Челны, Киров и Чистополь. В рамках программы «Большие гастроли» проведены гастроли Чувашского государственного театра оперы и балета и Чувашского государственного театра кукол в Свердловской и Орловской областях соответственно.

В целях поддержки и стимулирования творческой деятельности чувашских композиторов, пополнения репертуара профессиональных творческих коллективов современными национальными музыкальными произведениями в 2023 г. впервые проведен республиканский конкурс музыкальных произведений. Победителям в 3-х номинациях выплачены денежные поощрения по 100,0 тыс. рублей. Произведения будут исполнены профессиональными коллективами в течение текущего года.

В 2023 году в республике прошли мероприятия, приуроченные 100-летию со дня рождения народной артистки СССР Веры Кузьминичны Кузьминой. Открыта скульптурная композиция, посвященная артистке. На доме, где проживала Вера Кузьминична в последние годы, открыта мемориальная доска. Памяти Веры Кузьминичны посвятили новый фестиваль – фестиваль национальных театров «Чĕкеç», который прошел в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова с 17 по 22 ноября. Чувашские зрители смогли познакомиться со спектаклями театров из других регионов нашей страны и Республики Азербайджан.

Сегодня в республике функционируют 44 детские школы искусств, детские музыкальные и художественные школы. На начало 2023-2024 учебного года количество учащихся в детских школах искусств составило 21198 человек.

На начало 2024 года в трех государственных образовательных организациях сферы культуры и искусства обучается 1226 человек, из них 552 человека – по программам высшего образования, 674 человека – по программам среднего профессионального образования. Обучающихся по целевому договору в настоящее время не имеется.

Оказана финансовая и методическая поддержка для участия детей в международных, всероссийских, республиканских конкурсах, фестивалях, смотрах. В 2023 году делегация Чувашской Республики приняла участие в молодежных Дельфийских играх России в г. Саратов.

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности детских школ искусств являются достижения обучающихся на конкурсах и фестивалях различного уровня. В 2023 г. в число победителей общероссийского конкурса «Молодые дарования России» вошли 11 представителей Чувашской Республики. 2 преподавателя детских школ искусств региона стали победителями конкурса на присуждение премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства, проведенного Минкультуры России. Им выплачена денежная премия по 500,0 тыс. рублей.

В 2023 году в Чебоксарском художественном училище состоялся первый набор по специальностям «Скульптура» и «Анимация и анимационное кино». На данные специальности зачислено 28 человек, в том числе 16 – на бюджетные места.

На базе Чувашского государственного института культуры и искусств открыта Школа креативных индустрий. Дети от 12 до 17 лет получили возможность в течение 2 лет обучаться в студиях звукорежиссуры, электронной музыки, анимации, дизайна, фото- и видеопроизводства, интерактивных цифровых технологий.

Услуги по библиотечному обслуживанию населения предоставляют 488 библиотек и 527 отделов внестационарного обслуживания. Процент охвата населения республики библиотечным обслуживанием увеличился до 51% (+1,4% к 2022 г.).  Все муниципальные библиотеки оснащены компьютерным оборудованием, имеют доступ к Интернет – 100%.

Библиотеки ведут системную работу по формированию медийно-информационной грамотности населения. Ежегодно свыше 40 тысяч человек проходят курсы компьютерной и финансовой грамотности на бесплатной основе, активно знакомятся с порталом «Госуслуги», получают навыки личного финансового планирования, осваивают правила безопасности в Интернет.

Коэффициент обновляемости библиотечного фонда остается на уровне прошлого года и составляет 1,7%. Доля детских изданий в общем объеме фонда муниципальных библиотек выросла на 1,3% и составила в среднем 35,1%, что соответствует рекомендованному нормативу (не менее 30%).

В 2023 году библиотеки вели деятельность по более 300 программам и проектам, направленным на популяризацию чтения и краеведческих знаний, экологическое просвещение, духовно-нравственное воспитание личности. Проведено 58 тыс. культурно-просветительских мероприятий с участием 1680 человек, инициировано 22 общественно значимых социально-культурных проектов, для реализации которых привлечено более 9,06 млн. руб.

Национальной библиотекой Чувашской Республики инициированы республиканские проекты: «Фестиваль-конкурс поэзии «ГолосА», посвященный 90-летию со дня рождения Г.Н. Айги», «Фестиваль «Дружи с финансами», «Лаборатория ЭКОзнаний от Лукойла», «Живу и дышу природой». Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой реализуются проекты: «Лаборатория детского и подросткового чтения«#ЗнайЧитай»: Чувашская сказка – мой спутник и друг», «Родной язык чувашской сказки», «Эколята – друзья зимующих птиц». В Чувашской республиканской специальной библиотеке им. Л.Н. Толстого созданы: «Инклюзивная творческая студия «Дети Улыпа» и «Компьютерный образовательный класс для людей с инвалидностью» в рамках реализации социального проекта «Чебоксары – доступный город для незрячих».

Муниципальными  библиотеками реализованы различные проекты. Среди них:  «В поисках Писателя», «Детский библиотерапевтический театр «Улыбка», «Лучик добра: БиблиоНяня для особенных детей» (Объединение библиотек г. Чебоксары), «Живые уроки народной культуры» (Ибресинский м.о.), «Природа и я – большая семья (Чебоксарский м.о.), создание молодежной площадки в рамках Всероссийского проекта «Точки притяжения» (Вурнарский м.о.) и др.

По состоянию на 1 января 2024 года музейная сеть Чувашской Республики насчитывает 57 музеев, из них: 13 государственных музеев (3 юридических лица); 22 муниципальных музея (11 юридических лиц); 20 музеев, не имеющих юридической самостоятельности и являющихся структурными подразделениями других учреждений культуры, 2 музея относятся к другим ведомствам.

В государственных и муниципальных музеях Чувашской Республики по итогам работы за  2023 год насчитывается 322,0 тыс. ед. хранения предметов основного фонда. В Госкаталог Музейного фонда Российской Федерации внесено 226,0 тыс. ед. хранения основного фонда, что составляет 70,2% от общего количества предметов основного фонда.

Всего посетителей в  2023 году во всей музейной сети Чувашской Республики составило 705,0 тыс. человек, что составляет 119% прироста посещений музеев по отношению к 2017 году (целевой индикатор составляет 110% прироста). Посещаемость на 1 жителя в год составила 0,60 единиц при плановом значении на 2023 год – 0,56 единиц.

Число посещений культурных мероприятий музеев Чувашской Республики составило 581,6 тыс. человек.

В отчетном периоде организовано и проведено 738 выставок, 44% из общего числа которых составляют обменные и передвижные. Среди них выставка «Сохраненная красота. Раритеты чувашской культуры из собрания Российского этнографического музея», на которой были представлены подлинные предметы чувашской культуры XVIII – первой половины ХХI века, экспонировавшаяся в Чувашском национальном музее, и выставка «Три шедевра Левитана в Чувашии. Картины Государственной Третьяковской галереи», экспонировавшаяся в Чувашском государственном художественном музее, которая стала первым крупным проектом Чувашии и Третьяковской галереи.

В 2023 году на грант Главы Чувашской Республики реализован проект «Организация познавательно-ландшафтной экспозиции «Планеты Солнечной системы» в Мемориальном комплексе летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. В рамках реализации проекта на территории сада-парка имени А.Г. Николаева, вокруг фонтана «Солнце» (открыт в 2018 году) установлены макеты планет Солнечной системы в количестве 8 ед. Макеты планет оснащены подсветкой на стойке с художественной ковкой и информационной табличкой с астрономическими характеристиками.

В 2023 году Чувашским национальным музеем зарегистрирован фонд целевого капитала (эндаумент) «ПРОКОПИЙ». Целевой капитал фонда составляет 11,3 млн. рублей, в том числе 10 млн. рублей поступило от благотворительного Фонда Владимира Потанина.

На  базе Чувашского национального музея разработана и внедрена единая билетно-пропускная система, закуплено специализированное оборудование, что  позволит сократить время обслуживания клиентов на входной зоне, упростить доступ к экскурсионным программам  туристических компаний и туристов из других регионов, эффективнее контролировать, планировать и управлять мероприятиями на основании анализа полученной информации по всем объектам системы.

В 2023 году открыты Музей на Мемориале «Строителям безмолвных рубежей»,  Музей русской провинции,  проведен  ремонт в Янтиковском народном краеведческом музее и Краеведческом музее города Канаш.

В государственных и муниципальных архивах Чувашской Республики обеспечивается сохранность 3,2 млн. единиц хранения. В списке организаций – источников комплектования архивных учреждений Чувашской Республики числится 1507 организаций. Ежегодно в государственные и муниципальные архивы Чувашской Республики на хранение поступает порядка 40 тыс. дел.

В последние годы наблюдается высокий уровень востребованности архивных документов. За 2023 год число пользователей архивной информации увеличилось в 2 раза и составило 103,5 тыс. человек.

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 21 июня 2022 года № 70 в Чувашии состоялись мероприятия, посвященные 100-летию архивной службы Чувашской Республики. В рамках юбилейных мероприятий в государственных и муниципальных архивах были подготовлены выставки архивных документов, прошли республиканские акции «Ночь в архиве» и «День дарения», встречи с ветеранами архивного дела, подготовлены статьи, радио и телепередачи, состоялся республиканский конкурс «Лучший муниципальный архив» и спартакиада сотрудников государственных и муниципальных архивов.

Основные мероприятия юбилейной даты состоялись 21 – 22 сентября 2023 года. В эти дни прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Роль архивов в обществе: актуальные вопросы, достижения и инновации», торжественное мероприятие, посвященное 100-летию архивной службы Чувашии, круглый стол «Электронные документы в государственных  и муниципальных архивах: комплектование, обеспечение сохранности и использование». В мероприятиях приняли участие архивисты и ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областей, Республик Башкортостан, Мордовии, Марий Эл, Чувашии.

В течение 2023 года состоялось 26 заседаний Экспертно-проверочной комиссии Минкультуры Чувашии, на которых утверждено 34341 ед. хр. управленческой документации, 18804 ед. хр. документов по личному составу.

В государственных архивах Чувашской Республики выявлено 172 особо ценных документа.

Обеспечение доступа к историко-документальному наследию осуществлялось благодаря реализации интернет-проектов, проведению выставок, подготовке документальных сборников. Архивными учреждениями Чувашской Республики проведено 475 мероприятий, в том числе – большая работа по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годах.

В 2023 году в рамках межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы», проходившего на территории Республик Мордовия, Марий Эл и Нижегородской области, прошли межрегиональные научно-практические конференции, посвященные трудовому подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. По итогам конференции были изданы материалы межрегиональных научно-практических конференций «Во имя Великой Победы!».

Расширению доступа к архивным документам способствовала работа по рассекречиванию архивных документов. В течение 2023 года проведено 3 заседания Межведомственной экспертной комиссии Чувашской Республики по рассекречиванию архивных документов, по итогам которых переведены на открытое хранение 537 архивных дел.

Основной задачей архивных учреждений Чувашской Республики является обеспечение удаленного доступа к наиболее востребованным документальным комплексам. Для этих целей создан портал «Архивы Чувашии», который аккумулирует информационные ресурсы 2 государственных и 25 муниципальных архивов республики. В 2023 году были проведены работы по обновлению портала, который стал наиболее удобным для использования исследователями. На портале размещено 50 % научно-справочного аппарата к архивным документам, к 1 января 2025 года должны достигнуть 100 % результата. Также гражданам предоставлена возможность направлять запросы в государственные архивы через единый портал государственных услуг.

Для сохранения документальных свидетельств об участии жителей Чувашской Республики в Специальной военной операции государственными архивами Чувашской Республики объявлены акции «СВОи Герои» и «Слава Героям России – защитникам Отечества». Итогом акции станет создание «Коллекции документов, образованных в ходе проведения специальной военной операции», в которую будут включаться документы, образованные в государственных и общественных организациях, благотворительных фондах, личные документы участников СВО – военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, а также волонтеров, оказывающих помощь в обеспечении проведения спецоперации.

Для пополнения архивного фонда Чувашской Республики документами о Специальной военной операции между Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», Минкультуры Чувашии и Государственным архивом современной истории Чувашской Республики заключено соглашение о сотрудничестве.

В республике проводится планомерная работа по созданию условий для удовлетворения культурных потребностей населения. По состоянию на 1 января 2024 года  в Чувашской Республике действует 658 культурно-досуговых учреждений, из них 644 (97,9%) – в сельской местности. В КДУ Чувашии функционируют более 5,0 тысяч клубных формирований, участниками которых являются 71,0 тысяч человек. Осуществляют деятельность 248 самодеятельных художественных коллектива, имеющих звание «народный самодеятельный коллектив художественного творчества» в Чувашской Республике.  5 творческих коллективов республики удостоены звания «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации. За высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов России Приказом Минкультуры России  в 2023 году данное высокое звание присвоены народному академическому хору муниципального учреждения культуры централизованной клубной системы г. Чебоксары, образцовому коллективу ансамблю народных инструментов «Эревет» Дворца детского (юношеского) творчества г. Чебоксары.

В 2023 году в г. Чебоксары проведен зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов для Приволжского и Уральского федеральных округов, в котором  приняли участие 14 коллективов из 9 субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов. По результатам конкурса образцовый коллектив ансамбль народных инструментов «Эревет» Дворца детского (юношеского) творчества г. Чебоксары завоевал грант национального проекта «Культура» в размере 2 млн. рублей на развитие своей деятельности.

Победителями республиканского этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов стали 3 коллектива: народный хор русской песни районного Дома культуры и туризма Мариинско-Посадского муниципального округа, народный фольклорный ансамбль «Трак ен» районного Дома культуры Красноармейского муниципального округа, народный детский ансамбль народного творчества «Суварята» Республиканского центра народного творчества «ДК тракторостроителей».

Ярким событием 2023 года стал Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия», который прошел 19-20 августа. В фестивале приняли участие 4 творческих коллектива из Нижегородской, Саратовской областей, республик Адыгея и Саха – Якутии, сохраняющие и пропагандирующие традиционный музыкально-песенный, танцевальный фольклор и обрядовую культуру своего региона. На выставка-продаже изделий декоративно-прикладного творчества «Широкая ярмарка» были представлены работы более 30 мастеров декоративно-прикладного искусства муниципальных округов республики.

В рамках Дня Республики состоялся XXXI Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». В фестивале приняли участие 14 творческих коллективов из 12 регионов Российской Федерации, сохраняющие и пропагандирующие традиционную культуру своего региона. Концерты прошли 7 на площадках в г. г. Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, а также Козловского, Мариинско-Посадского, Цивильского, Ядринского муниципальных округов. Мероприятия посетили больше 5 тысяч зрителей.

В XI Всечувашском празднике «Акатуй» приняли участие около 150 гостей:8 коллективов из 8 субъектов, около 20 руководителей чувашских национально-культурных автономий из регионов страны, а также народные коллективы Чувашской Республики.

За год проводится более 15 республиканских фестивалей и конкурсов. Ежегодно проводятся фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов с вручением победителям фестиваля 3 грантов, конкурс детского художественного творчества «Черчен чечексем» (Цветы Чувашии), фестиваль творчества детей инвалидов «Хрустальная веточка». Их участниками стали более 1,0 тыс. человек.

В 2023 году получил продолжение один из ярчайших проектов 2022 года – «Вышитая карта России», в котором приняли участие мастера из 70 регионов страны. Основным мероприятием фестиваля стала выставка вышитых карт регионов России. За три дня ее посетили 4 тыс. человек, всего же участниками и зрителями мероприятий на разных площадках стали более 25 тыс. человек. По итогам фестиваля издана книга-альбом «Вышитая Россия: нити общей судьбы». Фестиваль позиционирует Чувашию как общероссийский центр вышивки, куда вся страна будет приезжать любоваться вышивкой и вышивать.

Благодаря поддержке Правительства Чувашской Республики издан иллюстрированный каталог «Свадебные платки и покрывала чувашей из собрания Российского этнографического музея», который знакомит с атрибутами свадебной обрядности чувашей  XIX – первой половины XX века. В собрании Российского этнографического музея коллекция атрибутов чувашского свадебного обряда – крупнейшая в нашей стране, значительная их часть публикуется впервые.

Учреждения культуры и искусства Чувашской Республики являются активными участниками программы «Пушкинская карта», запущенной в 2021 году по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. В настоящее время в программе участвуют 99 учреждений культуры. Чувашская Республика занимает 1 место в Российской Федерации по доле людей, открывших Пушкинскую карту – 99%.

В рамках Пушкинской карты учреждениями культуры разработаны специальные программы, проводятся совместные проекты с другими учреждениями культуры (например, театр + музей), организуются выездные показы спектаклей и концертных программ в районах и городах республики, проводятся творческие встречи с артистами, мастер-классы, экскурсии по театральному закулисью, вошло в практику проведение обсуждений просмотренных спектаклей с режиссерами и артистами.

В 2023 году в рамках подпрограммы «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры» завершено строительство на 49 мест в д. Ямбаи Урмарского муниципального округа, продолжено строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.

В 2023 г. в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» завершено строительство сельского дома культуры на 100 мест в  д. Юманзары Канашского района; завершено строительство Центра культурного  развития в г. Цивильск, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году.

В 2023 году в республиканском бюджете Чувашской Республики на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры клубного типа завершены работы по капитальному ремонту 12 сельских Домов культуры: Первомайский сельский дом культуры Алатырского муниципального округа, Балабаш-Баишевский СДК Батыревского муниципального округа; Калининский СДК Вурнарского муниципального округа; Караевский центр досуга Красноармейского муниципального округа; Атнарский СДК Красночетайский муниципального округа; РДК АУ «Централизованная клубная система» Красночетайского муниципального округа; Напольновский СДК Порецкого муниципального округа; Конарский СДК Цивильского муниципального округа; дворец культуры «Восход» г. Шумерля; Бреняшский СДК Шумерлинского муниципального округа; Яншихово - Норвашский СДК Янтиковского муниципального округа; «нежилое помещение» по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 42

В целом, в 2023 году основные цели и задачи Государственной программы выполнены.

9. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики  в  2023 году  реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

В 2023 году проводилась работа по:

увеличению численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

проведению ежемесячного Дня здоровья и спорта;

развитию сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту обучения, жительства и в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее также - комплекс ГТО) в Чувашской Республике, утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чувашской Республики, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, организация участия во всероссийских спортивных мероприятиях по реализации комплекса ГТО;

организации и проведению республиканских и всероссийских физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения, организация их участия во всероссийских спортивных соревнованиях согласно календарным планам официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чувашской Республики;

поддержке создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и массового спорта;

проведению ежегодных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди муниципальных образований Чувашской Республики; на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности; на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди организаций; на лучшее использование физкультурно-спортивных комплексов; на лучшее проведение Дня здоровья и спорта; на лучшую постановку работы центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

созданию доступной среды спортивных объектов, оснащение их специализированным оборудованием, инвентарем для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

организации физического воспитания и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, организация их участия в республиканских, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;

проведению комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста;

организации и проведению семинаров-совещаний для специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта;

изготовлению и размещению социальной рекламы по пропаганде массового спорта и здорового образа жизни;

освещению роли физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в формировании здорового образа жизни;

изданию полиграфической продукции (выпуск информационных буклетов, памяток, сертификатов, грамот, дипломов);

проведению информационно-коммуникационной кампании, направленной на освещение мероприятий в рамках региональных проектов.

Большое внимание уделяется развитию новых форм приобщения к здоровому образу жизни детей с родителями, проведению мастер-классов для посетителей оздоровительных мероприятий. Растет активность работающего населения в спортивных мероприятиях и посещаемость спортивных сооружений, в частности физкультурно-спортивных комплексов. В трудовых коллективах организовано активное приобщение работающего населения к спортивным занятиям в спортивных клубах.

Вопросы организации физкультурно-оздоровительной работы в Чувашской Республике включены в Республиканское соглашение о социальном партнерстве между Кабинетом Министров Чувашской Республики, Региональным объединением работодателей и Союзом «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф», а также в отраслевые республиканские соглашения. В рамках совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди работающего населения Минспортом Чувашии ежегодно проводится республиканский смотр-конкурс на лучшую постановку массовой спортивно-оздоровительной работы и пропаганды здорового образа жизни на предприятиях и в организациях всех форм собственности.

На территории республики функционируют свыше 4,7 тыс. спортивных объектов (в том числе 86 плавательных бассейна, 12 стадионов, 2365 плоскостных спортивных сооружений, 762 спортивных зала, 5 крытых спортивных объектов с искусственным льдом, 3 манежа, 36 лыжных баз, 1 биатлонный комплекс, 160 сооружений для стрелковых видов спорта и 655 других спортивных объектов, а также два физкультурно-оздоровительных центра – АУ ФОЦ «Росника» и АУ «Белые камни»).

По оценке, в 2023 году 57,8 процентов жителей республики приобщены к систематическим занятиям спортом (2022 г. - 53,1 %), в том числе детей и молодежи – 89,6 % (2022 год – 83,3%) , граждан среднего возраста – 52,3 % (2022 год - 48,5 %), старшее поколение – 24,7 % (2022 год - 20,5 %).

Минспортом Чувашии совместно с региональными спортивными федерациями по видам спорта в 2023 г. было проведено 451 официальное спортивное и физкультурное мероприятие, из них 1 международное, 50 всероссийских, 14 межрегиональных и 386 республиканских, в которых приняло участие более 800 тыс. человек.

Наиболее значимыми официальными спортивными мероприятиями в 2023 году стали I Всемирные игры национальных видов единоборств, комплексные спортивные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» (дисциплина – легкая атлетика), первенство России по спорту слепых (дисциплина – легкая атлетика), Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал А. Игнатьева», Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Чемпионат России среди ветеранов», Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Венец Поволжья» и др.

С 4 по 8 октября 2023 года в Чебоксарах прошли I Всемирные игры национальных видов единоборств. Соревнования были включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации. Программа соревнований состояла из 7 видов спорта: айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, киокушин, мас-рестлинг, хапсагай, чувашская национальная борьба на поясах «керешу», а также 6 видов единоборств: казачий рукопашный бой, мечевой бой, ориентал, учкур, шахбокс, кыргыш курош. За пять дней Ледовый дворец "Чебоксары-Арена" принял около 2000 борцов, тренеров и судей из 25 стран. Международное масштабное мероприятие объединило не только команды спортсменов Ближнего и Дальнего Зарубежья. За событиями следили и журналисты из разных стран - атмосферой праздника в своих материалах делились репортеры из Армении, Казахстана, Вьетнама, Белоруссии, Таджикистана.

В целях популяризации здорового образа жизни продолжена реализация общероссийских проектов для школьников: «Мини-футбол – в школы», «Самбо – в школу», всероссийские соревнования «Школьная волейбольная лига», чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС – Баскет», всероссийские турниры по футболу «Кожаный мяч», всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба».

Сейчас, когда Россия сражается за право всегда оставаться свободной и независимой, как никогда важна Роль спортивной отрасли в воспитании патриотизма и гражданственности нашего общества, создания здоровой нации, способной защитить свою страну и отстоять ее интересы.

Параллельно с реализацией нового совместного проекта с Российским союзом боевых искусств Минобразования Чувашии, Минспортом Чувашии, Учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Физкультурно-оздоровительным центром «Белые камни» в рамках заключенного в октябре 2022 года Соглашения был реализован совместный проект по проведению учебных сборов по основам военной службы, профильных смен военно-патриотической направленности.

Эффективным инструментом спортивного и военно-патриотического воспитания детей и молодежи является реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО).

По итогам 2023 года Чувашская Республика в рейтинге реализации комплекса ГТО впервые вошла в первую десятку лидеров, заняв 8 место среди всех регионов и первое место среди регионов Приволжского федерального округа.

В целях развития студенческого спорта в Чувашской Республике приказом Минспорта Чувашии и Минобразования Чувашии от 14 сентября 2020 г. № 274/1343 утверждена Межотраслевая программа развития студенческого спорта в Чувашской Республике до 2024 года.

Для активного приобщения студентов к занятиям физкультурно-спортивной направленности Минспортом Чувашии ведется совместная работа с Чувашской региональной общественной организацией «Студенческий спортивный союз» с филиалом Ассоциации студенческих спортивных клубов России по Чувашской Республике, в который входят: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В нашей республике действует 174 студенческий спортивный клуб.

В целях повышения престижа военной службы у подрастающего поколения и улучшения физической и технической подготовленности молодежи допризывного возраста ежегодно проводится республиканская Спартакиада молодежи допризывного возраста.

Физкультурно-спортивная работа с трудящимися осуществляется на 765 предприятиях, которые имеют свои спортивные клубы. В целом, физической культурой и спортом занимается 258,5 тысяч работающего населения. Приобщение к здоровому образу жизни экономически активного населения республики является одной из актуальных задач, стоящих перед республиканским спортивным ведомством.

В целях развития корпоративного спорта на территории Чувашской Республики Минспортом Чувашии заключены соглашения с Акционерным обществом «Чувашская энергосбытовая компания», Чувашским региональным отделением Союза машиностроителей России, потребительским обществом «Чувашпотребсоюз», обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и т.д.

Указом Главы Чувашской Республики от 2 декабря 2019 г. № 141 «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей» обучение плаванию лиц, осваивающих образовательные программы начального общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Чувашской Республики, определено одним из основных направлений деятельности по формированию здорового образа жизни у детей.

Должное внимание уделяется и лицам старшего возраста. Согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чувашской Республики Минспортом Чувашии совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, с региональными спортивными федерациями проводятся физкультурные и спортивные мероприятия среди лиц старшего поколения. Всего за 2023 год проведено более 50 физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц старшего поколения, в которых приняло участие более 11 тыс. человек

Согласно Указу Главы Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 210 «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни» во всех республиканских и муниципальных спортивных организациях выделены часы лицам старшего поколения для занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе в часы их минимальной загруженности. За 2023 год физкультурно-спортивные объекты посетило на безвозмездной основе более 84,5 тыс. лиц старшего поколения. Наиболее массовые мероприятия: Декада спорта и здоровья в Чувашской Республике, XL Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Чувашской Республике, Всероссийский день бега «Кросс нации» в Чувашской Республике, республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов, республиканские соревнования по легкой атлетике среди ветеранов. С января по июнь 2023 года в муниципальных образованиях Чувашской Республики проводилась Спартакиада пенсионеров Чувашской Республики. В состязаниях приняли участие свыше 250 пенсионеров в составе 26 сборных команд городов и районов республики.

Одним из приоритетных направлений работы Минспорта Чувашии является обеспечение беспрепятственного доступа, а также оказание услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в спортивных учреждениях Чувашской Республики.

В Чувашской Республике 16 приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, которые полностью, либо частично, доступны для маломобильных групп населения.

На стоянках (остановках) автотранспортных средств при административных зданиях, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 10 процентов мест оборудовано для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, имеются специальные знаки.

Одним из приоритетных направлений работы Минспорта Чувашии является обеспечение беспрепятственного доступа, а также оказание услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в спортивных учреждениях Чувашской Республики.

Одновременно основной задачей Минспорта Чувашии является проведение спортивных мероприятий для инвалидов, в том числе для детей инвалидов.

В рамках спортивной реабилитации оказывается предоставление реабилитационных услуг на дому детям-инвалидам. По сведениям, предоставленным администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, более 4,5 тыс. детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет приобщены к занятиям адаптивной физической культурой и спортом. Соответственно доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Чувашской Республике за 2023 г. составила более 94,21 %.

Согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта Чувашии в  2023 году на территории республики было проведено порядка 30 спортивных соревнований по адаптивным видам спорта, в которых приняли участие более 1200 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В 2023 году самыми масштабными и крупными соревнованиями на территории Чувашской Республики стали соревнования всероссийского и регионального уровней:

- Первенство России по спорту глухих (настольный теннис), 21-26 марта 2023 года;

- Чемпионат России по спорту глухих (настольный теннис) среди мужчин и женщин, 24-29 апреля 2023 года;

- Первенство России по легкой атлетике (спорт слепых) среди юниоров, юниорок, юношей и девушек, 17-19 мая 2023 года;

- Всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА (легкая атлетика) среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, 13-15 июня 2023 года;

- Чемпионат и первенство России по легкой атлетике по спорту глухих, 21-25 июня 2023 года;

- Чемпионат России по спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина – легкая атлетика), 20-23 июля 2023 года;

- Комплексные спортивные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» (дисциплина - легкая атлетика) среди лиц с ПОДА, спорту слепых, ЛИН, 12-16 августа 2023 года;

-  Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина – бадминтон), 14-19 ноября 2023 г.

Стоит отметить, что люди с ограниченными возможностями здоровья принимали участие и в крупных спортивных мероприятиях, такие как Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс нации», Всероссийский Олимпийский день и Фестиваль спорта прессы – эстафета газеты «Советская Чувашия».

Спортсмены-паралимпийцы Чувашской Республики на равных условиях со спортсменами-олимпийцами обеспечены государственной социальной поддержкой.

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 9 сентября 2020 г. № 225 «О стипендиях Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики – членам спортивных сборных команд Российской Федерации» Кабинет Министров Чувашской Республики, по итогам 2023 г. стипендии были выплачены 36 спортсменам в размере порядка 8 млн. рублей.

Также в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2012 г. № 348 «О государственной поддержке спортсменов и тренеров Чувашской Республики» по итогам 2023 г. единовременные премии спортсменам и их тренерам было выплачено 380 тыс. руб., в том числе: 29 спортсменов и 15 тренеров.

В состав спортивных сборных команд Российской Федерации входят 36 спортсменов: спорт слепых – 10 чел., спорт лиц с ПОДА – 16 чел., спорт ЛИН – 1 чел., спорт глухих – 9 чел.

Согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2012 г. № 348 «О государственной поддержке спортсменов и тренеров Чувашской Республики» спортсменам-инвалидам Чувашской Республики за выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта и высокие спортивные результаты на международных спортивных соревнованиях назначаются единовременные премии и ежемесячные выплаты.

На укрепление материально-технической базы 12 муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта Чувашской Республики на территории Комсомольского, Красночетайского, Урмарского муниципального округов, городов Канаш, Чебоксары и Новочебоксарск в 2023 году направлены субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 355 515,7 тыс. рублей, освоено 355 515,7 тыс. рублей, что составляет 100 %.

В 2023 году в рамках регионального проекта завершено строительство крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары, поз. 1 и начато строительство первого в республике футбольного манежа при республиканской Спортивной школе по футболу.

В 2023 году на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием предусмотрено финансирование из консолидированного бюджета в размере 8 943,4 тыс. рублей.

В рамках представленных субсидий муниципальным округам Чувашской Республики на территории Цивильского, Комсомольского, Мариинско-Посадского муниципальных округов Чувашской Республики созданы три малые спортивные площадки для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Всего с 2019 по 2023 годы в рамках реализации федерального проекта на территории Чувашской Республики создано 23 спортивных площадок для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО с общим финансированием из консолидированного бюджета в размере 56 698,77 тыс. рублей, а также создано 4 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа с общим финансированием из консолидированного бюджета в размере 55 656,42 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

В 2023 году подготовка спортивного резерва велась в 55 организациях: 42 спортивных школах, 1 спортивно-адаптивной школе, 10 спортивных школах олимпийского резерва, 1 училище олимпийского резерва, 1 центре спортивной подготовки. Всего тренировочными занятиями были охвачен 32,7 тыс. человек.

Ведущими спортсменами велась подготовка к официальным межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям. В 2023 году более 3,8 тыс. спортсменов Чувашской Республики принимали участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня.

В 2023 г. на базе физкультурно-оздоровительных центров «Росинка» и «Белые камни» отдохнуло 2546 детей, тренировочные мероприятия проведены для 445 спортсменов и 45 тренеров (всего охвачено 3036 человек).

Доля спортсменов Чувашской Республики, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях, в общей численности, занимающихся в спортивных учреждениях составляет 11,8 %.

В состав спортивных сборных команд России включены 272 спортсмена из Чувашии. На международных и всероссийских соревнованиях представители республики завоевали более 1815 медалей разного достоинства (по базовым и приоритетным видам спорта).

Тренировочные мероприятия для спортсменов производятся непосредственно в спортивных школах Чувашской Республики, организуются АУ «ЦСП им. Игнатьева» Минспорта Чувашии согласно индивидуальным планам подготовки спортсмена, а также на территории Российской Федерации согласно вызовам ЦСП сборных команд России.

Обеспечение спортсменов и тренеров экипировкой, спортивным инвентарем и спортивным оборудованием производится АУ «ЦСП им. Игнатьева» Минспорта Чувашии.

Организация медицинского обследования спортсменов, текущие и медицинские осмотры, включающие осмотр врача по спортивной медицине, функциональную диагностику и лабораторные исследования проводятся на базе БУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии.

При наличии медицинских показаний спортсмены для более детального обследования направляются в другие республиканские медицинские учреждения.

Кандидаты в спортивные сборные команд Российской Федерации проходят углубленное медицинское обследование с заключением допуска к тренировочным мероприятиям и соревновательной деятельности с ФМБА России.

Медико-биологическое обеспечение об оказание медицинской помощи спортсмена осуществляется по результатам прошедшего углубленного медицинского обследования, текущих и этапных медицинских осмотров.

По показаниям с учетом состояния здоровья спортсмена проводится медицинская реабилитация и восстановление методами лечебной физкультуры и физиотерапии, профилактические мероприятия по предупреждению травматизма, заболеваемости, состояний перенапряжения и перетренированности.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 г. № 94 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2012 г. № 348» в 3 раза увеличены размеры премий за участие на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх.

За успешное выступление на официальных международных соревнованиях, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2012 г. № 348 «О государственной поддержке спортсменов и тренеров», в течение 2023 года единовременные премии из республиканского бюджета были выплачены 62 спортсменам и 31 тренеру на общую сумму свыше 1,3 млн. рублей.

В 2021 году утверждены стипендии спортсменам Чувашской Республики – членам спортивных сборных команд Российской Федерации. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 г. № 665 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики - членам спортивных сборных команд Российской Федерации» 267 спортсменам Чувашской Республики, являющимися членами спортивных сборных команд Российской Федерации были назначены и выплачивались ежемесячные стипендии в размере от 2,7 до 25 тысяч рублей, общая сумма составила 35,5 млн. рублей.

В настоящее время в Чувашской Республике насчитывается 2577 штатных работников в сфере физической культуры и спорта. Из общего состава работников 919 – это тренерский состав, в том числе тренеры-преподаватели учреждений дополнительного образования и тренеры организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

В настоящее время в Чувашской Республике насчитывается 2658 штатных работников в сфере физической культуры и спорта. Из общего состава работников 901 –тренеры-преподаватели учреждений дополнительного образования и тренеры организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта осуществляет подведомственное Минспорту Чувашии Чебоксарское училище олимпийского резерва им. В.М. Краснова, Канашский педагогический колледж Минобразования Чувашии, а также факультет физической культуры Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.

Ежегодно для специалистов отрасли проводятся курсы повышения квалификации, переквалификации на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Чувашского республиканского института образования Минобразования Чувашии.  Обучение на курсах повышения квалификации и переквалификации прошли более 1200 специалистов спортивной отрасли.

В рамках заключенного договора между Минспортом Чувашии и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на базе факультета физической культуры были организованы курсы повышения квалификации для представителей по виду спора «самбо». За 2023 год обучение по данному направлению прошли 15 специалистов.

Налажено эффективное сотрудничество между Минспортом Чувашии и организациями высшего профессионального образования. Так, 20 специалистов отрасли прошли переподготовку на базе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по программе «Руководитель спортивной организации.

Подготовка спортсменов Чувашской Республики, участие их на всероссийских и международных соревнованиях широко освещаются в средствах массовой информации.

Тематические спортивные программы еженедельно выходят на ГТРК «Чувашия», Телеканале «ЮТВ», Национальном телевидении Чувашии.

Налажено тесное сотрудничество по освещению тем спорта в Информационном агентстве «Чувашинформ», газетах «Советская Чувашия», «Грани», «Хыпар» и в районных газетах Чувашской Республики.

По итогам выступлений спортсменов проводятся пресс-конференции и торжественные встречи с участием Главы Чувашской Республики О.А. Николаева, министра физической культуры и спорта Чувашской Республики В.В. Петрова, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и других почетных гостей.

Согласно статистическому наблюдению по форме 5-ФК в 2023 году присвоено почетное звание МСМК – 2 спортсменам, и МС – 70 спортсменам, КМС – 376 спортсменам, 1 разряд – 781 спортсменам.

Численность занимающихся на этапах:

высшего спортивного мастерства – 56 спортсменов;

совершенствования спортивного мастерства – 365 спортсменов;

учебно-тренировочном – 6520 спортсменов;

начальной подготовки – 17961 спортсмен;

оздоровительный – 6264 спортсмена.

В целях софинансирования расходов региональных спортивных федераций на подготовку и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чувашской Республики в 2023 году чувашской региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок Чувашской Республики» была предоставлена субсидия в размере 100 тыс. рублей.

Для активных занятий физической культурой и спортом к услугам населения республики предоставлено 4087 спортивных сооружения, единовременная пропускная способность которых составляет 113,9 тыс. человек (2022 г. – 115,2).

Благодаря проводимой работе по созданию современной спортивной инфраструктуры заметно повысилась обеспеченность жителей республики спортивными сооружениями, которая составляет 85,02 % (2022 г. – 84,6).

В состав сборных команд России включены 272 спортсмена из Чувашии. На международных и всероссийских соревнованиях, представители республики завоевали 1815 медалей разного достоинства (по базовым и приоритетным видам спорта).

За успешное выступление на официальных международных соревнованиях, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики «О государственной поддержке спортсменов и тренеров», в течение 2023 года единовременные премии из республиканского бюджета были выплачены 62 спортсменам и 31 тренеру на общую сумму свыше 1,3 млн. рублей, 267 спортсменам Чувашской Республики, являющимися членами спортивных сборных команд Российской Федерации были назначены и выплачивались ежемесячные стипендии в размере от 2,7 до 25 тысяч рублей, общая сумма составила 35,5 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 г. № 665 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики - членам спортивных сборных команд Российской Федерации» 267 спортсменам были назначены и выплачивались ежемесячные стипендии в размере от 2,7 до 25 тысяч рублей, общая сумма составила 35,5 млн. рублей.

Порядком посещения отдельными категориями граждан организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2014 года № 482, предусмотрено бесплатное посещением платных мероприятий организаций физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении Чувашской Республики отдельными категориями граждан.

Информация о категориях граждан, для которых установлено бесплатное посещение платных мероприятий, проводимых организациями спорта, порядке их установления, в том числе с указанием перечня документов, при предъявлении которых предоставляется льгота, размещается на официальных сайтах организаций культуры и спорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, а также на специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в доступных для посетителей местах в организациях культуры и спорта.

В Чувашской Республике в полном объеме обеспечена возможность предоставления услуг на безвозмездной основе дополнительного образования детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям с единственным родителем, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью, учреждениями дополнительного образования в области физической культуры и спорта Чувашской Республики.

Еженедельно Министерством ведется мониторинг по льготному посещению физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении Чувашской Республики. В ходе мониторинга по состоянию на 31 декабря 2023 г. льготой на посещение спортивных объектов воспользовались 1 153‬‬ человека, в том числе 396‬‬ детей

В муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта льготой на посещение спортивных объектов воспользовались 944 человека, в том числе 274 ребенка. В учреждениях, подведомственных Министерству льготой на посещение спортивных объектов воспользовались 209 человек, в том числе 122 ребенка

В БПОУ «Чебоксарское училище олимпийского резерва имени В.М. Краснова» Минспорта Чувашии с 1 сентября 2022 г. один учащийся получал ежемесячную стипендию в размере 2 тысяч рублей. С 1 сентября 2023 г. ежемесячную стипендию в размере 2 000 руб. получают 2 учащихся

Детям участников специальной военной операции предоставлены бесплатные путевки в АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии в 1 смену в количестве 32 штуки, воспользовались – 31 ребенок. В осеннюю смену в количестве 50 штук, воспользовались – 13 детей.

В 2023 году продолжалось:

оказание государственной поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, связанных с:

финансовым обеспечением организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

повышением квалификации и переподготовкой специалистов в сфере физической культуры и спорта;

приобретением автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8;

осуществлением в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки;

закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Спортивное оборудование должно быть сертифицировано на соответствие национальным стандартам;

закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

В 2023 году на реализацию данного мероприятия выделено 11 713,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 596,3 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 117,1 тыс.  рублей.

Выделенные средства направлены на реализацию 2 результатов:

1. «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки».

На государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки из федерального бюджета выделено 4 685,1 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия поддержку получили 3 спортивные школы республики.

2. «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние».

Также, поддержку получили 3 спортивные школы республики на общую сумму 6 251 ,4 тыс.руб. В рамках реализации данного результата, спортивными школами олимпийского резерва было закуплено спортивное оборудование и инвентарь.

10. Государственная программа Чувашской Республики «Содействие занятости населения»

В рамках  государственной  программы  Чувашской Республики  в 2023 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Важнейшим приоритетом государственной политики в области содействия занятости является повышение гибкости рынка труда, развитие его инфраструктуры, улучшение качества рабочей силы. Органы службы занятости населения республики ведут активную работу по трудоустройству граждан на постоянные и временные рабочие места, оказывают помощь в открытии своего дела, направляют на профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям. В отчетном году при содействии региональных органов службы занятости трудоустроено 31,2 тыс. жителей республики, уровень трудоустройства составил 80,0%.

Дополнительным источником пополнения семейного бюджета для безработных и ищущих работу граждан является участие в оплачиваемых общественных работах. Для организации временных работ заключено 851 договор с организациями и предприятиями республики, что позволило оказать государственную услугу более3,2 тыс. гражданам. Основную долю в структуре общественных работ занимают работы в жилищно-коммунальном хозяйстве, отраслях промышленного производства, сфере социального и бытового обслуживания населения, благоустройства объектов социально-культурного назначения, а также подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.

Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства молодежи, особенно тех ее представителей, которые, получив специальность в учебном заведении, делают первые шаги в своей профессиональной жизни. В 2023 году в органы службы занятости обратилось 280 выпускников высшего и среднего профессионального образования, из них трудоустроен 201 молодой специалист, в том числе в рамках мероприятия по временному трудоустройству выпускников в возрасте от 18 до 25 лет, ищущий работу впервые в течение года после получения высшего или среднего профессионального образования, - 101 человек.

Важным направлением деятельности органов службы занятости является содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. В целях организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет заключен 541 договор с организациями республики. Чаще всего подростки работают на подсобных работах в сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях, по ремонту и благоустройству школ, спортплощадок, озеленению городов и населенных пунктов, курьерами, промоутерами, официантами, помощниками вожатых и интервьюерами. За отчетный период трудоустроено 15,8 тыс. подростков, из них 32,4% находятся в трудной жизненной ситуации.

Продолжается системная работа по поддержке молодежной занятости в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации о государственной поддержке работодателей в целях стимулирования занятости молодежи в возрасте до 30 лет. В 2023 году 179 работодателей трудоустроили 592 жителей республики и получили компенсацию затрат на выплату заработной платы на каждого работника в размере около 63 тыс. рублей.

С целью сохранения занятости работников в условиях внешнего санкционного давления в дополнение к реализуемым мерам активной политики занятости в 2023 году проведены мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. Более 90 предприятий республики приняли участие в мероприятиях по временному трудоустройству граждан, На организацию общественных работ и временное трудоустройство 498 граждан направлено 29,4 млн рублей.

Дополнительной мерой поддержки работодателей республики стало возмещение затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями. За отчетный период 377 жителей республики прошли профессиональное обучение (102,4% от планового значения), работодателям возмещены затраты на сумму 7,1 млн. рублей.

Успешно реализован пилотный проект по комплексной модернизации центров занятости населения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Модернизация подразумевает создание центров занятости нового типа - кадровых центров «Работа России», где соискатели и работодатели получат целый комплекс услуг с использованием современных подходов и технологий. На эти цели из федерального бюджета республике направлено более 152 млн. рублей. Обновленные кадровые центры открыты во всех городских и муниципальных округах республики.

В 2023 году впервые в России организована Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятия посетило более 7,6 тыс. человек со всей республики, в мероприятии приняли участие более 100 работодателей и 15 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. В результате проведенных мероприятий трудоустроено более 1,2 тыс. граждан.

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики и
ООО «ЧЕТРА» стали организаторами федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». За звание лучшего бульдозериста страны боролись 14 победителей региональных и отраслевых этапов конкурса из 12 субъектов России. Высокий уровень организации конкурса и его неоценимый вклад в популяризацию рабочих профессий отмечены Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

В результате реализуемого комплекса мероприятий активной политики занятости населения и социальной поддержки граждан удалось сохранить социальную стабильность и дальнейшее развитие регионального рынка труда. С начала 2023 года численность зарегистрированных безработных граждан снизилась в 1,6 раза с 4,6 до2,8 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,6% от численности рабочей силы, что ниже прогнозного уровня (1,0%) на 0,4 п.п. Уровень общей безработицы в регионе сегодня находится на историческом минимуме и составил за сентябрь-ноябрь 2023 г. 2,3% (по РФ – 3,0%), среднегодовое значение показателя по предварительным данным составит 2,4% от численности рабочей силы (при прогнозном значении 2,7%).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» направлено 521,9 млн. рублей, из них 474,1 млн. руб. – средства федерального бюджета (89,1% от общего объема финансирования) и 47,8 млн. руб. – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (9,0%). Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Безопасный труд»

На постоянном контроле Правительства республики находятся вопросы охраны труда, состояния производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и здоровья работающих. В Чувашской Республике уровень производственного травматизма по сравнению с субъектами Приволжского федерального округа по прежнему остается относительно низким. По данному показателю в 2022 году Чувашия заняла 17 место среди субъектов Российской Федерации. В ПФО по этому показателю наша республика заняла третью позицию.

В целях обеспечения взаимодействия и координации действий в области охраны труда на 4 расширенных заседаниях Межведомственной комиссии по охране труда Чувашской Республики рассмотрены наиболее проблемные и острые вопросы, касающиеся производственного травматизма и безопасных условий труда, заслушано 19 руководителей хозяйствующих субъектов, допустивших несчастные случаи на производстве с тяжкими последствиями, проведено 17 выездных семинар-совещаний в муниципальных образованиях Чувашской Республики, посвященных вопросам охраны труда и профилактике производственного травматизма, из которых 7 проведены в рамках месячника по охране труда в апреле т.г. с привлечением ведущих экспертов в области охраны труда (ООО «Техноавиа-Казань», компания Сенсум и издательская группа Актион Охрана труда). Данные мероприятия осуществлялись с участием представителей Гострудинспекции в Чувашской Республике, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Чувашской Республике, объединений работодателей и профсоюзов, обучающих организаций по охране труда.

По итогам прошлого года по оперативным данным Гострудинспекции в Чувашской Республике на предприятиях и в организациях республики травмы на производстве получил 161 работник, из них 125 – легкие травмы, 24 – тяжелые травмы, 12 – со смертельным исходом (АППГ травмы на  производстве получили 166 работников, из них 121 – легкие травмы, 32 – тяжелые травмы, 13 – со смертельным исходом). Среди пострадавших 114 мужчин (70,8 %) и 47 женщин (29,2%).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасный труд» направлено 610,1 млн. рублей, из них 602,7 млн. руб. – средства Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Чувашской Республике; 3,9 млн. руб. – средства республиканского бюджета Чувашской Республики.

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»

В рамках подпрограммы реализуется мероприятие по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, включая помощь наставника. Работодателям республики, трудоустроившим инвалида, в течение 3 месяцев возмещается затраты на оплату труда наставника в размере величины МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

В 2023 году в рамках реализации подпрограммы трудоустроен
31 инвалид по профессиям продавец, делопроизводитель, менеджер, слесарь, упаковщик. На эти цели из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 736,3 тыс. рублей.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены в полном объеме.

11. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»

- В 2023 году в Чувашской Республике динамично развивается система профессионального образования. Реализация мероприятий Государственной программы, направленных на развитие системы среднего профессионального образования Чувашской Республики позволила создать современную инновационную структуру среднего профессионального образования и повысить качество подготовки выпускников и эффективность участия наших студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства разного уровня.

- В Чувашской Республике формирование и развитие инновационной образовательной среды является одним из приоритетов государственной политики. На протяжении последних лет в сферу образования ежегодно направляется треть общего объема средств консолидированного бюджета республики.

В республике активно развивается система дошкольного образования. Образовательные программы дошкольного образования реализуются в 298 дошкольных образовательных организациях и 181 общеобразовательном учреждении, в которых по состоянию на 1 января 2023 года воспитывается 63 689 детей (67,3% детского населения в возрасте от 1 года до 7 лет), в том числе 12 063 ребенка в возрасте до трех лет (27,2% детского населения в возрасте
от 2 мес. до 3 лет).

Благодаря активному строительству новых детских садов во всех муниципальных образованиях в период комплектования к новому учебному году всем желающим детям предлагаются места в дошкольных образовательных организациях.

- В республике функционируют 384 общеобразовательные организации, по программам общего образования обучается 151 679 обучающихся, в том числе 18 213 детей во вторую смену (12%). Двухсменный режим работы организован в 55 школах – это 14,3% от числа общеобразовательных учреждений Чувашии.

- Сохраняется проблема нехватки мест в общеобразовательных учреждениях городов Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Канаш и Шумерля, а также Алатырского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Цивильского и Чебоксарского муниципальных округов.

- Большое внимание в Чувашской Республике уделяется обеспечению детей горячим питанием в школах и детских садах. В общеобразовательных организациях горячим питанием обеспечено 100% обучающихся.

- В олимпиадном движении ежегодно участвуют около 80% школьников. Чувашская Республика неоднократно входила в первую двадцатку лучших регионов России по итогам участия во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2022-2023 учебном году в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовало 42 школьника.

- В этом году победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 16 обучающихся из 12 школ Чувашии. Самое большое количество победителей подготовил лицей № 3 г. Чебоксары - 4 призера и 1 победитель. Обучающийся гимназии № 1 принял участие в двух олимпиадах и стал дважды призером.

- В итоге в 2023 году число победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников составило 16 человек, из них 3 победителя и 14 призеров (один участник стал призером олимпиад по двум предметам).

- По итогам олимпиадного сезона 2022-2023 учебного года Чувашия заняла 16-ю позицию среди субъектов Российской Федерации.

- В 2023 году в Чувашской Республике продолжается реализация 6 региональных проектов национального проекта «Образование», направленных на достижение целей и целевых показателей Указов Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Также с 1 января 2023 года в Чувашской Республики реализуется федеральный проект «Профессионалитет», не входящий в состав национального проекта.

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в  2023 году реализовано 7 подпрограмм.

Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования»

- В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Современная школа» национального проекта «Образование» в отчетном году завершено строительство школы на 1650 мест в мкр. «Садовый» г. Чебоксары.

- Также в 2023 в рамках заключенных концессионных соглашений с ООО «ПроШкола» в 2023 году началось строительство 3 новых школ со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году:

- – школа на 825 ученических мест в п. Кугеси Чебоксарского района;

- – школа на 1400 мест в мкр. «Солнечный» г. Чебоксары;

- – школа на 1100 мест г. Новочебоксарск.

- Продолжается строительство школы на 1500 мест в мкр. «Университетский-2» СЗР г. Чебоксары. Окончание строительства планируется в 2024 году.

- В республике активно развивается система дошкольного образования. В системе дошкольного образования проделана значительная работа по обеспечению доступности дошкольного образования для детей старше трех лет.

В Чувашской Республике образовательные программы дошкольного образования реализуются в 298 дошкольной образовательной организации и 181 общеобразовательном учреждении, в которых по состоянию на1 января 2023 года воспитывается 63 689 детей (67,3% детского населения в возрасте от 1 года до 7 лет), в том числе 12 063 ребенка в возрасте до трех лет (27,2% детского населения в возрасте от 2 мес. до 3 лет).

- В Чувашии функционирует электронная очередь для записи в детские сады, что обеспечивает прозрачность при распределении новых мест.

- Наряду со строительством и расширением сети муниципальных детских садов доступность дошкольного образования для детей раннего возраста обеспечивается также посредством развития негосударственных форм дошкольного образования.

- В отчетном периоде в республике функционирует 298 дошкольных образовательных организаций, в том числе 2 частных.

- Всего в частных дошкольных образовательных организациях воспитываются 244 ребенка. В целях поддержки развития негосударственных форм дошкольного образования частным детсадам, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, предоставляются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики.

- Республика активно участвует в масштабном федеральном проекте «Школа – 2025». Школьный уровень определяет не только конкурентоспособность образования, но и степень развития экономики, культуры, социальное и политическое состояние страны. Неслучайно федеральный проект «Современная школа» является самым масштабным по ресурсам. Он направлен на создание современной инфраструктуры для обучения и воспитания детей, ликвидации второй смены.

- В 2023-2024 учебном году в 384 общеобразовательной организации обучается 151 679 человек, из них 18 213 детей (12 %) во вторую смену(в 2022-2023 учебном году – 150 012 детей, из них 21 430 (14,28%) во вторую смену, в 2021-2022 учебном году – 146 408 детей, из них 14 460 детей (9,8%) во вторую смену, 2020-2021 учебном году – 143 701 детей, из них 11 290 (7,85%) во вторую смену).

- Положительная демография требует активных действий в части создания новых ученических мест. Это достигается путем строительства, модернизации и капитального ремонта объектов образования. В последние годы используются все имеющиеся возможности для обновления системы образования независимо от места нахождения образовательной организации в городе или в самом отдаленном населенном пункте.

- В 2023 году создано 1650 новых мест в общеобразовательных организациях путем завершения строительства школы на 1650 мест в мкр. «Садовый». В 2024 году планируется ввести еще 3325 мест путем строительства 3 общеобразовательных организаций в городах Чебоксары, Новочебоксарск и пгт. Кугеси.

- В рамках программы комплексного развития сельских территорий Минсельхоза России в 2023 году завершено строительство школы в городе Мариинский-Посад на 375 мест. В 2023 году начато строительство двух новых объектов на 165 ученических мест в д. Янгличи Канашского района и на 375 мест в д. Чурачики Цивильского района.

- Также в текущем году продолжается строительство школы на 1500 мест в микрорайоне «Университетский-2» СЗР г. Чебоксары со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году.

- Обеспечение равного доступа детей к качественному образованию является одним из главных вопросов в сфере образования. Для этого в Чувашии не только строятся новые школы, но и модернизируются существующие.

- В рамках программы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» в 2022 – 2023 годах завершен капитальный ремонт 53 школ. Комплексный подход предусматривает оснащение учебных кабинетов современной мебелью, оборудованием, новыми учебниками, повышение квалификации педагогов, привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ.

- Чувашская Республика активно включилось в практику строительства образовательных учреждений по форме государственно-частного партнерства. В рамках заключенных концессионных соглашений с ООО «ПроШкола» в 2023 году начато строительство 3 новых школ со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году, школа на 825 ученических мест в п. Кугеси Чебоксарского района, школа на 1400 мест в мкр. «Солнечный», г. Чебоксары, школа на 1100 мест г. Новочебоксарск.

- Помимо общеобразовательных классов, проектным решением в данных школах предусмотрено строительство специализированных кабинетов: ИТ, инженерно-технологических, медико-биологических, бассейна, комплекса лабораторий и студий для внеурочной деятельности, вообще всего того, что называют школой будущего для наших детей.

- Большое внимание уделяется сохранению, укреплению здоровья учащихся школ и воспитанников детских садов. В 2020-2023 годах в рамках реализации регионального проекта Чувашской Республики «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» проведен капитальный ремонт 56 спортивных залов в общеобразовательных организациях, в отчетном периоде проведен капитальный ремонт 10 спортивных залов. В 2024 году планируется отремонтировать еще 11 спортивных залов в общеобразовательных организациях республики. В результате во всех школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом потребности будет обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

- Особое внимание уделяется обеспечению детей горячим питанием в школах и детских садах. В общеобразовательных организациях горячим питанием охвачено 100% обучающихся.

- В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 8 июля 2021 года № 98 «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике» государственной программой Чувашской Республики «Развитие образования» предусмотрены льготы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.

- Обновляется парк школьных автобусов. В отчетном году приобретены 88 школьных автобусов для всех муниципальных образований в Чувашской Республике.

- Развитие системы образования получило мощный импульс с реализацией национального проекта «Образование». В соответствии с региональным проектом «Современная школа» в 2023 году реализованы инфраструктурные мероприятия по созданию и обеспечению функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста») – создано 10 центров в 8 муниципальных и городских округах Чувашской Республики, всего с начала реализации национального проекта создано 217 центров.

- Центры «Точка Роста» оснащены компьютерным оборудованием, оборудованием для шахматной зоны, роботами, ученическими цифровыми лабораториями по физике, химии и биологии, настройками, калибровкой датчиков, возможностью работы с графиками, соответствующими самым современным требованиям российского стандарта образования.

- Одним из основных показателей качества образования является уровень освоения образовательного стандарта.

- В 2023 году, как и в 2022, выпускники одиннадцатых классов для получения аттестата сдавали два обязательных экзамена – русский язык и математику (базового или профильного уровня), а планирующие поступать в вуз дополнительно сдавали экзамены по выбору.

- В 2023 году, как и в 2022, выпускники девятых классов сдавали четыре экзамена: русский язык, математику и два экзамена по выбору.

- В 2023 году ЕГЭ сдавали 5 228 участников, из них 4 903 выпускника текущего года образовательных организаций Чувашской Республики, 323 выпускника прошлых лет, 2 обучающихся 10 класса (в 2022 – 5 364),ОГЭ – 13 361 девятиклассников (в 2022 – 11 922 человек).

- В общей сложности к проведению ГИА в 2023 году в Чувашской Республике было привлечено более 6 000 работников пунктов проведения экзаменов(далее – ППЭ), около 200 членов ГЭК, 439 членов предметной комиссии, около 70 общественных наблюдателей, 105 работников ситуационного центра, а также в целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья обучающихся более 300 медицинских работников и сотрудники МВД.

- Для проведения ГИА были организованы ППЭ на базе образовательных организаций республики, а также медицинских учреждений, учреждениях уголовно-исполнительной системы и на дому. Так для ГИА-9 в общей сложности было организовано 143 ППЭ (в 2022 г. – 121 ППЭ), для ГИА-11 –  48 ППЭ (в 2022 г. – 51 ППЭ).

- Экзамены основного периода ГИА в Чувашской Республики прошли в штатном режиме, без критических сбоев.

- В 2023 году в ЕГЭ приняли участие 4 903 выпускника общеобразовательных организаций Чувашской Республики (2022 г. – 5 040 выпускников, 2021 г. – 5 229 выпускников, 2020 г. – 5 509 выпускников, 2019 г. – 5 508 выпускников, 2018 г. – 5 324 выпускника, 2017 г. – 5 204 выпускника, 2016 г. – 5 782 выпускника, 2015 г. – 6 041 выпускник, 2014 г. – 6 734 выпускника, 2013 г. – 7 708 выпускников).

- ОГЭ в 2023 году сдавали 13 356 девятиклассников (2022 г. – 11 918 человек, 2021 г. – 11 766 человек, 2020 г. – 0 человек, 2019 г. – 11 827 человек, 2018 г. – 11 508 человек, 2017 г. – 11 072 человека, 2016 г. – 11 089 человек, 2015 г. – 11 043 человека, 2014 г. – 11 784 человека).

- В 2023 году 4 886 (99,73%) выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по русскому языку, набрали 24 и более балла и успешно преодолели минимальный порог, установленный Рособрнадзором для подтверждения освоения образовательной программы среднего общего образования. В 2022 году минимальное пороговое значение в ЕГЭ по русскому языку преодолели 5 024 (99,68%), в 2021 году – все 5 229 (100,0%) выпускников общеобразовательных организаций Чувашии.

- Профильная математика – это экзамен повышенного уровня сложности, который сдают  выпускники, поступающих в профильные вузы, поэтому отдельно следует проанализировать неудовлетворительные результаты ЕГЭ по математике именно этого уровня. В 2023 году  всего 18 выпускников (0,67%) не набрали минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором для подтверждения освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования – 27 баллов, в 2022 году их насчитывалось 11 человек (1,01%), в 2021 году – 121 человек (3,58%).

- С 2020 года в республике реализуется федеральная программа «Земский учитель». По данной программе 17 учителей приступили к трудовой деятельности в сельских школах или в городах с населением до 50 тыс. человек и получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей. В 2024 году запланировано участие в программе еще 15 педагогов.

- Важное влияние на общественно-политическую ситуацию оказывает удовлетворенность населения качеством образования. Результаты социологических опросов свидетельствуют, что население республики в основном довольно качеством образования, положительно воспринимает изменения в системе образования.

- Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления в постоянном режиме ведется работа по расширению спектра дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях Чувашской Республики, в том числе программ, ориентированных на детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Различные формы дополнительного образования реализуются непосредственно в государственных образовательных учреждениях и муниципальных школах, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Для детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, реализуется модель дистанционного дополнительного образования.

- Благодаря совместной работе субъектов профилактики ежегодно сокращается количество детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 31 декабря 2023 года в Чувашской Республике проживает 2 334 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, при этом за последние 5 лет эта цифра сократилась на 12%, на 24% уменьшилось количество вновь выявляемых социальных сирот.

- За 2023 год вновь выявлено 287 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (58,1%), из них 167 – это дети, оставшиеся без попечения родителей, при живых родителях, то есть «социальные сироты». За последние годы отмечается снижение доли выявленных «социальных сирот» в сравнении с общим количеством выявляемых детей (в 2022 – 63,9%, 2021 – 63,5%,).

- При этом, в 5 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остаются 115 воспитанников, нуждающихся в семейной устройстве. Основная категория этих детей – это ребята старше 10 лет (подростки) (80,5%), сиблинги (имеющих братьев и сестер) (41,6%), дети с инвалидностью (30,5%).

- Для оказания содействия в подборе ребенку семьи и в семейном устройстве детей применяются ряд мер, наиболее эффективные из них это:

- - Telegram канал регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Чувашской Республики opeka21chuv, в котором размещаются актуальные сведения о детях, нуждающихся в семейном устройстве;

- - работа со СМИ по освещению информации о детях, нуждающихся в семейному устройстве (социальные проекты «Дети мечтают о семье!» (журнал «Халах шкуле - Народная школа»), «Мама и папа, я вас жду!» (журналом «ДЕТKIDS»), рубрика «Ищу тебя» (газета «Хыпар»), и многое другое в том числе в печатных изданиях муниципалитетов;

- - вовлечение волонтеров из числа фотографов, стилистов, операторов, помогающих изготовить качественные фото для размещения в СМИ, составления видеопаспортов детей-сирот (благотворительный фонд «Измени одну жизнь»).

- Результатом работы по содействию в семейном устройстве является приобретение в 2023 году 41 воспитанника организаций для детей-сирот семьи (в 2022 году 38 детей устроены в замещающие семьи.

- В 2023 году обучение в «Школе приемных родителей» по основной программе прошли 244 человека (из них 77 человек собрали необходимый пакет документов и получили заключение о возможности принять детей в семью), по дополнительным программам – 444 человека. Подбор и подготовку граждан, выразивших желание принять детей в семью, осуществляют службы сопровождения замещающих семей и постинтернатной адаптации выпускников при уполномоченных организациях, подведомственных Минобразования Чувашии. По программе «Я – успешный родитель» прошли обучение 73 человека.

- Прохождение подготовки позволяет создать у потенциальных замещающих родителей реалистичные представления о психофизических и возрастных особенностях детей, лишенных родительской заботы, о подходе к воспитанию подопечных детей в семье, информацию о сторонах защиты прав и интересов принятых в семью детей.

- на постоянном сопровождении педагогов-психологов (оказание психолого-педагогической помощи семьям в налаживании детско-родительских взаимоотношений, предотвращение отказа от ребенка, профилактика кризисных ситуаций в замещающей семье и содействие в ее укреплении) всего находятся 1350 замещающих семей. Для оказания помощи замещающим семьям в республике действуют 3 службы сопровождения замещающих семей, созданные на базе детских домов и БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии. Специалисты сопровождения закреплены за отдельными муниципалитетами.

- Одной из форм работы с замещающими семьями являются встречи и сборы семей в неформальной обстановке в рамках деятельности «Клуба замещающих семей». Клубы организованы во всех муниципалитетах и призваны объединять замещающих родителей при организации совместных культ-массовых, спортивных, обучающих мероприятиях. В 2023 году проведены более 35 встреч (в 2022 году – 34, в 2021 году – 50).

- Кроме этого с 2021 года реализуется проект «Наставничество» в целях поддержки воспитанников старше 12 лет и несовершеннолетних выпускников детских домов по подбору им взрослых значимых людей, которые помогут ребятам в решении их жизненных ситуаций, будут надежным плечом и товарищем. Проект реализуется совместно с благотворительным фондом «Это чудо» в виде подготовки наставников для детей, знакомстве, установлении контакта и сопровождении образовавшейся «пары». В настоящее время 17 воспитанникам детских домов и 5 выпускникам подобраны наставники. Деятельность по развитию проекта продолжается, планируется до конца 2024 года 75% воспитанникам старше 12 лет подобрать наставников.

- Всего по подпрограмме в 2023 году запланировано достижение 52 целевых показателя (индикатора). Выполнено – 51, не выполнен 1 целевой показатель (индикатор).

- Целевой показатель (индикатор) «Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования» в отчетном году составил 79,5%. В настоящее время в республике образовательные программы дошкольного образования реализуются в 298 дошкольных образовательных организациях и 181 общеобразовательной школе, в которых по состоянию на 29 декабря 2023 года воспитываются 61 996 детей (79,5% детского населения в возрасте от 1 года до 7 лет), в том числе 12 089 детей в возрасте до трех лет (53,9% детского населения в возрасте от 1 года до 3 лет). 20,5% детского населения в возрасте от 1 года до 7 лет не посещают дошкольные образовательные организации. Причины разные: удаленность детских садов от места проживания, низкий уровень обеспеченности отдельных семей, желание отдельных родителей дать дошкольное образование дома и др. Дошкольное образование не является обязательным уровнем образования.

Подпрограмма «Молодежь Чувашской Республики»

В Чувашской Республике в 2023 году действовало более 2,8 тысяч детских и молодежных объединений, из которых официально зарегистрированы 36 объединений.

В целях привлечения общественных инициатив, поиска и создания условий для реализации инновационных форм и направлений в сфере государственной молодежной политики в республике с 2001 года проводится конкурс инновационных, экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью. Всего за эти годы в конкурсе приняли участие более 1000 проектов по восьми направлениям.

В целях поощрения молодых деятелей науки, техники и производства, литературы, культуры и искусства, образования, воспитания и молодежной политики, здравоохранения, охраны окружающей среды, спорта, в сфере добровольчества (волонтерства), патриотического воспитания и общественной деятельности ежегодно присуждаются 11 Государственных молодежных премий Чувашской Республики. Всего с 1996 по 2023 годы Государственной молодежной премии Чувашской Республики были удостоены 325 человека. В феврале 2012 года сумма премии увеличилась в пять раз и составила 50 тысяч рублей в каждой сфере, а в июне 2017 года количество премий увеличилось с восьми до десяти. В 2022 году количество премий увеличилось с десяти до одиннадцати. Общая сумма на выплату указанных премий составляет 550 тысяч рублей. В 2023 году по итогам 2022 года лауреатами премии стали 36 молодых людей.

В Чувашской Республике продолжает действовать система подготовки вожатых для работы в загородных лагерях, а также организации отдыха детей, оставшихся без попечения родителей, детей, добившихся успехов в учебной, общественной деятельности, спортивных соревнованиях, и др.; представителей чувашской диаспоры, проживающих в регионах Российской Федерации.

В 2023 году в период с 23 марта по 25 мая в целях качественного комплектования загородных оздоровительных лагерей педагогическими кадрами БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» обучено 300 человек.

Обучение проводилось по программе профессионального обучения «Вожатый» с применением дистанционных форм обучения, которое составляет 144 часа. В рамках вышеуказанной программы изучена тема «Экстремальные ситуации в детских оздоровительных лагерях и особенности действия вожатого в них». Слушателям курсов объяснили, как вести себя и защищать детей в случае возникновения экстремальной ситуации. Обучение вожатых провели квалифицированные специалисты, имеющие опыт практической работы в лагерях не менее 5 лет. По итогам обучения студенты прошли квалификационные экзамены. Все слушатели, успешно прошедшие квалификационные испытания, получили свидетельства установленного образца.

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» общее количество волонтеров от 7 лет по Чувашской Республике составило 73 872 человек, при этом большую часть (59,1%) составляют добровольцы в возрасте от 14 до 30 лет, 26,5% — в возрасте 7-13 лет, 10,1% в возрасте 31-54 года, 4,3% — «серебряные волонтеры».

В 26 муниципалитетах Чувашской Республики созданы волонтерские муниципальные штабы. Региональным координатором деятельности волонтерских штабов в муниципалитетах является Ресурсный центр по развитию добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике, функционирующий на базе БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив».

На базе Ресурсного центра БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» продолжает функционировать региональный штаб Всероссийской акции #МыВместе. Волонтеры Чуваши первыми пришли на оказание помощи временным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик. Волонтёры работают в пунктах временного размещения беженцев по организации досуга детям и в пунктах приема гуманитарной помощи. Принимают активное участие в оказании помощи семьям мобилизованных граждан. Участвуют в таких акциях, как: «Шьем для наших», голосование за объекты благоустройства «Формирование комфортной городской среды» и др.

В республике создан ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и чрезвычайных ситуаций на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии. Ресурсным центром за 8 месяцев 2023 года проведено более 80 мероприятий с участием более 6500 участников. Обучено более 55 волонтеров по оказанию первой помощи, культуре безопасности. Мероприятия направлены, в первую очередь, на просвещение населения в сфере культуры безопасности. Разработаны и распространены памятки по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Подпрограммой предусмотрено выполнение 7 целевых показателей (индикаторов). Все показатели (индикаторы) выполнены.

- Подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике»

В 2023 году основные мероприятия подпрограммы были направлены:

– на реализацию федерального проекта «Профессионалитет»;

– на модернизацию образовательных программ, технологий и содержания образовательного процесса в среднем профессиональном образовании;

– на обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций;

– на повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров профессиональных образовательных организаций;

– на создание условий для получения среднего профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья;

– на совершенствование системы подготовки кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям среднего профессионального образования;

– на проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы обеспечено непрерывное профессиональное развитие управленческих кадров, преподавателей и мастеров производственного обучения, повышение качества управления в системе среднего профессионального образования.

В отчетном периоде в профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики работали 1 550 педагогических работников. В течение 2023 года повышение квалификации в различных формах, в том числе в форме стажировки, прошли 346 педагогических работников (22,3%). Повышение квалификации было организовано в различных формах: очное, очное с выездом на территорию заказчика, очно-заочное с применением дистанционных образовательных технологий с возможным выездом на территорию заказчика, заочное с использованием только дистанционных образовательных технологий.

Неотъемлемой частью повышения профессионального уровня педагогов является их стажировка в образовательных организациях и на предприятиях. Стажировку прошли 217 педагогических работников (14%), в том числе стажировку на предприятиях – 174 педагогических работников (11,2%).

В целях удовлетворения потребностей в профессиональном образовании и профессиональном обучении различных категорий граждан на базе профессиональных образовательных организаций действуют 8 многофункциональных центров прикладных квалификаций по кластерам «Строительство», «Машиностроение», «Электротехника», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Сельское хозяйство», «Транспорт», «Сфера обслуживания» и МЦПК для химической отрасли. На базе многофункциональных центров прикладных квалификаций в течение 2023 года прошли обучение
3 760 человек из 94 предприятий/организаций республики и других регионов России.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в 2023 году в Чувашской Республике созданы два образовательно-производственных кластера в отраслях: «Топливно-энергетический комплекс» на базе Канашского транспортно-энергетического техникума Минобразования Чувашии совместно с АО «Транснефть – Прикамье» и АО «Транснефть – Верхняя Волга» и «Машиностроение» на базе Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского электромеханического колледжа во взаимодействии с ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» и 3 образовательных кластера: «Туризм и сфера услуг» на базе ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Минобразования Чувашии; «Педагогика» на базе ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии; «Клиническая и профилактическая медицина» на БПОУ ЧР «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии.

Победителями первого конкурсного отбора – получателями гранта федерального проекта «Профессионалитет» на 2024 год стали:

- Новочебоксарский химико-механический техникум по направлению «Химическая отрасль» совместно с ПАО «Химпром»и

- Цивильский аграрно-технологический техникум по направлению «Сельское хозяйство» совместно с ООО «Группа компаний «Эстет», ООО «Воддорстрой».

На финансирование проектов по созданию семи кластеров направлено более 760 млн. рублей – из них из федерального бюджета 591 млн. рублей образовательно-производственным и образовательным кластерам, 52,5 млн. рублей – из республиканского бюджета Чувашской Республики, около 70 млн. рублей – часть расходов со стороны предприятий, также на реализацию проекта направлены внебюджетные средства образовательных организаций в сумме более 48 млн. рублей.

Федеральным проектом «Профессионалитет» предусмотрено также прохождение стажировок на базе опорных предприятий и профессиональных образовательных организаций. В 2023 году такую стажировку прошли 78 педагогов.

- В рамках федерального проекта «Профессионалитет» организованы и проведены первые чемпионаты по профессиональному мастерству «Профессионалы», в том числе Чемпионат высоких технологий в г. Великий Новгород. Организованы конкурсы профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включая ежегодный региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

- Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»-2023 в Чувашской Республике прошел с 10 по 15 апреля 
2023 года по 71 компетенции для двух возрастных категорий: «основная» (обучающиеся образовательных организаций по программам среднего профессионального образования) и «юниоры» (обучающиеся образовательных организаций по программам общего (основного и среднего) образования) на 19 соревновательных площадках.

- В чемпионате приняли участие 492 конкурсанта (411– в категории «основная», 81– в категории «Юниоры»), 273 волонтера и 595 экспертов.

- С 6 июня по 7 августа 2023 года команда Чувашской Республики принимала участие на Отборочных соревнованиях.

- В состав команды Чувашской Республики вошли победители Регионального этапа: 65 участников по основной категории, 15 участников в категории «Юниоры», 63 эксперта по 63 компетенциям.

- Итоги Отборочных соревнований, которые приравниваются к Финалу:

- 2 место по компетенции «Реклама», Осипова Арина, Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского Минобразования Чувашии;

- 2 место по компетенции «Кондитерское дело», Стасенко Диана, Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции Минобразования Чувашии;

- 3 место по компетенции «Рекрутинг» Илларионова Ольга, Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования Чувашии;

- 2 место по компетенции «Сервис на объектах гостеприимства» Тюнюкова Диана, Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции Минобразования Чувашии;

- 2 место по компетенции «Финансы» Белова Анастасия, Кооперативный техникум Чувашпотребсоюза;

- 2 место по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM (Юниоры)» Артюкова Олеся, Захаров Даниил, гимназия № 2 г. Чебоксары;

- 2 место по компетенции «Печное дело» Никифоров Дмитрий, Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии.

- Очно на Финале Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который прошел с 22 по 29 ноября 2023 года в г. Санкт-Петербург приняли участие:

- - команда (5 студентов) Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии по компетенции «Пожарная безопасность»,

- - студент Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии по компетенции «Сетевое и системное администрирование»,

- - учащиеся Гимназии № 6 г. Новочебоксарск по компетенции «Сетевое и системное администрирование-Юниоры»,

- - студент МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии по компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики».

- С 18 по 24 октября 2023 года в г. Москва в выставочном центре «Гостиный двор» и на площадках образовательных организаций прошел Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования прошли по 40 основным компетенциям.

- Чувашскую Республику в Национальном чемпионате «Абилимпикс» представляли 5 конкурсантов по 5 компетенциям: «Вязание спицами», «Поварское дело», «Малярное дело», «Швея», «Ландшафтный дизайн».

- 1 место в компетенции «Вязание спицами» завоевала Василева Анна, обучающаяся БОУ «Ибресинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии, 3 место в компетенции «Поварское дело» – Солин Никита, студент Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Минобразования Чувашии.

- Значения 21 целевого показателя (индикатора) подпрограммы, предусмотренных в 2023 году, достигнуты.

Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

В 2023 году в рамках реализации подпрограммы завершено строительство школы на 1650 мест в микрорайоне «Садовый» г. Чебоксары.

В отчетном периоде продолжается строительство школы на 1500 мест в микрорайоне «Университетский-2» СЗР г. Чебоксары». Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году.

- Чувашская Республика активно включилось в практику строительства образовательных учреждений по форме государственно-частного партнерства. В рамках заключенных концессионных соглашений с ООО «ПроШкола» в 2023 году начато строительство 3 новых школ со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году: школа на 825 ученических мест в п. Кугеси Чебоксарского района, школа на 1400 мест в мкр. «Солнечный», г. Чебоксары, школа на 1100 мест г. Новочебоксарск.

- Помимо общеобразовательных классов, проектным решением в данных школах предусмотрено строительство специализированных кабинетов: IT, инженерно-технологических, медико-биологических, бассейна, комплекса лабораторий и студий для внеурочной деятельности, вообще всего того, что называют школой будущего для наших детей.

Одновременно в отчетном году в рамках реализации подпрограммы предусмотрено оснащение школы на 375 мест в г. Мариинский-Посад. Была закуплена мебель для учебных кабинетов, классные меловые, магнитно-маркерные и пробковые доски, технологическое оборудование для пищеблока, медицинское оборудование и инвентарь для кабинета врача, учебно-наглядные пособия, учебно-методический материал, компьютерное оборудование и МФУ, спортивное оборудование и инвентарь и многое другое.

Подпрограммой запланировано выполнение 3 целевых показателей (индикаторов). Все целевые показатели (индикаторы) выполнены.

Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях Чувашской Республики»

В рамках Года педагога и наставника 7 ноября 2023 года
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии на базе Дворца детского (юношеского) творчества города Чебоксары был проведен очный день курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования по программе «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования» в форме стажировки.

В программе стажировочной площадки «Современное дополнительное образование детей» была экскурсия по учреждению и музейной экспозиции, где спикерами выступили методисты В.Н. Иванова и Л.Н. Григорьева.

Методист С.В. Чехов и педагог-организатор В.Г. Терентьев провели лекцию «Детская полицейская академия как одна из новых форм военно-патриотического воспитания». Поделились опытом работы и педагоги дополнительного образования: Л.Л. Кириллова – «Новый подход к Лего конструированию», М.С. Дмитриева – «Проектная деятельность на занятиях по росписи ткани». Затем последовали мастер-классы: старшего методиста И.А. Симперович и методиста И.Н. Игнатьевой - «Детский образовательный туризм», старшего методиста Н.С. Щипициной и методиста Н.Г. Архиповой – интерактив «PRO Чувашию». Слушатели курсов, спикеры и методисты с интересом просмотрели выставку творческих работ обучающихся. Работа творческой мастерской велась и для самих слушателей курсов, была интересна и для лекторов. Под руководством старшего методиста О.В. Волковой, педагогов дополнительного образования С.Ю. Лотовой, С.А. Савельевой, С.Е. Костровой, А.М. Маклашкиной, Г.В. Мироновой, М.В. Николаевой в формате рефлексии участники курсов также сами участвовали в мастер-классах, по образцам изготовили предлагаемые педагогами шедевры.

На курсах были использованы разные методы и формы работы. Педагоги дополнительного образования отметили возможность использования полученных на лекциях и мастер-классах знаний в своей педагогической деятельности.

В 2023 году проведена конференция-фестиваль творчества обучающихся «Excelsior – 2023». Конференция собрала 250 начинающих исследователей из 83 образовательных организаций Чувашской Республики по четырем направлениям «Общественно-гуманитарные науки», «Естественно-технические науки», «Отечество», «Творчество» и 60 экспертов из вузов в 20 научных секциях.

По итогам конференции было присуждено 110 призовых места
(из них – 20 работ в соавторстве), а также 3 работы удостоились дипломами в номинациях. Каждый участник получил свидетельство участника очного тура, блокнот, ручку и линейку с логотипом Конференции. А победителям и призерам торжественно были вручены дипломы Минобразования Чувашии и памятные подарки.

В марте 2023 года был проведен республиканский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь». В заочном этапе конкурса приняли участие 449 исследовательских работ из 18 муниципальных округов и 5 городских округов республики. В очном этапе участвовали 134 исследовательские работы (149 участников). В рамках конкурса работали 4 направления: «Гуманитарное», «Физика и техника», «Естествознание. Живая природа», «Естествознание. Неживая природа» по трем возрастным категориям: дошкольники, 1 – 2 классы и 3 – 4 классы.

Также была проведена VI республиканская научно-исследовательская конференция обучающихся 5 – 7 классов общеобразовательных организаций Чувашской Республики. Конференция организована с целью создания условий для развития интеллектуального потенциала школьников, привлечение внимания к проблемам развития интеллектуального потенциала общества. Конференция для обучающихся 5 – 7 классов собрала 155 исследовательских работ (182 участника) из 14 муниципальных округов и 5 городских округов республики по трем направлениям: «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Творчество» в 12 научных секциях. По итогам проверки работ экспертными комиссиями было определено 69 призовых мест.

В 2023 году функционировали 315 организации отдыха детей и их оздоровления.

В 2023 году организован летний отдых для детей из особых категорий:

- для детей, являющихся членами семей участников специальной военной операции  выделены бесплатные путевки  в различные смены 13 организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного и круглогодичного действия;

- для 300 детей Бердянского района Запорожской области организован отдых на базе ДОЦ «Бригантина» г. Чебоксары и ДОЛ «Звездный» г. Цивильск во 2, 3 и 4 сменах;

- для детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, а также в отделах полиции по делам несовершеннолетних организованы профильные смены совместно со сменой «Орлята России!» и лидеры ученического самоуправления. Отдых был организован в ДОЛ «Солнышко» в 1 и 2 смены, а также на базе ДОЛ «Звездный» г. Цивильск совместно с юнармейцами, кадетами и юными инспекторами движения.

В целях обеспечения полноценного и разнообразного по содержанию отдыха детей в период летних каникул организованы 13 республиканских специализированных (профильных) смен  охватом около 3,7 тыс. детей. Каждый день профильной смены был тематическим: спортивным, правоохранительным, проектным, посвященным лидерским качествам, ораторскому искусству и т.п.

В 2023 году впервые организована профильная смена РДДМ «Время Первых» на базе МУП «ДОЛ «Звездный» г. Цивильск. Основные участники – подростки как целевая аудитория первичных и региональных отделений Движения. Смена была посвящена пионерам-героям и героям-комсомольцам. Охват составил 480 детей.

Также в 2023 году Чувашия впервые стала площадкой для реализации военно-патриотического лагеря «Страна Героев», который прошел на базе ФОЦ «Белые камни» в 2 смены (с 5 по 18 августа – 1 смена, с 20 августа по 2 сентября – 2 смена). Участниками стали юнармейцы, члены поисковых отрядов, кадеты, юные инспекторы движения, спортсмены школьных спортивных клубов и активисты. Охват 900 детей (2 смены по 450 детей).

Загородные и пришкольные лагеря укомплектованы квалифицированными специалистами. Прошли подготовку более 300 вожатых.

Одновременно с 29 мая 2023 года на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» организованы смены по стандартам Международного детского центра «Артек» – «Губернаторский лагерь». Отличительная особенность проекта– «Белые камни» будет работать по программам и технологиям системы «Артек», которая вырабатывалась в течении 96 лет. Соглашение с «Артеком» также предусматривает инфраструктурное оснащение детского лагеря: игровые комнаты, спортивная площадка с безопасным покрытием и многое другое.

Подпрограммой запланировано выполнение 11 целевых показателей (индикаторов). Все целевые показатели (индикаторы) выполнены.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»

На территории Чувашской Республики организована работа по выстраиванию единой системы патриотического воспитания от детского сада до вуза. В этой системе нет случайных компонентов, всё дополняет друг друга и ведет к общей цели.

Важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения играют детские и молодёжные общественные объединения. Каждое проводит большую работу, у каждого своя история, традиции, направления развития и большой потенциал для организации воспитательной работы с детьми.

В рамках реализации подпрограммы большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров. В целях выявления уровня подготовки преподавателей-организаторов ОБЖ общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к обучению граждан безопасности жизнедеятельности и основ военной службы, выявления лучших методик, методических продуктов преподавателей-организаторов ОБЖ и БЖ по проведению 5 дневных учебных сборов, тиражирования лучших технологий преподавания предмета ОБЖ и БЖ.

27 марта 2023 года на базе МБОУ «СОШ № 49» г. Чебоксары прошли 16-ые Молодежные Николаевские Чтения, посвященные 60-летию первому полету женщины-космонавта В.В. Терешковой в космос. 47 проектов из 13 муниципалитетов нашей республики представили итоги своей исследовательской работы по пяти секциям и двум возрастным группам.

28 февраля 2023 года в МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары состоялся городской семинар для заместителей директоров по воспитательной работе, преподавателей-организаторов ОБЖ и классных руководителей кадетских классов «Кадетское образование как одна из форм гражданско-патриотического и правового воспитания школьников». Семинар носил обучающий характер, на котором рассматривались вопросы теории и практики применения различных технологий работы кадетских формирований.

Общеобразовательных организаций к активным занятиям физической культурой и спорта, формирования здорового образа жизни успешно проведены 46 республиканских мероприятий.

Значимым проектом являются соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба». В 2023 году соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» проводились в четырех возрастных группах среди сельских и городских команд. На муниципальном этапе приняли участие 182 команды – 2719 человек. На региональном этапе из 26 муниципальных и городских округов приняли участие 20 муниципалитетов (62 команды – 1054 человек).

В целях поддержки команд, не вошедших в число призеров соревнований «Золотая шайба» ежегодно проводится турнир по хоккею «Надежда». Он прошел в трех возрастных группах среди сельских команд. Количество принявших участие в 2023 году составило 16 команд – 294 человека.

Еще одним популярным видом спорта среди школьников является футбол. Ежегодно проводится республиканский фестиваль юных футболистов «Кожаный мяч». В текущем сезоне фестиваль проводился в трех возрастных группах среди юношей и двух среди команд девушек. В 2023 году количество участвующих команд составило 64, участников – 934 человека. Из 26 муниципальных и городских округов приняли участие 22 муниципалитета.

Традиционными соревнованиями также являются соревнования по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школу». Соревнования проводятся по четырем возрастным группам среди девушек и юношей с охватом более 500 человек.

В рамках данного основного мероприятия в отчетном году в Чувашской Республике активно развивается кадетское движение, направленное на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести, гражданского достоинства.

Центром военно-патриотического воспитания и кадетского образования в Чувашской Республике является БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова». Здесь созданы все условия для обучения и воспитания молодого поколения: современные учебные классы и спортивный зал, тир с электронно-лазерным оружием, студия звукозаписи, кино-фотостудия, кабинет робототехники, скалодром и др.

Для поддержки кадетского движения проводится «Георгиевский Кадетский бал», «Вальс Победы», «Бал четырех Побед». К участию приглашаются обучающиеся 5 – 11 классов специализированных образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области кадетского обучения и государственной службы, включая военную, а также общеобразовательных организаций Чувашской Республики, реализующих программы кадетского образования.

В апреле 2023 года состоялся XVI конкурс бального танца для учащихся
9 – 11 кадетских классов Чувашской Республики «Георгиевский Кадетский бал», в котором приняло участие свыше 100 человек.

25 апреля 2023 года был проведен республиканский конкурс бального танца кадет «Вальс Победы», который собрал 25 ансамблей и более 250 участников, представителей 5 – 6 классов.

14 апреля 2023 года на базе Дворца детского (юношеского) творчества г. Чебоксары состоялся республиканский конкурс бального танца «Бал четырех Побед». На бал приехали бальные ансамбли 7 – 8 кадетских классов из 14 муниципалитетов и городов Чувашской Республики, всего более 360 участников.

27 февраля 2023 года в г. Шумерля прошел Республиканский фестиваль военно-патриотических клубов, кадетских классов, отделений «Юнармия» «Нам этот мир завещано беречь!», на котором встретились 38 команд численностью 342 человека из числа военно-патриотических клубов, кадетских классов и отделений «Юнармия» Чувашской Республики.

9 сентября 2023 года на базе МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Шумерля проходил республиканский фестиваль-конкурс-дефиле военно-патриотических клубов, отрядов барабанщиков и барабанщиц и плац-концертов «Парад маршевых ансамблей – 2023». Конкурс проводится в трех группах: «Отряды барабанщиц и барабанщиков»; «Маршевые ансамбли с элементами дефиле» – юнармейские отделения, военно-патриотические клубы и объединения, кадетские классы разных возрастных категорий; «Постановка элементов боевых искусств».

27 мая 2023 года в Мемориальном комплексе «Победа» состоялся финальный этап XIIV республиканского строевого смотра кадетских классов «Кадетская поверка 2023», приуроченный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В финальном этапе Кадетской поверки 2023 года приняли участие победители и призеры зональных этапов, кадеты 5 – 10 кадетских классов из 17 образовательных организаций из, Цивильского, Комсомольского, Красночетайского, Урмарского, Ядринского, Яльчикского муниципальных округов и городов Шумерля, Новочебоксарск, Чебоксары. С приветственными словами выступили почетные гости: Лаврентьев Василий Михайлович, заместитель Председателя Чувашской Республиканской организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», Голицын Сергей Вячеславович, участник специальной военной операции, которые пожелали ребятам достойного соперничества в строевом смотре. Более 400 юношей и девушек приняли участие в состязании.

6 мая 2023 года в городе Шумерля состоялся VIII Республиканский смотр-конкурс «Салют Победы!» кадетских и военно-патриотических формирований, посвященный 78-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, Году педагога и наставника и Году счастливого детства. На Республиканский смотр-конкурс «Салют Победы!» съехались юные патриоты из 16 муниципалитетов Республики – 22 команды – более 400 участников.

По состоянию на 1 января 2024 года в Чувашской Республике зарегистрирован 66 поисковый отряд, в которых состоят более 800 человек.

Юные поисковики благоустраивают мемориалы и памятные места, ухаживают за могилами воинов на всей территории Чувашской Республики, собирают информацию о жителях республики, принявших участие в Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах, локальных военных конфликтах. В целях поддержки инициатив поисковых отрядов, учреждены ежегодные гранты Главы Чувашской Республики для поисковых отрядов при образовательных организациях и для молодежных поисковых объединений. В этом году распоряжением Главы Чувашской Республики от 4 августа 2023 года № 561-рг гранты Главы Чувашской Республики для поддержки отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике в 2023 году присуждены 4 поисковым отрядам.

Команда поисковиков Чувашской Республики ежегодно участвует в Слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт» в Нижнем Новгороде. В 2023 году по итогам слета команда республики заняла 2 место.

Поисковые отряды активно реализуют проекты, связанные с изучением истории Чувашии. Молодежь активно включилась в работу по установлению имен погибших, записи воспоминаний очевидцев памятных событий военной истории Отечества, установлению памятных плит с именами погибших земляков.

В результате кропотливой работы поисковиками был составлен список из 385 имен наших земляков-солдат. Используя архивные источники районных военкоматов Чувашской Республики, представители поисковых отрядов установили связь с семьями более 80-ти солдат, погибших на Смоленщине в 1942-1943 годы.

Силами поисковиков и краеведов Чувашии в школах республики создаются и обновляются экспозиции школьных музеев. Количество школьных музеев достигло более 377 музеев.

Традиционным стал форум поисковых отрядов «На Сурском рубеже». В этом году участниками форума стали члены поисковых отрядов Чувашской Республики из 6 регионов Российской Федерации. Форум собрал более 200 участников. Главным событием мероприятия стала презентация восстановленного фрагмента оборонительного рубежа, а также реконструкция фрагментов боев дивизий, сформированных в Чувашской Республике.

С целью создания условий для развития поискового движения в Чувашской Республики с 14 по 17 декабря 2023 года на базе АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии состоялся республиканский фестиваль поисковых отрядов «Память сердца». В 2023 году фестиваль посвящен трудовому героизму и боевому подвигу жителей Чувашской Республики. В фестивале приняли участие более 200 человек из 25 поисковых отрядов Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Пензенской и Саранской областей. Участниками республиканского фестиваля также стали более 600 школьников, которые приняли участие в церемонии закрытия «Вахта Памяти» и в работе интерактивных площадок, посвященных защитникам Отечества.

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в 2023 году проведены 77 республиканских мероприятия патриотического, военно-патриотического направлений, в которых непосредственными участниками стали более 86 тысяч человек.

Самым масштабным мероприятием патриотической направленности стал республиканский месячник оборонно-массовой и спортивной работы. В рамках месячника, совместно с Региональным отделением ДОСААФ России Чувашской Республики с участием обучающихся, проведены республиканские открытые соревнования по прикладному морскому троеборью, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, республиканские соревнования по пулевой стрельбе среди допризывной молодёжи из мелкокалиберной винтовки, посвященные Дню Защитника Отечества, республиканские соревнования по военно-прикладному троеборью, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Также обучающиеся приняли участие в мероприятиях в рамках морской декады, посвященной морякам-подводникам.

Также проведена большая организационная работа по привлечению детей и молодежи к участию в республиканских и всероссийских акциях, фестивалях, мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Подпрограммой предусмотрено достижение 13 целевых показателей (индикаторов), из которых не выполнен 1 целевой показатель (индикатор) – «Количество поисковых объединений, получивших грантовую поддержку». В отчетном периоде всего было подано 5 заявок от поисковых отрядов и объединений: 3 заявки от поисковых отрядов при образовательных организациях и 2 заявки от молодежных поисковых отрядов и объединений. Однако 1 молодежное поисковое объединение не соответствовало условиям отбора, в связи с чем было исключено. Таким образом, распоряжением Главы Чувашской Республики от 4 августа 2023 г. № 561-рг «О присуждении в 2023 году грантов Главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике» гранты были получены 3 поисковыми отрядами при общеобразовательных организациях и 1 молодежной общественной организацией.

- Подпрограмма «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике»

В отчетном периоде в Чувашской Республике в рамках реализации подпрограммы завершен капитальный ремонт 53 зданий общеобразовательных организаций: в 2022 году –12 общеобразовательных организаций, в двухлетний цикл 2022-2023 годов – 18 общеобразовательных организаций, в 2023 году – 23 общеобразовательные организации.

В учреждениях проведены работы по: ремонту фундамента, цоколя и отмостки, ремонту кровли, ремонту потолков, междуэтажных перекрытий и полов, ремонту окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий, ремонту входных групп, лестниц и крылец. Проведены внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, ремонт фасадов общеобразовательных организаций, ремонт системы отопления, ремонт системы вентиляции, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, ремонт системы канализации, электромонтажные работы, ремонт слаботочных сетей ремонт систем пожаротушения.

Подпрограммой также предусматривается прохождение педагогическими работниками общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт в отчетном году, курсов 2023 году 100% педагогов завершили прохождение курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

В 2023 году во всех общеобразовательных организациях, участвующих в программе по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике, заменили 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

При модернизации общеобразовательных организаций особое внимание уделяется оформлению школьных пространств – цветовому фону, который благоприятно воздействует на зрительное и эстетическое восприятие учащихся.

При разработке проектно-сметной документации образовательными учреждениями проведена активная работа по обсуждению дизайн-оформления общественного пространства, учебных кабинетов, библиотек и столовых с родительской общественностью и обучающимися. Дети, родительская общественность, педагоги вносят существенный вклад в жизнь школы проявляя инициативу по данному направлению. Все это позволяет создать комфортную и современную образовательную среду.

Все целевые показатели (индикаторы), предусмотренные подпрограммой, выполнены.

12. Государственная программа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»

В ходе реализации Государственной программы в 2023 году были достигнуты следующие результаты:

население Чувашской Республики своевременно информировалось о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий;

повышена мобильность спасательных сил;

поисково-спасательная служба и противопожарная служба обеспечены специальной техникой и имуществом, необходимым для проведения поисково-спасательных работ и пожаротушения;

снижены угроза и возможный ущерб от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

совершенствовалась система подготовки руководящего состава и специалистов аварийно-спасательных сил;

улучшена подготовка населения Чувашской Республики в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

формировалась коммуникационная платформа для органов местного самоуправления в Чувашской Республике с целью устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия;

совершенствовалась система контроля над обстановкой на улице и в других общественных местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка.

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2023 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики»

По итогам 2023 года в Чувашской Республике зарегистрировано 1513 пожаров 
(в 2022 году – 1508), увеличение на 0,3 %, в результате которых погибли 68 человек (в 2022 году – 72), снижение на 5,6 %, травмы различной степени получили 98 человек (в 2022 году – 88), увеличение на 11,4 %, спасены 223 человека (в 2022 году – 182), увеличение на 22,5 %.

С 2011 года в Чувашской Республике в области обеспечения пожарной безопасности наблюдалась стабильная динамика в сторону уменьшения гибели людей на пожарах.

В обеспечении первичных мер пожарной безопасности немаловажное значение имеет установка автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания отдельных категорий граждан. В 2023 году в Чувашской Республике установлено 1916 (в 2022 году – 952) автономных дымовых пожарных извещателя. Практика использования данных извещателей доказала свою эффективность.

По итогам 2023 года в Чувашской Республике возросло количество пожаров по причинам несоблюдения правил пожарной безопасности, нарушения правил устройства и технической эксплуатации электрооборудования - на 13,8 % (397 против 349) и умышленных действий по уничтожению, нанесению вреда здоровью людей при помощи огня (поджогам) – на 8,6 % (101 против 93).

Снижение пожаров произошло по следующим причинам: неосторожного обращения с огнём - на 4,2% (631 против 659), в том числе неосторожности при курении – на 5,2% (219 против 231), несоблюдения правил пожарной безопасности, нарушение правил устройства и технической эксплуатации печей и дымоходов, теплогенерирующих агрегатов и установок – на 0,9 % (224 против 226) и другим – на 25,3 % (62 против 83).

В 2023 году на территории Чувашской Республики не допущены крупномасштабные чрезвычайные ситуации, обеспечено снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, размеров ущерба и потерь от них.

По итогам 2023 года в Чувашской Республике зарегистрированы 6 чрезвычайных ситуаций (в 2022 году – 3), рост на 3 случая, в результате которых погибло 2 человека (в 2022 году - 4), уменьшение на 2 человека, травмы различной степени тяжести получили 14 человек (в 2022 году - 4) рост на 10 человек. Ущерб от чрезвычайной ситуации составил 241,7 млн. рублей (в 2022 году – 112,0 млн. рублей), рост в 2,1 раза.

По итогам 2023 года на водоёмах Чувашской Республики зарегистрированы 28 происшествий (в 2022 году - 34), снижение на 18%, в результате которых утонули 28 человек (в 2022 году – 35), снижение на 20%.

В 2023 году проводилась активная работа по повышению уровня качества подготовки, переподготовки и повышение квалификации спасателей и сотрудников КУ Чувашской Республики «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» (далее – ЧР ПСС).

В 2023 году со спасателями и сотрудниками ЧР ПСС проведено 280 часов учебных занятий.

В течение 2023 учебного года в Учебно-методическом центре велась плановая учебная, учебно-методическая, организационная работа, работа по совершенствованию учебной и учебно-материальной базы.

В соответствии с Планом комплектования в 2023 году в Учебно-методическом центре обучались руководители, другие должностные лица и специалисты из органов государственной исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций различных сфер хозяйственной деятельности и форм собственности.

На 2023 учебный год было запланировано обучение 730 чел., прошли обучение 571 чел., из них по государственному заданию прошли подготовку в количестве 201 чел., при плане 201 чел. (100,0%).

Для увеличения зоны покрытия информирования населения Чувашской Республики заключены соглашения:

с филиалом ФГУП РТРС «РТПЦ Чувашской Республики» по передаче сигналов оповещения по каналам звукового оповещения эфирного и кабельного телевещания первого цифрового мультиплекса (РТРС-1) 10 федеральных телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр» и 3 федеральных радиоканала: «Радио России», «Маяк», «Вести FM»;

с пятью ведущими сотовыми операторами, работающими на территории 
г. Чебоксары, о рассылке коротких SMS-сообщений об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и первоочередных действиях граждан: с ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МТС», Чебоксарским филиалом ПАО «Вымпел – Коммуникации» сеть «Билайн», ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком».

Общий охват населения Чувашской Республики всеми средствами РАСЦО составляет 86,5%, в том числе электросиренами и громкоговорителями – 25%.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2013 года № 277-р «Об утверждении Перечня зон экстренного оповещения населения комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Чувашской Республики» на территории Чувашской Республики определены и введены в эксплуатацию 3 зоны комплексного экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН), что составляет 100%. Все зоны КСЭОН расположены вокруг потенциально опасных объектов: 1 зона вокруг химически опасного объекта (ПАО «Химпром») и 2 зоны катастрофического затопления на гидротехнических сооружениях (Филиал ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», Чебоксарский район гидротехнических сооружений и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» (шлюзы 17-18)).

Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования РАСЦО организованно и проводится своевременно в соответствии с договором, заключенным с филиалом в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком».

На модернизацию РАСЦО из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2023 году выделено 41,8 млн. рублей для закупки, установки и пуско-наладки комплексов технических средств в составе:

1 пульта П-166М с сервером мониторинга и сопряжения с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» в запасном пункте управления Кабинета Министров Чувашской Республики;

25 пультов управления П-166М в ЕДДС городских и муниципальных округов Чувашской Республики.

В рамках заключенного контракта с филиалом в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» и графика его исполнения, проведена закупка комплексов технических средств оповещения, все монтажные и пуско-наладочные работы завершены.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике»

В соответствии с указаниями Министра просвещения Российской Федерации от 03.07.2023 № СК-458/14-дсп образовательные организации Чувашской Республики      29 августа 2023 приняли участие во всероссийских учениях по отработке комплексного сценария «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей) размещенного в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства»  (далее – всероссийское учение).

В ходе подготовки к проведению всероссийского учения было создано 26 оперативных штабов муниципального уровня, в каждом из них проведены совещания по вопросам организации и проведения учений, разработан приказ и план Плана подготовки к проведению всероссийского учения по отработке комплексного сценария «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей) размещенного в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства», которые были доведены до руководителей органов управления образованием муниципальных округов и городских округов.

На региональном уровне проведено 3 заседания республиканского оперативного штаба по проведению всероссийского учения: 18, 25, 28 августа 2023 г.

Во всероссийских учениях принимали участие и дошкольные образовательные организации (727 объектов образовательных организаций из 944 объектов, расположенных на территории Чувашской Республики, что составляет 77 %).

Всего во всероссийских учениях приняли участие 658 руководителей образовательных организаций (98%), с учетом руководителей дошкольных образовательных организаций, 10925 педагогических работников (89%).

В Чувашской Республике проводится работа по повышению эффективности формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма.

Во всех образовательных организациях проводится профилактической работа с обучающимися: воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, с привлечением представителей правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства, психологов.

Проведены конкурсы: Кубок местного отделения ВДПО «Юнармия», «Лучший ВПК», «Лучший музей, посвящённый увековечению памяти защитников Отечества», «Часовой у знамени Победы», военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок», «Смотр допризывной молодёжи», «Смотр Юнармейских отделений «Орленок-2023». Также организованы «Парад дошколят и юнармейцев», «Урок мужества» на базе ООО «МАЧ» (Аэропорт), акции «Часовой у знамени Победы», «Наши семейные книги памяти».

С целью усиления работы по формированию у школьников духовно-нравственных идеалов и ценностей реализуется план по проведению внеклассных мероприятий «Разговоры о важном» с участием представителей Чебоксарско-Чувашской епархии. Еженедельно проводятся уроки мужества при участии ветеранов и участников боевых действий.

Во взаимодействии с МВД по ЧР проведены массовые акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», «Твой выбор», групповые беседы с детьми среднего и старшего звена, родительские собрания. В целях защиты детей от противоправного контента в образовательной среде, в школах установлены технические и программно-аппаратные средства защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью.

В День памяти жертв терроризма проведены информационные часы и минуты молчания, акции «Капля жизни», «Мы против терроризма!». Организованы киноуроки.

По инициативе и при координирующей роли антитеррористической комиссии в Чувашской Республике подготовлен учебный видеоурок для школьников «Действия в образовательной организации при вооружённом нападении» и распространён в молодёжной среде. На сайтах учреждений, в социальных сетях, в родительских и детских чатах регулярно размещается положительный контент.

Особое внимание уделяется формированию у молодежи толерантного мышления, уважения к своим правам и правам других людей, воспитанию чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов, взаимоотношениям в детских коллективах.

В профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования республики активно реализуются проекты и программы по развитию толерантности, культуры межнационального, межэтнического, межконфессионального взаимодействия, а также правовому образованию и воспитанию молодежи.

Со студентами проводятся индивидуальные и групповые беседы, кураторские часы по доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

За 2023 год среди молодежи проведено более 6 тыс. воспитательных и культурно-просветительских мероприятий с общим охватом более 70 тыс. чел.

В 2023 году студией кинематографии НТРК Чувашии во взаимодействии с Антитеррористической комиссией Чувашской Республики, Минцифры Чувашии, Минобразования Чувашии, УФСБ России по Чувашской Республике, МВД по Чувашской Республике и Управления Росгвардии по Чувашской Республике был создан учебный фильм для школьников, рассказывающий о мерах безопасного поведения при вооруженном нападении.

В целях раннего выявления несовершеннолетних, склонных к деструктивному поведению, Центром информационной безопасности и профилактики деструктивных явлений среди несовершеннолетних БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии с согласия родителей (иных законных представителей) проводится сбор и выгрузка данных личных аккаунтов детей в программу «ЦИСМ. Школа». Мониторинг проводится в отношении школьников 5-11 классов и несовершеннолетних студентов средних профессиональных организаций.

По состоянию на 1 декабря 2023 года в систему внесено 362 общеобразовательные организации на 63954 обучающихся. По результатам проведённого мониторинга выявлены обучающиеся группы риска (2143 чел., 2187 аккаунта), в т.ч.:

- 2153 аккаунта 2074 обучающихся с жёлтым уровнем вовлеченности в деструктивный контент.

- 34 аккаунта 34 обучающихся с красным уровнем вовлеченности в деструктивный контент.

При выявлении несовершеннолетних, вовлеченных в деструктивные группы/контент, информация об обучающихся передается в специальные органы в рамках межведомственного взаимодействия, образовательные организации информируются о необходимости организации дополнительных профилактических мероприятий.

В 2023 году в заинтересованные органы для принятия мер передано 42 информации (в 2022 году – 17), склоняющие или иным образом побуждающие несовершеннолетних к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, а также о лицах, причастных к ее распространению, и источниках ее распространения на территории Чувашской Республики.

В целях совершенствования работы по предупреждению и профилактики деструктивных явлений среди несовершеннолетних закуплен программный комплекс «Демон Лаплас» с расширенными возможностями мониторинга пространства информационного-коммуникационной сети «Интернет», в частности просмотра Телеграм-каналов, формирование журнала просмотров и автоматическим отслеживанием обновлений в аккаунтах, а также с 22 ноября 2023 года «программный комплекс «Сигнал» АНО «Цисм» установлен и используется в работе сотрудниками Центра.

Обязательными к освещению в средствах массовой информации, находящихся в ведении Минцифры Чувашии, обозначены 37 тем, отражающих социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь Чувашской Республики. В их числе – «Профилактика экстремизма и терроризма» (в 2023 году подготовлено 518 материалов) и «Формирование толерантных отношений в обществе, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений» (1501 материалов). Ведется работа в интернет-пространстве: публикации размещаются на официальных сайтах СМИ, в группах (на страницах) в социальных сетях.

По итогам республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации 2023 года, организатором которого выступает Минцифры Чувашии, были выделены гранты на реализацию проектов «Правовое поле» (НТРК «Чувашии»), «Вместе мы – сила» (Козловская районная газета «Ялав»), «Культурные ценности. Наследие. Самобытность» (газета «Советская Чувашия»), «С чего начинается Родина» (газета «Цивильский вестник»), цикл социальных видеороликов «Выбери свою судьбу» (Телекомпания ЮТВ).

Формирование толерантных отношений в обществе, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений освещается в новостных теле- и радиосюжетах, а также в передачах «Пачӑшкӑ сӑмахе», «Чĕрĕлĕх çути», «Символ веры» (Национальное радио Чувашии - Чӑваш Ен).

Информация о ходе расследования экстремистских и террористических преступлений выдается в информационных выпусках новостей в региональном эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», на «Национальном телевидении Чувашии - Чӑваш Ен», «Национальном радио Чувашии - Чӑваш Ен», «Тӑван радио», и в программах «По существу» («Национальное телевидение Чувашии - Чӑваш Ен»), «Экстренный час» («Национальное радио Чувашии - Чӑваш Ен»).

В программе «По существу» на Национальном телевидении Чувашии в июне 2023 года вышли выпуски на русском и чувашском языках с участием Николая Гаврилова, Героя Российской Федерации, председателя Федеральной национально-культурной автономии чувашей России. В выпуске обсудили задачи и цели автономии, затронули темы развития национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, патриотическое воспитание молодежи. В выпуске было анонсировано проведение Дня Чувашской Республики на ВДНХ. Кроме того, в августе гостем программы «По существу» стал Андрей Яковлев, полномочный представитель Президента Чувашского национального конгресса в Республике Крым и городе Севастополь.

В электронных средствах массовой информации широко используется социальная реклама, направленная на сохранение межнационального мира и согласия. Так, на «Национальном телевидении Чувашии - Чӑваш Ен» и «Национальном радио Чувашии - Чӑваш Ен» транслируются ролики «Мы живем в Чувашии», «Чувашия - наш дом», «Давайте дружить домами», «Чувашия в поэзии», «Сделай мир добрее» (3 ролика), на «Тӑван радио» – ролики «Алран алӑ», «Россия – Чувашия», «Жить в согласии», «Мы живем в Чувашии», «Сохраним чувашский язык», «Я билингов» (2 ролика), «Говори по-чувашски».

Создан большой архив социальной рекламы по пропаганде антитеррористических ценностей. На «Национальном телевидении Чувашии - Чӑваш Ен», «Национальном радио Чувашии - Чӑваш Ен» выходят ролики «Борьба с экстремизмом» (на русском и чувашском языках), «Не проходить мимо», на «Национальном радио Чувашии - Чӑваш Ен» – ролики «Антитерроризм» (2 ролика), «Выбирай будущее сам», «Экстремизм – угроза всего человечества», «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», «Антитеррор: цена ложного вызова», на «Тӑван радио» – «Не проходить мимо», «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», «Терроризм. Идеология», «Не становись на путь разрушения. Терроризм».

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики»

На территории Чувашской Республики» проводились мероприятия по:

созданию и обеспечению эксплуатации телекоммуникационной подсистемы Системы-112;

обеспечению функционирования в режиме постоянной эксплуатации Системы-112 на всей территории Чувашской Республики.

Для выполнения основных задач Системы-112 организовано информационное взаимодействие с федеральными, региональными, негосударственными автоматизированными информационными системами, в том числе:

с сервисом обеспечения деятельности дежурных частей единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России;

с Государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС»;

с автоматизированной системой управления «Скорая помощь»;

с Системами-112 Республики Мордовия и Ульяновской области. Взаимодействие с Нижегородской областью и Республикой Татарстан осуществляется в режиме телефонной связи;

с системами операторов связи, обладающими более 5% от совокупного ресурса нумерации, выделенного оператору связи на территории Чувашской Республики для определения места нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены вызов или передача сообщения о происшествии по единому номеру «112»;

данные для геоинформационной подсистемы Системы-112 предоставляются порталом пространственных данных Чувашской Республики.

Дополнительно, в целях повышения доступности единого номера «112» гражданам с ограниченными возможностями, функционирует сервис отправки обратных сообщений заявителю из Системы-112.

Информационное взаимодействие со службами: пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, аварийной газовой сети, «Антитеррор», а также ЕДДС осуществляется посредством автоматизированных рабочих мест Системы-112.

Каналы связи и передачи данных Системы-112 в 2023 году организованы на ресурсах операторов связи на основании заключенных контрактов.

Узел обслуживания вызовов экстренных оперативных служб Системы-112 развернут и находится на балансе филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике (введен в эксплуатацию 26.12.2017).

В целях внедрения и развития сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 августа 2022 г. № 822-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики на 2022 - 2026 годы, в том числе создания государственной информационной системы «Региональная интеграционная платформа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Чувашской Республики» и План мероприятий по функционированию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики, утвержденного  распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.05.2022 № 434-р.

Внедрение в эксплуатацию сегментов аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Чувашской Республики позволит повысить эффективность деятельности органов повседневного управления, сил и средств территориальных и функциональных подсистем и звеньев РСЧС Чувашской Республики в следующих направлениях деятельности:

обеспечении правопорядка, безопасной обстановки на улицах и других общественных местах;

предупреждении и защите муниципальных образований от ЧС, обеспечении пожарной безопасности;

обеспечении правопорядка и профилактики правонарушений на дорогах, объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

Автоматизация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) муниципальных образований программно-техническими средствами единого центра оперативного реагирования из состава аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» обеспечит регистрацию и обработку обращений населения, регистрацию и обработку происшествий, зафиксированных мониторинговыми системами и другими информационными системами в сфере обеспечения безопасности, выполнение расчетов по прогнозу развития ЧС, выдачу и контроль выполнения поручений участникам реагирования на происшествия или ЧС, информационное взаимодействие участников реагирования на происшествия или ЧС.

Работа по построению и развитию сегментов АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях Чувашской Республики представляет собой реализацию мероприятий по внедрению и эксплуатации муниципальных систем уличного видеонаблюдения с применением различных технических решений, обеспечивающих решение локальных задач в интересах органов внутренних дел.

Развитие систем уличного видеонаблюдения в составе АПК «Безопасный город» проводится с учетом Единого реестра мест, подлежащих оснащению камерами видеонаблюдения, видеоаналитики и подключению к правоохранительному сегменту АПК «Безопасный город», согласованного МВД и УФСБ по Чувашской Республике и утвержденного заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики 10.04.2023 г.

Получено положительное экспертное заключение Совета главных конструкторов АПК «Безопасный город» на техническое задание по внедрению РИС УВВ и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики. (Письмо МЧС России от 26.10.2023 № ИВ-33-818)

АУ «Центр информационных технологий» Минцифры Чувашии проведены конкурсные процедуры, определен исполнитель по созданию РИС УВВ и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики. Срок окончания работ по созданию РИС УВВ определен 10 июля 2024 года.

Создание РИС УВВ и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики позволит обеспечить сотрудников правоохранительных органов удаленным оперативным доступом к ресурсам хранилищ фото-видеоинформации систем видеонаблюдения систем уличного видеонаблюдения в составе АПК «Безопасный город» муниципальных образований Чувашской Республики.

Оценка эффективности использования сегментов АПК «Безопасный город» осуществляется по статистическим показателям деятельности экстренных оперативных и аварийных служб в соответствии с подпрограммой «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики» Государственная программа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Чувашской Республики».

13. Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Реализация Государственной программы в 2023 году была направлена на повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности; совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества; совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Чувашской Республике, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2023 году реализовано 3 подпрограммы. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» Одним из ключевых направлений в деятельности органов внутренних дел является работа по предупреждению повторных правонарушений со стороны лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, реализация комплекса мероприятий, направленных на их ресоциализацию и социальную адаптацию. В результате принятых мер по итогам деятельности за 2023 год удельный вес от общего числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими снизился с 62,3% до 61,4%, вместе с тем их число возросло на 1,4% (с 4688 до 4754). Одним из ключевых направлений в деятельности органов внутренних дел является индивидуально – профилактическая работа с лицами, состоящими под административным надзором. В этой связи особое внимание уделялось работе с лицами, подпадающими под действие Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». В отчетном периоде отмечено общее снижение на 13,5% (с 1352 до 1169) числа лиц, в отношении которых установлен административный надзор, в т.ч. по инициативе ОВД на 27,3% (с 403 до 293). Целевые показатели (индикаторы) за 2023 год достигнуты: доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости, составила 59,6%, при плановом значении 57,5%; доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости, составила 58,8%, при плановом значении 52,5%; доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ, составила 100%, при плановом значении 96,99%; доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений, составила 61,4%, при плановом значении 62,4%.

В организациях социального обслуживания состоят на учете семьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Для каждой семьи, находящейся в социально опасном положении, и каждого несовершеннолетнего, состоящего на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, разрабатываются и реализуются индивидуальные программы реабилитации по их выводу из трудной жизненной ситуации (на 1 января 2024 года количество действующих программ составило 2054 (на 1159 семей и 895 несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном положении). За каждой семьей и несовершеннолетним закреплен специалист социальной службы, курирующий реабилитацию. За 2023 год профилактическими мероприятиями охвачено 878 лиц, допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере, с которыми организована индивидуальная-профилактическая работа. По состоянию на 1 января 2024 г. на профилактическом учете всего состояло 4111 лицо. На 1 января 2024 г. на профилактическом учете в территориальных органах состояло 1419 родителя, отрицательно влияющих на детей (2022 г. – 1496), в семьях в которых воспитываются 2662 несовершеннолетних. Целевые показатели (индикаторы) за 2023 год достигнуты: доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, составила 10,5%, при плановом значении 20,3%; доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, составила 26,2%, при плановом значении 37,5%.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2014 г. № 475 «О социальном обслуживании граждан в Чувашской Республике» Минтрудом Чувашии оказывается всесторонняя помощь и поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2023 году оказано 1569875 социальных услуг 37178 семьям, в т.ч.217832 услуги 7108 семьям, находящимся в социально опасном положении. В целях ранней социальной адаптации пациентов между БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии и Государственной службой занятости населения Чувашской Республики действует соглашение о работе по восстановлению трудовых навыков, содействию в организации обучающих тренингов, постановке на учет в центре занятости, оказывается правовая помощь в оформлении документов, необходимых для получения мер социальной поддержки, страхового медицинского полиса. Оказано содействие в трудоустройстве 430 лицам, злоупотребляющим алкоголем (трудоустроены 198 человек). Работа по выявлению детей из социально-неблагополучных семей проводится участковой педиатрической службой медицинских организаций совместно с инспекторами ОДН, специалистами органов опеки. В соответствии с утвержденными графиками осуществляется выход в семьи. На 1 января 2024 г. на профилактическом учете состояло 1419 родителя, отрицательно влияющих на детей (2022 г. – 1496), в семьях в которых воспитываются 2662 несовершеннолетних. В результате принятых мер по раннему выявлению детей, находящихся в социально-опасном положении было выявлено и поставлен на профилактический учет 558 родителей (2022 г. - 611). О каждом факте выявления и постановки на профилактический учет родителей, злоупотребляющих спиртными напитками, в обязательном порядке информируются медицинские учреждения. Проводится совместная работа с наркологами по вопросу лечения и кодирования родителей от алкогольной, наркотической зависимости из семей, находящихся в социально опасном положении. В результате за 2023 год с улучшением и стабилизацией обстановки в семье с учета снято 635 родителей (2022 г. - 602). Значение целевого показателя (индикатора) «Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений» составила 61,4%, при плановом значении 62,4%.

По состоянию на 1 января 2024 г. на профилактическом учете состоит 1196 семей, находящихся в социально-опасном положении. Субъектами профилактики осуществляется постоянный контроль за такими семьями. В течение 2023 года совершено более 11 тысяч выходов в семьи, 4342 родителя привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. На подучетные семьи оформляется индивидуальная программа реабилитации. В течение 2023 года разработано 1397 таких программ. Муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав принимаются дополнительные меры по осуществлению координации деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений в части реализации индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении. Значение целевого показателя (индикатора) «Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений» составило 31,6%, при плановом значении 26,5%.

За 2023 год в соответствии с Законом Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. № 22 «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» сотрудниками территориальных органов МВД России на районном уровне составлено 1355 (2022 г. – 1933) протоколов об административном правонарушении. В муниципальных округах и городах Чувашской Республики с населением менее 100 тыс. человек лица в состоянии алкогольного опьянения доставляются в приемно-диагностические отделения медицинских организаций, где размещаются до естественного вытрезвления. В г. Чебоксары на базе БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии организовано отделение для временного размещения лиц, доставленных из общественных мест в состоянии опьянения, на 18 койко-мест с круглосуточным медицинским наблюдением. За 2023 год в медицинские организации доставлено 4759 лиц в состоянии опьянения. В 2023 году администрацией г. Чебоксары реализованы мероприятия по началу строительства специализированного учреждения для размещения лиц в состоянии опьянения. Целевые показатели (индикаторы) за 2023 год достигнуты: доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, составила 10,5%, при плановом значении 20,3%; доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, составила 26,2%, при плановом значении 37,5%; доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений, составила 31,6%, при плановом значении 26,5%.

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике»

Минздравом Чувашии организованы плановые выезды в детские оздоровительные лагеря. Наркологическая служба представляет 2 мобильные станции «Сам себе психолог» и «В моей жизни нет ПАВ». Навыкам работы в среде учащихся обучено 450 инструкторов здорового образа жизни. Проведено 46 обучающих семинаров с педагогами, социальными работниками, психологами по обучению применению методики выявления факторов зависимого поведения при проведении социально-психологического тестирования в образовательных организациях, охвачено около 2300 человек. Организован Республиканский автокараван «Чувашия - в защиту детства» с выездом в Урмарский, Вурнарский, Козловский муниципальные округа Чувашской Республики. В рамках акций проведено более 4 тысяч мероприятий в общеобразовательных организациях с охватом более 200 тыс. чел., и более 500 профилактических мероприятий в профессиональных образовательных организациях с охватом более 24 тыс. чел. Проведены общероссийские акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», «Твой выбор», «Классный полицейский», ОПО «Дети России». В 2023 году при участии сотрудников УКОН МВД по Чувашской Республике организовано и проведено 196 профилактических мероприятий с общим охватом 12666 человек. Осуществлено 12 плановых проверок предприятий с целью контроля за исполнением юридическими лицами и их структурными подразделениями требований законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Целевой показатель (индикатор) за 2023 год достигнут: доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» составила 84,3%, при плановом значении 85,5%. Не достигнуты значения целевых показателей (индикаторов): удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний составил 9,2%, при плановом значении 8,1%; распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, преступлений на 100 тыс. населения, составила 100,8, при плановом значении 84,8. Значение целевого индикатора (показателя) «Общая оценка наркоситуации в Чувашской Республике» будет определено по итогам формирования мониторинга наркоситуации на территории Чувашской Республики ( в 1 квартале 2024 г.).

В 2023-2024 учебном году по итогам социально-психологического тестирования, организованного Минобразования Чувашии, выявлены показатели высочайшей вероятности риска потребления ПАВ в 9 техникумах, 5 (АППГ – 2) образовательных организациях высшего образования. Минздравом Чувашии организовано комплексное медицинское обследование более 4,0, тыс. человек в 104 образовательных учреждениях республики. Из них - 3792 учащиеся школ, 212 – студентов СПО, Вузов. Выявлены и взяты под наблюдение 2 потребителя наркотических средств для проведения реабилитационных мероприятий. В течение 2023 года на 23 экранах в маршрутах общественного транспорта гг. Чебоксары и Новочебоксарск и в местах массового скопления граждан запущен антинаркотический видеоролик с еженедельным охватом более 19 тыс. человек, на 42 остановках в местах с наибольшей проходимостью размещены антинаркотические пилоны. Библиотеки активно подключились к акциям «Сообщи, где торгуют смертью» и Республиканскому месячнику антинаркотической направленности. В 2023 г. в рамках реализации проектов и профилактических программ проведено 480 занятий антинаркотической и антиалкогольной направленности с охватом 5289 детей и 3015 родителей. Для организации досуга подростков и молодежи в культурно-досуговых учреждениях республики (далее – КДУ) функционируют более 1000 кружков и любительских объединений с количеством участников более 10 тыс. человек. Целевые показатели (индикаторы) в 2023 году достигнуты: доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения, составила 38%, при плановом значении 38%; удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, составил 2,5%, при плановом значении 4,7%.

По итогам 2023 года в централизованной химико-токсикологической лаборатории БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии проведено 31 746 исследований, из них на алкоголь – 1750, на наркотические средства психотропные вещества 29996 исследований.

В организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Минтруда Чувашии, в 2023 году обратились 47 граждан, на которых судом возложена обязанность пройти диагностику, лечение и реабилитацию (консультативная помощь по мерам социальной поддержки и содействие в трудоустройстве), из них 35 прошли социальную реабилитацию, 12 получили заключение о том, что они не нуждаются в прохождении социальной реабилитации. В БУ «РНД» Минздрава Чувашии организована работа «Социальной гостиной», где специалисты наркологической службы и социальной службы определяют тактику сопровождения пациента, находящегося в трудной жизненной ситуации. Всего прошли этап медико-социальной реабилитации 1151 чел, из них стационарно – 345, амбулаторно – 218, в условиях дневного стационара – 588. Минтрудом Чувашии оказывается организационно-методическая помощь организациям социального обслуживания (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. За 2023 г. оказано содействие в трудоустройстве 48 потребителям наркотических средств, из которых 12 человек трудоустроены. В 2023 году поставлено на учет 279 наркопотребителей, снято с учета в связи с исполнением обязанности – 158. Организована работа по направлению в мировые суды ходатайств об отмене исполнения обязанности в отношении двух категорий лиц: установить местонахождение которых более двух лет не представляется возможным и отбывающих уголовное наказание, при отсутствии возможности исполнения обязанности в местах лишения свободы, в соответствии с алгоритмом, разработанным ГУНК МВД России. В прошедшем году на основании решений судов с учета снято 173 лица указанной категории. Целевые показатели (индикаторы) в 2023 году достигнуты: доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно, составила 55,8%, при плановом значении 38,3%; число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента, составило 13,1%, при плановом значении 12,8%.

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних ведется в рамках межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики. Координацию данной деятельности в муниципалитетах осуществляют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссии). По их сведениям на 1 января 2024 г. на профилактическом учете в комиссиях состоит 914 несовершеннолетних. У 68% подучётных несовершеннолетних (627 чел.) имеются закрепленные общественные воспитатели из числа педагогов (74,4 %), представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (8,6 %), депутатский корпус (4,9 %), иные лица (11,9 %). На регулярной основе муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (иных законных представителей). За 2023 год организовано около 2 тысяч рейдов во взаимодействии территориальными органами МДВ по Чувашской Республике, а так же другими субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На регулярной основе в общеобразовательных организациях Чувашской Республики проводятся профилактические беседы среди несовершеннолетних по вопросам уголовной и административной ответственности, классные часы, единые дни профилактики правонарушений несовершеннолетних с привлечением субъектов профилактики и др. Организовано свыше 7 тысяч профилактических мероприятий с общим охватом более 100 тыс. учащихся. За отчетный период на профилактическом учете состоит 1 196 семей, находящихся в социально-опасном положении. Субъектами профилактики осуществляется постоянный контроль за данными семьями с комиссионным выходом по месту жительства. В течение года совершено более 11 тысяч выходов в семьи, 4062 родителя привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Работа субъектов системы профилактики является постоянным объектом изучения и рассмотрения на заседаниях Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2023 году подготовлено и проведено 7 заседаний, дано более 90 поручений ведомствам и комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав. Целевые показатели (индикаторы) в 2023 году достигнуты: доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений, составила 3,7%, при плановом значении 7,16 %; число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, составило 2,93 чел., при плановом значении 8,7 чел.

14. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»

Объем производства продукции агропромышленного комплекса республики в 2023 году в действующих ценах по предварительной оценке составил 116,7 млрд. рублей, из них:

в сельском хозяйстве (во всех категориях хозяйств) – 65,7 млрд. рублей, индекс производства сельскохозяйственной продукции – 100,2% к 2022 году,

в пищевой и перерабатывающей отрасли 51,0 млрд. рублей, индекс промышленного производства продуктов питания – 105,9%, напитков – 94,2%.

- В 2023 году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, сохранены все виды государственной поддержки агропромышленного комплекса, предусмотренные в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Значительно выросла республиканская составляющая в общем объеме финансирования агропромышленного комплекса и доведена до 60%, а господдержка аграриев составила 7,0 млрд. рублей.

- В республике намолочено 975 тыс. тонн зерна (96,7% к рекордному 2022 году), овощей – 144,4 тыс. тонн (101,0%), картофеля собрано – 338 тыс. тонн (102,8%).

В условиях низких закупочных цен на зерно оказана поддержка производителям зерновых культур. Поддержка элитного семеноводства сельскохозяйственных товаропроизводителей республики позволила увеличить долю высеваемых элитных семян от общей площади с 11,1% в 2021 г. до 17,4% в 2023 году.

В 2023 году показатель внесения минеральных удобрений соответствует уровню 54,1 кг в действующем веществе на 1 га или 107,6% к 2022 году.

Площадь навешивания хмеля в текущем году составила 133 га, что составляет 109% к уровню прошлого года (в 2022 г. – 122 га). Урожайность составила 14,7 ц/га (в 2022 г. – 15,7 ц/га) собрано 192 тонны (в 2022 г. – 183 тонны).

Для проведения необходимых агротехнических мероприятий аграрии за последние три года значительно обновили парк сельскохозяйственной техники.

Показатель энергообеспеченности увеличен с 111 л.с. на 100 га посевной площади в 2019 году до 163 л.с. в 2023 году (с учетом техники ЛПХ и филиальной).

По господдержке аграрии Чувашии приобрели 608 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 2,4 млрд. рублей.

Производство животноводческой продукции в хозяйствах всех категориях за 2023 год составило:

скота и птицы в живом весе 	– 118,7 тыс. тонн (101,3% к 2022 г.),

молока 				– 478,1 тыс. тонн (102,7%);

яиц 					– 351,9 млн. штук (97,9%)

По состоянию на 1 января 2024 г. поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категориях составило:

крупного рогатого скота – 197,2 тыс. голов (99,3% к 2022 г.),

в том числе коров – 86,6 тыс. голов (99,7%);

свиней – 119,3 тыс. голов (95,0%);

овец и коз – 142,6 тыс. голов (95,1%);

птицы – 4 739,9 тыс. голов (89,4%).

По состоянию на 1 января 2024 года по республике надой молока на корову по СХО увеличился на 6,3% составил 7430 кг, яйценоскость кур-несушек – на 0,9% и составила 326 штук, удельный вес племенных коров увеличился с 46,7% до 48%.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Чувашской Республики - одна из сфер экономики, призванная обеспечить устойчивое снабжение населения необходимыми высококачественными, полноценными и безопасными продуктами питания, которая представлена 9 отраслями. Количество действующих организаций составляет 232, в том числе: 207 предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и 25 предприятия, выпускающих напитки.

Одна из приоритетных задач – развитие экспортного потенциала агропромышленного комплекса.

В 2023 году с территории Чувашии в сопоставимых ценах отправлено продукции агропромышленного комплекса на сумму 40,7 млн. долларов США, что в 1,5 раза больше чем в 2022 году.

Наиболее популярной продукцией являются (доля от общего экспорта): кондитерские изделия (44,5%); мясо птицы (25,3%), масличные культуры (12,5%).

В 2023 году впервые на экспорт из Чувашской Республики были отправлены продовольственная пшеница, живые растения и отруби.

Появились новые страны-экспортеры: Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Румыния и Словакия.

Для обеспечения продовольственной безопасности важную роль играют малые формы хозяйствования, в республике зарегистрировано - 1506 фермерских хозяйств.

Всего за двенадцать лет (2012-2023 годы) грантовой поддержкой воспользовались 650 фермеров и кооперативов, в том числе в 2023 году – 61.

Сумма грантовой поддержки составила 2,8 млрд. рублей, в т.ч. в 2023 году – 316,3 млн. рублей.

За последние 6 лет в абсолютном значении господдержка МФХ увеличилась в 2 раза и достигла 921,8 млн. рублей в 2023 году, а в удельном объеме всей господдержки увеличилась с 18,8 % до 25,5% процента или свыше чем в 1,2 раза. В целом оказываемая господдержка привела к увеличению доли фермеров в общем производстве сельхозпродукции почти за 6 последних лет в 1,5 раза (13,5%).

Выполняется приоритетная задача – вовлечение граждан, проживающих на селе в малое и среднее предпринимательство. За 2019-2023 годы вовлечен в малое и среднее предпринимательство 1 341 субъект.

Третий год за счет республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются гранты на развитие Перспективных направлений сельхозпроизводства, таких как сыроделие, ягодоводство, рыбоводство и овцеводство (с 2023 года). Кроме того, с 2022 года на развитие семейных ферм, на реализацию проектов создания и развития хозяйства (Агростартап) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам дополнительно выделяются средства из республиканского бюджета в объеме федерального финансирования, что позволило вдвое увеличить количество грантополучателей.

С начала действия данных мер господдержки в Чувашии грант получил каждый третий фермер и каждый пятый сельскохозяйственный потребительский кооператив, за счет чего объемы производства фермерами увеличены в 2 раза.

Третий год успешно реализуется проект «Школа фермера».

Образовательный проект Россельхозбанка строится индивидуально под специфику каждого региона. В Чувашии в 2021-2023 годы обучение проходило на базе Чувашского государственного аграрного университета по 6 специализациям: «Современные технологии сыроделия», «Ягодоводство», «Тепличное овощеводство», «Современные технологии аквакультуры», «Сельский туризм» и «Овцеводство».

Продолжается поддержка самозанятых граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. В 2023 году субсидии перечислены по 1508 заявкам на сумму 130,6 млн. рублей на реализацию 2 тонн картофеля, на содержание 1 773 коров, 249 овец и коз, на приобретение 1 143 коров и нетелей, 104 овец и коз, 311 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, 2 870 единиц товаров и материалов  для занятия пчеловодством, 85 доз семени, 4,4 тонн минеральных удобрений.

Благодаря этому только в прошлом году зарегистрировались в качестве «самозанятых» 42,3 тыс. граждан, или 18,1% от общего количества ЛПХ.

Решается проблема сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции фермерами.

С 2023 года организована работа по горячему питанию в школах республики. Ставится задача перед аутсорсерами закупать продукцию у фермеров и самозанятых.

Также с 2023 года реализуется программа создания агрегаторов, что станет эффективным механизмом сбыта продукции малых форм хозяйствования в федеральных торговых сетях.

В 2023 году в агропромышленном комплексе республики реализовано 99 инвестиционных проектов (производственных объектов) на сумму 2,6 млрд. рублей с созданием 120 рабочих мест, введено в эксплуатацию более 2,5 тысяч скотомест.

Среди них наиболее значимые объекты:

ООО «Агрофирма «Исток», Батыревский муниципальный округ – строительство фермы по выращиванию и откорму молодняка КРС молочных пород на 300 гол;

СХПК «Коминтерн», Красночетайский муниципальный округ - строительство телятника (нетелей) 12-18 мес. на 650 голов;

АО «Агрофирма «Куснар», Цивильский муниципальный округ - строительство молочно-товарной фермы на 350 голов;

ООО «ВДС», Цивильский муниципальный округ - строительство МТФ на 400 голов;

ООО «ЧебоМилк», Чебоксарский муниципальный округ - строительство площадки №1 и № 3 по выращиванию и откорму молодняка КРС на 480 голов;

АО «Чурачикское», Чебоксарский муниципальный округ – строительство площадки по выращиванию и откорму молодняка молочных пород (2 площадки по 400 гол);

АО «Агрофирма «Ольдеевская», Чебоксарский муниципальный округ – строительство площадки по выращиванию и откорму молодняка КРС молочных пород на 240 голов;

ООО «Родина», Ядринский муниципальный округ – строительство телятника на 500 голов;

КФХ Кузнецов Л.В., Батыревский муниципальный округ - строительство цеха по глубокой переработке картофеля;

АО «Чувашхлебопродукт» - реконструкция незавершенного строительства Канашского элеватора;

ООО «Звениговский» - строительство производственного комплекса;

АО «Волга Айс» - модернизация и установка новых производственных линий полного цикла производства;

ООО «ЧХЗ № 1» - техническое перевооружение, модернизация и энергоэффективность предприятия (установка и запуск новой котельной);

ОАО «Ядринмолоко» – модернизация технологического оборудования и запуск новой технологической линии по фасовке и упаковке творога;

ОАО «Букет Чувашии» - расширение безалкогольного цеха;

ООО «Приволжский мясокомбинат» технологическая модернизация и установка нового оборудования.

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики  в  2023 году  реализовано 8 подпрограмм.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие».

В 2023 году по господдержке аграрии Чувашии приобрели 608 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 2,38 млрд. рублей, благодаря чему в целом по республике энергообеспеченность увеличилась до 163 л.с. (с учетом техники ЛПХ и филиальной) на 100 га сельхозугодий.

В 2023 году в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики» за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики выплачено 253,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Чувашской Республике».

В 2023 г. цель подпрограммы по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Чувашской Республики достигнута, задачи подпрограммы исполнены.

В целях проведения эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных болезней животных на средства из республиканского бюджета Чувашской Республики приобретены (на сумму 263,0 тыс. руб.):

- посуда и расходные материалы из пластика для лабораторных целей для нужд БЦ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии.

В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий на средства из республиканского бюджета Чувашской Республики для нужд БУ ЧР «Чувашская республиканская СББЖ» Госветслужбы Чувашии приобретена:

- холодильная камера для хранения вакцины против бешенства плотоядных животных на сумму 292,7 тыс. руб.

За 2023 г. освоение средств субвенций органами местного самоуправления Чувашской Республики составило 12 016,8 тыс. руб. или 87,3 % от суммы субвенции на 2023 год. При этом согласно представленной администрациями муниципальных округов и городских округов информации за 2022 г. отловлено 2078 голов животных без владельцев, из них находилось на карантинировании – 2 072 голов, стерилизовано 2 000 голов, находилось на послеоперационном уходе – 2 000 голов, осуществлено лечение – 2 064 голов, осуществлено маркирование – 1 997 голов, возращено на прежние места обитания – 1807 голов.

Также в рамках данного мероприятия 26 подведомственным бюджетным учреждениям Госветслужбы Чувашии из республиканского бюджета Чувашской Республики выделены средства в размере 258 256,80 тыс. рублей на выполнение государственного задания (оказание гарантированных бесплатных услуг населению). Учреждениям компенсируются расходы на оплату труда с начислениями, коммунальные услуги, налоги и материальные затраты бюджетных учреждений при оказании государственных услуг (выполнении работ).

В рамках мероприятия «Оснащение лабораторным оборудованием бюджетных учреждений ветеринарии» за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики приобретено лабораторное оборудование на сумму 19 241,7 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Капитальный ремонт учреждений Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» осуществлён капитальный ремонт кровли, фасада и системы электроснабжения административного здания БУ ЧР «Яльчикская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Пушкина, д.9. на общую сумму 11 222,4 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики».

Введено в эксплуатацию 888,79 га мелиорируемых земель.

Общий объем инвестиций сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленных на указанные цели, составил 139,2 млн. рублей. Выплачены субсидии в объеме – 17,7 млн. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 16,6 млн. рублей, за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,1 млн. рублей).

В 2023 году введено в оборот необрабатываемых земель – 7,9 тыс. га.

В 2023 году известкование кислых почв проведено на площади 2,0 тыс. га.

В 2023 году муниципальным образованиям Чувашской Республики из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики предоставлено 1,77 млн. рублей компенсированы затраты на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ при условии передачи их эффективным землепользователям на общей площади 1,91 тыс. га.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

В 2023 году заложено 10 га хмельников, уход за хмельниками проведен на площади 48 га. На возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство хмеля при условии его реализации в 2023 году выплачено 17,8 млн. рублей, на возмещение части затрат на создание маточника хмеля и лаборатории для определения качества посадочного хмеля – 30,8 млн. рублей.

В 2023 году в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, создано 15 новых постоянных рабочих мест, прирост объема сельскохозяйственной продукции составил 10,0 процентов.

В 2023 году размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Чувашской Республике составил 489,6 тыс. га (при плане 456,3 тыс. га), доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составила 17,4% (при плане 11,1%).

На возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, не обеспечиваемым софинансированием из федерального бюджета выплачены субсидии в сумме 21,8 млн. рублей.

На возмещение части затрат на выполнение мероприятий по повышению плодородия почв выплачены субсидии в сумме 9,7 млн. рублей.

За 2023 год гранты получили 5 КФХ и ИП на развитие семейных животноводческих ферм (72,1 млн. руб.), 21 получателей гранта «Перспектива» (99,8 млн. руб.) и 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива на развитие материально-технической базы (80,0 млн. руб.)

Прирост производства молока в СХО и КФХ в 2023 году составил 55,0 тыс. тонн.

Произведено животноводческой продукции в хозяйствах всех категориях: скота и птицы на убой в живом весе 118,7 тыс. тонн (101,3% к 2022 году), молока – 478,1 тыс. тонн (102,7%), яиц – 351,9 млн. штук (97,9%).

Несмотря на непростые погодные условия, в республике в хозяйствах всех категорий собран урожай зерновых – 975,0 тыс. тонн (96,7% к рекордному 2022 году), произведено картофеля – 338,0 тыс. тонн (102,8%), овощей – 144,4 тыс. тонн (101,0%).

На борьбу с распространением борщевика Сосновского в 2023 году выделено 10,3 млн. рублей. Работы по уничтожению борщевика Сосновского проведены на площади 807,0 га

Выплачено субсидий по содействию развитию глубокой переработки продукции по отдельным подотраслям производства пищевых продуктов в размере 117,0 млн. рублей. Приобретение технологического оборудования для глубокой переработки сельскохозяйственной продукции в количестве 66 единиц.

Выплачено субсидий по «Закладке земляники садовой» в размере 24,6 млн. рублей. Площадь закладки земляники садовой составила 20 га.

Выплачено по «Внедрение геномной селекции коров» субсидий в размере 1,77 млн. рублей. Численность племенного поголовья крупного рогатого скота, ценность которого подтверждена генетическим паспортом, составила 3,4 тыс. голов.

Поддержку в сфере развития сельского туризма получил два проекта. Выплачено субсидий в размере 18,1 млн. рублей.

Рост объема доходов от услуг, оказываемых в сфере сельского туризма сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими грантовую поддержку составил 5 процентов. Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) – 8 190 человек.

Трудоустроен в сфере сельского туризма (нарастающим итогом) четыре человека.

Выплачено субсидий на «Государственную поддержку производителей зерновых культур» в размере 357,4 млн. рублей. Объем реализованных зерновых культур собственного производства составил 269,0 тыс. тонн.

Государственную поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» получили  в размере 130,6 млн. рублей. В 2023 году в качестве самозанятых зарегистрировано 8,0 тыс. личных подсобных хозяйств.

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса».

На проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций выплачены субсидии в размере 170,2 млн. рублей за счет республиканского бюджета Чувашской Республики.

В целях стабилизации ценовой ситуации на продовольственном рынке продуктов питания, обеспечения жителей республики качественной сельскохозяйственной продукцией, продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности местного производства по инициативе Главы Чувашской Республики с 15 апреля по 7 мая  во всех городах и районах республики прошли весенние ярмарки выходного дня.

Ярмарки проводились на 53 площадках во всех муниципальных и городских округах республики (в 2022 году было 39 ярмарок). Торговые места на ярмарках фермерам, личным подсобным хозяйствам, всем сельскохозяйственным товаропропроизводителям, организациям предоставляются бесплатно.

По данным администраций городских и муниципальных округов за четыре недели проведения ярмарки выходного дня на ярмарочных продажах реализовано 317,0 тонн продукции, из них 57,1 % составляет картофель, 25,3 % овощи, 17,6 % прочая сельскохозяйственная продукция.

В целях создания условий сельхозтоваропроизводителям Чувашской Республики для реализации сельскохозяйственной продукции урожая 2023 года и обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам на торговых площадках городов и муниципальных округов республики с 10 сентября по 8 октября 2023 года прошли ярмарочные продажи «Дары осени – 2023».

Ярмарочные продажи организованы на 50 торговых площадках, из них 22 площадки в городах, 28 - в муниципальных округах.

Администрациями городов и муниципальных округов проведена работа по организации ярмарок и привлечению покупателей (созданы информационные баннеры на официальных сайтах городов, муниципальных округов с информацией о закрепленных торговых ярмарочных площадках с бесплатными торговыми местами, проведены рекламные мероприятия о проведении ярмарок).

По информации администраций городов и муниципальных округов Чувашской Республики в ярмарках «Дары осени - 2023» всего привлечено более 1500 сельхозтоваропроизводителей, значительную долю которых составляют  крестьянские фермерские хозяйства и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, реализовано около 635 тонн продукции, из них 61,8 % составляет картофель, 20,5 % овощи, 17,7 % прочая продукция.

В 2023 году фермерские рынки открыты в г. Новочебоксарск у дома № 23 по ул. Винокурова, в районе остановки общественного транспорта «Магазин «Каблучок» и в г. Чебоксары - у д. 16 по ул. Франко, и у ДК «Салют» по ул. Энтузиастов, рядом с домом 73 по проспекту Тракторостроителей.

В торговых павильонах Фермерских торговых рядов могут одновременно разместиться до 50 продавцов с собственноручно выращенными овощами, фруктами, зеленью. Торговые места оборудованы навесами, дверями и подставками для сумок. Успешный опыт реализации фермерских торговых рядов распространился и на территории Чувашской Республики.

В рамках основного мероприятия «Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом» выплачено субсидий в размере 92,4 млн. рублей.

КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» в 2023 году оказано 1292 консультационные услуги в различных формах, проведено 36 обучающих мероприятий, составлено 36 отчетов мониторинга цен на сельскохозяйственную продукцию, продовольствие и основные виды сырья. Организовано 10 выставочных мероприятий:

1. XV Межрегиональная отраслевая выставка «Картофель – 2023».

2. Агрослет «Лучшие на селе».

3. Конкурс на лучшего оператора машинного доения.

4. Конные бега «Кубок Главы Чувашии».

5. Ягодный фестиваль.

6. Региональная выставка-демонстрация «День поля - 2023».

7. Всероссийский фестиваль «Зеленое золото России».

8. XXV Российская агропромышленная выставка «Золотая Осень 2023».

9.  Форум «Лучшие на селе».

10. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – 2023.

Подготовлены 4 отчета по организации информационного обеспечения специалистов предприятий АПК республики, 4 отчета по практическому консультированию в животноводстве и по одному отчету по совершенствованию применения нулевой (No-till) технологии в растениеводстве и подготовке демонстрационных посевов.

На поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами Чувашской Республики (Красночетайский, Чебоксарский, Цивильский) выплачено субсидии в размере 450,0 тыс. рублей.

В 2023 году на поддержку садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ было запланировано – 10,0 млн. рублей.

Объявлено 2 отбора заявок на получение субсидий из бюджета Чувашской Республики садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на развитие инженерной инфраструктуры на их территории. По результатам проведенных отборов Комиссией по рассмотрению заявок приняты решения всем участникам отбора отказать в предоставлении субсидий по ряду причин. В результате средства из республиканского бюджета Чувашской Республики были распределены на другие мероприятия.

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе».

На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2023 году выплачено субсидий в сумме 8,9 млн. рублей.

Для наращивания производства определены перспективные инвестиционные проекты, сформирован перечень инвестиционных площадок. В 2023 году в агропромышленном комплексе республики реализовано 99 инвестиционных проектов (производственных объектов) на сумму 2,6 млрд. рублей с созданием 120 рабочих мест, созданы 2,5 тыс. скотомест.

Среди них наиболее крупные:

АО «АФ «Куснар», Цивильский муниципальный округ - строительство молочно-товарной фермы на 350 голов;

КФХ Илларионов С.Р., Янтиковский муниципальный округ - строительство коровника на 440 голов с доильным залом;

ООО «ЧебоМилк», Чебоксарский муниципальный округ - строительство откормочника для молодняка на 800 голов;

ООО «ВДС», Цивильский муниципальный округ - строительство МТФ на 500 голов дойного стада;

СХПК «Коминтерн», Красночетайский муниципальный округ - строительство телятника (нетелей) 12-18 мес. на 650 голов;

КФХ Кузнецов Л.В., Батыревский муниципальный округ - строительство цеха по глубокой переработке картофеля;

ООО «Эмметево», Яльчикский муниципальный округ - строительство телятника на 220 голов;

АО «Чурачикское», Чебоксарский муниципальный округ - строительство площадок по выращиванию и откорму молодняка КРС молочных пород.

На возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования выплачены субсидии в объеме 320,7 млн. рублей.

В 2023 году ООО «ВДС», ООО «ЧебоМилк», ООО «Родина», СХПК «Коминтерн», СХПК «Новый Путь», ОАО «Чурачикское», ИП КФХ Кузнецов В.Л. использовали федеральный механизм господдержки на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

Республиканским механизмом воспользовались АО «Вурнарский мясокомбинат», СХПК им. Кирова, АО «Чувашское» по племенной работе, ОАО «Птицефабрика Моргаушская», СХПК им Суворова, ИП КФХ Кузнецов В.Л., ИП КФХ Волкова С.П, ИП КФХ Илларионов С.Р., КФХ Семенов И.В., АО "Чувашхлебопродукт", ООО "Волит", ООО "Флоренция".

Подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Все мероприятия и контрольные точки приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» в 2023 году выполнены в установленные сроки.

По данным Минсельхоза России из Чувашской Республики экспортировано продукции АПК на сумму 40,7 млн. долл. США (в соответствующих ценах).

На государственную поддержку производства масличных культур выплачено субсидий в размере 51,6 млн. рублей. Объем производства масличных культур составил 5,7 тыс. тонн.

Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

На реализацию мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2023 году выплачено субсидий в сумме 93,8 млн. рублей, в т.ч. Центру компетенций в сфере сельэскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике предоставлена субсидия на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности на сумму 5,1 млн. рублей.

Количество вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве в 2023 г. – 263 единиц (план - 207 единиц).

За 2023 год господдержкой (грант) воспользовались:

на развитие семейных ферм - 5 единиц;

на развитие материально-технической базы СПоК - 2 единицы;

«Агростартап» - 35 единиц (с учетом республиканского механизма);

«Перспектива» - 21 единица.

Все мероприятия и контрольные точки регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2023 году выполнены в установленные сроки.

На реализацию мероприятий по поддержке фермеров и развитие сельской кооперации из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2023 году выплачено субсидий в сумме 59,2 млн. рублей, что позволило увеличить более чем в 2 раза количество вовлеченных в сельскохозяйственное производство (+19 грантов).

15. Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2023 году реализованы 6 подпрограмм.

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления»

Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики ежегодно заключается государственный контракт с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики на оказание информационных услуг для государственных нужд Чувашской Республики.

На официальном сайте Минэкономразвития Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежемесячно размещаются результаты мониторинга социально-экономического развития Чувашской Республики (в виде таблицы) и ежеквартально (в виде расширенной справки), ежеквартально основные показатели социально-экономического развития Чувашской Республики в сравнении с Россией (в виде таблицы).

Ежемесячно на еженедельной планерке у Главы Чувашской Республики  с участием глав муниципальных образований Чувашской Республики обсуждаются предварительные итоги социально-экономического развития Чувашской Республики, где выявляются тренды регионального развития в динамике  и на уровне регионов Приволжского Федерального округа, фиксируются проблемы регионального развития.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.06.2023 № 704-р «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на 2024 - 2026 годы» (ред. от 19.12.2023) одобрен прогноз социально-экономического развития Чувашской Республики на 2024–2026 годы.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на 2024–2026 годы (форма 2п) с пояснительной запиской (I этап) направлен в Минэкономразвития России письмом от 30 июня 2023 г. № 03/1/07-10065. Уточненный прогноз социально-экономического развития Чувашской Республики на 2024–2026 годы (II этап) направлен в Минэкономразвития России письмом от 10 ноября 2023 г. № 03/07-17377. Одновременно данные по I и II этапам прогноза представлены в Минэкономразвития России посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

Принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2023 г. № 749 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2019 г. № 380», где представлен в новой редакции прогноз долгосрочного социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года.

Кроме того, прогнозы социально-экономического развития Чувашской Республики на среднесрочный  и долгосрочный периоды размещены на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В Чувашской Республике государственные и муниципальные закупки проводятся на основе внедрения в закупочную деятельность современных сервисов и решений, передовых информационных технологий. Активное внедрение информационных технологий позволяет оптимизировать процессы закупок, повысить скорость операций, обеспечить прозрачность закупочных процессов, и, безусловно, позволяет сократить коррупционные риски.

В 2023 г. созданы все предпосылки для перехода к новым цифровым технологиям, извещения об осуществлении закупок переведены в цифровой формат. Цифровые контракты, цифровые платежи – конкретные технологии, которые будут находить применение в системе закупок в 2024 г.

Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд увеличивается с каждым годом. В 2023 г. консолидированный объем закупок в республике по всем государственным и муниципальным заказчикам составил 48 млрд. рублей, что на 6,6% выше уровня прошлого года.

В течение года осуществлено 12,5 тыс. конкурентных процедур, что на 10% превышает количество закупок 2022 г.

Выстроенная централизованная система осуществления закупок в качестве основного приоритета ориентирована на поддержку участия в закупках субъектов малого предпринимательства. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства составляет 55,5% от общего объема конкурентных процедур закупок по республике. Таким образом, каждая вторая закупка обеспечивается малым бизнесом.

В конкурентных способах закупок участвовало порядка 37,5 тыс. организаций различных форм собственности и предпринимателей. Среднее количество участников составляет 3 участника на 1 закупку. Доля участников, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, составляет 75% от общего количества участников.

По итогам закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд бюджетная эффективность составила 2,7 млрд. рублей. Бюджетные средства, сэкономленные в результате проведения закупок, направляются заказчиками на дополнительное материально техническое оснащение социальных учреждений и ремонт объектов капитального строительства.

В 2023 г. проведена масштабная работа по централизации закупок отдельных видов юридических лиц, заключено 951 Соглашение о передаче казенному учреждению «Региональный центр закупок Чувашской Республики» части функций заказчика по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Для таких заказчиков осуществлено 1020 конкурентных закупок на общую сумму 1,6 млрд. рублей. Доля закупок, осуществленных среди субъектов малого и среднего предпринимательства, составляет 85% от общего количества проведенных закупок.

Опыт Чувашской Республики по централизации и цифровизации государственных и муниципальных закупок высоко оценен Ассоциацией организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов «Равноправие – ответственность – состязательность в торгах» - Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам признана Лидером высокого индекса эффективности закупочной деятельности регионов.

В Рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерации, ежегодно проводимой Гильдией отечественных закупщиков и специалистов по закупкам, Чувашская Республика признана лидером по развитию информационных технологий в сфере государственных закупок.

В соответствии с Программой профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике по актуальным вопросам профессиональной деятельности в апреле 2023 г. региональным проектным офисом проведен обучающий семинар-совещание с муниципальными служащими Чувашской Республики на тему «Порядок организации участия муниципальных образований в реализации региональных проектов Чувашской Республики».

В 2023 году в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации прошли обучение 20 человек в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». Обучение проводилось по типу «А» по программе «Эффективный менеджмент».

В соответствии с Государственным контрактом от 22 марта 2022 года № 3 на оказание услуг по проведению научно-исследовательской работы по теме: «Социологическое исследование для определения мнения населения по вопросу необходимости перевода Чувашской Республики в третью часовую зону UTC+4» Обществом с ограниченной ответственностью «Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований-2» проведено социологическое исследование по определению мнения населения и бизнеса по вопросу необходимости перевода Чувашской Республики в третью часовую зону UTC+4.

На основании анализа полученных данных была проведена оценка социально-экономических последствий перевода времени и сделан вывод о нецелесообразности для Чувашии смены часовой зоны.

Большинство опрошенных представителей населения республики (58,2%) высказались против перевода часовой стрелки на час вперед (Канашский, Красноармейский, Порецкий, Шумерлинский, Ядринский муниципальный округ). Поддержали переход своего региона в часовую зону UTC+4 только треть респондентов (31,3%) (г. Алатырь, Алатырский, Аликовский, Красночетайский, Марпосадскиий, Порецкий, Яльчикский муниципальные округа). Безразличное отношение к пребыванию территории Чувашии в той или иной часовой зоне продемонстрировали 10,5% участников опроса, преимущественно жители Янтиковского муниципального округа.

Опрос установил, что иметь одинаковое время или минимальную разницу с соседними регионами «важно» или «очень важно» для 70,4% опрошенных, особенно для жителей Алатырского, Аликовского, Красночетайского, Урмарского, Цивильского муниципальных округов. Нейтрально к данному фактору относятся 21,6% респондентов и всего для 8,0% он не важен.

Доминирует мнение, что разница во времени на территории Чувашии и на территории соседних регионов, которая появится в случае перехода в часовую зону UTC+4, доставит только неудобства. Такую позицию разделили 77,3% респондентов, по преимуществу жители г. Алатыря, Алатырского, Козловского муниципальных округов. О том, что разница во времени на территории Чувашии и на территории соседних регионов будет удобной, заявила лишь десятая часть респондентов (10,7%), по преимуществу граждане 70 лет и старше.

Таким образом, проведенное социологическое исследование выявило социальный запрос населения Республики Чувашия на сохранение пребывания своего региона в часовой зоне UTC+3.

Одной из исследовательских задач было осуществление мониторинга мнения организаций Чувашской Республики по вопросу необходимости перевода Чувашской Республики в 3-ю часовую зону UTC+4.

Большинство опрошенных представителей деловой среды (82,1%) продекларировали свою удовлетворенность тем, что в настоящее время они ведут свой бизнес на территории Чувашской Республики в одном часовом поясе с Москвой. Доля не удовлетворенных составила 16,6%.

Важность для организаций иметь одинаковое время с соседними регионами и Москвой констатировали большинство опрошенных предпринимателей (61,7%). Нейтральное отношение к временному фактору проявили 25,1% участников опроса и только 13,2% сочли не важным.

Проведенный мониторинг установил, что большинство организаций Чувашской Республики не заинтересованы в переходе Чувашии в часовую зону UTC+4.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.07.2021 № 601-р в Чувашской Республике (2021-2023 гг.) исполнительными органами Чувашской Республики инициировано 266 проектов, в том числе в 2023 г. - 104 проекта. Экономия от реализации всех проектов оценочно составляет около 543 тыс. часов рабочего времени, стоимость которого составляет свыше 122 млн. рублей.

Проекты 2023 г. по оптимизации процессов находятся в стадии реализации.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»

Всего в 2023 году АНО «ЦЭП» в АО «РЭЦ» направлены экспортные контракты 34 субъектов МСП на общую сумму 14 418 910,15 долл. США, из них приняты экспортные контракты 28 субъектов МСП на общую сумму 13 970 995,38 долл. США. Не приняты экспортные контракты 6 субъектов МСП на общую сумму 447 914,77 долл. США. При расчете принятых АО "РЭЦ" экспортных контрактов дублирование субъекта МСП невозможно, соответственно в расчет берется 1 субъектв МСП равный 1 принятому экспортному контракту.

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»

В 2023 году разработаны новые и внесены изменения в ряд действующих законодательных и нормативных правовых актов Чувашской Республики, направленных на развитие торговли, сдерживание роста цен на продовольственные товары:

распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.04.2023 № 382-р «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по повышению представленности продуктов питания местного производства в розничной торговой сети в Чувашской Республике на 2023 год»;

Указ Главы Чувашской Республики от 27.10.2023 №161 «О дополнительных мерах по стимулированию деятельности органов местного самоуправления муниципальных и городских округов по содействию в расширении производства и продвижении продукции агропромышленного комплекса и пищевой продукции местных производителей»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.11.2023 №738 «О порядке присуждения грантов Главы Чувашской Республики муниципальным и городским округам за содействие в расширении производства и продвижении продукции агропромышленного комплекса и пищевой продукции местных производителей»;

распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21.12.2023 № 1537-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятных условий для поддержки и продвижения местных брендов на 2024–2026 годы»;

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 05.05.2023 № 704 внесены изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.12.2016   № 531 (ред. от 17.08.2023) «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Чувашской Республики площадью торговых объектов».

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 марта 2023 г. № 204 «Об особенностях разрешительных режимов в сфере торговли на территории  Чувашской Республики».

Сфера потребительского рынка и услуг остается инвестиционно привлекательной. В Чувашской Республике насчитывается более 6,7 тыс. объектов розничной торговли, 1096 объектов общественного питания и 2496 объектов бытового обслуживания. В 2023 году открыто и реконструировано 373 объекта потребительского рынка, в основном по продаже продуктов питания. В гг. Чебоксары,  Новочебоксарск, Канаш, в  Ибресинском, Марпосадском, Урмарском, Чебоксарском, Ядринском  муниципальных округах увеличилось количество магазинов торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Йола», «Юрма», «Красное и белое», «Бристоль», «Светофор», «Победа». Для создания условий фермерским хозяйствам для сбыта и увеличения представленности их продукции в магазинах торговой сети «Пятерочка» осуществляют деятельность 2 «Фермерских островка». В 2023 году проводились традиционные месячники по реализации сельскохозяйственной продукции «Весна» и «Дары осени», на которых жители республики могли приобрести качественные продукты непосредственно от местных сельхозтоваропроизводителей по доступным ценам.

Фактическая обеспеченность населения Чувашской Республики площадью стационарных торговых объектов составляет 6162 единицы, что выше установленного норматива в 1,8 раза (3417 единиц).

Фактическая обеспеченность населения Чувашской Республики площадью нестационарных торговых объектов составляет 1096 единиц, что выше норматива в 1,6 раза (704 единицы).

Увеличение доли розничных торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота характеризует рост конкуренции в сфере торговли. Удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли в январе-ноябре 2023 года возрос в сравнении с 2022 годом на 1,9 процентных пункта и составил 45,4 % (43,5% - 2022 г.). Торговые сети Чувашии представлены в основном фирменными магазинами товаропроизводителей и организациями системы потребительской кооперации в 1300 объектах, федеральные и региональные торговые сети – в более чем 750 объектах торговли.

Оборот общественного питания в январе-ноябре 2023 года составил 13808,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,0% больше уровня января-ноября 2022 года. Оказание платных услуг населению составило 101,3% относительно января-ноября 2022 года.

Общий оборот розничной торговли во всех каналах реализации в январе-ноябре 2023 года составил 223108,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,2% больше уровня января-ноября 2022 года.

Удельный вес продажи на розничных рынках и ярмарках в обороте розничной торговли составляет 3,5%, уменьшение на 0,3 процентных пункта относительно 2022 года (в 2021 г. – 3,5%, в 2022 г. – 3,8%). За 2023 год организовано 133 места проведения ярмарок (больше на 10 ед., чем в 2022 г.), на которых проведено 7,5 тыс. ярмарок «выходного дня». В г. Чебоксары в 2023 г. открыты три фермерских торговых площадки, в г. Новочебоксарск одна фермерская торговая площадка для реализации сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования. Функционируют 3 розничных рынка, на которых организовано 287 торговых мест.

В 2023 году по вопросам развития торговли и взаимодействия производителей и организаций торговли  проведено 13 совещаний, «круглых столов», 2 заседания Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики.

С 20 марта по 26 мая 2023 г. проводился фестиваль национальной кухни народов Поволжья, который направлен на сохранение национальных гастрономических традиций при изготовлении кулинарных блюд  и на совершенствование профессионального мастерства и повышение престижа профессий сферы общественного питания.

В июле 2023 года подведены итоги республиканского конкурса «Торговля Чувашии», который проводился в целях выявления и популяризации достижений и лучших практик разноформатной торговли в Чувашской Республике (27 участников стали победителями в 10 номинациях).

9 августа 2023 года в парке Победы с. Ишлеи Чебоксарского муниципального округа прошел республиканский фестиваль национальной чувашской кухни «Вкусы Чувашии». Лучшие повара и кулинары организаций системы Чувашпотребсоюза соревновались в приготовлении блюд национальной чувашской кухни в традиционном и современном исполнении.

С 12 по 19 августа 2023 года 14 ресторанов и кафе г. Чебоксары и системы Чувашпотребсоюза представили блюда чувашской национальной кухни в рамках Всероссийского фестиваля «Зеленое золото России-2023».

21 октября 2023 г. в ТЦ «Каскад» Минэкономразвития Чувашии был организован конкурс профессионального мастерства в рамках республиканского фестиваля  сферы индустрии красоты, на котором выбирали лучших среди парикмахеров, визажистов, стилистов, специалистов по маникюру и фотографов.

1 декабря  на Международной выставке-форуме «Россия» в День Чувашской Республики в Доме Российской кухни прошел фестиваль гастрономических традиций с выставкой продукции чувашских производителей. В Доме Российской Кухни на ВДНХ проведены 7 мастер-классов по приготовлению чувашских блюд силами команды из 5 шеф-поваров. В одном из мастер-классов принимал участие Глава Чувашской Республики О.А. Николаев. После каждого мастер-класса проведена дегустация блюд чувашской кухни и продукции чувашских производителей (мясная продукция, молочная продукция, кондитерские изделия, напитки).

В АУ ЧР «Республиканский бизнес инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» в феврале и ноябре 2023 г. проведены семинары «Механизмы подключения чувашских производителей к маркетплейсам».

На базе образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования – НОУ СПО «Чебоксарский кооперативный техникум»  и  ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» организованы курсы повышения квалификации официантов со сроком обучения  от 0,5 до 1 месяца. Ежегодно на базе Чебоксарского кооперативного техникума и института повышают квалификацию свыше 500 работников.

Реализация государственной политики в Чувашской Республике в сфере защиты прав потребителей осуществлялась в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 07.02.2012 № 19 «О мерах по совершенствованию защиты прав потребителей в Чувашской Республике».

На официальном сайте Минэкономразвития Чувашии функционирует портал «Защита прав потребителей» http://minec.cap.ru/action/activity/zaschita-prav-potrebitelej.

В рамках Всемирного Дня защиты прав потребителей 22 марта 2023 года в администрации г. Чебоксары представители Минэкономразвития Чувашии приняли участие в заседание «круглого стола» совместно с представителями администрации г. Чебоксары, Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии и Минпромэнерго Чувашии. На территории всех муниципальных образований Чувашии в школах, библиотеках проводились мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню защиты прав потребителей. В целом в мероприятия, приуроченные Всемирному дню защиты прав потребителей, вовлечены более 140,0 тыс. человек.

В соответствии с заключенными государственными контрактами в 2023 году подготовлены и выданы в эфир телеканала «Национальное телевидение Чувашии - Чăваш Ен» 3 телепередачи, посвященные защите прав потребителей.

Активно функционирует Координационный совет по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики, созданный в целях обеспечения соблюдения прав потребителей в сфере потребительского рынка. В 2023 году проведено два заседания Координационного совета, на которых приняты решения, направленные на совершенствование отдельных направлений сферы услуг.

По результатам проводимой работы исполнительными органами и органами местного самоуправления в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей Чувашия заняла 7 место в группе из 19 субъектов Российской Федерации с высоким уровнем защищенности (в 2021 году – 10 место).

Подпрограмма «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности»

В 2023 году торговыми партнерами Чувашской Республики являлись 84 страны (в 2021 году – 101 страна, в 2022 – году - 84).

Количество стран экспорта Чувашской Республики в 2022 году сократилось в связи с санкционным давлением недружественных стран. Несмотря на это благодаря организации комплекса мер государственной поддержки экспортерам, перестройки логистических маршрутов, переориентации рынков сбыта внешняя торговля республики восстановилась. Наблюдается усиление внешнеэкономических связей со странами СНГ.

Показатель «Рост несырьевого неэнергетического экспорта, % к предыдущему году» за 2023 год достигнут (плановое значение – 105,5%, фактическое значение – 114,0%).

В целях обеспечения благоприятных условий для ведения экспортной деятельности в Чувашской Республике с 2022 года внедряется Региональный экспортный стандарт 2.0.

По итогам 2023 года в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») внедрено 14 из 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.

Органом исполнительной власти Чувашской Республики, ответственным за развитие несырьевого экспорта, определен Минэкономразвития Чувашии;

В 2023 году Чувашская Республика в числе 15 регионов Российской Федерации прошла обучение по образовательной программе АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» (Школа экспорта РЭЦ) на тему «Экспорт регионов 2.0». По итогам обучения в Школе экспорта РЭЦ в 2023 году разработана Региональная программа развития экспорта Чувашской Республики до 2030 года. Защита программы управленческой командой состоялась 5-6 октября 2023 г. и в итоговом рейтинге оценки региональных программ вошла в ТОП-3 среди 15 регионов-участников. Экспертами АО «РЭЦ» отмечены высокие результаты Чувашской Республики в развитии системы поддержки экспорта в регионе.

Региональная программа развития экспорта Чувашской Республики до 2030 года утверждена протоколом заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики от 15 декабря 2023 г. № 4.

По итогам 2023 года проведено 4 заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республике.

По результатам проведенной в 2023 г. оценки АНО «ЦЭП» Чувашии соответствует требованиям Минэкономразвития России по итогам прошедшего года.

По итогам 2023 г. подтверждено присутствие Чувашской Республики на рынках приоритетных стран для развития экспорта: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Турция.

На сегодня действуют соглашения  об осуществлении международных и внешнеэкономических связей со следующими приоритетными странами: Беларусь, Узбекистан, Китай.

План мероприятий на период до 2024 года утвержден проректором по учебной работе ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». По итогам 2023 г.: количество выпускников, прошедших обучение по программам подготовки и переподготовки кадров в сфере ВЭД – 28 чел.; количество прошедших практику / стажировку в РОИВ-координаторе и (или) инфраструктуре поддержки экспорта, а также на предприятиях-экспортерах Чувашской Республики – 25 чел.

База экспортеров Чувашии сформирована,  ежегодно актуализируется. База содержит наименования и контактные данные компаний, ИНН, ОКПД2. В 2023 г. проведен экспортный аудит экспортно ориентированных организаций Чувашской Республики.

В 2023 г. проведены 2 международные бизнес-миссии в Таджикистан и Узбекистан, 6 реверсных бизнес-миссий (Казахстан, Перу, Узбекистан, Азербайджан, Индия, Китай).

В течение 2023 года Чувашскую Республику с различными целями посетили делегации и представители следующих стран: Индия, Китай, Узбекистан, Венгрия, Италия, Шри-Ланка, Иран, Перу, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Турция, Алжир, Тунис, Намибия, Монголия, Мали, Индонезия, Корейская народная демократическая республика, Уганды.

Состоялись официальные визиты делегации Чувашской Республики в Республику Узбекистан, Республику Таджикистан, Республику Беларусь, Китайскую Народную Республику.

В 2023 году АНО «ЦЭП»:

1) выявлено 7 историй успеха экспортеров, вышедших на внешние рынки посредством электронной торговли. Для 6-ти отобранных по итогам обучения перспективных компаний обеспечены регистрация и продвижение на крупнейших целевых электронных площадках.

2) проведено 13 семинаров и 3 вебинара по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики.

3) оказано содействие в размещении 3 субъектов МСП на международных электронных торговых площадках и (или) его товаров (работ, услуг).

В Чувашской Республике также создана площадка для взаимодействия бизнеса в целях обмена опытом по ведению экспортной деятельности – Клуб экспортеров Чувашской Республики при ТПП Чувашской Республики. Разработана программа наставничества Клуба экспортеров Чувашской Республики на 2022-2024 годы.

В 2023 г. проведено 4 встречи Клуба экспортеров Чувашской Республики.

Чувашская Республика реализует множество программ и механизмов поддержки региональных компаний для продвижения за рубежом.

Торговыми партнерами Чувашской Республики в 2023 году являлись 84 страны. Основными торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья, их доля в товарообороте составила 66,7%, в том числе в экспорте – 46,6%, в импорте – 78,2%. На страны СНГ приходилось 33,3% внешнеторгового оборота республики, в том числе 53,4% экспорта, 21,8% импорта.

Кабинетом Министров Чувашской Республики в 2023 году заключено 86 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с субъектами Российской Федерации, федеральными организациями.

Показатель «Экспорт товаров, млн. долларов США» за 2023 год достигнут (плановое значение – 240,0 млн. долларов США,  оценка фактического значения – 257,0 млн. долларов США)

При этом по данным Приволжского таможенного управления внешнеторговый оборот Чувашской Республики в январе-октябре 2023 года составил 611,2 млн. долл. США и увеличился на 24,0% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе экспорт составил 223,2 млн. долл. США (увеличение на 10%),  импорт – 388,0 млн. долл. США (увеличение на 34%).

В товарной структуре экспорта Чувашской Республики преобладают машины, оборудование и транспортные средства – 47,3%, продукция химической промышленности, каучук – 23,3%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 18,9%.

В 2023 году организовано участие организаций Чувашской Республики в 12 выставочно-ярмарочных и конгрессных международных мероприятиях в Российской Федерации (в г. Москве), и в иностранных государствах (в городах Баку (Азербайджан), Алматы (Казахстан),  Ереван (Армения),  Шанхай (Китай)).

За 11 месяцев 2023 г. общий объем поддержанного экспорта составил 11,4 млн. долл. США.

Показатель «Рост числа экспортеров, % к предыдущему году» за 2023 год достигнут (плановое значение – 103,0%, фактическое значение – 120,3%).

По данным Приволжского таможенного управления количество экспортеров Чувашской Республики за 2023 год составило 616 ед. (за 2022 год – 512 ед.).

В целях формирования комплексной и эффективной системы поддержки экспорта в Чувашской Республике в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуются региональные проекты «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт» и «Экспорт продукции АПК».

Для поддержки экспортеров в Чувашской Республике в 2023 году проводилась системная работа по внедрению Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Регионального экспортного стандарта 2.0), утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 22 декабря 2021 г. № 15.

В 2023 году в целях обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике, продвижения товаров и услуг региональных предприятий на зарубежных рынках, увеличения объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров разработана Региональная программа развития экспорта Чувашской Республики до 2030 года, которая прошла согласование в АО «Российский экспортный центр».

Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

В 2023 году в автономном учреждении Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Минэкономразвития Чувашии (далее – МФЦ) было организовано 6 новых услуг:

- предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование;

- предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в безвозмездное пользование;

- государственная экспертиза проектов освоения лесов, расположенных на территории Чувашской Республики;

- заключение с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;

- ежемесячная выплата на первого ребенка;

- ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (включающее в себя: пособие по уходу до 1,5 лет; ежемесячное пособие; ежемесячные выплаты за третьего ребенка; ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет; ежемесячное пособие женщине, вставшей на ранние сроки беременности).

Появился сервис для подписания юридически значимых документов в электронном виде. В приложении можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись (УКЭП или УНЭП).

Выполнены работы по модернизации государственной информационной системы Чувашской Республики «Автоматизированная информационная система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АИС МФЦ), подключен модуль, отвечающий за бизнес-аналитику, что позволяет формировать отчёты и дашборды внутри АИС МФЦ для анализа деятельности и оценки эффективности оказания услуг сотрудниками МФЦ. На данный момент данные подгружаются напрямую из базы данных АИС МФЦ. Ведутся работы над подключением в модуль сторонних данных, таких как показатели текучести кадров из 1С:Камин, данные по заработной плате из 1С, данные по оплате возмездных услуг из системы МФЦ-Контракт.

Организована работа по приведению в нормативное состояние отделений МФЦ в Мариинско-Посадском и Ибресинском районах Чувашии

Для дистанционного обслуживания в республике внедряется сервис «ТелеМФЦ», благодаря которому вне зависимости от местонахождения жители смогут получить услугу. Это способ дистанционного взаимодействия с использованием информационно-коммуникационных технологий для обмена необходимой информацией в целях оказания качественной консультационной помощи и ведения дистанционного приема документов от заявителя сотрудниками МФЦ и работниками привлекаемых организаций. Бесплатная юридическая помощь оказывается представителями Адвокатской палаты Чувашской Республики на базе 10 обособленных подразделений МФЦ по утвержденному графику. Всего в 2023 году зафиксировано 229 обращений в рамках работы сервиса «ТелеМФЦ».

По поручению Президента России абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должны предоставляться в круглосуточном режиме и онлайн.

Для экспертной поддержки специалистов МФЦ, консультирующих заявителей в зоне гостевых компьютеров (в последующем и в зоне СПС), обратившихся в МФЦ за получением государственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде (с использованием ЕПГУ, ГАС-Правосудие и иных ведомственных информационных систем), разработана и размещена на официальном сайте МФЦ пошаговая инструкция (навигация) по 165 услугам, предоставляемым в Чувашской Республике в электронном виде. В 2023 г. зафиксировано 113591 обращение с использованием данного сервиса.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и в соответствии с базовыми параметрами схемы размещения МФЦ на территории Чувашской Республики зарегистрировано и функционирует 31 МФЦ, в которых предоставление услуг осуществляется в 292 окнах, в том числе в 264 «универсальных окнах» и 27 окнах для обслуживания субъектов МСП (г. Чебоксары – 12 окон, г. Новочебоксарск – 5 окон, г. Канаш – 3 окна, г. Алатырь – 3 окна, Батыревский район – 2 окна, по 1 окну – в Чебоксарском районе и в г. Шумерля) и в 1 «универсальном» окне территориально-обособленного структурного подразделения (ТОСП) в п.Сосновка, что обеспечивает доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, 99,25% жителей республики.

В 2023 году в МФЦ оказывалось 236 видов услуг, в том числе 70 федеральных услуг, 61 республиканская услуга, 40 муниципальных услуг, 7 услуг Корпорации МСП, 58 прочих услуг.

В центры «Мои документы» поступило 1695 тыс. обращений от граждан и субъектов МСП о предоставлении государственных и муниципальных услуг, что на 17,8% больше по сравнению с 2022 годом. В «универсальных окнах» зафиксировано 1627,1 тыс. обращений, в «бизнес-окнах» – 68,8 тыс. обращений.

С начала 2023 г. в офисах МФЦ созданы сектора пользовательского сопровождения, обеспечивающие выполнение функций по консультационной и организационно-технической поддержке заявителей при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде посредством портала ЕПГУ (далее – СПС). За 2023 г. доля обращений в СПС МФЦ от общего количества обращений в МФЦ составила 15,29%.

Среднее время ожидания в очереди при получении государственных и муниципальных услуг в МФЦ составило 3,31 мин (по нормативу не более 15 мин).

В республиканский бюджет Чувашской Республики от деятельности МФЦ поступило 95,4 млн. рублей (или 105,4% к 2022 году).

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей», а также в рамках выполнения комплекса работ по организации единой электронной системы управления очередью (далее – ЕЭСУО), все офисы МФЦ подключены к информационно-аналитической системе мониторинга качества государственных услуг (далее – ИАС МКГУ), которая позволяет проводить оценку качества предоставления государственных услуг в формате ИАС МКГУ и отправлять результаты оценки качества услуг в ИАС МКГУ.

Общее количество отправленных в ИАС МКГУ оценок за 2023 г. составило 832530, среднее значение отправленных оценок – 5,0, удовлетворенность заявителей качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике – 100,00%.

Подпрограмма «Инвестиционный климат»

В 2023 году в республике завершена работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта 2.0. Принятие элементов стандарта послужило сокращению пути инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Внедрение регионального инвестиционного стандарта направлено на принятие единых правил ведения бизнеса, ускорения реализации проекта, снятия административных барьеров.

В целях формирования единой региональной инвестиционной политики, создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и бизнеса с 2020 года в республике функционирует Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике.

Органы власти Чувашской Республики ориентированы на формирование в регионе благоприятной инвестиционной среды, сотрудничество и поддержку бизнеса: Чувашия входит в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата (2021 год – 13 место, 2022 год – 17 место). В регионе проводится целенаправленная инвестиционная политика, реализуются современные инвестиционные проекты и технологии общероссийской значимости. В регионе инвесторам и предпринимателям оказывается комплексная поддержка, которая включает:

предоставление налоговых льгот (снижение региональной части налога на прибыль, ставки по налогу на имущество организаций);

инвестиционный налоговый вычет;

предоставление земельных участков без проведения торгов при реализации масштабных инвестиционных проектов;

предоставление нефинансовых мер поддержки при реализации инвестиционных проектов;

финансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства и агропромышленного комплекса.

По оценке, объем инвестиций в основной капитал в 2023 году составит 116,4 млрд. рублей, или 109,8 % к уровню 2022 года (уточненные статистические данные по инвестициям планируются в мае 2024 года).

Между некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд) и Чувашской Республикой заключено Соглашение о софинансировании расходов Чувашской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Канашский городской округ Чувашской Республики от 22 сентября 2016 г. № 06-22-15 (далее – Соглашение).

В рамках Соглашения предусмотрено:

- строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаше Чувашской Республики» (строительство завершено);

- реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. куб. м/сутки в г. Канаш Чувашской Республики;

- строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики (строительство завершено).

На реализацию данных проектов направлены финансовые средства в объеме 954 802,0  тыс. рублей.

Целевые значения показателей эффективности использования средств выполнены в полном объеме:

количество созданных рабочих мест составило  414 единиц (108,7% к плану);

объем привлеченных инвестиций – 1 513,57 тыс. рублей (100,2%).

На сегодня по ТОСЭР «Канаш» резидентами являются 10 организаций. Ими планируется реализовать инвестиционные проекты на общую сумму 3,7 млрд. рублей с созданием более 500 рабочих мест. Резидентами ТОСЭР «Канаш» привлечено 972,7 млн. рублей внебюджетных инвестиций, создано 271 рабочее место.

Для резидентов индустриальных парков, территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), инвесторов масштабных и приоритетных инвестпроектов арендная плата за земельные участки установлена в размере ставки земельного налога за единицу площади участка, предусмотрена льготная цена выкупа земельных участков в размере 15% от их кадастровой стоимости.

В 2023 году финансовая поддержка была оказана субъектам МСП в форме предоставления:

субсидий на возмещение части затрат,  связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Государственная поддержка была оказана 26 субъектам МСП на сумму 80,0 млн. рублей;

грантов субъектам МСП, признанным социальными предприятиями. На 31.12.2023 в реестре социальных предприятий состоят  70 субъектов МСП. Получение статуса «Социальное предприятие» дает возможность этим предпринимателям получить поддержку от государства в виде грантов на реализацию проектов в социальной сфере и пониженную процентную ставку по микрозайму в АНО «МКК «АПМБ». В 2023 году государственная поддержка оказана 49 субъектам МСП на сумму 22,8 млн. рублей;

грантов субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, на реализацию проектов в сфере предпринимательской деятельности. В 2023 году государственная поддержка оказана 17 молодым предпринимателям  на 8,4 млн. рублей.

в форме поручительств и микрозаймов:

- АНО МКК «АПМБ» заключены 584 договора микрозайма с 481 субъектом МСП на сумму 1 408,2 млн. рублей (за аналогичный период прошлого года заключено 498 договоров микрозайма на сумму 1 188,6 млн. рублей). В целом по состоянию на 01.01.2024 портфель микрозаймов составляет 1598,5 млн. рублей (на 01.01.2023 - 1223,1 млн. рублей, увеличение на 375,4 млн. руб. или 130,7 %);

- АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» в 2023 году предоставлено 412 поручительств 333 субъектам МСП на сумму 1 666,0 млн. рублей, привлечено при этом финансирования на 5 128.3 млн. рублей.

В целях реализации программы по обеспечению льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям государственная поддержка в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат была оказана в 2023 году управляющей компании промышленного технопарка Волгахим в размере 468,6 млн. рублей. Льготный доступ к площадям парка получат всего 14 субъектов МСП, ими будет создано 150 рабочих мест.

При содействии АНО «Центр экспортной поддержки» организовано участие 8 субъектов МСП в акселерационной программе «Экспортный стандарт для МСП», разработанной АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ», 1 субъекта МСП в акселерационной программе по развитию экспортной деятельности ООО «Акселератор ФРИИ», выведено на электронные торговые площадки 5 субъектов МСП.

Обеспечено участие субъектов МСП в 12 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

По итогам рейтинга российских регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) за 2023 год, сформированного Минэкономразвития России, Чувашская Республика сохранила свои позиции в группе «Высший уровень» (По России – 4 место в рейтинге, по ПФО – 1 место).

Минэкономразвития Чувашии подготовлено 114 заключений об ОРВ к сводным отчетам об ОРВ, в том числе одно отрицательное. В ходе ОРВ исключены избыточные обязанности и ограничения в 14 проектах актов, в 10 проектах актов уточнены сроки вступления их в силу в связи с вводимыми обязательными требованиями для бизнеса. Эффекты от проведения ОРВ оценены в объеме 237,2 млн. рублей.

Публичные консультации с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности проведены в отношении 84 проектов актов. В процессе публичных консультаций к рассмотрению проектов актов привлечено свыше 1,7 тыс. участников, поступило 675 отзывов или 39,2% от общего числа участников.

В условиях цифровизации экономики и развития межведомственного взаимодействия органов власти необходимо при разработке проектов актов предусматривать сокращение количества запрашиваемых у субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности документов.

Информация о проведении публичных консультациях и об итогах проведения ОРВ размещается разработчиками проектов актов на специализированном интернет-портале http://regulations.cap.ru.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 15 февраля 2023 г. № 27 «Об утверждении Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2023 год» (далее План) в План включено 8 нормативных правовых актов Чувашской Республики (далее – акт), положения которых могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2023 г. экспертиза завершена в отношении 6 актов. По 2  НПА процедура находиться на стадии завершения. Информация размещена на сайте:

https://minec.cap.ru/action/activity/soc-econom-razvitie/ocenka-reguliruyuschego-vozdejstviya-i-ekspertiza/ekspertiza/ekspertiza-normativnih-pravovih-aktov-chuvashskoj-re/2023-god

В ходе экспертизы по 6 актам принято решение о необходимости внесения в них изменений и устранения избыточных требований к субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности. Приказ Минэкономразвития Чувашии от 11 апреля 2011 г. № 101 «О мерах по реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2008 г. № 62 «Об утверждении Порядка принятия органами исполнительной власти Чувашской Республики решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики» признан утратившим силу приказом  от 11 октября 2023 г. № 228. В постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 мая 1999 г. № 144 «О мерах государственной поддержки театрального искусства в Чувашской Республике» внесены изменения постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 апреля 2023 г. № 262 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

В 2023 году проведено три заседания рабочей группы  по вопросам ОРВ в Чувашской Республике (далее – рабочая группа): протокол от 30 марта 2023 г. № ДК-П41-1; протокол от 23 мая 2023 г. № ДК-П41-23/2; от 30 июня 2023 г. № ДК-П41-3.

23 мая 2023 г. проведено расширенное заседание рабочей группы по вопросам ОРВ в Чувашской Республике. В рамках заседания рабочей группы проведен учебный семинар по ОРВ по Методическим рекомендациям по внедрению порядка проведения ОРВ и порядка проведения процедуры оценки применения обязательных требований и экспертизы в субъектах Российской Федерации, утверждённых приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. № 733.

В 2023 г. впервые использовался механизм оценки применения обязательных требований в Чувашской Республике. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июня 2022 г. № 297 «Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Чувашской Республики, в том числе оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Чувашской Республики» исполнительными органами Чувашской Республики были сформированы доклады о достижении целей введения обязательных требований. 25 августа 2023 г. на Комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике рассмотрены доклады о достижении целей введения обязательных требований исполнительных органов Чувашской Республики и принято решение о внесении изменений в 3 нормативных правовых акта в части установления сроков их действия.

Минэкономразвития Чувашии провело 4 мероприятия по вопросам ОРВ:

1) 31 марта 2023 г. в режиме ВКС семинар-совещание с представителями юридических служб (юристами) исполнительных органов Чувашской Республики на тему: «Вопросы государственной регистрации нормативных правовых актов исполнительных органов Чувашской Республики» (обучено 17 служащих);

2) 23 мая 2023 г. в Ядринском районе Чувашской Республики семинар - совещание по вопросам ОРВ на муниципальном уровне (обучено 26 служащих). Новость размещена по ссылке: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=40413;

3) 20 октября 2023 г. семинар - совещание по вопросам ОРВ на муниципальном уровне (обучено 26 служащих);  новость по ссылке:

http://orv.gov.ru/Content/Item?n=41109;

4) 24 ноября 2023 г. для специалистов исполнительных органов Чувашской Республики обучающий семинар в формате ВКС по теме: «Формирование сводного отчета об ОРВ проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики» (обучено 44 служащих), новость по ссылке: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=41392;

Всего обучено 113 государственных гражданских и муниципальных служащих.

21 марта 2023 г. в Чебоксарском филиале РАНХиГС была организована информативная встреча студентов с сотрудниками министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, где студентам представилась возможность познакомится с механизмом ОРВ (новость по ссылке: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=40095).

В рамках программы профессиональной переподготовки глав муниципальных округов, заместителей глав по вопросам экономики, заместителей глав по социальным вопросам, управляющих делами и начальников организационных отделов на базе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» в качестве спикера по теме «Оценка регулирующего воздействия» 1 декабря 2023 г. выступила начальник отдела развития секторов экономики и конкуренции Буторова Марина Михайловна (http://orv.gov.ru/Content/Item?n=41393).

В Чувашской Республике ведется работа по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – стандарт). По итогам 2022 года и 2023 г. рейтинг регионов по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации не подводился.

В соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021–2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 2424-р, реализуется план системных мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Чувашской Республике и план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Чувашской Республики на 2021–2025 годы.

В 2023 году адрес Чувашского УФАС России поступило 185 обращений о признаках нарушения антимонопольного законодательства (в 2022 году — 321), из них на действия органов власти 59 обращений (в 2022 году — 88).

По результатам рассмотрения в 17 случаях (в 2022 году -17) возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства, из них нарушение признано в 13(в 2022 году -10) случаях, выдано 4 предписания (в 2022 году -1) об устранении выявленных нарушений. 3 предписания исполнены в полном объеме, 1 предписание находится в стадии исполнения.

В 2023 г. проведено три учебных семинара:

21 апреля 2023 г. прошел семинар-совещание по вопросам практики применения антимонопольного законодательства. Участники: 21 представитель исполнительных органов и 37 специалистов ОМС (https://minec.cap.ru/news/2023/04/24/seminar-soveschanie-s-chuvashskim-ufas-rossii);

19 июля 2023 г. семинар-совещание по вопросам практики применения антимонопольного законодательства в органах местного самоуправления Чувашской Республики – обучились 59 человек (https://plan.fas.gov.ru/materials/1445/https://minec.cap.ru/news/2023/07/20/chuvashskoe-ufas-provel-seminar-soveschanie-o-naru);

19 июля 2023 г. в сельском доме культуры с. Большой Сундырь Моргаушского округа Чувашской Республики  состоялся семинар-совещание и совместное заседание Общественного совета Чувашского УФАС России и рабочей группы по мониторингу внедрения в Чувашской Республике стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации при Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности, на котором обсудили нарушения и причины нарушений антимонопольного законодательства в Чувашской Республике.

23 мая 2023 г. в Ядринском районе Чувашской Республики в рамках расширенного заседания рабочей группы по вопросам ОРВ в Чувашской Республике рассмотрен вопрос по оценке значений показателя деятельности муниципальных округов и городских округов по содействию развитию конкуренции в рамках стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

В 4 кв. 2023 г. проведены социологическое исследование и опросы предпринимателей и населения Чувашской Республики, включающие мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности, удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках в Чувашской Республике и состоянием ценовой конкуренции.

В опросе приняло участие 1509 представителей бизнес-сообщества Чувашской Республики и 6706 жителей республики.

При проведении анализа условий ведения бизнеса в Чувашской Республике представителям бизнеса было предложено выбрать самое большое препятствие, с которым они сталкиваются в своей деятельности. Участникам исследования был предложен список типичных проблем, из которых они должны были выбрать не более одной проблемы.

В 2023 г. по сравнению с 2022 г. доля респондентов, которая не сталкивалась с препятствиями при ведении бизнеса снизилась на 12,0% и составила 28,6%. В связи с этим доля ответов по всем препятствиям для ведения бизнеса растет.

Доля предприятий-респондентов, которые убеждены, что основным препятствием для ведения бизнеса или открытия бизнеса являются «высокие ставки налогообложения» выросла (с 34,9% опрошенных в 2022 г. до 37,6% опрошенных в 2023 г., т.е. рост на 2,7%).

Следующим значимым препятствием предприятия отметили «Доступ к получению земельных участков» - 26,7% от количества опрошенных (против 7,7% в 2022 г.).  Растет и доля предприятий-респондентов, которые считают, что одним из препятствий для нормального ведения бизнеса является «нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность» (рост на 14,1% по сравнению с 2022 г.).

Наблюдается существенный рост доли предприятий-респондентов, которые обращают внимание на рост коррупции как негативного фактора для нормального ведения бизнеса (с 8,1% в 2022 г. до 22,5% в 2023 г.).

В 2023 г. по сравнению с 2022 г. увеличилась доля предприятий-респондентов, которые выбрали такие варианты ответа, как «получение лицензии» и составила 23,2% (в 2022 г. 9,4%).

Предприятиям-респондентам было предложено также оценить динамику изменения административных барьеров за последние 3 года и по результатам каждый третий респондент не в состоянии был оценить динамику изменения административных барьеров, негативно влияющих на ведение бизнеса за последние три года (таких ответов 35,7% опрошенных).

Основная доля респондентов считает, что на рынках Чувашской Республики в 2023 г. наблюдается умеренная конкуренция (25,4% опрошенных или каждый четвертый респондент), что ниже, чем в 2022 г., на 7,8 п.п. 12,9% респондентов отмечают, что в 2023 г. на рынках присутствует высокая конкуренция, что также ниже, чем в 2022 г. (на 4,2 п.п). Доля респондентов, которые считают, что на рынках Чувашской Республики в 2023 г. отсутствует конкуренция либо она очень слабая незначительно увеличилась  и составила 26,9% опрошенных. И каждый четвертый респондент не смог дать конкретный ответ, выбрав вариант «затрудняюсь ответить» (25% опрошенных).

В целом, результаты анализа свидетельствуют о стабилизации рынка Чувашской Республики с точки зрения конкуренции. В данном случае рынок сам регулирует уровень конкурентной среды и главной задачей регулирующих органов республики является поддержание добросовестной конкуренции на рынке без какого-либо вмешательства.

Региональный проект «Цифровое государственное управление» направлен на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства. Особое внимание уделено цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг и сервисов, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

Федеральным и региональным проектами «Цифровое государственное управление» (далее – ФП и РП ЦГУ) предусмотрено обеспечение внедрения Единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи.

В рамках реализации данного мероприятия Чувашская Республика в 2020 году   присоединилась к проекту по внедрению на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг платформы обратной связи  с гражданами. В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по проведению апробации технических решений, реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных услуг (функций)», утвержденным распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.10.2021г. № 969-р, в 2023 году на Платформу обратной связи (ПОС) поступило более 24 тыс. сообщений.

Также в рамках реализации ФП и РП ЦГУ с целью увеличения доли массовых социально значимых услуг (далее - МСЗУ), доступных в электронном виде, к 2030 году до 95%, между Минцифры России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено Соглашению об организации информационного и технологического взаимодействия при использовании федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» для предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ).

На основании данных, предоставленных исполнительными органами Чувашской Республики и администрациями муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, доля обращений за получением МСЗУ в электронном виде, в 2023 году составила 79,90 % (плановый показатель – 55 %).

Эффективность реализации реформы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, повышения их качества и доступности подтверждается увеличением доли граждан, предпочитающих электронный способ взаимодействия с государством. По данным Минцифры России количество подтвержденных учетных записей в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в Чувашии по состоянию на 1 января 2024 г. составило более 922 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2024 года Чувашская Республика достигла установленных на 2023 год плановых значений показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление».

В целях создания наиболее благоприятного делового климата в муниципальных образованиях, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов Чувашской Республики и внедрения лучших практик проектного управления Указом Главы Чувашской Республики от 28.10.2016 № 156 учреждены гранты Главы Чувашской Республики муниципальным, городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий.

В 2023 году присуждены гранты Главы Чувашской Республики муниципальным округам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий следующим муниципальным образованиям по итогам 2022 года:

по I группе (среди муниципальных округов):

Чебоксарский муниципальный округ - 12000,0 тыс. рублей;

Батыревский муниципальный округ - 10500,0 тыс. рублей;

Комсомольский муниципальный округ - 9000,0 тыс. рублей;

Янтиковский муниципальный округ - 6000,0 тыс. рублей;

по II группе (среди городских округов):

г. Чебоксары - 12500,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 администрациями вышеуказанных муниципальных образований полученные средства грантов освоены в полном объеме.

В 2023 году в соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Указом Президента Чувашской Республики от 26.01.2009 № 4 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов» в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных округов по итогам 2022 года присуждены гранты следующим муниципальным образованиям:

по I группе (среди городских округов):

г. Чебоксары – 2751,0 тыс. рублей;

по II группе (среди муниципальных округов):

Цивильского муниципального округа – 4055,0 тыс. рублей;

Красноармейского муниципального округа – 3194,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 администрациями вышеуказанных муниципальных образований полученные средства грантов освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий ИПСЭР за 2020-2023 годы по состоянию кассовое освоение средств составило 3 млрд. 973 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 3 млрд. 934 млн. рублей.

- в 2020 г. – 1010 млн. рублей – 100%,;

- в 2021 г. – 991,3 млн. рублей – 98,1%;

- в 2022 г. – 1009,8 млн. рублей – 99,98%;

- в 2023 г. – 962,3 млн. рублей – 95,3%;

По итогам 2023 года кассовое освоение средств составило 962,3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 952,8 млн. рублей, республиканского бюджета – 9,5 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 в рамках реализации ИПСЭР:

- создано 3 544 рабочих места (106,7% от плана на 2020-2023 гг.; 50,2% от плана на 2020-2024 гг.), в т.ч.:

- в 2020 г. – 389  – 155,6%;

- в 2021 г. – 934  – 106,4%;

- в 2022 г. – 988 – 128,3%;

- в 2023 г. – 1233 – 86,5%;

- в 2024 г. – 0.

- привлечено 32 млрд. 782 млн. рублей внебюджетных инвестиций (111,9% от плана на 2020-2023 гг.; 72,4% от плана на 2020-2024 гг.), в т.ч.:

- в 2020 г. – 2 млрд. 317 млн. рублей – 114,9%;

- в 2021 г. – 10 млрд. 78 млн. рублей – 124,9%;

- в 2022 г. – 9 млрд. 651 млн. рублей – 109,2%

- в 2023 г. – 10 млрд. 737 млн. рублей – 103,5%.

- в 2024 г. – 0.

- реализовано 537 инвестиционных проектов (217,4% от планового показателя), в т.ч.:

- в 2020 г. – 114 – 237,5%, в 2,3 раза;

- в 2021 г. – 293 – 261,6%, в 2,6 раза;

- в 2022 г. – 130 – 162,5%, в 1,6 раза.

- в 2023 г. – 28

В декабре 2023 года зарегистрирован первый резидент ООО «Звениговский».

В 2023 году признаны приоритетными проектами, соответствующими критериям масштабного, следующие инвестиционные проекты:

- «Строительство акватермального комплекса в г. Чебоксары», ООО «Интегро»;

- «Строительство производственно-логистического центра» общества с ограниченной ответственностью «Ваши окна-Строй»;

- «Расширение производства электротехнической продукции в блочно модульных зданиях» общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарская Электротехника и Автоматика»;

- «Организация серийного производства аэрозольной продукции торговой марки «Elcon»  общества с ограниченной ответственностью «Элкон».

В 2023 году по коммерческим проектам подписаны соглашения на перечисления субсидий на  667,18 млн. рублей, из них:

- в размере 3,07 млн. рублей (в ноябре 2023 года заключено соглашение с ООО «Индустриальный парк» на предоставление субсидии для возмещения фактически произведенных затрат);

- в размере 31,0 млн. рублей (в июле 2023 года заключено соглашение с ООО «Завод ОБД» на предоставление субсидии для возмещения фактически произведенных затрат).

- в размере 222,770 млн. рублей (13.12.2023 заключено соглашение с ООО «ПК «Промтрактор» на предоставление субсидии для возмещения фактически произведенных затрат).

Заключены Соглашения с ПАО «Химпром» и ООО «Волга Премиум» на сумму 405,44 млн. рублей и 4,9 млн. рублей соответственно.

По внешней инфраструктуре индустриального парка г. Новочебоксарска  (2 этап строительства объекта инфраструктуры индустриального парка г. Новочебоксарска) направлено средств в размере 300,0 млн. рублей.

На технологическое присоединение к электрическим сетям (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов энергосетевого хозяйства), максимальная мощность которых составляет 670 кВт) – 1039,09 млн. рублей.

16. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2023 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики»

По данным Чувашстата, индекс промышленного производства в январе-декабре т.г. составил 127,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе у обрабатывающих производств – 132,1%. Среди регионов Приволжского федерального округа по индексу промышленного производства в январе-декабре т.г. Чувашия заняла 1 место, среди регионов России – 2 место.

В большинстве видов экономической деятельности наблюдается положительная динамика промышленного производства. Наибольший рост индекса производства приходится на:

производство мебели – в 3,8 раза;

производство компьютеров, электронных и оптических изделий – в 2,8 раза;

производство готовых металлических изделий – в 2,1 раза;

производство прочих транспортных средств и оборудования – на 41,4%;

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 41,2%;

ремонт и монтаж машин и оборудования – на 41,1%;

обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки – на 34,9%;

производство электрического оборудования – на 27,6%;

производство химических веществ и химических продуктов – на 10,3%;

производство текстильных изделий – на 10%;

производств машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 7,2%;

производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 2,3%.

По данным Чувашстата, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг в целом по промышленному комплексу составил 383,1 млрд. руб. (137% к соответствующему периоду предыдущего года), в том числе у организаций обрабатывающих производств – 347,9 млрд. рублей (140,1%).

Основной целью регионального проекта является достижение к концу 2024 г. объема экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг в размере 326,0 млн долл. США за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий региона и реализации пакета отраслевых регуляторных мер. Доля экспорта в валовом региональном продукте должна увеличиться в 2 раза (до 7,2%) по сравнению к базовому периоду (в 2017 г. - 3,6%).

В 2021 году Чувашской Республикой заключено соглашение о реализации специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0). В рамках СПИК 2.0 на территории республики планируется к реализации проект по созданию производства тракторной техники малой и средней мощности (ООО «МИГ «КТЗ», ООО «Волжский комбайновый завод»).

В рамках реализации СПИК 2.0 на территории республики ООО «Волжский комбайновый завод» (входит в структуру ООО «МИГ «КТЗ») планирует создание производства тракторной техники малой и средней мощности. Инвестиционные вложения в проект составят свыше 1,309 млрд. рублей, что позволит создать более 576 дополнительных рабочих мест. Объем налоговых и страховых отчислений составит порядка 3,695 млрд. рублей.

Кроме того, в 2022 году ООО «Волжская перекись» заключило с Минпромторгом России СПИК для реализации инвестиционного проекта по организации на производственной площадке ПАО «Химпром» производства перекиси водорода антрахиноновым методом объемом 50 тыс. тонн в год.

Данным проектом планируется в течение 15 лет достичь увеличения налоговых отчислений на сумму более 731 млн рублей и объема инвестиций на сумму более 11,1 млрд. рублей, создать благоприятный инвестиционный климат, в том числе за счет создания в регионе дополнительных 110 рабочих мест, что полностью соответствует стратегическому приоритету Чувашской Республики.

27 октября 2023 г. состоялся старт выпуска первой опытной партии перекиси водорода с участием Главы Чувашии О.А. Николаев и Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова. Значение проекта для Российской Федерации – импортозамещение в потреблении химической продукции и переход от экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной за счет масштабной модернизации действующих мощностей ПАО «Химпром», в том числе направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду, создания новых мощностей на базе прогрессивных современных технологий, а также наилучших доступных технологий.

Основной целью регионального проекта является достижение к концу 2024 г. объема экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг в размере 326,0 млн. долл. США за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий региона и реализации пакета отраслевых регуляторных мер. Доля экспорта в валовом региональном продукте должна увеличиться в 2 раза (до 7,2%) по сравнению к базовому периоду (в 2017 г. - 3,6%).

Минпромэнерго Чувашии оказывает государственную поддержку промышленным предприятиям Чувашии в рамках постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики:

- от 22 марта 2023 г. № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями и Положения о Комиссии по проведению отбора на получение поддержки промышленными предприятиями» (далее – постановление № 194);

- от 22 марта 2023 г. № 195 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, и Положения о Комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» (далее – постановление № 195)

В 2023 г. на реализацию региональной программы развития промышленности предусмотрено 389,3 млн. руб. Чувашия (в т.ч. ФБ – 142,5 млн. руб., РБ – 246,8 млн. руб.), из них:

- на возмещение части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования – 44,1 млн. руб. .(в т.ч. ФБ – 24,1 млн. руб., РБ 20,0 млн. руб.);

- возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования – 345,2 млн. руб.(в т.ч. ФБ – 118,4 млн. руб., РБ – 226,8 млн. руб.).

Благодаря софинансированию из республиканского бюджета в 2023 г. субсидиарную поддержку, нацеленную на модернизацию производств,  получили 49 промышленных предприятий республики на общую сумму более 389,3 млн. рублей, приобретено оборудования на более чем 1,2 миллиардов рублей.

На возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями поступило 9 заявок от промышленных предприятий Чувашии, одобрено 6 заявок на общую сумму 44,1 млн. руб.,

На возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования поступило 69 заявок от промышленных предприятий Чувашии, одобрено 43 заявки на общую сумму 345,2 млн. руб.

Подпрограмма «Качество»

По информации Всероссийской организации качества активно ведется комплексная работа по вопросам качества, включая Чувашскую Республику.

С 1999 года 806 предприятий стали победителями и лауреатами конкурсов по качеству, в том числе регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» (501 предприятия), «Марка качества Чувашской Республики» (207 предприятий), «Премия Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности» (98 предприятие).

Начиная с 1999 года, в региональную комиссию конкурса «100 лучших товаров России» для оценки качества обратились 492 предприятие и организация республики, представившие 712 видов товаров и услуг.

В 2023 году  МОО «Академия проблем качества» при взаимодействии с Росстандартом и поддержке органов исполнительной власти Чувашской Республики объявил очередной 27-й этап ежегодного Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

В Конкурсе 2023 года в Чувашской Республике приняли участие 13 предприятий и организаций г. Чебоксары, Канаш, Красноармейского и Моргаушского районов республики различных форм собственности, которые подали 21 заявок (14 товаров и 7 услуга).

По решению Совета организаторов Программы «100 лучших товаров России» 14 видов продукции и услуг, заявленных предприятиями и организациями Чувашской Республики признаны Лауреатами, 10 видов продукции получили Дипломы конкурса и право маркировать свою продукцию серебряным логотипом. 24 ноября 2023 г. в г. Чебоксары, в АУ «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля»  XIX Межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса», посвященный Всемирному Дню качества и Европейской неделе качества. В рамках форума Глава Чувашии вручил награды лауреатам республиканского конкурса на соискание премии Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности, республиканского конкурса «Марка качества Чувашской Республики» и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Форум прошел в очном формате, выступление нескольких иногородних экспертов было организовано в режиме ВКС. Приблизительное число участников в очном формате – 100 человек (награждаемые и выступающие).

Подпрограмма «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры, спорта и других сферах экономики Чувашской Республики»

Общий объем производства композитов организациями Чувашской Республики в 2023 году составил 680,0 млн. рублей. Объем экспорта композитов, конструкций и изделий из них в 2022 году составил- 11,2 млн. рублей.

Деятельность в отрасли композиционных материалов осуществляют 12 организаций Чувашской Республики: ЗАО «Республиканская палата предпринимателей», Компания «Травертина»; ООО «ЭЛКОН», ООО «Чебоксарский трубный завод» (группа «ПОЛИПЛАСТИК»), ООО «Экспромт», ООО «Гален», ООО «Научно-производственное предприятие «Спектр», ООО «Диском групп», ООО «Русский ветер», ООО «НПП ИННОТЕХ», ООО «ЧИЦ ВТ», ООО «Композит 21».

АО «Республиканская палата предпринимателей» (далее – АО «РПП») разработало смесевую рецептуру связующего под брендом SIREP, которое соответствует требованиям:

-возможность использования на существующих технологических установках по производству композитной арматуры;

- доступная цена;

- отечественное производство.

Многолетний опыт применения аминного отвердителя горячего отверждения SIREP в производстве композитной арматуры на предприятии АО «РПП» показал, что данное связующее полностью соответствует требованиям ГОСТ, обеспечивает более высокое физико-механические характеристики отвержденных систем, чем Изо - МТГФА, отличную водостойкость и щелочестойкость, а также значительно более высокую устойчивость к повышенным температурам.

ООО «Гален» был выдан сертификат на основе полного технического отчета на соответствие требованиям международного стандарта ASTM D 7957-17 и других отчетов из трёх независимых аккредитованных международных лабораторий.

ООО «Гален» успешно осваивает мировой рынок, уделяя отдельное внимание рынкам Ближнего Востока и стран Персидского залива.

Собственные разработки ООО «Гален» обеспечивают высокое качество и надежность производимой композитной продукции. Именно поэтому она востребована за рубежом: в Европе, Северной Америке, Австралии и странах Ближнего Востока. В настоящее время около 90% производимой продукции «Гален» поставляется на экспорт.

На сегодняшний день производственная лаборатория ООО «Гален» самостоятельно проводит необходимый комплекс испытаний композиционных материалов:

- композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций ГОСТ Р 54923-2012;

- арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций ГОСТ 31938-2012;

- опоры освещения композитные СТО 13101102-009-2011;

- композитные гибкие связи СТО 13101102-006-2018;

- арматура композитная полимерная ТУ 23.70.12-007-13101102-2018;

- арматура композитная стеклопластиковая ТУ 22.29.29-014-13101102-2018.

ООО «Чебоксарский трубный завод» Группы ПОЛИПЛАСТИК не стоит на месте и постоянно развивается. ООО «Чебоксарский трубный завод» ежегодно предприятие выпускает более 2-х тысяч км газовых труб и обеспечивает 10 регионов ПФО. Предприятие завершило модернизацию. Пять новых линий изготавливают трубы с трехслойным полимерным покрытием различного диаметра.

ООО «Композит 21» в феврале 2023 г. заключила экспортный контракт с партнерами из союзного государства и уже отгрузила партию своей продукции. Продавать свою продукцию за границу предприятию помогает региональный Центр экспортной поддержки в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Компания «Композит 21» была основана в 2015 году и является-производителем арматуры и композитной полимерной сетки, гибких связей, изготовленных из стеклянного непрерывного армирующего наполнителя. Область применения выпускаемых изделий – строительные конструкции, эксплуатируемые в агрессивных средах, дорожное строительство, автомойки, паркинги, сельскохозяйственные предприятия, частное домостроение, подземные резервуары, архитектурные формы и многое другое. Благодаря арматуре, производимой на заводе «Композит 21» была укреплена открытая бетонная площадка возле выставочного комплекса Чебоксарского предприятие «Сеспель».

В течение 2023 года проводилась работа по информированию предприятий, осуществляющих производство композиционных материалов, о проводимых мероприятиях на международном, федеральном и региональном уровне, способных оказать существенное влияние на их деятельность, о существующих мерах государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности.

Минпромэнерго Чувашии формирует реестр композитных материалов, производимых на территории Чувашской Республики. Данный реестр планируется интегрировать в открытую электронную базу накопленных знаний в области исследований, разработок, производства и применения композитов и изделий из них Минпромторга России.

Подпрограмма «Энергосбережение в Чувашской Республике»

На 2023 год всего предусмотрено 295045,3 тыс. руб. Из них: средства республиканского бюджета – 109277,3 тыс. руб.; бюджет ОМСУ – 17000 тыс. руб., внебюджетные средства – 168768 тыс. руб.

Фактическое финансирование по итогам работы за 2023 год составило – 997996,67 тыс. руб. Из них: средства республиканского бюджета – 107102,49 тыс. руб.; внебюджетные средства – 890894,18 тыс. руб. (Справочно: средства на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) в размере 14872,89 тыс. руб. (республиканский бюджет) и 29448,47 тыс. руб. (бюджет ОМСУ) были выделены в рамках иных государственных (муниципальных) программ).

Проводились организационные мероприятия, мероприятия направленные на энергоэффективность в отдельных отраслях экономики (промышленность, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, транспортный комплекс), энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде, и энергоэффективность в бюджетном секторе.

В рамках организационных мероприятий:

- АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии были рассчитаны целевые уровни снижения потребления энергоресурсов (ЦУС) для 26 ОМСУ и 17 исполнительных органов Чувашской Республики. ЦУС были рассчитаны на основании представленных данных за 2022 г. Было обработано порядка 1300 энергетических деклараций с общим количеством объектов в количестве 5172 ед.

- разработано 139 бесплатных программ энергосбережения для подведомственных учреждений исполнительных органов и органов местного самоуправления Чувашской Республики.

- разработана пообъектная дорожная карта первоочередных для заключения энергосервисных контрактов и направлена для дальнейшей работы в исполнительные органы и органы местного самоуправления Чувашской Республики, а также размещена на официальном сайте Минпромэнерго Чувашии.

- проведено 8 обучающих семинаров, по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также по теме заключения энергосервисных контрактов.

- подготовлено 119 новостей для размещения на официальных сайтах Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики и АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- при участии АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии в 2023 году органами местного самоуправления Чувашской Республики были актуализированы муниципальные программы (подпрограммы) энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- проведен Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче на территории Чувашской Республики, подробный отчет о проведении фестиваля был сформирован и отправлен в Минэкономразвития России в установленные сроки.

- проведения обучения (повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности) 8 ответственных лиц за энергосбережение и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления и исполнительных органов.

- осуществлено проведение закупочных процедур по разработке схемы перспективного развития зарядной инфраструктуры электрического транспорта на территории Чувашской Республики.

На мероприятия, направленные на энергоэффективность в отдельных отраслях экономики на 2023 год всего предусмотрено 98218 тыс. руб. Из них: средства республиканского бюджета – 2900 тыс. руб.; внебюджетные средства – 95318 тыс. руб.

Фактическое финансирование по итогам работы за 2023 год составило – 871782,42 тыс. руб. Из них: средства республиканского бюджета – 2900 тыс. руб.; внебюджетные средства – 868882,42 тыс. руб.

Общая экономия от реализаций мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности по всем отраслям экономики, составила 239202,81 тыс. руб.

Разработана и утверждена схема перспективного развития зарядной инфраструктуры электрического транспорта на территории Чувашской Республики.

На мероприятия, направленные на энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде на 2023 год предусмотрено 183190 тыс. руб. Из них: средства республиканского бюджета – 100000 тыс. руб.; местные бюджеты -16740 тыс. руб.; внебюджетные средства – 66450 тыс. руб.

Фактическое финансирование по итогам работы за 2023 год составило – 110633,80 тыс. руб. Из них: средства республиканского бюджета – 97825,19 тыс. руб.; внебюджетные средства – 12808,61 тыс. руб.

Общая экономия от реализаций мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде, составила 1431,7 тыс. руб.

(Основные мероприятия, направленные в том числе на энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде, финансируются в рамках Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы).

На мероприятия, направленные на энергоэффективность в бюджетной сфере на 2023 год предусмотрено финансирование 7000 тыс. руб. Фактическое финансирование по итогам работы за 2023 год составило – 53524,51 тыс. руб. Из них бюджет ОМСУ: 29448,47* тыс. руб., средства республиканского бюджета 14872,89* тыс. руб., внебюджетные средства- 9203,15 тыс. руб. (*Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных (муниципальных) учреждениях Чувашской Республики осуществляется в рамках иных программ). Экономия от реализации мероприятий в бюджетной сфере составила 1894,17 тыс. руб.

Учреждениями Чувашской Республики проводилась такие мероприятия как: установка терморегуляторов на радиаторы отопления, тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений, демонтаж конструкций, ограждающие радиаторы отопления, утепление ограждающих конструкций (крыша, стены, полы), замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты с двойным остеклением, установка датчиков движения (автоматическое включение/отключение освещения), перекладка электрических сетей в зданиях, замена ламп накаливания в помещениях на энергосберегающие лампы (светильники), оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

17. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

В рамках  государственной  программы   Чувашской  Республики в 2023 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Чувашия занимает 2 место по Приволжскому федеральному округу и 16 место по Росcии по показателю автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

Объем финансирования на 2023 год – 8 619,6 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 2 539,2 млн. рублей (в том числе средства бюджетного кредита, привлеченного из федерального бюджета, в сумме 1 188,0 млн. рублей) и средства местного бюджета – 405,8 млн. рублей.

В 2023 году первоначальный объем финансирования нацпроекта за счет федерального бюджета составлял 1 165,0 млн. рублей. Дополнительно в рамках федеральной программы «Содействие» республика получила 129,2 млн. рублей.

Данные средства в 2023 году направляются на увеличение доли нормативных автомобильных дорог регионального значения до 47,0 % и доли нормативных автомобильных дорог в границах Чебоксарской агломерации до 80,85%, доли автодорог входящих в опорную сеть до 47,3%.

Чувашия в числе регионов, эффективно использующих средства федерального бюджета, кассовое исполнение которых по итогам 2023 г. в рамках подпрограммы составило 2 539,2 млн. рублей, в том числе средства бюджетного кредита, привлеченного из федерального бюджета, в сумме 1 188,0 млн. рублей (100,0 % к плановым назначениям и 154,5 % к уровню 2022 года).

В текущем году отремонтировано порядка 500 км автодорог (210,0 км с асфальтобетонным покрытием и 290 с грунтовым покрытием) и построено 12,2 км новых дорог и 8 км наружного освещения.

Чувашская Республика продолжает участвовать в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в нормативное состояние привели 125 км автодорог, выполнили ремонт 3 мостовых сооружений и построили 8 км наружного освещений. План дорожных работ по нацпроекту выполнен в полном объеме.

В 2023 году завершена работа по ликвидации грунтового разрыва на региональной сети автодороги соединяющей Мариинско-Посадский и Козловский муниципальные округа.

В 2023 году в рамках регионального  проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» построен 1 автоматический пункт весового и габаритного контроля на автодороге Порецкое – Мочкасы.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт»

Общий объем финансирования подпрограммы «Пассажирский транспорт» составил  1 046,2 млн. рублей (78,2% к плановым назначениям.), из них средства местного бюджета –                        5,7 млн. рублей.

Автомобильным транспортом осуществляется перевозка пассажиров по регулярным маршрутам по 251 межмуниципальному маршруту 64 перевозчиками, в том числе 16 организаций и 47 индивидуальных предпринимателя. В 2023 году на рынке перевозок пассажиров автобусами функционировали 100 процентов частные перевозчики.

Выплата средств из средств республиканского бюджета Чувашской Республики на выполнение перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам составила 67,4 млн. рублей.

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по регулярным маршрутам по муниципальным маршрутам осуществляется по 175 маршрутам 58 частными перевозчиками.

В 2023 году на базе муниципальных троллейбусных предприятий г.г. Чебоксары и Новочебоксарск создан государственный перевозчик Чувашской Республики государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашское транспортное управление» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. В 2023 году в республиканском бюджете Чувашской Республики было предусмотрено 153,3 млн. рублей на модернизацию инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, в том числе на замену систем телеуправления 8 тяговых подстанций и замену контактной сети на наиболее изношенных участках. 97,7 млн. рублей из указанных средств не успели освоить в 2023 году. Указанные денежные средства будут освоены в 2024 году. Дополнительно 102,3 млн. рублей планируется привлечь в 2024 году в качестве заемных средств на реконструкцию тяговой подстанции № 1 в г. Чебоксары. Модернизация инфраструктуры городского наземного транспорта обеспечит минимизацию простоев троллейбусного транспорта в связи с аварийными ситуациями на контактной сети.

Перевозки легковым такси осуществляют 124 перевозчика, в том числе 11 организаций частной формы собственности и 104 индивидуальных предпринимателя и 9 самозанятых. Всего 561 действующее разрешение такси. В 2023 году доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Чувашской Республики составляла 100,0 процентов.

В 2023 году Чувашская Республика продолжила участие в федеральной программе субсидируемых региональных авиамаршрутов. Так, полеты осуществлялись в аэропорт г. Сочи с частотой 1 парный рейс в неделю на воздушном судне с 103 посадочными местами, в аэропорт г. Сургут с частотой 1 парный рейс в неделю на воздушном судне с 50 посадочными местами. Выплата субсидий из средств республиканского бюджета Чувашской Республики составила 36,4 млн. рублей.

Помимо этого через аэропорт г. Чебоксары выполнялись полеты в аэропорты гг. Москва, Санкт-Петербург. По итогам 2023 года аэропорт Чебоксары обслужил 508 тыс. пассажиров.

По итогам 2023 года аэропорт Чебоксары обслужил 508,4 тыс. пассажиров.

В 2023 г. перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики осуществляет АО «Содружество» на основании заключенного соглашения с Кабинетом Министров Чувашской Республики об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики в 2023 году. Всего за год количество перевезенных пассажиров составило 831,8 тыс. чел., транспортная работа – 2704,2 тыс. ваг.-км. Выплата субсидий из средств республиканского бюджета Чувашской Республики составила 83,9 млн. рублей.

В навигацию 2023 г. Минтрансом Чувашии организованы речные перевозки по межрегиональным маршрутам «Чебоксары – Казань» и «Чебоксары – Свияжск».

Всего в навигацию 2023 г. на межрегиональных маршрутах перевезено 22,8 тыс. пассажиров.

В целях популяризации речных перевозок у населения и снижения тарифов на перевозки из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2023 году выделены субсидии в размере 17,8 млн. рублей на возмещение потерь в доходах АО «Чебоксарский речной порт», связанных с перевозкой пассажиров судами «Валдай – 45Р».

На возмещение части затрат государственным унитарным предприятиям Чувашской Республики, осуществляющим деятельность в сфере наземного электрического транспорта, за потребленную электрическую энергию, ГУП Чувашской Республики «ЧТУ» Минтранса Чувашии  направлено 91,1 млн. рублей.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»

В 2023 году объем предусмотренных средств на реализацию проекта «Безопасность дорожного движения» составляет 6,6 млн. рублей, данные средства направлены на приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге, приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами, а также на ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге.

Целевым показателем проекта в 2023 году является снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 10,06 человека на 100 тыс. населения (при базовом значении на 31.12.2017 года 13,0 человек).

В целях выполнения данного показателя количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 31.12.2023 не должно превышать 118 человек.

По итогам года количество погибших составляет 124 человек.

Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива»

В регионе реализуется подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» государственной программы Чувашской республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики».

Реализация мероприятия осуществляется по двум основным направлениям:

1) создание газозаправочной инфраструктуры;

2) переоборудование автомобильного транспорта на использование компримированного природного газа (КПГ);

В 2023 году ввод в эксплуатацию объектов газозаправочной инфраструктуры на территории Чувашской Республики не предусматривался.

Создана система государственной поддержки для участников рынка газомоторного топлива:

- субъекты предпринимательства, имеют право получения субсидий на компенсацию части затрат на строительство АГНКС (36 млн. рублей на одну газовую заправку), а также воспользоваться мерами поддержки в рамках программ развития малого и среднего предпринимательства;

- пониженная на 50 % ставка при уплате транспортного налога в отношении используемых для осуществления предпринимательской деятельности автобусов и автомобилей грузовых, использующих природный газ в качестве моторного топлива;

льготная ставка налога на имущество для организаций, реализующих инвестиционные проекты (в отношении имущества, созданного (приобретенного) в рамках реализации инвестиционного проекта, освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в размере 50 процентов от суммы исчисленного налога в течение всего срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет со дня получения льготы).

На территории республики сформирована сеть из 6 АГНКС в 4 муниципальных и городских округах.

В крупных городах и вдоль основных транспортных магистралей республики с наибольшим количеством потребителей газового топлива создана сеть из 6 объектов газозаправочной инфраструктуры (создано 20 новых рабочих мест) для заправки около 3 тыс. транспортных средств в сутки. В проекте приняли участие 2 инвестора.

Объем реализации природного газа на АГНКС на территории республики в 2023 г. составил 13440,2 тыс. куб. м. На начало 2023 года на территории республики зарегистрировано 1210 единиц транспорта на газомоторном топливе.

В 2023 году выделено 11,1 млн. рублей и переоборудовано 455 ед. транспортных средств пятью аккредитованными сервисными центрами.

18. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики  в 2023 году реализовано 7 подпрограмм.

Подпрограмма «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния»

Работы по ведению регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки и анализа информации, оценки состояния геологической среды и прогноза ее изменений под влиянием естественных природных факторов, недропользования и других видов хозяйственной деятельности выполнены на сумму 278,3 тыс. рублей. Изучены данные по 177 водозаборным скважинам, пробуренным для водоснабжения населения, предприятий и организаций в Красночетайском муниципальном округе;

Выделенные на мероприятие средства республиканского бюджета Чувашской Республики полностью освоены.

Для выполнения целевых задач проведено полевое обследование 177 водозаборных скважин с отбором 6 проб воды на лабораторные исследования. Суммарный водоотбор на территории Красночетайского муниципального округа по состоянию на 2023 год составил 1482,7 м3 /сут.

По состоянию на 01.12.2023 по Красночетайскому муниципальному округу общее количество пробуренных на воду скважин - 177, из них в действующих – 62, подлежат ликвидации – 22, ликвидированы – 67.

В 2023 году на аукционы выставлено 4 участка недр местного значения. Аукционы признаны несостоявшимися: в трех случаях - в связи с отсутствием участников, в одном случае – в связи с отклонением заявки ввиду несоответствия требованиям аукционной документации.

В 2023 г. проведено 4 заседания Экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки. В результате утверждены запасы 3 месторождений общераспространенных полезных ископаемых: строительных песков – Кудеихинское и Яснополянское месторождения, карбонатных пород – Северный участок Бахмутского месторождения, а также 1 месторождение пресных подземных вод – Булаковское.

В результате геологического изучения, поисков и оценки общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод были открыты 2 месторождения строительных песков: Кудеихинское и Яснополянское, а также переоценены запасы Северного участка Бахмутовского месторождения карбонатных пород.

Проведение работ по геологическому изучению и оценке запасов в 2023 году проводились за счет средств недропользователей, израсходовано средств недропользователей на данные цели:

Кудеихинское месторождение (АО «ДСК «Автобан») – 4500,0  тыс. руб.

Яснополянское месторождение  (ООО «АНМАР») – 806,7 тыс. руб.

Северный участок Бахмутского месторождения (ООО «Агрохимсервис») – 30,0 тыс. руб.

В 2023 году проведена инвентаризация разведочно-эксплуатационных скважин в Красноармейском муниципальном округе, обследовано 256 скважин.

Суммарный водоотбор на территории обследования по состоянию на 2023 год составил 2861 м3/сутки. Качество подземных вод не соответствует требованиям нормативов по содержанию железа, бора, натрия, показателям жесткости и окисляемости.

Мероприятия по ликвидационному тампонажу бесхозяйных, заброшенных и подлежащих ликвидации разведочно-эксплуатационных скважин в 2023 году в связи с отсутствием участников признаны несостоявшимися.

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности»

На Минприроды Чувашии возложены вопросы регионального государственного экологического надзора. В случае обнаружения фактов нарушений законодательства в области охраны окружающей среды возбуждались дела об административных правонарушениях и проводились административные расследования. В рамках административных расследований Минприроды Чувашии в связи с отсутствием собственной специализированной лаборатории привлекает Филиал «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Чувашской Республике» Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» для проведения лабораторных исследований с изъятием проб загрязненной почвы, проб сбрасываемых сточных вод, проб воздуха со стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и т.д. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 599,9 тыс. рублей.

Проведено профилактических мероприятий (выдано предостережений) – 48.

Выявлено нарушений в области охраны окружающей среды - 3.

Вынесено постановлений по привлечению к административной ответственности на сумму 102,0 тыс. рублей.

Также, в рамках регионального государственного геологического контроля (надзора) в 2023 году Министерством с участием лицензированных маркшейдеров организовано 6 выездных обследований участков недр местного значения - с целью установления фактических объемов добычи общедоступных полезных ископаемых и определения их соответствия перечисленным налогам на добычу полезных ископаемых.

Создание и ввод системы регионального мониторинга  окружающей среды запланирован до конца 2024 года.

За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики проведена государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимит и квоты добычи лося и косули сибирской на территории Чувашской Республики на период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.

Организована и проведена государственной экологической экспертиза материалов, обосновывающих лимит и квоты добычи лося и косули сибирской на территории Чувашской Республики на период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года, выдано экспертное заключение.

В 2023 г. на выполнение государственного задания БУ «Чувашский республиканский радиологический центр» Минприроды Чувашии выделено 7 736, 40 тыс. руб., из них на оплату труда 5 541,60 тыс.рублей, на оплату страховых взносов 1 673,6 тыс.рублей, 349,5 тыс.рублей на оплату коммунальных услуг, 171,7 тыс. рублей на оплату земельного налога и налога на имущество. Просроченная дебиторская и  кредиторская задолженность отсутствует. Задолженности по выплате заработной платы работникам учреждения не имеется. Налоговые отчисления осуществляются согласно установленным срокам.

В 2023 г. выделены средства на приобретение прибора Спектрометро бета - гамма излучения сцинтилляционного в размере 1 110,5 тыс. руб. Экономия по результатам проведения электронного аукциона составила 6,8 тыс. руб. Оставшаяся сумма возвращена в республиканский бюджет Чувашской Республики. Дополнительно выделены средства на капитальный ремонт узла учета тепловой энергии и теплоносителя по адресу: Базовый проезд, д.22 "а" г. Чебоксары, в размере 873,4 тыс. руб. Экономия по результатам проведения электронного аукциона составила 146,5 тыс. руб. Оставшаяся сумма возвращена в республиканский бюджет Чувашской Республики.

БУ «Чувашский республиканский радиологический центр» Минприроды Чувашии аккредитован в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля Госстандарта России как лаборатория радиационного контроля на право проведения радиационных измерений объектов для целей сертификации в соответствии с областью аккредитации и включает в себя следующие направления:

- ежедневное измерение мощности эквивалентной дозы;

- определение загрязненности почвы сельскохозяйственных угодий техногенными радионуклидами;

- радиологический мониторинг воды питьевой и открытых водоемов;

- измерение радиоактивных веществ в атмосферных осадках;

- радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства;

- радиационная экспертиза строительных материалов, древесины и изделий из нее, продукции сельского хозяйства, продуктов питания;

- индивидуальная дозиметрия персонала предприятий и организаций;

- обследование помещений, участие в мероприятиях гражданской обороны Чувашской Республики.

В 2023 году в ходе исследования проб превышения норм по радиации не обнаружено.

Региональными средствами массовой информации систематически освещаются актуальные темы по направлениям деятельности Минприроды Чувашии. Публикуются материалы на природоохранную тематику, о системе обращения с отходами, о реализации проектов, направленных на рациональное использование природных ресурсов, решение экологических проблем, охрану лесов от пожаров, о реализации мероприятий федеральных и региональных проектов, интегрированных в национальный проект «Экология».

Экологическое просвещение, в т.ч. информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в области экологической безопасности, осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики путем  размещения информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», аккаунте на платформе Яндекс.Дзен и паблик-аккаунтах в мессенджерах Telegram и Viber.

Подготовлен и размещен на сайте Минприроды Чувашии доклад «Об экологической ситуации в Чувашской Республике в 2022 году».

В 2023 году по теме «Бережное отношение к природе, охрана окружающей среды» вышло  1496 материалов (в печатных масс-медиа –1113, на Национальном телевидении Чувашии – 111, Национальном радио Чувашии – 142, Тӑван радио – 130).

Минприроды Чувашии в течение 2023 года на ТВ, в печатных СМИ, пабликах, социальных сетях Минприроды Чувашии и подведомственных учреждений освещались мероприятия в рамках федеральных и региональных проектов, которые осуществляются в Чувашии: «Оздоровление Волги», «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Сохранение уникальных водных объектов». Уделялось особое внимание информированию общественности о проводящихся экологических мероприятиях и закупках дополнительной противопожарной техники и оборудования для специализированных учреждений лесного хозяйства в целях повышения оснащенности для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

Освещались экологические мероприятия: Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», акция «Сохраним лес», профессиональный праздник работников лесной отрасли – День работников леса, чествование работников лесного хозяйства,  традиционная акция раздельного сбора отходов «Экомаршрутка», акция «Вода России», Международная акция "Сад памяти" и республиканский экофорум «Зелёная Чувашия».

В целях вовлечения подрастающего поколения в экологическую волонтерскую деятельность проводятся мероприятия, приуроченные к календарным природоохранным датам, массовые экологические субботники, очистка и благоустройство родников, водоохранных зон, прибрежных полос и водоемов, озеленение территорий, благоустройство территорий городских и сельских населенных пунктов, санитарная очистка леса, посадка леса, мероприятия экологического просвещения. Ежегодно во всех муниципальных образованиях республики с участием местного населения проходят такие массовые мероприятия как Всероссийские экологические субботники «Вода России», «Зеленая Россия», мероприятия по посадке деревьев «Сад памяти», «Сохраним лес».

В течение 2023 года пресса рассказывала о реализации национального проекта «Экология», региональных проектов «Сохранение лесов», «Оздоровление Волги» и других, а также о ходе реализации реформы обращения с ТКО.

Минприроды Чувашии совместно с подведомственными учреждениями проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общества к проблемам экологии, защиты окружающей среды, сбережения лесных богатств: классные часы, беседы, лекции, приуроченные к Международному дню леса и ежегодной федеральной противопожарной информационной кампании «Останови огонь!».

В целях предупреждения лесных пожаров в течение всего пожароопасного сезона обеспечивается активная агитационно-разъяснительная работа среди населения по вопросам сбережения лесов от пожаров и ответственности за нарушение требований Правил пожарной безопасности в лесах, в т.ч.: в интернет-ресурсах и в периодической печати. За 2023 год было распространено агитационных листовок, памяток в количестве – 3 995 шт. Организовано размещение информации в печатных изданиях, проведено 3 выступления по радио и телевидению, для детей проведено 2190 лекций и бесед по лесу. В местах массового скопления людей и около въездов в лесные массивы, установлены аншлаги с информацией о правилах поведения в лесу.

В целях выявления лучших проектов, направленных на формирование экологической культуры, предлагаемых общественными молодежными и детскими организациями, учреждениями образования и культуры, расположенными на территории Чувашской Республики, Минприроды Чувашии проведен конкурсный отбор проектов, направленных на формирование экологической культуры в 2023 году. Поддержано 7 экологических проектов на сумму 530,0 тыс. рублей, представленных общественными экологическими организациями, учреждениями образования и культуры:

– БУ «Национальная библиотека ЧР» Минкультуры Чувашии (проект: «Живу и дышу природой»);

– Атлашевская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского муниципального округа ЧР (проект - «ЭКОкульТУРа»);

– ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии (проект - «Сохраним леса Чувашии»);

– Чебоксарский филиал ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН» (проект - «Лесной дозор»);

– Детская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского муниципального округа ЧР (проект - «Будь природе другом»);

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского муниципального округа ЧР (проект - «Слушать природу сердцем»);

– Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела ЧР (проект - «Эколята-друзья зимующих птиц»);

– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Присурский» (проект - «Знай и люби природу родного края»);

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (проект - «Родники Чувашии»).

В течение 2023 в гг. Чебоксары и Новочебоксарск проводилась экологическая акция «Экомаршрутка» по раздельному сбору отходов, которые можно отправить на вторичную переработку. Социально значимый проект «Экомаршрутка» получил поддержку Фонда президентских грантов. Мероприятие реализовано в рамках национального проекта «Экология» и направлено на разумное обращение с отходами.

С августа по ноябрь 2023 г. в Чувашии по инициативе АУ «НИИ Экологии» Минприроды Чувашии совместно с МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» г. Чебоксары прошла акция по сбору батареек от населения – «Сдай батарейку». В акции приняли участие не только обучающиехся образовательных учреждений, но и сотрудники предприятий и организаций столицы республики. Всего было собрано и отправлено для дальнейшей переработки в специализированную организацию в Ярославле 1,8 тонн батареек.

В осенний период прошли такие мероприятия, как Спартакиада работников лесного хозяйства Чувашской Республики, фестиваль «Охотники Чувашии»,  День работников леса.

По итогам лета 2023 года Чувашская Республика заняла шестое место в национальном экологическом рейтинге России, составленном общественной организацией «Зеленый патруль» и по-прежнему лидирует в Поволжье. Одним из критериев данного рейтинга являются, в том числе, и проведение экологических мероприятий.

Развивается движение школьных лесничеств. В республике 20 школьных лесничества с количеством порядка 350 человек. Ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные к Международному дню леса, республиканская лесная олимпиада, республиканские творческие конкурсы, республиканский конкурс детских экологических театров, республиканский слет школьных лесничеств, региональные смотры-конкурсы школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество», республиканская научно-практическая конференция обучающихся по экологии. Работы победителей и призеров секции «Лесоведение и лесоводство» республиканской научно-практической конференции обучающихся по экологии направляются на заочный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост».

28 марта 2023 года на базе Центра одарённых детей и молодёжи «Эткер» Минобразования Чувашии состоялся семинар «Программно-методическое сопровождение деятельности школьных лесничеств». На мероприятие были приглашены представители школьных лесничеств, экологических обществ, учебных заведений, заповедников и детских центров. Участники семинара обсуждали вопросы, касающиеся экологического воспитания подрастающего поколения, говорили о работе и эффективности секций внутри школьных лесничеств, делились опытом управления и продвижения школьных лесничеств в рамках образовательных учреждений и профориентации будущих студентов в лесохозяйственную отрасль.

В 2023 году при поддержке Минприроды Чувашии регион принял участие во всероссийских и международных экологических акциях: «Сохраним лес» (сохранимлес.рф), «Сад памяти» (садпамяти2023.рф), «Зеленая Россия» (genyborka.ru), «Вода России» (берегдобрыхдел.рф), акции по сбору макулатуры "БумБатл" (бумбатл.национальныепроекты. рф), с 9 по 26 ноября 2023 г. в республике был проведен V Экологический диктант.

Создание интерактивного Экологического атласа Чувашской Республики запланировано в рамках проведения мероприятий Года экологической культуры и бережного природопользования в Чувашской Республике в 2024 году.

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Чувашской Республики».

В 2023 году утверждены лимиты (квоты) добычи лося на территории Чувашской Республики на период с 1 августа 2023 г. по 1 августа 2024 года.

В 2023 году внесены изменения в действующую Схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Чувашской Республики, утвержденную Указом Главы Чувашской Республики от 16.10.2015 № 160.

Осуществлялось регулярное размещение информации о сроках охоты на территории Чувашской Республики, типичных нарушениях Правил охоты, о местоположении и размерах рыболовных участков, о размерах общедопустимого улова и рекомендуемых объемах вылова водных биологических ресурсов на официальном сайте Минприроды Чувашии, на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подготовка и переиздание единого пакета кадастровых сведений об особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) регионального значения в 2023 г. не осуществлялась, поскольку новые ООПТ регионального значения не создавались. Ранее все существующие ООПТ регионального значения на территории республики поставлены на кадастровый учет.

На официальном сайте Минприроды Чувашии размещена информация, доведенная  Федеральным агентством по рыболовству, о рекомендованных объемах добычи (вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, а также размещен актуальный перечень рыболовных участков, расположенных на территории Чувашской Республики, с указанием их границ и площади. В данный перечень включено 17 рыболовных участков, из них 9 рыболовных участков на Чебоксарском водохранилище, 8 рыболовных участков на Куйбышевском водохранилище.

В 2023 г. оказание ряда массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием единого портала государственных услуг осуществлялась посредством информационной системы для автоматизации деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов «Охотуправление». Внедрение ИС «Охотуправление» в 2023 году позволило достичь и значительно перевыполнить показатели стратегии цифровой трансформации Чувашской Республики.

В 2023 году Минприроды Чувашии и КУ ЧР «Дирекция по охране животного мира и ООПТ» Минприроды Чувашии на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, выделено 8 761,1 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы – 6 713,6 тыс. рублей, выделенные средства освоены в полном объеме.

Проведено 2287  контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 95 нарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Наложено штрафов на сумму 53,0 тыс. рублей. Возбуждено 1 уголовное делл в установленной сфере. Выдано 5044  разрешений на добычу пернатой дичи, 2824 разрешений на добычу пушных зверей. Издано 8 распоряжений о регулировании численности охотничьих ресурсов.

На территорию общедоступных охотничьих угодий выдано 2 разрешения на добычу копытных животных, 5389 разрешений на добычу пернатой дичи, 3265 разрешений на добычу пушных зверей.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся охотпользователями Чувашской Республики, выдано 462 бланков разрешений на добычу копытных животных, 3495 бланков разрешений на добычу пернатой дичи, 2662 бланков разрешений на добычу пушных зверей.

Для осуществления контрольной – надзорной деятельности произведена закупка бланков разрешений на добычу пернатой дичи -6550 и пушных зверей - 4550 шт.

Проведены работы по определению видового и количественного состава летнего населения птиц хвойных лесов Присурского лесного массива.

На территории общедоступных охотничьих угодий организована минеральная подкормка для  диких животных  - произведена выкладка соли в количестве 820 кг соли и 410 пар веников.

По сведениям, представленным юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – охотпользователи), на проведение биотехнических мероприятий на территории закрепленных за ними охотничьих угодий за 2023 год  израсходовано более        7216,5 тыс. рублей оборудовано кормовых полей – 66, площадью 161,7 га,  и подкормочных площадок – 133, обновлено солонцов (для зайцев, косуль и лосей) - 306, создано галечников для боровой дичи – 114, выложено для подкормки – 332, 674 т кормов, поваренной соли – 12,472 т, гальки – 5,800 т, установлено аншлагов и информационных карт – 158 шт.; проведено  рейдов по охране охотугодий – 2565.

В 2023 году переиздана Красная книга Чувашской Республики Том 1. Часть 2. (Редкие и исчезающие виды животных). Тираж книги составил 500 экземпляров.

Выполнены работы по изготовлению, установке, обслуживанию и последующему удалению из водоема искусственных нерестилищ. Общее количество нерестилищ составляло 3845 гнезд. Они изготовлены из лапника хвойных деревьев и расположены на якорях глубиной 1,5 метра. Рыбохозяйственные мероприятия проведены на площади 2,4 кв. м протяженностью береговой полосы водного объекта 3,9 км.

В 2023 г.  в ЕГРН внесены сведения о 6 созданных охранных зонах памятников природы регионального значения.

Поскольку в республике в 2023 году новые ООПТ регионального значения не создавались, работы по подготовке документов, необходимых для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об ограничениях, связанных с особыми условиями использования особо охраняемых природных территорий регионального значения,  не проводились.

В 2023 году заключен государственный контракт на изготовление информационных аншлагов для обозначения границ особо охраняемых природных территорий в количестве 18 штук.

На выполнение государственного задания КУ ЧР «Дирекция по охране животного мира и ООПТ» Минприроды Чувашии в 2023 году выделено 11 657,0  тыс. руб., в том числе:

6 157,4 тыс. рублей – за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, из них на выплату заработной платы сотрудникам учреждений выделено 4 744,8 тыс. рублей (экономия составила 1,7 тыс. рублей), на оплату начислений на выплаты по оплате труда 1 414,6 тыс. рублей;

5 497,6 тыс. рублей – за счет средств руб. из республиканского бюджета, из них на выплату заработной платы сотрудникам учреждений выделено 1 718,2 тыс. рублей, на оплату начислений на выплаты по оплате труда 518,9 тыс. рублей, на приобретение навигаторов – 266,4 тыс. рублей, на приобретение горюче-смазочных материалов 1 527,6 тыс. рублей и прочее.

На конец 2023 года штатная численность работников КУ ЧР «Дирекция по охране животного мира и ООПТ» Минприроды Чувашии составила 36 единиц, списочная численность – 26 человек.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. Задолженности по выплате заработной платы работникам учреждения не имеется. Налоговые отчисления осуществляются согласно установленным срокам.

На конец 2023 года штатная численность работников КУ ЧР «Дирекция по охране животного мира и ООПТ» Минприроды Чувашии составила 36 единиц, списочная численность – 26 человек.

Сведения о границах существующих охраняемые природные территории внесены в ЕГРН. Новые особо охраняемые природные территории регионального значения не создавались.

На территории общедоступных охотничьих угодий организована минеральная подкормка для  диких животных  - произведена выкладка соли в количестве 820 кг соли и 410 пар веников. По сведениям, представленным юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – охотпользователи), на проведение биотехнических мероприятий на территории закрепленных за ними охотничьих угодий за 2023 год  израсходовано более        7216,5 тыс. рублей оборудовано кормовых полей – 66, площадью 161,7 га,  и подкормочных площадок – 133, обновлено солонцов (для зайцев, косуль и лосей) - 306, создано галечников для боровой дичи – 114, выложено для подкормки – 332, 674 т кормов, поваренной соли – 12,472 т, гальки – 5,800 т, установлено аншлагов и информационных карт – 158 шт.; проведено  рейдов по охране охотугодий – 2565.

Проведены работы по определению видового и количественного состава летнего населения птиц хвойных лесов Присурского лесного массива.

В 2023 году переиздана Красная книга Чувашской Республики Том 1. Часть 2. (Редкие и исчезающие виды животных). Тираж книг составил 500 экземпляров.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики»

В 2023 году выполнение мероприятий по строительству защитных сооружений, руслорегулирующих мероприятий  не было предусмотрено.

ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» разработана проектная документация на строительство берегоукрепительных сооружений на левобережье р. Сура в пределах с. Порецкое Чувашской Республики стоимостью 8024,2 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики. Проектирование осуществлялось по линии Минстроя Чувашии, заказчик проекта – КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии.

Строительство берегоукрепительных сооружений на левобережье р. Сура в пределах с. Порецкое Чувашской Республики запланировано к реализации в 2024-2025 годах.

Решением Ленинского районного суда г. Чебоксары от 19 октября 2020 г. № 2-4717/2020 на Минприроды Чувашии возложена обязанность по принятию мер по очистке р. Сура от затонувшей баржи-площадки.

В 2023 году из республиканского бюджета Чувашской Республики выделены средства в размере 1,0 млн. рублей на разработку проектной документации по очистке р. Сура от затонувшей баржи-площадки.

23 марта 2023 г. по результатам проведенного открытого аукциона в электронном виде Минприроды Чувашии с ООО «Метпром» (далее – Подрядчик) заключен государственный контракт № 12 на разработку проектной документации по очистке р. Сура от затонувшей баржи-площадки (далее – контракт). Срок исполнения по контракту установлен по 31 октября 2023 года. Подрядчиком обязательства по контракту не исполнены (не получено положительное заключение экспертизы проектной документации). В Арбитражном суде Чувашской Республики – Чувашии Минприроды Чувашии ведутся судебные разбирательства с Подрядчиком.

В 2023 году Минприроды Чувашии по результатам проведенного электронного аукциона за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики заключены государственные контракты № 10 и № 11 от 22 марта 2023 г. на выполнение работ по осуществлению наблюдений за состоянием дна, берегов, водоохранных зон, зон затопления, подтопления реки Сура общей стоимостью 628,6 тыс. рублей, в том числе на 2023 год – 209,53 тыс. рублей, рек Большой Цивиль, Малый Цивиль, Сорма и Рыкша общей стоимостью 1364,2 тыс. рублей, в том числе на 2023 год -454,74 тыс. рублей в рамках мероприятия «Экологический мониторинг водных объектов, расположенных на территории Чувашской Республики» (далее – государственные контракты) с индивидуальным предпринимателем Биктасовым А.З. (далее – Подрядчик).Сроки выполнения работ по государственным контрактам: первый этап – с даты заключения государственного контракта по 30 ноября 2023 года, второй этап с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года, третий этап с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2025 года. В связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств Минприроды Чувашии ведется процедура расторжения государственных контрактов в одностороннем порядке.

В 2023 году объем субвенций, предоставленных из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений составил 3 993,6 тыс. рублей. Экономия по результатам проведения электронных аукционов на проведение мероприятий составила 2 561,8 тыс. рублей.

В Перечень мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2023 году,  по Чувашской Республике, согласованный Росводресурсами 19 декабря 2023 года, включены следующие мероприятия:

- закрепление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Люля, Бездна, Орбездна, Киря, Кочкарка, Шоля, Аниш специальными информационными знаками.  Стоимость работ в соответствии с заключенным государственным контрактом составила 1959,21 тыс. рублей, в т. ч. в 2023 г. – 369,64 тыс. рублей;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос притоков Куйбышевского водохранилища специальными информационными знаками. Стоимость работ в соответствии с заключенным государственным контрактом составила – 596,79 тыс. рублей;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос притоков реки Свияги специальными информационными знаками. Стоимость работ в соответствии с заключенным государственным контрактом составила 783,39 тыс. рублей, в т. ч. в 2023 г. – 465,4 тыс. рублей.

В 2023 году мероприятия выполнены и оплачены в полном объеме.

В 2023 году установлено 15 зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В 2023 году по итогам открытого аукциона в электронном виде за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики заключен государственный контракт № 17 от 5 июня 2023 г. (далее – Контракт) с ООО «НПП «Инженер» на выполнение в период 2023-2024 годы работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории Чувашской Республики. Стоимость работ – 4179,0 тыс. рублей, в том числе в 2023 г. -  2 985,0 тыс. рублей. Срок завершения работ – 31 октября 2024 г.

В соответствии с условиями Контракта, подготовлены предложения и сведения о зонах затопления и подтопления для территорий г. Новочебоксарск, п. Сюктерка, п. Ильинка, прилегающих к Чебоксарскому и Куйбышевскому водохранилищам (р. Волга). Для указанных территорий предложения:

- по зонам затопления согласованы ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора, Департаментом  Росгидромета по ПФО и Филиалом ППК «Роскадстр»;

- по зонам подтопления направлены на согласование в ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора, Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и Филиал ППК «Роскадстр».

По итогам работ сведения о границах зон затопления, подтопления будут направлены в Росводресурсы для внесения в государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости.

Работы, предусмотренные на 2023 год, выполнены и оплачены в полном объеме. Работа будет завершена в 2024 году.

КУ «Гидроресурс» Минприроды Чувашии эксплуатирует три гидротехнических сооружения: Вурнарское водохранилище для питьевого водоснабжения на р. Малый Цивиль объемом воды 12,65 млн. куб. метров, площадью зеркала водохранилища 340 га, Шемуршинское водохранилище для питьевого водоснабжения объемом 15,9 млн. куб. метров, площадью зеркала водохранилища 426 га и Ибресинское водохранилище для питьевого водоснабжения объемом 582,65 тыс. куб. метров, площадью зеркала водохранилища 25 га.

В целях предупреждения аварий на опасных производственных объектах разработаны, утверждены и согласованы Отделами специальных программ Вурнарского, Ибресинского и Шемуршинского районов, Приволжским управлением Ростехнадзора планы ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях водохранилищ на р. Малый Цивиль в Вурнарском районе, на р. Киря в Ибресинском районе и на р. Карла в Шемуршинском районе. Разработаны и утверждены планы профессиональной и противоаварийной подготовки.

Разработаны планы мероприятий по пропуску паводка, проведены предпаводковое и послепаводковое обследования Шемуршинского, Ибресинского и Вурнарского гидроузлов.

В целях безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений на Ибресинском и Шемуршинском водохранилищах проведены работы по уборке порубочных остатков по всей длине прибрежной защитной полосы, водоприемные канавки очищены от мелколесья и зарослей камышей, произведен ремонт и покраска задвижек и металлоконструкций.

Приняты меры по предупреждению террористических актов на гидротехнических сооружениях: организована охрана территории Вурнарского, Шемуршинского водохранилищ и территории Комплекса подразделениями ФГУП «Росгвардия». Выставлены посты военизированной охраны.

Казенное учреждение Чувашской Республики «Гидроресурс» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики занимается эксплуатацией гидротехнических сооружений расположенных в Шемуршинском, Ибресинском и Вурнарском районах. Объем воды в водохранилищах 15,9 млн.м³, 0,55 млн.м³, 12,6 млн.м³ соответственно.

Финансирование учреждения осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. За 2023 год фактические расходы на выполнение уставной деятельности составили 23 681,4 тыс. руб, в том числе на оплату труда 2 919,9 тыс. руб., 879,5 тыс. руб. на оплату страховых взносов, 35,6  тыс. руб. на оплату услуг связи, 2 315,6 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг. Просроченная дебиторская и  кредиторская задолженность отсутствует. Задолженности по выплате заработной платы работникам учреждения не имеется. Налоговые отчисления осуществляются согласно установленным срокам.

Для реализации условий Договора ответственного хранения № 1 от 30.09.2015 «Комплекса водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового  водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов Чувашской Республики» выставлена круглосуточная охрана ФГУП «Росгвардия», приняты меры по освещению территории Комплекса в ночное время; обеспечена безаварийная эксплуатация котельной Комплекса и поддержание температурного режима во всех помещениях Комплекса в зимний период.

В целях оперативного принятия решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера между Минприроды Чувашии и Чувашским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 17 января 2023 г. заключен государственный контракт на сумму 87,8 тыс. рублей на осуществление противопаводковых мероприятий, в рамках которого исполнителем работ предоставлялись:

– прогностическая информация о сроках вскрытия рек;

– по 5 гидрологическим постам наблюдений  на  реке Сура (у с. Порецкое, г. Алатыря), на реке Цивиль (у д. Тувси Цивильского района), на реке Волге (Чебоксарское водохранилище у г. Чебоксары, г. Ядрина) информация об уровнях воды в реках, о ледовых явлениях, о толщине льда и высоте снега на льду;

– о запасе воды в снеге по бассейнам рек Сура, Цивиль, Волга (Чебоксарское водохранилище) по 3 метеопостам:  в   г.Алатырь, г. Цивильск, г. Чебоксары.

В 2023 году завершен капитальный ремонт на гидротехническом сооружении (плотине) на р. Кукаваш, ул. Заречная в п. Бугуян Кировского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики.

На строительно-монтажные работы по капитальному ремонту всего привлечено 8 100,9 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 8 014,9  тыс. рублей;

- средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 81,1 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 4,9 тыс. рублей.

Строительный надзор осуществлен за счет средств муниципального бюджета – 121,5 тыс. рублей.

Акт приемки законченного строительством объекта от 26.06.2023.

В 2023 году объем субвенций, предоставленных из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», составил 32 945,2 тыс. рублей.

В рамках мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2023 году начаты работы по расчистке участков русла р. Сура в районе г. Ядрин Чувашской Республики.

На выполнение работ заключен государственный контракт № 13 от 17.03.2023 с АО «Гидромеханизация». Стоимость контракта – 53 705,3 тыс. руб., в том числе в 2023 г. – 19 024,92 тыс. руб., в 2024 г. - 34 680,38 тыс. руб.

Подрядной организацией выполнены работы, значительно превышающие объемы 2023 года. В связи с чем, лимиты финансирования в 2023 году увеличены на сумму 13 745,8 тыс. рублей за счет уменьшения лимитов в 2024 году.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике»

Система мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров позволило существенно повысить уровень информированности населения, противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

Работы по охране лесов от пожаров в 2023 году проведены 11 бюджетными учреждениями Чувашской Республики Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

При выполнении мероприятий по охране лесов от пожаров:

- устроено 505,0 км (100 % от плана) противопожарных минерализованных полос, в том числе по Госзаданию – 490 км; 15,0 км – арендаторами лесных участков;

- проведен уход за противопожарными минерализованными полосами 2505,3 км (100% от плана), в том числе по Госзаданию - 2330 км; 175,3 км – арендаторами лесных участков;

- построено дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров протяженностью 3,0 км (100% от плана), в т.ч. 3,0 км – по Госзаданию;

- реконструировано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров протяженностью 15,0 км (100% от плана), в том числе 15 км – по Госзаданию;

- установлено 727 (104% от плана) средств наглядной агитации (аншлаги, плакаты, стенды), в т.ч. по Госзаданию – 700 шт., арендаторами лесных участков - 25 шт. и 2 – бюджетными учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности;

- благоустроено зон отдыха (устроено мест отдыха) 417 шт. (102% от плана), в т.ч. – по Госзаданию – 410 шт., арендаторами лесных участков - 7 шт.

В пожароопасном сезоне 2023 года бюджетными учреждениями эксплуатировалось 110 пожарных водоемов, оборудованных местами для забора воды и подъездами к ним.

Основным направлением в системе мониторинга пожарной опасности на территории республики является наземный мониторинг, который в 2023 году обеспечивался, прежде всего, путем наземного патрулирования патрульными группами по утвержденным 162 маршрутам общей протяженностью 5,1 тыс. км, а также осуществлялся визуально пожарными наблюдателями с 19 пожарно-наблюдательных вышек.

Кроме этого, с 1 апреля 2022 г. была задействована система видеомониторинга лесных пожаров: всего в республике установлено 9 видеокамер, из которых 8 находятся в ведении Минприроды Чувашии и 1 – в ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский». С помощью системы видеомониторинга в 2023 году было обнаружено 7 лесных пожаров (37 % от общего количества).

В первые сутки было ликвидировано 19 лесных пожаров. В 16 случаях возгорания возникли по причине неосторожного обращения с огнем местного населения, в 1 случае – поджог и в 2 случаях переход огня с земель иных категорий.

Органами дознания по 17 случаям лесных пожаров были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел и в 2 случаях возбуждены уголовные дела.

Крупных лесных пожаров не допущено. Во всех случаях пожары низовые. Потери древесины на корню древесины составили 38,8 куб.м, ущерб лесному фонду – 1908,029 тыс. рублей. Расходы на тушение составили 212,568 тыс. рублей.

При выполнении мероприятий по защите лесов от вредных организмов в 2023 году лесопатологическими обследованиями лесные насаждения охвачены на общей площади – 1386,51 га, по итогам которых назначены санитарно-оздоровительных мероприятия на общей площади 483,83 га, из них: сплошные санитарные рубки на площади 3,9 га, выборочные санитарные рубки – 426,11 га, уборка неликвидной древесины – 53,82 га.

В целях улучшения санитарного состояния лесных насаждений, снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов по состоянию на 1 января 2024 года были оздоровлены лесные участки на общей площади 587,8 га, в том числе посредством выборочных санитарных рубок – 577,45 га, уборки неликвидной древесины – 10,35 га и проведены рубки аварийных деревьев в количестве 193 штук на площади 19,34 га.

Индикаторы, установленные по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»:

в части охраны лесов от пожаров:

- «доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» - при плановом значении на 2023 год 73,9% фактическая ликвидация лесных пожаров в первые сутки составила 100%;

Все объемы в части охраны лесов от пожаров, предусмотренные к выполнению в 2023 году выполнены в полном объеме (по ряду мероприятий перевыполнены).

За 12 месяцев 2023 года государственными лесными инспекторами проведено 7108 мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах, что более чем в 2 раза больше от прошлогодних показателей (в 2022 году – 3196, в 2021 году – 2795, в 2020 году – 2 700,).На 2024 год в соответствии с госзаданием запланировано не менее 7110 патрулирований.

При патрулировании и на сходах граждан проведено бесед и распространено агитационных листов в количестве 7767 шт., для детей организовано 35 экоуроков и экскурсий по лесу, в печатных изданиях опубликовано 115 статей о необходимости соблюдения правил поведения в лесу, принято участие в 44 выступлениях на радио и ТВ.

По результатам патрулирования лесов за 2023 год всего возбуждено 153 дела за нарушения лесного законодательства, в т.ч. 27 дел по УК РФ, 126 по КоАП РФ, в рамках лесного надзора вынесено 20 предостережений о недопустимости нарушений в лесах (2022 – 158 нарушений, в т.ч.130 адм.дел, 28 уг.дел. Проведена 1 внеплановая проверка в отношении ЮЛ на территории Алатырского лесничества, которое впоследствии привлечено к адм. ответственности. Наибольшее количество нарушений на территории Чебоксарского лесничества 46, в основном по нарушениям правил пожарной безопасности в лесах.

По видам нарушений:

– нарушение правил использования лесов (ст. 8.25 КоАП РФ) – 43 дела;

– нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов (ст. 8.26 КоАП РФ) – 8 дел.

– незаконная рубка (ст. 8.28 КоАП РФ) – 14 дел; (Объем незаконных рубок составил 16,39 куб. м. Размер ущерба, причиненного лесам составил 37 429 тыс. рублей.)

– нарушение правил санитарной безопасности в лесах (ст. 8.31 КоАП РФ) – 22 дела.

– нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ) – 39 дел.

За неуплату в срок административных штрафов в 2023 году составлено 5 протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в 2022 году – 10,в 2021 году – 19, в 2020 году – 24, в 2019 году – 20).

По выявленным административным правонарушениям обнаружено 65 фактов причинения ущерба лесному фонду на сумму 126,273 тыс. руб. На сегодня ущерб взыскан по 62 фактам на сумму 91,745 тыс. руб. По остальным претензионно-исковая работа продолжается и ущерб буден взыскан в полном объеме.

За 2023 зафиксирован 41 факт незаконной рубки общим объемом 160,98 куб.м., причинен ущерб на сумму 4980,54 тыс. руб., в том числе:

- 27 фактов, имеющих признаки уголовно-наказуемого деяния по ст. 260 УК РФ, общим объемом 144,59 куб.м. с суммой ущерба 4943,12 тыс. руб. (В настоящее время установлено 18 лиц, совершивших незаконную рубку в объеме 95,17 куб. м. размером ущерба 2995,71 тыс. руб.)

- 14 фактов по ст. 8.28 КоАП РФ общим объемом 16,39 куб. м. с суммой ущерба 37,43 тыс. руб.)

Объем незаконных рубок в 2023 году снизился на 22% по сравнению с 2022 г.

Средний объем незаконно вырубленной древесины на один случай на в 2023 г. составил 3,9 куб. м., в 2022 году он составил 5,3 куб.м, в 2021 году - 5,9 куб.м., в 2020 году - 6,6 куб.м.

По состоянию на 1 января 2024 года на всей площади земель лесного фонда на территории Чувашской Республики (595,1 тыс. га) проведено лесоустройство.

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах всех 11 лесничеств Чувашской Республики.

По заявлениям муниципальных образований рассмотрено для согласования порядка 1130 шт. схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий.

В целях включения в границы населенных пунктов лесных поселков подписаны 5 протоколов заседаний комиссий по определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов при подготовке проекта генерального плана поселения, расположенных на территории Караклинского сельского поселения Канашского муниципального округа, Комсомольского сельского поселения Комсомольского муниципального округа, Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского муниципального округа, Кирского сельского поселения Алатырского муниципального округа, Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики.

Распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики утверждены предложения комиссии о включении  лесных поселков:

от 20.09.2023 № 1077-р в границы п. Киря Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;

от 20.10.2023 № 1211-р в границы Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики (д. Сутчево, д. Большое Маклашкино, с. Тогаево).

Лесной поселок, расположенный вблизи г. Шумерля, был переведен из земель лесного фонда в земли населенных пунктов и исключен из ГЛР на основании статьи 4.7 Федерального закона Российской Федерации «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ.

На обеспечение деятельности Минприроды Чувашии в области лесных отношений на 2023 год выделено 27,83 млн. руб., из них:

17,69 млн. руб. за счет средств субвенции федерального бюджета,

10,14  млн. руб. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

На конец 2023 года штатная численность государственных гражданских служащих Минприроды Чувашии, осуществляющих переданные полномочия в области лесных отношений (за счет средств субвенций федерального бюджета) составила 40 единиц, списочная численность – 36 человек.

На обеспечение деятельности КУ ЧР «Лесная охрана» Минприроды Чувашии в 2023 году выделено 45,438 млн. руб., из них:

40,294 млн. руб. за счет средств субвенции федерального бюджета,

5,144 млн. руб. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

На конец 2023 года штатная численность работников КУ ЧР «Лесная охрана» Минприроды Чувашии составила 119 единиц, списочная численность – 59 человек.

Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой корневой системой произведено на площади всего 152,24 га, из них – 112,6 га по государственным заданиям, 28,0 га арендаторами лесных участков и 11,64 га за счет иных источников.

Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с закрытой корневой системой произведено на площади всего 42,86 га, из них – 28,5 га по государственным заданиям, 7,46 га арендаторами лесных участков и 6,9 га за счет иных источников.

Естественное лесовосстановление (содействие естественному лесовосстановлению) путем сохранения жизнеспособного укоренившегося подроста и молодняка главных лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений  в 2023 году не проводилось.

Естественное лесовосстановление (содействие естественному лесовосстановлению) путем ухода за подростом (молодняком) главных лесных древесных пород на площадях, не занятых лесными насаждениями (оправка подроста, окашивание подроста, изреживание подроста, внесение удобрений, обработка гербицидами) произведено на площади 26,4 га по государственным заданиям.

Естественное лесовосстановление (содействие естественному лесовосстановлению) путем минерализации поверхности почвы механическими, химическими или огневыми средствами на местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений, на гарях и площадях, предназначенных для лесовосстановления произведено на площади 16,4 га по государственным заданиям.

Комбинированное лесовосстановление за счет сочетания естественного и искусственного восстановления лесов в 2023 году не проводилось.

Лесоразведение путем создания искусственных лесных насаждений методом посадки сеянцев, саженцев с открытой и закрытой корневой системой произведено на площади всего 105,44 га, из них – 21,9 га по государственным заданиям, 0,5 га арендаторами лесных участков и 83,04 га за счет иных источников.

Агротехнический уход за лесными культурами путем ручной оправки растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом произведен на общей площади 700,88 га, из них 687,8 га по государственным заданиям, 12,3 га арендаторами лесных участков и 0,78 га за счет иных источников.

Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности произведен на общей площади 2439,56 га, из них 727,3 га по государственным заданиям, 219,5 арендаторами лесных участков и 1492,76 га за счет иных источников.

Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур выполнен на площади всего 811,42 га, из них 38,3 га арендаторами лесных участков и 773,12 га за счет иных источников.

Обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) механическим, химическим или огневым способами произведена на площади всего 285,68 га, из них – 152,2 га по государственным заданиям, 19,9 га арендаторами лесных участков и 113,58 га за счет иных источников.

Рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесом выполнены на площади 242,8 га, из них по государственным заданиям – 237,8 га и арендаторами лесных участков – 5,0 га.

Рубки прочистки, проводимые в целях ухода выполнены на площади 797,9 га, из них по государственным заданиям – 791,0 га и арендаторами лесных участков – 6,9 га.

Уход за лесосеменными плантациями, маточными плантациями, архивами клонов плюсовых деревьев, постоянными лесосеменными участками выполнено на площади 220,5 га по государственным заданиям.

Уход за испытательными, географическими, популяционно-экологическими культурами как объектами лесного семеноводства на площади 11,4 га по государственным заданиям.

В 2023 году заготовлено семян лесных растений в общем объеме 3675,8 кг, из них по государственным заданиям заготовлено – 75,0 кг, за счёт иных источников заготовлено –3600,8 кг.

В 2023 году произведена централизованная закупка 4 единиц лесопожарной техники, в том числе:

– пожарная автоцистерна тяжелого класса АЦ-6,0-40 -1 ед.,

– колесный трактор модели Беларус-82.1 -1 ед.;

– мотовездеход «РМ 650-2» в комплекте с транспортным прицепом RINAL -2 ед..

За счет экономии средств субвенций из федерального бюджета от закупки лесопожарной техники приобретены:

- индивидуальные моторизованные средства пожаротушения (воздуходувки) «Вихрь» – 16 шт.;

- аппараты зажигательные АЗ-4 – 12 шт.;

- рукава пожарные напорные «Премиум» РПМ(В)-25-1,6-И-УХЛ1 с ГР-25 – 286 шт. (5720 м).

Повысить престиж лесных профессий и привлечь молодых специалистов в лесное хозяйство могут развитие школьных лесничеств, а также социальная поддержка специалистов лесного хозяйства, которым в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.09.2017 № 366 «Об установлении категорий работников лесного и охотничьего хозяйства, имеющих право на получение земельных участков, являющихся служебными наделами, в безвозмездное пользование» предоставляются в безвозмездное пользование земельные участки, являющиеся служебными наделами.

В целях материального и социального стимулирования 18 сентября 2017 г. принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики № 366 «Об установлении категорий работников лесного и охотничьего хозяйства, имеющих право на получение земельных участков, являющихся служебными наделами, в безвозмездное пользование», согласно которому сотрудникам, выполняющим функции лесного надзора в безвозмездное пользование могут предоставляться земельные участки. На текущую дату заявлений не поступало.

В целях повышения престижа лесных профессий и привлечения молодых специалистов в лесное хозяйство развивается движение школьных лесничеств. В настоящее время 34 школьных лесничества, которые включают более 600 учащихся.

Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»

В 2023 году рассмотрено 476 дел об административных правонарушениях (с учетом постановлений поступивших от органов МВД и прокуратуры). Наложено административных штрафов на сумму 256 тыс. руб., из них: на 2 юридических лица – на сумму 95 тыс. рублей, на 9 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей  – на сумму 82 тыс. рублей, на 6 физических лиц – на сумму 79 тыс. рублей.

Учитывая установившиеся в 2022-2023 годах особенности проведения контрольных (надзорных) мероприятий, отделом усилена работа, направленная на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) окружающей среде, недрам местного значения.

Также, в рамках регионального государственного геологического контроля (надзора) в 2023 г. Министерством с участием лицензированных маркшейдеров осуществлялись выездные обследования участков недр местного значения с целью установления фактических объемов добычи общедоступных полезных ископаемых и определения их соответствия перечисленным налогам на добычу полезных ископаемых.

Технические возможности объектов, построенных в рамках Концессионного соглашения, позволяют перерабатывать и размещать на полигоне коммунальные отходы с территории всей республики. На объектах Концессионного соглашения осуществляется сортировка порядка 70% ТКО образующегося на территории Чувашской Республики, в том числе, обеспечивается качественной коммунальной услугой более 700 тыс. человек, проживающих в гг. Чебоксары, Новочебоксарске, в Чебоксарском и Мариинско-Посадском районах.

На концессионных объектах работает современная автоматизированная система контроля и учета поступающих отходов. ТКО проходят радиационный контроль, взвешиваются и сортируются на двух объектах. Из общего потока ТКО осуществляется отбор 25 фракций вторичных материальных ресурсов, которые подготавливаются к транспортированию на объекты, занимающиеся глубокой переработкой вторичных ресурсов, которые подготавливаются к транспортированию на объекты, занимающиеся глубокой переработкой вторичных ресурсов. За 2023 год отобрано 10624,5 тонн вторичных материальных ресурсов.

Информационная система «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Чувашской Республики» размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и реализована на основе web-сервера (сайта), с простым управлением и администрированием сайта по ссылке: https://ts-21.reo.ru/map/

В соответствии с Распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2022 №№ 1312, 1313, 1314 Чувашской Республикой в лице Минприроды Чувашии и ООО «Экосфера-Ч» 29.12.2022 подписаны три концессионных соглашения о создании и эксплуатации мусоросортировочных комплексов твердых коммунальных отходов в Батыревском, Моргаушском и Канашском муниципальных округах Чувашской Республики мощностью 30 000 тонн в год каждый. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – конец 2024 года.

В 2023 году разработана проектно-сметная документация, которая получила положительное заключение государственной экспертизы. Принято решение о поэтапном строительстве объектов начиная с мусоросортировочного комплекса в Канашском муниципальном округе в 2025 году.

С целью предупреждения и пресечения фактов совершения нарушений обязательных требований природоохранного законодательства государственными инспекторами Чувашской Республики в области охраны окружающей среды проводятся профилактические мероприятия. Так, в 2023 году вынесено 48 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, из которых 33 – в отношении юридических лиц, 6 – в отношении индивидуальных предпринимателей и 9 – в отношении физического лица.

В ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2023 году достигнуты плановые значения по следующим целевым показателям:

- доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (план - 97,7%, факт – 96,2%);

- доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (план – 2,3%, факт – 3,8%);

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (план – 60%, факт – 70 %).

Ожидаемый результат к 2035 году – ежегодное снижение объемов захоронения ТКО и увеличение объемов их переработки.

В настоящее время разработана концепция развития системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами производства и потребления. В настоящей концепции предлагается кардинально изменить потоки отходов, оснастить Чувашию дополнительными мощностями по сортировке и на основе новой инфраструктуры внедрить раздельный сбор отходов на всей территории.

Одновременно с закрытием полигонов, исчерпавших свой ресурс, предлагается вводить в эксплуатацию перегрузочные станции с элементами сортировки и транспортированием отходов на оставшиеся объекты размещения.

К середине 2025 года в дополнение к уже имеющимся мусоросортировочным комплексам в г. Чебоксары и Новочебоксарск предполагается создание МСК в Канаше, а к 2026 году создание МСК Батырево, Моргаушах.

С целью установления нормативов накопления ТКО Минприроды Чувашии с ООО «ПрофСтройПроект» 22.06.2021 заключен государственный контракт № 9 «Разработка нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики (проведение натурных исследований (замеров) для определения массы и объема ТКО в населенных пунктах Чувашской Республики» (далее – контракт) на сумму 3 812, 9 тыс. рублей.

Выполнение работ по контракту осуществляется в 2 этапа (летний, осенний и зимний периоды – 2021 год (1 этап), весенний период – 2022 год (2 этап)). Работы в 2021 году выполнены и оплачены на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

Ввиду ненадлежащего исполнения подрядчиком условий вышеназванного контракта Минприроды Чувашии подан иск в Арбитражный суд Чувашской Республики о его расторжении и взыскании  2 млн. рублей. В настоящее время по делу назначена судебная экспертиза. Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 07.09.2023 по делу А79-11734/2022 экспертам предложено представить экспертное заключение в срок не позднее 01.12.2023, однако 30.11.2023  ООО «Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы» направило в адрес суда ходатайство о продлении срока проведения экспертизы до 30.01. 2024.

Определением суда ходатайство удовлетворённо, срок предоставления экспертного заключения продлен до 30.01.2024.

В 2023 году проведены  инженерные изыскания, осуществлена подготовка проектной и рабочей документации в целях строительства мусоросортировочных комплексов твердых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики, которая получила положительное заключение государственной экспертизы в целях строительства мусоросортировочных комплексов твердых коммунальных отходов мощностью 30000 тонн в год в Моргаушском, Батыревском, Канашском муниципальных округах Чувашской Республики».

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения».

Период реализации строительства объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями N 2» 2022-2024 годы.

Главный распорядитель средств – Минприроды Чувашии, муниципальный заказчик - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары.

Контракт № 22000937_83507 на выполнение работ по объекту «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары.  Коллектор  дождевой  канализации  с  очистными  сооружениями  № 2» заключен  01.04.2022  с  подрядной организацией   ООО  «СпецСтройСервис»  (г. Казань), стоимость работ по контракту составляет 346 792,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 336 139,5 тыс. рублей,  республиканский бюджет Чувашской Республики – 2 716,3 тыс. рублей, местный бюджет – 7 936, 3 тыс. рублей.

Период выполнения работ по контракту с 01.04.2022 до 30.11.2024.

В 2022 году подрядчику выплачен аванс в сумме 191 247,68 тыс. руб. (55,15 % от стоимости контракта).  В 2023 году оплата не производилась.

Выполнены работы по отводу участка и геодезические разбивочные работы. Завершена работа по созданию подъездной дороги из бетонных плит, выполнено 100% земляных работ и 100% песчаного основания, уложено 314 плит. Обустроен строительный городок. Уложено 380 м труб. Закончены работы по устройству 1-го этапа временной дороги, вырубка зеленых насаждений и их складирование. Закончены работы по бетонированию оснований и фундаментов малых очистных сооружений и локальных очистных сооружений. Произведен монтаж труб протяженностью 850 м из общей протяженности 2,9 км. Ведутся следующие работы: устройство подводящей сети ливневой канализации, армирование пространственных каркасов (стен) аккумулирующего резервуара, устройство дренажа.

Техническая готовность объекта – 22,5%.

Проблемные вопросы, препятствующие исполнению контракта:

По информации ФБУ «Росстройконтроль» подрядной организацией не выполнены мероприятия по водопонижению и водоотведению, а также противооползневые мероприятия, предусмотренные измененной документацией, исключающие формирование оползневых процессов и замачивание грунта на объекте строительства.

Выявлены следующие опасные геологические процессы котлована резервуара-отстойника:

-оползневые процессы;

- выход грунтовых вод;

- расслоение слоев грунта;

- подвижка слоев грунта оснований малых фундаментов.

Проведена корректировка проектно-сметной документации, заключен договор на проектное сопровождение с ООО «Солнечный лев» г. Казань. Прохождение государственной экспертизы запланировано в 2024 году.

Период реализации мероприятия по строительству ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г. Чебоксары» 2023 - 2024 годы.

Главный распорядитель бюджетных средств – Минстрой Чувашии.

Государственный  заказчик – казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

В 2023 г. на реализацию мероприятия было предусмотрено 269 334,83 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета  – 264 699,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 4 635,73 тыс. рублей, в 2024 г. – 319 803,43 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –  233 945,30 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 85 858,13 тыс. рублей. Кассовое исполнение в 2023 году составило 100 %.

На строительство ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г. Чебоксары заключен государственный контракт от 31.03.2023 № 138 с 
ООО «Воддорстрой».

Выполнены работы по устройству подъездных путей, обустройство бытовых городков, геодезические работы, по расчистке участка строительства (вырубка деревьев и кустарников). Для ЛОС № 1 погружены испытательные сваи. Проведены испытания. Выполнены работы по погружению свай К2 (подводящая линия к ЛОС № 1). Выполнено дорожное покрытие технологического проезда. Уложены дорожные плиты (100%). Продолжаются работы по устройству водоотводных лотков на технологическом проезде, ведется бетонирование. Выполнен каптаж нисходящих родников (100%), водопропускное сооружение из стальных труб (100%), засыпка отвершка за низовым откосом (100%).

В ходе исполнения контракта выявилась необходимость корректировки проекта, связанная с уточнением инженерных решений по устройству свайного поля, устройству подпорной стенки, изменением материалов на крепление дамбы пруда-отстойника, а так же в части корректировки устройства отвершка. Работы ведутся в полном объеме. Требуется заключение договора экспертного сопровождения проекта. Срок завершения работ по контракту 30.10.2024 г.

Период реализации мероприятия по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга - 2020 - 2024 годы.

В целях ликвидации накопленного экологического вреда, представляющего угрозу реке Волге, в 2020 году начата реализация мероприятия по рекультивации шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии.

Сметная стоимость рекультивации составляет 1 140,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 129,3 млн. рублей (в 2020 г. – 851,8 млн. рублей, в 2021 г. – 92,5 млн. рублей, в 2022 г. – 92,5 млн. рублей, в 2023 г. – 92,5 млн. рублей). Заказчик - КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии, подрядчик – ООО «Тусдорстрой» (контракт от 30 июня 2020 г. № 30). Переходящий объект 2020 года, главный распорядитель средств – Минстрой Чувашии. Все средства по объекту освоены в полном объеме.

Техническая готовность объекта – 97%.

С учетом корректировки проектной документации для завершения работ на объекте в 2024 году и достижения результата федерального проекта «Оздоровление Волги» по Чувашской Республике необходимо дополнительное финансовое обеспечение. Потребность в дополнительном финансировании мероприятия составляет 153 582,0 тыс. рублей.

Работы будут завершены в 2024 году.

19. Государственная программа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2023 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской Республики».

В рамках реализации развития бюджетного планирования, формирования республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период с учетом национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от  26 ноября 2020 г. № 102, и на основании  одобренных Кабинетом Министров Чувашской Республики основных показателей прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на 2024 - 2026 годы (распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2023 г. № 704-р) Минфином Чувашии в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» принят 30 ноября 2023 г. № 89.

В 2023 году  обеспечен рост поступлений собственных (налоговых и неналоговых) доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики к уровню 2022 года, темп роста составил 122,7% (при значении целевого показателя государственной программы – 100,0%), в том числе налоговых доходов – 122,4%, из них налога на прибыль организаций – 151,5%, налога на доходы физических лиц – 124,3%, акцизов на подакцизные товары (продукцию) – 104,6%, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 108,1%, налога на профессиональный доход, – в 1,8 раза.

Республиканский бюджет Чувашской Республики за 2023 год исполнен по собственным доходам в целом в объеме 55029,5 млн. рублей, темп роста составил 125,4% к уровню                 2022 года (при значении целевого показателя государственной программы – 100,0%).

Исходя из мониторинга исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики в 2023 году в Закон Чувашской Республики от 29 ноября 2022 г. №  110 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения законами Чувашской Республики от 24.03.2023 № 9 и от 27.10.2023  № 72.

В целом против первоначальных назначений объем прогнозируемых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики был увеличен на 10221,2 млн. рублей, или на 12,8%. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы республиканского бюджета Чувашской Республики увеличились на 9238,6 млн. рублей или на 21,9%. Объем расходов республиканского бюджета Чувашской Республики против первоначальных назначений был увеличен на 15372,8 млн. рублей или на 18,5%.

Исполнение плановых назначений по собственным доходам республиканского бюджета Чувашской Республики на 2023 год составило 107,1%.

В 2023 году организовано исполнение Закона Чувашской Республики от 29 ноября 2022 г. №  110 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Республиканский бюджет Чувашской Республики за 2023 год исполнен по доходам в объеме 94088,9  млн. рублей (104,2% к годовым плановым назначениям), с ростом к уровню 2022 года на 13,6%, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – 55029,5 млн. рублей, с ростом к 2022 году на 25,4%.

В 2023 году безвозмездные поступления в республиканский бюджет Чувашской Республики составили в сумме 39059,4 млн. рублей, 100,3% к уровню 2022 года. Дотации поступили в сумме 18166,7 млн. рублей (100,0% к годовым плановым назначениям), 118,3% к уровню 2022 года.

Поступление субсидий в 2023 году составило 14852,8 млн. рублей (94,1% к уровню     2022 года), субвенций и иных межбюджетных трансфертов – в суммах 1469,2 млн. рублей и 3124,1 млн. рублей соответственно (55,6%  и 70,8% к уровню 2022 года).

В 2023 году расходы республиканского бюджета Чувашской Республики составили 94984,3 млн. рублей или 96,7% к годовым плановым назначениям (118,1% к уровню                  2022 года), в том числе расходы на социальную политику – 19043,9 млн. рублей (98,8% к годовым плановым назначениям), образование – 25694,6 млн. рублей (97,7%), здравоохранение – 7784,4 млн. рублей (93,6%), национальную экономику – 20462,2 млн. рублей (94,3%) и т.д.

Республиканский бюджет Чувашской Республики за 2023 год исполнен с дефицитом в объеме 895,4 млн. рублей  при плановом дефиците 7997,0 млн. рублей.

В 2023 году  из республиканского бюджета Чувашской Республики оказана финансовая помощь местным бюджетам  в объеме 3022,7 млн. рублей

В 2023 году продолжена работа по оптимизации структуры государственного долга Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств.

Государственный долг Чувашской Республики на 1 января 2024 года составил                  17268,8 млн. рублей.  Отношение государственного долга Чувашской Республики к собственным (налоговым и неналоговым) доходам в 2023 году составило 31,4% при установленном в рамках заключенных с Минфином России соглашений по реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам на 1 января 2024 года 38%. Рыночный долг Чувашской Республики отсутствует.

За 2023 год объем расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики составил 73,6 млн. рублей (0,08% от расходов республиканского бюджета Чувашской Республики за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета), что ниже на 325,6 млн. рублей по сравнению с первоначально утвержденным планом.

Все обязательства по обслуживанию и погашению государственного долга Чувашской Республики выполнены своевременно и в полном объеме.

По данным Минфина России Чувашская Республика пять лет подряд подтверждает высокий уровень долговой устойчивости.

Эффективность проведения долговой политики подтверждается положительным заключением национального рейтингового агентства Эксперт РА.

В 2023 году продолжена реализация Программы оздоровления государственных финансов Чувашской Республики на 2018 - 2029 годы, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2018 г. № 703-р.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики».

В 2023 году формирование  республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлено с учетом новой структуры государственных программ в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

Законом Чувашской Республики от 30 ноября 2023 г. № 89 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в 2024 году на реализацию государственных программ Чувашской Республики предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 90812,1 млн. рублей (99,84%  от общего объема  расходов бюджета),  непрограммные расходы составили 146,5 млн. рублей.

В рамках сопровождения и развития программного обеспечения автоматизированной системы управления бюджетным процессом модернизирована автоматизированная система управления бюджетным процессом Чувашской Республики, применяемая в Министерстве финансов Чувашской Республики, в части взаимодействия с региональной информационной системой управления закупками Чувашской Республики, управления бизнес- процессами, ведения реестра соглашений, портала «Инициативное бюджетирование Чувашии», ведения казначейского сопровождения, взаимодействия с ФНС, УФК по Чувашской Республике и порталом «Электронный бюджет».

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Повышение качества управления муниципальными финансами» особое внимание в 2022 году уделено обеспечению сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, росту их доходного потенциала.

В целях формирования стимулов к повышению качества управления муниципальными финансами органами местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики Минфином Чувашии осуществляется мониторинг и оценка качества управления финансами муниципальных образований Чувашской Республики в соответствии с  постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления финансами муниципальных образований Чувашской Республики».

По итогам проведения оценки качества управления финансами муниципальных образований Чувашской Республики за 2022 год муниципальными образованиями с надлежащим качеством управления  признаны 20 муниципальных образований:

Алатырский,  Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Красноармейский, Красночетайский, Комсомольский, Моргаушский, Порецкий, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский, Шумерлинский, Ядринский, Яльчикский муниципальным округам, городам Канаш, Новочебоксарск, Шумерля.

В 2023 году как органом, осуществляющим полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю, проведено 34 контрольных мероприятия, из них 28 плановых проверок, 6 внеплановых проверок. Общий объем проверенных средств в 2023 году составил 5437432,1 тыс. рублей, в том числе проверено 430 государственных (муниципальных) контрактов (договоров) общей стоимостью 2544435,6 тыс. рублей. В 2023 году выявлены финансовые нарушения на общую сумму 338692,0 тыс. рублей или 13,3% от общего объема проверенных средств. По состоянию на 24.01.2024 из подлежащих устранению (восстановлению) нарушений (140577,5 тыс. рублей) устранены нарушения на сумму 84414,9 тыс. рублей или 60,0 %.

В рамках реализации материалов контрольных мероприятий всем объектам контроля направлены представления, обязательные к рассмотрению (исполнению), с требованием по устранению нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе. По результатам контрольных мероприятий, проведенных Минфином Чувашии, в отношении 20 должностных лиц составлен 21 протокол об административной ответственности, из них 4 должностных лица привлечены к материальной ответственности (штраф в общей сумме 80 тыс. рублей), 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (выговор, замечание, предупреждение), по 1 должностному лицу истек срок для привлечения его к административной ответственности.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в 2023 году проводились закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд на совместных конкурсах и аукционах, а также осуществлялась централизация закупок.

В 2023 г. для обеспечения государственных нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам  проведено 238 совместных конкурсов и аукционов на общую сумму 1,2 млрд. рублей, среди которых закупки на оказание услуг по организации горячего питания, на поставку продуктов питания и т.д.

По итогам проведения совместных конкурсов и аукционов  бюджетная эффективность составила 55 млн. рублей.

Консолидация потребностей нескольких заказчиков и увеличение объема закупаемой продукции при проведении совместных закупок привлекает к торгам крупных поставщиков и производителей, а также способствует повышению уровня конкуренции среди поставщиков и эффективному расходованию бюджетных средств.

Все конкурентные способы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд всех заказчиков Чувашской Республики централизованно осуществляются уполномоченным учреждением – КУ «Региональный центр закупок Чувашской Республики». За 2023 г. уполномоченным учреждением объявлено 12 450 закупок на общую сумму 23,9 млрд. рублей.

В 2023 г. проведена работа по централизации закупок отдельных видов юридических лиц, заключено 951 Соглашение о передаче казенному учреждению «Региональный центр закупок Чувашской Республики» части функций заказчика по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Для таких заказчиков осуществлено 1020 конкурентных закупок на общую сумму 1,6 млрд. рублей, экономия средств по итогам закупок составила 9,0% или 150 млн. рублей.

Минэкономразвития Чувашии проводилась комплексная оценка инвестиционных проектов для включения их в проект республиканской адресной инвестиционной программы в соответствии с  Положением об оценке проектов развития общественной инфраструктуры, финансирование которых осуществляется с привлечением средств республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2007 г. № 160.

Доля инвестиционных проектов, включенных в республиканскую адресную инвестиционную программу, по которым обеспечено проведение комплексной оценки, составила 100%.

Сводная информация об исполнении республиканской адресной инвестиционной программы, включающей в себя достижение «контрольных точек»  строительства (реконструкции) объектов, реализации мероприятий, рассматривалась на заседаниях Штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации в Чувашской Республике национальных проектов (программ) и ежеквартально направлялась Минстроем Чувашии в адрес Кабинета Министров Чувашской Республики.

Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 год утверждены соответствующими государственными органами Чувашской Республики, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, с учетом показателей качества оказания государственных услуг.

Приказами исполнительных органов Чувашской Республики утверждены нормативы затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативы содержания имущества, закрепленного за подведомственными учреждениями, на 2023 год в соответствии с Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Чувашской Республики и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Кабинета Министров ЧР от 08.12.2015 № 433.

В 2023 году в целях развития информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в исполнительных органах  Чувашской Республики Минцифры Чувашии приобретено 5 серверов в рамках обновления оборудования центра обработки данных  (в т.ч. под внедрение новых проектов).

Закуплено 214 лицензий на право использования операционной системы Astra Linux для оснащения рабочих мест сотрудников исполнительных органов  Чувашской Республики.

Выполнена поставка программно-аппаратных комплексов шифрования канала связи взамен ранее использовавшихся и выводимых из эксплуатации по причине истечения срока действия сертификата соответствия ФСБ России (Сеть 2921, 1131).

В Чувашской Республике» осуществлялись совершенствование и автоматизация процедур сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов, а также бухгалтерской отчетности государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений. В целях повышения эффективности бюджетных расходов создана и функционирует единая централизованная инфраструктура информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности.

В рамках реализации положений приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в 2023 году продолжена работа по размещению бюджетных данных в части республиканского бюджета Чувашской Республики на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Ежемесячная, ежеквартальная и годовая  бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Чувашской Республики представляется в Минфин России средствами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики проведена экспертиза 8 проектов законов Чувашской Республики, на которые подготовлены соответствующие заключения. Кроме того, на 10 проектов законов Чувашской Республики подготовлены отзывы.

В рамках внешнего муниципального финансового контроля проведена  экспертиза 98 проектов решений представительных органов муниципальных и городских округов Чувашской Республики о внесении изменений в бюджет 2023 года и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики  по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2022 год подготовлено 24 заключения по всем главным распорядителям  средств республиканского бюджета, главным администраторам доходов республиканского бюджета, главным администраторам источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики.

Проведенными проверками выявлено 56 фактов нарушений в общей сумме  601,9 млн. рублей.

По результатам экспертизы годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики главным распорядителям бюджетных средств направлено 8 информационных писем, внесено 6 представлений, 2 материала направлено в Прокуратуру Чувашской Республики, 3 материала в Чувашское УФАС, составлено 4 административных протокола, по результатам нарушений 4 должностных лица привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

В рамках реализации полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю по итогам проверки годовой бюджетной отчетности 128 главных администраторов бюджетных средств и проверки годового отчета об исполнении бюджета 26 муниципальных образований за 2023 год выявлено 842 нарушения и недостатков, в том числе 176 финансовых нарушений на общую сумму 686,7 млн. рублей, которые устранены на сумму 485,0 млн. рублей (70,6%), а также выявлено 33 случая неэффективного использования бюджетных средств на сумму 24,7 млн. рублей.

Путем представления уточненной бюджетной отчетности по результатам внешней проверки устранены нарушения, недостатки на общую сумму 421,8 млн. рублей, что составляет 61,4% от общей суммы выявленных нарушений.

Кроме того, Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в 2023 году осуществлялся:

- оперативный анализ исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2023 года;

- оперативный анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев           2023 года.

Результаты анализа доведены до Администрации Главы Чувашской Республики и Государственного Совета Чувашской Республики.

Всего в 2023 году Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики было проведено 764 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2023 году в рамках полномочий по осуществлению внешнего государственного и муниципального контроля объем охваченных контрольными мероприятиями средств составил 123930,0 млн. рублей, выявлено 793 финансовых нарушения на общую сумму 1726,3 млн. рублей.

Предотвращены финансовые потери и нарушения путем отражения сумм в бухгалтерском учете  – 876,9 млн. рублей. Сумма финансовых нарушений, подлежащих устранению и возмещению, составила 258,0 млн. рублей, или 14,9% от общей суммы выявленных нарушений. Объем восстановленных (возмещенных и устраненных) средств, в том числе подрядными организациями за невыполненные работы, вовлечение в хозяйственный оборот имущества, возврат имущества в казну в результате признания сделки ничтожной составил  31,1 млн. рублей.

В 2023 году Контрольно-счетная палата Чувашской Республики в рамках своих полномочий осуществляла аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по результатам которого по предварительным данным выявлено               95 процедурных нарушения на общую сумму 289,3 млн. рублей.

В 2023 году организована публикация республиканского бюджета Чувашской Республики, отчета о его исполнении и информации о внесении изменений в бюджет в доступной для граждан форме («бюджет для граждан») на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о государственных и муниципальных финансах регулярно размещается на Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в сети «Интернет» в соответствии с «Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных», разработанной                 ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России.

По итогам 2022 года Чувашская Республика в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных продолжает оставаться в десятке лучших субъектов Российской Федерации  (3 место), входя в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных (группа А). Итоги рейтинга за 2023 год будут опубликованы ФГБУ «НИФИ» в апреле 2024 года.

Осуществлялся контроль за размещением государственными учреждениями Чувашской Республики информации о деятельности на сайте bus.gov.ru.

В 2023 году среди населения проведен очередной конкурс проектов по представлению «бюджета для граждан».

Во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 г. № 517 «О передаче Министерству финансов Чувашской Республики отдельных полномочий органов исполнительной власти Чувашской Республики» в 2023 году продолжилось осуществление передачи полномочий казенных учреждений Чувашской Республики по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы (далее – централизуемые полномочия) казенному учреждению Чувашской Республики «Республиканский центр бухгалтерского учета».

В 2023 году приняты на обслуживание 12 автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Администрации Главы Чувашской Республики, Госсовету Чувашской Республики, Минпромэнерго Чувашии, Минстрою Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минсельхозу Чувашии.

По состоянию на 1 января 2024 г.  централизуемые полномочия переданы 21 исполнительным органом Чувашской Республики, 8 казенными учреждениями и 12 автономными и бюджетными учреждениями, подведомственными исполнительным органам Чувашской Республики.

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики».

В 2023 году по программе «Финансовая грамотность» обучено 70 педагогов.

Минфином Чувашии совместно с РЦФГ и Финансовым университетом при Правительстве России в 2023 году проведено дополнительное обучение 30 специалистов и тьюторов по программе «Финансовое консультирование взрослого населения».

Кроме того, ранее обученные консультанты Чувашии в июне 2023 года повысили свою квалификацию по новому модулю и прошли итоговую аттестацию. Дополнительно организовано бесплатное обучение 15 человек для работы с пожилыми гражданами по программе Российского экономического факультета им. Плеханова.

В дополнение к ранее обученным 2 представителя Центра «Мой бизнес» (исполнительные директора  АПМБ и Гарантийного фонда) прошли обучение по программе «Финансовое консультирование».

С конца 2022 года при поддержке Минфина Чувашии и Совета ректоров стартовало массовое обучение студентов профильных специальностей по программе волонтеров финансового просвещения. На текущий момент количество пользователей из Чувашии, зарегистрированных в качестве волонтеров и прошедших волонтерскую программу обучения, составило 972 человека.

Проведен конкурс на выявление лучших специалистов и добровольцев (волонтеров) по вопросам финансовой грамотности по нескольким номинациям.

В Чувашской Республике выстроена масштабная и системная работа по повышению финансовой грамотности населения. В 2023 году мероприятиями по финансовому просвещению были охвачены  все слои населения от дошкольников до пенсионеров.

Систематизирована работа в системе дополнительного образования, Центру «Эткер» выделено целевое финансирование на ежегодное проведение профильной смены «Страна финансия». Проект вошел в Федеральный каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности 2023 года.

За 2023 год проведено более 50 информационных встреч с трудовыми коллективами, в т.ч. в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, высшего и среднего специального образования, подразделениях МФЦ, на крупных предприятиях промышленности, жизнеобеспечения, IT.

Экспертами НИФИ и АРФГ отмечено, что работа по повышению финансовой грамотности предпринимателей в Чувашии выстроена на системной основе Центром «Мой бизнес» при экспертной поддержке РЦФГ. В различные программы информирования и обучения субъектов МСП интегрированы модули финансовой грамотности. В т.ч. для таких категорий как самозанятые и аграрии.

Впервые проведен двухдневный семинар «О финансах без галстука».

20 сентября 2023 г. во всех муниципалитетах Чувашии прошел Единый информационный день по кибербезопасности и противодействию телефонным мошенникам. В его рамках информационными группами совместно с сотрудниками полиции и Социального фонда проведены беседы в 130 трудовых коллективах, более 60 тыс. человек.

При поддержке Минсельхоза Чувашии, Чувашского государственного аграрного университета и Национальной библиотеки в муниципальных библиотеках прошли Единые дни аграрных знаний, реализован проект «Ял хăвачĕ = Сила села», в рамках которых освещались вопросы финансовой грамотности.

Для граждан серебряного возраста за год проведено более 100 крупных мероприятий по финансовой грамотности.

Одним из ключевых мероприятий стал масштабный марафон-фестиваль «Дружи с финансами», который прошел с 21 по 25 марта 2023 года благодаря победе Национальной библиотеки Чувашской Республики во Всероссийском конкурсе проектов библиотек в сфере финансовой грамотности, который ежегодно проводится по инициативе АРФГ. Всего в фестивале приняло участие более 3500 человек.

Отдельным направлением повышения финансовой грамотности среди пенсионеров стал целый комплекс мероприятий отделения Социального фонда.

Новым направлением стали занятия по Кибербезопасности для ветеранов АПК.

Также впервые прошел Десант финансовой грамотности  в Ядринском муниципальном округе: 15 профильных республиканских экспертов из Сбербанка России, РЦФГ, АНО «Перспектива», Центра «Мой бизнес», МВД и Прокуратуры по Чувашской Республике провели 5 параллельных секций для 300 участников (предпринимателей, работников бюджетной сферы, школьников и пенсионеров).

Волонтеры финансового просвещения Чувашии участвуют в обучающих мероприятиях Фонда Ани Чижовой.

На занятии по финансовой грамотности для детей с ОВЗ и их родителей в марте 2023 г.  проведена финансовая игра в формате «Что? Где? Когда?» и мини-лекция по основам кибербезопасности.

По инициативе Чувашии впервые в России 23 ноября 2023 года прошли межрегиональные занятия по кибербезопасности для лиц с ОВЗ по слуху.

Отдельное внимание было уделено развитию финансовой грамотности на родном языке. РЦФГ совместно с Отделением-НБ Чувашская Республика организовано взаимодействие по подготовке и качественному переводу на чувашский язык материалов по финансовой грамотности для публикаций и выступлений специалистов в СМИ. При поддержке РЦФГ эксперты-лингвисты по чувашскому языку на постоянной основе участвуют в подготовке телесюжетов по финансовой грамотности НТРК «Чувашия» на чувашском языке.

Также на чувашском языке совместно с Отделением – Национальным банком были подготовлены и распространены буклеты и листовки по финансовой безопасности.

С 2023 года тематические ролики по финансовой грамотности размещаются на экранах Центра мой Бизнес, подразделений Социального фонда, учреждений Минтруда Чувашии, МФЦ и других организаций.

Совместно с территориальным подразделением Газпромбанка в Чувашии запущен проект «Островки финансовой грамотности». Первые «островки» появились в г.Новочебоксарске на 8 остановках общественного транспорта. Теперь жители Новочебоксарска, оказавшись на остановке общественного транспорта, могут ознакомиться с полезными советами по формированию сбережений, кредитованию, личному финансовому планированию и защите от мошенников. Проект вошел в Федеральный каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности 2023 года. Апробированы методики финансового просвещения в троллейбусах г.Чебоксары.                   23 июня 2023 г. вышел в рейс первый в России троллейбус финансовой грамотности. На информационных плакатах, размещенных внутри салона, все желающие могут прочитать актуальные советы по финансовой грамотности, а по QR-коду на борту троллейбуса перейти на сайт всероссийского методического хаба по финансовому просвещению. В троллейбусе №21 волонтеры регулярно раздают информационные материалы и консультируют пассажиров.

В теле и радиоэфирах на постоянной основе размещается информация Национального  банка, Роспотребнадзора, РЦФГ и других структур по ключевым аспектам финансовой грамотности и защите прав потребителя финансовых услуг.

Благодаря системной работе с НТРК «Чувашия» комплексный проект «Финтеллект» в 2023 году стал лауреатом Всероссийской премии «Финкор» в номинации «Телевидение». В рамках реализации основного мероприятия 3 «Мониторинг уровня финансовой грамотности населения Чувашской Республики» в 2023 году Чувашской республиканской общественной организацией социологов «Социс-М» по заказу Республиканского центра финансовой грамотности проведено социологическое исследование по теме: Оценка финансовой грамотности населения Чувашской Республики за 2023 год.

По итогам 2023 года достигнуты все значения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограмм.

20. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления»

В рамках государственной  программы  Чувашской  Республики  в 2023 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»

На территории Чувашской Республики осуществляют свою деятельность 68 мировых судей и соответствующее им количество судебных участков мировых судей. Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции (далее также – Госслужба Чувашии по делам юстиции) является уполномоченным органом по организационному обеспечению деятельности мировых судей Чувашской Республики, которое включает в себя кадровое, финансовое, материально-техническое, информационное и иное.

На обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в 2023 году из республиканского бюджета Чувашской Республики выделено 215 260,6 тыс. рублей (что на 6 % превышает уровень финансирования предыдущего года).

В 2023 году заключено 260 государственных контрактов (договора) на поставку товаров, оказание услуг или выполнения работ для обеспечения нужд Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции и судебных участков мировых судей Чувашской Республики

Для создания надлежащих условий для отправления правосудия мировыми судьями Чувашской Республики Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции в 2023 году проведены ремонтные и монтажные  работы на сумму более 5,8 млн. рублей.

В 2023 году на всех 68 судебных участков мировых судей Чувашской Республики обеспечена возможность приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде. Так, за 2023 год от граждан и организаций на судебные участки поступило 32  тысячи исковых заявлений в электронном виде посредством ГАС «Правосудие».

В 2023 году установлено 17 пакетов обновления программного обеспечения ПИ «АМИРС», установленное на судебных участках мировых судей Чувашской Республики и интегрируемое с ГАС «Правосудие».

С целью формирования статистической карточки на подсудимого с 2022 году на всех 68 судебных участках мировых судей установлено программное обеспечение ПИ «Судимость».

В 2023 году квалификацию повысили всего 47 мировых судей Чувашской Республики и работников их аппаратов, при плановом значении целевого показателя (индикатора) – 47 человек.

Органы ЗАГС оказывают в электронном виде 7 видов государственных услуг.  За 2023 год в органы ЗАГС республики через Единый портал государственных и муниципальных услуг поступило 12818 заявлений, что составляет 23,7 % от всего объема поступивших заявлений, что на 83 % больше чем в прошлом году (АППГ 6988).

В органах ЗАГС республики с использованием суперсервиса «Рождение  ребенка» с начала его запуска с июня 2022 г. зарегистрировано 4414 акта  о рождении.  Благодаря активному взаимодействию с медицинскими учреждениями доля поданных заявлений через суперсервис значительно выросла. В 2023 году оформлено 4354 записи актов о рождении с использованием суперсервиса, что составляет 45,6% от общего количества рождений.

Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния составила 100% при плановом значении целевого показателя (индикатора) 99,0% от процента опрошенных.

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий в 2023 году составило 205247 актовых записей при плановом значении 159590. Срок исполнения запросов об истребовании документов, поступивших с территорий государств - членов Содружества Независимых Государств и стран Балтии, составил 17 дней, при плановом значении целевого показателя (индикатора) – 17 дней.

Доля поступивших в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявлений о регистрации рождения – 45,6%, при плановом значении – 1,0%.

Госслужбой Чувашии по делам юстиции продолжается работа по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики (далее также – Регистр), осуществляемая в соответствии с Законом Чувашской Республики от 17.12.2008  № 67 «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики».

В 2023 году в регистр включено 9070 муниципальных нормативных правовых актов (2022 г. – 15168), 1565 дополнительных сведений (2022 г. – 2242). Актуализирован 22071 муниципальный нормативный правовой акт (2022 г. – 9880).

В целях оказания методической помощи органам местного самоуправления проведена правовая экспертиза 1525 муниципальных нормативных правовых актов (2022 г. – 2168).

В республике в полном объеме сформирована нормативная правовая база, регулирующая вопросы оказания бесплатной юридической помощи.

В 2023 году право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом Чувашской Республики от 30.03.2012 № 20 «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике» (далее также – Закон Чувашской Республики) имела 57 категорий граждан. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи на территории Чувашской Республики, с учетом конкретной ситуации, складывающейся и происходящей в социально-экономической жизни республики, постоянно корректируются и дополняются.

В 2023 году в перечень категорий граждан, имеющих право на получение данной поддержки, включены: – граждане, проходящие (проходившие) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, граждане, находящиеся (находившиеся) на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и (или) выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, находящиеся (находившиеся) на указанных территориях служащие (работники) правоохранительных органов Российской Федерации, граждане, выполняющие (выполнявшие) служебные и иные аналогичные функции на указанных территориях, а также члены семей указанных граждан; – граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и (или) выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, граждане, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, при условии их участия в специальной военной операции на указанных территориях, а также члены семей указанных граждан; – лица, принимавшие в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года, а также члены семей указанных лиц; – члены семей граждан, предусмотренных пунктами 813 и 814 статьи 6 Закона Чувашской Республики, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и (или) выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

С начала реализации Закона Чувашской Республики бесплатную юридическую помощь получили более 600 тысяч граждан республики, в том числе за 2023 г. – порядка 47 тыс. граждан.

Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи адвокатами за 2023 год составляет 700, в том числе: устная консультация - 296; письменная консультация - 62; составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера - 243; представление интересов граждан в судах - 98; представление интересов граждан  в государственных  или муниципальных органах – 1.

09.02.2023 проведен  прямой эфир «Сделки с недвижимостью: как избежать рисков». Эксперты рассказали о схемах обмана и мошенничества в сфере недвижимости, обезопасить себя при покупке квартиры, что нужно знать при покупке жилья на вторичном рынке, как не стать обманутым дольщиком, что нужно сделать, если вы стали жертвой при покупке жилья.

07.03.2023  в социальной сети ВКонтакте в официальной группе «Госслужба Чувашии по делам юстиции» состоялся прямой эфир по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния. Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния,  как подать электронно заявления на заключение брака, о регистрации рождения, как подтвердить регистрацию акта, произведенного в иностранном государстве, на территории России, как изменить отчество, как вернуть госпошлину и другие вопросы обсудили в прямом эфире вместе с жителями республики.

27.03.2023  в официальной группе «Чувашская Республика» в социальной сети «ВКонтакте» состоялся  прямой эфир «Как избежать интернет-мошенничества?». На вопросы жителей Чувашии ответили представители  Госслужбы Чувашии по делам юстиции, ООО «Юридическая фирма «Ростбизнесконсалтинг», Министерства внутренних дел по Чувашской Республике. Что такое фишинговый сайт, какие способы хищений применяются мошенниками, как от них уберечься, какие меры предпринять жертвам злоумышленников и другие вопросы обсудили в ходе прямого эфира спикеры с гражданами.

26.05.2023 проведен прямой эфир на тему «ТелеМФЦ: удобный формат для получения бесплатной юридической помощи». Спикеры рассказали жителям республики о том, кто относится к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, на основании каких документов предоставляется квалифицированная юридическая помощь этой категории граждан, о вопросах, которые относятся к случаям оказания бесплатной юридической помощи, о возможности получить квалифицированную юридическую помощь в онлайн-формате через сервис ТелеМФЦ. В ходе прямого эфира  граждане обращались по жилищным, семейным вопросам, по вопросам выплаты алиментов. Не остались без внимания и вопросы, связанные с порядком обращения к адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь на территории республики. Всем  дана квалифицированная юридическая консультация.

Кроме того в  2023 году Госслужбой Чувашии по делам юстиции подготовлены и выпущены  буклеты «Бесплатная юридическая помощь в Чувашской Республике», «Бесплатная юридическая помощь в Чувашской Республике. Правовая помощь онлайн», брошюра «Бесплатная юридическая помощь в Чувашской Республике. Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них».

В целях совершенствования инструментов оказания гражданам бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также автоматизация процесса получения гражданами бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике в электронном виде принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.11.2023 № 700 «Об информационной системе «Социальный адвокат Чувашской Республики».

В 2023 году исполнительными органами Чувашской Республики для государственной регистрации было представлено 758 правовых актов.

В 2023 году (с учетом поступивших нормативных правовых актов исполнительных органов Чувашской Республики в конце 2022 года) Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции с соблюдением установленного законодательством Чувашской Республики срока зарегистрировано 739 нормативных правовых актов исполнительных органов Чувашской Республики.

В 2023 году в Чувашской Республике седьмой раз проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Приняли участие 21 муниципальное образование, было представлено 40 материалов, по решению республиканской конкурсной комиссии для участия на федеральном этапе было принято решение направить 14 материалов. На реализацию данного основного мероприятия в 2023 году из республиканского бюджета Чувашской Республики выделено 3900,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике»

В 2023 году приняты следующие нормативные правовые акты:

- Закон Чувашской Республики от 07.07.2023 № 54 «О внесении изменения в статью 13.1 Закона Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Республике»,

- Закон Чувашской Республики от 30.11.2023  № 94 «О внесении изменений в приложение 1 к Закону Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Республике»,

- Закон Чувашской Республики от 04.12.2023 № 97 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и статью 13.1 Закона Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Республике»,

- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.05.2023  № 309 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления»,

- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.06.2023 № 440 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики», предусматривающее в том числе внесение изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.07.2012  № 293 «О конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике»,

- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.10.2023 № 690 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления»,

- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.12.2023 № 805 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления»,

- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2023 № 815 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала

В 2023 году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики обучение по программам повышения квалификации прошли 265 муниципальных служащих по следующим темам: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; «Основы противодействия коррупции»; «Государственные и муниципальные финансы»; «Организационно-правовые аспекты муниципального земельного контроля»; «Организационно-правовые аспекты муниципального жилищного контроля»; «Организация деятельности органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления по противодействию терроризму и экстремизму»; «Организация и технология работы с обращениями граждан на муниципальной службе»; «Юридико-техническое оформление проектов муниципальных актов, правовая и лингвистическая экспертиза»; «Развитие личностных и управленческих компетенций руководителя (для глав администраций городских округов и глав муниципальных округов)».

В рамках системы непрерывного развития муниципальных служащих в Чувашской Республике, глав администраций городских округов и глав муниципальных округов Чувашской Республики в 2023 году реализованы программы профессиональной переподготовки глав администраций городских округов, глав муниципальных округов, заместителей глав, руководителей среднего звена по направлениям: «Актуальные вопросы управления муниципальным образованием»; «Управление социальной сферой муниципального образования»; «Управление развитием территорий»; «Экономика и управление строительством»; «Муниципальная экономика»; «Актуальные вопросы организационного управления».

Всего обучено по программам профессиональной переподготовки 122 человека. Кроме того, в семинарах-совещаниях по актуальным вопросам профессиональной деятельности, проведенных исполнительными органами Чувашской Республики по 53 направлениям, приняли участие 4453 чел.

В 2023 году  органами местного самоуправления приняты меры по созданию объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и в кадровые резервы органов местного самоуправления.

В 2023 году в конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике» приняли участие 23 муниципальных служащих, 30.11.2023 состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса.

В 2023 г. в целях оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе администрациями муниципальных образований проведены опросы муниципальных служащих. Опросы показали, что муниципальными служащими условия и результаты своей работы, морально-психологический климат  в коллективе оценивается «удовлетворительно».

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Чувашской Республике».

В период с января по декабрь 2023 года в Чувашской Республике продолжена реализация мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по противодействию коррупции.

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 28.12.2022 № 168 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 29 июня 2009 г. № 43 и некоторые указы Главы Чувашской Республики», полномочия руководителей органов исполнительной власти республики по приему сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах) переданы начальнику Управления Главы Чувашской Республики по вопросам противодействия коррупции полномочий руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики.

Так, сведения о доходах граждан Российской Федерации, поступающих на государственную гражданскую службу Чувашской Республики, и государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещавших по состоянию на 31.12.2023 должность гражданской службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом Президента Чувашской Республики от 29.06.2009 № 42, представляются непосредственно в Управление Главы Чувашской Республики по вопросам противодействия коррупции. В дальнейшем представленные сведения о доходах направляются в Управление государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации Главы Чувашской Республики для их приобщения к личным делам гражданских служащих.

В отчетном периоде в рамках «декларационной кампании» Управлением осуществлен прием сведений о доходах 888 гражданских служащих из 965, обязанных представить данные сведения (77 служащих уволились по собственному желанию), 33 лицами, замещающими государственные должности Чувашской Республики, и 552 депутатами и главами местных администраций по контракту.

Также в 1 полугодии 2023 года реализован «пилотный проект» по передаче Управлению полномочий Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики по приему сведений о доходах руководителей подведомственных учреждений культуры.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.07.2023 № 480 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» начиная с 24 июля 2023 г. Управлением осуществляется прием сведений о доходах руководителей организаций, находящихся в ведении всех исполнительных органов Чувашской Республики.

Управлением Главы Чувашской Республики по вопросам противодействия коррупции по решению Главы Чувашской Республики в отчетном периоде организовано 310 (АППГ – 212) антикоррупционных проверок в отношении лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики, муниципальные должности Чувашской Республики, глав местной администрации по контракту, гражданских и муниципальных служащих. По итогам данных проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 166 должностных лиц (АППГ – 86).

В целях обеспечения нормативного правового регулирования деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в области противодействия коррупции в отчетном периоде приняты:

2 Закона Чувашской Республики: от 24.03.2023. № 11 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности», уточняющий порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Одновременно введено положение, предусматривающее процедуру размещения на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» обобщенной информации об исполнении либо ненадлежащем исполнении лицами, замещающими муниципальные должности депутата представительного органа муниципального образования, обязанности представить сведения о доходах; от 22.04.2023 № 22 «О внесении изменений в статью 12 Закона Чувашской Республики «О Кабинете Министров Чувашской Республики» и Закон Чувашской Республики «О статусе лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики», устанавливающего порядок уведомления лицами, замещающими государственные должности Чувашской Республики (за исключением депутатов Госсовета Чувашии), об обращениях к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Предусмотрено, что уведомление направляется в органы прокуратуры или другие государственные органы в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего обращения. Также определен перечень информации, который надлежит указать в уведомлении;

3 Указа Главы Чувашской Республики: от 31.03.2023 № 36 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 19 декабря 2019 г. № 150», предусматривающего корректировку формы сообщения лица, замещающего муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, о несовершении в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 5 статьи 2 Закона Чувашской Республики «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности. от 26.09.2023 № 133 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики», предусматривающего наделение Управления Главы Чувашской Республики по вопросам противодействия коррупции полномочиями по приему сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на должность руководителя государственного учреждения Чувашской Республики, и лиц, замещающих данную должность, а также по проведению проверок таких сведений, в связи с чем корректируется Положение об Управлении Главы Чувашской Республики по вопросам противодействия коррупции и о его структурных подразделениях. от 20.10.2023 № 151 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики», направленного на внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в связи с преобразованием Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров и Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.

3 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики: от 24.01.2023 № 14 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики», подготовленного в целях реализации протокольного решения Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чувашской Республике от 28 июня 2022 г. № 7, предусматривающего реализацию «пилотного» проекта по передаче Управлению Главы Чувашской Республики по вопросам противодействия коррупции функций Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики по приему сведений о доходах руководителей государственных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении данного органа исполнительной власти, а также проведению проверок достоверности и полноты таких сведений, от 13.07. 2023 № 480 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики», направленного на повышение эффективности государственного управления и предусматривающий распространение единого антикоррупционного стандарта на подведомственные исполнительным органам Чувашской Республики учреждения, от 24.10.2023  № 669 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. № 191», которым внесены изменения в Порядок образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, предусматривающие включение в их состав представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной или муниципальной службой. распоряжение Главы Чувашской Республики от 16.03.2023 № 108-рг (с изменениями от 31.05.2023 № 347-рг) в целях реализации пункта 19 Положения о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон», утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», предусматривающего издание внешними пользователями данной системы правовых актов, определяющих порядок такого использования, а также должностных лиц, уполномоченных на работу с ней. распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 06.04.2023  № 317-р, предусматривающее проведение в 2023 году конкурсов антикоррупционной направленности: среди журналистов на лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией; на разработку сценариев социальной рекламы антикоррупционной направленности на радио и телевидении, в средствах массовой информации; среди студентов, аспирантов, молодых ученых на лучшую исследовательскую работу по антикоррупционной тематике.

Администрация Главы Чувашской Республики является уполномоченным органом исполнительной власти Чувашской Республики по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики и их проектов. В 2023 году исполнительными органами Чувашской Республики разработаны 1828 проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, антикоррупционная экспертиза, проведена в отношении всех 1828 проектов, в которых выявлены 14 коррупциогенных факторов (исключены).

Также проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 296 нормативных правовых актов Чувашской Республики, выявлен 1 коррупциогенный фактор (исключен).

В органах местного самоуправления в отчетном периоде организованы и завершены 9 проверок соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, основаниями для которых стало несоблюдение муниципальными служащим обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы, о возможном конфликте интересов (в 2022 г. – 11). Управлением организована работа по недопущению возможных злоупотреблений со стороны лиц, замещающих должности руководителей организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления. В 2023 г. Управление привлекалось к проведению 20 плановых выездных документарных проверок за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов Чувашской Республики, содержащих нормы трудового права в части анализа работы по разработке и принятию мер по предупреждению коррупции. В целях повышения результативности деятельности, направленной на борьбу с коррупцией, сотрудники Управления в своей деятельности используют информационную систему «СПАРК», при помощи которой в 2023 г. проведен сплошной анализ по ИНН гражданских служащих, который выявил 3 факта регистрации госслужащих в качестве лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», от служащих получены пояснения и подтверждающая информация на предмет наличия (отсутствия) дохода, в отношении которого применяется такой режим. Также с использованием указанной системы проведен анализ: более 370 муниципальных контрактов, по результатам которого выявлен 1 факт возможного конфликта интересов. В декабре 2023 г. Управлением получен доступ к автоматизированной информационной системе «ДельтаБезопасность», позволяющей оперативно осуществлять анализ персональных данных физического лица, поступающего на госслужбу, в том числе проводить сквозной анализ социальных сетей (на предмет участия в скрытых сообществах), выявлять участие в судебных разбирательствах и наличие судимостей, а также осуществление предпринимательской деятельности или деятельности в качестве самозанятого.

Совершенствование и развитие контрактной системы Чувашской Республики направлено на исключение коррупциогенных факторов при осуществлении закупок. В 2023 году проведена масштабная работа по централизации закупок отдельных видов юридических лиц, заключено 951 Соглашение о передаче казенному учреждению «Региональный центр закупок Чувашской Республики» части функций заказчика по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В 2023 г. проведено 1536 проверок планов закупок отдельных юридических лиц, выдано 1384 заключений о соответствии и 152 уведомления о несоответствии планов закупок требованиям законодательства. Посредством функционала ЕИС каждое внесение изменений в план закупок согласовывается с Госслужбой, внесение изменений в план закупок не допускается без согласования с уполномоченным органом. В рамках цифровизации сферы госзакупок начиная с 1 октября 2023 г. все заказчики формируют извещения в цифровом формате: описание объекта закупки осуществляется в структурированном виде посредством Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС). Участники закупок также представляют цифровую заявку посредством ЕИС. В 2023 г. в целях перехода на цифровые контракты обновлена версия программного обеспечения Региональной информационной системы управления закупками Чувашской Республики, у заказчиков появилась возможность заключать контракты в цифровом формате: контракт автоматически формируется в информационной системе, все основные существенные условия автоматически поступают из извещения и заявки участника в цифровой контракт. В 2023 г. проведена работа по внедрению нового механизма оплаты по контрактам – автоплатежей, чтобы с 1 января 2024 г. заказчики формировали распоряжения о совершении казначейских платежей в Единой информационной системе в сфере закупок.

В отчетном периоде продолжена работа по повышению квалификации служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. В соответствии с протокольным решением Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чувашской Республике Управлением ежеквартально осуществляется «кустовое» обучение лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрациях муниципальных образований республики. В отчетном году данными мероприятиями охвачены все муниципальные районы и округа Чувашской Республики. В мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции в отчетном периоде приняли участие 656 лиц, впервые поступивших на государственную и муниципальную службу (126 лиц на государственную гражданскую службу и 530 на муниципальную службу), должностные обязанности которых связаны с соблюдением антикоррупционных стандартов, в том числе в рамках семинарских занятий антикоррупционной направленности. Общее количество служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственных органах Чувашской Республики и органах местного самоуправления, составляет 22 гражданских и 164 муниципальных служащих, из которых обучение в 2023 г. прошли все 100%. Также из 50 гражданских служащих и 182 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения соответственно государственных или муниципальных нужд, участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции приняли 27 гражданских и 138 муниципальных служащих. В 2023 году в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции за счет средств республиканского бюджета приняли участие 208 гражданских служащих.

Управлением в отчетном периоде осуществлен сплошной анализ всех сведений о доходах, представленных лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в исполнительных органах Чувашской Республики. По результатам данного анализа и в соответствии с решениями Главы Чувашской Республики организовано 109 антикоррупционных проверок, в том числе 97 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 3 проверки соблюдения требований к служебному поведению, 9 процедур контроля за расходами. Результаты данных антикоррупционных мероприятий рассмотрены на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в органах исполнительной власти республики. Всего в отчетном периоде в госорганах проведено 62 заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении 16 лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики, и 105 лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики. В органах местного самоуправления за отчетный период проведено 131 заседание комиссий в отношении 436 лица, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Чувашской Республике.

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Чувашской Республике» государственной программы «Развитие потенциала государственного управления», направленных на антикоррупционное просвещение населения республики, а также в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 06.04.2023 № 317-р в 2023 году в республике проведены конкурсы антикоррупционной направленности: среди журналистов на лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией, на разработку сценариев социальной рекламы антикоррупционной направленности на радио и телевидении, в средствах массовой информации, среди студентов, аспирантов, молодых ученых на лучшую исследовательскую работу по антикоррупционной тематике. Министерством образования Чувашской Республики ежегодно проводится конкурс среди студентов, аспирантов, молодых ученых на лучшую исследовательскую работу по антикоррупционной тематике. В текущем году к участию было принято 55 работ, от представителей 10 образовательных организаций. Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики в текущем году проведены 2 конкурса антикоррупционной направленности: 1) конкурс на разработку сценариев социальной рекламы антикоррупционной направленности, на который допущены 9 проектов сценариев социальной рекламы. 2) конкурс среди журналистов на лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией, на который были допущены 16 материалов.

Вопросы реализации на территории республики государственной политики в области противодействия коррупции освещаются средствами массовой информации, находящимися в ведении Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, в рамках выполнения государственного задания по освещению темы «Предупреждение коррупционных правонарушений». С января по октябрь текущего года на страницах газет, в теле- и радиоэфире указанной теме было посвящено более 800 материалов. В периодических печатных изданиях созданы рубрики и тематические полосы: «Прокуратура сообщает», «Закон», «Человек и закон», «Коррупция», «Правовое просвещение», «Вместе против коррупции», «На весах Фемиды». Вопросы борьбы с коррупцией поднимаются в информационных выпусках новостей на радио и телевидении. При содействии правоохранительных и контрольно-надзорных органов созданы специализированные программы и передачи: «Правовое поле» («Национальное телевидение Чувашии – Чăваш Ен»), «Экстренный час», «На страже закона» («Национальное радио Чувашии – Чăваш Ен»). В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы одним из важных направлений является расширение участия граждан и институтов гражданского общества в реализации государственной политики в области противодействия коррупции. Между Управлением Главы Чувашской Республики по вопросам противодействия коррупции и межрегиональной общественной организации содействия реализации программ в области противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный комитет общественного контроля» заключено соглашение о взаимодействии, предметом которого является оказание обоюдной организационной, методической и практической помощи при проведении мероприятий, способствующих укреплению правопорядка и безопасности на территории России.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Чувашской Республики».

Сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативно-правовая база Чувашской Республики по вопросам гражданской службы. В 2023 году приняты 2 закона Чувашской Республики, 11 указов Главы Чувашской Республики, 4 постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики и 5 распоряжений Администрации Главы Чувашской Республики.

Повышение квалификации государственных гражданских Чувашской Республики в 2023 году проводилось в соответствии с государственным заказом на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Чувашской Республики на 2023 год, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики 03.02.2023  № 86-р.

С января по декабрь 2023 г. обучение по программам повышения квалификации прошли 412 государственных гражданских служащих Чувашской Республики по следующим темам: «Профессиональные и личностные качества (компетенции) государственных гражданских служащих»; «Контрольно-надзорная деятельность в государственном управлении»; «Деловой русский язык: повышение практической грамотности, культура устной и письменной деловой речи»; «Управление государственными финансами, бюджетная система и бюджетный процесс Российской Федерации»; «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»; «Документоведение и документационное обеспечение государственного управления»; «Организация деятельности органов государственной власти по противодействию терроризму и экстремизму»; «Архивное делопроизводство судебного участка мирового судьи», «Основы противодействия коррупции»; «Работа с обращениями граждан»; «Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации»; «Нормотворчество и правовое сопровождение деятельности органа государственной власти»; «Формирование позитивного имиджа органа государственной власти и его руководителя»; «Обеспечение защиты государственной тайны в организации»; «Деловой этикет».

В целях изучения удовлетворенности обучающихся по итогам реализации дополнительных профессиональных программ проводится анонимное анкетирование, по результатам которого 83% слушателей удовлетворены содержанием обучения.

Сформирован реестр исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ для государственных гражданских служащих Чувашской Республики на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование в части, касающейся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, которые могут участвовать в обучении государственных гражданских служащих Чувашской Республики. В него вошли 14 организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

48 государственных гражданских служащих Чувашской Республики обучились на основании государственного образовательного сертификата на дополнительное профессиональное образование по следующим направлениям: «Управление государственными финансами», «Документоведение и документационное обеспечение государственного управления», «Реализация информационной политики. Построение системы безопасности и защита персональных данных», «Нормотворчество и правовое сопровождение деятельности органа государственной власти», «Компьютерная графика, графический дизайн в программах CorelDRAW, Photoshop», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2023 году 126 государственных гражданских служащих Чувашской Республики, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Чувашской Республики, участвовали в иных мероприятиях по профессиональному развитию, проводимых на безвозмездной основе в рамках межведомственного взаимодействия.

В 2023 году заключен 1 договор о целевом обучении между государственным органом Чувашской Республики и гражданином с обязательством последующего прохождения гражданской службы после окончания обучения в течение определенного срока.

Организация практической подготовки учащихся высших учебных и средних специальных  заведений Чувашской Республики в исполнительных органах Чувашской Республики осуществляется на основе заключенных договоров между исполнительными органами Чувашской Республики и образовательными организациями. Всего практику в исполнительных органах Чувашской Республики за 2023 г. прошли 207 студентов. Студенты проходят производственную и преддипломную практику.

Дни карьеры в системе государственного управления в Администрации проводились два раза.

В целях повышения престижа гражданской службы, общественного признания заслуг в профессиональной служебной деятельности лиц, замещающих должности гражданской службы, с 2011 года в соответствии с Положением о конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики», утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.11.2011 № 507, ежегодно среди гражданских служащих проводится конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики».  В 2023 году в конкурсе приняли участие 8 гражданских служащих из 7 государственных органов. В 2023 году 4 лицам возмещались расходы на оплату найма (поднайма) жилого помещения для руководителей органов государственной власти Чувашской Республики, первых заместителей и заместителей руководителей органов государственной власти Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.07.2022 № 350 «О порядке возмещения расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения лицам, замещающим отдельные государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики».

21. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики  в 2023  году  реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Чувашской Республики».

Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в государственную собственность Чувашской Республики, составила 100,0% (план – 100,0%).

Всего по состоянию на 01.01.2024 в Ресурсе размещены сведения: С 2013 года в республике функционирует Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Чувашской Республики (далее – Ресурс), порядок формирования Ресурса утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.12.2012 № 550.

Всего по состоянию на 01.01.2024 в Ресурсе размещены сведения: 483 земельных участках общей площадью 937 га для жилищного строительства и размещения объектов, предназначенных для создания промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и иного развития территорий (в 2023 г. о 71 земельном участке общей площадью 365 га); 336 земельных участках общей площадью 13968,87 га для ведения сельскохозяйственного производства (в 2023 г. о 13 участках (213,2 га); 549 объектов капитального строительства общей площадью 273,1 тыс. кв.м. для ведения бизнеса (в 2023 г. о 41 ОКС площадью 12,3 тыс.кв. метров).

В 2023 году внесены сведения о 125 объектах недвижимости, включая Земельные участки, включенные в Ресурс, по результатам аукционов можно приобрести в собственность, получить в аренду либо на ином праве в соответствии с действующим законодательством. земельные участки, что на 86 земельных участков больше по сравнению с 2022 г. В 2023 году в ЕГРН внесены сведения о кадастровой стоимости 748,5  тыс. земельных участков, применяемой с 2023 года по результатам государственной  кадастровой оценки, проведенной в 2022 году

Подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики Чувашской Республики».

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2023 год утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.08.2022 № 385 «О (далее – Программа приватизации).

В Программу приватизации включены 4 позиции, составляющие казну Чувашской Республики, в том числе 3 земельных участка, 21 объект недвижимости, 4 объекта движимого имущества.

Во исполнение Программы приватизации приняты решения об условиях приватизации и заключены договоры купли-продажи в отношении: нежилого помещения, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, д. 3, пом. 4 (распоряжение Министерства от 23.06.2023 № 416-р, способ приватизации – преимущественное право выкупа арендуемого имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); имущества казны Чувашской Республики, расположенного по адресам: г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 24 и г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 1 (распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.12.2023 № 1486-р, способ приватизации – внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики»).

Отдельным направлением деятельности Министерства является реализация движимого имущества казны Чувашской Республики, не подлежащего включению в Программу приватизации. В отчетном году на аукционах реализовано 156 единиц движимого имущества. По состоянию на 31 декабря 2023 г. поступление средств в республиканский бюджет Чувашской Республики от реализации государственного имущества Чувашской Республики, включая средства от продажи земельных участков, составило 36,55 млн. рублей. Сумма процентов за пользование рассрочкой оплаты имущества составила 0,5 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2024 г. в Реестре государственного имущества Чувашской Республики учтены: - 7 государственных унитарных предприятий Чувашской Республики (в том числе 2 предприятия в процедурах реорганизации и ликвидации (ГУП Чувашской Республики «РЭС» Минпромэнерго Чувашии, ГУП Чувашской Республики «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии)), 2 казенных предприятия; - акции 19 акционерных обществ, из них 3 находятся в стадии конкурсного производства (ОАО «Чувашский бройлер», АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, АО «ВИК»); - доли участия в 3 обществах с ограниченной ответственностью; - 2 акционерных общества, в отношении которых используется специальное право на участие в управлении («золотая акция»).

В 2023 г. в республиканский бюджет Чувашской Республики хозяйственными обществами перечислены дивиденды в сумме 4,0 млн. рублей. Часть чистой прибыли, перечисленная унитарными предприятиями Чувашской Республики в республиканский бюджет Чувашской Республики в 2023 году, составила 9,2 млн. рублей.

В 2023 году проведено 88 плановых проверок в отношении имущества государственных учреждений Чувашской Республики, что на 11,4% больше, чем в 2022 году (79 проверок), из них: - 51 совместная проверка деятельности государственных учреждений Чувашской Республики (100 % от плана на 2023 год); - 37 плановых выездных проверок (100 % от плана на 2023 год) целевого использования в отношении 37 земельных участков (включая многоконтурные) предоставленных на праве постоянного бессрочного пользования государственным учреждениям Чувашской Республики, в том числе 13 земельных участка из земель сельскохозяйственного назначения.

В ходе плановых проверок в отношении имущества государственных учреждений Чувашской Республики выявлено 7 неучтенных и незарегистрированных объектов, из них на 5 объектов недвижимости в установленном порядке зарегистрировано право собственности Чувашской Республики, 2 объекта учтены на балансах государственных учреждений как движимое имущество.

В соответствии с приказом Минэкономразвития Чувашии от 31.01.2023 № 17 были проведены плановые выездные проверки целевого использования в отношении 37 земельных участков на площади 1631 га, в т.ч. 13 участков из земель сельскохозяйственного назначения (1549 га), предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование.

По результатам проверок выявлено не устранение гос. учреждением ЧР нарушения, выявленного в 2022 году, использования 1 участка, замечания по вопросам оформления документов по 25 земельным участкам с учетом  объектов недвижимости, расположенных на них. В отношении 13 земельных участков устранены замечания, по 13 - ведется работа по устранению замечаний и нарушений.

В 2023 году рассмотрены  ходатайства о переводе категории 78 земельных участков на основании которых подготовлены и согласованы с заинтересованными министерствами проекты и приняты Кабинетом Министров Чувашской Республики решения о переводе категории 14 земельных участков общей площадью 215,5667 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального значения, а также из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения. По  ходатайствам о переводе 64 участков документы возвращены  с указанием замечаний.

На официальном сайте Министерства размещен реестр земельных участков, переведенных из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения, с указанием объемов выполненных работ по освоению участков. Реестр содержит сведения о 1625 земельных участках общей площадью 2538,3 га, переведенных с 2005 по 01.01.2023 г. Освоение переведенных земель составляет 95,94%.

С начала реализации Закона ЧР «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» по состоянию на 01.01.2024 на учет для получения земельного участка в собственность бесплатно поставлены 22239 многодетных семей (в т.ч. в 2023 году – 2456 семей), предоставлены участки 10213 многодетным семьям (в т.ч. в  2023 году – 398 семьям), обеспеченность составляет 46%. Органами местного самоуправления сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 10,9 тыс. земельных участков площадью 1707,9 га, в том числе в 2023 году - 329 участков Полностью обеспечены земельными участками все многодетные семьи, поставленные на учет в  Красночетайском муниципальном округе.

Высокий процент обеспеченности достигнут в Порецком (99%), Шемуршинском (94%) и Яльчикском (93%)  муниципальных округах.

Низкий процент обеспеченности многодетных семей земельными участками в городах Шумерля (38%), Новочебоксарск (24%) и Чебоксары (23%) и Цивильском муниципальном округе (34 %).

В 2023 г. принят Закон ЧР от 27.09.2023 № 61 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике», предусматривающий иные меры поддержки многодетных семей, один из совершеннолетних членов которых состоит на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилых помещениях, в виде единовременной денежной выплаты (сертификата) взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. В целях реализации дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей постановлением КМ ЧР от 30.11.2023 № 761 утвержден порядок предоставления таким семьям единовременной денежной выплаты (сертификата) взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка.

22. Государственная программа Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии»

В рамках государственной программы Чувашской Республики  в  2023  году  реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий».

В 2023 году продолжили реализовываться мероприятия,  способствующие развитию электронного правительства, – проекта, который имеет высокую социальную и экономическую значимость.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-среды. Инструменты электронного правительства снижают административные барьеры, экономят время граждан, упрощают регистрацию компаний, получение согласований и разрешений.

Возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в республике обеспечена с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал). Статистика показывает, что граждане все чаще выбирают именно электронный способ взаимодействия с государством.

По данным Минцифры России доля зарегистрированных пользователей Единого портала, использующих сервисы Единого портала в 2023 году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в общем числе зарегистрированных пользователей Единого портала составляет 62% (план 50%).

Увеличение доли массовых социально значимых услуг (далее – МСЗУ), доступных в электронном виде до 95 процентов, является одним из целевых показателей национальной цели «Цифровая трансформация», определенной Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.11.2016 № 823-р утвержден перечень МСЗУ Чувашской Республики, который включает в себя 85 услуг, в том числе 38 муниципальных.

На сегодняшний день обеспечена возможность предоставления в электронной форме 110 услуг с использованием Единого портала, из них 43 муниципальных. В том числе выведенные на концентраторные формы на Едином портале все 85 МСЗУ в электронный вид. Доля МСЗУ, доступных в электронном виде составляет 100 %.

В рамках Соглашения от 23 марта 2021 г. № ОК-П13-065-8791 между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики прием заявлений по МСЗУ в электронном формате с Единого портала организовано с использованием информационной системы «Платформа государственных сервисов».

По итогам 12 месяцев 2023 г. доля обращений за получением МСЗУ в электронном виде составила 79,90% (плановое значение показателя «Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде» – 40%).

Для выполнения государственных функций и оказания государственных услуг, комплексной автоматизации процессов работы с документами в Чувашии используется Система электронного документооборота. Сегодня к ней подключено 217 организаций - все исполнительные органы республики и администрации муниципальных и городских округов, более половины всех государственных учреждений (169 из 300) и другие. В ближайшее время стоит задача по подключению к системе государственных и муниципальных учреждений.

В 2023 году организована работа по внедрению и подключению исполнительных органов к специальному программному обеспечению межведомственного электронного документооборота «Для служебного пользования» (далее –ДСП). Модуль позволяет снизить трудовые, временные и материальные затраты, связанные с обращением документов со специальной пометкой, а также увеличить число ведомств-участников межведомственного электронного документооборота, осуществляющих обмен документами ДСП в электронном виде.

Цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей Российской Федерации на период до 2030 года, определенная Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ). В целях исполнения Указа с 2021 года в Чувашии действует Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления на 2022-2024 годы.

В 2023 году Стратегия цифровой трансформации актуализирована. Сегодня она охватывает 18 отраслей и включает 131 проект, из них 100 проектов реализованы или находятся в стадии реализации. Стратегия цифровой трансформации Чувашии также учитывает проекты, реализуемые в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы (ИПСЭР).  В свою очередь, включение в ИПСЭР мероприятия «Цифровая трансформация отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Чувашской Республики» призвано обеспечить ускоренный рост уровня «цифровой зрелости» региона.

На реализацию проектов цифровой трансформации в рамках ИПСЭР в 2022-2024 годах выделено 300 млн. рублей. По результатам реализации предусмотрено создание 230 высокопроизводительных рабочих мест (с заработной платой выше средней по отрасли), в том числе в 2023 году - 60, в 2022 году - 80.

В 2023 году реализованы 8 проектов:

«Модернизация информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии в части автоматизации региональной отчетности» с созданием 7 высокопроизводительных рабочих мест.

«Модернизация Республиканской медицинской информационной системы с целью перевода работы амбулаторной службы медицинских организаций на ведение медицинской документации, сформированной на принципах современных веб-технологий и международного стандарта HL7: FHIR» с созданием 25 высокопроизводительных рабочих мест.

«Модернизация государственной информационной системы «Республиканская информационная система межведомственного электронного взаимодействия в Чувашской Республике» в части создания подсистемы актуализации витрин данных» с созданием 6 высокопроизводительных рабочих мест.

«Внедрение единой билетно-пропускной системы для организаций, подведомственных Минкультуры Чувашии» с созданием 2 высокопроизводительных рабочих мест.

«Модернизация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики в части автоматизации градостроительной деятельности» с созданием 6 высокопроизводительных рабочих мест.

«Модернизация информационной системы единой диспетчерской службы управления электрическими сетями «Цифровые электрические сети» с созданием 5 высокопроизводительных рабочих мест.

Благодаря информационной системе уже автоматизировано управление электрическими сетями в микрорайоне «Новый город» г. Чебоксары, создан цифровой двойник электрических сетей. Это помогает повысить надежность, энергетическую и экономическую эффективность и безопасность республики, оптимизировать капитальные и эксплуатационные затраты, связанные с процессами электроснабжения. С момента внедрения проекта удалось достичь снижения доли потерь в электрических сетях. Также проект способствовал повышению качества оказания услуг по поставке электроэнергии потребителям.

В 2023 году внедрен геоинформационный модуль для оцифровки пространственных данных об объектах электроснабжения.

«Модернизация государственной информационной системы «Система электронного документооборота в органах исполнительной власти Чувашской Республики» в части создания модуля управления проектной деятельностью» с созданием 5 высокопроизводительных рабочих мест.

«Модернизация информационной системы «Региональный реестр услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики в части доработки электронных услуг и добавления новых модулей» с созданием 4 высокопроизводительных рабочих мест.

Благодаря модернизации самозанятые, а также субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получать еще большее количество мер поддержки в электронном виде. Для инвесторов будет доступна подробная информация об инвестиционном климате на территории региона, в том числе с помощью инвестиционной карты, на которой можно будет ознакомиться с условиями по инженерной и транспортной инфраструктуре, тарифами и т.д. на территории Чувашии.

По состоянию на 15 декабря 2023 г. Чувашская Республика занимает 28 место в России и 7 место в Приволжском федеральном округе в рейтинге эффективности и результативности региональных руководителей цифровой трансформации. Степень достижения значений всех показателей составила 68,44%.

Общий уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей в республике составил 77,22% при годовом прогнозном значении 71,8%, в том числе:

– здравоохранение: 99,85%;

– государственное управление: 83,7%;

– городское хозяйство и строительство: 67,71%;

– образование: 63,14%;

– общественный транспорт: 71,72%.

Наибольшую положительную динамику продемонстрировала отрасль «Здравоохранение»: в 2023 году (с первого рейтинга от 15.05.2023, по состоянию на 15.12.2023) ее «цифровая зрелость» поднялась на 22 процентных пункта (с 77,8% до 99,85%) и обеспечила почти полное достижение плановых показателей 2030 года.

В 2023 году также отмечены успехи цифровизации Чувашской Республики в отрасли «Сельское хозяйство». По данным Минсельхоза России по уровню цифровизации агропромышленного комплекса Чувашская Республика по итогам 2023 года заняла 5 место среди 83 субъектов страны.

Цифровые инструменты в Чувашии планомерно внедряются и в сферу физической культуры и спорта – в республике используется автоматизированная информационная система «Мой спорт». Создателями системы Чувашия второй год подряд отмечена в числе лидеров по уровню цифровизации в сфере физической культуры и спорта. Минспорт республики занял первое место в номинации «Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом» с количеством обучающихся (спортсменов) от 17 000 до 49 000 человек.,

Для проведения контрольных (надзорных) мероприятий используется государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД). В 2023 году добавлены и настроены в ГИС ТОР КНД 26 личных кабинетов администраций муниципальных и городских округов Чувашской Республики, настроены бизнес-процессы по 8 видам регионального государственного контроля и 5 видам муниципального контроля.  По итогам 2023 года в системе настроено 27 видов регионального государственного контроля (надзора).

Для информирования и эффективного взаимодействия с населением, обеспечения открытости используется Портал органов власти Чувашской Республики. Сегодня cap.ru – это глобальный интернет-ресурс, объединяющий более тысячи сайтов исполнительных органов, государственных учреждений и организаций. За год страницы портала посещают более 8 миллионов раз, выпускается и издается около 400 тысяч новостных материалов.

В 2023 году проведена модернизация информационного ресурса: обновлен дизайн сайтов, выполнена их адаптация под современные мобильные устройства, реализована внутренняя расширенная поисковая система. Кроме того, создан модуль приема граждан в исполнительных органах Чувашии, в том числе дистанционно в режиме видеоконференцсвязи.

Еще один инструментов диалога с гражданами, используемый в республике, – платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Информационный ресурс позволяет гражданам через виджет, специальную форму или мобильное приложение направлять сообщения по широкому спектру вопросов, участвовать в опросах, голосованиях, публичных слушаниях и общественных обсуждениях. Он призван оперативно решать проблемы пользователей.

Сегодня к платформе подключено 1370 органов власти и организаций Чувашской Республики – школ и детских садов, управляющих компаний, медицинских, спортивных, социальных и других учреждений.

В 2023 году пользователи ресурса направили более 24 тыс. сообщений, а всего с момента запуска системы в Чувашии направлено 78,6 тыс. сообщений. Граждан в Чувашии чаще всего волнуют вопросы, связанные с электронной записью на прием к врачу, и другие вопросы в сфере здравоохранения, проблемы с состоянием и содержанием автомобильных дорог, дворов и территорий общего пользования.

Ежегодно особое внимание уделяется развитию Автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АИС МФЦ). АИС МФЦ представляет собой программный комплекс функциональных подсистем, реализующих основные рабочие и вспомогательные процессы деятельности МФЦ Чувашии. Программный комплекс объединяет все обособленные подразделения МФЦ Чувашии.

В 2023 году выполнены следующие работы:

1. Модернизация АИС МФЦ в части организации электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и внебюджетными фондами в рамках оказания государственных услуг.

2. Модернизация АИС МФЦ в части реализации подсистемы интеллектуального анализа деятельности и оценки эффективности сотрудников МФЦ в рамках осуществления приема граждан.

3.Модернизация АИС МФЦ в части расширения функционала по информационному взаимодействию с Социальным фондом России, Министерством внутренних дел Российской Федерации и интеграции с личным кабинетом ЕПГУ.

Повысить эффективность взаимодействия с населением призвана и новая информационная система «Социальный адвокат Чувашской Республики». С ее помощью исполнительные органы Чувашии и другие участники государственной системы бесплатной юридической помощи смогут предоставлять гражданам устные и письменные, онлайн-консультации, составлять для них исковые заявления, запросы, ходатайства, жалобы и иные документы правового характера.

В 2023 году введена в опытную эксплуатацию информационная система по взаимодействию психолого-медико-педагогических комиссий Чувашской Республики. Информационная система позволяет не только автоматизировать процессы психолого-медико-педагогических комиссий Чувашской Республики, но и создает условия для реализации прав на качественное и доступное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря новой системе для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья создана возможность записи на психолого-медико-педагогическую комиссию и получения заключения психолого-медико-педагогической комиссии в электронном виде через личный кабинет.

Отдельным приоритетным направлением в сфере цифровизации в Чувашии является внедрение технологий искусственного интеллекта. Начата работа над запуском технологических решений, основанных на искусственном интеллекте, в государственное и муниципальное управление.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) между Кабинетом Министров Чувашской Республики и ПАО «Сбербанк» подписано соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает совместное развитие искусственного интеллекта в республике, цифровую трансформацию и создание передовых сервисов в приоритетных отраслях. Приоритетные отрасли для внедрения цифровых технологий – здравоохранение, транспорт, строительство и защита окружающей среды.

В 2023 году проведена стратегическая сессия «Управление на основе данных и применение технологий искусственного интеллекта в государственном секторе» для руководителей и заместителей руководителей исполнительных органов Чувашской Республики – руководителей цифровой трансформации. Ее участники сгенерировали более 60 идей по применению технологий искусственного интеллекта в госсекторе. Из них более 20 идей потенциальных проектов презентовано Главе Чувашии.

Использование искусственного интеллекта позволит более эффективно планировать и реализовывать социальные программы и меры поддержки населения, а также оптимизировать внутренние процессы и контроль качества оказываемых услуг.

В Чувашии планомерно вводится в оборот и политика управления данными. Работа с данными дает возможность быстрее реагировать на изменения, создавать новые сервисы, снизить стоимость управления, принимать более обоснованные решения во всех отраслях.

Сегодня в исполнительных органах Чувашской Республики назначены ответственные за управление данными, утверждена региональная Концепция управления данными: документ отражает основные положения, связанные со сбором, хранением, анализом и использованием данных для принятия решений.

В 2023 году начала выстраиваться целостная экосистема управления данными на базе Ситуационного центра Главы Чувашской Республики. Это единая площадка по поддержке принятия управленческих решений. Благодаря работе центра станет возможным собирать данные из разных источников, формировать качественную аналитику, взаимодействовать с федеральным центром и оперативно разрешать инциденты.

Еще один ключевой проект в этой области – запуск Координационного центра Главы Чувашской Республики который будет обеспечивать поддержку принятия эффективных управленческих решений и анализировать данные для оптимизации рабочих процессов. Его торжественный запуск состоялся в конце ноября 2023 года под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Координационный центр работает в тесном сотрудничестве с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации и другими регионами, участвующими в проекте. Он призван сыграть важную роль в обеспечении оперативных и согласованных действий всех исполнительных органов по разрешению региональных инцидентов.

Реализация подобных проектов невозможна без умения работать с данными. Государственным и муниципальным служащим необходимо осваивать новые востребованные навыки. Развитие культуры работы с данными является ключевым фактором успеха внедрения искусственного интеллекта в деятельность исполнительных органов Чувашии. В 2023 году АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» запустила онлайн-курс «Управление на основе данных и применение технологий искусственного интеллекта в государственном секторе» для сотрудников ведомств республики.

В Чувашской Республике ведущие ИТ-компании объединены в Ассоциацию по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики». В его задачи входят формирование эффективной системы взаимодействия и кооперации ИТ-предприятий, научно-образовательного сектора и исполнительных органов для повышения конкурентоспособности и выхода отрасли информационных технологий Чувашской Республики на международный уровень, а также содействие в организации подготовки, переподготовки, повышении квалификации и занятости кадров для отрасли информационных технологий. Она объединяет 18 крупных ИТ-, образовательных и финансовых организаций, чтобы в тесной кооперации развивать ИТ-отрасль республики и защищать ее интересы и интересы ИТ-специалистов.

Для компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере информационных технологий, в Чувашии действуют региональные меры поддержки. Среди них:

- единовременные денежные выплаты на оплату первоначального взноса по ипотеке для нуждающихся в жилье сотрудников аккредитованных ИТ-компаний республики, а также льготная ипотека по сниженной ставке (на 3% от ключевой ставки);

- пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для аккредитованных ИТ-компаний – субъектов малого и среднего предпринимательства. С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. по УСН «доходы» устанавливается ставка в 1%, по УСН «доходы-расходы» – 5%;

- инвестиционный налоговый вычет для ИТ-организаций-инвесторов Чувашии. Такие компании имеют право на применение вычета в отношении расходов на создание, приобретение основных ранее неэксплуатируемых средств в рамках реализации инвестиционного договора на сумму более 50 млн. рублей.

Популярностью в республике пользуется и федеральная мера поддержки – получение льготной ипотеки для ИТ-специалистов. По состоянию на 28 декабря 2023 г. принято 780 заявок, 71% из них (554) одобрены. Выдано 286 кредитов на 1,725 миллиарда рублей.

В Чувашии уделяется значительное внимание подготовке молодых кадров для цифровой экономики. Так, реализуется масштабный профориентационный проект «УПК 21 – Учебно-производственные классы», направленный на создание условий для получения «первой» профессии уже со школьной скамьи. Один из его профилей – информационные технологии. В настоящее время в нашей республике функционируют уже 13 ИТ-классов, два из которых – в СОШ №65 г. Чебоксары и Порецком детском доме им. И.Н.Ульянова – открыты в 2023 году.

ИT-классы тесно взаимодействуют с ведущими ИT-компаниями Чувашской Республики, в которых дети знакомятся с характером работы, бывают непосредственно в офисах этих компаний, лично знакомятся с ИT-специалистами, участвуют в конкурсах, семинарах, мастер-классах и профориентационных мероприятиях.

В 2023 году в средней общеобразовательной школе №1 г. Цивильска состоялось вручение образовательных сертификатов учащимся, успешно окончившим курс обучения в ИТ-классе. Этот ИТ-класс стал первым подобным образовательным проектом в Чувашии.

Кроме того, в 2023 году на базе Чувашского государственного университета открылась партнерская лаборатория технологий «Кейсистемс». Здесь из студентов факультета информатики и вычислительной техники готовят разработчиков программного обеспечения и специалистов в области информационной безопасности.

В 2023 году открыл свои двери и ИТ-колледж «Singularity Hub». Это образовательный проект, который помогает школьникам освоить профессии будущего в сфере информационных технологий. Открытию предшествовал пилотный проект на базе Чебоксарского электромеханического колледжа, профинансированный Skyeng. Он включал 25 отобранных по всей республике выпускников 9-х классов, которые с 2022 по 2023 годы бесплатно обучались программированию и создавали собственные проекты на базе нейросетей и других цифровых технологий.

Подпрограмма «Информационная инфраструктура»

Государство как сервис для граждан невозможно без соответствующей информационной инфраструктуры. Для этого нужны каналы связи, техника, информационная система и обученные специалисты.

Минцифры Чувашии ведет работу по развитию сетей связи на территории республики как в интересах жителей, так и для внутреннего потребления государственными структурами. В 2023 году в Чувашской Республике в рамках реализации второго этапа федерального проекта устранения «цифрового неравенства» (УЦН 2.0) подключены к высокоскоростному Интернету 36 населенных пунктов. В октябре 2023 года Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на Едином портале было организовано голосование за населенные пункты численностью от 100 до 500 жителей, которые подключились к высокоскоростному Интернету в 2023 году в рамках проекта УЦН 2.0. По итогам голосования отобраны 2 населенных пункта, которые войдут в программу УЦН 2.0 в 2024 году. В этих населенных пунктах будут установлены базовые станции, которые обеспечат доступ к современным услугам связи.

В Чувашии информационные системы (более 40) и другие сервисы, которые используются исполнительными и местными органами, размещены в Республиканском центре обработки данных (далее – РЦОД). Это и электронная почта (более 6,7 тыс. почтовых ящиков в домене cap.ru и около 2 тыс. в домене rchuv.ru), система телефонии (около 3,6 тыс. внутренних и 560 городских номеров). РЦОД сопровождает (содержит) более петабайта данных, при этом ежедневно объем данных растет.

Все заявки по системному администрированию инфраструктуры исполняются сотрудниками АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии. Здесь же организована и первая линия технической поддержки пользователей информационных систем, размещенных в РЦОД. В 2023 году выполнено 12,2 тыс. заявок от сотрудников исполнительных органов и администраций муниципальных и городских округов Чувашской Республики.

Подпрограмма «Информационная безопасность»

В 2023 году Чувашская Республика приступила к формированию комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Первый этап – запуск в 2024 г. на территории пилотных муниципальных образований (гг. Чебоксары и Новочебоксарск) государственной информационной системы «Региональная платформа «АПК «Безопасный город» и региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики. Уже проведены конкурсные процедуры, определены исполнители по созданию систем. Срок окончания работ - 3 квартал 2024 года.

К слову, сегодня на территории республики правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» представлен более чем 4 тыс. камерами видеонаблюдения, изображения с которых выведены в дежурные части территориальных органов внутренних дел, что обеспечивает непрерывный контроль за оперативной обстановкой в режиме реального времени. В 2023 году с помощью АПК «Безопасный город» раскрыто более 60 преступлений.

В соответствии с рекомендациями ФСТЭК России и ФСБ России обеспечивается реализация организационно-технических мер, направленных на повышение защищенности объектов информационной инфраструктуры исполнительных органов Чувашской Республики, в том числе инфраструктуры РЦОД, информационно-телекоммуникационной сети и инфраструктуры информационных систем, размещенных в РЦОД.

В целях обеспечения дополнительных мер по повышению уровня защищенности информационной инфраструктуры в 2023 году осуществлены следующие мероприятия:

приняты дополнительные меры по ограничению доступа с внешних IP-адресов и меры по фильтрации сообщений электронной почты;

проведены анализы уязвимостей узлов объектов информационной инфраструктуры, наличия скриптов иностранных сервисов в коде программного обеспечения используемых веб-ресурсов;

приняты меры по устранению критических уязвимостей объектов информационной инфраструктуры, в том числе установлены обновления программного обеспечения, отключены сервисы и службы, не являющиеся критическими для функционирования объектов информационной инфраструктуры, приняты дополнительные меры по фильтрации сетевого трафика к IP-адресам и портам узлов объектов информационной инфраструктуры. Дополнительно принимаются компенсирующие меры, направленные на предотвращение эксплуатации уязвимостей о стороны потенциального нарушителя;

отключено автоматическое неконтролируемое обновление иностранного программного обеспечения, используемое в органах власти Чувашской Республики;

проведены дополнительные настройки средств межсетевого экранирования и сетевого оборудования;

проведен анализ актуальности версий используемых средств защиты информации и их настроек;

ограничены возможности удаленного управления прикладным и системным программным обеспечением, телекоммуникационным оборудованием;

осуществляется резервное копирование объектов информационной инфраструктуры;

установлены минимально необходимые для работы прав доступа к файлам и директориям веб-серверов администраторам и пользователям;

усилены требования парольной политики, применяемой к администраторам и пользователям;

организован постоянный контроль за подключением к автоматизированным рабочим местам съемных машинных носителей информации и мобильных устройств (смартфонов, смарт-часов, планшетов и т.д.).

На постоянной основе проводится мониторинг информационной безопасности и анализ событий системы обнаружения атак (вторжений) «ViPNet IDS», а также системы управления событиями информационной безопасности, функционирующего на базе сертифицированного программного обеспечения Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA), внедренного в 1 квартале 2023 года.

Анализ результатов регулярного мониторинга компьютерных атак показывает, что за 2023 год выявлено 2,8 миллиона попыток атак на информационную инфраструктуру исполнительных органов Чувашской Республики. При этом не зафиксировано случаев успешных реализаций атак, которые могли бы привести к нарушению функционирования информационных систем.

Регулярно, по мере выпуска производителями новых версий программного обеспечения и средств защиты информации, в рамках технической поддержки осуществляется обновление и внедрение средств защиты информации. Следует отметить, что для обеспечения защиты информационной инфраструктуры используются сертифицированные средства защиты информации и программно-аппаратные комплексы российского производства.

В 2023 году продолжена реализация мероприятий по модернизации защищенной информационно-телекоммуникационной сети передачи данных на основе сертифицированных программно-аппаратных комплексов VipNet Coordinator.

Организовано проведение аудита информационной безопасности, в рамках которого осуществляются обследование автоматизированных рабочих мест, анализ документов по защите информации, вырабатываются предложения по их актуализации. В 2023 году аудит информационной безопасности проведен в 12 исполнительных  органах Чувашии (Минсельхоз Чувашии, Минздрав Чувашии, Минспорт Чувашии, Гостехнадзор Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минцифры Чувашии,  ГКЧС Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Госжилинспекция Чувашии), обследовано более 550 автоматизированных рабочих мест.

В целях повышения уровня осведомленности в области информационной безопасности ежеквартально проводятся вебинар-совещания с сотрудниками исполнительных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправления по вопросам обеспечения информационной безопасности, в том числе по правилам использования электронной подписи и обеспечения безопасности персональных данных. Такие вебинар-совещания проведены 23 марта, 13 июня, 27 сентября, 30 ноября 2023 года.

В соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» и Порядком реализации функций удостоверяющего центра АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии осуществляется деятельность по созданию и выдаче неквалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, которые используются участниками электронного взаимодействия для защиты каналов связи при подключении к информационным ресурсам. В 2023 году выдано более 1,6 тыс. таких сертификатов.

На основе соглашения, заключенного с Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии осуществляет функции доверенного лица удостоверяющего центра Федерального казначейства по приему документов и вручению квалифицированных сертификатов должностным лицам исполнительных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления, АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии. В рамках исполнения указанных функций в 2023 году вручено 618 квалифицированных сертификатов удостоверяющего центра Федерального казначейства.

Подпрограмма «Массовые коммуникации»

Деятельность организаций, подведомственных Минцифры Чувашии, обеспечивающих выпуск периодических изданий, в 2023 году была направлена на обеспечение населения Чувашской Республики достоверной, оперативной и полноценной информацией и осуществлялась в рамках государственного задания.

На территории Чувашской Республики зарегистрировано 76 СМИ, из них 17 электронных СМИ (5 телеканалов, 12 радиоканалов) и 59 периодических печатных изданий (55 газет, 4 журнала), осуществляют деятельность редакции 68 СМИ с территорией распространения «Российская Федерация», редакции которых находятся в городах Чебоксары и Новочебоксарск.

В СМИ размещены материалы, освещающие социально значимые темы, визиты различных делегаций, события и мероприятия районного (городского), республиканского, межрегионального и всероссийского уровней. В рамках выполнения государственного задания в течение года в СМИ регулярно освещались 37 социально значимых тем. По наиболее актуальным вопросам были подготовлены информационно-аналитические статьи, опубликованы интервью с представителями органов власти, общественных объединений и организаций, гостей Чувашии и других лидеров общественного мнения. Широкое освещение в печатных средствах массовой информации получили ход реализации национальных проектов в Чувашии, проведении в 2023 году в Чувашской Республике Года счастливого детства и Года педагога и наставника в Российской Федерации, праздновании Дня Победы, Дня Республики и т.д. Широко освещались визиты в Чувашию гостей.

Силами АУ «НТРК Чувашии» Минцифры Чувашии был организован целый ряд прямых трансляций ключевых социально значимых мероприятий, проходящих в республике, в частности, Послания Главы Чувашии Госсовету Республики, Всечувашского Акатуя в парке «Сокольники», «Итогов месяца с Главой Чувашской Республики», Дня города Чебоксары, прямых линий с Главой Чувашии и др.

Материалы о достижениях Чувашской Республики регулярно появляются в федеральной повестке. В 2023 году осуществлено сотрудничество с редакциями газет «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда», информационными агентствами и Интернет-ресурсами «ТАСС», SM.NEWS, INFOX.RU, abnews.ru, runews24.ru, «Российская газета», радиоканалами «Европа плюс» и «Ретро FM» и другими.

В электронных средствах массовой информации по итогам проведенных аукционов созданы и размещены циклы телепрограмм по актуальным вопросам социально-экономического развития Чувашии («Вести. Культура», «Вести. Образование», «Вести. Экономика», «Комфортная среда», «На земле», «Финтеллект», «Общественный тренд», «Территория здоровья», «21 РУС», «Промышленный век», «Движение это жизнь», «Курс на экологию», «Цифровой код», «Служба спасения»), видеоролики по отраслевым темам. Исполнителями выступили телеканалы ГТРК «Чувашия», НТРК Чувашии, «Телекомпания ЮТВ», радиоканалы «Ретро FM» и «Европа Плюс».

Большая работа была проведена редакциями газет и журналов по подписке на периодические печатные издания. По итогам подписной кампании на 1 полугодие 2023 г. разовый подписной тираж печатных периодических изданий, находящихся в ведении Минцифры Чувашии и финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, составил 94,8 тыс. экземпляров, на 2 полугодие 2023 г. – 87,8 тыс. экз. (итого средний разовый подписной тираж по итогам подписных кампаний составил 91,3 тыс. экз.). В целях сохранения читательской аудитории редакции СМИ развивают альтернативную подписку, доля которой в общем подписном тираже в настоящее время составляет свыше 30 %.

В условиях снижения популярности печатных СМИ и переориентации аудитории на Интернет-ресурсы СМИ Чувашии активно расширяют свое присутствие в соцмедиа. Сегодня аккаунты редакций в социальных сетях - это полноценные информационные ресурсы, обеспечивающие население республики социально значимой информацией. С 2022 года все редакции СМИ, подведомственные Минцифры Чувашии, ведут свои Телеграм-каналы, их аудитория сегодня достигает 22 тыс. человек (для сравнения в начале года было 17 тысяч). А общее число подписчиков всех интернет-сообществ государственных СМИ в Чувашии в настоящее время превышает 324 тысячи (в начале года было 290 тысяч).

Тесно сотрудничают редакции региональных СМИ с Центром управления регионом. Благодаря взаимодействию редакций газет, телевидения и радио с информационным блоком ЦУР Чувашии удается обеспечивать честное освещение жизни граждан, информировать о том, как решаются их проблемы. СМИ Чувашии регулярно размещают критические материалы с комментариями представителей органов власти о возможных путях решения той или иной ситуации. Диалог с общественностью, который разворачивается в СМИ, позволяет оказать реальное содействие в сохранении стабильной ситуации в регионе.

Одним из важных инструментов по повышению мотивации журналистов и блогеров Чувашии к освещению социально значимых тем выступают проводимые Министерством творческие конкурсы. В 2023 году Министерство провело среди журналистов и СМИ республиканские конкурсы антикоррупционной направленности, конкурс «Чувашия против террора», конкурс среди журналистов и блогеров «Цифровая Чувашия», региональный этап всероссийского конкурса «В фокусе - детство».

В 2023 году в рамках Года счастливого детства Минцифры Чувашии успешно провели первый в республике Межрегиональный фестиваль детских и юношеских медиапроектов «МедиаВзлет». Масштабное мероприятие с участием талантливых начинающих контент-мейкеров со всей России развернулось в Чувашии в апреле. Всего на конкурс было подано более 500 заявок, 339 из которых прошли в этап оценки. Последний этап конкурса собрал очно более 100 детей со всей Чувашии и других регионов России. В рамках мероприятия участники финала смогли посетить мастер-классы от известных медийных лиц и лучших преподавателей журналистики в регионе, а также от федеральных экспертов.

23. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»

В 2023 году на реализацию мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» направлено 2,2 млрд. рублей, это на 22 процента выше по сравнению с 2022 годом (1,8 млрд. рублей).

Данные средства направлены на улучшение жилищных условий сельских жителей, строительство, ремонт объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры.

В 2023 году реализованы следующие мероприятия:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях – 62,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 61,6 млн. рублей.  Указанные средства направлены на улучшение жилищных условий 61 сельской семьи в виде предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;

- возмещение затрат в целях снижения процентной ставки по льготной сельской ипотеке – 5,5 млн. рублей;

- реализация инициативных проектов – 1 140,6 млн. рублей (с учетом переходящих средств на 2024 год). Всего в 2023 г. реализовано 1 055 инициативных проектов, в том числе отремонтировано 431 автомобильная дорога, 196 объектов коммунального хозяйства, 52 объекта мест захоронения, 71 детская и игровая площадка, 72 места массового отдыха, 60 объектов социально - культурной сферы, обустроено 78 водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, 56 объектов благоустройства территории населенных пунктов, очищено 34 водоема, отремонтировано 3 объекта мер пожарной безопасности, обустроено 2 водных объекта (мест для купания).

На эти цели за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики направлено 1,3 млрд. рублей, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,9 млрд. рублей, местного бюджета – 0,3 млрд. рублей, населения и юридических лиц – 0,1 млрд. рублей.

- обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку – 223,5 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 144,2 млн. рублей. Средства направлены на реализацию 5 проектов:

«Комплексная компактная застройка ул. Пионерская и ул. Северная с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики» – 6,2 млн. рублей (ФБ – 6,2 млн. рублей, РБ – 0,01 млн. рублей). Средства освоены в полном объеме. Построены объекты газоснабжения, электроснабжения;

«Комплексная компактная застройка ул. Новая с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики» – 4,0 млн. рублей (ФБ – 3,99 млн. рублей, РБ – 0,01 млн. рублей). Средства освоены в полном объеме. Построены объекты водоснабжения, канализации, газоснабжения;

«Комплексная компактная застройка микрорайона Южный в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики» – 29,7 млн. рублей (ФБ – 29,4 млн. рублей, РБ – 0,3 млн. рублей). Средства освоены в полном объеме. Построен объект газоснабжения;

«Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку д. Большие Бикшихи Асхвинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» – 192,1 млн. рублей  (ФБ – 102,7 млн. рублей, РБ – 89,4 млн. рублей). По состоянию на 01.01.2024 освоены средства в сумме 181,7 млн. рублей, в том числе из  федерального бюджета – 102,7 млн. рублей (100 % от предусмотренной суммы), республиканского бюджета  Чувашской Республики – 79,0 млн. рублей (88,3 %). Построены объекты водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, автомобильная дорога. Экономия средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 10,4 млн. рублей;

«Комплексная компактная застройка группы индивидуальных жилых домов (21 ед.) по ул. Молодежная д. Малая Андреевка Канашского района Чувашской Республики» – 1,9 млн. рублей (ФБ – 1,9 млн. рублей, РБ – 0,02 млн. рублей). Средства освоены в полном объеме. Построен объект газоснабжения;

- благоустройство сельских территорий – 6,8 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 6,8 млн. рублей. Средства направлены на реализацию 4 проектов:

- проекты комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) – 534,3 млн. рублей, в том числе 431,4 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Средства направлены на реализацию 4 проектов:

«Комплексное развитие г. Мариинский-Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на сумму 236,4 млн. рублей (ФБ – 136,5 млн. рублей, РБ – 99,9 млн. рублей), в составе которого построена школа на 375 мест в г. Мариинский Посад Чувашской Республики (переходящий с 2022 года);

«Комплексное развитие села Чурачики Чурачикского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики» на сумму 153,9 млн. рублей (ФБ – 152,3 млн. рублей, РБ – 1,6 млн. рублей) в составе которого предусмотрено строительство следующих объектов:

– строительство «Чурачикская средняя общеобразовательная школа» Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на сумму – 152,6 млн. рублей (ФБ – 151,1 млн. рублей, РБ – 1,5 млн. рублей). Средства освоены в полном объеме. Строительство школы будет продолжена в 2024 году;

– строительство водозаборного узла системы водоснабжения с. Чурачики ул. Озерная дом 18 Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на сумму 0,8 млн. рублей (ФБ – 0,7 млн. рублей, РБ – 0,1 млн. рублей). Средства освоены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию;

– наружные сети интернета и кабельного телевидения по улице 40 лет Победы с. Чурачики Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на сумму – 0,5 млн. рублей (ФБ – 0,49 млн. рублей, РБ – 0,01 млн. рублей). Средства освоены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию;

«Комплексное развитие с. Янгличи и д. Средние Татмыши Янгличского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» на сумму 134,0 млн. рублей (ФБ – 132,6 млн. рублей, РБ – 1,4 млн. рублей) в составе которого предусмотрено строительство следующих объектов:

– средняя общеобразовательная школа на 165 ученических мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Янгличи Канашского муниципального округа на сумму 123,9 млн. рублей (ФБ – 122,7 млн. рублей, РБ – 1,2 млн. рублей). Строительство школы будет продолжена в 2024 году;

– строительство блочно-модульной котельной Янгличского сельского дома культуры по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, с. Янгличи, ул. Ленина, д.73 на сумму 9,8 млн. рублей (ФБ – 9,7 млн. рублей, РБ – 0,1 млн. рублей). Средства освоены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию;

– ВОЛС от Среднетатмышского сельского Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» до МБДОУ «Среднетатмышский детский сад «Солнышко» Канашского муниципального округа Чувашской Республики на сумму – 0,2 млн. рублей (ФБ – 0,2 млн. рублей, РБ – 0,002 млн. рублей). Средства освоены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию;

«Комплексное развитие села Ходары Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» на сумму 10,0 млн. рублей (ФБ – 9,9 млн. рублей, РБ – 0,1 млн. рублей). Средства освоены в полном объеме. В составе построено блочно-модульная котельная МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» по адресу: Чувашская Республика, Шумерлинский муниципальный округ, с. Ходары, ул. Ленина, д. 101;

- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог (главный распорядитель средств Минтранс Чувашии) – 223,9 млн. рублей;

- разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий – 2,51 млн. рублей;

- проекты комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) – 534,3 млн. рублей, в том числе 431,4 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Средства направлены на реализацию 4 проектов в Мариинско-Посадском, Канашском, Цивильском, Шумерлинском муниципальных округах.

В рамках государственной  программы  Чувашской  Республики  в  2023  году  реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены:

- осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, составил 3113,5 кв.м. (в 6,2 раза выше планового показателя);

- доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат составил 11,8% (380,6% от запланированного).

Средства направлены на улучшение жилищных условий 61 семьи, проживающих на сельских территориях, в сумме 154,1 млн. рублей;

Не выполнен показатель по количеству предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) составил 209 единиц (62,7% от запланированного). Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2023 г. № 880 целевой показатель (индикатор) на 2023 год установлен в размере 131 единица.

В 2023 году на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» направлено 154 074,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 61 593,2 тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 622,2 тыс. руб., местного бюджета – 888,8 тыс. руб., внебюджетных источников – 90 970,3 тыс. рублей.

Указанные средства направлены на улучшение жилищных условий 61 сельской семьи в виде предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

Выплаты из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по сельской льготной ипотеке составили 5 489,3 тыс. рублей (100,0% от запланированного).

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены: количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций – 2 ед. (100,0% от запланированного); реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях – 5 ед. (125,0% от запланированного); количество реализованных инициативных проектов составило 1055 ед. (170,2% от запланированного); обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку – 5 ед. (125,0% от запланированного); построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях – 29,6 км. (89,2% от запланированного).

В 2023 году освоение средств составило 2 176,6 млн. рублей (154,1% от запланированного). В 2023 году реализованы следующие мероприятия: - реализация инициативных проектов – 1 295,3 млн. рублей, за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 877,9 млн. рублей, местного бюджета – 286,8 млн. рублей, населения и юридических лиц – 130,6 млн. рублей. Всего в 2023 г. реализовано 1 055 инициативных проектов, в том числе отремонтировано 431 автомобильная дорога, 196 объектов коммунального хозяйства, 52 объекта мест захоронения, 71 детская и игровая площадка, 72 места массового отдыха, 60 объектов социально - культурной сферы, обустроено 78 водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, 56 объектов благоустройства территории населенных пунктов, очищено 34 водоема, отремонтировано 3 объекта мер пожарной безопасности, обустроено 2 водных объекта (мест для купания). - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку – 223,5 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 144,2 млн. рублей. Средства направлены на реализацию проектов компактной жилищной застройки в Батыревском, Канашском, Комсомольском, Яльчикском муниципальных округах; - проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог (главный распорядитель средств Минтранс Чувашии) – 223,9 млн. рублей; - разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий – 2,51 млн. рублей; - проекты комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) – 534,3 млн. рублей, в том числе 431,4 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Средства направлены на реализацию 4 проектов в Мариинско-Посадском, Канашском, Цивильском, Шумерлинском муниципальных округах.

В 2023 году на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий направлены средства в размере 10,5 млн. рублей. В том числе из федерального бюджета Российской Федерации – 6,8 млн. рублей, из ре6спубликанского бюджета Чувашской Республики – 0,07 млн. рублей, из местного бюджета – 2,7 млн. рублей и средства внебюджетных источников – 0,9 млн. рублей.

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы выполнен на 125%, реализованы 5 проектов.

24. Государственная программа «Развитие туризма и индустрии гостеприимства»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики  в 2023  году  реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие туристической инфраструктуры»

Чувашская Республика в 2023 году выиграла грант 308,3 миллионов рублей на создание модульных некапитальных средств по 7 проектам размещения, которые будут реализованы на территории Чувашии в Канашском МО, Алатырском МО, Заволжье, Чебоксарском МО, Красноармейском МО, Козловском МО.

Привлечение внебюджетных инвестиций в проекты составит 770,5 млн. рублей.

Благодаря грантовой поддержке к концу 2024 году будет построено:

235 номеров в 165 некапитальных модульных домах.

В 2023 году разработана проектно-сметная документация и получено положительно заключение государственной экспертизы по двум туристическим площадкам:

1) строительство объекта «Инженерная и туристическая инфраструктура этнокультурного парка «Аруна» у д. Атнаши Урмарского района Чувашской Республики»;

2) строительство объекта «Инженерная и туристическая инфраструктура туристско-рекреационной площадки «Мокринский виадук» в Канашском районе Чувашской Республики».

Также получено положительное заключение государственной экспертизы по строительству причальных стенок в г. Мариинский Посад и г. Козловка.

Подпрограмма «Повышение доступности туристических продуктов»

Благодаря успешной реализации проекта в прошлом году, в 2023 г. Чувашская Республика вошла в список 29 регионов по реализации проекта бесплатных путешествий для 5-9 классов.

В 2023 году в путешествие по Чувашии отправились 5 000 учащихся 5-9 классов. На реализацию проекта в Чувашской Республике было выделено 35 млн. руб., из них из федерального бюджета 25 млн. руб., из республиканского бюджета Чувашской Республики 10 млн. руб.

Дополнительно для реализации проекта была разработана платформа на социальном портале Чувашской Республики для подачи заявок учащимися и их родителями, а также в дальнейшем для отбора детей. Платформа позволила провести открытый отбор для всех участников.

Кроме того, АУ «Агентство по развитию туризма Чувашии» Минэкономразвития Чувашии в рамках выполнения государственного задания в 2023 году выполнило следующие мероприятия:

1) оказание туристско-информационных услуг;

2) формирование, ведение баз данных, в том числе интернет - ресурсов в сфере туризма;

3) осуществление экскурсионного обслуживания;

4) организация и проведение мероприятий.

Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых

показателей (индикаторов) государственных программ Чувашской Республики

Всего в государственных программах Чувашской Республики (вместе с подпрограммами) в 2023 году обеспечивалось достижение 1032 целевых показателей (индикатора), из которых полностью достигнуты 951 или 92,2 % (таблица 3).

Таблица 3

Информация

о количестве планируемых и достигнутых в 2023 году целевых показателей (индикаторов) в разрезе государственных программ Чувашской Республики

| Наименование | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 24 | 20 | 83,3 |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 33 | 30 | 90,9 |
| «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | 17 | 13 | 76,5 |
| «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | 22 | 22 | 100,0 |
| «Развитие здравоохранения» | 102 | 94 | 92,2 |
| «Социальная поддержка граждан» | 36 | 33 | 91,7 |
| «Доступная среда» | 47 | 47 | 100,0 |
| «Развитие культуры» | 72 | 69 | 95,8 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 14 | 14 | 100,0 |
| «Содействие занятости населения» | 20 | 20 | 100,0 |
| «Развитие образования» | 94 | 92 | 97,9 |
| «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | 24 | 20 | 83,3 |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 17 | 16 | 94,1 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | 119 | 113 | 94,9 |
| «Экономическое развитие Чувашской Республики» | 53 | 49 | 92,5 |
| «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 80 | 69 | 86,3 |
| «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» | 51 | 41 | 80,4 |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | 62 | 53 | 85,5 |
| «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» | 45 | 45 | 100,0 |
| «Развитие потенциала государственного управления» | 39 | 36 | 92,3 |
| «Развитие земельных и имущественных отношений» | 11 | 11 | 100,0 |
| «Цифровое общество Чувашии» | 25 | 24 | 96,0 |
| «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» | 15 | 13 | 86,7 |
| «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» | 10 | 7 | 70,0 |
| ВСЕГО | 1032 | 951 | 92,2 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ Чувашской Республики, подпрограмм государственных программ Чувашской Республики за 2023 год приведены в приложении № 2.

Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств Чувашской Республики, связанных с реализацией государственных программ Чувашской Республики

Фактическое финансирование государственных программ Чувашской Республики в 2023 году за счет всех источников финансирования составило 159,0 млрд. рублей (в 2022 году – 134,1 млрд. рублей), или 101,7 % к запланированному на 2023 год уровню (приложение № 2).

Удельный вес программных расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в общем объеме расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в отчетном году составлял 99,9 %.

На реализацию государственных программ Чувашской Республики в 2023 году были направлены бюджетные средства в размере 94,4 млрд. рублей, что на 20,1 млрд. рублей или на 27,1 % больше, чем в 2022 году.

Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственных программ Чувашской

Республики, предложения по их совершенствованию

В целом органы исполнительной власти Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ Чувашской Республики, освоили и внедрили в практику своей деятельности программно-целевое управление.

В течение 2023 года всеми ответственными исполнителями государственных программ Чувашской Республики своевременно внесены изменения в государственные программы Чувашской Республики в целях приведения их в соответствие с республиканским бюджетом Чувашской Республики, участия в конкурсах, проводимых федеральными органами исполнительной власти.

Однако в ходе анализа и оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики за 2023 год были выявлены следующие недостатки:

невысокое качество планирования значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ и подпрограмм государственных программ;

наличие нарушений финансовой дисциплины и выявление неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств при реализации ряда государственных программ (подпрограмм), выявленных в ходе контрольно-ревизионных мероприятий Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, Министерства финансов Чувашской Республики, Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике;

недостаточное освоение средств республиканского бюджета Чувашской Республики по основным мероприятиям государственных программ, в том числе по мероприятиям, предусматривающим строительство объектов капитального строительства.

Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

государственных программ Чувашской Республики, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий

(мероприятий) или государственных программ Чувашской Республики в целом

В 2024 году в Чувашской Республике запланирована реализация 24 государственных программ, из них новая – государственная программа Чувашской Республики «Молодежь Чувашской Республики» (ответственный исполнитель – Администрация Главы Чувашской Республики). Прекращает свое действие государственная программа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры», которая войдет в состав государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» (ответственный исполнитель – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики).

В рамках мероприятий государственных программ  Чувашской Республики планируется реализация:

49 региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ);

27 региональных проектов, реализуемых вне рамок национальных проектов;

42 ведомственных проекта;

142 комплексов процессных мероприятий.

Финансовое обеспечение на реализацию государственных программ Чувашской Республики в 2024 году запланировано в размере 90,8 млрд. рублей, в 2025 году – 69,7 млрд. рублей, в 2026 году – 75,8 млрд. рублей.

В целях перехода государственных программ Чувашской Республики на новую систему управления государственными программами Чувашской Республики с 1 января 2024 года в декабре 2023 года все государственные программы Чувашской Республики постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики приняты в новой редакции в соответствии с требованиями пункта 3 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июля 2023 г. № 453 «О системе управления государственными программами Чувашской Республики и признании утратившими силу отдельных решений Кабинета Министров Чувашской Республики», методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Чувашской Республики, утвержденными приказом Минэкономразвития Чувашии от 21 июля 2023 г. № 171.

Порядком разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июля 2023 г.                № 453, перевод всех государственных программ Чувашской Республики в электронный вид планировался в региональной информационной системе – подсистеме «Целевые программы – СМАРТ» автоматизированной системы управления бюджетным процессом (ИС Минфин).

В связи с невозможностью выгрузки федеральными исполнительными органами декомпозированных показателей и мероприятий (результатов) государственных программ Российской Федерации, установленных для Чувашской Республики (по причине недоработки разработчиком ООО «Кейсистемс» региональной информационной системы – подсистемы «Целевые программы – СМАРТ»), по согласованию с Минфином Чувашии принято решение о формировании государственных программ Чувашской Республики непосредственно в ГИИС «Электронный бюджет».

Проекты постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июля 2023 г. № 453 «О системе управления государственными программами Чувашской Республики и о признании утратившими силу отдельных решений Кабинета Министров Чувашской Республики», от 19 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Положения о проектной деятельности в Чувашской Республике», учитывающие вышеобозначенные особенности, разработаны и находятся на внутреннем согласовании.

Кроме того, указанными проектами Кабинета Министров Чувашской Республики в целях синхронизации государственных программ Чувашской Республики с любым изменением бюджетных расходов предусматривается возможность утверждения паспортов государственных программ и их структурных элементов, внесение изменений в них посредством Управляющих Советов.

Задача на 2024 год - дальнейшее развитие проектной деятельности в Чувашской Республике, реализация государственных программ в новом формате на основе проектного принципа управления, перевод государственных программ в электронный вид.