**Годовой отчет**

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики»**

Отдел строительства администрации города Канаш

2023 год

1. **Общие сведения**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 20.12.2017 г. № 1890 (с изменениями от 27.06.2018 г. № 735, от 27.12.2018 г. № 1642, от 30.04.2019 г. № 442, от 11.07.2019 № 720, от 13.04.2020 г. № 304, от 30.10.2020 г.№ 774, от 30.03.2021 г. № 206, от 06.05.2022 г. № 635, от 15.02.2023 г. № 115, от 25.10.2023 г. № 1139).

Основным разработчиком Программы является отдел строительства администрации города Канаш Чувашской Республики.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики.

Для достижения цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- формирование комфортной городской среды для жителей города;

- создание условий для повышения благоустройства территорий города;

- улучшение эстетического облика города;

- повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

Программа включает в себя две подпрограммы:

- «[Благоустройство дворовых и общественных территорий](https://internet.garant.ru/#/document/42546360/entry/10000)», которая состоит из двух Основных мероприятий:

* «Содействие благоустройству города Канаш Чувашской Республики»;
* «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- «[Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)](https://internet.garant.ru/#/document/42546360/entry/2000)», которая состоит из Основного мероприятия:

* «Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)».

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города;

- создание комфортных условий проживания для населения жителей города;

- улучшение эстетического облика города;

- улучшение качества жизни горожан;

- вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

**2. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году**

Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2023 году, отражены в Таблицах № 1, 2, 3, 4, 5.

**Таблица № 1**

**Отчет  
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики" | Выполнено | На территории г. Канаш благоустроены 1 общественная и 10 дворовых территорий, установлена 1 межквартальная детская игровая площадка, 2 придомовые детские игровые площадки, а также реализовано 5 инициативных проектов |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Выполнено | Выполнены 2 из 2 запланированных основных мероприятия подпрограммы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Содействие благоустройству города Канаш Чувашской Республики» | Выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | Не выполнено | с 2019 года подпрограмма не реализуется на территории города Канаш |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)» | Не выполнено |  |

**Таблица № 2**

**Сведения  
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами). | шт. | 9 | 10 | - | 10 | - | 3 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами). | шт. | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 1.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в рамках [Указа](https://internet.garant.ru/#/document/73064042/entry/0) Главы Чувашской Республики | шт. | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 1.4 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 |
| 1.5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 20,3 | 26,1 | - | 26,1 | - | 27,9 |
| 1.6 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по проектированию и благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках [Указа](https://internet.garant.ru/#/document/73064042/entry/0) Главы Чувашской Республики | % | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 1.7 | Доля финансового участия физических лиц в реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от общей стоимости проекта. | % | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 |
| 1.8 | Доля финансового участия юридических лиц в реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от общей стоимости проекта. | % | 25 | 25 | - | 25 | - | 25 |
| 1.9 | Доля финансового участия реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах и направленных на формирование у граждан духовно-патриотических ценностей, сохранения культурного наследия, чувства верности конституционному долгу, беззаветного служения Отечеству, от общей стоимости проекта. | % | 0 | 10 | - | 10 | - | 10 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | | | | | | | |
| 2.1 | Количество обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | шт. | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |

**Таблица № 3**

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Формирование современной городской среды» | 147896,8 | 112731,4 | 1138829,6 | 686885,2 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | 147896,8 | 112731,4 | 1137741,9 | 685800,4 |
| Подпрограмма 2 | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | 0 | 0 | 1087,7 | 1084,8 |

**Таблица № 4**

**Информация  
о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | всего | 147896,8 | 112731,4 |
| федеральный бюджет | 17365,2 | 17365,2 |
| республиканский бюджет | 82336,7 | 52820,5 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 44903,0 | 39803,8 |
| внебюджетные источники | 3291,1 | 2741,9 |
| Подпрограмма 1 | всего | 147896,8 | 112731,4 |
| федеральный бюджет | 17365,2 | 17365,2 |
| республиканский бюджет | 82336,7 | 52820,5 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 44903,0 | 39803,8 |
| внебюджетные источники | 3291,1 | 2741,9 |
| Подпрограмма 2 | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

**Таблица № 5**

**Информация  
о финансировании реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетном\* | Данные за отчетный год | | | | **Плановые данные на очередной финансовый год** |
| главный распорядитель средств бюджета | целевая статья расходов | план\*\* | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | **факт\*\*\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Отдел строительства администрации города Канаш | 957/903 | А510000000 | Всего | тыс. рублей | 136216,9 | 147896,8 | 114947,2 | 147896,8 | 112731,4 | 179619,2 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 17492,9 | 17365,2 | 17365,2 | 17365,2 | 17365,2 | 107993,2 |
|  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 79151,6 | 82336,7 | 62824,4 | 82336,7 | 52820,5 | 18039,3 |
|  |  | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 38252,0 | 44903,0 | 34257,6 | 44903,0 | 39803,8 | 49336,7 |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1320,4 | 3291,9 | 500,0 | 3291,9 | 2741,9 | 4250,0 |
| Целевые показатели(индикаторы) Подпрограммы 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | | | | | шт. | 9 | 10 | х | х | 10 | 3 |
| Количество благоустроенных общественных территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | | | | | шт. | 1 | 1 | х | х | 1 | 1 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в рамках [Указа](https://internet.garant.ru/#/document/73064042/entry/0) Главы Чувашской Республики | | | | | шт. | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 |
| Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | | | | | % | 20 | 20 | х | х | 20 | 20 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | | | | % | 20,3 | 26,1 | х | х | 26,1 | 27,9 |
| Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по проектированию и благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках [Указа](https://internet.garant.ru/#/document/73064042/entry/0) Главы Чувашской Республики | | | | | % | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 |
| Доля финансового участия физических лиц в реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от общей стоимости проекта | | | | | % | 15 | 15 | х | х | 15 | 15 |
| Доля финансового участия юридических лиц в реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от общей стоимости проекта | | | | | % | 25 | 25 | х | х | 25 | 25 |
| Доля финансового участия реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах и направленных на формирование у граждан духовно-патриотических ценностей, сохранения культурного наследия, чувства верности конституционному долгу, беззаветного служения Отечеству, от общей стоимости проекта | | | | | % | 0 | 10 | х | х | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 1 | «Содействие благоустройству города Канаш Чувашской Республики» | Отдел строительства администрации города Канаш | 903 | А510200000 | всего | тыс.рублей | 100401,2 | 130356,2 | 97406,6 | 130356,2 | 95190,8 | 63286,0 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 62514,9 | 82214,0 | 62701,6 | 82214,0 | 52697,7 | 17275,7 |
|  |  | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 36565,9 | 44850,3 | 34205,0 | 44850,3 | 39751,2 | 41760,3 |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1320,4 | 3291,9 | 500,0 | 3291,9 | 2741,9 | 4250,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Отдел строительства администрации города Канаш | 903/957 | А51F200000 | всего | тыс. рублей | 35815,7 | 17540,6 | 17540,6 | 17540,6 | 17540,6 | 116333,2 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 17492,9 | 17365,2 | 17365,2 | 17365,2 | 17365,2 | 107993,2 |
|  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 16636,6 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 763,6 |
|  |  | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 1686,2 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 7576,4 |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | Отдел строительства администрации города Канаш |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) Подпрограммы 2 | Количество обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | | | | | шт. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)» | Отдел строительства администрации города Канаш |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Годовой доклад**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Мероприятия муниципальной программы в 2023 году выполнены в полном объёме. Фактические расходы за 2023 год, в рамках реализации Программы составили 112 731,4 тыс. рублей, при плане 147 896,8 тыс. руб., в том числе из средств:

- федерального бюджета – 17 365,2 тыс. руб.;

- республиканского бюджета – 52 820,5 тыс. руб.; - бюджета города Канаш – 39 803,8 тыс. руб.;

- заинтересованных лиц – 2 741,9 тыс. руб.

Отклонение запланированных и фактических расходов на реализацию Программы составило 35 165,4 тыс. руб. Причиной такого отклонения является оплата по факту выполненных работ, а также переходящий остаток по благоустройству дворовых территорий для контрактации в 2024 году.

Значения целевых индикаторов и показателей Программы, установленные на 2023 год достигнуты. Количество благоустроенных дворовых территорий в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 10 единиц или на 5,8 % от общего числа дворовых территорий. Общая доля благоустроенных дворовых территорий за 2023 год увеличилась и составила 26,1 % от общего количества дворовых территорий. Количество благоустроенных общественных территорий в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 1 единицу, как и в предыдущем году. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню видов работ в сравнении с предыдущим годом не изменилась и составила 20 %.

В Программу в течение 2023 года изменения вносились два раза, а именно:

\*постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 15.02.2023 г. № 115 в части: изменение наименование программы, изменение объемов финансирования мероприятий Программы и Подпрограммы 1, обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы и Подпрограммы 1, внесение изменений в объекты благоустройства (дворовые территории) на территории города Канаш, добавление нового индикатора в сведения о целевых индикаторах и показателях Программы и Подпрограммы 1,

\*постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 25.10.2023 г. № 1139 в части: изменение объемов финансирования мероприятий Программы и Подпрограммы 1, обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы и Подпрограммы 1, внесение изменений в объекты благоустройства (дворовые территории) на территории города Канаш.

Перечень видов работ проектов благоустройства дворовых территорий без финансового участия заинтересованных лиц подразделяются на два приоритетных направления:

первое - минимальный перечень видов работ по благоустройству, в который входят ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

второе - ремонт тротуаров вдоль дворовых проездов, благоустройство тротуаров, соединяющих дворовые территории с объектами социально-культурной сферы (школами, детскими садами, клубами, фельдшерско-акушерскими пунктами), и ремонт парковок.

Проекты благоустройства могут включать в себя и дополнительный перечень видов работ по благоустройству, к примеру, оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ. На такие виды работ установлена доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий, согласно дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий, в соотношении 20 процентов за счет средств заинтересованных лиц и 80 процентов за счет средств бюджета города Канаш. Так, администрацией города Канаш Чувашской Республики в Подпрограмме 1 был разработан порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Канаш.

По итогу 2023 года в городе Канаш были реализованы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Было благоустроено 10 дворовых и придомовых территорий многоквартирных домов на общую сумму 45,09 млн. рублей по следующим адресам:

- пр. Ленина, д. 26;

- ул. Разина, д. 12;

- пр. Ленина, д. 49, д. 45;

- мкр. Восточный, д. 16, д. 17;

- ул. 30 лет Победы, д.103,105,107,109 и ул. Энгельса, д.32;

- ул. Разина, д. 8;

- ул. Свободы, д. 27;

- ул. Машиностроителей, д. 21;

- ул. Некрасова, д. 6;

- ул. Колхозная, д. 32а.

Данное направление будет реализовано и в последующие годы. На 2024 запланировано благоустройство трех новых дворовых территорий.

В рамках вышеуказанной программы, также было закуплено/установлено детское игровое спортивное оборудование, при участии в софинансировании заинтересованных лиц (граждан) 20 % и местного бюджета г. Канаш 80 %, на двух дворовых территориях на общую сумму 0,49 млн. рублей, а именно:

- ул. Заводская д. 1.,

- ул. 30 лет Победы, д. 103, 105, 107, 109 и ул. Энгельса, д. 32.

Закупка/ установка детских игровых и спортивных площадок будет продолжена и в последующем. На 2024 год было подано 3 предложения от представителей многоквартирных домов.

В целях проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с АНО "Диалог Регионы" в рамках [Федерального проекта](https://internet.garant.ru/#/document/72192514/entry/0) "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства "Умный город" создана единая федеральная платформа для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству. Задача платформы - собрать мнения как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве.

В 2022 году на общероссийской платформе прошло онлайн-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году. На платформе [za.gorodsreda.ru](http://za.gorodsreda.ru/) и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет смог отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Для голосования администрацией города Канаш Чувашской Республики были отобраны три общественные территории. Благодаря участию граждан внешний облик общественных территорий может преобразиться, став местом притяжения жителей и гостей города.

По итогам голосования на 2023 год была выбрана и благоустроена 1 общественная территория на общую сумму 17,54 млн. рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета 17,36 млн. рублей, а именно:

- «Благоустройство территории малого пруда в городе Канаш Чувашской Республики».

Реализация вышеуказанного направления Подпрограммы 1 будет продолжено в 2024 году, путем продолжения благоустройства территории малого пруда во втором этапе.

Создание качественной среды, в том числе уличных площадок для детей – главный приоритет федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Межквартальные детские игровые площадки являются многофункциональными зонами, которые предназначены для досуга детей разных возрастных групп. В 2023 году в г. Канаш, была введена в эксплуатацию межквартальная детская игровая площадка на земельном участке площадью 800 кв. м., расположенный напротив дома № 12 по ул. Репина, г. Канаш. Программу планируется продолжать реализовывать и в последующие годы. На 2024 год выделен земельный участок площадью 952 кв. м. под новый межквартальный комплекс.

За 2023 год реализовано 5 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, которые стали победителями Республиканского конкурса на сумму 19,01 млн. руб., из них:

1 объект по благоустройству:

* Благоустройство Городского сквера Афганцев «Аллея героев» по ул. 30 лет Победы, 9а в г. Канаш,

4 по ремонту автомобильных дорог:

* по переулку от ул. Кутузова и ул. 8 Марта (участок дороги от ул. Кутузова д. 27/1 до ул. Раздольная, от ул. Кутузова д. 19 до д. 27/1, от ул. Кутузова д. 27/1 до д. 46, по ул. 8 марта от д. 16 до д. 27);
* по ул. Железнодорожная (участок дороги от д.1 до д. 9);
* по ул. Железнодорожная (участок дороги от д. 1а до д. 1);
* по ул. Энгельса (участок дороги от д. 13 до д. 29).

Общая протяженность обновленного дорожного покрытия составила - 1,429 км.

Вышеуказанные проекты направлены на решение именно тех проблем, которые жители самостоятельно определяют на собраниях.

Целями конкурсного отбора являются:

- содействие в решении вопросов местного значения городского округа;

- вовлечение населения в процессы местного самоуправления;

- развитие механизмов инициативного бюджетирования;

- повышение качества предоставления социальных услуг на местном уровне.

Так, на 2024 год планируется реализация ещё пяти инициативных проектов.

Помимо этого, в 2023 году город Канаш стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек включительно» с проектом:

\*«Благоустройство территории между двух вокзалов (ж/д вокзалом и автовокзалом) 1 этап г. Канаш, Чувашская Республика».

Реализация проекта будет начата в 2024 году и состоять из двух этапов.

Проект предполагает благоустройство территории от железнодорожного вокзала до автовокзала с разделением на зону ожидания (фотозона, пергола, стрит-фуд, зона торговли), зону гостеприимства (зоны отдыха, летняя терраса, парковка), ярмарочную площадь (пергола, ярмарка, фудкорт, парковка), музейную площадь (площадка для мероприятий и отдыха) и зеленый коридор (пешеходная связь между вокзалами с зонами отдыха).

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, отдел строительства считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

Заместитель главы –

начальник отдела строительства

(главный архитектор)

администрации города Канаш Д.О. Церфус